## PAAI
Pendiente
En Ejecución
Finalizada
| PROCESO | [57 empty] | Versión: 1
| SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | [57 empty] | CODIGO:
SG - FR - 016
FORMATO
| SEGUIMIENTO PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA | [57 empty] | Pagina 1 de 1
Vigencia Aplicable: | 2019 |  |  | Fecha de seguimiento: | [8 empty] | Lunes 15 de octubre de 2019 | [44 empty] | Versión del Plan: | 2
TIPO DE TRABAJO | DENOMINACIÓN DEL TRABAJO | EQUIPO AUDITOR | FECHA DE INICIO PLANIFICADA | FECHA DE FINALIZACIÓN PLANIFICADA | Ene |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Abr |  |  |  | May |  |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  | Ago |  |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  |  | Nov |  |  |  | Dic |  |  |  | ESTADO ACTUAL | FECHA DE INICIO REAL | FECHA DE FINALIZACIÓN REAL | NÚMERO DE RADICADO
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  |  | fecha plan | diferencia | N° prog anual | N° eje mar
Seguimiento Normativo | Informe Pormenorizado del Sistema de Control Interno (incluye la publicación). | Angela Marquez | 1-mar-19 28-jun-19 30-oct-19 | 13-mar-19 12-jul-19 14-nov-19 | [51 empty] | Finalizada | 2019-03-01 | 2019-03-12 | 2019IE0001066 | 2019-03-13 | -1 | 3 | 2 | bar: Mar 1 to Mar 3; Jun 4 to Jul 2; Nov 4 to Dic 2
[56 empty] | Finalizada |  | 2019-07-10 | 2019IE0004066 | 2019-07-12 | -2 | bar: Mar 1 to Mar 3; Jun 4 to Jul 2; Nov 4 to Dic 2
Seguimiento Normativo | Elaboraci+on y Publicación Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Angela Marquez | 2019-02-08 | 2019-02-18 | [51 empty] | Finalizada |  | 2019-02-18 | 2019IE0000495 | 2019-02-18 | 0 | 1 | 1 | bar: Feb 1
Seguimiento Normativo | Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción | Angela Marquez | dic-18 30-abr-19 30-ago-19 | 15-ene-19 14-may-19 12-sep-19 | [51 empty] | Finalizada |  | 2019-01-14 | 2019IE0000087 | 2019-01-15 | -1 | 3 | 3 | bar: Ene 1 to Ene 3; May 1 to May 3; Ago 5 to Sep 2
[56 empty] | Finalizada |  | 2019-05-13 | 2019IE0002748 | 2019-05-14 | -1 | bar: Ene 1 to Ene 3; May 1 to May 3; Ago 5 to Sep 2
[56 empty] | Finalizada |  | 2019-09-12 | 2019IE0005077 | 2019-09-12 | 0 | bar: Ene 1 to Ene 3; May 1 to May 3; Ago 5 to Sep 2
Seguimiento Normativo | Seguimiento Mapa de Riesgos Gestión de la Entidad | Angela Marquez | dic-18 30-abr-19 30-ago-19 | 15-ene-19 14-may-19 12-sep-19 | [51 empty] | Finalizada |  | 2019-01-14 | 2019IE0000086 | 2019-01-15 | -1 | 3 | 3 | bar: Ene 1 to Ene 2; May 1 to May 2; Sep 1 to Sep 2
[56 empty] | Finalizada |  | 2019-05-13 | 2019IE0002749 | 2019-05-14 | -1 | bar: Ene 1 to Ene 2; May 1 to May 2; Sep 1 to Sep 2
[56 empty] | Finalizada |  | 2019-09-12 | 2019IE0005078 | 2019-09-12 | 0 | bar: Ene 1 to Ene 2; May 1 to May 2; Sep 1 to Sep 2
Seguimiento Normativo | Respuestas de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (Oportunidad y Calidad) | Diana Lovo Lorena Campo | 4-mar-19 24-jul-19 | 8-mar-19 5-ago-19 | [51 empty] | Finalizada |  | 2019-03-18 | 2019IE0001192 | 2019-03-08 | 10 | 2 | 2 | bar: Mar 1; Jul 4 to Ago 1
[56 empty] | Finalizada |  | 2019-08-13 | 2019IE0004508 | 2019-08-05 | 8 | bar: Mar 1; Jul 4 to Ago 1
Seguimiento Normativo | Informe de la Evaluación de Control Interno Contable (a través del CHIP). | Lixy Romero |  | 2019-02-28 | [51 empty] | Finalizada |  | 2019-02-28 | 2019IE0000738 | 2019-02-28 | -2 | 1 | 1 | bar: Feb 4
Seguimiento Normativo | Informe de Revisión de la información Reportada a la Contaduría General de la Nación a través del CHIP | Lixy Romero | 23-abr-19 23-ago-19 2-dic-19 | 15-feb-19 3-may-19 4-sep-19 12-dic-19 | [51 empty] | Finalizada |  | 2019-02-18 | 2019IE0000498 | 2019-02-15 | 3 | 4 | 3 | bar: Feb 1 to Feb 2; Abr 4 to May 1; Ago 5 to Sep 1; Dic 1 to Dic 2
[56 empty] | Finalizada |  | 2019-05-06 | 2019IE0002466 | 2019-05-03 | 3 | bar: Feb 1 to Feb 2; Abr 4 to May 1; Ago 5 to Sep 1; Dic 1 to Dic 2
[56 empty] | Finalizada |  | 2019-09-04 | 2019IE0004936 | 2019-09-04 | 0 | bar: Feb 1 to Feb 2; Abr 4 to May 1; Ago 5 to Sep 1; Dic 1 to Dic 2
Seguimiento Normativo | Informe Evaluacion Institucional por Procesos /Áreas (Calificación Funcionarios Carrera Administrativa y LNR) (15 DH) | Sandra L. Montes Angela Marquez |  | 2019-02-18 | [51 empty] | Finalizada | 2019-02-11 | 2019-02-20 | 2019IE0000559 | 2019-02-18 | 2 | 1 | 1 | bar: Ene 4 to Feb 2
Seguimiento Normativo | Informe Cumplimiento Normas de Derechos de Autor. | Nicolas Morales | 2019-03-06 | 2019-03-14 | [51 empty] | Finalizada |  | 2019-03-22 | 2019IE0001287 | 2019-03-14 | 8 | 1 | 1 | bar: Mar 1 to Mar 2
Seguimiento Normativo | Certificacion EKOGUI (Julio - Diciembre y Enero - Junio) | Diana Lovo Lorena Campo | 21-ago-19 | 28-feb-19 30-ago-19 | [51 empty] | Finalizada |  | 2019-02-26 | 2019EE0002273 | 2019-02-28 | -4 | 2 | 2 | bar: Feb 4; Ago 4 to Ago 5
[56 empty] | Finalizada |  | 2019-09-26 | 2019EE0020222 | 2019-08-30 | 26 | bar: Feb 4; Ago 4 to Ago 5
Seguimiento Normativo | Informe de Gestión de los Comités de Conciliación y acciones tomadas. (Acción de Repetición Cuando se presente) ANDJE | Diana Lovo Lorena Campo | 6-mar-19 28-ago-19 | 14-mar-19 6-sep-19 | [51 empty] | Finalizada |  | 2019-03-26 | 2019IE0001312 | 2019-03-14 | 12 | 2 | 1 | bar: Mar 1 to Mar 2; Ago 5 to Sep 1
[56 empty] | Finalizada |  | 2019-10-03 | 2019IE0005294 | 2019-09-06 | 27 | bar: Mar 1 to Mar 2; Ago 5 to Sep 1
Seguimiento Normativo | Seguimiento y monitoreo mensual de Austeridad en el Gasto Público (por áreas) | Lixy Romero Johana (desde nov) | 15-mar-19 4-abr-19 3-may-19 5-jun-19 3-jul-19 2-ago-19 3-sep-19 2-oct-19 1-nov-19 3-dic-19 | 29-mar-19 22-abr-19 16-may-19 18-jun-19 16-jul-19 16-ago-19 17-sep-19 16-oct-19 18-nov-19 16-dic-19 | [51 empty] | Finalizada |  | 2019-03-29 | 2019IE0001379 | 2019-03-29 | 0 | 10 | 7 | bar: Mar 4; Abr 4; May 3; Jun 3; Jul 3; Ago 3; Sep 2; Oct 3; Nov 3; Dic 2
[56 empty] | Finalizada |  | 2019-04-23 | 2019IE0002001 | 2019-04-22 | 1 | bar: Mar 4; Abr 4; May 3; Jun 3; Jul 3; Ago 3; Sep 2; Oct 3; Nov 3; Dic 2
[56 empty] | Finalizada |  | 2019-05-16 | 2019IE0002810 | 2019-05-16 | 0 | bar: Mar 4; Abr 4; May 3; Jun 3; Jul 3; Ago 3; Sep 2; Oct 3; Nov 3; Dic 2
[56 empty] | Finalizada |  | 2019-07-11 | 2019IE0004093 | 2019-06-18 | 23 | bar: Mar 4; Abr 4; May 3; Jun 3; Jul 3; Ago 3; Sep 2; Oct 3; Nov 3; Dic 2
[56 empty] | Finalizada |  | 2019-07-16 | 2019IE0004162 | 2019-07-16 | 0 | bar: Mar 4; Abr 4; May 3; Jun 3; Jul 3; Ago 3; Sep 2; Oct 3; Nov 3; Dic 2
[56 empty] | Finalizada |  | 2019-08-21 | 2019IE0004616 | 2019-08-16 | 5 | bar: Mar 4; Abr 4; May 3; Jun 3; Jul 3; Ago 3; Sep 2; Oct 3; Nov 3; Dic 2
[56 empty] | Finalizada |  | 2019-09-17 | 2019IE0005145 | 2019-09-17 | 0 | bar: Mar 4; Abr 4; May 3; Jun 3; Jul 3; Ago 3; Sep 2; Oct 3; Nov 3; Dic 2
Seguimiento Normativo | Seguimiento y monitoreo trimestral de Austeridad en el Gasto Público (por áreas) | Lixy Romero | 4-abr-19 11-jul-19 11-oct-19 | 25-ene-19 22-abr-19 18-jul-19 18-oct-19 | [51 empty] | Finalizada |  | 2019-03-18 | 2019IE0001217 | 2019-01-25 | 53 | 4 | 3 | bar: Ene 4; Abr 1 to Abr 2; Jul 2 to Jul 3; Oct 2 to Oct 3
[56 empty] | Finalizada |  | 2019-04-24 | 2019IE0002098 | 2019-04-22 | 2 | bar: Ene 4; Abr 1 to Abr 2; Jul 2 to Jul 3; Oct 2 to Oct 3
[56 empty] | Finalizada |  | 2019-07-19 | 2019IE0004217 | 2019-07-18 | 1 | bar: Ene 4; Abr 1 to Abr 2; Jul 2 to Jul 3; Oct 2 to Oct 3
Seguimiento Normativo | Plan de Mejoramiento CGR (Resumen Director) - Pub. WEB y Reporte en el aplicativo SIRECI | Andres Galvis | 2-jul-19 | 25-ene-19 12-jul-19 | [51 empty] | Finalizada | 2019-03-01 | 2019-03-13 | 2019IE0001106 | 2019-01-25 | 48 | 2 | 2 | bar: Ene 4; Jul 2
[56 empty] | Finalizada |  | 2019-07-15 | 2019IE0004132 | 2019-07-12 | 3 | bar: Ene 4; Jul 2
Seguimiento Normativo | Plan de Mejoramiento Archivístico - PMA. Trimestral y Semestral (Aplica Seguiento normatividad AGN) | Nicolas Morales Johana Sierra | 26-sep-19 | 21-ene-19 9-oct-19 | [51 empty] | Finalizada |  | 2019-02-21 | 2019IE0000607 | 2019-01-21 | 30 | 2 | 1 | bar: Ene 4; Sep 4 to Oct 1
2019-10-09 | bar: Ene 4; Sep 4 to Oct 1
Seguimiento Normativo | Implementación del Programa de Gestión Documental PGD | Nicolas Morales Johana Sierra | 7-oct-19 | 28-feb-19 22-oct-19 | [51 empty] | Finalizada |  | 2019-03-08 | 2019IE0000958 | 2019-02-28 | 8 | 2 | 1 | bar: Feb 4; Oct 2 to Oct 4
2019-10-22 | bar: Feb 4; Oct 2 to Oct 4
Seguimiento Normativo | Informe de Arqueos de Cajas Menores. (Administrativa, CAR y Laboratorio) | Lixy Romero | 6-mar-19 3-abr-19 6-may-19 6-jun-19 10-jul-19 15-ago-19 13-sep-19 16-oct-19 19-nov-19 13-dic-19 | 21-feb-19 15-mar-19 12-abr-19 15-may-19 17-jun-19 22-jul-19 27-ago-19 24-sep-19 25-oct-19 28-nov-19 24-dic-19 | [51 empty] | Finalizada | SEDE AD. | 2019-02-25 | 2019IE0000648 | 2019-02-21 | 4 | 11 | 8 | bar: Feb 3; Mar 2; Abr 2; May 2; Jun 2; Jul 3; Ago 4; Sep 3; Oct 3; Nov 3; Dic 3
[56 empty] | Finalizada | SEDE AD. | 2019-03-12 | 2019IE0001062 | 2019-03-15 | -3 | bar: Feb 3; Mar 2; Abr 2; May 2; Jun 2; Jul 3; Ago 4; Sep 3; Oct 3; Nov 3; Dic 3
[56 empty] | Finalizada | SEDE AD. | 2019-04-12 | 2019IE0001840 | 2019-04-12 | 0 | bar: Feb 3; Mar 2; Abr 2; May 2; Jun 2; Jul 3; Ago 4; Sep 3; Oct 3; Nov 3; Dic 3
[56 empty] | Finalizada | SEDE AD. | 2019-05-14 | 2019IE0002756 | 2019-05-15 | -1 | bar: Feb 3; Mar 2; Abr 2; May 2; Jun 2; Jul 3; Ago 4; Sep 3; Oct 3; Nov 3; Dic 3
[56 empty] | Finalizada | SEDE AD. | 2019-06-17 | 2019IE0003642 | 2019-06-17 | 0 | bar: Feb 3; Mar 2; Abr 2; May 2; Jun 2; Jul 3; Ago 4; Sep 3; Oct 3; Nov 3; Dic 3
[56 empty] | Finalizada | SEDE AD. | 2019-07-23 | 2019IE0004241 | 2019-07-22 | 1 | bar: Feb 3; Mar 2; Abr 2; May 2; Jun 2; Jul 3; Ago 4; Sep 3; Oct 3; Nov 3; Dic 3
[56 empty] | Finalizada | SEDE AD.- CAR | 2019-08-28 | 2019IE0004724 | 2019-08-27 | 1 | bar: Feb 3; Mar 2; Abr 2; May 2; Jun 2; Jul 3; Ago 4; Sep 3; Oct 3; Nov 3; Dic 3
[56 empty] | Finalizada | SEDE AD - CAR | 2019-10-01 | 2019IE0005258 | 2019-09-24 | 7 | bar: Feb 3; Mar 2; Abr 2; May 2; Jun 2; Jul 3; Ago 4; Sep 3; Oct 3; Nov 3; Dic 3
Seguimiento Normativo | Informe de Gestión de la OCI al Congreso de la República. | Angela Marquez | 2019-06-21 | 2019-06-25 | [51 empty] | Finalizada |  | 2019-06-25 | 2019IE0003765 | 2019-06-25 | 0 | 1 | 1 | bar: Jun 4
Seguimiento Normativo | Informe de Gestion de la OCI (31 Enero) | James Lizarazo | 2019-01-25 | 2019-01-25 | [51 empty] | Finalizada | 10101/2019 | 2019-01-11 | Enviado a OPLAN a través de Correo E | 2019-01-25 | -14 | 1 | 1 | bar: Ene 4
Seguimiento Normativo | Informe Cámara de Representantes (Gaceta del congreso) | Lixy Romero | 2019-03-15 | 2019-03-21 | [51 empty] | Finalizada |  | 2019-03-21 | 2019IE0001285 | 2019-03-21 | 0 | 1 | 1 | bar: Mar 3
Seguimiento Normativo | Ejecución Presupuestal, Ctas x Pagar, Reservas (mensual para Jefe OCI y Trimestral para la Dirección) | Lixy Romero | 8-abr-19 12-jul-19 21-oct-19 | 28-ene-19 26-abr-19 26-jul-19 1-nov-19 | [51 empty] | Finalizada |  | 2019-03-21 | 2019IE0001279 | 2019-01-28 | 53 | 4 | 3 | bar: Ene 4; Abr 1 to Abr 2; Jul 3 to Jul 4; Oct 4 to Oct 5
[56 empty] | Finalizada |  | 2019-04-25 | 2019IE0002155 | 2019-04-26 | -1 | bar: Ene 4; Abr 1 to Abr 2; Jul 3 to Jul 4; Oct 4 to Oct 5
[56 empty] | Finalizada |  | 2019-07-26 | 2019IE0004282 | 2019-07-26 | 0 | bar: Ene 4; Abr 1 to Abr 2; Jul 3 to Jul 4; Oct 4 to Oct 5
Seguimiento Normativo | Informe del PIGA ( Seguimiento a la implementación - semestral) | Andres Galvis | 23-jul-19 2-dic-19 | 6-ago-19 13-dic-19 | [51 empty] | Finalizada |  | 2019-08-08 | 2019IE0004466 | 2019-08-06 | 2 | 2 | 1 | bar: Jul 4; Dic 1
Seguimiento Normativo | Informe al Sistema de Gestión de salud y seguridad en el trabajo - SGSST | Andres Galvis | 2019-08-27 | 2019-09-10 | [51 empty] | Finalizada |  | 2019-09-19 | 2019IE0005172 |  |  | 1 | 0 | bar: Ago 5 to Sep 2
Seguimiento Normativo | Cumplimiento del Cierre financiero de la vigencia Anterior | Lixy Romero |  | 2019-02-20 | [51 empty] | Finalizada |  | 2019-02-28 | 2019IE0000736 | 2019-02-20 | 8 | 1 | 1 | bar: Feb 3
Seguimiento Normativo | Política de Seguridad Financieras SIIF | Lixy Romero | 14-may-19 10-dic-19 | 24-may-19 23-dic-19 | [51 empty] | Finalizada |  | 2019-05-24 | 2019IE0002912 | 2019-05-24 | 0 | 2 | 1 | bar: May 3 to May 4; Dic 2 to Dic 3
Seguimiento Normativo | Mantenimiento y reporte del Sistema de Planeación Institucional PND - PDA - Plan Estrategico Institucional - Plan Anual de Acción (31 Enero) - SISMEG- Indicadores | Andres Galvis | 11-jul-19 24-oct-19 | 1-mar-19 1-ago-19 7-nov-19 | [51 empty] | Finalizada |  | 2019-03-04 | 2019IE0000800 | 2019-03-01 | 3 | 3 | 2 | bar: Feb 4 to Mar 1; Jul 2 to Jul 4; Oct 4 to Nov 1
[56 empty] | Finalizada | preliminar | 2019-08-01 | 2019IE0004378 | 2019-08-01 | 0 | bar: Feb 4 to Mar 1; Jul 2 to Jul 4; Oct 4 to Nov 1
Seguimiento Normativo | Cumplimiento y Mantenimiento de los requisitos de Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública. | Nicolas Morales Johana Sierra | 4-mar-19 11-sep-19 | 15-mar-19 25-sep-19 | [51 empty] | Finalizada |  | 2019-03-15 | 2019IE0001186 | 2019-03-15 | 0 | 2 | 2 | bar: Mar 1 to Mar 2; Sep 2 to Sep 3
[56 empty] | Finalizada |  | 2019-09-25 | 2019IE0005224 | 2019-09-25 | 0 | bar: Mar 1 to Mar 2; Sep 2 to Sep 3
Seguimiento Normativo | Reporte de la información sobre la participación femenina en cargos directivos - Ley de Cuotas | Lorena Campo | 2019-08-13 | 2019-08-22 | [51 empty] | Finalizada |  | 2019-08-22 | 2019IE0004651 | 2019-08-22 | 0 | 1 | 1 | bar: Ago 3 to Ago 4
Seguimiento Normativo | Reporte Información al SIGEP. Declaración de B/R (Actualización plazo 28 Feb C/Año) o al momento de posesión | Andres Galvis | 9-may-19 15-nov-19 | 28-feb-19 22-may-19 28-nov-19 | [51 empty] | Finalizada |  | 2019-03-07 | 2019IE0000916 | 2019-02-28 | 7 | 3 | 2 | bar: Feb 3 to Feb 4; May 1 to May 3; Nov 2 to Nov 4
[56 empty] | Finalizada |  | 2019-05-24 | 2019IE0002877 | 2019-05-22 | 2 | bar: Feb 3 to Feb 4; May 1 to May 3; Nov 2 to Nov 4
Seguimiento Normativo | Comité Institucional de Gestión y Desempeño y Avance Implementacion de:MIPG, MECI, FURAG. | Angela Marquez | 15-jmay-19 11-oct-19 | 26-feb-19 28-may-19 29-oct-19 | [51 empty] | Finalizada |  | 2019-02-25 | 2019IE000652 | 2019-02-26 | -1 | 3 | 2 | bar: Feb 4; May 3 to May 5; Oct 3 to Oct 5
[56 empty] | Finalizada |  | 2019-05-20 | 2019IE0002857 | 2019-05-28 | -8 | bar: Feb 4; May 3 to May 5; Oct 3 to Oct 5
Seguimiento Normativo | Publicación Plan Anual de Adquisiciones y actualizaciones (31 enero C/año) Web | Diana Lovo Lorena Campo | 4-mar-19 3-jul-19 26-nov-19 | 8-mar-19 10-jul-19 3-dic-19 | [51 empty] | Finalizada |  | 2019-03-20 | 2019IE0001267 | 2019-03-08 | 12 | 3 | 2 | bar: Mar 1; Jul 1 to Jul 2; Nov 4 to Dic 1
[56 empty] | Finalizada |  | 2019-07-10 | 2019IE0004067 | 2019-07-10 | 0 | bar: Mar 1; Jul 1 to Jul 2; Nov 4 to Dic 1
Seguimiento Normativo | Publicación de la Agenda Regulatoria - Web | Lorena Campo | 2019-10-24 | 2019-10-31 | [57 empty] | 1 | 0 | bar: Oct 5 to Nov 1
Seguimiento Normativo | Avance Planes de Mejoramiento de las AIG | Andres Galvis | 25-jun-19 | 25-ene-19 2-jul-19 | [51 empty] | Finalizada | 2019-02-28 | 2019-03-29 | 2019IE0001371 | 2019-01-25 | 64 | 2 | 2 | bar: Ene 4; Jul 1
[56 empty] | Finalizada |  | 2019-07-11 | 2019IE0004088 | 2019-07-02 | 9 | bar: Ene 4; Jul 1
Seguimiento Normativo | Suscripcion y Evaluacion de los Acuerdos de Gestión (Julio/ dic) | Andres Galvis | 2019-07-31 | 2019-08-13 | [51 empty] | Finalizada |  | 2016-08-22 | 2019IE0004639 | 2019-08-13 | -1071 | 1 | 1 | bar: Jul 4 to Ago 2
Seguimiento Normativo | Política de prevención del Daño Antijurídico - ANDJE | Lorena Campo | 13-jun-19 29-nov-19 | 25-jun-19 10-dic-19 | [51 empty] | Finalizada |  | 2019-06-25 | 2019IE0003759 | 2019-06-25 | 0 | 2 | 1 | bar: Jun 2 to Jun 4; Nov 4 to Dic 1
Seguimiento Normativo | Política Estrategia Gobierno en Digital - GEL | Andres Galvis | 5-mar-19 6-sep-19 | 15-mar-19 8-oct-19 | [51 empty] | Finalizada |  | 2019-03-15 | 2019IE0001183 | 2019-03-15 | 0 | 2 | 1 | bar: Mar 1 to Mar 2; Sep 1 to Oct 1
[56 empty] | Finalizada |  | 2019-10-11 | 2019IE0005381 | bar: Mar 1 to Mar 2; Sep 1 to Oct 1
Seguimiento Normativo | Seguimiento Rendición de Cuentas (Plan de mejoramiento institucional, cronograma de encuentros para el seguimiento ciudadano a compromisos y audiencia) | Angela Marquez | Cuarto trimestre | Cuarto trimestre | [57 empty] | 1 | 0
Seguimiento Normativo | Seguimiento a los procedimientos relacionados con tiquetes, legalizaciones de comisiones y gastos de desplazamiento | Lixy Romero | 2019-10-30 | 2019-11-29 | [57 empty] | 1 | bar: Nov 1 to Nov 4
Seguimiento Normativo | Seguimiento Presupuestal Detallado | Lixy Romero | 2019-09-12 | 2019-10-02 | [51 empty] | Finalizada |  | 2019-10-08 | 2019IE0005336 |  |  | 1 | bar: Sep 2 to Sep 4
Seguimiento Normativo | Seguimiento Comité de Contratación 2018-2019 (normatividad, reuniones y funciones, entre otros) | Lorena Campo | 2019-10-31 | 2019-11-29 | [57 empty] | 1 | bar: Nov 1 to Nov 4
Seguimiento Normativo | Informe Indicadores de gestión Proceso ATC Infraestructura | Alejando Cano | 2019-12-02 | 2019-12-06 | [57 empty] | 1 | bar: Dic 1 to Dic 2
Servicios de aseguramiento (evaluación) | Proceso Adquisición de Bienes y Servicios - Región Caribe | Lorena Campo | 2019-06-18 | 2019-07-23 | [51 empty] | Finalizada |  | 2019-07-24 | 2019IE0004263 | 2019-07-23 | 1 | 1 | 1 | bar: Jun 3 to Jul 3
Servicios de aseguramiento (evaluación) | Proceso Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica - Región Caribe | Alejando Cano | 2019-03-26 | 2019-04-29 | [51 empty] | Finalizada |  | 2019-05-29 | 2019IE0003072 | 2019-04-29 | 30 | 1 | 1 | bar: Mar 4 to Abr 4
Servicios de aseguramiento (evaluación) | Proceso Adquisición de Bienes y Servicios - Juegos nacionales | Nicolas Morales | 2019-03-28 | 2019-04-26 | [51 empty] | Finalizada | 2019-04-01 | 2019-04-26 | 2019IE0002578 | 2019-04-26 | 0 | 1 | 1 | bar: Mar 4 to Abr 4
Servicios de aseguramiento (evaluación) | Proceso Gestión del Talento Humano | Andres Galvis | 2019-04-02 | 2019-05-07 | [51 empty] | Finalizada |  | 2019-05-08 | 2019IE0002574 | 2019-05-07 | 1 | 1 | 1 | bar: Abr 1 to May 1
Servicios de aseguramiento (evaluación) | Proceso Adquisición de Bienes y Servicios - Región Pacífico | Lorena Campo | 2019-07-25 | 2019-08-23 | [51 empty] | Finalizada |  | 2019-08-28 | 2019IE0004739 | 2019-08-23 | 5 | 1 | 1 | bar: Jul 4 to Ago 4
Servicios de aseguramiento (evaluación) | Proceso Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica - Región Pacífico | Alejando Cano | 2019-04-30 | 2019-05-28 | [51 empty] | Finalizada |  | 2019-06-10 | 2019IE0003481 | 2019-05-28 | 12 | 1 | 1 | bar: May 1 to May 5
Servicios de aseguramiento (evaluación) | Proceso Inspección, Vigilancia y Control | Nicolas Morales | 2019-04-25 | 2019-05-23 | [51 empty] | Finalizada |  | 2019-06-10 | 2019IE0003475 | 2019-05-23 | 17 | 1 | 1 | bar: Abr 4 to May 4
Servicios de aseguramiento (evaluación) | Proceso Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica - Región Antioquia y eje Cafetero | Alejando Cano | 2019-05-29 | 2019-06-27 | [51 empty] | Finalizada |  | 2019-07-15 | 2019IE0004133 | 2019-06-27 | 18 | 1 | 1 | bar: Jun 1 to Jun 4
Servicios de aseguramiento (evaluación) | Proceso Fomento al Desarrollo Humano y Social - Deporte escolar y Programa Supérate | Andres Galvis | 2019-05-20 | 2019-06-18 | [51 empty] | Finalizada |  | 2019-06-27 | 2019IE0003849 | 2019-06-18 | 9 | 1 | 1 | bar: May 4 to Jun 3
Servicios de aseguramiento (evaluación) | Proceso Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica - CAR | Angela Marquez Lixy Romero | 2019-05-24 | 2019-06-26 | [51 empty] | Finalizada |  | 2019-07-05 | 2019IE0004016 | 2019-06-26 | 9 | 1 | 1 | bar: May 4 to Jun 3
Servicios de aseguramiento (evaluación) | Proceso Adquisición de Bienes y Servicios | Estefania Caballero | 2019-10-10 | 2019-11-08 | [52 empty] | atrasada |  |  |  |  | 1 | 0 | bar: Oct 2 to Nov 1
Servicios de aseguramiento (evaluación) | Proceso Adquisición de Bienes y Servicios - Región Antioquia | Lorena Campo | 2019-09-02 | 2019-09-27 | [51 empty] | Finalizada |  | 2019-10-09 | 2019IE0005347 | 2019-09-27 |  | 1 | 0 | bar: Sep 1 to Oct 1
Servicios de aseguramiento (evaluación) | Proceso Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica - Región Centro Oriente y Orinoquia | Alejando Cano | 2019-06-28 | 2019-07-26 | [51 empty] | Finalizada |  | 2019-08-01 | 2019IE0004373 | 2019-07-26 | 5 | 1 | 1 | bar: Jun 4 to Jul 4
Servicios de aseguramiento (evaluación) | Proceso Adquisición de Bienes y Servicios - Región Centro Oriente y Orinoquia | Lorena Campo | 2019-10-01 | 2019-10-29 | [57 empty] | 1 | 0 | bar: Oct 1 to Oct 5
Servicios de aseguramiento (evaluación) | Proceso Altos Logros - Juegos nacionales y Paranacionales | Angela Marquez | 2019-08-06 | 2019-10-15 | [51 empty] | Finalizada |  | 2019-10-15 | 2019IE0005386 |  |  | 1 | 0 | bar: Ago 1 to Ago 5; Oct 1 to Oct 3
Servicios de aseguramiento (evaluación) | Proceso Adquisición de Bienes y Servicios - Juegos Nacionales | Estefania Caballero | 2019-11-18 | 2019-12-13 | [57 empty] | 1 | 0 | bar: Nov 3 to Dic 3
Servicios de aseguramiento (evaluación) | Proceso Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica - Juegos Nacionales. | Alejando Cano | 2019-07-29 | 2019-09-13 | [51 empty] | En Ejecución |  | SOLICITUD PRORROGA |  | 2019-09-13 |  | 1 | 0 | bar: Ago 1 to Sep 2
Seguimientos (enfoque hacia la prevención) | Seguimiento plan de mejoramiento AI Fomento - Deporte escolar y superate | Andres Galvis | 2019-10-08 | 2019-11-08 | [57 empty] | 1 | 0 | bar: Oct 1 to Nov 1
Seguimientos (enfoque hacia la prevención) | Seguimiento AI Región Caribe (Tierralta - Cordoba) | Alejando Cano | 2019-10-09 | 2019-10-22 | [57 empty] | 1 | bar: Oct 2 to Oct 4
Seguimientos (enfoque hacia la prevención) | Seguimiento AI ATC - Juegos Nacionales | Alejando Cano | 2019-10-29 | 2019-11-06 | [57 empty] | 1 | bar: Oct 5 to Nov 1
Seguimientos (enfoque hacia la prevención) | Seguimiento AI Altos Logros - Juegos Nacionales y Paranacionales | Angela Marquez | 2019-10-29 | 2019-11-18 | [57 empty] | 1 | bar: Oct 5 to Nov 2
Seguimientos (enfoque hacia la prevención) | Seguimiento AI Región Antioquia y eje Cafetero (estadio Garzón -Huila) | Alejando Cano | 2019-11-19 | 2019-11-28 | [57 empty] | 1 | bar: Nov 3 to Nov 4
Seguimientos (enfoque hacia la prevención) | Seguimiento Avance Planes de Mejoramiento Seguimientos Normativos y Auditoria Internas realizadas | Lorena Campo | 2019-12-06 | 2019-12-24 | [57 empty] | 1 | bar: Dic 1 to Dic 4
Seguimientos (enfoque hacia la prevención) | Seguimiento plan de mejoramiento Proceso ATC Infraestructura | Alejando Cano | 2019-12-16 | 2019-12-20 | [57 empty] | 1 | bar: Dic 3 to Dic 4
Consulta (enfoque hacia la prevención) | Reporte de posibles actos de corrupción o irregularidades - Sec. de Transparencia Presidencia | Todos | Cuando se requiera | Cuando se requiera
Consulta (enfoque hacia la prevención) | Realizar las reuniones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | James Lizarazo | Sesiones Ordinarias Marzo y Octubre | Sesiones Ordinarias Marzo y Octubre | [51 empty] | Finalizada | 2019-03-22 | 2019-03-22 | No Aplica | bar: Mar 3; Oct 1 to Oct 2
[56 empty] | Finalizada | 2019-03-22 | 2019-10-07 | No Aplica | bar: Mar 3; Oct 1 to Oct 2
Consulta (enfoque hacia la prevención) | Diseñar y publicar cápsulas informativas sobre temas relacionados con el Control Interno. | Todos | Una (1) Mensual | Una (1) Mensual | [51 empty] | Finalizada |  | 2019-03-01 | PUBLICADA | bar: Feb 4; Mar 4; Abr 4; May 5; Jun 4; Jul 4; Ago 5; Sep 4; Oct 5; Nov 4; Dic 4
[56 empty] | Finalizada |  | 2019-03-26 | PUBLICADA | bar: Feb 4; Mar 4; Abr 4; May 5; Jun 4; Jul 4; Ago 5; Sep 4; Oct 5; Nov 4; Dic 4
[56 empty] | Finalizada |  | 2019-04-08 | PUBLICADA | bar: Feb 4; Mar 4; Abr 4; May 5; Jun 4; Jul 4; Ago 5; Sep 4; Oct 5; Nov 4; Dic 4
[56 empty] | Finalizada |  | 2019-05-14 | PUBLICADA | bar: Feb 4; Mar 4; Abr 4; May 5; Jun 4; Jul 4; Ago 5; Sep 4; Oct 5; Nov 4; Dic 4
[56 empty] | Finalizada |  | 2019-06-27 | PUBLICADA | bar: Feb 4; Mar 4; Abr 4; May 5; Jun 4; Jul 4; Ago 5; Sep 4; Oct 5; Nov 4; Dic 4
[56 empty] | Finalizada |  | 2019-07-12 | PUBLICADA | bar: Feb 4; Mar 4; Abr 4; May 5; Jun 4; Jul 4; Ago 5; Sep 4; Oct 5; Nov 4; Dic 4
[56 empty] | Finalizada |  | 2019-08-28 | PUBLICADA | bar: Feb 4; Mar 4; Abr 4; May 5; Jun 4; Jul 4; Ago 5; Sep 4; Oct 5; Nov 4; Dic 4
[56 empty] | Finalizada |  | 2016-09-25 | PUBLICADA | bar: Feb 4; Mar 4; Abr 4; May 5; Jun 4; Jul 4; Ago 5; Sep 4; Oct 5; Nov 4; Dic 4
Relacion con Entes Externos de Control | Coordinar y atender los requerimientos de los Entes de Control Externos | James Lizarazo | Permanente | Permanente | [54 empty] | PERMANENTE
[62 empty] | 119 | 78

## Indicadores (hidden)
Indicador Cumplimiento PAAI
Tipo de Trabajo | N° trabajos programados en el año | N° trabajos ejecutados | % Cumplimiento | N° trabajos programados corte 31-oct | N° trabajos ejecutados | % Cumplimiento corte 31-oct | N° trabajos sin finalizar/ejecutar
Seguimiento Normativo | 95 | 67 | 70.53% | 70 | 67 | 95.71% | 3 | 1 Informe de Gestión de los Comités de Conciliación (Extemporaneo) 1 Seguimiento PMA (por ausencia de recursos) 1 Implementación del PGD (por ausencia de recursos) 1 Seguimiento SGSST (reprogramado) 1 Reporte Información al SIGEP (eliminado)
Auditoria Interna | 17 | 11 | 64.71% | 13 | 11 | 84.62% | 2 | 2 Adquisicion de bienes y serv (Finalizacion anticipada cto Admon y abogado) 1 Adquisicion de bienes y serv (reprogramada) 1 Adquisicion de bienes y serv (en ejecución y reprogramada) 1 Altos Logros (en ejecución y reprogramada) 1 ATC (en ejecución y reprogramada)
Seguimientos (enfoque hacia la prevención) | 7 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
TOTAL | 119 | 78 | 65.55% | 83 | 78 | 93.98% | 5
|  |  |  | En tiempo: 28 | 33.73%
|  |  |  | Extemporaneo: 57 | 68.67%