## PAAI 2024
Sin iniciar
Atrasada
En Ejecución
Preliminar
Finalizada
Reprogramada
|  | PROCESO | [56 empty] | Versión: 1
|  | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA | [56 empty] | CÓDIGO:
Formato No Controlado
FORMATO
|  | PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA | [56 empty] | Pagina 1 de 1
| Vigencia Aplicable: | 2024 | [5 empty] | 2024-09-17 | [48 empty] | Versión del Plan: | 3
| TIPO DE TRABAJO | DENOMINACIÓN DEL TRABAJO | Ene |  |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Abr |  |  |  |  | May |  |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  |  | Ago |  |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dic |  |  |  |  | Observaciones
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites a través del Sistema Único de Información de Trámites -SUIT en cumplimiento de la Política de Racionalización de Trámites (Tramites, servicios y OPAS Mindeporte). | bar: Ene 1 to Ene 3
2 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, Estrategia de Racionalización de Trámites - ERT, SUIT y Mapa de Riesgos de Corrupción, Tercer Cuatrimestre 2023 | bar: Ene 1 to Ene 3
3 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno, segundo semestre 2023 | bar: Ene 2 to Ene 5
4 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Plan de Mejoramiento CGR (Resumen Ministro, Pub. WEB y Reporte en el aplicativo SIRECI) | bar: Ene 2 to Ene 5
5 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias | bar: Ene 3 to Ene 5
6 | SEGUIMIENTO PREVENTIVO | Seguimiento a la Política de Riesgos y Evaluación del Mapa de Riesgos de Gestión y Seguridad de la Información. | bar: Ene 3 to Feb 1
7 | AUDITORIA EXTERNA | Auditoría Financiera al Ministerio del Deporte para la vigencia 2023 *Auditoría a solicitud Despacho Ministra (1) | bar: Ene 4 to Jul 5
8 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Informe de la evaluación de Control Interno Contable (a través del CHIP) y Cumplimiento del Cierre financiero de la vigencia anterior. | bar: Ene 5 to Feb 4
9 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Elaboración y publicación Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción 2024 | bar: Feb 1 to Feb 2
10 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Publicación a 31 de enero y actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones -PAA | bar: Feb 1 to Feb 3
11 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Informe Cumplimiento Normas de Derechos de Autor (vence 15-mar) | bar: Feb 1 to Feb 4
12 | SEGUIMIENTO PREVENTIVO | Avance Planes de Mejoramiento de las Auditorias Internas. | bar: Feb 1 to Mar 1
13 | SEGUIMIENTO PREVENTIVO | Seguimiento trimestral a la ejecución presupuestal de la vigencia y rezago, vigencia 2023 (cuentas por pagar y reserva presupuestal) | bar: Feb 2 to Mar 1
14 | SEGUIMIENTO PREVENTIVO | Seguimiento al cumplimiento y efectividad de las acciones PM suscrito con la CGR - Técnico - Administrativo y Jurídico. | bar: Feb 2 to Mar 1
15 | ASEGURAMIENTO | Especial - Acompañamiento y seguimiento Convenios de Infraestructura Juegos Nacionales 2023. | bar: Feb 3 to Jun 3
16 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Seguimiento Rendición de Cuentas 2023 (Plan de mejoramiento institucional, cronograma de encuentros para el seguimiento ciudadano a compromisos y audiencia) | bar: Feb 3 to Mar 2
17 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Certificación EKOGUI | bar: Feb 4 to Mar 2
18 | SEGUIMIENTO PREVENTIVO | Mantenimiento y reporte del Sistema de Planeación Institucional (PND - PDA - Plan Estratégico Institucional - Plan Anual de Acción - Indicadores proyectos) | bar: Feb 4 to Mar 3
19 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Reportes al Sistema de Alertas de Control Interno a la CGR - SACI. | bar: Mar 1
20 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Seguimiento al reporte de información que realiza Mindeporte a la Cámara de Representantes, vigencia fiscal 2023. | bar: Mar 1 to Mar 3
21 | SEGUIMIENTO PREVENTIVO | Informe de seguimiento al cumplimiento de los reportes en la categoría contable pública - convergencia la Contaduría General de la Nación a través del CHIP. | bar: Mar 1 to Mar 3
22 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Respuestas de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias PQRSD (Oportunidad y Calidad) | bar: Mar 1 to Abr 1
23 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Seguimiento y monitoreo trimestral de Austeridad en el Gasto Público, último trimestre 2023. | bar: Mar 2 to Abr 1
24 | SEGUIMIENTO PREVENTIVO | Seguimiento al Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo - SGSST | bar: Mar 2 to Abr 1
25 | AUDITORIA INTERNA | Auditoria al Proceso "Adquisición de Bienes y Servicios (BS)" Contratación Convenios de Infraestructura en el Ministerio del Deporte. | bar: Mar 3 to Jun 4
26 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Informe Seguimiento Normativo y Monitoreo a la Austeridad en el Gasto Público, primer trimestre 2024. | bar: Abr 5 to Jun 4
27 | SEGUIMIENTO PREVENTIVO | Seguimiento Implementación del SGA | bar: Abr 5 to Jun 4
28 | SEGUIMIENTO PREVENTIVO | Reporte materialización de Riesgos a la OAP | bar: May 1 to May 2
29 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, Estrategia de Racionalización de Trámites - ERT, SUIT y Mapa de Riesgos de Corrupción, Primer Cuatrimestre 2024 | bar: May 1 to May 3
30 | SEGUIMIENTO PREVENTIVO | Seguimiento al Comité Institucional de Gestión y Desempeño -CIGD y Evaluación del Avance en la Implementación y Mantenimiento del MIPG | bar: May 1 to Jun 4
31 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Seguimiento Política de Servicio al Ciudadano - SIC | bar: May 2 to Jun 4
32 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Reportes al Sistema de Alertas de Control Interno a la CGR - SACI. | bar: Jun 1 to Jun 2
33 | SEGUIMIENTO PREVENTIVO | Seguimiento Evaluación técnica para verificar el cumplimiento y la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República. | bar: Jun 1 to Jul 5
34 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Informe de Arqueos de Cajas Menores. | bar: Jun 1 to Jul 5
35 | SEGUIMIENTO PREVENTIVO | Seguimiento a la Política de Riesgos y Evaluación del Mapa de Riesgos Gestión, Fiscales y de Seguridad de la Información, Primer Cuatrimestre 2024. | bar: Jun 1 to Ago 2
36 | ASEGURAMIENTO | Especial - Acompañamiento y Seguimiento Convenio 1239 de 2020 - Complejo deportivo en el sector la Meseta del Municipio de Girón - Santander | bar: Jun 1 to Ago 3
37 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Evaluación de la Política de Talento Humano y Código de Integridad | bar: Jun 3 to Ago 3
38 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Evaluación independiente del MIPG y MECI a través del FURAG y resultados consolidados del DAFP | bar: Jun 4 to Ago 4
39 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno, primer semestre 2024 | bar: Jul 1 to Jul 5
40 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Plan de Mejoramiento CGR (Resumen Ministro, Pub. WEB y Reporte en el aplicativo SIRECI) | bar: Jul 2 to Ago 2
41 | SEGUIMIENTO PREVENTIVO | Seguimiento a la ejecución presupuestal del primer semestre de la vigencia 2024 y rezago presupuestal (cuentas por pagar y reserva presupuestal) | bar: Jul 2 to Ago 5
42 | AUDITORIA INTERNA | Auditoria Proceso Inspección, Vigilancia y Control - Actuaciones Administrativas - Deporte Aficionado - Deporte Profesional. | bar: Jul 3 to Oct 3
43 | AUDITORIA EXTERNA | Auditoría de cumplimiento al Ministerio del Deporte, proyectos y obras de infraestructura deportiva requeridos para la realización de los XXII Juegos Nacionales y Paranacionales en el eje cafetero en el año 2023 e infraestructura deportiva financiada con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), en las regiones del SGR a nivel nacional *Auditoría a solicitud Despacho Ministra (2) | bar: Jul 3 to Dic 5
44 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Seguimiento y monitoreo trimestral de Austeridad en el Gasto Público, segundo trimestre 2024. | bar: Jul 5 to Ago 5
45 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia en el Estado Colombiano | bar: Jul 5 to Ago 5
46 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Reporte Información al SIGEP | bar: Jul 5 to Ago 5
47 | SEGUIMIENTO PREVENTIVO | Seguimiento y Evaluación al Mapa de Aseguramiento | bar: Ago 1 to Ago 5
48 | SEGUIMIENTO PREVENTIVO | Seguimiento Comité de Contratación (normatividad, reuniones y funciones, entre otros) | bar: Ago 1 to Ago 5
49 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Respuestas de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (Oportunidad y Calidad) PQRSD | bar: Ago 2 to Sep 2
50 | ASEGURAMIENTO | Acompañamiento y seguimiento Convenio Interadministrativo No. 1273 de 2021 - Construcción del velódromo para el municipio de Mosquera, Cundinamarca | bar: Ago 3 to Oct 4
51 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites a través del Sistema Único de Información de Trámites -SUIT en cumplimiento de la Política de Racionalización de Trámites (Tramites, servicios y OPAS Mindeporte). | bar: Sep 1 to Sep 2
52 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, Estrategia de Racionalización de Trámites - ERT, SUIT y Mapa de Riesgos de Corrupción y Fiscales, Segundo Cuatrimestre 2024 | bar: Sep 1 to Sep 2
53 | SEGUIMIENTO PREVENTIVO | Reporte materialización de Riesgos a la OAP | bar: Sep 1 to Sep 3
54 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Cumplimiento y Mantenimiento de los requisitos de Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública e ITA | bar: Sep 1 to Sep 4
55 | AUDITORIA INTERNA | Auditoria al Proceso Gestión de Talento Humano (TH): Formalización del Empleo – Teletrabajo – Reestructuración. | bar: Sep 2 to Oct 4
56 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Seguimiento y monitoreo trimestral de Austeridad en el Gasto Público, tercer trimestre 2024. | bar: Oct 2 to Oct 4
57 | SEGUIMIENTO PREVENTIVO | Seguimiento a la Política de Riesgos y Evaluación del Mapa de Riesgos Gestión y de Seguridad de la Información, Segundo Cuatrimestre 2024 | bar: Oct 2 to Oct 4
58 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Certificación EKOGUI | bar: Oct 2 to Oct 4
59 | SEGUIMIENTO PREVENTIVO | Informe de Gestión OCI al Congreso junio 2023 a junio 2024 | bar: Oct 2 to Oct 4
60 | SEGUIMIENTO PREVENTIVO | Seguimiento a los comisiones, desplazamientos, viáticos y gastos de viaje, a nivel nacional e internacional del Ministerio del Deporte. | bar: Oct 2 to Nov 2
61 | AUDITORIA INTERNA | Auditoría al Proceso "Fomento al Desarrollo Humano y Social" | bar: Oct 2 to Dic 3
62 | AUDITORIA INTERNA | Auditoría al Proceso "Altos Logros": Programación y Ejecución Juegos y eventos deportivos nacionales o Internacionales: Juegos Nacionales Juveniles. | bar: Oct 2 to Dic 3
63 | AUDITORIA INTERNA | Auditoria Especial: convenios equipos de ciclismo | bar: Oct 2 to Dic 3
64 | SEGUIMIENTO PREVENTIVO | Avance Planes de Mejoramiento de las Auditorias Internas, Seguimientos Normativos y Seguimientos Preventivos. | bar: Oct 4 to Nov 4
65 | SEGUIMIENTO PREVENTIVO | Reporte de la información sobre la participación femenina en cargos directivos - Ley de Cuotas (Corte 31-ago) | bar: Nov 1 to Nov 4
66 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Seguimiento Políticas de Seguridad Financieras SIIF | bar: Nov 1 to Nov 4
67 | AUDITORIA INTERNA | Auditoria al Proceso "Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica": Laboratorio Control Dopaje y Villa Deportiva. | bar: Nov 1 to Dic 4
68 | AUDITORIA INTERNA | Auditoría al Proceso Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - Centro Oriente | bar: Nov 1 to Dic 4
69 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Informe de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico | bar: Nov 2 to Dic 2
70 | SEGUIMIENTO PREVENTIVO | Informe de seguimiento al cumplimiento de los reportes en la categoría contable pública - convergencia la Contaduría General de la Nación a través del CHIP. | bar: Nov 4 to Dic 4
71 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Informe Ejecutivo de Gestión de la OCI al Ministro(a) del Deporte, vigencia 2024 | bar: Nov 4 to Dic 4
72 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Seguimiento Política de prevención del Daño Antijurídico - ANDJE | bar: Dic 1 to Dic 5
73 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Seguimiento Rendición de Cuentas 2024 (Plan de mejoramiento institucional, cronograma de encuentros para el seguimiento ciudadano a compromisos y audiencia) | bar: Dic 1 to Dic 5
1 | AUTOCONTROL | Píldoras de Control Interno: Rol de la OCI frente al Control del Riesgo | bar: Ene 3 to Ene 5
2 | AUTOCONTROL | Píldoras de Control Interno: Planes de acción institucionales | bar: Feb 2 to Feb 4
3 | AUTOCONTROL | Píldoras de Control Interno: Ejecución presupuestal | bar: Mar 2 to Mar 4
4 | AUTOCONTROL | Píldoras de Control Interno: El sistema de control interno | bar: Abr 3 to Abr 5
5 | AUTOCONTROL | Píldoras de Control Interno: Declaración de bienes y rentas | bar: May 3 to May 5
6 | AUTOCONTROL | Píldoras de Control Interno: Planes de Mejoramiento | bar: May 3 to May 5
7 | AUTOCONTROL | Píldoras de Control Interno: OCI y su rol con entes externos de control | bar: Jun 2 to Jun 4
8 | AUTOCONTROL | Píldoras de Control Interno: Liquidación contrato estatal | bar: Jul 3 to Jul 5
9 | AUTOCONTROL | Píldoras de Control Interno: Procedimiento para la revisión de proyectos de infraestructura | bar: Ago 3 to Ago 5
10 | AUTOCONTROL | Píldoras de Control Interno: Modelo Integrado de Planeación y Gestión | bar: Sep 2 to Sep 4
11 | AUTOCONTROL | Píldoras de Control Interno: Estrategias de Lucha contra la Corrupción | bar: Oct 2 to Oct 4
12 | AUTOCONTROL | Píldoras de Control Interno (noviembre) | bar: Nov 2 to Nov 4
13 | AUTOCONTROL | Píldoras de Control Interno (diciembre) | bar: Dic 2 to Dic 5
1 | JORNADA DE CAPACITACIÓN | Capacitaciones convocadas por el DAFP y la ESAP. Y las disponibles en la EVD | bar: Oct 1 to Dic 5
2 | JORNADA DE CAPACITACIÓN | Capacitaciones convocadas por el DAFP y la ESAP. Y las disponibles en la EVD | bar: Oct 1 to Dic 5
1 | PLANES DE MEJORAMIENTO | Seguimiento a Planes de Mejoramiento (permanente)
2 | OPORTUNIDADES DE MEJORA | Seguimiento a Oportunidades de Mejora (permanente)
3 | TRANSPARENCIA | Posibles Actos de Corrupción y traslados a OCID (Directiva Presidencia - RITA) (Cuando se requiera realizar traslado)
4 | ACOMAÑAMIENTO | Asesoria y Acompañamiento
5 | SACI | Reportes al Sistema de Alertas de Control Interno a la CGR - SACI

## EstHoras (hidden)
PAAI ACTUAL (sept-dic) |  |  |  |  | PROPUESTA TRABAJOS AUDITORIA Y SEGUIMIENTO CAPACIDAD ACTUAL (sept-dic)
Tipo Trabajo | Horas laborales | Trabajos | Total |  | Tipo Trabajo | Horas laborales | Trabajos | Total
Atención a entes de Control (Auditoria Externa) | 192 | 0 | 0 |  | Atención a entes de Control (Auditoria Externa) | 192 | 1 | 192
Auditoria Interna | 384 | 13 | 4992 |  | Auditoria Interna | 384 | 7 | 2688
Seguimientos | 184 | 28 | 5152 |  | Seguimientos | 192 | 13.16 | 2526.72
Total |  |  | 10144 |  | Total |  | 21.16 | 5406.72
614.72
MES | Cantidad días | Cantidad horas | Personal | Total
Septiembre | 9 | 72 | 8 | 576
Octubre | 22 | 176 | 9 | 1584
Noviembre | 21 | 168 | 9 | 1512
Diciembre | 20 | 160 | 7 | 1120
Horas disponibles equipo actual |  |  |  | 4792
| Razón capacidad | 47.24%