## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 409
Fecha
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO A 30 DE JUNIO DE 2015
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Gestión Presupuestal- Adecuación y mantenimiento: A la fecha no se ha adelantado ningún proyecto de remodelación, adecuación y mantenimiento para subsanar el mal estado y capacidad de sus sedes y las condiciones de tipo espacial de los funcionarios, pese a contar con una apropiación inicial de $400 millones, el cual presentó una ejecución del 19.87%. | Falta de planeación, de gestión para el desarrollo de la actividad de remodelación, mantenimiento y mejoramiento de sus instalaciones y seguimiento a las metas establecidas. | Plan para la intervención de la estructura de la Centro de alto rendimiento en altura. | diseñar un plan de intervención que determine las acciones y tiempos promedios de intervención | Plan de intervención | 1 | 2014-02-01 | 2014-02-28 | 3 | 0.5 | Actividad parcialmente cumplida: Se eleboró plan de intervencion para ejecutarse dentro del Plan de Accion de 2015.
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Gestión Presupuestal- Adecuación y mantenimiento: A la fecha no se ha adelantado ningún proyecto de remodelación, adecuación y mantenimiento para subsanar el mal estado y capacidad de sus sedes y las condiciones de tipo espacial de los funcionarios, pese a contar con una apropiación inicial de $400 millones, el cual presentó una ejecución del 19.87%. | Falta de planeación, de gestión para el desarrollo de la actividad de remodelación, mantenimiento y mejoramiento de sus instalaciones y seguimiento a las metas establecidas. | Plan para la intervención de la sede administrativa de coldeportes. | diseñar un plan de intervención que determine las acciones y tiempos promedios de intervención | Plan de intervención | 1 | 2014-02-01 | 2014-02-28 | 3 | 1 | Actividad cumplida
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Gestión Presupuestal- Adecuación y mantenimiento: A la fecha no se ha adelantado ningún proyecto de remodelación, adecuación y mantenimiento para subsanar el mal estado y capacidad de sus sedes y las condiciones de tipo espacial de los funcionarios, pese a contar con una apropiación inicial de $400 millones, el cual presentó una ejecución del 19.87%. | Falta de planeación, de gestión para el desarrollo de la actividad de remodelación, mantenimiento y mejoramiento de sus instalaciones y seguimiento a las metas establecidas. | Implementar el plan de intervención del CAR. | Puesta en marcha de las acciones de adecuación, mantenimiento y de mejoramiento del Car según corresponda. | Cumplimiento del plan de intervención | 1 | 2014-03-30 | 2014-12-31 | 40 | 0.5 | Actividad Parcialemente Cumplida: Se eleboró plan de intervencion para ejecutarse dentro del Plan de Accion de 2015.
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Gestión Presupuestal- Adecuación y mantenimiento: A la fecha no se ha adelantado ningún proyecto de remodelación, adecuación y mantenimiento para subsanar el mal estado y capacidad de sus sedes y las condiciones de tipo espacial de los funcionarios, pese a contar con una apropiación inicial de $400 millones, el cual presentó una ejecución del 19.87%. | Falta de planeación, de gestión para el desarrollo de la actividad de remodelación, mantenimiento y mejoramiento de sus instalaciones y seguimiento a las metas establecidas. | Implementar el plan de intervención de la sede administrativa. | Puesta en marcha de las acciones de adecuación, mantenimiento y de mejoramiento del las condiciones de tipo espacial de la Sede administrativa según corresponda. | Cumplimiento del plan de intervención | 1 | 2014-03-30 | 2014-12-31 | 40 | 1 | Actividad cumplida
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | Gestión Presupuestal- Adecuación y mantenimiento: A la fecha no se ha adelantado ningún proyecto de remodelación, adecuación y mantenimiento para subsanar el mal estado y capacidad de sus sedes y las condiciones de tipo espacial de los funcionarios, pese a contar con una apropiación inicial de $400 millones, el cual presentó una ejecución del 19.87%. | Falta de planeación, de gestión para el desarrollo de la actividad de remodelación, mantenimiento y mejoramiento de sus instalaciones y seguimiento a las metas establecidas. | Seguimiento al plan de intervención de la Car Vs las actividades implementadas respectivamente. | Realizar mediante un reporte bimensual el seguimiento a las actividades proyectadas, tomando las medidas de ajuste de necesarias. | Reportes realizados con porcentajes de avance | 1 | 2014-03-30 | 2015-12-31 | 39 | 0 | Actividad sin cumplir
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | Centro de Alto Rendimiento en Altura de Bogotá: no se presta el servicio de dirección técnica específica en el gimnasio de fuerza, para guiar a los deportistas en prácticas, entrenamientos, estas se vienen realizando empíricamente sin responsabilidad alguna. | Falta de nombramiento de personal capacitado, para la dirección orientación y asesoría para el uso del gimnasio de fuerza en CAR | Dotar de personal técnico en el gimnasio del Centro de Alto Rendimiento - Unidad Especializada de Fuerza y Acondicionamiento Físico | Contar con el recurso humano requerido para prestar el servicio en la Unidad de fuerza, mediante la Contratación del recurso humano con el perfil requerido para atender y guiar los entrenamientos. | Personal prestando el servicio. | 1 | 2014-01-07 | 2014-01-23 | 3 | 1 | Actividad Cumplida
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Estado de las Piscinas del CAR: Las piscinas no prestaron servicios a los deportistas de alto rendimiento debido al mal estado y deterioro estructural en éstas, equipos de calderas y sistema hidráulico. | Falta de seguimiento, control a las actividades realizadas en las instalaciones del CAR. | Seguimiento, control a las actividades realizadas en las instalaciones del CAR, mediante el diagnostico que lleve a la formulación y ejecución de un plan de intervención, con llevando a la prestación del servicio. en condiciones adecuadas. | Adelantar diagnóstico actualizado del estado estructural, geotécnico y funcional de las piscinas y calderas. mediante un estudio integral que contenga la inspección técnica, con estudio fotográfico y documental respecto de la situación actual del estado de las piscinas. | Diagnostico y/o estudio. | 1 | 2014-02-15 | 2014-03-15 | 4 | 1 | Se realizó estudio por parte del área de Infreaestructua de Coldeportes . Sin embargo no se han implementado recomendaciones ( Consultaria), el área manifiesta que en razón a aplazamiento de recursos por parte del Gobierno Nacional.
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Estado de las Piscinas del CAR: Las piscinas no prestaron servicios a los deportistas de alto rendimiento debido al mal estado y deterioro estructural en éstas, equipos de calderas y sistema hidráulico. | Falta de seguimiento, control a las actividades realizadas en las instalaciones del CAR. | Seguimiento, control a las actividades realizadas en las instalaciones del CAR, mediante el diagnostico que lleve a la formulación y ejecución de un plan de intervención, con llevando a la prestación del servicio. en condiciones adecuadas. | Plan de intervención con la determinar de prioridades (etapas) y costos, asignación de los recursos requeridos para su ejecución. | Plan de intervención | 1 | 2014-02-15 | 2014-03-15 | 4 | 0.5 | Actividad Parcialmente Cumplida: Se eleboró plan de intervencion para ejecutarse dentro del Plan de Accion de 2015, la cual no podra ejecutarse por el aplazamiento de los recursos del presupuesto por parte del Gobierno Nacional
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Estado de las Piscinas del CAR: Las piscinas no prestaron servicios a los deportistas de alto rendimiento debido al mal estado y deterioro estructural en éstas, equipos de calderas y sistema hidráulico. | Falta de seguimiento, control a las actividades realizadas en las instalaciones del CAR. | Seguimiento, control a las actividades realizadas en las instalaciones del CAR, mediante el diagnostico que lleve a la formulación y ejecución de un plan de intervención, con llevando a la prestación del servicio. en condiciones adecuadas. | Adelantar los procesos contractuales requeridos para la relación de las piscinas, calderas y demás equipos conexos de acuerdo al diagnostico y plan de intervención desarrollado. | Procesos contractuales y ejecución de obras | 1 | 2014-07-24 | 2014-12-12 | 20 | 0.5 | Actividad Parcialmente Cumplida: Se encuentra en etapa precontractual; ejecucion 2015. la cual no podra ejecutarse por el aplazamiento de los recursos del presupuesto por parte del Gobierno Nacional
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | Ocupación de Espacios Locativos del CAR: La Fundación Ayuda al Deporte ocupa una oficina en el CAR sin que exista un contrato o convenio entre las partes que autorice el usufructo de este espacio, ni pagos por alquiler, ni definir algún tipo de responsabilidad sobre su custodia y cuidado, Lo que genera ocupación por un particular de un inmueble de una entidad pública. | La entidad no ha efectuado una gestión jurídica eficiente. | Desarrollar la gestión jurídica pertinente, que permita la recuperación o legalización de la situación del inmueble. | Adelantar las acciones administrativas y/o jurídicas requeridas para recuperar el espacio físico ocupado por la FAD | Acciones adelantadas | 1 | 2014-02-15 | 2014-06-30 | 2 | 1 | Actividad Cumplida
12 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Formulación de Proyectos: No se tiene una guía actualizada para la formulación de proyectos ni se presta asesoría a los entes territoriales, lo que generar deficiencias técnicas, financieras, administrativas y legales en los proyectos, dificultades en los procesos de contratación de las obras e interventoría y modificaciones y adiciones en las condiciones contractualmente estipuladas. | Falta de Guía, acompañamiento y orientación a los entes territoriales en aspectos técnicos, financieros, administrativos y legales para la formulación de proyectos presentados a Coldeportes. | Actualización de herramientas Guía - Cartilla, y acompañamiento, asesoría en aspectos técnicos, financieros, administrativos y legales para la formulación de proyectos a los entes territoriales. | Actualizar, implementar y socializar la cartilla guía de presentación de Coldeportes, ficha de evaluación de elegibilidad de proyectos que contenga los lineamientos de orden legal, técnico, económicos y social. | Guía actualizada mediante SGC. | 1 | 2014-02-15 | 2014-02-28 | 1 | 1 | Actividad Cumplida
13 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | Formulación de Proyectos: No se tiene una guía actualizada para la formulación de proyectos ni se presta asesoría a los entes territoriales, lo que generar deficiencias técnicas, financieras, administrativas y legales en los proyectos, dificultades en los procesos de contratación de las obras e interventoría y modificaciones y adiciones en las condiciones contractualmente estipuladas. | Falta de herramientas actualizadas, acompañamiento y orientación a los entes territoriales en aspectos técnicos, financieros, administrativos y legales para la formulación de proyectos presentados a Coldeportes. | Diseño de herramientas actualizadas, y acompañamiento, asesoría en aspectos técnicos, financieros, administrativos y legales para la formulación de proyectos a los entes territoriales. | Realizar acompañamiento y orientación mediante asesoría y/o asistencia técnica a los entes territoriales en la presentación e proyectos, de conformidad con la competencia asignada por la entidad | Capacitación, virtual o presencial. | 1 | 2014-02-15 | 2014-12-15 | 43 | 1 | Actividad Cumplida
14 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Licencias de construcción: Los proyectos no cuentan con licencias de construcción, al momento de viabilizar. No se ajustan a las condiciones normativas y lineamientos de Planeación, las obras inician su ejecución, sin contar, con los debidos permisos. esto imposibilita, el análisis y verificación de la información, que respaldan la aprobación de la respectiva construcción. | Fallas en los criterios de pre factibilidad, factibilidad y elegibilidad de los proyectos, insuficiencia e imprecisiones en la información que soporta los estudios y diseños previos | Existencia de licencias de construcción dentro del los convenios relacionados por el órgano de controlo su convalidación. | Realizar los ajustes pertinentes en cada convenio reseñado por el ente de control, verificando la existencia de las licencias de construcción al inicio de la ejecución de la obra conforme al Decreto - Ley 019 de 2012 y los que lo lleguen a modificar, o en su defecto solicitar la convalidación de las mismas en el marco de lo establecido por la misma normatividad (Decreto 1479 de 2010). | Expedientes contractuales con documentación de licencias vigente. | 1 | 2014-02-15 | 2014-07-15 | 21 | 1 | Actividad cumplida.
15 | FILA_15 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | Licencias de construcción: Los proyectos no cuentan con licencias de construcción, al momento de viabilizar. No se ajustan a las condiciones normativas y lineamientos de Planeación, las obras inician su ejecución, sin contar, con los debidos permisos. esto imposibilita, el análisis y verificación de la información, que respaldan la aprobación de la respectiva construcción. | Fallas en los criterios de pre factibilidad, factibilidad y elegibilidad de los proyectos, insuficiencia e imprecisiones en la información que soporta los estudios y diseños previos | implementar en el proceso de convocatorias un modelo de certificación y compromiso para tramitar la respectiva licencia. | Implementar un modelo de certificación por parte del Ente territorial, de la disponibilidad de tramitar y expedir bajo su cuenta y riesgo las licencias de construcción (en cualquier su modalidad) y/o de urbanismo que corresponda, bajo el entendido que de forma preliminar ha analizado su norma urbanística local y ha considerado potencialmente viable el proyecto en este inmueble. | Modelo de certificación, como anexo a la ficha de elegibilidad de proyectos | 1 | 2014-02-15 | 2014-02-28 | 1 | 1 | Actividad Cumplida
16 | FILA_16 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | Estudios para la viabilización de proyectos: La entidad lleva a cabo la viabilizacíón de proyectos de construcción, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura deportiva, presentados por entes territoriales, sin una metodología apropiada, sin contar con la debida preparación y evaluación, como resultado de las respectivas valoraciones. | fichas y metodología desactualizada a los proyectos. | Revisión y ajuste de la metodología y las herramientas de evaluación utilizadas. | Actualizar e implementar la ficha de evaluación de elegibilidad de proyectos que contenga los lineamientos de orden legal, técnico, económicos y social | Guía actualizada mediante SGC | 1 | 2014-02-15 | 2014-02-28 | 1 | 1 | Actividad Cumplida
17 | FILA_17 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Gerencia de proyectos: No se evidenciaron las actas del cumplimiento, de la cláusula octava respecto a los comités operativos y aunque están estipuladas las funciones y estrategias de dicho comité, no se conocen las actuaciones que den cuenta de la puesta en marcha de los acuerdos y procedimientos operativos para la ejecución del convenio. | No realizar seguimiento y control de los recursos destinados para el alcance del objeto contractual y debilidad en la gerencia y administración de los proyectos. Deficiencias en las actividades de supervisión, control y seguimiento de los proyectos. | Documentar mediante actas las acciones de seguimientos que permitan verificar los acuerdos en la ejecución del convenio. | Remitir las actas y los Informes de seguimiento y control efectuados por los supervisor a fin de ser archivados en los expedientes. | Expedientes contractuales con la documentación incorporada | 1 | 2014-02-15 | 2014-07-15 | 21 | 1 | Actividad Cumplida
18 | FILA_18 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | Gerencia de proyectos: No se evidenciaron las actas del cumplimiento, de la cláusula octava respecto a los comités operativos y aunque están estipuladas las funciones y estrategias de dicho comité, no se conocen las actuaciones que den cuenta de la puesta en marcha de los acuerdos y procedimientos operativos para la ejecución del convenio. | No realizar seguimiento y control de los recursos destinados para el alcance del objeto contractual y debilidad en la gerencia y administración de los proyectos. Deficiencias en las actividades de supervisión, control y seguimiento de los proyectos. | Documentar mediante actas las acciones de seguimientos que permitan verificar los acuerdos en la ejecución del convenio. | Circular reiterando el cumplimiento de la obligación a los supervisores. | Circular | 1 | 2014-02-15 | 2014-02-28 | 1 | 1 | Actividad Cumplida
19 | FILA_19 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | Replanteamiento del proyecto: existen modificaciones presupuestales en algunos de los ítems contemplados inicialmente en convenios, sin que cuente con justificación y aprobación técnica por parte de la supervisión, lo cual conlleva a que se improvisen cambios y adiciones de ítems que no estaban contemplados en el diseño y presupuesto inicial, durante la ejecución de la obra. | Inconsistencias en estudios previos, formulación y viabilizacíon de los proyectos, generado que el proyecto no se desarrolla en las condiciones inicialmente pactadas. | Actualizar matriz de evaluación de elegibilidad | Revisar y actualizar matriz de elegibilidad de proyectos | Matriz actualizada | 1 | 2014-02-15 | 2014-03-30 | 5 | 1 | Actividad Cumplida
20 | FILA_20 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | Replanteamiento del proyecto: existen modificaciones presupuestales en algunos de los ítems contemplados inicialmente en convenios, sin que cuente con justificación y aprobación técnica por parte de la supervisión, lo cual conlleva a que se improvisen cambios y adiciones de ítems que no estaban contemplados en el diseño y presupuesto inicial, durante la ejecución de la obra. | Inconsistencias en estudios previos, formulación y viabilizacíon de los proyectos, generado que el proyecto no se desarrolla en las condiciones inicialmente pactadas. | actualizar y convalidar del banco de proyectos los proyectos y a la matriz de elegibilidad actualizada. | Actualización y convalidación de proyectos. | proyectos actualizados y convalidados | 1 | 2014-02-15 | 2014-07-15 | 21 | 1 | Actividad Cumplida
21 | FILA_21 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Información documental: Las carpetas contractuales carecen de los documentos que soporten la debida formulación, viabilización y ejecución de los proyectos, informes incompletos tanto del contratista como del interventor y supervisor, documentos sin fechas y firmas, folios de otros convenios, originales de las pólizas y falta de foliación, entre otros. no permite seguimiento y control. | Apropiación de política clara de manejo de gestión documental | Promover dentro de las diferentes áreas el cumplimiento de las normas de gestión documental. | Expedir y socializar Circular requiriendo el ajustes de la información de cada oficina a las normas de gestión documental. | circular | 1 | 2014-02-15 | 2014-02-28 | 2 | 1 | Actividad Cumplida
22 | FILA_22 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Información documental: Las carpetas contractuales carecen de los documentos que soporten la debida formulación, viabilización y ejecución de los proyectos, informes incompletos tanto del contratista como del interventor y supervisor, documentos sin fechas y firmas, folios de otros convenios, originales de las pólizas y falta de foliación, entre otros. no permite seguimiento y control. | Apropiación de política clara de manejo de gestión documental | Revisión aleatoria de expedientes contractuales. | Verificar que los expedientes contractuales cumplan con los parámetros de gestión documental. | Informe de estado del archivo de contratos. | 1 | 2014-03-01 | 2014-03-30 | 4 | 1 | Actividad Cumplida
23 | FILA_23 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | Información documental: Las carpetas contractuales carecen de los documentos que soporten la debida formulación, viabilización y ejecución de los proyectos, informes incompletos tanto del contratista como del interventor y supervisor, documentos sin fechas y firmas, folios de otros convenios, originales de las pólizas y falta de foliación, entre otros. no permite seguimiento y control. | Apropiación de política clara de manejo de gestión documental | Intervención del archivo de contratos, por parte de la oficina de contratación de las vigencias 2012 y 2013 | Ajuste de los expedientes a los parámetros de gestión documental y archivo. | Expedientes ajustados | 1 | 2014-03-30 | 2014-11-30 | 35 | 1 | Actividad cumplida
24 | FILA_24 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | Principio de Planeación-convenio: se presentan deficiencia en el proceso de planeación contractual relacionado con el establecimiento adecuado de los plazos de ejecución, obras adicionales derivadas de la ejecución, presupuesto, lo que conlleva a prorrogas y modificaciones durante la ejecución, así como el requerimiento continúo de cambios en las pólizas de garantía. | Inadecuada aplicación del principio de planeación contractual, | contemplar dentro de los estudios y cronogramas de presentación de proyectos los tiempos previos de contratación para la ejecución de la obra. establecer puntos de control en la viabilizacion de proyectos. | Incluir en la lista de chequeo y de viabilizacion de proyectos, una etapa en el cronograma que contemple el plazo prudencial del proceso de selección de contratista para la ejecución de obras y la contratación de la interventoría por el ente territorial | Formato de cronograma que incluya el plazo precontractual y de ejecución de las obras físicas y de interventoría | 1 | 2014-02-15 | 2014-02-28 | 1 | 1 | Actividad Cumplida
25 | FILA_25 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | Principio de Planeación-convenio: se presentan deficiencia en el proceso de planeación contractual relacionado con el establecimiento adecuado de los plazos de ejecución, obras adicionales derivadas de la ejecución, presupuesto, lo que conlleva a prorrogas y modificaciones durante la ejecución, así como el requerimiento continúo de cambios en las pólizas de garantía. | Inadecuada aplicación del principio de planeación contractual, | contemplar dentro de los estudios y cronogramas de presentación de proyectos los tiempos previos de contratación para la ejecución de la obra. establecer puntos de control en la viabilizacion de proyectos. | Contemplar en los estudios previos de la Entidad, que el plazo del convenio de asociación será por la ejecución material de la obra, incluido el plazo necesario para adelantar los proceso de selección del contratista y la interventoría, si a ello hubiere lugar. | Estudio previo actualizado | 1 | 2014-02-15 | 2014-02-28 | 1 | 1 | Actividad Cumplida
26 | FILA_26 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | Principio de Planeación-convenio: se presentan deficiencia en el proceso de planeación contractual relacionado con el establecimiento adecuado de los plazos de ejecución, obras adicionales derivadas de la ejecución, presupuesto, lo que conlleva a prorrogas y modificaciones durante la ejecución, así como el requerimiento continúo de cambios en las pólizas de garantía. | Inadecuada aplicación del principio de planeación contractual, | contemplar dentro de los estudios y cronogramas de presentación de proyectos los tiempos previos de contratación para la ejecución de la obra. establecer puntos de control en la viabilizacion de proyectos. | Incluir en la etapa de viabilización del proyecto visita técnica a fin de establecer de manera adecuada las especificaciones del proyecto. | Incorporar dentro del proceso visita técnica. | 1 | 2014-02-15 | 2014-02-28 | 1 | 1 | Actividad Cumplida
27 | FILA_27 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | Informes de interventoría y supervisión Los informes de interventoría y supervisión carecen de las condiciones básicas de presentación de la información, y documentos soporte, se permite el recurrente incumplimiento respecto a la entrega de la información, por los entes territoriales al supervisor del convenio genera dificultades en el control y seguimiento. | Incumplimiento de la responsabilidad de las funciones de intervención, supervisión y vigilancia, establecida en los parámetros de las leyes. Deficiencias en las actividades de supervisión, control y seguimiento de los proyectos. | Reforzar mecanismos de control para el ejercicio de la supervisión, estandarizar formatos | Diseño, estandarización y aplicación de formatos de seguimientos físicos y financieros dentro de los cuales los cooperantes y contratistas deben reportar la información. | Circular que imparta instrucciones a los Supervisores de las Obligaciones contractuales. Informes de supervisión con soportes.( actas , visitas, informe del contratista). Parámetros en los cuales se bebe entregar la información por parte de los cooperantes contratistas. | 1 | 2014-02-15 | 2014-03-30 | 7 | 1 | Actividad Cumplida
28 | FILA_28 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | Informes de interventoría y supervisión Los informes de interventoría y supervisión carecen de las condiciones básicas de presentación de la información, y documentos soporte, se permite el recurrente incumplimiento respecto a la entrega de la información, por los entes territoriales al supervisor del convenio genera dificultades en el control y seguimiento. | Incumplimiento de la responsabilidad de las funciones de intervención, supervisión y vigilancia, establecida en los parámetros de las leyes. Deficiencias en las actividades de supervisión, control y seguimiento de los proyectos. | Reforzar mecanismos de control para el ejercicio de la supervisión, estandarizar formatos | Diseño, estandarización y aplicación de formatos de informes de supervisión que contemple los aspectos técnicos , administrativos, financieros y legales de su acción, actas de visitas, de entrega y recibo. | Circular que imparta instrucciones a los Supervisores y entregue formatos que deberán ser aplicados | 1 | 2014-02-15 | 2014-03-30 | 7 | 1 | Actividad Cumplida
29 | FILA_29 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 | Visitas técnica: Se observan deficiencias en la programación y gestión de las visitas técnicas para adelantar las revisiones periódicas de las obras en ejecución por parte de los supervisores, para verificar que se cumplan las condiciones técnicas de calidad y recursos ofrecidas por los contratistas. | Deficiencias en las actividades de supervisión, control y seguimiento de los proyectos | Planeación, Programación y ejecución regular de visitas Técnicas. | Programar visitas periódica con cada uno de los supervisor de la entidad y los colaboradores de apoyo. Ejecución de la programación y Seguimiento al cumplimiento de la programación. | cumplimiento a programación de visitas | 1 | 2014-02-15 | 2014-12-15 | 40 | 1 | Actividad Cumplida
30 | FILA_30 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | Vencimiento de términos: vencimiento de términos sin el cumplimiento descrito en el objeto y alcance contractual, las irregularidades y falta de continuidad en los procesos legales del convenio. Los términos de los convenios se venzan, sin haber constituido oportunamente la prórroga del mismo. | El inadecuado seguimiento y control por Deficiencias en las actividades de supervisión, control y seguimiento de los proyectos | Sensibilización y orientación a los supervisores sobre las funciones, deberes y situaciones se puede presentar en la labor que les competen como tal, compiladas en el manual de Contratación, Supervisión e Interventoría y en las normas de contratación y estatuto anticorrupción. | Jornadas de orientación y sensibilización dirigidas a los supervisores recordando las funciones, y circunstancias que se pueden presentar en la labor de supervisión | Jornadas realizadas | 1 | 2014-02-01 | 2014-03-30 | 8 | 1 | Actividad cumplida
31 | FILA_31 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15 | Ola invernal: La atención a proyectos de Ola Invernal no corresponde a la infraestructura deportiva afectada, Coldeportes no estructuró una estratégica oportuna, para convocar y atender integralmente la problemática y dar prioridad a los proyectos de las comunidades afectadas, viabilizandose en su lugar nuevas construcciones a nivel de convenio interadministrativa. | falta de organización y exclusividad en el manejo de los recursos por aparte de Coldeportes para coordinar oportunamente el proceso de presentación de proyectos de este tipo | Identificar los proyectos de ola Invernal, que se encuentren radicados en la Entidad | Impartir el tramite de viabilización y /o suscripción de convenios de acuerdo a los recursos disponibles. | Listado de proyectos de ola invernal y plan de acción para su ejecución | 1 | 2014-02-15 | 2014-03-15 | 4 | 1 | Actividad Cumplida
32 | FILA_32 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 | Plan de Acción 2012, CAR con un cumplimiento del 15%, debido a la no realización del resto de actividades programadas ha generado el mal estado de la infraestructura física, escenarios deportivos, equipos para entrenamiento, llevando a su inutilización por el avanzado estado de deterioro y obsolescencia, no permitiendo realizar actividades de preparación para el alto rendimiento. | Debilidad en el seguimiento y ejecución de las actividades programadas y ejecutadas en relación al plan de acción de la CAR. | Elaborar un plan de acción acorde a las necesidades prioritarias establecidas y los recursos disponibles | Elaborar plan de acción que identifique necesidades, prioridades, tiempos y recursos. | Plan de acción | 1 | 2014-02-01 | 2014-02-28 | 4 | 1 | Actividad Cumplida: Plan de Accion ajustado de 2015
33 | FILA_33 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 | Plan de Acción 2012, CAR con un cumplimiento del 15%, debido a la no realización del resto de actividades programadas ha generado el mal estado de la infraestructura física, escenarios deportivos, equipos para entrenamiento, llevando a su inutilización por el avanzado estado de deterioro y obsolescencia, no permitiendo realizar actividades de preparación para el alto rendimiento. | Debilidad en el seguimiento y ejecución de las actividades programadas y ejecutadas en relación al plan de acción de la CAR. | Ejecutar actividades definidas en plan de acción, según cronograma | Reuniones trimestrales de trabajo | Actas de seguimiento | 1 | 2014-03-31 | 2014-12-12 | 38 | 1 | Actividad cumplida
34 | FILA_34 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 | Plan de Acción 2012, CAR con un cumplimiento del 15%, debido a la no realización del resto de actividades programadas ha generado el mal estado de la infraestructura física, escenarios deportivos, equipos para entrenamiento, llevando a su inutilización por el avanzado estado de deterioro y obsolescencia, no permitiendo realizar actividades de preparación para el alto rendimiento. | Debilidad en el seguimiento y ejecución de las actividades programadas y ejecutadas en relación al plan de acción de la CAR. | Seguimiento y control a la ejecución del plan de acción. | Elaboración y presentación de informes de ejecución | Informes mensuales presentados y validados por la Coordinación del CAR. | 1 | 2014-02-24 | 2014-12-12 | 42 | 1 | Actividad cumplida
35 | FILA_35 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 17 | Contenido de los Convenios: En el convenio de asociación 545 de 2012, se evidenció que algunas cláusulas contractuales no corresponden a las determinadas en el estudio previo. El cual cuenta con las firmas de quienes lo proyectan, lo revisan y los suscriben. Situación que afecta sustancialmente la estructura del convenio y genera deficiencias de tipo financiero, administrativo y legal. | Debilidad en la aplicación de puntos de control sin confrontar contenido del estudio con contenido de la minuta. | Fortalecimiento de puntos de control, que permita verificar la correspondencia entres estudios y minutas antes de su perfeccionamiento. | Establecer como mecanismo de control que en todas las minutas de contratos y convenios producidos por los profesionales del Grupo Interno de Contratación, se incorpore el visto bueno respectivo de se revisó el contenido de la minuta con el estudio previo del expediente, como punto de control. incorporación de la verificación en el flujograma del proceso dentro del manual. | Formato minuta con visto bueno del profesional. | 1 | 2014-02-01 | 2014-03-30 | 8 | 1 | Acción cumplida
36 | FILA_36 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18 | Constitución de garantías: para todos los convenios de asociación, solicitan la "póliza de estabilidad de la obra", lo cual no es posible cumplir por parte de los alcaldes y/o gobernadores a la firma del convenio, dado que no son ejecutores directos de las obras. Situación que genera desgaste administrativo al tener que ser modificado el respectivo convenio. | Debilidad en relación a la Asignación y determinación de los riesgos cubiertos con garantías desde los estudios previos en los contratos y convenios. | Verificar que en cada uno de los convenios o contratos, las garantías solicitadas desde el estudio previo, correspondan a la naturaleza y riesgos del mismo. | Taller teórico práctico sobre manejo de riesgos y garantías. | Taller | 1 | 2014-03-30 | 2014-08-30 | 22 | 1 | Acción cumplida
37 | FILA_37 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19 | Contrato de Prestación de servicios No105/2012.: deficiencias en la ejecución del contrato, no se detallan las actividades realizadas por el contratista durante el periodo en que se desarrollaron los Juegos Olímpicos en Londres 2012, las actividades desplegadas por el contratista en los Juegos Olímpicos de Londres no corresponden a las señaladas en las obligaciones contractuales. | Informes de ejecución incompleto. | Recopilar y análisis la información por parte del supervisor verificando el cumplimiento o incumplimiento de la ejecución del objeto contractual durante el periodo referido. | Recopilar y análisis la información por parte del supervisor verificando el cumplimiento o incumplimiento de la ejecución del objeto contractual durante el periodo referido. | informes mensuales presentados por el contratista en donde se evidencia en cumplimiento de su objeto | 1 | 2014-02-05 | 2014-04-05 | 8 | 1 | Accion Cumplida
38 | FILA_38 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 20 | Aporte Convenio 457 de 2012: Los recursos de cofinanciación aportados de acuerdo a lo definido en el convenio por el Departamento de Risaralda, no se encuentran soportados por tanto, el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el convenio, situación que no permiten reflejar la inversión de los recursos aportados e incorporados al proyecto. | Deficiencias en las actividades de supervisión, control y seguimiento de los proyectos | Requerir al cooperante a fin de complementar tanto el informe financiero como de ejecución del convenio 547 , discriminando el valor de los aportes de cada uno de los valores cooperados, adjunto los soportes de la información. Recepcionar , analizar y remitir información completa. | Requerir la información del cooperante, siendo reiterativo en cumplimiento como obligación | Requerimientos hechos. | 1 | 2014-02-05 | 2014-04-05 | 8 | 1 | Actividad Cumplida
39 | FILA_39 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 20 | Aporte Convenio 457 de 2012: Los recursos de cofinanciación aportados de acuerdo a lo definido en el convenio por el Departamento de Risaralda, no se encuentran soportados por tanto, el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el convenio, situación que no permiten reflejar la inversión de los recursos aportados e incorporados al proyecto. | Deficiencias en las actividades de supervisión, control y seguimiento de los proyectos | Requerir al cooperante a fin de complementar tanto el informe financiero como de ejecución del convenio 547 , discriminando el valor de los aportes de cada uno de los valores cooperados, adjunto los soportes de la información. Recepcionar , analizar y remitir información completa. | Recepción y análisis de la información que se reporte por el cooperante verificando el cumplimiento de los aportes. Y remitir al expediente contractual. | información completa remitida la expediente contractual. | 1 | 2014-02-05 | 2014-04-05 | 8 | 1 | Actividad Cumplida
40 | FILA_40 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 20 | Aporte Convenio 457 de 2012: Los recursos de cofinanciación aportados de acuerdo a lo definido en el convenio por el Departamento de Risaralda, no se encuentran soportados por tanto, el cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el convenio, situación que no permiten reflejar la inversión de los recursos aportados e incorporados al proyecto. | Deficiencias en las actividades de supervisión, control y seguimiento de los proyectos | Requerir al cooperante a fin de complementar tanto el informe financiero como de ejecución del convenio 547 , discriminando el valor de los aportes de cada uno de los valores cooperados, adjunto los soportes de la información. Recepcionar , analizar y remitir información completa. | Liquidación del convenio | Acta de liquidación firmada y en firme | 1 | 2014-02-05 | 2014-04-05 | 8 | 1 | Actividad cumplida.
41 | FILA_41 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 | Registro contable subcuentas Otros: Revisadas las cuentas 147090 "Otros Deudores", 148090 "Provisión – Otros Deudores" y 291090 "Otros ingresos recibidos por anticipado" por valor de $82.381.000 millones, se encuentra que los registros superan el 5% del total de la respectiva cuenta, contraviniendo lo establecido en Manual de Procedimientos contables. | Falta de análisis al realizar el registro de cuenta, sin considerar lo establecido en el manual de procedimientos contables. | Se hará un análisis de todos y cada uno de las partidas observadas procediendo a reclasificaran e acuerdo al análisis. Si en el Catalogo de Cuentas no existe una Código Contable que permita identificar la cuenta con el hecho económico que la genero, solicitar a la Contaduría General de la Nación, su creación. | Análisis de las partidas; Reclasificación, Ajustes. | Análisis de las Cuentas Reclasificación, Ajuste | 1 | 2014-02-10 | 2014-04-21 | 12 | 1 | Acción cumplida
42 | FILA_42 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 22 | Registro contable de avalúos: Revisados los avalúos a diciembre 31 de 2012 por valor de $113.939 millones, se encontraron diferencias entre lo registrado en libros y los valores establecidos en los avalúos practicados a los Inmuebles de propiedad de COLDEPORTES. No se tomó en cuenta la discriminación del avalúo, por esta razón se encuentra subestimada la depreciación acumulada. | No se registró de acuerdo al detalle de los avalúos practicados en los inmuebles de la CAR y Calle 27 No. 25-18 | Se analizará la partida observada realizando los registros correspondientes. | Análisis y registros conforme la normatividad contable vigente. | Análisis y registros | 1 | 2014-02-10 | 2014-04-21 | 12 | 1 | Acción cumplida
43 | FILA_43 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 23 | Registros contables de los elementos y materiales de laboratorio: No se evidencian registros contables en las cuentas 151803 - materiales reactivos y de laboratorio, y 158009 - Provisión para de inventarios, actualmente se utiliza la cuenta 191003 cargos diferidos - material quirúrgico, la cual no corresponde a la naturaleza de estos elementos, de conformidad con el R. C.P. | Falta de aplicación al Régimen de Contabilidad Pública, Numeral 8 Principios de Contabilidad Pública- Revelación | Se analizará los registros contables de cuentas de la partidas observadas, realizando los ajustes correspondientes | Análisis y registros conforme la normatividad contable vigente. | Análisis y registros | 1 | 2014-02-10 | 2014-04-21 | 12 | 1 | Actividad cumplida.
44 | FILA_44 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24 | Soportes documentales de legalización de viáticos: Al revisar los soportes de legalización de viáticos, se encontró que la entidad no tiene todos los documentos exigidos dentro de su procedimiento de legalización de viáticos. | Control en la entregad oportuna y soportada en el proceso de legalización de las comisiones. | Realizar seguimiento periódico a la legalización soportada de documentos y establecer una lista de chequeo la cual debe ser verificada contra soportes para su legalización. | Realizar seguimiento mensual al cumplimiento oportuno y completo de la legalización. | Reportes de seguimiento. | 1 | 2014-03-30 | 2014-12-30 | 38 | 1 | Actividad Cumplida
45 | FILA_45 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 24 | Soportes documentales de legalización de viáticos: Al revisar los soportes de legalización de viáticos, se encontró que la entidad no tiene todos los documentos exigidos dentro de su procedimiento de legalización de viáticos. | Control en la entregad oportuna y soportada en el proceso de legalización de las comisiones. | Realizar seguimiento periódico a la legalización soportada de documentos y establecer una lista de chequeo la cual debe ser verificada contra soportes para su legalización. | Incorporar en el proceso un lista de chequeo, que permita evidenciar fecha de la comisión , fecha de legalización y documentos que soportan(informe, permanencia, tiquetes, actas etc.) | lista de chequeo. | 1 | 2014-03-30 | 2014-08-30 | 22 | 1 | Actividad Cumplida
46 | FILA_46 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 25 | Conciliación de operaciones recíprocas: Se evidenció que en el reporte de las operaciones recíprocas, la entidad no tiene un proceso de conciliación con las otras entidades públicas encontrándose diferencias entre la información reportada por COLDEPORTES y la reportada por las otras entidades | Inaplicación del Instructivo 20 de Diciembre 14 de 2012 sobre el cierre contable de la vigencia del 2012. Numeral 2.3 Reporte de operaciones recíprocas, "todas las entidades contables públicas deben reportar los saldos de operaciones reciprocas y garantizar que estos correspondan a transacciones que se hayan realizado de manera directa o indirecta con otras entidades contables públicas". | Actualizar el manual de políticas contables, circular izar los saldos resultantes al cierre de cada periodo contable, y llevaran y publicaran en la pagina WEB de la entidad e informando a las entidades la ruta que podrá seguir para su consulta. | Actualizar manual de políticas y practicas contables de la entidad | manual actualizado | 1 | 2014-02-10 | 2014-03-30 | 7 | 1 | Actividad Cumplida
47 | FILA_47 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 25 | Conciliación de operaciones recíprocas: Se evidenció que en el reporte de las operaciones recíprocas, la entidad no tiene un proceso de conciliación con las otras entidades públicas encontrándose diferencias, entre la información reportada por COLDEPORTES y la reportada por las otras entidades | Inaplicación del Instructivo 20 de Diciembre 14 de 2012 sobre el cierre contable de la vigencia del 2012. Numeral 2.3 Reporte de operaciones recíprocas, "todas las entidades contables públicas deben reportar los saldos de operaciones reciprocas y garantizar que estos correspondan a transacciones que se hayan realizado de manera directa o indirecta con otras entidades contables públicas". | Actualizar el manual de políticas contables, circular izar los saldos resultantes al cierre de cada periodo contable, y llevaran y publicaran en la pagina WEB de la entidad e informando a las entidades la ruta que podrá seguir para su consulta. | Circularización y seguimiento a la misma y publicación en la pagina web de Coldeportes | Circularización a cierre de cada periodo contable | 1 | 2014-02-10 | 2014-02-28 | 3 | 1 | Actividad Cumplida
48 | FILA_48 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 26 | Convenios No. 457 y 534 de 2012: se evidencia que faltan relación y soportes de gastos efectuados, números de facturas y/o documentos equivalentes, expedidos por los proveedores, comprobantes de egresos, descuentos y/o retenciones efectuadas y valor pagado, de pago, firma de beneficiarios, hay diferencias en valores registrados, falta legalizar recursos. | Deficiencias en las actividades de supervisión, control y seguimiento de los proyectos | Requerir al cooperante a fin de complementar la documentación soporte del informe financiero y ejecución de recursos dentro de los convenios referidos. Realizando la recepción y análisis de lo remitido en concordancia al informe financiero de ejecución | Requerir la información del cooperante, siendo reiterativo en cumplimiento como obligación | Requerimientos hechos. | 1 | 2014-02-05 | 2014-04-05 | 8 | 1 | Actividad cumplida
49 | FILA_49 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 26 | Convenios No. 457 y 534 de 2012: se evidencia que faltan relación y soportes de gastos efectuados, números de facturas y/o documentos equivalentes, expedidos por los proveedores, comprobantes de egresos, descuentos y/o retenciones efectuadas y valor pagado, de pago, firma de beneficiarios, hay diferencias en valores registrados, falta legalizar recursos. | Deficiencias en las actividades de supervisión, control y seguimiento de los proyectos | Requerir al cooperante a fin de complementar la documentación soporte del informe financiero y ejecución de recursos dentro de los convenios referidos. Realizando la recepción y análisis de lo remitido en concordancia al informe financiero de ejecución | Recepción y análisis de la información que se reporte por el cooperante verificando el cumplimiento en los parámetros de la información financiera soportada y la legalización eficiente de los recursos pendientes. Remitir al expediente contractual. | Información de ejecución financiera con soportes completa remitida la expediente contractual. | 1 | 2014-02-05 | 2014-04-05 | 8 | 1 | Actividad Cumplida
50 | FILA_50 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 26 | Convenios No. 457 y 534 de 2012: se evidencia que faltan relación y soportes de gastos efectuados, números de facturas y/o documentos equivalentes, expedidos por los proveedores, comprobantes de egresos, descuentos y/o retenciones efectuadas y valor pagado, de pago, firma de beneficiarios, hay diferencias en valores registrados, falta legalizar recursos. | Deficiencias en las actividades de supervisión, control y seguimiento de los proyectos | Requerir al cooperante a fin de complementar la documentación soporte del informe financiero y ejecución de recursos dentro de los convenios referidos. Realizando la recepción y análisis de lo remitido en concordancia al informe financiero de ejecución | Liquidación de convenios | acta de liquidación firmada y en firme | 1 | 2014-02-05 | 2014-04-05 | 8 | 1 | Actividad cumplida.
51 | FILA_51 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 2012 | Hallazgo 4 de 2012 Cumplimiento de cronogramas de obra 2012: debido al incumplimiento en los cronogramas de obra, ocasionado especialmente por las suspensiones y permanentes prórrogas en la ejecución de los contratos, y no obstante haberse entregado los escenarios deportivos comprometidos para el desarrollo de los Juegos, las obras no han sido recibidas | No cumplimiento de los cronogramas de obra | Elaborar documento de Planeación de escenarios deportivos requeridos para próximos Juegos Nacionales; que incluya Plan de ejecución | elaborar y someter a aprobación Plan de Infraestructura Juegos Nacionales, en el cual se establezca cronograma, escenarios y plan de ejecución. | Plan de Infraestructura Juegos Nacionales aprobado | 1 | 2014-02-01 | 2014-06-30 | 21 | 1 | Actividad Cumplida
52 | FILA_52 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 2012 | Hallazgo 4 de 2012 Cumplimiento de cronogramas de obra 2012: debido al incumplimiento en los cronogramas de obra, ocasionado especialmente por las suspensiones y permanentes prórrogas en la ejecución de los contratos, y no obstante haberse entregado los escenarios deportivos comprometidos para el desarrollo de los Juegos, las obras no han sido recibidas | No cumplimiento de los cronogramas de obra | Diseño, parametrizacion y puesta en marchas de un sistema de seguimiento y control a la inversión que permita diligenciar en tiempo real el avance de la ejecución por parte de cooperantes y contratistas | levantamiento de bases de datos, tendientes a la identificación de variable a a utilizar dentro del sistema de gestión integral de proyectos. | Base de datos | 1 | 2014-02-15 | 2014-04-30 | 6 | 1 | Actvidad Cumplida
53 | FILA_53 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 2012 | Hallazgo 4 de 2012 Cumplimiento de cronogramas de obra 2012: debido al incumplimiento en los cronogramas de obra, ocasionado especialmente por las suspensiones y permanentes prórrogas en la ejecución de los contratos, y no obstante haberse entregado los escenarios deportivos comprometidos para el desarrollo de los Juegos, las obras no han sido recibidas | No cumplimiento de los cronogramas de obra | Diseño, parametrizacion y puesta en marchas de un sistema de seguimiento y control a la inversión que permita diligenciar en tiempo real el avance de la ejecución por parte de cooperantes y contratistas | Diseño y parametrización de un aplicativo web de gestión integral de proyectos. | Sistema diseñado y parametrizado. | 1 | 2014-04-30 | 2014-06-30 | 13 | 0.5 | Actividad Parcialmente Cumplida.
54 | FILA_54 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 2012 | Hallazgo 4 de 2012 Cumplimiento de cronogramas de obra 2012: debido al incumplimiento en los cronogramas de obra, ocasionado especialmente por las suspensiones y permanentes prórrogas en la ejecución de los contratos, y no obstante haberse entregado los escenarios deportivos comprometidos para el desarrollo de los Juegos, las obras no han sido recibidas | No cumplimiento de los cronogramas de obra | Diseño, parametrizacion y puesta en marchas de un sistema de seguimiento y control a la inversión que permita diligenciar en tiempo real el avance de la ejecución por parte de cooperantes y contratistas | Puesta en marcha del aplicativo mediante el desarrollo de pruebas pilotos que permita la puesta punto del sistema para su implementación. | Puesta en marcha de Aplicativo. | 1 | 2014-06-30 | 2014-07-30 | 4 | 0 | Actividad de sin cumplir: El aplicativo se encuentra en pruebas piloto.
55 | FILA_55 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 2012 | Hallazgo 5 de 2012 Seguimiento y Control 2012: No se evidencia por parte de Coldeportes un control efectivo sobre la debida ejecución de los recursos girados para la realización de las obras de infraestructura deportiva y dotación de los escenarios seleccionados | Falta de control en la ejecución de los recursos | Diseño, parametrizacion y puesta en marchas de un sistema de seguimiento y control a la inversión que permita diligenciar en tiempo real el avance de la ejecución por parte de cooperantes y contratistas | levantamiento de bases de datos, tendientes a la identificación de variable a a utilizar dentro del sistema de gestión integral de proyectos. | Base de datos | 1 | 2014-02-15 | 2014-04-30 | 6 | 1 | Actividad Cumplida
56 | FILA_56 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 2012 | Hallazgo 5 de 2012 Seguimiento y Control 2012: No se evidencia por parte de Coldeportes un control efectivo sobre la debida ejecución de los recursos girados para la realización de las obras de infraestructura deportiva y dotación de los escenarios seleccionados | Falta de control en la ejecución de los recursos | Diseño, parametrizacion y puesta en marchas de un sistema de seguimiento y control a la inversión que permita diligenciar en tiempo real el avance de la ejecución por parte de cooperantes y contratistas | Diseño y parametrización de un aplicativo web de gestión integral de proyectos. | Sistema diseñado y parametrizado. | 1 | 2014-04-30 | 2014-06-30 | 13 | 1 | Actividad Cumplida
57 | FILA_57 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 2012 | Hallazgo 5 de 2012 Seguimiento y Control 2012: No se evidencia por parte de Coldeportes un control efectivo sobre la debida ejecución de los recursos girados para la realización de las obras de infraestructura deportiva y dotación de los escenarios seleccionados | Falta de control en la ejecución de los recursos | Diseño, parametrizacion y puesta en marchas de un sistema de seguimiento y control a la inversión que permita diligenciar en tiempo real el avance de la ejecución por parte de cooperantes y contratistas | Puesta en marcha del aplicativo mediante el desarrollo de pruebas pilotos que permita la puesta punto del sistema para su implementación. | Puesta en marcha de Aplicativo. | 1 | 2014-06-30 | 2014-07-30 | 4 | 0 | Actividad sin Cumplir
58 | FILA_58 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 2012 | Hallazgo 9 de 2012 Informes de Seguimiento y Avance: Revisados los Informes de Interventoría, se encuentra que el contratista de la obra, Consorcio COLlSEUM, de manera permanente incumplió los requerimientos efectuados por la Interventoría, denotando falta control por la Gobernación de Córdoba, como contratante y por la supervisión de Coldeportes al no tomar medidas. | Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista | Diseño, parametrizacion y puesta en marchas de un sistema de seguimiento y control a la inversión que permita diligenciar en tiempo real el avance de la ejecución por parte de cooperantes y contratistas | levantamiento de bases de datos, tendientes a la identificación de variable a a utilizar dentro del sistema de gestión integral de proyectos. | Base de datos | 1 | 2014-02-15 | 2014-04-30 | 6 | 1 | Actividad Cumplida
59 | FILA_59 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 2012 | Hallazgo 9 de 2012 Informes de Seguimiento y Avance: Revisados los Informes de Interventoría, se encuentra que el contratista de la obra, Consorcio COLlSEUM, de manera permanente incumplió los requerimientos efectuados por la Interventoría, denotando falta control por la Gobernación de Córdoba, como contratante y por la supervisión de Coldeportes al no tomar medidas. | Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista | Diseño, parametrizacion y puesta en marchas de un sistema de seguimiento y control a la inversión que permita diligenciar en tiempo real el avance de la ejecución por parte de cooperantes y contratistas | Diseño y parametrización de un aplicativo web de gestión integral de proyectos. | Sistema diseñado y parametrizado. | 1 | 2014-04-30 | 2014-06-30 | 13 | 1 | Actividad Cumplida
60 | FILA_60 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 2012 | Hallazgo 9 de 2012 Informes de Seguimiento y Avance: Revisados los Informes de Interventoría, se encuentra que el contratista de la obra, Consorcio COLlSEUM, de manera permanente incumplió los requerimientos efectuados por la Interventoría, denotando falta control por la Gobernación de Córdoba, como contratante y por la supervisión de Coldeportes al no tomar medidas. | Incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista | Diseño, parametrizacion y puesta en marchas de un sistema de seguimiento y control a la inversión que permita diligenciar en tiempo real el avance de la ejecución por parte de cooperantes y contratistas | Puesta en marcha del aplicativo mediante el desarrollo de pruebas pilotos que permita la puesta punto del sistema para su implementación. | Puesta en marcha de Aplicativo. | 1 | 2014-06-30 | 2014-07-30 | 4 | 0 | Actividad sin cumplir
61 | FILA_61 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 2012 | Hallazgo 13 de 2012 Cumplimiento de las cláusulas contractuales 2012: Incumplimiento de la cláusula quinta No 9 del Convenio 336 de 2009, pues los recursos del proyecto "Diseño y construcción de la primera etapa del Estadio de Futbol de Monterli' se manejó en dos Cuentas Corrientes, una del BBVA, a la cual se giraron los recursos del Convenio inicial y otra de Banco de Colombia. | Manejo de los recursos en dos cuentas corrientes | Elaborar informe Técnico y financiero de supervisión que permita establecer incumplimientos obligaciones contractuales. Instaurar acciones jurídicas a lugar. | Elaborar Informe Final de Supervisión Técnica y Financiera Determinar Procedencia de Acción Legal Adelantar acciones para liquidar convenio | Informe Final de Supervisión Acción Jurídica Tomada (si procede previo análisis informe de supervisión). Liquidación de Convenio | 1 | 2014-02-15 | 2014-03-30 | 6 | 1 | Actividad Cumplida
62 | FILA_62 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 2012 | Hallazgo 14 de 2012 Suspensión de las obras 2012: El Contrato de obra No. 033 de 2010, se suspende el 28 de febrero de 2012. El acta de suspensión, se suscribe sin dejar establecido el término en el cual debían reiniciarse las obras, un plazo ni un cumplimiento de una condición, lo cual hace que no se tenga claridad sobre la fecha en que se van a reiniciar las obras | No se establece el término en el cual se deben reiniciarse las obras | Oficiar al ente territorial para que informe si se iniciaron las acciones internas de incumplimiento de la clausula quinta del convenio No. 033 de 2010 | Elaborar Informe Final de Supervisión Técnica y Financiera Determinar Procedencia de Acción Legal Adelantar acciones para liquidar convenio 336 de 2009 del cual se derivo el contrato. | Informe Final de Supervisión Acción Jurídica Tomada (si procede previo análisis informe de supervisión). Liquidación de Convenio principal. | 1 | 2014-02-15 | 2014-03-30 | 6 | 1 | Actividad Cumplida
63 | FILA_63 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15 2012 | Hallazgo 15 de 2012 Pagos efectuados al contrato de obra 2012: El Contrato 033/2010, por $12.555,13 millones, a 23 de abril de 2012, se encontraba suspendido por tiempo ilimitado, el municipio había cancelado al contratista el 96% del valor total del contrato, mientras que la ejecución física de la obra, apenas estaba en un 83%, de acuerdo con informe de Interventoría NO.17. | Cancelación del 96% del valor del contrato, cuando el contrato se encontraba suspendido | Diseño, parametrizacion y puesta en marchas de un sistema de seguimiento y control a la inversión que permita diligenciar en tiempo real el avance de la ejecución por parte de cooperantes y contratistas | levantamiento de bases de datos, tendientes a la identificación de variablea a utilizar dentro del sistema de gestión integral de proyectos. | Base de datos | 1 | 2014-02-15 | 2014-04-30 | 6 | 1 | Actividad Cumplida
64 | FILA_64 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15 2012 | Hallazgo 15 de 2012 Pagos efectuados al contrato de obra 2012: El Contrato 033/2010, por $12.555,13 millones, a 23 de abril de 2012, se encontraba suspendido por tiempo ilimitado, el municipio había cancelado al contratista el 96% del valor total del contrato, mientras que la ejecución física de la obra, apenas estaba en un 83%, de acuerdo con informe de Interventoría NO.17. | Cancelación del 96% del valor del contrato, cuando el contrato se encontraba suspendido | Diseño, parametrizacion y puesta en marchas de un sistema de seguimiento y control a la inversión que permita diligenciar en tiempo real el avance de la ejecución por parte de cooperantes y contratistas | Diseño y parametrización de un aplicativo web de gestión integral de proyectos. | Sistema diseñado y parametrizado. | 1 | 2014-04-30 | 2014-06-30 | 13 | 1 | Actividad Cumplida
65 | FILA_65 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15 2012 | Hallazgo 15 de 2012 Pagos efectuados al contrato de obra 2012: El Contrato 033/2010, por $12.555,13 millones, a 23 de abril de 2012, se encontraba suspendido por tiempo ilimitado, el municipio había cancelado al contratista el 96% del valor total del contrato, mientras que la ejecución física de la obra, apenas estaba en un 83%, de acuerdo con informe de Interventoría NO.17. | Cancelación del 96% del valor del contrato, cuando el contrato se encontraba suspendido | Diseño, parametrizacion y puesta en marchas de un sistema de seguimiento y control a la inversión que permita diligenciar en tiempo real el avance de la ejecución por parte de cooperantes y contratistas | Puesta en marcha del aplicativo mediante el desarrollo de pruebas pilotos que permita la puesta punto del sistema para su implementación. | Puesta en marcha de Aplicativo. | 1 | 2014-06-30 | 2014-07-30 | 4 | 0 | Actividad sin cumplir
66 | FILA_66 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 16 2012 | Hallazgo 16 de 2012 Cumplimiento de las Cláusulas Contractuales 2012: Incumplimiento del numeral 16 del articulo SEXTO del Convenio de Asociación N° 385 en lo relacionado 'abrir una cuenta y mantener activa una cuenta corriente individual en una entidad financiera debidamente reconocida por la Superintendencia bancaria para el manejo exclusivo de los recursos del proyecto. | Incumplimiento de la apertura de la cuenta individual, para el control de los recursos | Liquidar convenio y determinar la procedencia de acciones de incumplimiento. | Elaborar Informe Final de Supervisión Técnica y Financiera Determinar Procedencia de Acción Legal Adelantar acciones para liquidar convenio | Informe Final de Supervisión Acción Jurídica Tomada (si procede previo análisis informe de supervisión). Liquidación de Convenio | 1 | 2014-02-15 | 2014-06-30 | 19 | 1 | Actividad Cumplida
67 | FILA_67 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 21 2012 | Hallazgo 21 de 2012 Pago Anticipo. (A-D-F) 2012 En la cláusula cuarta del Contrato de Gerencia No. 397 de 2011 se pactó el giro de los recursos por $14.961,00 millones, prácticamente de contado, 50% ($7.480,5 millones) dentro de los primeros 15 días del mes de diciembre de 2011 y el restante 50%. | Giro del 50% de los recursos cuando las obras inician dos meses después | Liquidar convenio y determinar la procedencia de acciones de incumplimiento. | Elaborar Informe Final de Supervisión Técnica y Financiera Determinar Procedencia de Acción Legal Adelantar acciones para liquidar convenio | Informe Final de Supervisión Acción Jurídica Tomada (si procede previo análisis informe de supervisión). Liquidación de Convenio | 1 | 2014-02-15 | 2014-06-30 | 19 | 1 | Actividad Cumplida
68 | FILA_68 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 27 2012 | Hallazgo 27 de 2012 Actividades del Contrato 633 de 2011 Vs. Contrato 397 de 2011 (A) 2012No existe claridad sobre el alcance de los objetos de cada uno de los Contratos de Obra suscritos para la realización del Proyecto "Construcción del Complejo Deportivo de Popayán" I y 11 Etapa. | No hay claridad sobre el alcance de los objetos de cada uno de los contratos de obra | Exigir a los entes territoriales que el objeto de los contratos de obra obedezcan a un objeto y alcance claro | Elaborar Informe Final de Supervisión Técnica y Financiera Determinar Procedencia de Acción Legal Adelantar acciones para liquidar convenio | Informe Final de Supervisión Acción Jurídica Tomada (si procede previo análisis informe de supervisión). Liquidación de Convenio | 1 | 2014-02-15 | 2014-06-30 | 19 | 1 | Actividad cumplida.: El convenio 633 de 2011 corresponde a contratacion derivada del convenio 270 de 2011 del Municio de Popayan. El acta de liquidacion se encuentra para firmas de unas partes.
69 | FILA_69 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 2011 | Hallazgo 14 de 2011 Alquiler de escenarios deportivos: Uso de escenarios por el Club la Equidad desde 24 de enero a 30 de Junio y 1 de Julio a 31 de Diciembre, sin el cumplimiento de los requisitos y condiciones previstas en la circular 177 de marzo de 2012 | No se dio cumplimiento a la circular de tarifas generando un detrimento al patrimonio público por valor de $ 90,7 millones. | Revisar las resoluciones vigentes sobre uso, alquiler o arrendamiento de escenarios deportivos; de acuerdo a los nuevos lineamientos estratégicos de la dirección. | Realizar Análisis de vigencia y convención jurídica y técnica de las actos administrativos que rigen el uso y usufructo de los escenarios, espacios y oficinas del Car. | Acto administrativo actualizado | 1 | 2014-02-15 | 2014-03-30 | 6 | 1 | Actividad Cumplida
70 | FILA_70 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 2008 | Hallazgo 3 2008– Contratación Liquidación: Algunos contratos correspondiente a las vigencias 2005,2006 y 2007 suscritos bajos los parámetros de la Ley 80 de 1993, no se encuentran liquidados a pesar de haber transcurrido mas de cuatro(4) meses . | Omisión de Funciones | Realizar revisión de los convenios y contratos anteriores a las vigencias 2013 que se encuentran pendientes de liquidar. | Solicitar información a la oficina de contratos sobre el estado de los convenio o contratos que terminaron ejecución y requieren liquidación. | Informe | 1 | 2014-03-01 | 2014-03-30 | 4 | 1 | Actividad cumplida
71 | FILA_71 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 2008 | Hallazgo 3 2008– Contratación Liquidación: Algunos contratos correspondiente a las vigencias 2005, 2006 y 2007 suscritos bajos los parámetros de la Ley 80 de 1993, no se encuentran liquidados a pesar de haber transcurrido mas de cuatro(4) meses . | Omisión de Funciones | Diseñar e implementar plan de liquidación e inicio de acciones jurídicas sobre contratos vigentes | Proyectar y ejecutar plan de liquidación por parte del grupo de contratación de convenios y contratos . | Liquidación y acciones jurídicas correspondientes en contratos y convenios. | 1 | 2014-04-01 | 2014-08-30 | 22 | 1 | Actividad cumplida
72 |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | F5 | Ejecución de Convenios programa fortalecimiento de estrategias recreactias, Convenio 278 de 2013, poryecto infancia, adolescencia y juventud. Entrega de recursos por IDECHOCO a através de resolución sin mediar procesos de contratación. | Seguimiento y Control a Convenios | Requerir al INDECHO a fin de complementar la documentación soporte del informe financiero y ejecución de recursos, CONVENIO 278 de 2013 | Requerir la información y cumplimiento de obligaciónes Contractuales | Requerimientos hechos. | 1 | 2009-09-16 | 2014-09-25 | 22 | 1 | Actividad Cumplida
73 |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | F5 | Ejecución de Convenios programa fortalecimiento de estrategias recreactias, Convenio 278 de 2013, poryecto infancia, adolescencia y juventud. Entrega de recursos por IDECHOCO a através de resolución sin mediar procesos de contratación. | Seguimiento y Control a Convenios | Realizar verificaciónfisica documental de soportes de Ejecución. | Visita de revisión de soportes de ejecución del Convenio. | Visita de Revisión | 1 | 2014-10-15 | 2014-10-30 | 22 | 0 | Actividad sin cumplir . No se pudo acordar las visitas con el ente territorial dado que el director de la entidad no se encontraba cada vez que se programaban las visitas.
74 |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | F5 | Ejecución de Convenios programa fortalecimiento de estrategias recreactias, Convenio 278 de 2013, poryecto infancia, adolescencia y juventud. Entrega de recursos por IDECHOCO a através de resolución sin mediar procesos de contratación. | Seguimiento y Control a Convenios | Análisis y consolidación de información, generación de informe de supervisión. | Recepción y análisis de la información que se reporte; verificando el cumplimiento de obligaciones y revisión financiera. | Informe de Supervisión. Proyecta Acta de Liquidación. | 1 | 2014-11-04 | 2014-11-10 | 22 | 1 | Actividad cumplida
75 |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | F5 | Ejecución de Convenios programa fortalecimiento de estrategias recreactias, Convenio 278 de 2013, proyecto infancia, adolescencia y juventud. Entrega de recursos por IDECHOCO a através de resolución sin mediar procesos de contratación. | Seguimiento y Control a Convenios | Revisión de Informe Supervisión, acta de liquidación, toma de decision Juridica conforme las normas legales vigentes. | Acción Juridica Pertinente y Liquidación del Convenio | Convenio Liquidado, Acción Juridica Tomada. | 1 | 2014-11-11 | 2014-12-15 | 22 | 1 | Actividad cumplida
76 |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | F3 | Ejecución Convenio Superate 2012 Convenio No 374 celebrado Coldeporte IDECHO, valor $301,357,576, INDECHO no ha suministrado la totalidad de soportes que demuestren la ejecución de los recursos asigandos | Seguimiento y Control a Convenios | Revisión de los documentos que soportan la ejecución tecnica y financiera del covenio | Solicitud de expediente con soportes para revisión. | Informe Final de Supervisión | 1 | 2014-09-17 | 2014-10-30 | 22 | 1 | Actividad Cumplida
77 |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | F3 9A | Ejecución Convenio Superate 2012 Convenio No 374 celebrado Coldeporte IDECHO, valor $301,357,576, INDECHO no ha suministrado la totalidad de soportes que demuestren la ejecución de los recursos asigandos | Seguimiento y Control a Convenios | Proyección de Acta de Liquidación; Balance financiero del Convenio | Elaborar Balance Financiero Proyectar Acta de liquidación. | Proyecto Acta de liquidación | 1 | 2014-11-04 | 2014-11-10 | 22 | 1 | Actividad Cumplida
78 |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | F3 9A | Ejecución Convenio Superate 2012 Convenio No 374 celebrado Coldeporte IDECHO, valor $301,357,576, INDECHO no ha suministrado la totalidad de soportes que demuestren la ejecución de los recursos asigandos |  | Revisión de Informe Supervisión, acta de liquidación, toma de decision Juridica conforme las normas legales vigentes. | Acción Juridica Pertinente y Liqudiación del Convenio | Convenio Liquidado, Acción Juridica Tomada. | 1 | 2014-11-10 | 2014-12-15 | 22 | 1 | Actividad Cumplida
79 |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10AD6F4 | Ejecución Convenio Superate 2013 Convenio No 279 Y 593 de 2013 celebrado Coldeporte IDECHO, INDECHO no posee la totalidad de soportes que demuestren la ejecución de los recursos asigandos, información desorganizada y poco confiable. | Seguimiento y Control a Convenios | Revisión de los documentos que soportan la ejecución tecnica y financiera del covenio | Solicitud de expediente con soportes para revisión. | Informe de Revisión | 1 | 2014-09-17 | 2014-10-10 | 22 | 0.5 | Actividad parcialmente cumplida: El convenio 593 de 2013 su termino de ejecicion fue hasta el 30 de noviembre de 2014, se encuentra dentro termino de los 4 meses para su liuqidacion.
80 |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10AD6F4 | Ejecución Convenio Superate 2013 Convenio No 279 Y 593 de 2013 celebrado Coldeporte IDECHO, INDECHO no posee la totalidad de soportes que demuestren la ejecución de los recursos asignados, información desorganizada y poco confiable. | Seguimiento y Control a Convenios | Requerir a Indechoco, soportes de ejecución del Convenio | Requerimiento, Cumplimiento de Obligaciones Contractuales. | Requerimientos hechos. | 1 | 2014-10-10 | 2014-10-30 | 22 | 1 | Actividad Cumplida : Se anexa oficios remisorios con requerimientos a INDECHO, correspondientes al mes de septiembre, octubre y noviembre de 2013 y 2014 y actas de seguimiento, donde se evidencia seguimiento a la gestión. El Convenio 279 de 2011 se encuentra proyectada el acta de liquidacion , pendiente de la respectiva revision por el GIT Contratación.
81 |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10AD6F4 | Ejecución Convenio Superate 2013 Convenio No 279 Y 593 de 2013 celebrado Coldeporte IDECHO, INDECHO no posee la totalidad de soportes que demuestren la ejecución de los recursos asigandos, información desorganizada y poco confiable. | Seguimiento y Control a Convenios | Informe Final de Supervisión, Balance Financiero, Proyecto de Acta de Liquidación. | Elaborar Informe de Supervisión, Acta de liquidación. | Informe de Supervisión, Acta de liquidación. | 1 | 2014-11-01 | 2014-11-20 | 22 | 1 | Actividad Cumplida:
82 |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10AD6F4 | Ejecución Convenio Superate 2013 Convenio No 279 Y 593 de 2013 celebrado Coldeporte IDECHO, INDECHO no posee la totalidad de soportes que demuestren la ejecución de los recursos asigandos, información desorganizada y poco confiable. | Seguimiento y Control a Convenios | Revisión de Informe Supervisión, acta de liquidación, toma de decision Juridica conforme las normas legales vigentes. | Acción Juridica Pertinente y Liqudiación del Convenio | Convenio Liquidado, Acción Juridica Tomada. | 1 | 2014-11-21 | 2014-12-15 | 22 | 0.5 | Actividad parcialmente cumplida: El convenio 593 de 2013 su termino de ejecucion fue hasta el 30 de noviembre de 2014, se encuentra dentro termino de los 4 meses para su liuqidacion. El Convenio 279 de 2011 se encuentra proyectada el acta de liquidacion , pendiente de la respectiva revision por el GIT Contratación.
83 |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18A | Debilidades de la Inscripción y Plan de Incentivos del Programa Superate, Fallas en la Plataforma y entrega de Incentivos. | Fallas en Plataforma tecnologica | Evaluación de numero de Inscritos en Departamento Norte De Santander Población Preinfantil e Infantil | Evaluación Inscripciones Norte de Santander | Informe sobre estado de Inscripciones | 1 | 2014-09-17 | 2014-10-30 | 22 | 1 | Actividad Cumplida
84 |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18A | Debilidades de la Inscripción y Plan de Incentivos del Programa Superate, Fallas en la Plataforma y entrega de Incentivos. | Fallas en Plataforma tecnologica | Verificar la velocidad de la Plataforma en Inscripciones. | Informe de Estado y Funcionalidad de Plataforma Tecnologica. | Informe Realizado | 1 | 2014-09-17 | 2014-10-30 | 22 | 1 | Actividad Cumplida
85 |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18A | Debilidades de la Inscripción y Plan de Incentivos del Programa Superate, Fallas en la Plataforma y entrega de Incentivos. | Fallas en Plataforma tecnologica | Plan Estrategico par mejorar la accesibilidad a Inscipciones en Plataforma Tecnologica | Plan Estrategico diseñado y ejecutado sobre accesibilidad a la Plataforma Técnologica. | Plan Ejecutado | 1 | 2014-09-16 | 2014-12-15 | 22 | 1 | Actividad Cumplida
86 |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18A | Debilidades de la Inscripción y Plan de Incentivos del Programa Superate, Fallas en la Plataforma y entrega de Incentivos. | Fallas en Plataforma tecnologica | Revisión Listado de Ganadores y Estado de entrega de Incentivos. | Informe de Estado de entrega de Incentivos Norte de Santander | Informe Realizado | 1 | 2014-09-16 | 2014-10-30 | 22 | 1 | Actividad Cumplida
87 |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 18A | Debilidades de la Inscripción y Plan de Incentivos del Programa Superate, Fallas en la Plataforma y entrega de Incentivos. | Fallas en Plataforma tecnologica | Plan Estrategico para entrega de Incientivos pendientes. | Plan Estrategico diseñado y ejecutado para Entrega de Incentivos Ganadores 2012-2013 Norte de Santander | Plan Ejecutado | 1 | 2014-11-01 | 2014-12-15 | 22 | 1 | Actividad Cumplida
88 |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19A | Programa Superate Departamento Valle del Cauca 2012- 2013, Dificultades en las incripciones, incumplimento de incentivos, incumplimiento en el pago de transporte por parte de Indervalle; procesos de contratación Indervalle 2012-2013 | Fallas en Plataforma tecnologica | Verificar la velocidad de la Plataforma en Inscripciones. | Informe de Estado y Funcionalidad de Plataforma Tecnologica. | Informe Realizado | 1 | 2014-09-17 | 2014-10-30 | 22 | 1 | Actividad Cumplida
89 |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19A | Programa Superate Departamento Valle del Cauca 2012- 2013, Dificultades en las incripciones, incumplimento de incentivos, incumplimiento en el pago de transporte por parte de Indervalle; procesos de contratación Indervalle 2012-2013 | Fallas en Plataforma tecnologica | Plan Estrategico par mejorar la accesibilidad a Inscipciones en Plataforma Tecnologica | Plan Estrategico diseñado y ejecutado sobre accesibilidad a la Plataforma Técnologica. | Plan Ejecutado | 1 | 2014-09-16 | 2014-12-15 | 22 | 1 | Actividad Cumplida
90 |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19A | Programa Superate Departamento Valle del Cauca 2012- 2013, Dificultades en las incripciones, incumplimento de incentivos, incumplimiento en el pago de transporte por parte de Indervalle; procesos de contratación Indervalle 2012-2013 | Fallas en Plataforma tecnologica | Revisión Listado de Ganadores y Estado de entrega de Incentivos. | Informe de Estado de entrega de Incentivos por Departamento. Valle del Cauca. | Informe Realizado | 1 | 2014-09-16 | 2014-10-30 | 22 | 1 | Actividad Cumplida
91 |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 19A | Programa Superate Departamento Valle del Cauca 2012- 2013, Dificultades en las incripciones, incumplimento de incentivos, incumplimiento en el pago de transporte por parte de Indervalle; procesos de contratación Indervalle 2012-2013 | Fallas en Plataforma tecnologica | Plan Estrategico para entrega de Incientivos pendientes. | Plan Estrategico diseñado y ejecutado para Entrega de Incentivos Ganadores 2012-2013. Valle del Cauca. | Plan Ejecutado | 1 | 2014-11-01 | 2014-12-15 | 22 | 1 | Actividad Cumplida
92 |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | Convenio Con la Mesa Cundinamarca, el mal estado en que se encuentra el campo de futbol en grama, mal estado de la pista atletica . | Seguimiento y Control a Convenios | Elaborar Informe Final de Supervisión | Informe Final de Supervisión | Informe Realizado | 1 | 2014-06-17 | 2014-10-30 | 22 | 1 | Actividad Cumplida
93 |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | Convenio Con la Mesa Cundinamarca, el mal estado en que se encuentra el campo de futbol en grama, mal estado de la pista atletica . | Seguimiento y Control a Convenios | Acta de liquidacióin, y acción Juridica tomada | Realizar acta de liquidación y adelantar acciones juridicas a lugar. | Convenio Liquidado | 1 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 22 | 0.5 | Actividad parcialmente cumplida: El acta de liquidación se encuentra para firmas del señor director de Coldeportes
|  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | $500.000 millones asignados tan solo ejecutó $181.000 millones, equivalente al 36% |  | Recopilar Información sobre cumplimiento de Estrategias Equidad de Genero Conpes 161 de 2013 | Informe de Gestión Cumplimiento de Acciones Compromisos 2014 CONPES 161 de 2013 | Informes | 1 | 2015-01-01 | 2015-02-28 | 3 | 1 | Se presento informe acerca de las actividades realizadas con respecto a equidad y genero .
|  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | $500.000 millones asignados tan solo ejecutó $181.000 millones, equivalente al 36% |  | Ejecutar Plan de Acción Conpes 161 | Cofinanciar através de los Entes Departamentales de Deporte a las mujeres en zonas rurales y urbanas | Informes y Evidencias Fotograficas. | 2 | 2015-03-15 | 2015-11-15 | 24
|  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | $500.000 millones asignados tan solo ejecutó $181.000 millones, equivalente al 36% |  | Ejecutar Plan de Acción Conpes 161 | Capacitación Nacional | Informe | 1 | 2015-10-01 | 2015-10-30 | 3
|  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  | $500.000 millones asignados tan solo ejecutó $181.000 millones, equivalente al 36% |  | Ejecutar Plan de Acción Conpes 161 | Lineamientos de construcción de politica de equidad de género | Informes | 5 | 2015-03-15 | 2015-11-15 | 24
[9 empty] | 101 |  |  |  | 83 | 82.1782