## 2014
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Sector: |  | Del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre | [6 empty] | Año Vigencia: |  | 2014
Institución: |  | Coldeportes | [7 empty] | Nivel:
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN | [9 empty] | SEGUIMIENTO Y CONTROL
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE / OPA | MOTIVO DE RACIONALIZACIÓN | TIPO DE ACCIONES | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO | META | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN |  | INFORME AVANCE |  | OBSERVACIONES
[8 empty] | INICIO dd/mm/aa | FIN dd/mm/aa | 1° Semestre (Agosto 31) | 2° Semestre (Dic. 15)
1 | Inscripción de Miembros Federación Deportiva y Clubes Profesionales organizados como Corporaciones y Asociaciones | Iniciativa de la institución | Administrativas | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Del 2013 al 2014 se fusionaron dos trámites los cuales eran Inscirpción de Miembros Federación Deportiva con Inscripción de Miembros Clubes Profesionales organizdos como Corporaciones y Asociaciones Se inscribió en el SUIT, PEC y pag. web de la entidad, | Mejorar y optimizar los procesos y unificar criterios para atender a los ciudadanos. | Direccion de Inspeccion Cigilancia y Control | 2014-03-01 | 2014-12-30 | Pendiente para actualización y enviar para revisión del DAFP |  | Memorando
4 | Inscripción de Reformas Estatutarias de Federaciones Deportivas y Clubes Profesionales organizados como Corporaciones y Asociaciones | Iniciativa de la institución | Administrativas | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Del 2013 al 2014 se fusionaron dos trámites los cuales eran Inscirpción de Reformas Estatutarias de Federación Deportiva con Inscripción de Reformas Clubes Profesionales organizdos como Corporaciones y Asociaciones. Se inscribió en el SUIT, PEC y pag. web de la entidad, | Mejorar y optimizar los procesos y unificar criterios para atender a los ciudadanos. | Direccion de Inspeccion Cigilancia y Control | 2014-03-01 | 2014-12-30 | Pendiente para actualización y enviar para revisión del DAFP |  | Memorando
14 | Verificación de Procedencia de Capitales de Asociados y Accionistas de Clubes Profesionales | Iniciativa de la institución | Administrativas | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Del 2013 al 2014 se generaron dos formularios descargables para la solicitud en línea del tramite, los cuales se denominan: Plantilla de información General y Declaración de Orígen de Bienes y/o Fondos. se inscriberon en el SUIT, PEC y pag. web dela entidad, se mencionan los canales de atencion, presencial y correo electrónico y los medio para seguimiento del usuario, | Mejorar y optimizar los procesos y unificar criterios para atender a los ciudadanos. | Direccion de Inspeccion Cigilancia y Control | 2014-03-01 | 2014-12-30 | Pendiente para actualización y enviar para revisión del DAFP |  | Memorando
15 | Licencia remunerada a deportistas y personal de apoyo a deportistas. | Iniciativa de la institución | Administrativas | Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA | Del 2013 al 2014 se pasaron de cinco días de realizar el tramite a sólo tres días, se inscribió en el SUIT, PEC y pag. web dela entidad, se mencionan los canales de atencion, presencial y correo electrónico y los medio para seguimiento del usuario | Mejorar y optimizar los procesos y unificar criterios para atender a los ciudadanos. | Direccion de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | 2014-03-01 | 2014-12-30 | Pendiente para actualización y enviar para revisión del DAFP |  | Memorando
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS) | [9 empty] | SEGUIMIENTO Y CONTROL
1
2
3
4
5
| Nombre del responsable: |  | Afranio Restrepo Villarroel / Jefe Oficina de Planeación |  |  | Teléfono: |  | 4377030 ext. 3001 /3005
| Correo electrónico: |  | arestrepo@coldeportes.gov.co / griano@coldeportes.gov.co |  |  | Fecha de publicación: |  | 2014-09-04
Note on D38: Escriba el nombre del responsable del seguimiento a la estrategia de racionalización
Note on D40: Escriba el correo electrónico del contacto a donde dirigir alguna consulta
Note on F9: Realice una pequeña descripción del proyecto o acción de mejora del trámite
Note on G9: Digite el producto resultante que se pretende obtener con la racionalización antes descrita
Note on M10: Elabore informe en forma breve y concreta el avance realizado por la institución en el primer semestre
Note on N10: Elabore informe de forma breve y concreta el avance realizado por la institución en el segundo semestre

## TABLA (hidden)
orden | sector | Agricultura y Desarrollo Rural | nivel | departamento | vigencia | Tipo elemento | tipos | Jurídico | Normativa | Administrativa | Tecnologica | Acto Administrativo | Cadenas tramites | Ventanillas Unicas | avance | Categoria | Admin |  |  |  | Respuesta
Nacional | Agricultura y Desarrollo Rural | Banco Agrario de Colombia S.A. | Central | Bogotá D.C | 2013 | Factores Externos y/o Internos | Normativas | Ley | Eliminación del trámite / OPA | Extensión de horarios de atención | Formularios diligenciados en línea | Decreto | 1. Lider (diligencie anexo 1) | 1. Lider | 5 | 1 | SI | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
Departamental | Ambiente y Desarrollo Sostenible | Instituto Colombiano Agropecuario | Descentralizado | Amazonas | 2014 | GRAT | Administrativas | Decreto | Reducción o eliminación del pago para el ciudadano | Ampliación de puntos de atención | Pago en línea | Acuerdo | 2. Parcipante | 2. Parcipante | 10 | 2 | NO | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
Municipal | Ciencia, Tecnología e innovación | Instituto Colombiano de Desarrollo Rural |  | Antioquia | 2015 | Cumplimiento de disposiciones legales | Tecnologicas | Acuerdo | Eliminación o reducción de requisitos | Medio por donde se obtiene el resultado | Envío de documentos electrónicos | Ordenanza |  |  | 15 | 3 |  | 3 | #REF! | #REF! | #REF!
Distrito_Capital | Comercio, Industria y Turismo | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural |  | Arauca | 2016 | Iniciativa de la institución |  | Ordenanza | Ampliación de la vigencia del producto / servicio | Reducción de costos operativos para la institución | Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite/OPA | Resolución |  |  | 20 | 4 |  | 4 | #REF! | #REF! | #REF!
| Cultura | Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca |  | Atlántico | 2017 |  |  | Resolución | Fusión de trámites | Reducción de pasos para el ciudadano | Firma Electrónica | Circular |  |  | 25 | 5 |  | 5 | #REF! | #REF! | #REF!
| Defensa | Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas |  | Bolívar | 2018 |  |  | Circular |  | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Trámite/OPA total en línea | Acta |  |  | 30 | 6 |  | 6 | #REF! | #REF! | #REF!
| Del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre |  |  | Boyacá | 2019 |  |  | Acta |  | Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA | Suministro de información en medio magnético | Memorando |  |  | 35 | Especial |  | 7 | #REF! | #REF! | #REF!
| Educación |  |  | Caldas | 2020 |  | LIDER |  |  |  | Acceso directo a la información a traves de la Web con usuario y clave |  |  |  | 40 |  |  | 8 | #REF! | #REF! | #REF!
| Estadísticas |  |  | Caquetá | 2021 |  | PARTICIPANTE |  |  |  | Acceso directo a la información a traves de la Web abierto |  |  |  | 45 |  |  | 9 | #REF! | #REF! | #REF!
| Función Pública |  |  | Casanare | 2022 | [5 empty] | Servicios de Web (Web Service) |  |  |  | 50 |  |  | 10 | #REF! | #REF! | #REF!
| Hacienda y Crédito Público |  |  | Cauca | [10 empty] | 55 |  |  | 11 | #REF! | #REF! | #REF!
| Inclusión Social y Reconciliación |  |  | Córdoba | 2025 | [5 empty] | Formularios diligenciados en línea |  |  |  | 70 |  |  | 12 | #REF! | #REF! | #REF!
| Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia |  |  | Cundinamarca | [6 empty] | Pago en línea |  |  |  | 75 |  |  | 13 | #REF! | #REF! | #REF!
| Interior |  |  | Guainía | [6 empty] | Envío de Documentos electrónicos |  |  |  | 80 |  |  | 14 | #REF! | #REF! | #REF!
| Justicia y del Derecho |  |  | Guaviare | [6 empty] | Disponer de mecanismos de seguimiento del estado de trámites |  |  |  | 85 |  |  | 15 | #REF! | #REF! | #REF!
| Minas y Energía |  |  | Huila | [6 empty] | Firma Electrónica |  |  |  | 90 |  |  | 16 | #REF! | #REF! | #REF!
| Planeación |  |  | La Guajira | [6 empty] | Respuesta Electrónica |  |  |  | 95 |  |  | 17 | #REF! | #REF! | #REF!
| Presidencia de la República |  |  | Magdalena | [6 empty] | Trámite total en línea |  |  |  | 100 |  |  | 18 | #REF! | #REF! | #REF!
| Relaciones Exteriores |  |  | Meta | [13 empty] | 19 | #REF! | #REF! | #REF!
| Salud y Protección Social |  |  | Nariño | [13 empty] | 20 | #REF! | #REF! | #REF!
| Tecnologías de la Información y las Comunicaciones |  |  | Norte de Santander | [13 empty] | 21 | #REF! | #REF! | #REF!
| Trabajo |  |  | Putumayo | [13 empty] | 22 | #REF! | #REF! | #REF!
| Transporte |  |  | Quindío | [13 empty] | 23 | #REF! | #REF! | #REF!
| Vivienda Ciudad y Territorio |  |  | Risaralda | [13 empty] | 24 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | San Andrés y Providencia | [13 empty] | 25 | #REF! | #REF! | #REF!
| Sin sector |  |  | Santander | [13 empty] | 26 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Sucre | [13 empty] | 27 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Tolima | [13 empty] | 28 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Valle del Cauca | [13 empty] | 29 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Vaupes | [13 empty] | 30 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Vichada | [13 empty] | 31 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Bogotá D.C | [13 empty] | 32 | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | Ninguno | [13 empty] | 33 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 34 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 35 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 36 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 37 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 38 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 39 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 40 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 41 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 42 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 43 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 44 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 45 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 46 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 47 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 48 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 49 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 50 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 51 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 52 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 53 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 54 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 55 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 56 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 57 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 58 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 59 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 60 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 61 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 62 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 63 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 64 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 65 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 66 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 67 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 68 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 69 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 70 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 71 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 72 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 73 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 74 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 75 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 76 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 77 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 78 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 79 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 80 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 81 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 82 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 83 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 84 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 85 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 86 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 87 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 88 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 89 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 90 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 91 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 92 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 93 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 94 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 95 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 96 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 97 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 98 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 99 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 100 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 101 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 102 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 103 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 104 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 105 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 106 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 107 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 108 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 109 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 110 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 111 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 112 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 113 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 114 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 115 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 116 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 117 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 118 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 119 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 120 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 121 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 122 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 123 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 124 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 125 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 126 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 127 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 128 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 129 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 130 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 131 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 132 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 133 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 134 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 135 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 136 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 137 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 138 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 139 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 140 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 141 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 142 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 143 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 144 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 145 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 146 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 147 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 148 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 149 | #REF! | #REF! | #REF!
[18 empty] | 150 | #REF! | #REF! | #REF!

## Tablas instituciones (hidden)
orden | sector | Agricultura y Desarrollo Rural | Ambiente y Desarrollo Sostenible | Ciencia, Tecnología e innovación | Comercio, Industria y Turismo | Cultura | Defensa | Del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre | Educación | Estadísticas | Función Pública | Hacienda y Crédito Público | Inclusión Social y Reconciliación | Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia | Interior | Justicia y del Derecho | Minas y Energía | Planeación | Presidencia de la República | Relaciones Exteriores | Salud y Protección Social | Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | Trabajo | Transporte | Vivienda Ciudad y Territorio | nivel | departamento | vigencia
Nacional | Agricultura y Desarrollo Rural | Almacenes Generales de Depósito de la Caja Agraria y Banco Ganadero S.A. | Autoridad Nacional de Licencias Ambientales | Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología E Innovación | Artesanías de Colombia S.A. | Archivo General de la Nación | Agencia Logística de Las Fuerzas Militares | Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y en Aprovechamiento del Tiempo Libre | Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central | Departamento Administrativo Nacional de Estadística | Departamento Administrativo de la Función Pública | Central de Inversiones S.A. | Agencia Nacional Para la Superación de la Pobreza Extrema | Dirección Nacional de Inteligencia | Corporación Nacional Para la Reconstrucción de la Cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas | Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado | Agencia Nacional de Hidrocarburos | Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- | Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia | Ministerio de Relaciones Exteriores | Caja de Previsión Social de Comunicaciones | Agencia Nacional del Espectro | Fondo de Fomento de la Economía Solidaria | Agencia Nacional de Infraestructura. | Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico | Central | Bogotá D.C | 2013
Departamental | Ambiente y Desarrollo Sostenible | Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca | Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas |  | Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. | Instituto Caro y Cuervo | Armada Nacional |  | Fondo de Desarrollo de la Educación Superior | Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo Nacional de Estadística | Escuela Superior de Administración Pública | Fiduciaria la Previsora S.A. | Atención y Reparación Integral A Las Víctimas | Fondo Rotatorio del Departamento Administrativo de Seguridad | Dirección Nacional de Bomberos | Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario | Agencia Nacional de Minería | Departamento Nacional de Planeación | Departamento Administrativo de la Presidencia de la República | Unidad Administrativa Especial Migración Colombia | Empresa Social del Estado Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta | Canal Regional de Televisión Tv Andina Ltda | Ministerio del Trabajo | Instituto Nacional de Vías | Fondo Nacional de Ahorro | Descentralizado | Amazonas | 2014
Municipal | Ciencia, Tecnología e innovación | Banco Agrario de Colombia S.A. | Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales |  | Corporación Para en Desarrollo de Las Microempresas | Instituto Colombiano de Antropología E Historia | Caja de Retiro de Las Fuerzas Militares |  | Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en en Exterior Mariano Ospina Pérez"" | Instituto Geográfico Agustín Codazzi |  | Financiera de Desarrollo Nacional | Centro de Memoria Histórica |  | Dirección Nacional de Derecho de Autor | Ministerio de Justicia y del Derecho | Cenit Transporte y Logística de Hidrocarburos | Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo | Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano, Virgilio Barco Vargas - S.A.S. |  | Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia | Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnologías de la Información y Las Comunicaciones | Servicio Nacional de Aprendizaje | Ministerio de Transporte | Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio |  | Antioquia | 2015
Distrito_Capital | Comercio, Industria y Turismo | Caja de Compensación Familiar Campesina. | Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt |  | Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. | Ministerio de Cultura | Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional |  | Instituto Colombiano Para la Evaluación de la Educación |  |  | Financiera de Desarrollo Territorial S.A. | Departamento Administrativo Para la Prosperidad Social |  | Imprenta Nacional de Colombia | Superintendencia de Notariado y Registro | Comisión de Regulación de Energía y Gas | Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios | Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres |  | Fondo de Previsión Social del Congreso de la República | Colombia Telecomunicaciones S.A. Esp | Servicio Público de Empleo | Superintendencia de Puertos y Transporte |  |  | Arauca | 2016
| Cultura | Central de Abastos de Cúcuta | Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico John Von Neumann |  | Fondo Nacional de Garantías S.A. |  | Caja Promotora de Vivienda Militar y de Policía |  | Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional de San Juan del Cesar |  |  | Fondo de Adaptación | Instituto Colombiano de Bienestar Familiar |  | Ministerio del Interior | Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios | Ecopetrol S.A. |  |  |  | Instituto Nacional de Cancerología, Empresa Social del Estado | Comisión de Regulación de Comunicaciones | Superintendencia del Subsidio Familiar | Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil |  |  | Atlántico | 2017
| Defensa | Corporación Colombia Internacional. | Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras José Benito Vives de Andréis |  | Instituto Nacional de Metrología |  | Club Militar |  | Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina |  |  | Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas | Unidad Administrativa Especial Para la Consolidación Territorial |  | Unidad Nacional de Protección |  | Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas Para Las Zonas No Interconectadas |  |  |  | Instituto Nacional de Salud | Empresa Colombiana de Telecomunicaciones | Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias |  |  |  | Bolívar | 2018
| Del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre | Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria | Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible |  | Junta Central de Contadores |  | Comando General de Las Fuerzas Militares |  | Instituto Nacional Para Ciegos |  |  | Fondo de Garantías de Instituciones Financieras |  |  |  |  | Ministerio de Minas y Energía |  |  |  | Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos | Empresa de Telecomunicaciones de Bucaramanga |  |  |  |  | Boyacá | 2019
| Educación | Corporación de Abastos de Bogotá S.A. | Parques Nacionales Naturales de Colombia |  | Leasing Bancoldex S.A. Compañía de Financiamiento Comercial |  | Corporaci¿¿N de Ciencia y Tecnolog¿¿A Para en Desarrollo de la Industria Naval |  | Instituto Nacional Para Sordos |  |  | La Previsora S.A. Compañía de Seguros |  |  |  |  | Servicio Geológico Colombiano |  |  |  | Ministerio de Salud y Proteccion Social | Empresa de Telecomunicaciones de Tequendama |  |  |  |  | Caldas | 2020
| Estadísticas | Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal |  |  | Ministerio de Comercio, Industria y Turismo |  | Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana S.A. |  | Instituto Técnico Nacional de Comercio Simón Rodríguez"" |  |  | Ministerio de Hacienda y Crédito Público |  |  |  |  | Unidad de Planeación Minero Energética |  |  |  | Sanatorio de Agua de Dios, Empresa Social del Estado | Fondo de Tecnologías de la Información y Las Comunicaciones |  |  |  |  | Caquetá | 2021
| Función Pública | Empresa Colombiana de Productos Veterinarios Vecol S.A.. |  |  | Superintendencia de Industria y Comercio |  | Defensa Civil Colombiana |  | Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional |  |  | Positiva Compañía de Seguros S.A. | [8 empty] | Sanatorio de Contratación, Empresa Social del Estado | Metropolitana de Comunicaciones S.A. |  |  |  |  | Casanare | 2022
| Hacienda y Crédito Público | Fondo Para en Financiamiento del Sector Agropecuario. |  |  | Superintendencia de Sociedades |  | Direccion General de la Policia Nacional |  | Ministerio de Educación Nacional |  |  | Sociedad de Activos Especiales S.A.S. | [8 empty] | Superintendencia Nacional de Salud | Ministerio de Tecnologías de la Información y Las Comunicaciones |  |  |  |  | Cauca
| Inclusión Social y Reconciliación | Instituto Colombiano Agropecuario |  |  |  |  | Dirección General Maritima |  |  |  |  | Sociedad Granfiduciaria Fiduciaria Industrial S.A. | [8 empty] | Unidad Administrativa Especial Fondo Nacional de Estupefacientes | Servicios Postales Nacionales S.A. |  |  |  |  | Córdoba | 2025
| Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia | Instituto Colombiano de Desarrollo Rural |  |  |  |  | Ejercito Nacional de Colombia |  |  |  |  | Superintendencia de la Economía Solidaria | [9 empty] | Sociedad Radio Televisión Nacional de Colombia |  |  |  |  | Cundinamarca
| Interior | Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural |  |  |  |  | Fondo Rotatorio de la Policía Nacional |  |  |  |  | Superintendencia Financiera de Colombia | [14 empty] | Guainía
| Justicia y del Derecho | Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. |  |  |  |  | Fuerza Aerea Colombiana |  |  |  |  | Unidad Administrativa Especial Contaduría General de la Nación | [14 empty] | Guaviare
| Minas y Energía | Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas |  |  |  |  | Hospital Militar Central |  |  |  |  | Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social | [14 empty] | Huila
| Planeación | Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios |  |  |  |  | Industria Militar |  |  |  |  | Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales | [14 empty] | La Guajira
| Presidencia de la República | [5 empty] | Instituto de Casas Fiscales del Ejército |  |  |  |  | Unidad de Información y Análisis Financiero | [14 empty] | Magdalena
| Relaciones Exteriores | [5 empty] | Ministerio de Defensa Nacional |  |  |  |  | Unidad de Proyección Normativa y Estudios de Regulación Financiera | [14 empty] | Meta
| Salud y Protección Social | [5 empty] | Servicio Aéreo A Territorios Nacionales S.A. | [19 empty] | Nariño
| Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | [5 empty] | Sociedad Hotelera Tequendama S.A. - Crowne Plaza | [19 empty] | Norte de Santander
| Trabajo | [5 empty] | Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada | [19 empty] | Putumayo
| Transporte | [25 empty] | Quindío
| Vivienda Ciudad y Territorio | [25 empty] | Risaralda
San Andrés y Providencia
| Sin sector | [25 empty] | Santander
Sucre
Tolima
Valle del Cauca
Vaupes
Vichada
Bogotá D.C
Ninguno

## 2015
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Sector: |  | Del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre | [6 empty] | Año Vigencia: |  | 2015
Institución: |  | Coldeportes | [7 empty] | Nivel:
PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN | [9 empty] | SEGUIMIENTO Y CONTROL
N° | NOMBRE DEL TRÁMITE / SERVICIO | MOTIVO DE RACIONALIZACIÓN | TIPO DE ACCIONES | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO | META | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA REALIZACIÓN |  | INFORME AVANCE
[8 empty] | INICIO dd/mm/aa | FIN dd/mm/aa | Primer Trimestre (marzo 31) | 2° Semestre (Diciembre)
1 | Certificado de Existencia y Representación Legal de Federaciones Deportivas y Clubes Profesionales organizados como Corporaciones y Asociaciones | Iniciativa de la institución | Tecnologicas | Medio por donde se obtiene el resultado | Desarrollo de un aplicativo para obtener el tramite totalmente el línea Arrticulación con el SIG - actualizar procedimiento | Obtener el certificado en línea | Dirección de IVC | 2014-10-15 | 2015-10-31 | En actualización de la base de datos y pruebas
2 | Certificado de permanencia programas Deportista Apoyado/Glorias del Deporte | Iniciativa de la institución | Tecnologicas | Medio por donde se obtiene el resultado | Desarrollo de un aplicativo para obtener el tramite totalmente el línea Arrticulación con el SIG - generar procedimiento | Obtener el certificado en línea | Dirección de Posicionamiento | 2014-11-15 | 2015-10-31 | En actualización de la base de datos y pruebas
3
4
5
6
3 | Autorización de exención de impuestos y tasas de salida del país | Iniciativa de la institución | Tecnologicas | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Optimización: Buscar interoperabilidad con la Aeronáutica Civil. Normatividad: Actualización de la circular Arrticulación con el SIG - generar procedimiento | Optimización del trámite | Dirección de Posicionamiento | 2015-04-27 | 2015-10-31 | Pendiente de la evaluación por parte de la Aerocivil
4 | Permiso a estudiantes para representar al país en competiciones o eventos internacionales oficiales | Iniciativa de la institución |  |  | Optimización: Buscar interoperabilidad con la Aeronáutica Civil. Normatividad: Actualización de la circular Arrticulación con el SIG - generar procedimiento | Optimización del trámite | Dirección de Posicionamiento | 2015-04-27 | 2015-10-31 | Ajuste de circular
5 | Licencia Remunerada a Deportistas y Personal de Apoyo a Deportistas | Iniciativa de la institución |  |  |  | Optimización del trámite | Dirección de Posicionamiento | 2015-04-27 | 2015-10-31 | Ajuste de circular
6 | Inclusión al Programa Glorias del Deporte | Iniciativa de la institución | Tecnologicas | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Optimización: Buscar interoperabilidad con laDIAN, Fosiga. Arrticulación con el SIG - generar procedimiento | Interoperabilidad - optimización del proceso | Dirección de Posicionamiento | 2014-06-22 | 2015-10-31 | Revisión del tramite
7 | Autorización de Uso Terapéutico de Sustancias y Métodos Prohibidos en el deporte | Iniciativa de la institución | Tecnologicas | Reducción de actividades en los procedimientos internos | Optimización. Seguridad de la Información. Informacion encriptada Articulación con el SIG - actualizar documentación | Bridar Seguridad de la Información - Optimizar los procesos | Dirección de Posicionamiento | 2015-04-30 | 2015-10-31 | Generar herramienta para proteger la información confidencial.
| Nombre del responsable: |  | Afranio Restrepo Villarroel / Jefe Oficina de Planeación |  |  | Teléfono: |  | 4377030 ext. 3001 /3005
| Correo electrónico: |  | arestrepo@coldeportes.gov.co / griano@coldeportes.gov.co |  |  | Fecha de publicación: |  | 2015-03-31
Note on D47: Escriba el nombre del responsable del seguimiento a la estrategia de racionalización
Note on D49: Escriba el correo electrónico del contacto a donde dirigir alguna consulta
Note on F9: Realice una pequeña descripción del proyecto o acción de mejora del trámite
Note on G9: Digite el producto resultante que se pretende obtener con la racionalización antes descrita
Note on M10: Elabore informe en forma breve y concreta el avance realizado por la institución en el primer semestre
Note on N10: Elabore informe de forma breve y concreta el avance realizado por la institución en el segundo semestre

## INSTRUCTIVO
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL FORMATO
ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
Para los campos sombreados en gris, es necesario seleccionar solo una opción de la lista desplegable. (No se pueden cambiar valores)
1. DILIGENCIE LA PARTE SUPERIOR DE LA HOJA "ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACION"
INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD
Escriba el Nombre de la Institución.
Seleccione el Sector que está relacionado con su entidad
Seleccione el Año de Vigencia de las acciones en racionalización de trámites.
Seleccione si el Nivel al que pertenece la entidad es central o descentralizado
2. DILIGENCIE LA PARTE MEDIA DE LA HOJA "ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACIÓN"
PLANEACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN
Seleccione el NOMBRE del trámite/OPA a racionalizar.
Seleccione si el MOTIVO DE RACIONALIZACIÓN corresponde a: Factores externos y/o internos que inciden sobre los trámites y OPA de la institución. Grupo de Racionalización y Automatización de Trámites - GRAT, instancia asesora gubernamental encargada de coordinar y realizar seguimiento al cumplimiento de la Estrategia de Racionalización de Trámites. Cumplimiento de disposiciones legales obedece a implementar lo estipulado en la normativa vigente. Iniciativa de la institución que da desarrollo a las ideas de innovación y mejora a la gestión institucional
Seleccione el TIPO DE ACCIÓN y el TIPO DE RACIONALIZACIÓN, de acuerdo con las opciones definidas en la siguiente tabla: Nota: Si se requiere realizar más de un tipo de racionalización, debe relacionarse en la siguiente fila, seleccionando de nuevo el tipo de acción o estrategia.
TIPO DE ACCION | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | COMENTARIO
Normativas | Eliminación del trámite / OPA | Se refiere a la simplificación, optimización, automatización o eliminación de trámites y otros procedimientos administrativos de cara al usuario -OPA, asi como la promoción del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Seleccione el tipo de acción a efectuar (normativa, administrativa y/o tecnológica) asociando el (los) tipo(s) de racionalización que aplicaría en cada una de ellas.
Reducción o eliminación del pago para el ciudadano
Eliminación o reducción de requisitos
Ampliación de la vigencia del producto / servicio
Fusión de trámites
Administrativas | Extensión de horarios de atención
Ampliación de puntos de atención
Reducción de costos operativos para la institución
Reducción de pasos para el ciudadano
Reducción de actividades en los procedimientos internos
Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA
Medio por donde se obtiene el resultado
Tecnológicas | Formularios diligenciados en línea
Pago en línea
Envío de documentos electrónicos
Disponer de mecanismos de seguimiento al estado del trámite/OPA
Firma electrónica
Trámite/OPA total en línea
En DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO escriba de manera clara y concreta en qué consiste la racionalización.
En META escriba el resultado que se pretende obtener con la racionalización antes descrita (Ejemplo: Consulta del certificado de existencia y representación Legal).
En DEPENDENCIA RESPONSABLE escriba el nombre de la dependencia lider del proceso, que tiene el compromiso de racionalizar el trámite en la entidad.
En FECHA REALIZACIÓN escriba las fechas de inicio y finalización (implementación) de la mejora o proyecto (Día/Mes/Año). Nota: La fecha de finalización no puede superar el año de vigencia de la estrategia de racionalización
SEGUIMIENTO Y CONTROL
En INFORME AVANCE escriba en forma breve y concreta el avance de las acciones o actividades realizadas por la institución, en las siguientes fechas: Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 15 de la vigencia respectiva.
OBSERVACIONES Si existen, escriba el comentario respecto al avance o inconvenientes presentados
Escriba el nombre del responsable de la institución, correo electrónico, teléfono y fecha de aprobación de la estrategia de racionalización (Día/Mes/Año).
3. SI LA ACCIÓN A RACIONALIZAR APLICA A UNA CADENA DE TRÁMITES O VENTANILLA ÚNICA. DILIGENCIE LA SEGUNDA SECCIÓN DE LA HOJA "ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACIÓN"
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN (CADENAS DE TRÁMITES - VENTANILLAS ÚNICAS)
Escriba el NOMBRE de la Cadena de Trámite o Ventanilla Única a racionalizar.
Cadena de trámites: Se presenta a partir de las necesidades identificadas por los ciudadanos que se resuelven mediante la ejecución de unos trámites. Esta relación establecida entre estos trámites en función de los requisitos exigidos para su realización, cumplidos a través de otros trámites prestados por otras entidades, es lo que se conoce como cadena de trámites. La relación puede darse intra e intersectorial, ya sea entre entidades del Estado o con particulares que desempeñan funciones administrativas.
Ventanillas Únicas: Sitio virtual desde el cual se gestiona de manera integrada la realización de trámites que están en cabeza de una o varias entidades, dando la solución completa al interesado, a través de trámites electrónicos de autorizaciones, permisos, vistos buenos, sin documento físico, pagos electrónicos, formularios virtuales, atención 7x24, operación a través de certificados digitales; seguridad y transparencia del proceso y eficiencia operativa en el proceso.
Seleccione si el MOTIVO DE RACIONALIZACIÓN corresponde a: Factores externos y/o internos que inciden sobre los trámites y OPA de la institución. Grupo de Racionalización y Automatización de Trámites - GRAT, instancia asesora gubernamental encargada de coordinar y realizar seguimiento al cumplimiento de la Estrategia de Racionalización de Trámites. Cumplimiento de disposiciones legales obedece a implementar lo estipulado en la normativa vigente. Iniciativa de la institución que da desarrollo a las ideas de innovación y mejora a la gestión institucional
Seleccione el TIPO DE ACCIÓN y el TIPO DE RACIONALIZACIÓN, de acuerdo con las opciones definidas en la siguiente tabla: Nota: Si se requiere realizar más de un tipo de racionalización, debe relacionarse en la siguiente fila, seleccionando de nuevo el tipo de acción o estrategia.
TIPO DE ACCION | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | COMENTARIO
Normativas | Eliminación del trámite / OPA | Se refiere a la simplificación, optimización o eliminación de trámites y otros procedimientos administrativos de cara al usuario -OPA. Seleccione el tipo de acción a efectuar (normativa, administrativa) asociando el (los) tipo(s) de racionalización que aplicaría en cada una de ellas.
Reducción o eliminación del pago para el ciudadano
Eliminación o reducción de requisitos
Ampliación de la vigencia del producto / servicio
Fusión de trámites
Administrativas | Extensión de horarios de atención
Ampliación de puntos de atención
Reducción de costos operativos para la institución
Reducción de pasos para el ciudadano
Reducción de actividades en los procedimientos internos
Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA
Medio por donde se obtiene el resultado
Tecnológicas | Suministro de información en medio magnético | La interoperabilidad como servicio de intercambio de información interinstitucional o intersectorial, a través de la promoción y el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Acceso directo a la información a través de la Web con usuario y clave
Acceso directo a la información a través de la Web abierto
Web Service
En DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA O PROYECTO escriba de manera clara y concreta en qué consiste la racionalización.
En META escriba el resultado que se pretende obtener con la racionalización antes descrita (ejemplo: Consulta y reporte de base de datos en linea entre las entidades participantes).
En DEPENDENCIA RESPONSABLE escriba el nombre de la dependencia lider del proceso, que tiene el compromiso de racionalizar el trámite/OPA de la institución.
En FECHA REALIZACIÓN escriba las fechas de inicio y finalización (implementación) de la mejora o proyecto (Día/Mes/Año). Nota: La fecha de finalización no puede superar el año de vigencia de la estrategia de racionalización
SEGUIMIENTO Y CONTROL
En INFORME AVANCE escriba en forma breve y concreta el avance de las acciones o actividades realizadas por la institución, en las siguientes fechas: Abril 30, Agosto 31 y Diciembre 15 de la vigencia respectiva.
OBSERVACIONES Si existen, escriba el comentario respecto al avance o inconvenientes presentados
Nota: Si lidera una cadena de trámites, diligencie adicionalmente la hoja denominada "CADENA DE TRÁMITES", la cual contiene los aspectos específicos de la misma.
Escriba el nombre del responsable de la institución , correo electrónico, teléfono y fecha de aprobación de la estrategia de racionalización (Día/Mes/Año).

## CADENA DE TRÁMITES
ESTRATEGIAS DE RACIONALIZACIÓN - INTEROPERABILIDAD
Nombre de la institución:
NOMBRE DE LA CADENA | INSTITUCIONES QUE PARTICIPAN | LIDER | PARTICIPANTE | TRÁMITES QUE INTERVIENEN | 1. ETAPA- FASE |  |  | 2. ETAPA- FASE |  |  | 3. ETAPA- FASE
[5 empty] | Descripción | Fecha Inicio | Fecha Finalización | Descripción | Fecha Inicio | Fecha Finalización | Descripción | Fecha Inicio | Fecha Finalización
Extensión de horarios de atención
Ampliación de puntos de atención
Medio por donde se obtiene el resultado
Reducción de costos operativos para la institución
Reducción de pasos para el ciudadano
Reducción de actividades en los procedimientos internos
Reducción de tiempo de duración del trámite/OPA