## CONSOLID
[5 empty] | PROCESO Gestión Organizacional | [31 empty] | Versión: 3.0
[5 empty] | MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION | [31 empty] | Código: GO-FR-009
Página: 1 de 1
FECHA DE ELABORACION: |  |  | Responsable
OBJETIVO PROCESO |  |  | CAUSA (S) | RIESGO | CONSECUENCIAS | CLASE DE RIESGO | ANALISIS DEL RIESGO |  | ZONA DE RIESGO INHERENTE | CONTROLES EXISTENTES1 | [11 empty] | NUEVA CALIFICACIÓN2 |  |  | ZONA DE RIESGO RESIDUAL | OPCIONES DE MANEJO |  | PLAN DE MANEJO DEL RIESGO | [6 empty] | MONITOREO Y REVISIÓN
|  | Concatenar | [25 empty] | CONTROL PROPUESTO O ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | PERIODO DE EJECUCIÓN |  | REGISTRO /EVIDENCIA | RESPONSABLE |  | INDICADOR | FECHA MONITOREO | ACCIONES REALIZADAS | RESPONSABLE (Monitoreo y Revisión) | INDICADOR (Resultados)
|  |  | (Debido a…….) |  | (Lo que genera………) |  | Probabilidad | Impacto |  | DESCRIPCIÓN |  | TIPO (C o P) | DO | AT MA | FRE | EF | EV | PUNTAJE (DO+ATMA+FRE+EF+EV) | Pr | Im |  | Probabilidad | Impacto | [5 empty] | INICIA | TERMINA |  | CARGO | AREA/ DEPENDENCIA
PLANEACIÓN ESTRATEGICA | Establecer el marco estratégico para orientar todas las políticas, planes, programas, proyectos y actuaciones de la Entidad. | 30 | Omisión del Procedimiento Favorecimiento indebido y/o Politico | Generar concepto favorable de ejecución de recursos del IVA Telefonica Movil sin el cumplimiento pleno de requisitos. | Distribución y ejecución incorrecta de los recursos del IVA telefonia movil por los Municipios. Investigaciones disciplinarias, fiscale y penales | ESTRATEGICO | 3 | 10 | Alta | Tablas de Distribución de CONPES Formato Seguimiento a la Distribución de los Recursos de IVA Telefonia Movil Tramite registrado en SUIT |  | Preventivo | 20 | 10 | 15 | 30 | 20 | 95 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | Baja | Reducir |  | Mantener Controles Capacitación y socilaización de la normatividad a los entes departamentles y municipales | 2016-04-01 | 2016-12-31 | Carta de Concepto Actas de visita Listado Asistencia Informe seguimiento | Coord. GIT Planeación y Desarrollo Organizacional | Oficina Asesora de Planeación | No. Conceptos no favorables o no emitidos | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: | Al 30 de Abril se han hecho 4 capacitaciones en Boyacá, Bolivar, Norte de Santander y Antioquia | Coord. GIT Desarrollo Organizacional | 30 Abril: no se han emitido conceptos 31 Agosto: 31 Diciembre:
|  | 40 | Demora en la entrega de la información por parte de las dependencias de la entidad Inconsistencia de la información que genera reprocesos | No publicar oportunamente información considerada pública. | No se puede ejercer control ciudadano Pedida de credibilidad de la entidad | DE CUMPLIMIENTO | 4 | 10 | Alta | Calendario de Reporte de Infomación Acompañamiento a las dependencias Reporte a comité de Dirección |  | Preventivo | 20 | 10 | 15 | 30 | 20 | 95 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 | Moderada | Reducir |  | Mantener Controles Revisión de anteproyectos | 2016-04-01 | 2016-12-31 | Registro aplicativo de seguimiento interno y externo, página web | Jefe Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Planeación | Registro Información publicada (lista chequeo) | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: | Los Informes de seguimiento a las áreas se han presentado al Comité de Dirección Se tiene matriz de evaluacion de contenidos de la pagina la cual se ha trabajdo en coordinacion con comunicaciones y la cual tiene informacion requerida por Transparencia y FURAG. | Coord. GIT Desarrollo Organizacional | 30 Abril: La información actualizada en la página Web 31 Agosto: 31 Diciembre:
GESTIÓN DE COMUNICACIONES | Establecer lineamientos de comunicación interna y externa dirigido a los diferentes grupos de interés, con el fin de contribuir a la proyección de la imagen institucional y garantizar acceso a la información | 40 | No solicitud y no seguimiento por parte de las áreas responsables de la información. Desconocimiento de la Ley de Transparencia por parte de los responsables de la información. No atender las solicitudes hechas por las diferentes áreas de manera oportuna. | Ausencia de información actualizada o relevante publicada en la página web. | Investigación disciplinaria por incumplimiento de la Ley Incremento en el número de PQR pora solicitud de información. Disminución de la oportunidad del ciudadano para conocer la gestión de la entidad | ESTRATEGICO | 4 | 10 | Alta | Actas de reuniones con los enlaces de las áreas o programas. Guía para la actualización de contenidos web |  | Correctivo | 20 | 10 | 0 | 0 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40 | Alta | Reducir |  | Elaborar e implementar el procedimiento de actualización de contenidos en la web. Realizar reuniones mensuales con los enlaces para actualización. Determinar con cada enlace un check list de requisitios mínimos para el cumplimiento de la Ley de Transparencia. | 2016-04-01 | 2016-12-31 | Prodecidimiento Actas de reuniones Formatos de actualizaciones | Coordinadora GIT Comunicaciones | Secretaría General | % de actualización de los contenidos de la página contra los mínimos de ley incluidos en el check list de la entidad. | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: | En Revisión: Instructivo "Creación y actualización de Contenidos Página Web" y del formato "Solicitud de Creación y Actualización de Información" de acuerdocon los lineamientos establecidos en el manual de estilo y en la Política Editorial. Se han realizado 2 reuniones mensuales (28 en total) donde se establecieron compromisos de actualización de la página web. Las reuniones se realizan los primeros 7 días de cada mes. Por disponibilidad de tiempo de responsables en las dependencias no se ha logrado realizar las reuniones con el GIT Infraestructura. (Evidencia: Actas que reposan en Comunicaciones) En trabajo conjunto con la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno se ha venido realizando una propuesta del esquema de publicación para cumplir con lo establecido en la Ley de Transparencia, el cual se implementará apartir de mayo, después de verificar la información ya existente | Coordinadora GIT Comunicaciones | 30 Abril: 60% 31 Agosto: 31 Diciembre:
FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DE POLITICAS, PLANES Y PROGRAMAS | Formular y adoptar Políticas Públicas en materia de la Recreación, el Deporte, la Actividad física y el Aprovechamiento del tiempo libre en Colombia a través de la articulación del Sistema Nacional del Deporte y en correpondencia con el Plan Nacional de Desarrollo para promover el bienestar, la calidad de vida, así como contribuir a la salud pública, a la educación y a la cultura. | 5 |  |  |  |  | 1 | 5 | Baja |  |  | Preventivo | 20 | 15 | 15 | 30 | 20 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | Baja | [9 empty] | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: |  |  | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre:
|  | 5 |  |  |  |  | 1 | 5 | Baja |  |  | Preventivo | 20 | 15 | 15 | 30 | 20 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | Baja | [9 empty] | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: |  |  | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre:
EJECUCIÓN Y ARTICULACIÓN DE POLITICAS, PLANES Y PROGRAMAS | Coordinar la ejecución de las políticas, planes y programas formulados por "Coldeportes" para el Sector, con el fin de impulsar el deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre , orientados al mejoramiento de la calidad de vida de todos los Colombianos. | 25 | Inconsistencias en la atencion brindada a funcionarios vinculados a entidades del estado por las diferentes areas y servicios del centro de ciencias del deporte. | Atencion de funcionarios vinculados a entidades del estado sin el debido registro de las actividades y procedimientos realizados. en el centro de ciencias del deporte. | Incumplimiento de los parametros de habilitacion del CCD y manejo de historia clinica centro de ciencias del deporte. |  | 5 | 5 | Moderada | No Existen |  | Correctivo | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 25 | Moderada |  |  | Seguir el procedimiento para solicitud de escenarios y servicios de CAR conforme a lo estipulado en la resolucion 2955 de 2014 el capítulo III Procedimientos, Articulo cinco. *convocar reunion para ajustar procedimiento asistencial del Centro de Ciencias del Deporte. *convocar reunion para ajustar procedimiento de historia clinica del Centro de Ciencias del Deporte. *Ajustar Registro diario de atención de pacientes *Ajustar Registro evolución en Historia Clinica. Registro diario de atención de pacientes Registro evolución en Historia Clinica | 2016-04-01 | 2016-12-31 | *Procedimiento historia clinica del Centro de Ciencias del Deporte. *procedimiento asistencial del Centro de Ciencias del Deporte. *Formato Registro diario de atención de pacientes. *Formato Registro evolución en Historia Clinica | Coordinador CCD | Dir. Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | N° de atenciones realizadas a funcionarios publicos con registro en Historia Clinica / N° de Funcionarios vinculados a entidades del Estado Atendidos | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: | 30 de abril: Convocatoria a reunion de comité de historia clinica 18-05-2016 para ajustar la historia clinica del Centro de Ciencias del Deporte y ajustar registro diario de atención de pacientes | Coordinador CCD | 30 Abril: Sin dato 31 Agosto: 31 Diciembre:
|  | 15 | Deficiencias en la comunicación de los resultados y recomendaciones de las valoraciones entre el equipo de salud y el equipo técnico. -falta de contoles que permitan verificar el cumplimiento en el procedimiento de valoración multidisciplinaria del rendimiento. | No se realicen todas las valoraciones y pruebas requeridas para el deporte afectando o favoreciendo al atleta que pueda tener un diagnótico que afecte su logro en competencia | Investigación Disciplinarias Detrimento patrimonial Afectación de la Imagen del Centro de Ciencias del Deporte. |  | 3 | 5 | Moderada | 1. Procedimiento de Valoración Multidisciplinaria rendimiento. 2. Realizar seguimiento al plan de acción biomedico de cada uno de los deportes que fueron valorados. (segun frecuencia definida en el pab) |  | Preventivo | 20 | 10 | 15 | 30 | 20 | 95 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | Baja |  |  | 1. Programar reuniones para la entrega de los resultados y recomendaciones entre el equipo de salud y equipo tecnico. 2.Realizar seguimiento al plan de acción biomedico de cada uno de los deportes que fueron valorados. (segun frecuencia definida en el pab) | 2016-01-01 | 2016-12-31 | Acta de entrega de resultados. Correo electrónico como constancia de entrega de resultados. | Coordinador CCD | Dir. Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | No. Actas de entrega de resultados por deporte./No. Pab realizados por deporte | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: | Revision de planes de accion biomedico (PAB) y entrega de resultados, corte 30 de abril de 2016. | Coordinador CCD | 30 Abril: 100% 31 Agosto: 31 Diciembre:
|  | 30 | Falta de seguridad en la información (programa inadecuado de gestión documental, falta de herramientas tecnólogicas para salvaguardar la información confidencial). Mal uso de la información por parte del personal del grupo interno de trabajo | Uso indebido y no autorizado de información confidencial respecto de una Autorización de Uso Terapuetico (Historia Clinica), una misión de control, muestreo y/o de un proceso de revisión inicial de gestión de resultados. | Vulneración de la intimidad del individuo, Perturbación y fracasos de investigaciones antidopaje Demandas por revelar información personal. EL proceso de investigación disciplinaria no peuda llevarse a cabo adecuadamente |  | 3 | 10 | Alta | Sistema Cleopatra Suscripcion de acuerdos de Confidencialidad del GIT Manejo especial de Correspondencia con esquema de seguridad |  | Preventivo | 0 | 10 | 15 | 30 | 20 | 75 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 | Moderada |  |  | Mantener Controles Documentar los Controles Anotaciones de información confidencial en los correos electronicos enviados desde el GIT. Registro de la información en el Sistema ADAMS de la Agencia Mundial Antidopaje. Solicitar al area administrativa un manejo especial para la información antidopaje en el Sistema GESDOC. | 2016-04-01 | 2016-12-31 | Documentos con incorporacion de medidas. Documentos especiales con contraseñas de seguridad. Acuerdos de confidencialidad. Información en ADAMS Solicitud escrita al area Administrativa. | Coordinador GIT Nacional Antidopaje | Dir. Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | No. de acciones implementadas/ total de acciones propuestas. | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: | Se han mantenido los controles anteriores. *Se suscribieron acuerdos de confidencialidad con los integrantes del Grupo Interno de Trabajo y con el Comité de TUE. * Se mantene el manejo de la información del Sistema ADAMS | Coordinador GIT Nacional Antidopaje | 30 Abril: 60% (3/5) 31 Agosto: 31 Diciembre:
|  | 30 | intereses de las personas que manejan los deportistas pueden incidir en que algunos deportistasno sean postulados sin el cumplimiento de los méritos o que otros no se postulen teniendo los méritos. insuficiente información histórica institucional que permita verificar logros deportivos de los deportistas | Postulación, ingreso y permanencia de los beneficiarios de los programas glorias del deporte y deportista apoyado, sin el cumplimiento de los requisitos de ley | Asignación de apoyos económicos sin los requisitos de ley. Mala imagen institucional |  | 3 | 10 | Alta | Lista de verificación por cada deportista que ingresa a los programas cumpliendo con los requisitos firmada por quien lo verifica. -visita domiciliaria para realizar evaluación socioeconómica para ingreso al programa glorias del deporte. - Verificar ante la DIAN los ingresos percibidos (Glorias del Deporte) |  | Preventivo | 20 | 10 | 15 | 30 | 20 | 95 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | Baja |  |  | Mantener Controles Actualizar el procedimiento | 2016-04-01 | 2016-12-31 | Listas de Verificación | Coordinadora GIT PyPD | Dir. Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | No. de postulaciones que no cumplieron los requisitos/No ingresos a los programas con cumplimiento de requisitos | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: | Del Programa Deportista Apoyado se han postulados 36 atletas y se han rechazado 3 ingresos porque no han cumplido con los documentos necesarios para la inclusión (1. Hoja de vida en formato de Coldeportes y COC.CPC' 2. Plan de entrenamiento escrito y gráfico. 3. Certificación de afiliación al sistema de seguridad social en salud. 4. Fotocopia del documento de identidad del deportista. 5. Certificación Bancaria. 6. Certificación medica de aptitud expedida por una entidad debidamente acreditada. 7. Certificado de discapacidad mínima (elegibilidad del deportista por parte del Comité Paralímpico Colombiano). 8. Carta de compromiso firmada (Deportista). Programa Glorias del Deporte: 5 postulaciones y 3 no han ingresado por no cumplimiento de requisitos. | Coordinadora GIT PyPD | 30 Abril: 0 31 Agosto: 31 Diciembre: | 0.6
|  | 30 | Deficiencia en el manejo de recursos publicos por parte de los organismos deportivos. | Destinacion Inadecuada de los recursos asignados para ejecucion de los proyectos | Declaraciones de incumlimiento, investigaciones administrativas y fiscales, mala imagen para la entidad. |  | 3 | 10 | Alta | Seguimiento y control a través de los informes técnicos administrativos y financieros de los contratos |  | Preventivo | 20 | 10 | 15 | 30 | 20 | 95 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | Baja |  |  | Mantener Controles Actualizar el procedimiento de informe de ejecución contractual | 2016-04-01 | 2016-12-31 | Listas de Verificación | Coordinador GIT Deporte Convencional | Dir. Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | No. De requerimientos de presentación de informes /No de informes de ejecución al corte | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: | Se realiza el seguimiento a Contratos a través de los informes para este periodo solo se esperaba el de una Federación el cual fue entregado el resto tiene entrega en el periodo comprendido de Junio a Julio. | Coordinador GIT Deporte Convencional | 30 Abril: 33% 31 Agosto: 31 Diciembre:
|  | 15 | Falta de verificación real del cumplimiento de las actividades y especificaciónes establecidas por las federaciones en la ejecucion de los contratos | Ejecución de actividades deficientes con relación a los estimado en el Proyecto presentado. | Indebida ejecucion del contrato que conllevan a posibles investigaciones y sanciones para los supervisores. |  | 3 | 5 | Moderada | Cumplimiento de actividades programadas / Actividades controladas.. |  | Preventivo | 20 | 10 | 0 | 0 | 20 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | Moderada |  |  | Mantener Controles Actualizar el procedimiento de informe de Visita | 2016-04-01 | 2016-12-31 | Listas de Verificación | Coordinador GIT Deporte Convencional | Dir. Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | No. De visitas con hallazgos realizados en vistas/No de visitas programadas | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: | Se realiza el seguimiento a Contratos a través de visitas para este periodo teniendo un total de 10 programadas 7 realizadas y solo una con hallazgo o recomendación. | Coordinador GIT Deporte Convencional | 30 Abril: 10% 31 Agosto: 31 Diciembre:
|  | 20 | Quien tienen la custodia de los implementos, materiales y uniformes no lo usa para las actividades propias del programa. Cambios de adminsitración en el nivel Departamental y Municipal. | Perdida o uso inadecuado de los implementos, materiales y uniformes entregados para custodia de los territorios. | Perdida de credibilidad del programa en los territorios. No cumplimiento de los objetivos de Programa. |  | 2 | 10 | Moderada | Controles en el momento de envío y recepción de implementos, materiales y uniformes, por medio de actas con datos puntuales. Inventario y acta de recibido con firma del ente o persona, en territorio, que custodia los implementos, materiales y uniformes Registro fotográfico. |  | Preventivo | 20 | 10 | 15 | 30 | 20 | 95 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | Baja |  |  | Continuar con los controles y la supervisión de los gestores regionales en cada Territorio para asegurarse del uso dado a los implementos, materiales y uniformes | 2016-04-01 | 2016-12-31 | Fotografías Actas y cartas con firma | Coordinación Programa Deporte, Convivencia y Paz | Dir. Fomento Desarrollo Deportivo | Reporte de Sistema de Alertas tempranas | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: | Inventario de los materiales e implementos deportivos por cada territorio. Se envío materiales para actividades lúdico-formativas para cada territorio. Los materiales son recibidos con acta de soporte, , firma por responsable de custodia | Coordinadora Programa Deporte, Convivencia y Paz | 30 Abril: 0 (no hubo reprotes de alertas tempranas)
|  | 30 | Los entes ejecutores destinan los recursos (del conveniante) de la cofinanciación en componentes diferentes aprobados en el proyecto. Falta de pesonal competente para la formulación del proyecto y ejeución y liquidación del convenio. | Inadecuada planeación y ejecuciòn de los recursos y su respectiva legalizaciòn por parte de los ejecutores de los proyectos | Detrimento patrimonial,. Disminución de la cobertura nacional y geografica de los programas. Perdidad de recursos financieros por reducción en el plazo de ejecución Los entes territoriales y ejecutores incurren en reintegros de recursos por mala ejecución de los recursos del convenio. |  | 3 | 10 | Alta | Planeación: Guias para la presentación de proyectos Asistencia Técnicas Informes Administrativos, financieros y técnicos |  | Preventivo | 20 | 10 | 15 | 30 | 20 | 95 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | Baja |  |  | Planeación: Guias para la presentación de proyectos Asistencia Técnicas Informes Administrativos, financieros y técnicos Capacitación especifica en lineas de acción. | 2016-04-01 | 2016-12-31 | Agendas de las capacitaciones Formatos de Informes por programa Informes de visita Técnica | Coordinadores GIT Dirección Fomento y Desarrollo | Dir. Fomento Desarrollo Deportivo | Convenios con minimo una visita del supervisor / convenios de la Direccion Tecnica | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: | Se dio a conocer a los entes deportivos la “Guía para la presentación de proyectos de HEVS 2016”. Se desarrolló el Curso de direccionamiento de programas de HEVS( lineamientos del programa, formatos de informes y el cronograma de actividades) Se elaboro y socializó la guia de cofinanciacion en Recreacion a todos los departamentos “Guía para la presentación de proyectos de DSC 2016”. | Coordinadores GIT Actividad Fisica, Recreación, Deporte Social Comunitario | 30 Abril: 0% 31 Agosto: 31 Diciembre:
|  | 30 | No se tienen en cuenta los criterios técnicos establecidos par la escogencia de sedes de eventos. Desconocimiento de los programas por parte de quienes toman la desición. Favorecimiento politico a regiones o departamentos para la realización de eventos | La escogencia oportuna de sedes de eventos nacionales o regionales no obedezcan a criterios técnicos de los programas | Sobrecostos de lo eventos Ejecución técnica deficiente del evento. Limita la participación de los beneficiarios de los programas |  | 3 | 10 | Alta | Crierios Técnicos de los programas Visitas Técnicas de evaluación y/o verificación |  | Preventivo | 20 | 10 | 15 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30 | Alta |  |  | Divulgación de los criterios técnicos a las ciudades aspirantes a los eventos de los programas Visitas técnicas de evaluación y verificación, oportunas y por personal idoneo. Informe de evaluación criterios de selección de eventos | 2016-04-01 | 2016-12-31 | Informe de evaluación criterios de selección de eventos Informes de visitas técnicas Documento asignación sede | Coordinadores GIT Dirección Fomento y Desarrollo | Dir. Fomento Desarrollo Deportivo | Sedes asignadas con cumplimiento de los criterios técnicos | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: | Se elaboraron los criterios para la evaluacion de la sede para el Campamento nacional 2016 y se envio a los departamentos que mostraron la intencion de ser sede. Se realizaron las visitas respectivas a los 5 departamentos aspirantes, se realizó la evaluacion la cual fue presentada en Comite de Direccion para su respectiva aprobacion y el resultado de asignacion de sede se envio a los 5 departamento Se diseño una guia de postulacion para entes deportivos departamentales que aspiren a ser sede de los Eventos de DSC 2016 | Coord. GIT Recreación | 30 Abril: 0% 31 Agosto: 31 Diciembre:
|  | 100 | No se cuenta con infraestructura fisica y tecnologica para la protección de los expedientes. No se cuenta con personal suficiente para el desarrollo de las funciones asignadas a la Dirección de IVC. | Perdida de expedientes de los organismos deportivos que integran el SND tanto en archivo central como de gestión de la entidad | Denuncia Penal contra servidores públicos y la entidad Investigaciones a Servidores públicos responsables de los procesos. Impedimento para ejercer cabalmente las funciones asignadas a la Dirección. |  | 5 | 20 | Extrema | Camara de Seguridad Persona para el manejo y administración de archivo y la gestión documental Digitalización de un 3% de los expedientes (10.000; en gestión hay 4.730) |  | Preventivo | 20 | 10 | 15 | 0 | 20 | 65 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20 | 80 | Extrema |  |  | Solicitar a las areas pertinentes que se realice la Digitalización de expedientes y vincular al Sistema GESDOC | 2016-04-01 | 2016-12-31 | Expedientes Digitalizados | Directora | Dir. Inspección, Vigilanicia y Control | No. Expedientes Digitalizados | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: | Digitalización de los expedientes de Fútbol Profesional y Baloncesto. | Directoa IVC | 104804 folios.
|  | 100 | Falta de capacidad operativa, tecnologica y logistica de la Dirección de IVC No se cuenta con Politicas, procedimientos, metodologias y sistemasde información para el desempeño de las Funciones. | Posibilidad que el ejercicio de supervisión (art. 52 Constitución politica y ley 181 de 1995, decretos reglamentarios, ley 1445/2011 y ley 1314/2009) no se realice de manera efectiva, oportuna y rigurosa. | Omisión en el cumplimiento de las funciones (investigaciones penales, disciplinarias y fiscales). Perdidad de credibilidad e imagen de la entidad. Perdida, desviación de los recursos asignados al Deporte. |  | 5 | 20 | Extrema | Plan de acción de la Dirección _ 2016 |  | Preventivo | 20 | 10 | 15 | 0 | 20 | 65 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20 | 80 | Extrema |  |  | Eejcución del Plan de Acción | 2016-04-01 | 2016-12-31 | Plan de Acción, vances SUIT empresarial | Directora | Dir. Inspección, Vigilanicia y Control | % ejecución del Plan | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: | Vinculación de personal de apoyo para los temas de supervisión financiera bajo el marco normativo de las NIIF. | Directoa IVC | Porcentaje de ejecución presupuestal 3.18%
|  | 60 | 1) Protección del debido proceso y de la seguridad de la información. | Posible tráfico de influencias para la ejecución de los trámites de la Dirección de IVC | Pérdida de la credibilidad y confianza en la entidad e inseguridad jurídica institucional. |  | 3 | 20 | Extrema | Codigo asignado a cada funcionario de la Dirección. Filtro de información al usuariopor parte las Asistentes ejecutivas |  | Preventivo | 20 | 10 | 15 | 30 | 20 | 95 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 20 | Moderada |  |  | Mantener controles actuales Mantener reserva frente a los ciudadano Generar comunicados de prensa informativos con observancia del derecho a la intimidad de los involucrados | 2016-04-01 | 2016-12-31 | Comunicados de Prensa Oficios codificados Actos Adminsitrativos | Directora | Dir. Inspección, Vigilanicia y Control | No. Comuncados de prensa | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: | Circular Transferencia de Derechos Deportivos publicada en el Diario Oficial. Comunicados de Prensa de la Dirección de IVC. Consolidado de Resoluciones emitidas por la Dirección del IVC desde el año 2014. | Directoa IVC | 4 Comunicados de Prensa: 18 de febrero, 9 de Marzo, 15 de marzo y 1 de Abril.
|  | 30 | • Deficiencias en la calidad de los resultados por parte del contratista/conveniente. • Incumplimiento en la entrega de los resultados por parte del contratista/conveniente. | Procesos de investigación sobre el deporte con deficiencias y retrasos en la entrega de resultados. | • Inoportuna generación de conocimiento sobre las condiciones y realidades del deporte en Colombia con posible afectación sobre la toma de decisiones relacionadas con las políticas públicas del deporte en Colombia. • Inoportuna generación de conocimiento sobre las condiciones y realidades del deporte en los países de América Latina y el Caribe afectando la toma de decisiones relacionadas con las políticas públicas del deporte en la región. |  | 3 | 10 | Alta | • Supervisión del contrato. • Funciones del supervisor (administrativa, técnica y financiera) definidas. • Revisión por parte del supervisor de los informes y productos entregados por el contratista y/o conveniente. |  | Preventivo | 20 | 10 | 15 | 30 | 20 | 95 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | Baja |  |  | Mantener los controles existentes | 2016-04-01 | 2016-12-31 | • Informes del supervisor. • Informes del contatista/conveniante. | Coordinador GIT Información y Estudios del Deporte. | Dir. Recursos y Herramientas del Sistema | % ejecución del contrato/convenio | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: | Abril 30: A la fecha no se ha realizado el convenio con la academia, del observatorio Nacional del Deportye, Recreacción y Actividad Fisica segunda fase, por ende, no ha avido, ni retraso ni entrega de la información o producto, lo cual no se ha generado una acción de riesgo que analizar. | Coordinador GIT Información y Estudios del Deporte. | 30 Abril: 0% 31 Agosto: 31 Diciembre:
|  | 60 | Falta de sentido de pertenencia, Inexistencia de políticas de bienestar laboral, Inconformismo salarial, Desmotivación, Sobornos, Presiones para modificación u omisión de resultados, Impunidad | Pérdida de confidencialidad o alteración de resultados analíticos por presiones externas | 1. Pérdida de credibilidad del laboratorio. 2. Demandas por daños a terceros 3. Pérdida de la acreditación internacional. |  | 3 | 20 | Extrema | Cadena de Custodia del Laboratorio Sistema de muestras con codigo (anonimo) Recodificación interna de las muestras Detección de las sustancias en diferentes Screening Re analisis de muestras al azar. Firma de codigo de etica por parte de pesonal de análisis del laboratorio. Acceso restringido al laboratorio |  | Preventivo | 20 | 10 | 15 | 30 | 20 | 95 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 20 | Moderada |  |  | Mantener los controles existentes | 2016-04-01 | 2016-12-31 | Registos de analisis de muestras Actas Documento Acta de Compromiso ético | Coordinadora Laboratorio | Dir. Recursos y Herramientas del Sistema | (Muestras Re-analizadas con resultado Diferente) x 100% / (Muestras con Re- Analisis) Nota: Se advierte que las muestras re-analizadas con resultado diferente pueden ocurrir como resultado de factores no relacionados con fraude ni con corrupción. | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre:
|  | 15 | 1. Poco personal de Planta para el programa. 2. Falta de formación y capacitación. 3. Asignación de funciones que no corresponden al área de desempeño. | Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función | 1. Falta disciplinaria del Funcionario: 2.Posible incumplimiento del objeto contractual 3. Que Coldeportes no realice los desembolsos de recursos dado a que el supervisor no certifique los pagos que estipule el contrato. 4. Que el contato se deba prorrogar y adicionar debido a una tardía ejeución. 5. Que los infomes de ejecución del contratista no correspondan a las metas esperadas por la entidad contratante. |  | 3 | 5 | Moderada | 1. Capacitación por parte de Contratación 2. Asignación de profecionales especializados en liquidación de contratos |  | Preventivo | 20 | 10 | 15 | 0 | 20 | 65 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | Baja |  |  | Solicitar capacitación a los supervisores por parte de la oficina de Contratación. | 2016-03-01 | 2016-12-31 | Solicitud de Capacitación. | Coordinador Administrativo | Supérate Intercolegiados | Número de capacitaciones / Solicitud hecha a la oficina de Contratación | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: | Asistencia de las supervisoras y los contadores del programa a la primera capacitación dada por GIT de contratación en el auditorio Coldeportes a solicitud de la Coordinación del Programa. | Coord. Administrativo | 30 Abril: 50% 31 Agosto: 31 Diciembre:
|  | 10 | Personal insuficiente para los procesos de contratación y supervisión con relación a la cantidad de contratos generados por el programa. | Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal | a) No cumplimiento del objeto contractual b) Que el Supervisor no realice un detallado seguiento a la ejecucion cronograma de inversion o presupuesto c) Que el Contratista pueda incurrir en hechos cumplidos, por iniciar a ejecutar el objeto sin el cumplimiento de legalidad y pefeccionamiento del contato. d) Que haya una entrega tardia de informes de ejecucion por parte del contatista. e) Que la rendicion de cuentas final se entregue por parte del contratista en tiempos superiores a los pactadosw en el contrato. f) Que los contratos no se puedan liquidar dentro de los terminos legales para una liquidacion bilateral. g) Que los funcionarios designados como supervisores ya no trabajen en la entidad y que los convenios no se hayan podido liquidar, por la tardia entrega de información administrativa, tecnica y financiera. |  | 2 | 5 | Baja | Solicitar a la Dirección de COLDEPORTES sea nombrado un número de 8 personas de planta en el programa Supérate Intercolegiados ya que en el momento el 95% son contratistas. |  | Preventivo | 20 | 10 | 15 | 30 | 20 | 95 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | Baja |  |  | Oficio dirigido a la Subdirección de Coldeportes, solicitando profesionales de Planta que asuman la supervisión de Convenios y Contratos. | 2016-03-01 | 2016-12-31 | Solicitud Hecha a la Subdirección | Coordinador Administrativo | Supérate Intercolegiados | Solicitud Hecha a la Subdirección/Número de profesionales de Planta. | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: | El área de Convenios y Contratos del Programa supérate, ha prestado apoyo financiero, jurídico y administrativo a los supervisores para el cumplimiento de sus funciones. 2. Se solicitará nuevamente a la dirección de Coldeportes la importancia de estudiar la posibilidad de nombrar funcionarios de planta que puedan asumir la responsabilidad de supervisión de los convenios y contratos | Coord. Administrativo | 30 Abril: 1 31 Agosto: 31 Diciembre:
|  | 40 | • Los proyectos radicados por los municipios presentan deficiencias en su estructuración o tienen una maduración inadecuada. • Alto volumen de proyectos para revision y seguimiento, lo que dificulta la verficación de la consistencia, el contenido técnico documental, la coherencia del proyecto, la pertinencia de la inversión, y el seguimiento a los proyectos. • Desconocimiento de Normas Técnicas vigentes a nivel de infraestructura convencional y/o deportiva y/o recreativa o incorrecta aplicación de las mismas por parte de los Entes Territoriales. | Aprobación de proyectos sin el cumplimiento de los requisitos previstos en la Resolución No. 312 del 15 de marzo de 2016. | • Proyectos de cofinanciación con deficiencias que durante su ejecución presentan modificaciones afectando el presupuesto y el diseño originado en la consultoría de proyectos. • Potenciales dificultades operativas, financieras o administrativas durante la ejecución del proyecto por parte de los Municipios. • Retrasos en los procesos de ejecución de los proyectos por las modificaciones de actividades contractuales y de actividades no previstas. |  | 4 | 10 | Alta | • Evaluación objetiva e Integral de Proyectos por parte de Coldeportes conforme a la Resolución No. 312 del 15 de marzo de 2016 y los anexos 1 y 2. • Seguimiento a la evaluación objetiva de los proyectos. • Socialización de los lineamientos técnicos sobre infraestructura deportiva (en pagina web). |  | Preventivo | 20 | 10 | 15 | 30 | 20 | 95 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 | Moderada |  |  | • Documentar en el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad los instrumentos técnicos para la aplicación de los lineamientos y directrices establecidas en la Resolución No. 312 del 15 de marzo de 2016 y los anexos 1 y 2. • Socializar en la pagina web de la entidad los lineamientos y directrices establecidas en la Resolución No. 312 del 15 de marzo de 2016 y los anexos 1 y 2. | 2016-04-01 | 2016-12-31 | • Instrumentos técnicos para la aplicación de los lineamientos y directrices establecidas en la Resolución No. 312 del 15 de marzo de 2016 y los anexos 1 y 2, aprobados en el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad. • Formato control de asistencia suscrito por los revisores y el equipo de trabajo de Infraestructura con el registro de la socialización de instrumentos técnicos definidos en el Sistema de gestión de calidad para la aplicación de los lineamientos y directrices establecidas en la Resolución No. 312 del 15 de marzo de 2016 y los anexos 1 y 2. | Coordinadora GIT Infraestructura | Dir. Recursos y Herramientas del Sistema | Documentos aprobados en el SGC | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: | 30 de Abril: Se actualizó la ficha de evaluación de elegibilidad de proyectos conforme a los lineamientos establecidos en la Resolución 312, la cual se encuentra disponible para consulta en ISOLUCION. Se publicaron los lineamientos y directrices establecidos en la Resolución 312 del 2016, pestaña "Criterios generales para la presentacion, elegibilidad, y selección de proyectos de infraestructura y asignación de recursos por COLDEPORTES ". Lo cual se encuentra disponible para consulta en el link: http://www.coldeportes.gov.co/recursos_user/2016_Doc/infraestructura/resolucion-numerada-firmada.pdf | Coordinadora GIT Infraestructura | 30 Abril: 0% 31 Agosto: 31 Diciembre:
|  | 40 | Falta de control sobre el alquiler y pago de los espacios y escenarios deportivos del CAR | Recepcion de prevendas por parte de servidores públicos adscritos al CAR | Detrimento patrimonial con afectación de la imagen institucional y posibles implicaciones de carácter disciplinario, fiscal y penal. |  | 4 | 10 | Alta | Evaluar trimestralmente los pagos realizados, verificando que se cumplan los procedimientos, se apliquen los Formatos y los valores coincidan con lo liquidado y con la Resolución de Tarifas. |  | Preventivo | 20 | 10 | 15 | 30 | 20 | 95 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 | Moderada |  |  | Dar continuidad a al eficaz aplicación de los controles existentes. | 2016-04-01 | 2016-12-31 | Registro de pagos realizados (acorde con Resolución de Tarifas) | Coordinador GIT CAR | Dir. Recursos y Herramientas del Sistema | Valor consignado / Valor utilizado | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: | A 30 de abril de 2016 se facturó la suma de $73,7 millones, que corresponde igualmente al valor liquidado por prestamo de escenarios deportivos. Se observó que para esta actividad se aplicaron los formatos establecidos para tal fin. | CARLOS EDUARDO VILLEGAS E. | 100
|  | 40 | Desconocimiento de procedimientos, requisitos y normativas aplicables en términos contractuales y presupuestales | Manejo inadecuado de la caja menor expresados en compras indebidas, rubros inapropiados y en posibles autopréstamos | Detrimento Peculado Investigaciones y sanciones penales |  | 4 | 10 | Alta | Realización de arqueos a la caja menor con Acta y/o registro de Arqueo por parte del Coordinador del CAR. |  | Preventivo | 20 | 10 | 15 | 30 | 20 | 95 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 | Moderada |  |  | Dar continuidad a al eficaz aplicación de los controles existentes. | 2016-04-01 | 2016-12-31 | Acta y/o registro de Arqueo por parte del Coordinador del CAR. | Coordinador GIT CAR | Dir. Recursos y Herramientas del Sistema | Arqueos realizados / Arqueos programados | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: | Con fecha 21 de abril, el Coordinador del CAR, realizó arqueo a la caja menor, sin encontrar observaciones. | CARLOS EDUARDO VILLEGAS E. | 33.3333
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | Adelantar procesos contractuales en la adquisición de obras, bienes y servicios dando cumplimiento a los requisitos legales y políticas internas de la Entidad para dar respuesta eficaz a las necesidades de los procesos. | 20 | Falta de reigurosidad en la definicion de las especificaicones tecnicas del bien y/o servicio que se pretende contratar o apoyar y/o recibir. Desconocimiento de la nueva normatividad y metodologías adoptadas por la Agencia Nacional de Contratactión. | Estudios y documentos previos imprecisos, incompletos o superficiales que afecten la calidad del bien o servicio y que eventualmente pueda favorecer a terceros | Dificultad en la hora de realizar la supervisión porque no estan claros precisos y detalladas las especificaciones tecnicas. Deficiencia en la calidad de bienes y/o servicios recibidos en cumplimiento del objeto contractual Demoras por reprocesos en las difrentes etapas del proceso contractual. |  | 4 | 5 | Moderada | Una vez radicados los estudios previos en el GIT contratación se hace una revisión integral para determinar si se ajustan o no a la normatividad vigente y se determina por area cual es el motivo mas repetitivo para devolucion de estudios previos |  | Preventivo | 20 | 10 | 15 | 0 | 20 | 65 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 15 | Moderada |  |  | Mantener los controles Revisión periodica (trimestral) del indicador (motivos devolucion de estudios previos) para analizar los resultados y generar acciones de fortalecimiento de competencias | 2016-04-01 | 2016-12-31 | Seguiento devolucion estudios previos (BS-FR-032) | Coordinador GIT Contratos | Secretaría General | Motivos de devolución de estudios previos / estudios radicados | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: | De 262 estudios previos radicados se realizó la devolución de 148, el motivo por el cual se hizo mas devolucion de estudios previos fue: Falta documentación (esto fue en los contratos de prestacion de servicios) se tomara como medida una orientacion a los contratistas informando la importancia de tener al dia su hoja de vida y mas con la nueva implementacion del SECOP II | Coordinador GIT Contratos | 30 Abril: 56% 31 Agosto: 31 Diciembre:
|  | 20 | No acreditar técnica, financiera y jurídicamente la ejecución contractual por parte del contratista o conveniante Que el Supervisor no proyecte y entregue dentro del término legal la liquidación acompañada de los respectivos soportes. | No liquidar los contratos o convenios dentro del término legalmente previsto. | Responsabilidades a la entidad y al Ordenador de Gsto y funcionarios encargados de la Supervisión. |  | 2 | 10 | Moderada | Plan de acción anual en materia de liquidaciones discriminado por tipologia contractual y fecha vencimiento |  | Preventivo | 20 | 10 | 15 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 | Moderada |  |  | Seguimiento al plan de acción en materia de liquidación | 2016-04-01 | 2016-12-31 | Plan de acción 2016 | Coordinador GIT Contratos | Secretaría General | % ejecución del plan | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: | Se realizó el plan de actividades en materia de liquidaciones que será ejecutado en la vigencia 2016. A dicho plan se le hizo seguimiento de los avances obtenidos a 30 de abril del año en curso evidenciando que a la fecha se tiene un avance aprox, del 15%. | Coordinador GIT Contratos | 30 Abril: 15% 31 Agosto: 31 Diciembre:
GESTIÓN INTEGRAL AL CIUDADANO | Gestionar el desarrollo de programas, lineamientos y estrategias que generen una relación de cercanía de la Entidad con los ciudadanos, propiciando las condiciones para el ejercicio efectivo de los derechos y deberes con enfoque diferencial, que influyan en la construcción de una gestión democrática con excelencia centrada en el Servicio Integral al Ciudadano. | 50 | El no cumplimiento de los términos de ley que reglamenta los derechos de petición. | Vencimiento de los términos para emitir respuesta a las peticiones de los ciudadanos, favoreciendo o perjudicando a un tercero o en beneficio propio. | 1. Posibles Tutelas 2. Pérdida de la imagen institucional 3. Silencio Administrativo Positivo 4. Posibles sanciones por incumplimiento de tipo legal. 5. Investigaciones disciplinarias |  | 5 | 10 | Alta | Sistema de alarma en el aplicativo Correo semanal a los Jefes de Dependencias con pantallazo del control de alarmas del Sistema de gestión de las peticiones próximas a vencerse |  | Correctivo | 20 | 15 | 15 | 0 | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50 | Alta |  |  | Elaboración de un plan de mejora y acciones preventivas que permitan generar control frente al tiempo de respuesta. Mantener reporte trimestral sobre Peticiones, envío de alertas y envío de información a los servidores sobre la normatividad actualizada sobre el derecho de petición. | 2016-04-01 | 2016-12-31 | Plan de Mejora elaborado por la Dependencia que evidencia el incumplimiento Informes trimestrales | Directores Técnicos, Jefes de Oficina, Secretaria General | Direcciones Técnicas, Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora Jurídica, Secretaría General, Subdirección General | Peticiones respondidos en los términos de ley/ Total de peticiones recibidas X 100 | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: |  |  | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre:
|  | 40 | Intereses particulares en el manejo de la información de las Peticiones. | Ocultar, modificar o manipular la información contenida en las peticiones beneficiando o perjudicando a terceros. | 1. Investigación disciplinaria. 2. posibles Sanciones 3. Investigación y sanción de la Procuraduria. 4. Pérdida de la imágen institucional |  | 4 | 10 | Alta | Implementación del sistema GESDOC, el cual centraliza la comunicación a través de la ventanilla única administrada por un tercero |  | Correctivo | 20 | 10 | 15 | 0 | 20 | 65 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40 | Alta |  |  | Establecer puntos de control a peticiones por parte de cada dependencia | 2016-04-01 | 2016-12-31 | Informe de ejecución estrategia de seguimiento | Coordinadora GIT Atención al Ciudadano | Secretaría General | % cumplimiento de la estrategia | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: |  |  | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre:
|  | 40 | mala calidad de la respuesta y no adherencia a procedimientos establecidos | respuesta incompleta, respuesta no pertinente | 1. Investigación disciplinaria. 2. Sanciones 3. Investigación y sanción de la Procuraduria. 4. Pérdida de la imágen institucional |  | 4 | 10 | Alta | Seguimiento de las respuestas calificadas por el ciudadano como no cumplidas según la encuesta de calidad |  | Preventivo | 20 | 15 | 15 | 0 | 20 | 70 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30 | Alta |  |  | Socialización de procedimientos, seguimiento a resultados de encuestas de calidad por parte de los peticionarios | 2016-04-01 | 2017-01-01 | Sistema de gestión de peticiones | Coordinadora GIT Atención al Ciudadano | Secretaría General | Total encuestas diligenciadas/ Total encuestas mal calificadas | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: |  |  | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre:
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Administrar y desarrollar el talento humano de COLDEPORTES a través de la planeación, coordinación, ejecución y control de las actividades requeridas, de conformidad con las políticas y lineamientos establecidos, con la finalidad de mejorar su calidad de vida y tener una planta de personal calificada | 60 | 1. Demora en la gestion del archivo de los soportes laborales que se radican en la dependencia. 2. Sobornos 3. Presiones externas o internas 4. Amiguismo. | Perdida o adulteracion de la informacion que reposa en la Historias laborales activas. | 1. Afectacion en la continuidad de la prestacion del servicio al ciudadano. 2. Perdida de credibilidad del equipo de trabajo y la imagen institucional. 3. Posibles acciones judiciales en contra de la Entidad. |  | 3 | 20 | Extrema | 1. Restriccion de acceso fisico a las historias laborales. 2. Formato Control de Historia Laboral. 3. Restriccion de consulta a la información de las Historias Laborales (Solicitud por escrito) |  | Preventivo | 0 | 10 | 15 | 0 | 20 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 60 | Extrema |  |  | 1. Designación escrita de las personas autorizadas al interior del GIT para la consulta de la información de las historias Laborales. 2. Verificación de los soportes de estudio y experiencia de los nuevos funcionarios que se posesionan. 3. Establecer la periodicidad de la gestión de archivo en las Historias Laborales . | 2016-04-01 | 2016-12-31 | Formato de control Historias Laborales. Planilla de control de consulta. Nuevos formatos de verificación de documentación. | Coordinador GIT de Talento Humano | Secretaría General | # verificaciones documentales realizadas /# de funcionarios nuevos. (trimestral) | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: | 1. Las historias laborales se movieron para la oficina del Coordinador de TH para disminuir el facil acceso a las mismas. 2. Entre Enero y Abril no se presentaron ingresos de nuevos funcionarios. | Coordinador Talento Humano | 30 Abril: No hubo ingreso de nuevos funcionarios 31 Agosto: 31 Diciembre:
|  | 10 | 1. Modificación indebida de la base de datos. 2. Sobornos 3. Presiones externas o internas 4. Amiguismo. | Expedir certificaciones laborales con informacion adulterada para beneficio de un funcionario o un particular. | 1. Pérdida de credibilidad de la Entidad. |  | 2 | 5 | Baja | Revision aleatoria trimestral de las certificaciones realizadas versus la solicitud en linea del funcionario activo. El funcionario que proyecta la certificacion es diferente al funcionario que firma la certificacion. Archivo magnetico de las solicitudes de certificacion laboral y Archivo fisico de las certificaciones expedidas. |  | Preventivo | 20 | 10 | 15 | 30 | 20 | 95 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | Baja |  |  | Incluir en las certificaciones expedidas un elemento de seguridad | 2016-04-01 | 2016-12-31 | Informe trimestral de revisión de certificaciones laborales expedidas. Firma autorizada. Tablas de Retencion Documental. | Coordinador GIT de Talento Humano | Secretaría General | # certificaciones verificadas acorde con la solicitud / total certificaciones verificadas. (muestra del 20% del trimestre) | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: | 1. Se incluye en las certificaciones laborales un codigo de barras con número unico de verificación por parte del area de Talento Humano | Coordinador Talento Humano | 30 Abril: 100% (muestra 23 certificaciones revisadas) 31 Agosto: 31 Diciembre:
GESTION FINANCIERA | Planificar y desarrollar las actividades necesarias para la gestión, producción y generación de la información financiera, ejecución y control presupuestal de acuerdo con los principios, normas técnicas y procedimientos vigentes para garantizar que los recursos financieros sean optimizados de acuerdo a las necesidades y obligaciones de la Entidad | 30 | No reporte oportuno de hechos economicos, al area Financiera, generados por las diferentes dependencias, para realizar los registros correspondientes | Desviación de Recursos | Perdida de recursos para la entidad. |  | 3 | 10 | Alta | Solicitud de información mediante correo electronico a las dependencias |  | Correctivo | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30 | Alta |  |  | Diseñar e implementar un formato para el reporte de los hechos economicos por parte de las areas Generar circular socializando la obligatoriedad para el reporte de hechos económicos | 2016-04-01 | 2016-12-31 | Formato de Reporte Circular | Coordinador GIT Gestión Financiera | Secretaría General | No. Hechos económicos reportados | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: | Se Solicita mediante correo electronico a todas las dependencias que generen hechos economicos , para realizar los registros correpondientes , dando como resultados Estados Financieros oportunos y confiables | Coordinador GIT Gestión Financiera | 30 Abril: 0 31 Agosto: 31 Diciembre:
|  | 30 | Solicitar los recursos para pago de deducciones y darle otro destino | Apropiación indebida de recursos | Perdida de recursos para la entidad. Sanciones Disciplinarias y fiscales |  | 3 | 10 | Alta | Registros Contables Conciliaciones Bancarias Soportes Físicos Facturas Control de chequeras |  | Preventivo | 20 | 10 | 15 | 30 | 20 | 95 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | Baja |  |  | Mantener controles | 2016-04-01 | 2016-12-31 | Registros Contables Conciliaciones Bancarias Soportes Físicos Facturas Control de chequeras | Coordinador GIT Tesoreria | Secretaría General | # de apropiaciones indebidas/operaciones de deducciones realizadas en el periodo | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: | 1.228 operaciones de deducciones, giradas en su totalidad al beneficiario correspondiente. | Coordinador GIT Tesoreria | 30 Abril: 0 31 Agosto: 31 Diciembre:
GESTIÓN JURIDICA | Desarrollar las actividades asociadas a la gestión jurídica de la entidad, mediante el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable con la finalidad de asegurar una representación legal, judicial , prejudicial y extrajudicial oportuna y eficaz | 10 | Desconocimiento del estado en que se encuentran los procesos Judiciales. Negligencia en las actuaciones procesales | Omisión al seguimiento de los procesos judiciales que se adelantan a favor y en contra de la Entidad | 1. Detrimento patrimonial. 2. Responsabilidad Civil. 3. Acción de repetición. 4. Perdida de oportunidad procesal. |  | 1 | 10 | Baja | Informe mensual sobre el estado de los procesos que presenta el apoderado judicial y soportes documentales de las actuaciones realizadas. Revisión y confrontación de la información presentada por el apoderado judicial con la reportada en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado "EKOGUI". Seguimiento semanal de los procesos judiciales a través de la página habilitada por la Rama Judicial. |  | Preventivo | 20 | 15 | 15 | 30 | 20 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | Baja |  |  | Mantener controles base de datos procesos judicales actualizada | 2016-04-01 | 2016-12-31 | Base de datos actualizada Pantallazos rama Judicial | Jefe Oficina Asesora Juridica | Oficina Asesora Juridica | No. Actualizaciones de base de datos realizadas/ No. Actualizaciones programadas | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: | Al 29 de abril , se ha realizado seguimiento a los procesos judiciales: 1) 12 moniteros a los procesos judiciales a través de la Página de la rama judicial. 2) Una revisión permanente al Sistema Único de gestión e Información Litigiosa del Estado Colombiano EKOGUI. 3) El abogado externo de la oficina Jurídica, presentó 3 informes sobre el estado de los procesos judiciales. Analizada dicha información se procedió a la actualización de la base de datos de los procesos judiciales de la entidad. | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 30 Abril: 100% 31 Agosto: 31 Diciembre:
|  | 10 | Omisión en la realización de las acciones necesarias para el recaudo de cartera de la entidad. | Omisión al seguimiento de los procesos de cobro de cartera que adelanta la Entidad por sanciones administrativas, impuestos, reintegro de recursos no ejecutados durante la actividad contractual. | 1. Perdida de oportunidad procesal. 2.Detrimento patrimonial. 3. Responsabilidad fiscal. |  | 1 | 10 | Baja | Base de datos |  | Preventivo | 20 | 10 | 15 | 30 | 20 | 95 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | Baja |  |  | Mantener base de datos actualizada. Solicitar al área financiera certificación del recaudo de cartera. | 2016-04-01 | 2016-12-31 | Base de datos Certificaciones expedida por Financiera | Jefe Oficina Asesora Juridica | Oficina Asesora Juridica | Base de datos actualizada respecto a actuaciones realizadas | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: | La Oficina Asesora Juridica ha recurrido en varias oportunidades al GIT Gestión Financiera y Presupuestal para la liquidación y expedición de certificaciones de pago de los procesos de cobro coactivo, manteniendo así una base de datos actualizada y acorde con los estados contables de la entidad. se ha realizado el impulso de los procesos de cobro coactivo de acuerdo con los requerimientos hechos por los ejecutados. | Jefe Oficina Asesora Jurídica | 30 Abril: bases de datos de los procesos de cobro coactivo se encuentran actualizadas 31 Agosto: 31 Diciembre:
GESTION DE LOS RECURSOS FISICOS | Gestionar y optimizar obras bienes y servicios mediante la administración, mantenimiento y control de la infraestructura y equipos necesarios para responder a las necesidades de los procesos estratégicos, misionales y de soporte aplicables a COLDEPORTES | 10 | Fallas en la ejecución de los contratos de: vigilancia y seguridad, aseo y cafeteria, suministros (tiquetes y papeleria), prestaciones de servicios técnicos y profesionales. Descuido por parte del responsable del bien (Almacenista y/o usuario final) No aplicación de los controles establecidos | Perdida o mal uso de los bienes y/o servicios contratados para satisfacer las necesidades de la entidad | Investigaciones y procesos disciplinarios a la entidad y/o funcionario responsable. Sanciones fiscales, penales y disciplinarias Detrimento del patrimonio de la entidad Afectación de la Imagen y el buen nombre de la entidad. |  | 2 | 5 | Baja | Inventarios legales establecidos e invetarios sugeridos por el área. Registros de salida y entrada de bienes. Seguimiento y control, por parte de los supervisores, a los servicios contratados |  | Preventivo | 20 | 10 | 15 | 30 | 20 | 95 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | Baja |  |  | Mantener Controles Actuales | 2016-04-01 | 2016-12-31 | Minutas de Seguridad Actas de Inventario reporte de Siniestraliad de la Aseguradora | Coordinadora GIT Gestión Administrativa | Secretaría General | Novedades generadas (incidentes y/o siniestros) | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: | 1. Realizar por parte de la Empresa de Vigilancia el registro en minuta del ingreso y salida de bienes a la entidad. GESTIÓN: Se realiza revisión aleatoria mensual de la Minuta de ingreso y salida de Computadores y elementos que salen de la Entidad Vs las solicitudes de autorizaciones. 2. Realización de inventarios de los bienes de la Entidad en depósito y servicio. GESTIÓN: 121 Inventarios realizados de 233 Programados a la fecha Los inventarios programados tienen una tendencia al incremento a razón del ingreso de nuevos funcionarios y elementos. 3. Reporte de siniestralidad a la aseguradora. GESTIÖN: Se recepciona el reporte de Siniestralidad del mes de Abril, se efectuara la revisión de los Siniestros reportados y se ejecutaran los correctivos a que hayan lugar. | Coordinadora Administrativa | 30 Abril: 0 31 Agosto: 31 Diciembre:
GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES | Asegurar la implementación, administración y soporte de las tecnologías de la información y de las comunicaciones a través de la prestación de servicios de manera oportuna y eficaz coadyuvando a la optimización de la gestión de los procesos y la divulgación de la información de Coldeportes y del Sistema Nacional del Deporte (SND) | 60 | Interéses particulares. Desconocimiento por parte de los funcionarios públicos de su responsabilidad en cuanto a la protección de la información de la entidad. Desconocimiento de los vulnerabilidades existentes en las aplicaciones o tecnología de la entidad. | Alteración, acceso no autorizado, pérdida o robo de información de carácter clasificado de la entidad. | Perdida de credibilidad e imagen de la entidad, beneficios particulares por conocer, modificar o ocultar información por parte de terceros. |  | 3 | 20 | Extrema | Sistema de Gestión de Seguridad d ela Información (SGSI). Concientización, Sensibilización y capacitación en seguridad de la información a los funcionarios de la entidad (NOTIC´s). Actualización periodica de la Politica de Seguridad Información de la entidad. Aplicación de parches a los servidores y equipos de cómputo de la entidad. Análisis de vulnerabilidades anual de la plataforma tecnológica de la entidad. |  | Preventivo | 20 | 10 | 15 | 30 | 20 | 95 | 2 | 0 | 0 | 1 | 20 | 20 | Moderada |  |  | Mantener controles Capacitación prescencial para los funcionarios de la entidad. Actualización de la plataforma de seguridad de la entidad. | 2016-04-01 | 2016-12-31 | Listado de asistencia. Contrato de renovación de licenciamiento. | Coordinador TIC | Dir. Recursos y Herramientas del Sistema | Actualización a la última versión de la plataforma de seguridad. Capacitaciones realizadas (2). | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: | El GIT TIC ha enviado 3 Notic´s con el fin de concientizar a los funcionarios en seguridad de la información. Definió el PIC para el 2016 en el cual incluyo dos capacitaciones presenciales para los funcionarios. Esta en proceso de contratación la renovación de la solución de seguridad y análisis de vulnerabilidades. Esta el proceso de implementación nuevo control de seguridad de la información precintos para los computadores de los funcionarios y su inclusión en la política de seguridad de la información de la entidad. | Coordinador TIC | 30 Abril: 30% de avance 31 Agosto: 31 Diciembre:
GESTIÓN DOCUMENTAL | Gestionar las actividades necesarias de planificación, radicación, distribución, conservación, custodia y disposición de los documentos que reciba o genere la Entidad dando cumplimiento a la normatividad vigente para garantizar que la documentación se mantenga disponible, se difunda y distribuya a las áreas que lo requieran y asegurar la consulta, conservación y utilización de la memoria institucional. | 10 | No se cuenta con planta física y recursos suficientes y adecuados para el manejo de la gestión documental de la Entidad. No se cuenta con recursos asignados para este proceso. Algunas áreas no aplican de manera eficiente las Tablas de Retención Documental. | Deterioro, pérdida o mal uso de documentos de la entidad en medio físico, digital y/o electrónico susceptibles de modificar, alterar, suprimir, adulterar o usar en beneficio propio o de un tercero | Investigaciones y procesos disciplinarios a la entidad y/o funcionario responsable. Sanciones fiscales, penales y disciplinarias Afectación de la Imagen y el buen nombre de la entidad. |  | 1 | 10 | Baja | Formato para prestamo y devolución de documentos Uso del sistema GESDOC (alertas, trazbilidad, soportes…). Número unico de radicación |  | Preventivo | 20 | 15 | 15 | 30 | 20 | 100 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | Baja |  |  | Mantener controles actuales Implementación GESDOC (plan) | 2016-04-01 | 2016-12-31 | Formato para prestamo y devolución de documentos Resgistros GESDOC Número unico de radicación | Coordinadora GIT Gestión Administrativa | Secretaría General | Areas utilizando GESDOC/ Total areas de la entidad | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: | 30 DE ABRIL DE 2016. 1. Formato para préstamo y devolución de documentos . GESTIÓN: Se eliminara el que actualmente existe y se implementaran los prestamos a traves de la herramienta. 2. Resgistros GESDOC. GESTIÓN: Teniendo en cuenta que el Programa GESDOC se encuentra aún en la Fase de Implementación, en la actualidad se esta consolidando un informe de uso y apropiación de la herramienta. 3. Número único de radicación. GESTIÖN: Se implemento un numero unico para las comunicaciones que ingresan a la Entidad a traves de la Pagina Web y los que ingresan en medio fisico, se encuentra en curso la implementación del numero de radicado para las comunicaciones recepcionadas mediante correo electronico, al cual se le creara una unica cuenta. | Coordinadora Administrativa | 30 Abril: 0 31 Agosto: 31 Diciembre:
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN | Evaluar el Sistema Integrado de Gestión bajo un enfoque por procesos a través de un examen sistemático, objetivo e independiente de las actividades, operaciones y resultados de los procesos de la Entidad con el propósito de aportar al mejoramiento continuo de la gestión. | 30 | Información parcial, inoportuna y alterada por parte de los auditados Falta de competencia del auditor Conflicto de intereses entre auditor y auditado. | Omitir el registro de observaciones o hechos en desarrollo de la auditoria para favorecer a un Servidor Publico o un tercero | Materialización de hechos de corrupción. Hallazgos por parte de entes de Control que conlleven investigaciones. Perdida de credibilidad de los auditores Internos. |  | 3 | 10 | Alta | Procedimiento documentado para auditoria Estatuto de Auditoria Interna |  | Preventivo | 20 | 10 | 15 | 30 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 | Moderada |  |  | Revisar y ajustar el procedimiento con sus respectivos formatos Elaborar Manual de Auditoria | 2016-04-01 | 2016-12-31 | Procedimiento auditoria aprobado Manual de auditoria aprobado | Jefe Oficina | Of. Control Interno | Documentos aprobados | 30 Abril: 31 Agosto: 31 Diciembre: | Se ha avanzado con la revisión de información existente al respecto para llegar a estructurar el posible contenido de un Manula de Auditoria. Como fuentes de consulta ha sido el DAFP y el Intiruro de Auditores Internos de Colombia (IIA) | Jefe Oficina | 30 Abril: 0 31 Agosto: 31 Diciembre:
|  | VALORES CALIFICACIÓN PROBABILIDAD | [8 empty] | MATRIZ DE CALIFICACIÓN RIESGOS DE CORRUPCION
|  | DESCRIPTOR |  | DESCRIPCION | NIVEL | [5 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO
|  | RARA VEZ |  | El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales. | 1 | [6 empty] | MODERADO (5) | MAYOR (10) |  |  | CATASTRÓFICO (20) | [7 empty] | #REF!
|  | IMPROBABLE |  | El evento puede ocurrir en algún momento. | 2 | [18 empty] | #REF!
|  | POSIBLE |  | El evento podría ocurrir en algún momento. | 3 | [5 empty] | CASI SEGURO (5) | 25 Moderada | 50 Alta |  |  | 100 Extrema | [7 empty] | #REF!
|  | PROBABLE |  | El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias. | 4 | [18 empty] | #REF!
|  | CASI SEGURO |  | Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. | 5 |  |  | . |  |  | PROBABLE (4) | 20 Moderada | 40 Alta |  |  | 80 Extrema | [7 empty] | #REF!
|  | VALORES CALIFICACIÓN IMPACTO | VALORES CALIFICACIÓN IMPACTO | [7 empty] | POSIBLE (3) | 15 Moderada | 30 Alta |  |  | 60 Extrema
|  | DESCRIPTOR |  |  | NIVEL
|  | MODERADO |  | Afectación parcial al proceso y a la dependencia. Genera medianas consecuencias para la entidad. | 5 | [5 empty] | IMPROVABLE (2) | 10 Baja | 20 Moderada |  |  | 40 Alta | [7 empty] | #REF!
|  | MAYOR |  | Impacto negativo de la Entidad. Genera altas consecuencias para la entidad | 10 | [5 empty] | RARA VEZ (1) | 5 Baja | 10 Baja |  |  | 20 Moderada | [7 empty] | #REF!
|  | CATASTRÓFICO |  | Consecuencias desastrosas sobre el sector. Genera consecuencias desastrosas para la entidad | 20 | [18 empty] | #REF!
NOTA: Se priorizan aquellos riesgos que estén en zona de riesgo: moderado, importante e inaceptable y se plasman en el Mapa de Riesgos Residual.
[19 empty] | 5 | Baja |  | 1
[19 empty] | 10 | Baja |  | 2
[19 empty] | 15 | Moderada |  | 3
[19 empty] | 20 | Moderada |  | 4
[19 empty] | 25 | Moderada
[19 empty] | 30 | Alta |  | 5
[19 empty] | 40 | Alta |  | 6
[19 empty] | 50 | Alta |  | 7
[19 empty] | 60 | Extrema |  | 8
[19 empty] | 80 | Extrema |  | 9
[19 empty] | 100 | Extrema |  | 10
[19 empty] | 14 | Baja
[19 empty] | 13 | Baja
[19 empty] | 12 | Baja
[19 empty] | 11 | Baja
[19 empty] | 9 | Baja |  | 11
[19 empty] | 8 | Baja |  | 12
[19 empty] | 7 | Baja |  | 13
[18 empty] | Baja | 6 | Baja |  | 14 |  | Evitar
[19 empty] | 5 | Baja |  | 15 |  | Reducir
[19 empty] | 4 | Baja |  | 16 |  | Transferir
[19 empty] | 3 | Baja |  | 17 |  | Asumir
[19 empty] | 2 | Baja |  | 18
[19 empty] | 16 | Moderada |  | 19 |  |  |  |  | Valor | Preventivo | Correctivo
[8 empty] | 0 | 0 |  | Preventivo | [7 empty] | 17 | Moderada |  | 20 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 20 | 15 |  | Correctivo | [7 empty] | 18 | Moderada |  | 21 |  |  |  |  | 5 | 0 | 0
[9 empty] | 15 | [9 empty] | 19 | Moderada |  | 22 |  |  |  |  | 10 | 0 | 0
[9 empty] | 10 | [9 empty] | 21 | Moderada |  | 23 |  |  |  |  | 15 | 0 | 0
[9 empty] | 30 | [9 empty] | 22 | Moderada |  | 24 |  |  |  |  | 20 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | [9 empty] | 23 | Moderada |  | 25 |  |  |  |  | 25 | 0 | 0
[19 empty] | 24 | Moderada | [6 empty] | 30 | 0 | 0
[19 empty] | 25 | Moderada | [6 empty] | 35 | 0 | 0
[19 empty] | 26 | Moderada | [6 empty] | 40 | 0 | 0
[19 empty] | 27 | Moderada | [6 empty] | 45 | 0 | 0
[19 empty] | 28 | Moderada | [6 empty] | 50 | 0 | 0
[19 empty] | 29 | Moderada | [6 empty] | 55 | 0 | 0
[27 empty] | 60 | 1 | 0
[27 empty] | 65 | 1 | 0
[27 empty] | 70 | 1 | 0
[27 empty] | 75 | 1 | 0
[27 empty] | 80 | 2 | 1
[27 empty] | 85 | 2 | 1
[27 empty] | 90 | 2 | 1
[27 empty] | 95 | 2 | 1
[27 empty] | 100 | 2 | 1
|  |  |  | Planeacion Estratégica | ESTRATEGICO | Dirección
|  |  |  | Gestión Organizacional | IMAGEN | Subdirección General
|  |  |  | Gestión de Comunicaciones | OPERATIVOS | Of. Asesora de Planeación
|  |  |  | Formulación y Adopción de Politicas, Planes y Programas | FINANCIEROS | Of. Asesora Jurídica
|  |  |  | Ejecución y Articulación de Politicas, Planes y Programas | DE CUMPLIMIENTO | Of. Control Interno
|  |  |  | Seguimiento y Evaluación de Politicas, Planes y Programas | DE TECNOLOGÍA | Secretaría General
|  |  |  | Servicio Integral al Ciudadano |  | Dir. Posicionamiento y Liderazgo Deportivo
|  |  |  | Gestión de TIC |  | Dir. Inspección, Vigilanicia y Control
|  |  |  | Gestión del Talento Humano |  | Dir. Fomento Desarrollo Deportivo
|  |  |  | Gestión Documental |  | Dir. Recursos y Herramientas del Sistema
Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios
Gestión Financiera y Tesoreria
Gestión Jurídica
Gestión de los Recursos Físicos
Seguimiento y Evaluación de la Gestión
Note on AA7: Seleccionar de acuerdo a la zona de riesgo. Ver Matriz
Note on AD8: Registrar Mejores controles o acciones para: evitar, reducir, transferir, asumir el riesgo según el caso

## Seguimiento OCI
[5 empty] | Proceso Gestión Organizacional |  |  |  | Versión: 1.0
[5 empty] | Formato de Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción |  |  |  | Codigo:
Página: 1 de 1
FECHA DE ELABORACION: |  |  | Responsable | Jefe Oficina de Control Interno
OBJETIVO PROCESO |  |  | Mapa de Riesgos de Corrupción |  |  | Cronograma MRC
|  | Concatenar | [5 empty] | Efectividad de los Controles | Acciones Realizadas | Observaciones
|  |  | CAUSA (S) | RIESGO | CONTROL PROPUESTO O ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL | Elaboración | Publicación
PLANEACIÓN ESTRATEGICA | Establecer el marco estratégico para orientar todas las políticas, planes, programas, proyectos y actuaciones de la Entidad. | #REF! | Omisión del Procedimiento Favorecimiento indebido y/o Politico | Generar concepto favorable de ejecución de recursos del IVA Telefonica Movil sin el cumplimiento pleno de requisitos. | Mantener Controles Capacitación y socialización de la normatividad a los entes departamentles y municipales | del 09/03/2016 al 30/03/2016 | 2016-03-31 | Si | Al 30 de Abril se han hecho 4 capacitaciones en Boyacá, Bolivar, Norte de Santander y Antioquia
|  | #REF! | Demora en la entrega de la información por parte de las dependencias de la entidad Inconsistencia de la información que genera reprocesos | No publicar oportunamente información considerada pública. | Mantener Controles Revisión de anteproyectos | del 09/03/2016 al 30/03/2016 | 2016-03-31 | Si | Los Informes de seguimiento a las áreas se han presentado al Comité de Dirección Se tiene matriz de evaluacion de contenidos de la pagina la cual se ha trabajdo en coordinacion con comunicaciones y la cual tiene informacion requerida por Transparencia y FURAG.
GESTIÓN DE COMUNICACIONES | Establecer lineamientos de comunicación interna y externa dirigido a los diferentes grupos de interés, con el fin de contribuir a la proyección de la imagen institucional y garantizar acceso a la información | #REF! | No solicitud y no seguimiento por parte de las áreas responsables de la información. Desconocimiento de la Ley de Transparencia por parte de los responsables de la información. No atender las solicitudes hechas por las diferentes áreas de manera oportuna. | Ausencia de información actualizada o relevante publicada en la página web. | Elaborar e implementar el procedimiento de actualización de contenidos en la web. Realizar reuniones mensuales con los enlaces para actualización. Determinar con cada enlace un check list de requisitios mínimos para el cumplimiento de la Ley de Transparencia. | del 09/03/2016 al 30/03/2016 | 2016-03-31 | Si | En Revisión: Instructivo "Creación y actualización de Contenidos Página Web" y del formato "Solicitud de Creación y Actualización de Información" de acuerdocon los lineamientos establecidos en el manual de estilo y en la Política Editorial. Se han realizado 2 reuniones mensuales (28 en total) donde se establecieron compromisos de actualización de la página web. Las reuniones se realizan los primeros 7 días de cada mes. Por disponibilidad de tiempo de responsables en las dependencias no se ha logrado realizar las reuniones con el GIT Infraestructura. (Evidencia: Actas que reposan en Comunicaciones) En trabajo conjunto con la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno se ha venido realizando una propuesta del esquema de publicación para cumplir con lo establecido en la Ley de Transparencia, el cual se implementará apartir de mayo, después de verificar la información ya existente
FORMULACIÓN Y ADOPCIÓN DE POLITICAS, PLANES Y PROGRAMAS | Formular y adoptar Políticas Públicas en materia de la Recreación, el Deporte, la Actividad física y el Aprovechamiento del tiempo libre en Colombia a través de la articulación del Sistema Nacional del Deporte y en correpondencia con el Plan Nacional de Desarrollo para promover el bienestar, la calidad de vida, así como contribuir a la salud pública, a la educación y a la cultura. | #REF! |  |  |  | del 09/03/2016 al 30/03/2016 | 2016-03-31
|  | #REF! |  |  |  | del 09/03/2016 al 30/03/2016 | 2016-03-31
EJECUCIÓN Y ARTICULACIÓN DE POLITICAS, PLANES Y PROGRAMAS | Coordinar la ejecución de las políticas, planes y programas formulados por "Coldeportes" para el Sector, con el fin de impulsar el deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre , orientados al mejoramiento de la calidad de vida de todos los Colombianos. | #REF! | Inconsistencias en la atencion brindada a funcionarios vinculados a entidades del estado por las diferentes areas y servicios del centro de ciencias del deporte. | Atencion de funcionarios vinculados a entidades del estado sin el debido registro de las actividades y procedimientos realizados. en el centro de ciencias del deporte. | Seguir el procedimiento para solicitud de escenarios y servicios de CAR conforme a lo estipulado en la resolucion 2955 de 2014 el capítulo III Procedimientos, Articulo cinco. *convocar reunion para ajustar procedimiento asistencial del Centro de Ciencias del Deporte. *convocar reunion para ajustar procedimiento de historia clinica del Centro de Ciencias del Deporte. *Ajustar Registro diario de atención de pacientes *Ajustar Registro evolución en Historia Clinica. Registro diario de atención de pacientes Registro evolución en Historia Clinica | del 09/03/2016 al 30/03/2016 | 2016-03-31 | Aun no es posible verficar efectividad | 30 de abril: Convocatoria a reunion de comité de historia clinica 18-05-2016 para ajustar la historia clinica del Centro de Ciencias del Deporte y ajustar registro diario de atención de pacientes
|  | #REF! | Deficiencias en la comunicación de los resultados y recomendaciones de las valoraciones entre el equipo de salud y el equipo técnico. -falta de contoles que permitan verificar el cumplimiento en el procedimiento de valoración multidisciplinaria del rendimiento. | No se realicen todas las valoraciones y pruebas requeridas para el deporte afectando o favoreciendo al atleta que pueda tener un diagnótico que afecte su logro en competencia | 1. Programar reuniones para la entrega de los resultados y recomendaciones entre el equipo de salud y equipo tecnico. 2.Realizar seguimiento al plan de acción biomedico de cada uno de los deportes que fueron valorados. (segun frecuencia definida en el pab) | del 09/03/2016 al 30/03/2016 | 2016-03-31 | Si | Revision de planes de accion biomedico (PAB) y entrega de resultados, corte 30 de abril de 2016.
|  | #REF! | Falta de seguridad en la información (programa inadecuado de gestión documental, falta de herramientas tecnólogicas para salvaguardar la información confidencial). Mal uso de la información por parte del personal del grupo interno de trabajo | Uso indebido y no autorizado de información confidencial respecto de una Autorización de Uso Terapuetico (Historia Clinica), una misión de control, muestreo y/o de un proceso de revisión inicial de gestión de resultados. | Mantener Controles Documentar los Controles Anotaciones de información confidencial en los correos electronicos enviados desde el GIT. Registro de la información en el Sistema ADAMS de la Agencia Mundial Antidopaje. Solicitar al area administrativa un manejo especial para la información antidopaje en el Sistema GESDOC. | del 09/03/2016 al 30/03/2016 | 2016-03-31 | Si | Se han mantenido los controles anteriores. *Se suscribieron acuerdos de confidencialidad con los integrantes del Grupo Interno de Trabajo y con el Comité de TUE. * Se mantene el manejo de la información del Sistema ADAMS
|  | #REF! | intereses de las personas que manejan los deportistas pueden incidir en que algunos deportistasno sean postulados sin el cumplimiento de los méritos o que otros no se postulen teniendo los méritos. insuficiente información histórica institucional que permita verificar logros deportivos de los deportistas | Postulación, ingreso y permanencia de los beneficiarios de los programas glorias del deporte y deportista apoyado, sin el cumplimiento de los requisitos de ley | Mantener Controles Actualizar el procedimiento | del 09/03/2016 al 30/03/2016 | 2016-03-31 | Si | Del Programa Deportista Apoyado se han postulados 36 atletas y se han rechazado 3 ingresos porque no han cumplido con los documentos necesarios para la inclusión (1. Hoja de vida en formato de Coldeportes y COC.CPC' 2. Plan de entrenamiento escrito y gráfico. 3. Certificación de afiliación al sistema de seguridad social en salud. 4. Fotocopia del documento de identidad del deportista. 5. Certificación Bancaria. 6. Certificación medica de aptitud expedida por una entidad debidamente acreditada. 7. Certificado de discapacidad mínima (elegibilidad del deportista por parte del Comité Paralímpico Colombiano). 8. Carta de compromiso firmada (Deportista). Programa Glorias del Deporte: 5 postulaciones y 3 no han ingresado por no cumplimiento de requisitos. |  | 0.6
|  | #REF! | Deficiencia en el manejo de recursos publicos por parte de los organismos deportivos. | Destinacion Inadecuada de los recursos asignados para ejecucion de los proyectos | Mantener Controles Actualizar el procedimiento de informe de ejecución contractual | del 09/03/2016 al 30/03/2016 | 2016-03-31 | Si | Se realiza el seguimiento a Contratos a través de los informes para este periodo solo se esperaba el de una Federación el cual fue entregado el resto tiene entrega en el periodo comprendido de Junio a Julio.
|  | #REF! | Falta de verificación real del cumplimiento de las actividades y especificaciónes establecidas por las federaciones en la ejecucion de los contratos | Ejecución de actividades deficientes con relación a los estimado en el Proyecto presentado. | Mantener Controles Actualizar el procedimiento de informe de Visita | del 09/03/2016 al 30/03/2016 | 2016-03-31 | Si | Se realiza el seguimiento a Contratos a través de visitas para este periodo teniendo un total de 10 programadas 7 realizadas y solo una con hallazgo o recomendación.
|  | #REF! | Quien tienen la custodia de los implementos, materiales y uniformes no lo usa para las actividades propias del programa. Cambios de adminsitración en el nivel Departamental y Municipal. | Perdida o uso inadecuado de los implementos, materiales y uniformes entregados para custodia de los territorios. | Continuar con los controles y la supervisión de los gestores regionales en cada Territorio para asegurarse del uso dado a los implementos, materiales y uniformes | del 09/03/2016 al 30/03/2016 | 2016-03-31 | Si | Inventario de los materiales e implementos deportivos por cada territorio. Se envío materiales para actividades lúdico-formativas para cada territorio. Los materiales son recibidos con acta de soporte, , firma por responsable de custodia
|  | #REF! | Los entes ejecutores destinan los recursos (del conveniante) de la cofinanciación en componentes diferentes aprobados en el proyecto. Falta de pesonal competente para la formulación del proyecto y ejeución y liquidación del convenio. | Inadecuada planeación y ejecuciòn de los recursos y su respectiva legalizaciòn por parte de los ejecutores de los proyectos | Planeación: Guias para la presentación de proyectos Asistencia Técnicas Informes Administrativos, financieros y técnicos Capacitación especifica en lineas de acción. | del 09/03/2016 al 30/03/2016 | 2016-03-31 | Si | Se dio a conocer a los entes deportivos la “Guía para la presentación de proyectos de HEVS 2016”. Se desarrolló el Curso de direccionamiento de programas de HEVS( lineamientos del programa, formatos de informes y el cronograma de actividades) Se elaboro y socializó la guia de cofinanciacion en Recreacion a todos los departamentos “Guía para la presentación de proyectos de DSC 2016”.
|  | #REF! | No se tienen en cuenta los criterios técnicos establecidos par la escogencia de sedes de eventos. Desconocimiento de los programas por parte de quienes toman la desición. Favorecimiento politico a regiones o departamentos para la realización de eventos | La escogencia oportuna de sedes de eventos nacionales o regionales no obedezcan a criterios técnicos de los programas | Divulgación de los criterios técnicos a las ciudades aspirantes a los eventos de los programas Visitas técnicas de evaluación y verificación, oportunas y por personal idoneo. Informe de evaluación criterios de selección de eventos | del 09/03/2016 al 30/03/2016 | 2016-03-31 | Aun no es posible verficar efectividad | Se elaboraron los criterios para la evaluacion de la sede para el Campamento nacional 2016 y se envio a los departamentos que mostraron la intencion de ser sede. Se realizaron las visitas respectivas a los 5 departamentos aspirantes, se realizó la evaluacion la cual fue presentada en Comite de Direccion para su respectiva aprobacion y el resultado de asignacion de sede se envio a los 5 departamento Se diseño una guia de postulacion para entes deportivos departamentales que aspiren a ser sede de los Eventos de DSC 2016
|  | #REF! | No se cuenta con infraestructura fisica y tecnologica para la protección de los expedientes. No se cuenta con personal suficiente para el desarrollo de las funciones asignadas a la Dirección de IVC. | Perdida de expedientes de los organismos deportivos que integran el SND tanto en archivo central como de gestión de la entidad | Solicitar a las areas pertinentes que se realice la Digitalización de expedientes y vincular al Sistema GESDOC | del 09/03/2016 al 30/03/2016 | 2016-03-31 | Si | Digitalización de los expedientes de Fútbol Profesional y Baloncesto.
|  | #REF! | Falta de capacidad operativa, tecnologica y logistica de la Dirección de IVC No se cuenta con Politicas, procedimientos, metodologias y sistemasde información para el desempeño de las Funciones. | Posibilidad que el ejercicio de supervisión (art. 52 Constitución politica y ley 181 de 1995, decretos reglamentarios, ley 1445/2011 y ley 1314/2009) no se realice de manera efectiva, oportuna y rigurosa. | Eejcución del Plan de Acción | del 09/03/2016 al 30/03/2016 | 2016-03-31 | Aun no es posible verficar efectividad | Vinculación de personal de apoyo para los temas de supervisión financiera bajo el marco normativo de las NIIF.
|  | #REF! | 1) Protección del debido proceso y de la seguridad de la información. | Posible tráfico de influencias para la ejecución de los trámites de la Dirección de IVC | Mantener controles actuales Mantener reserva frente a los ciudadano Generar comunicados de prensa informativos con observancia del derecho a la intimidad de los involucrados | del 09/03/2016 al 30/03/2016 | 2016-03-31 | Aun no es posible verficar efectividad | Circular Transferencia de Derechos Deportivos publicada en el Diario Oficial. Comunicados de Prensa de la Dirección de IVC. Consolidado de Resoluciones emitidas por la Dirección del IVC desde el año 2014.
|  | #REF! | • Deficiencias en la calidad de los resultados por parte del contratista/conveniente. • Incumplimiento en la entrega de los resultados por parte del contratista/conveniente. | Procesos de investigación sobre el deporte con deficiencias y retrasos en la entrega de resultados. | Mantener los controles existentes | del 09/03/2016 al 30/03/2016 | 2016-03-31 | Aun no es posible verficar efectividad | Abril 30: A la fecha no se ha realizado el convenio con la academia, del observatorio Nacional del Deportye, Recreacción y Actividad Fisica segunda fase, por ende, no ha avido, ni retraso ni entrega de la información o producto, lo cual no se ha generado una acción de riesgo que analizar.
|  | #REF! | Falta de sentido de pertenencia, Inexistencia de políticas de bienestar laboral, Inconformismo salarial, Desmotivación, Sobornos, Presiones para modificación u omisión de resultados, Impunidad | Pérdida de confidencialidad o alteración de resultados analíticos por presiones externas | Mantener los controles existentes | del 09/03/2016 al 30/03/2016 | 2016-03-31 |  |  | No hubo reporte de información Oportuno
|  | #REF! | 1. Poco personal de Planta para el programa. 2. Falta de formación y capacitación. 3. Asignación de funciones que no corresponden al área de desempeño. | Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función | Solicitar capacitación a los supervisores por parte de la oficina de Contratación. | del 09/03/2016 al 30/03/2016 | 2016-03-31 |  | Asistencia de las supervisoras y los contadores del programa a la primera capacitación dada por GIT de contratación en el auditorio Coldeportes a solicitud de la Coordinación del Programa.
|  | #REF! | Personal insuficiente para los procesos de contratación y supervisión con relación a la cantidad de contratos generados por el programa. | Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal | Oficio dirigido a la Subdirección de Coldeportes, solicitando profesionales de Planta que asuman la supervisión de Convenios y Contratos. | del 09/03/2016 al 30/03/2016 | 2016-03-31 | Aun no es posible verficar efectividad | El área de Convenios y Contratos del Programa supérate, ha prestado apoyo financiero, jurídico y administrativo a los supervisores para el cumplimiento de sus funciones. 2. Se solicitará nuevamente a la dirección de Coldeportes la importancia de estudiar la posibilidad de nombrar funcionarios de planta que puedan asumir la responsabilidad de supervisión de los convenios y contratos
|  | #REF! | • Los proyectos radicados por los municipios presentan deficiencias en su estructuración o tienen una maduración inadecuada. • Alto volumen de proyectos para revision y seguimiento, lo que dificulta la verficación de la consistencia, el contenido técnico documental, la coherencia del proyecto, la pertinencia de la inversión, y el seguimiento a los proyectos. • Desconocimiento de Normas Técnicas vigentes a nivel de infraestructura convencional y/o deportiva y/o recreativa o incorrecta aplicación de las mismas por parte de los Entes Territoriales. | Aprobación de proyectos sin el cumplimiento de los requisitos previstos en la Resolución No. 312 del 15 de marzo de 2016. | • Documentar en el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad los instrumentos técnicos para la aplicación de los lineamientos y directrices establecidas en la Resolución No. 312 del 15 de marzo de 2016 y los anexos 1 y 2. • Socializar en la pagina web de la entidad los lineamientos y directrices establecidas en la Resolución No. 312 del 15 de marzo de 2016 y los anexos 1 y 2. | del 09/03/2016 al 30/03/2016 | 2016-03-31 | Si | 30 de Abril: Se actualizó la ficha de evaluación de elegibilidad de proyectos conforme a los lineamientos establecidos en la Resolución 312, la cual se encuentra disponible para consulta en ISOLUCION. Se publicaron los lineamientos y directrices establecidos en la Resolución 312 del 2016, pestaña "Criterios generales para la presentacion, elegibilidad, y selección de proyectos de infraestructura y asignación de recursos por COLDEPORTES ". Lo cual se encuentra disponible para consulta en el link: http://www.coldeportes.gov.co/recursos_user/2016_Doc/infraestructura/resolucion-numerada-firmada.pdf
|  | #REF! | Falta de control sobre el alquiler y pago de los espacios y escenarios deportivos del CAR | Recepcion de prevendas por parte de servidores públicos adscritos al CAR | Dar continuidad a al eficaz aplicación de los controles existentes. | del 09/03/2016 al 30/03/2016 | 2016-03-31 |  |  | No hubo reporte de información Oportuno
|  | #REF! | Desconocimiento de procedimientos, requisitos y normativas aplicables en términos contractuales y presupuestales | Manejo inadecuado de la caja menor expresados en compras indebidas, rubros inapropiados y en posibles autopréstamos | Dar continuidad a al eficaz aplicación de los controles existentes. | del 09/03/2016 al 30/03/2016 | 2016-03-31
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | Adelantar procesos contractuales en la adquisición de obras, bienes y servicios dando cumplimiento a los requisitos legales y políticas internas de la Entidad para dar respuesta eficaz a las necesidades de los procesos. | #REF! | Falta de reigurosidad en la definicion de las especificaicones tecnicas del bien y/o servicio que se pretende contratar o apoyar y/o recibir. Desconocimiento de la nueva normatividad y metodologías adoptadas por la Agencia Nacional de Contratactión. | Estudios y documentos previos imprecisos, incompletos o superficiales que afecten la calidad del bien o servicio y que eventualmente pueda favorecer a terceros | Mantener los controles Revisión periodica (trimestral) del indicador (motivos devolucion de estudios previos) para analizar los resultados y generar acciones de fortalecimiento de competencias | del 09/03/2016 al 30/03/2016 | 2016-03-31 | Si | De 262 estudios previos radicados se realizó la devolución de 148, el motivo por el cual se hizo mas devolucion de estudios previos fue: Falta documentación (esto fue en los contratos de prestacion de servicios) se tomara como medida una orientacion a los contratistas informando la importancia de tener al dia su hoja de vida y mas con la nueva implementacion del SECOP II
|  | #REF! | No acreditar técnica, financiera y jurídicamente la ejecución contractual por parte del contratista o conveniante Que el Supervisor no proyecte y entregue dentro del término legal la liquidación acompañada de los respectivos soportes. | No liquidar los contratos o convenios dentro del término legalmente previsto. | Seguimiento al plan de acción en materia de liquidación | del 09/03/2016 al 30/03/2016 | 2016-03-31 | Aun no es posible verficar efectividad | Se realizó el plan de actividades en materia de liquidaciones que será ejecutado en la vigencia 2016. A dicho plan se le hizo seguimiento de los avances obtenidos a 30 de abril del año en curso evidenciando que a la fecha se tiene un avance aprox, del 15%.
GESTIÓN INTEGRAL AL CIUDADANO | Gestionar el desarrollo de programas, lineamientos y estrategias que generen una relación de cercanía de la Entidad con los ciudadanos, propiciando las condiciones para el ejercicio efectivo de los derechos y deberes con enfoque diferencial, que influyan en la construcción de una gestión democrática con excelencia centrada en el Servicio Integral al Ciudadano. | #REF! | El no cumplimiento de los términos de ley que reglamenta los derechos de petición. | Vencimiento de los términos para emitir respuesta a las peticiones de los ciudadanos, favoreciendo o perjudicando a un tercero o en beneficio propio. | Elaboración de un plan de mejora y acciones preventivas que permitan generar control frente al tiempo de respuesta. Mantener reporte trimestral sobre Peticiones, envío de alertas y envío de información a los servidores sobre la normatividad actualizada sobre el derecho de petición. | del 09/03/2016 al 30/03/2016 | 2016-03-31 |  |  | No hubo reporte de información Oportuno
|  | #REF! | Intereses particulares en el manejo de la información de las Peticiones. | Ocultar, modificar o manipular la información contenida en las peticiones beneficiando o perjudicando a terceros. | Establecer puntos de control a peticiones por parte de cada dependencia | del 09/03/2016 al 30/03/2016 | 2016-03-31 |  |  | No hubo reporte de información Oportuno
|  | #REF! | mala calidad de la respuesta y no adherencia a procedimientos establecidos | respuesta incompleta, respuesta no pertinente | Socialización de procedimientos, seguimiento a resultados de encuestas de calidad por parte de los peticionarios | del 09/03/2016 al 30/03/2016 | 2016-03-31 |  |  | No hubo reporte de información Oportuno
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | Administrar y desarrollar el talento humano de COLDEPORTES a través de la planeación, coordinación, ejecución y control de las actividades requeridas, de conformidad con las políticas y lineamientos establecidos, con la finalidad de mejorar su calidad de vida y tener una planta de personal calificada | #REF! | 1. Demora en la gestion del archivo de los soportes laborales que se radican en la dependencia. 2. Sobornos 3. Presiones externas o internas 4. Amiguismo. | Perdida o adulteracion de la informacion que reposa en la Historias laborales activas. | 1. Designación escrita de las personas autorizadas al interior del GIT para la consulta de la información de las historias Laborales. 2. Verificación de los soportes de estudio y experiencia de los nuevos funcionarios que se posesionan. 3. Establecer la periodicidad de la gestión de archivo en las Historias Laborales . | del 09/03/2016 al 30/03/2016 | 2016-03-31 | Aun no es posible verficar efectividad | 1. Las historias laborales se movieron para la oficina del Coordinador de TH para disminuir el facil acceso a las mismas. 2. Entre Enero y Abril no se presentaron ingresos de nuevos funcionarios.
|  | #REF! | 1. Modificación indebida de la base de datos. 2. Sobornos 3. Presiones externas o internas 4. Amiguismo. | Expedir certificaciones laborales con informacion adulterada para beneficio de un funcionario o un particular. | Incluir en las certificaciones expedidas un elemento de seguridad | del 09/03/2016 al 30/03/2016 | 2016-03-31 | Aun no es posible verficar efectividad | 1. Se incluye en las certificaciones laborales un codigo de barras con número unico de verificación por parte del area de Talento Humano
GESTION FINANCIERA | Planificar y desarrollar las actividades necesarias para la gestión, producción y generación de la información financiera, ejecución y control presupuestal de acuerdo con los principios, normas técnicas y procedimientos vigentes para garantizar que los recursos financieros sean optimizados de acuerdo a las necesidades y obligaciones de la Entidad | #REF! | No reporte oportuno de hechos economicos, al area Financiera, generados por las diferentes dependencias, para realizar los registros correspondientes | Desviación de Recursos | Diseñar e implementar un formato para el reporte de los hechos economicos por parte de las areas Generar circular socializando la obligatoriedad para el reporte de hechos económicos | del 09/03/2016 al 30/03/2016 | 2016-03-31 | Aun no es posible verficar efectividad | Se Solicita mediante correo electronico a todas las dependencias que generen hechos economicos , para realizar los registros correpondientes , dando como resultados Estados Financieros oportunos y confiables
|  | #REF! | Solicitar los recursos para pago de deducciones y darle otro destino | Apropiación indebida de recursos | Mantener controles | del 09/03/2016 al 30/03/2016 | 2016-03-31 | Si | 1.228 operaciones de deducciones, giradas en su totalidad al beneficiario correspondiente.
GESTIÓN JURIDICA | Desarrollar las actividades asociadas a la gestión jurídica de la entidad, mediante el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable con la finalidad de asegurar una representación legal, judicial , prejudicial y extrajudicial oportuna y eficaz | #REF! | Desconocimiento del estado en que se encuentran los procesos Judiciales. Negligencia en las actuaciones procesales | Omisión al seguimiento de los procesos judiciales que se adelantan a favor y en contra de la Entidad | Mantener controles base de datos procesos judicales actualizada | del 09/03/2016 al 30/03/2016 | 2016-03-31 | Si | Al 29 de abril , se ha realizado seguimiento a los procesos judiciales: 1) 12 moniteros a los procesos judiciales a través de la Página de la rama judicial. 2) Una revisión permanente al Sistema Único de gestión e Información Litigiosa del Estado Colombiano EKOGUI. 3) El abogado externo de la oficina Jurídica, presentó 3 informes sobre el estado de los procesos judiciales. Analizada dicha información se procedió a la actualización de la base de datos de los procesos judiciales de la entidad.
|  | #REF! | Omisión en la realización de las acciones necesarias para el recaudo de cartera de la entidad. | Omisión al seguimiento de los procesos de cobro de cartera que adelanta la Entidad por sanciones administrativas, impuestos, reintegro de recursos no ejecutados durante la actividad contractual. | Mantener base de datos actualizada. Solicitar al área financiera certificación del recaudo de cartera. | del 09/03/2016 al 30/03/2016 | 2016-03-31 | Si | La Oficina Asesora Juridica ha recurrido en varias oportunidades al GIT Gestión Financiera y Presupuestal para la liquidación y expedición de certificaciones de pago de los procesos de cobro coactivo, manteniendo así una base de datos actualizada y acorde con los estados contables de la entidad. se ha realizado el impulso de los procesos de cobro coactivo de acuerdo con los requerimientos hechos por los ejecutados.
GESTION DE LOS RECURSOS FISICOS | Gestionar y optimizar obras bienes y servicios mediante la administración, mantenimiento y control de la infraestructura y equipos necesarios para responder a las necesidades de los procesos estratégicos, misionales y de soporte aplicables a COLDEPORTES | #REF! | Fallas en la ejecución de los contratos de: vigilancia y seguridad, aseo y cafeteria, suministros (tiquetes y papeleria), prestaciones de servicios técnicos y profesionales. Descuido por parte del responsable del bien (Almacenista y/o usuario final) No aplicación de los controles establecidos | Perdida o mal uso de los bienes y/o servicios contratados para satisfacer las necesidades de la entidad | Mantener Controles Actuales | del 09/03/2016 al 30/03/2016 | 2016-03-31 | Si | 1. Realizar por parte de la Empresa de Vigilancia el registro en minuta del ingreso y salida de bienes a la entidad. GESTIÓN: Se realiza revisión aleatoria mensual de la Minuta de ingreso y salida de Computadores y elementos que salen de la Entidad Vs las solicitudes de autorizaciones. 2. Realización de inventarios de los bienes de la Entidad en depósito y servicio. GESTIÓN: 121 Inventarios realizados de 233 Programados a la fecha Los inventarios programados tienen una tendencia al incremento a razón del ingreso de nuevos funcionarios y elementos. 3. Reporte de siniestralidad a la aseguradora. GESTIÖN: Se recepciona el reporte de Siniestralidad del mes de Abril, se efectuara la revisión de los Siniestros reportados y se ejecutaran los correctivos a que hayan lugar.
GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES | Asegurar la implementación, administración y soporte de las tecnologías de la información y de las comunicaciones a través de la prestación de servicios de manera oportuna y eficaz coadyuvando a la optimización de la gestión de los procesos y la divulgación de la información de Coldeportes y del Sistema Nacional del Deporte (SND) | #REF! | Interéses particulares. Desconocimiento por parte de los funcionarios públicos de su responsabilidad en cuanto a la protección de la información de la entidad. Desconocimiento de los vulnerabilidades existentes en las aplicaciones o tecnología de la entidad. | Alteración, acceso no autorizado, pérdida o robo de información de carácter clasificado de la entidad. | Mantener controles Capacitación prescencial para los funcionarios de la entidad. Actualización de la plataforma de seguridad de la entidad. | del 09/03/2016 al 30/03/2016 | 2016-03-31 | Si | El GIT TIC ha enviado 3 Notic´s con el fin de concientizar a los funcionarios en seguridad de la información. Definió el PIC para el 2016 en el cual incluyo dos capacitaciones presenciales para los funcionarios. Esta en proceso de contratación la renovación de la solución de seguridad y análisis de vulnerabilidades. Esta el proceso de implementación nuevo control de seguridad de la información precintos para los computadores de los funcionarios y su inclusión en la política de seguridad de la información de la entidad.
GESTIÓN DOCUMENTAL | Gestionar las actividades necesarias de planificación, radicación, distribución, conservación, custodia y disposición de los documentos que reciba o genere la Entidad dando cumplimiento a la normatividad vigente para garantizar que la documentación se mantenga disponible, se difunda y distribuya a las áreas que lo requieran y asegurar la consulta, conservación y utilización de la memoria institucional. | #REF! | No se cuenta con planta física y recursos suficientes y adecuados para el manejo de la gestión documental de la Entidad. No se cuenta con recursos asignados para este proceso. Algunas áreas no aplican de manera eficiente las Tablas de Retención Documental. | Deterioro, pérdida o mal uso de documentos de la entidad en medio físico, digital y/o electrónico susceptibles de modificar, alterar, suprimir, adulterar o usar en beneficio propio o de un tercero | Mantener controles actuales Implementación GESDOC (plan) | del 09/03/2016 al 30/03/2016 | 2016-03-31 | Aun no es posible verficar efectividad | 30 DE ABRIL DE 2016. 1. Formato para préstamo y devolución de documentos . GESTIÓN: Se eliminara el que actualmente existe y se implementaran los prestamos a traves de la herramienta. 2. Resgistros GESDOC. GESTIÓN: Teniendo en cuenta que el Programa GESDOC se encuentra aún en la Fase de Implementación, en la actualidad se esta consolidando un informe de uso y apropiación de la herramienta. 3. Número único de radicación. GESTIÖN: Se implemento un numero unico para las comunicaciones que ingresan a la Entidad a traves de la Pagina Web y los que ingresan en medio fisico, se encuentra en curso la implementación del numero de radicado para las comunicaciones recepcionadas mediante correo electronico, al cual se le creara una unica cuenta.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN | Evaluar el Sistema Integrado de Gestión bajo un enfoque por procesos a través de un examen sistemático, objetivo e independiente de las actividades, operaciones y resultados de los procesos de la Entidad con el propósito de aportar al mejoramiento continuo de la gestión. | #REF! | Información parcial, inoportuna y alterada por parte de los auditados Falta de competencia del auditor Conflicto de intereses entre auditor y auditado. | Omitir el registro de observaciones o hechos en desarrollo de la auditoria para favorecer a un Servidor Publico o un tercero | Revisar y ajustar el procedimiento con sus respectivos formatos Elaborar Manual de Auditoria | del 09/03/2016 al 30/03/2016 | 2016-03-31 | Aun no es posible verficar efectividad | Se ha avanzado con la revisión de información existente al respecto para llegar a estructurar el posible contenido de un Manula de Auditoria. Como fuentes de consulta ha sido el DAFP y el Intiruro de Auditores Internos de Colombia (IIA)
Preventivo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
2
2
2
Planeacion Estratégica
Gestión Organizacional
Gestión de Comunicaciones
Formulación y Adopción de Politicas, Planes y Programas
Ejecución y Articulación de Politicas, Planes y Programas
Seguimiento y Evaluación de Politicas, Planes y Programas
Servicio Integral al Ciudadano
Gestión de TIC
Gestión del Talento Humano
Gestión Documental
Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios
Gestión Financiera y Tesoreria
Gestión Jurídica
Gestión de los Recursos Físicos
Seguimiento y Evaluación de la Gestión

## Hoja1
2008-01-01 | 2008-12-31 | 365
2009-12-08
707 | 23.5667
2009-01-01 | 2009-12-08 | 341