## Consolidado
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018
Selecciona el componente que desea consultar: | % Avance primer corte
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción | 74.29%
Componente 2. Racionalización de tramites | 68%
Componente 3. Rendición de cuentas | 41.43%
Componente 4. Atención al Ciudadano | 61.43%
Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información | 58.78%
Componente 6. Iniciativas Adicionales - Código de Ética y Buen Gobierno | 60%
60.65%

## 1.Riesgos corrupción
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 1: Mapa de riesgos de corrupción y medidas para mitigar los riesgos
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades adelantadas a 30 abril 2018 | % Avance | Observaciones OCI
Subcomponente/ Proceso 1: Política de Administración de riesgos | 1.1 | Revisar la Política de Administración de Riesgos de Coldeportes y demás documentos relacionados, acorde con el nuevo modelo de planeación y gestión. | Documentos actualizados | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 01/02/2018 30/03/2018 | Se revisó la Política de Administración de Riesgos y se determinó que no requiere ajuste. Se divulgó a través de la red interna información sobre la importancia de los roles en la administración del Riesgo en la entidad. | 100%
| 1.2 | Publicar las anteriores actualizaciones realizadas. | Socialización realizado. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2018-03-30
Subcomponente/proceso 2: Construcción del modelo de gestión de riesgos de corrupción (Mapa de Riesgos de Corrupción) | 2.1 | Actualizar los riesgos de corrupción estableciendo sus causas y consecuencias. | Matriz actualizada | Responsables de Proceso | 18/01/2018 25/01/2018 | Para la formulación del Mapa de Riesgos de Corrupción 2018, todas las dependencias revisaron contexto estratégico, causas, consecuencias de los riesgos en las fechas previstas. Adicional se tuvo en cuenta el informe de la Oficina de Control Interno sobre el Mapa de riesgos 2017. | 100% | La OCI con radicado 2018IE0000262 del 02-02-2018 remitió a la Dirección de la entidad el informe de publicación dentro del término establecido del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano así como del Mapa de Riesgos de Corrupción de Coldeportes para la vigencia 2018.
| 2.2 | Hacer la valoración de los riesgos de Corrupción definiendo su probabilidad e impacto, y establecer acciones de control. | Matriz actualizada | Responsables de Proceso
| 2.3 | Consolidar los mapas de riesgos de corrupción de cada Proceso/dependencia. | Mapas de riesgo de corrupción consolidado vigencia 2018 | Jefe Oficina Asesora de Planeación
Subcomponente /proceso 3: Comunicación y Consulta | 3.1 | Publicar el borrador del mapa de riesgos de corrupción para generar espacios de participación y recibir observaciones o recomendaciones. Realizar los ajustes de acuerdo con la retroalimentación. | Borrador de Mapa de riesgos de corrupción publicado | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 26-29/01/2018 | En la pagina Web se dispuso un link para la participación ciudadana y de los servidores de la entidad. | 100% | La OCI dentro del marco de su competencia asesora, brindó acompañamiento a la OAP en esta actividad.
| 3.2 | Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado para la vigencia 2018 | Publicación en pagina web | Jefe Oficina Asesora de Planeación/ GIT Comunicaciones | 2018-01-31 | El mapa de Riesgos de Corrupción se encuentra publicado desde el 30 de enero. | 100% | La OCI con radicado 2018IE0000262 del 02-02-2018 remitió a la Dirección de la entidad el informe de publicación dentro del término establecido del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano así como del Mapa de Riesgos de Corrupción de Coldeportes para la vigencia 2018.
Subcomponente /proceso 4: Monitoreo o revisión | 4.1 | Monitoreo a la efectividad de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción 2018, y realizar los ajustes pertinentes. | Informe de monitoreo realizado Mapa de riesgos de corrupción ajustado (si procede) | Responsables de Proceso | 01/03/2018 30/11/2018 | Todas las dependencias están incluidas en el Mapa de Riesgos de Corrupción del año 2018. | 40% | La OCI en desarrollo de las auditorías internas de gestión realiza el monitoreo a la efectividad de los controles. Durante la vigencia se brindará capacitaciones en riesgos.
Subcomponente/proceso 5: Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción mínimo tres veces al año, analizando la efectividad de los controles. | Informes de seguimiento | profesional Oficina de Control Interno | 30/04/2018 31/08/2018 31/12/2018 | Consolidación del seguimiento efectuado por los responsables de proceso, con verificación de la aplicación de los indicadores. | 40% | Este porcentaje corresponde al 100% del cuatrimestre (01-01-2018 al 30-04-2018).
| 5.2 | Publicar la matriz de seguimiento, en la página web de la entidad. | Matriz de seguimiento publicada | Jefe Oficina de Control Interno | 10/05/2018 10/09/2018 10/01/2019 | Publicación en la página web de la entidad. | 40% | Publicado primer seguimiento del año. Este porcentaje corresponde al 100% del cuatrimestre (01-01-2018 al 30-04-2018).
74.29%

## Riesgos de corrupción (hidden)
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | [8 empty] | Seguimiento 30 agosto
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades Cumplidas | % Avance 30 abril | Observaciones | % Avance | Observaciones
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisar y reformular la Politica de Administración de Riesgos de Coldeportes | Proyecto de Politica Administración de Riesgos | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2016-03-18 | Elaboración de la Política de Administración del Riesgo, como documento interno, se encuetra en ISOLUCION | 100% |  | 100%
| 1.2 | Presentar a comité de Control Interno la Politica de Administración de Riesgos | Acta Aprobación Politica de Administración de Riesgos | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2016-03-29 | Se socializó la Política para la Administración de Riesgos incluida la Oficina de Control Interno | 100% |  | 100%
| 1.3 | Socializar a Servidores Públicos de la entidad la nueva Politica de Administración de Riesgos. | Servidores Publicos con conocimiento de la Politica de Administración de Riesgo | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2016-04-30 | Vía correo electrónico desde la Oficina Asesora de Planeación se socializó la Política para la Administración de Riesgos | 100% |  | 100%
| 1.4 | Realizar seguimiento a la apropiación y conocimiento de la politica | Resultado evaluación de Apropiación | Jefe Oficina Control Interno | 2016-06-30 | En ejecución | 0%
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Elaborar y aplicar encuesta de percepción Riesgos de Corrupción a nivel Directivo | Resultados encuesta de percepción | profesional Oficina de Control Interno | 2016-03-28 | En ejecución | 0%
| 2.2 | Elaborar el contexto Interno y Externo de los riesgos de corrupción | factores generadores de Riesgos de Corrupción | profesional Oficina asesora de planeación/ oficina de Control Interno. | 09/03/2016 18/03/2016 | Se elaboró previo a la elaboración del mapa de riesgos. | 100% |  | 100%
| 2.3 | Identificar los riesgos de corrupción establecidendo sus causas y consecuencias | Riesgos de Corrupción identificados | Responsables de Proceso | 09/03/2016 18/03/2016 | Se realizó identificación de riesgos de corrupción con el responsable del área, y la asesoria de la oficina de control interno. | 100% |  | 100%
| 2.4 | Valorar los Riesgos de Corrupción definiendo su probabilidad e impacto | Riesgos de Corrupción Valorados | Responsables de Proceso | 09/03/2016 18/03/2016 |  | 100% |  | 100%
| 2.5 | Realizar la evaluación de los riesgos de Corrupción identificando la naturaleza de sus controles (preventivos, correctivos, detectivos). Establecer acciones asociadas al control | Riesgo Residual y Controles asociados | Responsables de Proceso | 09/03/2016 18/03/2016 | Se revisaron y definieron los riesgos de corrupcíon de la Oficina Asesora de Planeación | 100% |  | 100%
| 2.6 | Consolidar mapas de riesgos de corrupción de cada Proceso/dependencia | Matriz Mapa de Riesgos de Corrupción | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 22/03/2016 29/03/2016 | Riesgos de corrupción consolidados y publicados en Isolucion | 100% |  | 100%
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Difundir el mapa de riesgos de corrupción a los servidores públicos de cada dependencia, con el fin de recoger observaciones o ajustes de ser pertinente | Ajustes Mapa de Riesgos de Corrupción | Responsables de Proceso | 22/03/2016 29/03/2016 | Se hizo el planteamiento de los riesgos de Corrupción con participación de los servidores públicos de la Oficina Asesora de Planeación | 100% |  | 100%
| 3.2 | Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado invitando a las partes interesadas a generar observaciones o recomendaciones y realizar los ajustes de acuerdo con la retroalimentación. | Chat Temático mapa de Riesgos de Corrupción | GIT. Comunicaciones, GIT. Atención al Ciudadano y Oficina de Control Interno | 28/03/2016 30/03/2016 | Se realizó chat tematico, atendido por la Oficina de Control Interno, con el apoyo de el GIT de Atención al ciudadano. | 100% |  | 100%
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar monitoreo y seguimiento períodico a los controles definidos evaluando la pertinencia del mismo. | Eficacia de los Controles Cambios en el mapa de riesgos | Responsables de Proceso | 01/04/2016 30/12/2016 | Se hizo revisión y ajustes al Mapa de Riesgos de la Oficina Asesora de Planeación incluyendo los indicadores | 33%
| 4.2 | Registrar las acciones resultado de los controles definidos con corte a 30 de abril, 31 de agosto, 31 de diciembre y reportar a la Oficina de Control Interno | Avances mapa de Riesgos de Corrupción | Responsables de Proceso | 05/05/2016 30/12/2016 | En proceso de elaboración del reporte de seguimiento a Mapa de Riesgos | 33%
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1. | Realizar seguimiento tres veces al año analizando las cuasas, los riesgos, y la efectividad de los controles. | Seguimiento Mapa de Riesgos | profesional Oficina de Control Interno | 05/05/2016 30/12/2016 | Se realizó primer seguimiento con corte a 30 de abril, el segundo se encuentra programado para el mes de agosto de 2016. | 33%
| 5.2. | Revisar y actualizar procedimiento de Administración de riesgos y demas documentos relacionados | Procedimiento Revisado | profesional Oficina de planeación | 18/03/2016 30/06/2016 | Pendiente de ejecución | 0% |  | 100% | Ya se aprobó y socializó el procedimiento.
| 5.2. | Consoldar información de seguimiento al Mapa de Riesgos y solicitar su publicación en la pagina web de la entidad | Seguimiento Mapa de Riesgos publicado | Jefe Oficina de Control Interno | 05/05/2016 30/12/2016 | Mapa consolido y publicado en la web institucional. | 100%
Note on A21: Martha Ligia Ortega Santamaria:
Note on B8: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.

## 2.Racionalización
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 2: Racionalización (Estrategia antitrámites)
Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades adelantadas a 30 abril 2018 | % Avance | Observaciones OCI
Diseñar e implementar controles para garantizar la seguridad del tramite en línea del Certificado de Existencia y Representación Legal y del servicio: Certificado de Atleta Excelencia y Glorias del Deporte | Control de Verificación | GIT Tics | 2018-06-30 | Se realizó la implementación de una nueva opción de la página inicial de los aplicativos para el Certificado de Existencia y Representación Legal y del servicio: Certificado de Atleta Excelencia y Glorias del Deporte para validar el certificado, así se puede constatar la veracidad del certificado y la información que contiene. Soportes en el GIT de Tics. | 100%
Monitorear la efectividad de los controles implementados. | Evidencias de monitoreo | Administradores del Sistema de los Tramites | Permanente | Las funcionarias encargadas manifiestan que durante la presente vigencia no se han presentado inconsistencias. La funcionalidad de los controles realizados por TICs es para garantizar la veracidad de la información, que no se adulterado. Sin embargo la funcionaria realiza pruebas de funcionalidad periódicamente, para validar que la información sea correcta como nombres, datos generales del deportista. | 40% | Este porcentaje corresponde al 100% del cuatrimestre (01-01-2018 al 30-04-2018). Se recomienda a la OAP realizar monitoreo sobre la efectividad de los nuevos controles a través de las PQRs que maneja el Git Atención al Ciudadano.
Implementar un nuevo rol de consulta para visualizar el reporte estadístico. | Rol consulta | GIT Tics | 2018-06-30 | Se implementó en el menú la opción "estadísticas" con la cual se puede generar reporte ya sea para Atleta de Excelencia, Glorias del Deportes o ambas entre un rango de fechas. Soportes en el GIT de Tics. Esta opción es de cara a la entidad para conocer cuantos certificados se expiden en el plazo acordado. | 100%
Revisión de los trámites y servicios identificados por Coldeportes, que se encuentra en el SUIT. | Acuerdo de Servicios revisado | Oficina de Planeación y Responsables de los Trámites | 2018-06-30 | Una vez revisados los trámites y servicios publicados en el SUIT, siguen los 24 inscritos. El acuerdo de servicios está actualizado en ISOLUCION, este año no ha tenido cambios hasta la fecha. | 50%
Determinar si se suprime del listado de trámites y servicios de la pág. web de Coldeportes: "Postulación Atleta excelencia, Incentivo a medallistas y entrenadores, Cofinanciación a los Entes Departamentales, Cofinanciación a Organismos del Sector Asociado, Cofinanciación de Proyectos Especiales Carácter Apoyo de Asociación, Cofinanciación Proyectos especiales Carácter Interadministrativo." Incluye solicitud de apoyo al asesor del DAFP para Coldeportes. | Documento soporte | Oficina de Planeación y Responsables de los Tramites | 2018-06-30 | Se solicitó al asesor del DAFP nuevamente los requisitos para determinar si se consideran trámites o servicios los solicitados por la Dirección de Posicionamiento y el área los está verificando. | 50%
68%

## 3,Rendición de Cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades Cumplidas | % Avance | Observaciones | Actividades adelantadas a 30 abril 2018 | % Avance | Observaciones OCI
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Analizar y retroalimentar a las áreas sobre la información solicitada por la Oficina Asesora de Planeación, para la elaboración de los informes de gestión por dependencia. | Informes de gestión por dependencia | Oficina Asesora de Planeación | Permanente | Se cuenta en los informes de gestión de todas las áreas a 31 diciembre de 2015. se esta solicitando a las dependencias actualmente los del primer trimestre del presente año. | 100% |  | La Jefe de la Oficina de Planeación, revisó los informes de gestión allegados por las dependencias, de los cuales devolvió 8 informes para ser ajustados. En virtud de lo anterior, la Oficina de Planeación está revisando la mejora de la plantilla del informe de gestión para mejorar la calidad y veracidad de la información requerida. | 40% | Este porcentaje corresponde al 100% del cuatrimestre (01-01-2018 al 30-04-2018).
| 1.2 | Socializar la guía para la rendición de cuentas de Coldeportes. | Documento publicado y socializado | GIT Comunicaciones | Permanente | Se cuenta en la pag. Web el informe consolidado a 31 diciembre de 2015 | 100% |  | Se socializó la guía para la Rendición de Cuentas. El documento se encuentra publicado en la Política Editorial. | 50% | Este porcentaje corresponde al 100% del cuatrimestre (01-01-2018 al 30-04-2018).
| 1.3 | Revisar que la información proporcionada por las dependencias y publicada en el link de Transparencia, esté actualizada y de fácil acceso para la ciudadanía. | Información actualizada en la página web | GIT Comunicaciones | Permanente | Se han cubrieron 52 eventos de enero a 30 de abril. Se produjeron 250 noticias sobre la gestión de Coldeportes proyectada desde las diferentes áreas. | 100% |  | Hasta el 30 de abril se han realizado 20 reuniones con los enlaces para la actualización del esquema de la Ley de Transparencia. Adicionalmente se envió un memorando por parte de la Oficina Asesora de Planeación, a todos los coordinadores a manera de requerimiento para el envío de la información pendiente, los cuales ha sido contestados en un 90%. Con la respuesta de los coordinadores, se avanza en la actualización la página. | 40% | Este porcentaje corresponde al 100% del cuatrimestre (01-01-2018 al 30-04-2018).
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Generar espacios de diálogo presenciales (encuentros regionales/grupos de interés) o digitales (hung out, chats temáticos o foros virtuales) para realizar rendición de cuentas. | Informes que contengan: - Presentaciones - Listado de asistencias - Fotos Publicaciones en la página Web | Todas las dependencias Apoyo para publicación GIT Comunicaciones | Permanente | Se han realizado a la fecha los siguientes ejercicios de rendición de cuentas presenciales con los siguientes grupos de interés: - Entes departamentales - Federaciones - Deporte Social Comunitario - Recreación |  |  | Se realizó un Facebook Live con motivo de la conmemoración del día de la mujer como ejercicio de participación ciudadana y rendición de cuentas sobre mujeres deportistas. Se implementó una estrategia digital de rendición de cuentas de inversión en infraestructura deportiva durante los meses de enero y febrero. Se produjo un video y una presentación con el informe de rendición de cuentas de los 8 años de presidencia de Juan Manuel Santos. Se hizo la publicación de un artículo en El Espectador, rendición de cuentas de la Dirección de Fomento y Desarrollo y del Programa Supérate Intercolegiados. | 40% | Este porcentaje corresponde al 100% del cuatrimestre (01-01-2018 al 30-04-2018).
| 2.2 | Realizar ejercicios de rendición de cuentas con grupos de interés, mínimo dos en el año, a través de estrategias de participación con que cuente la entidad (presencial, digital, otra). | Informes de rendición de cuentas publicados | Secretaría General GIT Comunicaciones | 01/02/2018 15/12/2018 |  |  |  | Se remitió a la Alta Consejería de las Comunicaciones de la Presidencia de la República una propuesta de fechas para la realización de la audiencia pública a la cual asistiría el señor Presidente de la República. Se programó como ejercicio de rendición de cuentas el recorrido con presidencia y medios de comunicación para la entrega de las obras de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. El plan de medios incluye la publicación de informes de rendición de cuentas de los programas priorizados de 2018. | 40% | Este porcentaje corresponde al 100% del cuatrimestre (01-01-2018 al 30-04-2018).
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Continuar con la socialización de los mecanismos de participación ciudadana con los servidores públicos de la entidad y demás partes interesadas. | Registros y evidencias de los ejercicios de socialización | GIT Comunicaciones | 01/03/2018 15/12/2018 | Se incluye en el mes de julio por recomendación del Departamento Administrativo de la Función Público |  |  | Se incluyó en el plan operativo de comunicaciones internas actividades de pedagogía sobre rendición de cuentas. | 40%
| 3.2 | Capacitación virtual a ciudadanos sobre rendición de cuentas y reconocimiento de participación a través de estrategia digital | Campañas digitales | Secretaria General - GIT Comunicaciones | Permanente | En total fueron 11 piezas Rendición de Cuentas (2 piezas) -Banner página web -Imagen interna sección Rendición de Cuentas Plan Anticorrupción (3 piezas) -Cover Facebook -Banner página web -Entérate Foro (3 piezas) -Informe Rendición de Cuentas -Cover Facebook -3 post invitación foro Chat (4 piezas) -Benner página web -Mailing -Post Redes Sociales -Cover Facebook | 70% |  | Se incluyó en la estrategia digital actividades de pedagogía sobre rendición de cuentas a través de Coldeportes digital-Coldeportes Juega Limpio | 40%
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Documentar las acciones hechas durante el año (digitales y presenciales), sobre ejercicios de participación ciudadana y rendición de cuentas. | Presentación de resultados | GIT Comunicaciones | Anual | Desde la parte digital se realizaron: -1 Foro Rendición de Cuentas -1 Chat temático Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgo -1 Encuesta Plan Anticorrupción Atención al Ciudadano - 1 Video de logros de los cuatro años y cuatro meses de la administración de Andrés Botero que se publicó en los canales de YouTube, Facebook y Twitter. - 1 Video de agradecimiento por el apoyo del SND y Gobierno a la gestión de Andrés Botero como director de Coldeportes. Desde lo presencial se realizaron: - Diálogos con alcaldes y gobernadores para hacer balance de 2015 y proyectar acciones para 2016. - Diálogo con atletas y entrenadores Altius, sobre balance de 2015, incentivos, ciencias aplicadas al deporte, servicios y apoyos de Coldeportes y proyección de participación en Rio 2016. - Diálogo con presidentes de las Federaciones Nacionales convencionales y paralímpicas, para presentar resultados de 2015, proyectos y acciones conjuntas para 2016 en materia de internacionalización, IVC, Posicionamiento y Liderazgo Deportivo, Ciencia Aplicadas al Deporte, participación en eventos clasificatorios a Rio 2016 e infraestructura deportiva. - Diálogo con Entes Departamentales y Municipales del Deporte, presentando el balance de cada una de las áreas de Coldeportes (IVC, Recursos y Herramientas del Sistema, Posicionamiento y Liderazgo Deportivo, Fomento y Desarrollo, Agenda Legislativa, Internacionalización, Programa Supérate Intercolegiados, Programa Deporte, Convivencia y Paz, Planeación y Control Interno). - Presentación de los lineamientos en Ciencias Aplicadas al Deporte. Durante este evento, se presentó al equipo especializado el resultado de dos años de trabajo e investigación académica para la producción de 8 títulos (Nutrición, Antidopaje, Fisioterapia, Psicología, Desarrollo Psicosocial, Medicina, Biomecánica, Alto Rendimiento). - El director de Coldeportes participó en el programa de TV Agenda Colombia, de la Presidencia de la República, emisión durante la cual hizo un recuento de los principales logros de Coldeportes en el último año, incluidos los temas de Juegos Nacionales y Para nacionales; Supérate Intercolegiados; clasificados a Juegos Olímpicos y Paralímpicos, Deporte, Convivencia y Paz y la apuesta de Coldeportes en el postconflicto. - El equipo directivo de Coldeportes, realizaron diálogos de participación e incentivos con cada uno de los GIT de la Entidad, tanto de la sede administrativa como del Centro de Alto Rendimiento. - Se publica a diario la gestión de Coldeportes a partir de videos producidos por el GIT Comunicaciones y la agencia Sístole, en la recepción de Coldeportes, que muestran evidencia de los logros obtenidos en 2015 y lo corrido de 2016. - Se convocó a los representantes del Sistema Nacional del Deporte (federaciones, Presidentes y Directivos del CPC y COC, miembros del Consejo Asesor de Coldeportes, atletas, representantes de los entes territoriales y de gobierno, para presentar la nueva Villa Deportiva Coldeportes, acto en el que se rindió un informe completo de los 4 años y 4 meses de la gestión del equipo de trabajo liderado por Andrés Botero Phillipsbourne, entre ellos, la Villa Deportiva. | 70% |  | Se cuenta con los soportes de los ejercicios de diálogo y de rendición de cuentas hechos hasta la fecha, publicados en el módulo de rendición de cuentas de la vigencia. | 40%
| 4.2 | Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas en el marco del plan anticorrupción | Presentación de resultados | Oficina de Control Interno | Semestral | [5 empty] | Se hará de manera semestral, por tanto el primer reporte se hará en el próximo corte de este plan, es decir a 30 de agosto.
41.43%

## 4.Atencion al Ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 4: Atención al ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades Cumplidas | % Avance | Observaciones | Actividades adelantadas a 30 abril 2018 | % Avance | Observaciones OCI
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Continuar con la publicación y socialización de los canales y mecanismos de PQRS , al interior de la entidad y hacia los demás grupos de interés. | Registro de publicación y socialización | Secretaría General/Atención al Ciudadano | Permanente | Se elaboró informe de gestión del primer trimestre de 2016. | 25% | Anualmente se realizan 4 informes trimestrales. La circular que se envío en el mes de julio de 2016 sobre manejo del derecho de petición se encuentra vigente. | Con respecto a la socialización, se solicitó al GIT de Comunicaciónes el apoyo para la elaboración de un plan de comunicaciones permanente con respecto al tema, se está esperando respuesta del GIT de Comunicaciónes con el fin de iniciar con la publicación y socialización tanto a los usuarios externos como internos. | 100%
| 1.2 | Reporte trimestral sobre PQRS, envío de alertas a los servidores para el cumplimiento de la normatividad vigente. | Informes trimestrales | Secretaría General/Atención al Ciudadano | Trimestral: - 30 abril - 31 julio - 31 Octubre - 30 Diciembre |  |  |  | El reporte sobre PQRS del primer trimestre se desarrollará en el mes de mayo debido a que hay plazo hasta el 30 de abril para cerrar y realizar el reporte. | 40% | Este porcentaje corresponde al 100% del cuatrimestre (01-01-2018 al 30-04-2018).
| 1.3 | Realizar seguimiento a las acciones del Plan de Participación Ciudadana. | Matriz de seguimiento del plan de participación ciudadana. | Secretaria General / GIT. Atención al Ciudadano | Cuatrimestral: - 30 abril - 30 agosto - 30 diciembre | Se ha hecho revisión de legislación sobre tema y se está construyendo cronograma de trabajo con las áreas que decepcionan información de los ciudadanos. | 25% |  | Se han realizado las siguientes acciones: Se está construyendo la ruta de las estrategias a seguir del Plan de participación ciudadana. | 40% | Este porcentaje corresponde al 100% del cuatrimestre (01-01-2018 al 30-04-2018).
| 1.4 | Actualizar la información publicada en la página web sobre la caracterización de usuarios y grupos de interés de Coldeportes. | Información actualizada | Secretaria General / GIT. Atención al Ciudadano | Permanente |  |  |  | Se tiene actualizada la información en la página web sobre la caracterización de ciudadanos. | 40% | Este porcentaje corresponde al 100% del cuatrimestre (01-01-2018 al 30-04-2018).
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Mantener la vinculación de las cuentas de correo electrónico de los grupos internos de trabajo y/o programas al correo contacto@coldeportes.gov.co, garantizando el 100% de las comunicaciones recibidas en el GESDOC. | Cuentas de correo electrónicos actualizadas y vinculadas al correo contacto@coldeportes.gov.co | GIT Tic's | Permanente | Las peticiones y denuncias se están ingresando al sistema GESDOC, se realiza seguimiento del trámite. | 100% |  | Se está cumpliendo, se tiene como única cuenta de correo para recibir solicitudes contacto@coldeportes.gov.co. | 100%
| 2.2 | Continuar con la implementación y seguimiento al cumplimiento del Decreto 1166 de 2016 (Peticiones presentadas vervalmente). | Evidencias de cumplimiento | Secretaría General/GIT Atención al Ciudadano | Permanente |  |  |  | Se continúa con dos contratistas especialmente para la atención telefónica. | 100%
| 2.3 | Continuar con la implementación y mejoramiento del chat virtual en horario de 8 am a 5 pm. | Evidencias de implementación | Secretaría General/GIT Atención al Ciudadano | Permanente |  | 30% | Se está revisando material sobre el tema y lineamientos que hayan sido emitidos por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano. | Se maniene la implementacón del chat virtual en el horario de 8 am a 5 pm. | 40% | Este porcentaje corresponde al 100% del cuatrimestre (01-01-2018 al 30-04-2018).
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Revisar las estrategías dirigidas a los servidores de la entidad sobre la socialización de los lineamientos institucionales de atención al ciudadano, y hacer los ajustes necesarios. | Estrategias revisadas | Secretaría General/GIT Atención al Ciudadano | 01/02/2018 30/03/2018 |  | 0% | Se han desarrollado 3 actividades de capacitación: - Participación Ciudadana Efectiva - Enfoque diferencial - Servir con Bienestar, servir con Excelencia | Se han adelantado 3 reuniones con grupos que le llegan un mayor número de peticiones, con el obejto de detectar inconvenientes en la respuesta a tiempo de las peticiones. | 40% | Este porcentaje corresponde al 100% del cuatrimestre (01-01-2018 al 30-04-2018).
| 3.2 | Desarrollar las acciones del Plan Institucional de Capacitación, que fortalezcan la cultura del servicio al ciudadano en la entidad. | Evidencias del desarrollo de las acciones | Secretaría General/GIT Atención al Ciudadano | 01/02/2018 30/12/2018 | Se hizo Proyecto de aprendizaje implementado | 50% | Se elaboró Proyecto de Aprendizaje en el mes abril en donde se fijaron capacitaciones con plazo de cumplimiento hasta diciembre. | Se han venido adelantando capacitaciones a 9 grupos de trabajo tanto de caracterización, como de manejo de peticiones por el gesdoc. | 40% | Este porcentaje corresponde al 100% del cuatrimestre (01-01-2018 al 30-04-2018).
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Continuar con la socialización y sensibilización a los servidores públicos en normatividad vigente, Ley 1712/2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública), Ley 1755/2015 (regula el Derecho Fundamental de Petición), Régimen disciplinario servidores públicos, Decreto 1166 de 2016. | Soportes de las activdiades de socialización | Secretaría General/GIT Atención al Ciudadano | 01/02/2018 30/08/2018 |  | 0% |  | Con respecto a la socialización, se solicitó al GIT de Comunicaciónes el apoyo para la elaboración de un plan de comunicaciones permanente con respecto a la normatividad vigente, se está esperando respuesta del GIT de Comunicaciónes con el fin de iniciar con la publicación y socialización tanto a los usuarios externos como internos. | 20%
| 4.2 | Diseñar y desarrollar actividades para el conocimiento y cumplimiento del procedimiento de atención al ciudadano, con los servidores de la entidad. | Soportes de las activdiades de socialización | Secretaría General/GIT Atención al Ciudadano | 01/02/2018 30/06/2018 |  |  |  | Se han adelantado capacitaciones en el manejo de las peticiones por el GESDOC a los funcionarios que la han requerido, ésta se hace con el acompañamiento de Admisitrativa. | 40%
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Continuar con el acompañamiento a los grupos internos de trabajo de la entidad, en sus ejercicios de caracterización de usuarios y grupos de interés de la entidad. | Actas y demás soportes | Secretaria General / GIT. Atención al Ciudadano | Permanente | De acuerdo con el cronograma se ha participado en 2 | 34% | El Programa Nacional de Servicio al Ciudadano tiene establecido el desarrollo de 6 ferias durante el 2016. | Se realizaron en el trimestre 9 reuniones con igual número de grupos internos para la caracterizacion de sus grupos de interes. | 70%
| 5.2 | Coordinar la participación del Departamento en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano programadas por el DNP a través del Programa Nacional del Servicio al Ciudadano (PNSC) | Registros de participación en ferias de atención al ciudadano. | Secretaria General / GIT. Atención al Ciudadano | 01/02/2018 30/12/2018 |  | 0% |  | Se participó en el trimestre en la Feria Nacional programada en el Municipio de Manaure - Guajira, donde se atendieron 454 habitantes. | 50%
| 5.3 | Continuar con las acciones de accesibilidad y atención diferencial a los diferentes grupos poblacionales, revisar resultados anteriores y hacer los ajustes para el mejoramiento. | Registros y soportes de acciones implementadas | Secretaria General / GIT. Atención al Ciudadano | Permanente | A la fecha de corte se recibió la solicitud por parte de un GIT de la Dirección Técnica de Fomento y Desarrollo y fue atendida y una solicitud de GIT de la Dirección Técnica de Recursos y Herramientas del Sistema. | 30% | Son 5 requerimientos que deben elaborarse (1 por cada dirección técnica y supérate) y 5 requerimientos que deben ser atendidos, para un total de 10 actividades. | Se programó para el mes de agosto la semana de la inclusión para sensibilizar a todos los funcionarios sobre la atención de las personas con discapcidad que nos visitan. | 40%
| 5.4 | Medición de la percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional. | Informes de medición | Secretaria General / GIT. Atención al Ciudadano | 2018-11-30 |  |  |  | Se realizó en el trimestre medición de la percepción dela calidad a 4 programas de Coldeportes en las regiones y en las capacitaciones de IVC en Valledupar, floridablanca y Barrrancabermeja. | 100%
61.43%

## 5.Transparencia
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 5: Transparencia y Acceso a la información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades Cumplidas | % Avance | Observaciones |  | Actividades adelantadas a 30 abril 2018 | % Avance | Observaciones OCI
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar la matriz de publicación de información (Esquema de Información) por dependencia y área responsable. | Matriz actualizada | Oficina Asesora de Planeación / GIT Comunicaciones | 2018-03-30 | Se definieron, por dependencia, los mínimos con los que debe cumplir cada área en el esquema de publicación de Ley de Transparencia. Y GIT con esta matriz realiza las reuniones periódicas con las Áreas. | 100% | Se adjunta soporte de la matriz elaborada | 100% | Se solicitó la actualización a todas las dependencias el esquema de publicación , falta terminar de consolidar las actualización y socializarlo a toda la entidad. | 90% | Se encuentra consolidada la actualización y se hizo la solicitud de publicación. El Git Comunicaciones adelanta una revisión de la página para efectuar la publicación.
| 1.2 | Monitorear la actualización de la información publicada en la página web de la entidad. | Registros de actualización | Oficina Asesora de Planeación / GIT Comunicaciones | Permanente |  |  |  |  | Se solicitó la actualización a todas las dependencias el esquema de publicación , falta terminar de consolidar las actualización y socializarlo a toda la entidad. | 40% | Este porcentaje corresponde al 100% del cuatrimestre (01-01-2018 al 30-04-2018).
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Revisar y hacer los ajustes necesarios al formato de informe de trámite de PQR, con la finalidad de cumplir con los requerimientos de la Ley 1712/2014, Art.11, literal h); y al Decreto Dec 103/15, Art. 52 - Par. 2. | Formato ajustado | Secretaría General/GIT Atención al Ciudadano | 2018-03-30 |  |  |  | 90% | Revisados nuevamente se determina que no requiere ajustes. El informe de PQRs cumple con la norma. | 100%
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar y publicar el Registro de Activos de Información./ Información Clasificada y Reservada, de acuerdo con las tablas de retención documental vigentes en la entidad. | Registro de activos de información actualizado | Oficina Asesora de Planeación | 2018-04-30 | Se definió el formato para solicitar la información requerida a las dependencias. Se adjunta soporte. | 30% | Teniendo en cuenta el cambio de administración que se avecina no es posible para la Coordinación de Gestión Administrativa comprometerse a la realización de la tarea en la fecha prevista, por lo que se solicita ampliar la fecha de realización de la tarea hasta el 30 de Diciembre del año en curso. | 70% | Se solicitó la actualización a todas las dependencias el esquema de publicación , falta terminar de consolidar las actualización y socializarlo a toda la entidad. | 90% | Se encuentra consolidada la actualización y se hizo la solicitud de publicación. El Git Comunicaciones adelanta una revisión de la página para efectuar la publicación.
| 3.2 | Actualizar y socializar el Programa de Gestión Documental de la entidad. | Programa de Gestión Documental actualizado | Secretaría General/GIT Administrativa | 2018-06-30 | Esta actividad se encuentra incluida en el cronograma de actividades del Grupo de Gestión Documental para el segundo semestre del presente año. | 50% | Teniendo en cuenta el cambio de administración que se avecina no es posible para la Coordinación de Gestión Administrativa comprometerse a la realización de la tarea en la fecha prevista, por lo que se solicita ampliar la fecha de realización de la tarea hasta el 30 de Diciembre del año en curso. | 50% | Se está realizando el borrador de la actualización del PGD. Se actualizó el contenido de acuerdo con el nuevo mapa de procesos de la entidad. | 39%
| 3.3 | Continuar con la organización del archivo para la aplicación de las tablas de retención documental actualizadas en el 2017, y mejorar su entendimiento y aplicación en cada dependencia y/o GIT. | Informes a la Alta Dirección | Secretaría General/GIT Administrativa | Permanente |  |  |  |  | En la actualidad se está realizando la organización de los archivos de acuerdo a las tablas de retención documental. El proceso de actualización es de un 45%. | 50%
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.2 | Mantener el portal de Coldeportes con los criterios de Accesibilidad definidos en la NTC 5854 | Criterios de accesibilidad definidos y aplicados | GIT Comunicaciones y GIT Tics | Permanente | El portal cuenta con el lenguaje abreviado para la implementación de software para personas con discapacidad visual. Se avanza en el análisis de posibilidades para la implementación de lo emanado por la norma. | 30% |  | 40% | Se monitorea y se realizan los ajustes pertinentes de accesibilidad al portal de la entidad, para lo cual se usa la herramienta http://tawdis.net Se encuentra al día según los criterios básicos emanados de la norma. | 40% | Este porcentaje corresponde al 100% del cuatrimestre (01-01-2018 al 30-04-2018).
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Verificación del cumplimiento normativo relacionado con la publicación de información mínima, de acuerdo con la Matriz de la Procuraduría General de la Nación . | Matriz de seguimiento | Oficina de Control Interno | 30/05/2018 30/11/2018 |  | 0% |  | 100% | 1. Se realizó un seguimiento con corte al 12-02-2018, el cual se remitió a los líderes de proceso responsables, como insumo para el seguimiento del primer trimestre. 2. Se realizó el seguimiento con corte al 30 de abril. En los dos seguimientos se aplicó el formato guía de la Procuraduría General de la Nación. | 40% | Este porcentaje corresponde al 100% del cuatrimestre (01-01-2018 al 30-04-2018).
| 5.2 | Informar a la Alta Dirección los resultados del seguimiento al cumplimiento de publicación de información mínima, para la toma de decisiones respectivas. | Informes de seguimiento, Actas de Comités | Oficina de Control Interno | 30/06/2018 20/12/2018 |  |  |  |  | La OCI con radicado 2018IE0001419 remitió a la Dirección de la entidad, el informe de cumplimiento de la ley de transparencia. | 40% | Este porcentaje corresponde al 100% del cuatrimestre (01-01-2018 al 30-04-2018).
| 5.4 | Realizar permanente seguimiento a la actualización de los tramites y servicios inscritos en el SUIT. | Tramites y servicios actualizados | Oficina Asesora de Planeación/ Responsables de los Tramites y servicios | Permanente | Se incluye en el mes de julio por recomendación del Departamento Administrativo de la Función Público |  |  | 80% | Permanente
58.78%

## 6.Iniciativas adicionales
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 6: Iniciativas adicionales
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades adelantadas a 30 abril 2018 | % Avance | Observaciones OCI
Subcomponente /proceso 1 Comunicación y Evaluación de la apropiación | 1.1 | Hacer los ajustes respectivos al Código de Ética de la entidad, teniendo en cuenta los parámetros del Código de Integridad para el Sector Público. | Código de Ética Ajustado | Secretaría General/GIT Talento Humano | 2018-06-30 | Se elaboró el proyecto de la resolución del código de integridad y el documento técnico anexo. | 60%
| 1.2 | Realizar jornadas de capacitación y prevención en contra de la corrupción dirigido a todos los servidores públicos de la entidad. | Registros de capacitación | Oficina Jurídica / GIT Contratación | 2018-11-30 | 1. Se realizó una jordana de capacitación con el tema central en las labores de supervisión a fin de prevenir acciones constitutivas de corrupción en la ejecución de contratos estatales, la cual fue dirigida a la Dirección de Recursos y Herramientas del S.N.D., el día 26-02-2018 en las instalaciones auditorio Centro de Alto Rendimiento. 2. Se realizó capacitación en temas de supervisión, interventoría, liquidación de contratos y aplicación de la nueva normatividad en contratación estatal dentro del programa COLDEPORTES EN LAS REGIONES, en el municipio de Mocoa el día 13-04-2018, a cargo del Jefe de la Oficina Jurídica y la Coordinadora del GIT de Contratación. 3. Se realizó la capacitación en el Municipio de Caldas - Antioquia los días 25, 26 y 27 de abril de 2018. | 60%
60%

## Iniciativas adicionales (hidden)
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 6: Iniciativas Adicionales - Codigo de Ética y Buen Gobierno
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades Cumplidas | % Avance | Observaciones
Subcomponente /proceso 1 Construcción Codigo de Ética y Buen Gobierno | 1.1 | Consolidar y Analizar los resultados encuesta aplicada a Servidores Publicos, sobre gestión etica. | Resultados análisis encuesta | Jefe Oficina de Control Interno | 2016-04-30
| 1.2 | Definir estructura del Codigo de etica y Buen Gobierno de COLDEPORTES | Proyecto documento: Codigo de ética y Buen Gobierno | Comité de Desarrollo administrativo | 2016-05-30
| 1.3 | Revisar, analizar y elaborar propuesta de los Principios y Valores Eticos de COLDEPORTES, planteando, de ser necesario, nuevos principios y /o valores acorde con los resultados de la encuesta | propuesta de Principios y Valores Éticos | Comité de Desarrollo administrativo | 2016-05-30
Subcomponente /proceso 2 Consulta Codigo de Ética y Buen Gobierno | 2.1 | Revisar el documento: "proyecto Codigo de Ética y Buen Gobierno COLDEPORTES" | Documento Revisado por Comité | Integrantes Comité Directivo | 2016-05-30
| 2.2 | Acto administrativo por medio del cual se aprueba el Codigo de ética y Buen Gobierno de COLDEPORTES | Acto Administrativo | Director | 2016-06-30
Subcomponente /proceso 3 Comunicación y Evaluación de la apropiación | 3.1 | Desarrollar estrategia de socialización e interiorización del Codigo de Etica y Buen Gobierno de COLDEPORTES a todos los Servidores Públicos y partes interezadas | Estrategia Socialización e Interniorización Codigo de Ética y Buen Gobierno | Secretaria General - GIT Talento Humano GIT Comunicaciones GIT Atención al Ciudadano | 2016-06-30
| 3.2 | Evaluar conocimiento y apropiación del Codigo de Etica y Buen Gobierno de COLDEPORTES | Resultados evaluación apropiacion Codigo de Etica y Buen Gobierno COLDEPORTES | Jefe Oficina de Control Interno | 2016-08-30
Note on B8: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.