## Info General
INFORMACIÓN GENERAL
| TABLA 1. ESCALAS DE CALIFICACIÓN CONTROLES EXISTENTES | [5 empty] | TABLA 2. VALORACION DE CONTROLES
| CRITERIOS DE CALIFICACIÓN |  |  |  | Si | No | RANGOS DE CALIFICACION DE LOS CONTROLES |  | DEPENDIENDO SI EL CONTROL AFECTA LA PROBABILIDAD O EL IMPACTO SE DESPLAZA EN LA MATRIZ DE CALIFICACION, EVALUACION Y RESPUESTA A LOS RIESGOS. (NOTA: LOS CONTROLES PREVENTIVOS AFECTAN LA PROBABILIDAD MIENTRAS QUE LOS CORRECTIVOS AFECTAN EL IMPACTO)
| DO: Control está Documentado? |  |  |  | 20 | 0 |  |  | CUADRANTES A DISMINUIR EN LA PROBABILIDAD | CUADRANTES A DISMINUIR EN EL IMPACTO
| AT- MA: Contol es Automático o Manual |  |  |  | AT: 15 | MA: 10 | 0 | 59 | 0 | 0
| FR: Frecuencia definida para el control |  |  |  | 15 | 0 | 60 | 75 | 1 | 0
| EF: Efectividad de los controles |  |  |  | 30 | 0 | 76 | 100 | 2 | 1
| EV: Evidencias de la efectividad del Control? |  |  |  | 20 | 0
|  | Clase de Riesgo | CLASES DE RIESGO SEGÚN EL DAFP
DESCRIPCION
|  | ESTRATEGICO | Se asocia con la forma en que se administra la Entidad. Se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia.
|  | IMAGEN | Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución.
|  | OPERATIVOS | Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad, de la articulación entre dependencias.
|  | FINANCIEROS | Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluyen: la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes.
|  | DE CUMPLIMIENTO | Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad.
|  | DE TECNOLOGÍA | Están relacionados con la capacidad tecnológica de la Entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión.
nes

## CONSOLID
MATRIZ DEL SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2018 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES
PROCESO | Concatenar | Responsable |  | CAUSA (S) | RIESGO |  | CONTROL | Cronograma MRC |  | Efectividad de los controles | CONSOLIDADO DE LOS SEGUIMIENTOS VIGENCIA 2018
|  | CARGO | AREA/ DEPENDENCIA | (Debido a…….) |  |  |  | Elaboración | Publicación |  | Acciones adelantadas con corte a 30 de abril | Acciones adelantadas con corte a 30 de Agosto | Observaciones OCI
PLANEACIÓN ESTRATEGICA | #REF! | Coord. GIT Planeación y Desarrollo Organizacional | Oficina Asesora de Planeación | 1. Omisión de procedimientos. 2. Favorecimiento indebido y/o político. | Generar concepto favorable de ejecución de recursos del IVA Telefonía Móvil sin el cumplimiento pleno de requisitos, favoreciendo intereses de terceros en contravía a la distribución del Sistema General de Participaciones |  | 1. Capacitación y socialización de la normatividad a los entes departamentales y municipales. 2. Realizar visitas a los entes departamentales. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | No se han realizado capacitaciones. En cuanto al control de visitas, la Oficina de Planeación deberá evaluar la efectividad del control. | A 30 de Abril no se han generado conceptos favorables debido a la ley de garantías; así mismo, según el artículo 201 de la Ley 1819 de 2016 del Estatuto Tributario, a la fecha no se ha estipulado la reglamentación del mismo y por ende no se ha generado la Tabla de Distribución CONPES. Se ha notificado a los departamentos de la fecha de entrega de la documentación de 2017; y para el Impuesto de Cigarrillos, según el anexo 6 del SGP 26-2018 se envió la tabla de distribución a tener en cuenta. En cuanto a las visitas, estaban programadas para Popayán, Bolívar y Santa Marta pero solo se pudo realizar la de Santa Marta del 14 al 16 de Marzo. | A 30 AGOSTO : A la fecha de corte se han expedido dos conceptos: Putumayo y Bolivar y se han realizado 3 visitas: Santa Marta, Cartagena y Popayán. Los conceptos fueron expedidos de acuerdo a los parametros de la Oficina Asesora de Planeación y al Sistema General de Participaciones. INDICADOR:100% . Los dos conceptos favorables fueron expedidos dentro de los parametros establecidos. | Se recomienda revisar los riesgos debido a: El mapa de riesgos no contiene dentro del proceso de planeación estratégica factores de riesgos asociados al fin del período presidencial, que implica restricciones a la contratación, formulación de bases de un nuevo plan de desarrollo, recopilación de información destinada a rendiciónde cuentas de gestión en términos del PND y Plan Estratégico Institucioonal situaciones que afectan la valoración del riesgo. Es procedente considerar si los cambios coyunturales de de la vigencia, es decir el cambio de gobierno, resultarían en la identificación de factores de riesgos e incluso otros riesgos de tipo estratégico. Se recomienda para el proximo reporte (31/12/2018) se aplique la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestón, corrupcion y Seguridad Digital y el diseño de controles versión 1 de Agosto de 2018.
GESTIÓN DE COMUNICACIONES | #REF! | Coordinadora GIT Comunicaciones | Dirección | No seguimiento por parte de las áreas responsables de la información. Desconocimiento de la Ley de Transparencia por parte de los responsables de la información. No atender las solicitudes hechas por las diferentes áreas de manera oportuna. | Afectación de la calificación del Índice de Transparencia Nacional por no publicación de la información requerida por la Ley. |  | Realizar reuniones mensuales con los enlaces para actualización. Determinar con cada enlace un check list de requisitos mínimos para el cumplimiento de la Ley de Transparencia. | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Se ha mejorado el acceso a la información pública y se ha avanzado en la actualización y en completar información faltante. | Se han realizado 20 reuniones con los enlaces para la actualización del esquema de la Ley de Transparencia. Adicionalmente se envió un memorando por parte de la Oficina Asesora de Planeación a todos los coordinadores a manera de requerimiento para el envío de la información pendiente, los cuales han sido contestados en un 90%. Con la respuesta de los coordinadores se avanza en la actualización de la página. | A 30 DE AGOSTO: El GIT Comunicaciones ha realizado 44 reuniones de seguimiento con los enlaces de las áreas. De acuerdo con el informe elaborado por la oficina de Control Interno de la entidad, en el transcurso del segundo trimestre de la presente vigencia las áreas responsables de suministrar la información han prestado colaboración para mejorar aspectos de acceso y actualización de información. Se observa una mejora continua en el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública de la entidad, debiéndose mantener el nivel de cumplimiento por parte de las áreas responsables. Para el segundo trimestre de la vigencia actual, la entidad avanzó en un 49% del cumplimiento de los requisitos de transparencia activa, para un total acumulado del 98%, con solo dos requerimientos en estado de cumplimiento parcial los cuales representan el 2%. | Se recomienda para el proximo reporte (31/12/2018) se aplique la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestón, corrupcion y Seguridad Digital y el diseño de controles versión 1 de Agosto de 2018.
ALTOS LOGROS | #REF! | Coordinador CCD | Dir. Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | Inconsistencias en la atención brindada a funcionarios vinculados a entidades del estado por las diferentes áreas y servicios del centro de ciencias del deporte. | Atención de funcionarios vinculados a entidades del estado sin el debido registro de las actividades y procedimientos realizados. en el centro de ciencias del deporte. |  | 1. Realizar seguimiento mensual del numero de funcionarios públicos atendidos en el Centro de ciencias del deporte a partir del registro de atenciones mensuales arrojado por cada profesional. 2. Realizar reporte trimestral de numero de funcionarios públicos atendidos en el centro de ciencias dentro del informe trimestral de actividades presentado a la dirección de posicionamiento y liderazgo deportivo por el coordinador del GIT CCD. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Es necesario revisar el riesgo y los controles. | 1. Se habilita el registro de funcionarios públicos en la historia clínica digital como particulares a partir del mes de febrero de 2018 2. Se realiza seguimiento mensual de la cantidad de funcionarios atendidos a partir del reporte de cada profesional arrojado por la historia clínica digital. Se realiza dicho seguimiento el ultimo día de cada mes. | A 30 AGOSTO Se realiza seguimiento mensual de la cantidad de funcionarios atendidos por los profesionales del centro de ciencias del deporte. Dicho seguimiento se realiza el ultimo dia de cada mes. Pendiente establecer fecha para la revision y el analisis de pertinencia por parte de la oficina de planeacion, talento humano y coordinador del CCD. | Se recomienda para el proximo reporte (31/12/2018) se aplique la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestón, corrupcion y Seguridad Digital y el diseño de controles versión 1 de Agosto de 2018. En el presente seguimiento no se observa acciones adelantadas tomando como base la recomendación de la OCI la cual se reitea; "Conforme lo establece la resolución 209 de 2017, una de las funciones del GIT de Centro de Ciencias del Deporte es atender la población objeto que para este caso corresponde a atletas de alto rendimiento; la atención que llegado el caso pudiera prestarse a funcionarios tendría que enmarcarse en el programa de Salud y Seguridad en el Trabajo, canalizado a través del GIT de Talento Humano; por lo anterior desde la Oficina de Control Interno se recomienda que antes de la implementación del procedimiento se realice el análisis de pertinencia a través de la evaluación jurídica y la realización de mesas de trabajo con el Coordinador de Talento Humano, Oficina de Planeación y Coordinador del Centro de Ciencias del Deporte".
| #REF! | Coordinador CCD | Dir. Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | Deficiencias en la comunicación de los resultados y recomendaciones de las valoraciones entre el equipo de salud y el equipo técnico. -falta de controles que permitan verificar el cumplimiento en el procedimiento de valoración multidisciplinaria del rendimiento. | No se realicen todas las valoraciones y pruebas requeridas para el deporte afectando o favoreciendo al atleta que pueda tener un diagnóstico que afecte su logro en competencia. |  | 1. Programar reuniones para la entrega de los resultados y recomendaciones entre el equipo medico y equipo técnico en donde se establezcan acuerdos, seguimientos y controles por deporte los cuales deben ser registrados en la historia clínica. 2.Realizar seguimiento al plan de acción biomédico de cada uno de los deportes que fueron valorados. (según frecuencia definida en el pab) en fechas estipuladas por cada deporte realizando registro del control y/o seguimiento en la historia clínica. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Si bien se presentan mejoras en el registro de los PAB, esto no permite evaluar la efectividad del control frente a posibles riesgos de corrupción. | Se programa jornada de seguimiento trimestral de los PAB Realizados vs deportes valorados y seguimiento de las actas de entrega de resultados elaboradas por deporte. | A 30 AGOSTO Se revisan las causas frente al riesgo identificado y se mantiene como riesgo de corrupccion ya que el seguimiento de los planes de accion biomedico de cada deporte se convierte en pilar para el funcionamiento y la intervencion de los diferentes grupos de profesionales del centro de ciencias del deporte. | Nuevamente se reitera que la redacción de Riesgo no apunta a las caracteristicas propias de un Riesgo de Corrupción. Se recomienda para el proximo reporte (31/12/2018) se aplique la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestón, corrupcion y Seguridad Digital y el diseño de controles versión 1 de Agosto de 2018.
| #REF! | Coordinador Desarrollo Psicosocial | Dir. Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | Falta de seguridad en la información (no adherencia a los lineamientos para gestión documental de la Entidad, falta de herramientas tecnológicas para salvaguardar la información confidencial). Mal uso de la información por parte del personal del grupo interno de trabajo. Divulgación de información a personal ni relacionado con las funciones desarrolladas por el GIT. Deficiencias en la seguridad informática. | Uso indebido y no autorizado de información confidencial respecto a los datos personales, valoración psicosocial y seguimiento realizado a los atletas y/o entrenadores. |  | Disponer de elementos de oficina que aseguren acceso restringido a la información. Generar claves para acceso a la información magnética. | 2018-01-23 | 2018-12-31 | No se reportan PQR de acuerdo con el informe trimestral de Atención al Ciudadano. | Se creó una carpeta con acceso restringido en el Google Drive del correo de Desarrollo Psicosocial donde se encuentran registradas las valoraciones y seguimientos de los atletas. | A 30 DE AGOSTO: En la oficina del GIT Desarrollo Psicosocial se habilitó un loker con llave de seguridad; con el fin de guardar y tener bajo custodia las valoraciones y seguimientos de los atletas | Se recomienda para el proximo reporte (31/12/2018) se aplique la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestón, corrupcion y Seguridad Digital y el diseño de controles versión 1 de Agosto de 2018. Con la aplicación de la Nueva metodologia se pueden diferenciar claramente los riesgo de corrupción y los riesgos de seguridad Digital, asi como la identificación o diseño de controles.
| #REF! | Coordinador Desarrollo Psicosocial | Dir. Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | Manipulación inadecuada de la información. Bajo control y seguimiento al desarrollo de las actividades. No disponer de canales de comunicación para que las personas presenten sus peticiones. | Efectuar cobro económico a la población objeto de las actividades adelantadas por el GIT Desarrollo Psicosocial. |  | Socializar canales de comunicación con los atletas y entrenadores para que de ser necesario presenten sus peticiones. | 2018-01-23 | 2018-12-31 | No se reportan PQR de acuerdo con el informe trimestral de Atención al Ciudadano. | Con corte a 30 de Abril de 2018 no se ha presentado ningún cobro indebido por las actividades realizadas por el grupo de profesionales del GIT de Desarrollo Psicosocial. | A 30 DE AGOSTO: Con corte a 31 de Agosto de 2018 no se ha presentado ningún cobro indebido por las actividades realizadas por el grupo de profesionales del GIT de Desarrollo Psicosocial | Se recomienda para el proximo reporte (31/12/2018) se aplique la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestón, corrupcion y Seguridad Digital y el diseño de controles versión 1 de Agosto de 2018.
| #REF! | Coordinador GIT Nacional Antidopaje | Dir. Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | Falta de seguridad en la información (programa inadecuado de gestión documental, falta de herramientas tecnológicas para salvaguardar la información confidencial). Mal uso de la información por parte del personal del grupo interno de trabajo | Uso indebido y no autorizado de información confidencial respecto de una Autorización de Uso Terapéutico (Historia Clínica), una misión de control, muestreo y/o de un proceso de revisión inicial de gestión de resultados. |  | Anotaciones de información confidencial en los correos electrónicos enviados desde el GIT. Registro de la información en el Sistema ADAMS de la Agencia Mundial Antidopaje. Solicitar al área administrativa un manejo especial para la información antidopaje en el Sistema GESDOC. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se observan las mejoras en la seguridad de la información de Coldeportes. | Como controles para prevenir la vulneración o el uso indebido de la información se adelantaron las siguientes acciones: • Se suscribieron 32 acuerdos de confidencialidad, por parte de los integrantes del comité evaluador Deportista Excelencia. • Se realizaron 6 solicitudes vía email, al GIT de Gestión Administrativa, a través de los correos electrónicos de Contacto@coldeportes.gov.co y Correspondencia@coldeportes.gov.co, con el fin de registrar dentro del sistema de información GESDOC, los números de radicado y la clasificación como información restringida, de información radicada directamente o por medios electrónicos. • Respecto a la Información que se registra en la aplicación ADAMS, se informa que a la fecha, solamente hay 4 usuarios registrados, con su correspondiente clave de acceso. | A 30 DE AGOSTO: Como controles para prevenir la vulneración o el uso indebido de la información se adelantaron las siguientes acciones: • Se suscribieron 115 acuerdos de confidencialidad y 172 conflictos de intereses, por parte de los medicos y de los voluntarios que participaron en el programa de control al dopaje durante la realizacion de los Juegos Centroamericanos en la ciudad de Barranquilla. • Se realizaron 3 solicitudes vía email, al GIT de Gestión Administrativa, a través de los correos electrónicos de Contacto@coldeportes.gov.co y Correspondencia@coldeportes.gov.co, con el fin de registrar dentro del sistema de información GESDOC, los números de radicado y la clasificación como información restringida, de información radicada directamente o por medios electrónicos. • Respecto a la Información que se registra en la aplicación ADAMS, se informa que a la fecha, se mantienen los 4 usuarios registrados, con su correspondiente clave de acceso. | Se recomienda para el proximo reporte (31/12/2018) se aplique la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestón, corrupcion y Seguridad Digital y el diseño de controles versión 1 de Agosto de 2018.
| #REF! | Coordinador GIT Deporte Convencional | Dir. Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | Deficiencia en el manejo de recursos públicos por parte de los organismos deportivos. | Destinación inadecuada de los recursos asignados para ejecución de los proyectos. |  | Actualizar el procedimiento de informe de ejecución contractual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | El Git debe revisar el riesgo y los controles. | Sin reporte de información | A 30 AGOSTO Se realizó toda la estadistica de entrega de informes de la federaciones, con lo cual se estbaleció un porcentaje del 19% y el 24% por cada periodo de demora en entrega de informes | Se recomienda para el proximo reporte (31/12/2018) se aplique la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestón, corrupcion y Seguridad Digital y el diseño de controles versión 1 de Agosto de 2018. En dicha metodologia existen ejemplos orientadores para la identificación y diseño de controles. Asimismo se explica en que consiste la calificación de la efectividad de los mismos.
| #REF! | Coordinador GIT Deporte Convencional | Dir. Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | Falta de verificación real del cumplimiento de las actividades y especificaciones establecidas por las federaciones en la ejecución de los contratos | Ejecución de actividades deficientes con relación a los estimado en el Proyecto presentado |  | Actualizar el procedimiento de informe de Visita | 2018-01-01 | 2018-12-31 | El Git debe revisar el riesgo y los controles. | Sin reporte de información | A 30 AGOSTO Se realizaron visitas de supervision a algunos eventos Deportivos fundamentales, los cuales arrojaron solo un hallazgo | Se recomienda para el proximo reporte (31/12/2018) se aplique la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestón, corrupcion y Seguridad Digital y el diseño de controles versión 1 de Agosto de 2018. Con la aplicación de la Nueva metodologia se pueden diferenciar claramente los riesgo de corrupción y los riesgos de seguridad Digital, asi como la identificación o diseño de controles.
| #REF! | Coordinador GIT Juegos y Eventos Deportivos | Dir. Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | Decisiones basadas en posturas de orden político o personal y desconocimiento total de los criterios técnicos. | Hacer la evaluación técnica de una sede sin tener en cuenta los criterios establecidos por el GIT para la asignación de un evento deportivo, favoreciendo a un tercero que no cumple. |  | Mantener Controles Actualizar el procedimiento de evaluación de sedes candidatizadas. Realizar evaluación ex-post de cumplimiento de compromisos. | 1/012018 | 31/12/20118 |  | Sin reporte de información | A 30 DE AGOSTO: Se ha adelantado revisión al Borrador de Procedimiento "Evaluación Candidatura para Eventos Multideportivos Nacionales, Paranacionales o Internacioanles", con el fin de viabilizar la realización de ajustes con base en lineamientos internacionales expuestos por la OCDE y de acuerdo con los antecedentes generados por los Juegos y Eventos Deportivos realizados en el país. Cabe mencionar que las Sedes de los Juegos y Eventos Deportivos desarrolados y por desarrollare en el año 2019, han sido designadas con suficiente anterioridad. De tal forma que para el caso de los Juegos Nacionales y Paranacionales se evaluará posteriormente a la Sede 2019 aplicando los items que señale el Procedimiento respectivo. No se han definido los criterios de evaluación debido a que el Procedimiento de Evaluación de Candidaturas se encuentra en fase de revisión y ajuste. Se estima tener proyectada la Versión 0 en el mes de Septiembre 2018, para que ésta sea enviada a Flujo de Revisión y Aprobación en ISOLUCION. | Se recomienda para el proximo reporte (31/12/2018) se aplique la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestón, corrupcion y Seguridad Digital y el diseño de controles versión 1 de Agosto de 2018. Con la aplicación de la Nueva metodologia se mejora la identificación y diseño de controles, situación que persiste desde el ultimo seguimiento realizado por la OCI
FOMENTO AL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL | #REF! | Coordinador GIT Deporte Escolar Coordinador GIT Deporte Social Comunitario Coordinador GIT Actividad Física Coordinador GIT Recreación Coordinador GIT Convivencia y paz | Dir. Fomento y Desarrollo. | 1. Debilidad en la construcción de los estudios previos 2. Incumplimiento a los requisitos de selección. 3. Intereses particulares o de terceros. 4. Deficientes instrumentos de seguimiento a la ejecución y cumplimiento de los convenios o contratos. 5. Mala ejecución de los recursos. | Realizar certificación de pagos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en los lineamientos institucionales a favor de terceros. |  | 1. Guías para la presentación de proyectos. 2. Actualización y socialización con anterioridad de la Guía para promoción de Programas o documento de especificaciones técnicas. 3. Asistencia técnicas. 4. Informes administrativos, financieros y técnicos. 5. Actualización y socialización de formatos de informes administrativos, financieros y técnicos. 6. Capacitación y/o socialización específica en líneas de acción. 7. Revisión periódica en la planeación, ejecución y liquidación de los contratos o convenios por parte de las Coordinaciones de GIT. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | La aplicación de controles está supeditada a la finalización de los procesos licitatorios y al inicio de la ejecución de los contratos. | GIT de Deporte Social Comunitario: Proceso de licitación 002/2018 para ETRC y Proyecto Nacional de Deporte Social Comunitario, en curso. GIT de Recreación: Elaboración de estudios previos, del estudio de mercado para la implementación de los programas de atención en recreación para primera infancia, adolescencia y juventud y persona mayor. GIT de Deporte Escolar y Convivencia y Paz: Proceso de licitación Publica, para el programa de escuelas deportivas para la paz, en curso. GIT Actividad Física: A través de un proceso de vigencia futura el 1° de noviembre de 2017 se firmó el contrato interadministrativo N° 937 de 2017 con FONDECUN para el desarrollo de la Guía de promoción de los HEVS en el territorio durante la vigencia 2018. | A 30 AGOSTO : Se está ejecutando por del GIT de Deporte Social Comunitario: el contrato 610 de 2018 con la Fundación Tierra Posible para ETRC y Proyecto Nacional de Deporte Social Comunitario, en ejecución. GIT de Recreación: Por selección abreviada se contrató se la fundación Avanzar Social, mediante contrato 630 de 2018, el cual se encuentra en ejecución. GIT de Deporte Escolar y Convivencia y Paz: Se suscribió contrato con número 617 de 2018, con la corporación para la recreación Popular. GIT Actividad Física: Se continua A través de un proceso de vigencia futura, el 1° de noviembre de 2017 se firmó el contrato interadministrativo N° 937 de 2017 con FONDECUN para el desarrollo de la Guía de promoción de los HEVS en el territorio para la vigencia 2018. | Se recomienda para el proximo reporte (31/12/2018) se aplique la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestón, corrupcion y Seguridad Digital y el diseño de controles versión 1 de Agosto de 2018. Con la aplicación de la Nueva metodologia se pueden diferenciar claramente los riesgos de corrupción y los riesgos de corrupcion, asi como la identificación o diseño de controles, que son las debilidades que persisten con respecto al seguimiento del corte anterior. En la columna de acciones adelantadas se debe describir que acciones de tipo preventivo se han realizado para mitigar la propabilidad de ocurrencia de un riesgo, y no la gestión presupuestal o financiera de los grupos internos de trabajo.
| #REF! | Coordinador GIT Recreación | Dir. Fomento y Desarrollo. | 1. No se tienen en cuenta los criterios técnicos establecidos para la escogencia de sedes de eventos. 2. Incumplimiento a los requisitos de selección. 3. Intereses personales para favorecer un tercero. | Direccionamiento de sedes para eventos nacionales o regionales a favor de terceros |  | 1. Divulgación de los criterios técnicos a las ciudades aspirantes a los eventos de los programas. 2. Visitas técnicas de evaluación y verificación oportunas por personal idóneo. 3. Informe de evaluación de los criterios para la selección de eventos. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se observa la implementación de controles para el desarrollo de los programas. | Visita previa, para definición de sede; (desarrollo de ficha técnica para determinar las condiciones espacio, terreno, acceso a servicios básicos, vías de acceso, plan de contingencia, red de apoyo médica, apoyo del ente municipal y departamental) | A 30 DE AGOSTO: GIT de Recreación: Por selección abreviada se contrató con la Fundación Avanzar Social, contrato 630 de 2018, el cual se encuentra en ejecución. | Se recomienda para el proximo reporte (31/12/2018) se aplique la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestón, corrupcion y Seguridad Digital y el diseño de controles versión 1 de Agosto de 2018. En la Columna de avance se observa que existe confusión entre las obligaciones o deberes inherentes a la Dirección y sus Grupos Internos de Trabajo frente a las acciones preventivas que buscan eliminar las causas y mitigar el Riesgo
FOMENTO AL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL (PROGRAMA SUPERATE - DIRECCION DE COLDEPORTES) |  | Profesionales de Gestión de Incentivos SUPERATE | Dirección de Coldeportes | Este procedimiento se hace de forma manual. | Publicación de ganadores de incentivos o créditos condonables del Programa SUPERATE Intercolegiados sin cumplimiento de requisitos exigidos en el Manual, para beneficio de terceros. |  | Utilización de la plataforma tecnológica adquirida para identificar a los campeones con derecho a incentivos. | 2018-02-01 | 2018-12-21 | Se observan mejoras en la implementación del procedimiento. | Verificación del medallero vs la plataforma de inscripciones, la cual permitió evidenciar que más de 20 entrenadores no tenían derecho a incentivos al no estar registrados en la plataforma de inscripciones correctamente. | A 30 DE AGOSTO: Se establecio que 155 deportistas no cumplian los requisitos para obtener incentivos | Se recomienda para el proximo reporte (31/12/2018) se aplique la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestón, corrupcion y Seguridad Digital y el diseño de controles versión 1 de Agosto de 2018.
|  | Profesionales de Gestión de Incentivos SUPERATE | Dirección de Coldeportes | Se debe a la inasistencia a los eventos de entregas de incentivos o la entrega de información errada en cuanto a la dirección del destinatario para garantizar un despacho exitoso. | Pérdida de Incentivos del Programa SUPERATE Intercolegiados dentro de las formas preestablecidas por el Programa Supérate. |  | Diligenciar Planillas de Convocatoria soportadas con actas de entrega . Elaborar Actas de Entrega de Incentivos Deportivos. | 2018-02-01 | 2018-12-21 | En futuras auditorías internas se evaluará el control. | Realización de eventos de equipo y de impacto teniendo en cuenta el cronograma establecido con el fin de cumplirle a la totalidad de ganadores departamentales y nacionales del programa, con derecho a incentivo. | A 30 DE AGOSTO: Se continuo realizando eventos de equipo e impacto, para la entrega de los incentivos correspondientes en cada una de las categorías participantes | Se recomienda para el proximo reporte (31/12/2018) se aplique la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestón, corrupcion y Seguridad Digital y el diseño de controles versión 1 de Agosto de 2018. En la Columna de avance se observa que existe confusión entre las obligaciones o deberes inherentes al Grupo Interno de Trabajo frente a las acciones preventivas que buscan eliminar las causas y mitigar el Riesgo
| #REF! | Profesionales Gestión Nacional SUPERATE | Dirección de Coldeportes | 1. Asignacion de cupos por parte de los Departamentos sin cumplimiento de los requisitos de la norma (Norma Reglamentaria 1164, de fecha junio 7/2018.) | Asignación de cupos para participar en fases del Programa SUPERATE Intercolegiados a deportistas que no cumplen la norma. |  | En 2018 el programa SUPERATE entregara los cupos nominales en deportes individuales y adaptados, de acuerdo con el cumplimiento de la norma por parte de los departamentos (los departamentos no entregarán cupos) | 2018-03-01 | 2018-08-31 | En futuras auditorías internas se evaluará el control. | Cabe aclarar que para el primer periodo de seguimiento las acciones se ven afectadas por la ampliación en las inscripciones al programa, lo que no permite realizar el análisis técnico para la asignación de los cupos a los departamentos. | A 30 DE AGOSTO: Se vienen realizando reuniones con los equipos de metodologos de COLDEPORTES, con el fin de establecer los criterios de asignación de cupos para la final nacional 2018. | Se recomienda para el proximo reporte (31/12/2018) se aplique la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestón, corrupcion y Seguridad Digital y el diseño de controles versión 1 de Agosto de 2018. Los mapas no incluyen riesgos identificados en la auditoría tales como incumplimientos legales relacionados con el manejo de recursos y la liquidación de contratos y/o convenios por el desconocimiento de los requerimientos normativos al respecto.
| #REF! | Profesionales Gestión Territorial SUPERATE | Dirección de Coldeportes | No se tiene control sobre la calidad del servicio contratado por el ente ejecutor a los proveedores | Posible deficiencia en la calidad de los servicios prestados a los deportistas participantes de las fases Municipales y Departamentales del programa Supérate Intercolegiados |  | Supervisión mediante los apoyos técnicos y administrativos a la ejecución durante el desarrollo de las competencias, con el fin de verificar la calidad de cada uno de los servicios. | 2018-01-01 | 2018-08-31 | En futuras auditorías internas se evaluará el control. | Socialización a entes departamentales y municipales con los cuales se tiene convenio. El seguimiento a la ejecución y posteriores informes de cada una de las fases del programa aun no ha dado inicio teniendo en cuenta la ampliación de inscripciones. | A 30 DE AGOSTO: Se continùa con las visitas de socializacióny seguimiento a la ejecución a los entes Municipales y Departamentales con los cuales se tiene convenio. Se da inicio a las competencias el 15 de agosto de 2018. | Los Mapas de Riesgos de Gestión y de Corrupción de la Dirección de Fomento y Desarrollo identifican algunos riesgos de carácter común para todos los GIT de la Dirección, esto da a entender que los objetivos de sus proyectos son los mismos, lo cual no permite visualizar la especificidad y exposición que cada uno tiene. Se recomienda para el proximo reporte (31/12/2018) se aplique la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestón, corrupcion y Seguridad Digital y el diseño de controles versión 1 de Agosto de 2018.
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL |  | Directora Técnica | Dir. Inspección, Vigilancia y Control | 1. Debilidad en la infraestructura física y tecnológica para la protección de la información y los expedientes. 2. Falta de reserva y confiabilidad en el manejo y custodia de la información. 3. Procesos y lineamientos para el manejo de información no estandarizados. | Manipulación y fuga de información de los trámites y actuaciones que adelanta IVC. | 1. Acciones disciplinarias contra los servidores públicos y/o la entidad. 2. Posible detrimento patrimonial. | 1. Designar personal para el manejo y administración de archivo y la gestión documental de IVC. 2. Se digitaliza el 100% de la documentacion de Deporte Profesional la cual por obligacion debe estar digitalizada procedencia de activos, personeria juridica y reconocimientos deportivos en deporte profesional. 3. Solicitar a las áreas pertinentes que se realice la digitalización de expedientes y vincular al sistema GESDOC. |  | 2018-12-31 | Se observa mejora en la estandarización de procedimientos para el manejo de la información en el desarrollo de las actividades de IVC. La Dirección debe evaluar la efectividad de los controles. | 1) Gestiones para aprovechar y utilizar la herramienta del Sistema Nacional de Información, y proponer reunión para integrar la plataforma del SIND. Esto con el fin de contrarrestar la causa de este riesgo, sobre la debilidad tecnológica para la protección de la Información y los expedientes. 2) Se han realizado 2 reuniones con directores técnicos, subdirección y planeación con el fin de establecer directrices claras para comenzar a aprovechar y usar correctamente la plataforma SIND (22 de febrero de 2018 y 12 de marzo). 3) La dirección de I.V.C entregó el 100% del archivo a la empresa 472, la cual se comprometió este año a realizar el proceso de digitalización de los expedientes de I.V.C. Se adelanta seguimiento para conocer cómo va la respectiva digitalización del archivo de la Dirección y poder dar certeza que los documentos de I.V.C tiene la seguridad de la digitalización. 4) La Dirección y sus 3 Grupos Internos de Trabajo diligenciaron por primera vez el inventario de Información de la entidad, en el cual se habla de la reserva en los documentos y archivos de toda la dirección. Esto con el fin de definir qué tipo de información es la que se maneja en la Dirección: publica, publica clasificada, publica parcial o publica reservada. | A 30 DE AGOSTO: 1. Porcentaje de implementación de "CERTIVC". La construcción y montaje del aplicativo “CERTIVC”, que pretende fortalecer la supervisión del Deporte Profesional. El prototipo actualmente está en desarrollo por parte de Grupo de Interno de TICS de Coldeportes y contendrá los requerimientos técnicos y operativos que sean compatibles con el funcionamiento en el SIND (SISTEMA DE INFORMACIÓN NACIONAL DEL DEPORTE). La dirección presume que el porcentaje de implementación puede estar entre 50%-60%. Esta dirección tiene como meta el 100% y tener un aplicativo totalmente funcional. 2. (Total de archivos digitalizados de la Dirección de IVC / Total de archivos de la vigencia 2018) *100 Pendiente. (714,687/714,687) *100= 100% La dirección por medio de la empresa 472 encargada de la digitalización y en general del archivo de Coldeportes, nos reportó con corte de 10 de Agosto de 2018 están digitalizados todos los archivos (series, carpetas, documentos) es decir el 100% de la documentación de IVC y al día 10 de agosto existen 714,687 imágenes correspondientes a la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control. 3. Numero de Documentos sobre reserva y manejo de la información privilegiada., (1) La Dirección y sus 3 Grupos Internos de Trabajo diligenciaron por primera vez el inventario de Información de la entidad, en cual se habla de la reserva en los documentos y archivos de toda la dirección. Esto con el fin de definir qué tipo de información es la que se maneja en la Dirección los tipos de información pueden ser publica, publica clasificada, publica parcial o publica reservada. | Se recomienda para el proximo reporte (31/12/2018) se aplique la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestón, corrupcion y Seguridad Digital y el diseño de controles versión 1 de Agosto de 2018.
|  | Directora Técnica | Dir. Inspección, Vigilancia y Control | 1. Falta de capacidad operativa, tecnológica y logística de la Dirección de IVC. 2. No se cuenta con Políticas de supervisión, procedimientos, metodologías y sistemas de información óptimo para el desempeño de las funciones de IVC. 3. Intereses de terceros que repercuten en la decisiones adoptadas en la Direccion de IVC. | Tráfico de influencias en la supervisión y ejecución de los trámites de la Dirección de IVC. | 1. Acciones disciplinarias contra los servidores públicos y la entidad. 2. Perdidad de credibilidad e imagen de la entidad. 3. Perdida y/o desviación de los recursos asignados al Deporte. 4. Inseguridad jurídica institucional. | 1. Continuar con el mejoramiento técnológico del area 2. Establecer directrices claras acerca del manejo de la confidencialidad por medio de un formato de confidencialidad, |  | 2018-12-31 | La Dirección debe evaluar la efectividad de los controles. | 1) El manual de Actuaciones Administrativas ya se encuentra en borrador en ISOLUTION con el Código IVC-MN-001, con sus anexos. 2) Procedimientos: Diseñados 2, en revisión por Oficina de Planeación. 4 Documentos Internos: Diseñadas 3 Plantillas de trámites internos. La dirección continuara trabajando en el manual para ultimar detalles para la aprobación su aprobación y contar con esta herramienta. 3) Meta: visitar al 100% los equipos de primera división del futbol profesional colombiano para revisar el sistema de prevención y control del lavado de activos SIPFLAT. En el cronograma se tienen pactadas 21 visitas, a corte de 30 de abril se han realizado 10 es decir el 48% de la gestión* *Cronograma Plan Nacional de Capacitación sujeto a disponibilidad presupuestal, según Decreto 662 del 17 de abril de 2018. 4) Se ha elaborado un Acuerdo de Confidencialidad para ser firmado por funcionarios y contratistas de I.V.C. | 1. (Número de manuales diseñados subidos a ISOLUION/ Numero de manuales propuestos por la Dirección para el 2018) *100: 1.(1/1) *100= 100% Se aprobó el manual de actuaciones IVC- MN-001 Manual de actuaciones y procedimientos administrativos IVC el cual servirá de guía y sustento para los procedimientos de la dirección de Inspección, Vigilancia y Control. Este manual tiene utiliza 7 documentos internos entre ellos están: 1.IVC-DI-001 Plantilla de resolución para conclusión de averiguación preliminar y archivo 2.IVC-DI-002 Plantilla de resolución para conclusión de averiguación y formulación de cargos 3.IVC-DI-003 Plantilla de resolución para conclusión de investigación y archivo 4.IVC-DI-004 Plantilla de resolución para conclusión de investigación y sanción 5.IVC-DI-005 Modelo de Acta de Visita 6.IVC-DI-006 Procedimiento administrativo sancionatorio 7.IVC-DI-007 Procedimiento de averiguaciones preliminares 2.(Visitas realizadas in situ / Cronograma aprobado por la dirección de Inspección, Vigilancia y Control) *100 (18/21) *100= 86% La dirección de IVC con el propósito de establecer la situación administrativa, financiera y contable de algunos organismos deportivos que al parecer tienen un estado crítico, destino recursos tanto presupuestales como humanos para efectuar auditorias in - situ, razón por la cual efectuó 8 visitas por parte del grupo de actuaciones administrativas, a e: 1. Liga de Fútbol de Risaralda. 2. Liga de Baloncesto del Caquetá y clubes de baloncesto de Caquetá. 3. Liga de Motociclismo de Antioquia. 4. Club de Natación Estrellas de Antioquia. 5. Liga de Antioqueña de Hapkido 6. Liga de lucha de Caldas y Clubes de lucha de caldas 7. Liga Caldense de Fútbol 8. Liga de Natación de Bolívar Para lo cual se agregaron estas visitas al cronograma de la dirección para resolver actos administrativos, por lo cual se les suman a las otras vistas, todas en función a la dirección de IVC. Dejándonos un porcentaje de (18 Visitas en la Dirección / 21 Visitas presupuestadas por IVC)*100= 86% 3, (Numero de acuerdos de confidencialidad suscritos/ total de contratistas de la dirección de Inspección, vigilancia control.) *100 (33/41)*100=80% La dirección teniendo en cuenta la importancia y confidencialidad de los expedientes, decidió elaborar un Acuerdo de Confidencialidad para sea firmado por funcionarios y contratistas de I.V.C. Esto con el fin de eliminar la fuga de información y demás riesgos que puedan generarse. Por parte de la dirección se concertaron 5 contratistas y 3 de planta. Por parte del G.IT de Actuaciones Administrativas 7 Contratistas y 3 Planta Por parte de Deporte profesional 3 Contratistas y 1 de planta Por parte de Deporte Aficionado 6 Contratistas y 5 de planta Conforme a la nuevas incorporaciones se volverá a realizar el proceso a firma de acuerdos de confidencialidad con el fin de llegar al 100% por parte de la Dirección. | Se recomienda para el proximo reporte (31/12/2018) se aplique la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestón, corrupcion y Seguridad Digital y el diseño de controles versión 1 de Agosto de 2018. Asimismo la metodologia trae ejemplos que permiten identificr y diseñar controles, que respondan a la mitigación del riesgo
APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA | #REF! | Coordinador GIT Información y Estudios del Deporte. | Dir. Recursos y Herramientas del Sistema | No aplicación de lineamientos para la evaluación de proyectos de investigación en beneficio propio o de un tercero. | Direccionamiento del apoyo o validación de proyectos para favorecer a terceros. |  | Mantener los controles existentes | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se deben especificar los controles existentes y hacer la respectiva evaluación de su efectividad. | Hasta el momento no se ha evaluado ningún proyecto. | A 30 DE AGOSTO: Hasta el momento no se ha evaluado ningun proyecto. | Se recomienda para el proximo reporte (31/12/2018) se aplique la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestón, corrupcion y Seguridad Digital y el diseño de controles versión 1 de Agosto de 2018. Asimismo la metodologia trae ejemplos que permiten identificar y diseñar controles, que respondan a la mitigación del riesgo
|  | Coordinador GIT Infraestructura | Dir. Recursos y Herramientas del Sistema | • Proyectos radicados con deficiencias en su estructuración y son alterados posteriormente para aprobar su revisión o cumplir con necesidades externas. | Manipulación indebida de los archivos y/o carpetas de los proyectos radicados. |  | * Se debe fimar por parte del contratista, un acuerdo de confidencialidad de la información al momento de su contratación. * En la capacitación del personal contratado se debe sensibilizar, según sea el caso, sobre los riesgos de la manipulación de la información archivada, con mayor importancia, sobre el archivo de proyectos en proceso de revisión. * Implementación de resgistro de consulta sobre archivos proyectos radicados para su aprobación. |  | 2018-12-31 | Se deben especificar los controles existentes y hacer la respectiva evaluación de su efectividad. |  | A 30 DE AGOSTO: Se incluye riesgo que hace referencia puntual sobre situación evidenciada por la fiscalía. | Se materializo para este seguimiento el riesgo, el cual esta en conocimiento de la Fiscalia General de la Naciòn. Cuando un riesgo se materializa deja evidenciado que los controles establecidos no son eficaces y conlleva a rediseñar o crear nuevos controles. Se recomienda para el proximo reporte (31/12/2018) se aplique la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestón, corrupcion y Seguridad Digital y el diseño de controles versión 1 de Agosto de 2018.
| #REF! | Coordinadora Laboratorio | Dir. Recursos y Herramientas del Sistema | Falta de sentido de pertenencia, Inconformismo salarial, Desmotivación, Sobornos, Presiones para modificación u omisión de resultados, Impunidad, presiones externas | Pérdida de confidencialidad, manipulación fisicoquímica de muestras y/o alteración de resultados analíticos por presiones externas. |  | Incorporar la lista de chequeo de verificación de los controles propuestos en: la revisión por la Dirección, las auditorías internas y una reunión sesión de cierre de la vigencia con énfasis en compromiso ético. | 2018-01-02 | 2087-12-28 | El Git debe revisar el riesgo y los controles. | 1. Las tres nuevas integrantes del equipo del laboratorio firmaron los compromisos ético y de confidencialidad de la información manejada en el laboratorio, como parte de su proceso de inducción. 2. La lista de chequeo que debe revisar luego del cierre de la vigencia la Dirección, se incluyó dentro del Procedimiento Operativo para que siempre se realice y además que incluya el estado de los controles implementados para minimizar este riesgo. | A 30 DE AGOSTO: Posterior a las acciones implementadas a 30 de Abril no se han realizado más acciones | Se recomienda para el proximo reporte (31/12/2018) se aplique la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestón, corrupcion y Seguridad Digital y el diseño de controles versión 1 de Agosto de 2018. Asimismo la metodologia trae ejemplos que permiten identificar y diseñar controles, que respondan a la mitigación del riesgo.
| #REF! | Coordinador GIT Infraestructura | Dir. Recursos y Herramientas del Sistema | • Proyectos radicados por los municipios presentando deficiencias en su estructuración y son aceptados debido a intereses de terceros. • Recepción de un alto volumen de proyectos para revisión y seguimiento, debido a intereses de terceros. | Aprobación de proyectos sin el cumplimiento de los requisitos previstos en las Resoluciones No. 1458 Agosto 11 de 2017 y 1485 de Agosto 18 de 2017. |  | • Documentar en el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad los instrumentos técnicos para la aplicación de los lineamientos y directrices establecidas en la Resolución No. 1458 del 11 de agosto de 2016 y sus anexos. • Socializar en la página web de la entidad los lineamientos y directrices establecidas en la Resolución No. 1458 del 11 de agosto de 2016 y sus anexos. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se observa la socialización en la web mediante la publicación de la resolución 1458 de 2016, no obstante el Git debe evaluar la efectividad de los controles. | Se encuentra publicado en la pagina web de la entidad los lineamientos y directrices establecidas en la Resolución No. 1458 del 11 de agosto de 2016 y sus anexos Las fichas de evaluación de los proyectos que con concepto favorable, se encuentran a disposición en el Git de Infraestructura | A 30 DE AGOSTO: Posterior a las acciones implementadas a 30 de Abril no se han realizado más acciones | Se recomienda para el proximo reporte (31/12/2018) se aplique la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestón, corrupcion y Seguridad Digital y el diseño de controles versión 1 de Agosto de 2018. Asimismo la metodologia trae ejemplos que permiten identificar y diseñar controles, que respondan a la mitigación del riesgo.
| #REF! | Coordinador GIT Infraestructura | Dir. Recursos y Herramientas del Sistema | * Falta de seguimiento y coordinación al Supervisor responsable. * Falta de capacitación a los Supervisores contratados. | Autorización de desembolsos a convenios y/o contratos por parte de Supervisores, debido a presiones políticas o entrega de prebendas. |  | * Evaluación Supervisores, por Coordinador de zona . * Monitoreo periódico Supervisores. * Acompañamiento del Coordinador en visitas. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se observa que la entidad ha dado capacitaciones a los supervisores e interventores de contratos y convenios. | En 2018 con el fin de asegurar una gestión de supervisión más efectiva, se asignaron unos coordinadores de zona a lo largo del territorio nacional, los cuales integran la gestión de los Supervisores en los 4 sectores del país. | A 30 DE AGOSTO: Posterior a las acciones implementadas a 31 de Abril no se han realizado más acciones | Se recomienda para el proximo reporte (31/12/2018) se aplique la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestón, corrupcion y Seguridad Digital y el diseño de controles versión 1 de Agosto de 2018. Asimismo la metodologia trae ejemplos que permiten identificar y diseñar controles, que respondan a la mitigación del riesgo.
|  | Coordinador GIT CAR Coordinador Escenarios Deportivos | Dir. Recursos y Herramientas del Sistema | Inadecuado control sobre el alquiler y pago de los espacios y escenarios deportivos del CAR | Recepción de prebendas por parte de servidores públicos adscritos al CAR |  | Verificar, al menos cuatro veces en el año, el uso de escenarios deportivos frente a los pagos realizados por usuarios, de acuerdo con tarifas vigentes. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se observa la mejora en la implementación de control en los pagos. | A 27 de abril se realizó un corte dando como resultado: Ingresos $139.203.655 contra utilización de escenarios $124.125.655; la diferencia obedece a que el club Santa Fé realizó pago anticipado hasta el 31 de mayo. | A 30 DE AGOSTO: A 22 de agosto se realizó un corte dando como resultado: Ingresos $292.327.676 contra utilización de escenarios $260.663.876. | Se recomienda para el proximo reporte (31/12/2018) se aplique la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestón, corrupcion y Seguridad Digital y el diseño de controles versión 1 de Agosto de 2018. En la columna de Acciones adelantadas deben estar alineadas a la mitigación del riesgo y no es un informe de la gestión propia del GIT
| #REF! | Coordinador GIT CAR | Dir. Recursos y Herramientas del Sistema | Desconocimiento de procedimientos, requisitos y normativas aplicables en términos contractuales y presupuestales | Manejo inadecuado de la caja menor expresados en compras indebidas, rubros inapropiados y en posibles autopréstamos |  | Realizar al menos tres arqueos de Caja Menor, durante la presente vigencia | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se observa cumplimiento en la realización de arqueos. | El avance de esta acción está programado para reportarse en el segundo informe a Control Interno (Junio-2018). Sin embargo, la Oficina de CI realizó arqueo de caja menor el día 23 de marzo de 2018, sin observación alguna. | A 30 DE AGOSTO: Posterior a las acciones implementadas a 30 de Abril no se han rrealizado más acciones | Se recomienda para el proximo reporte (31/12/2018) se aplique la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestón, corrupcion y Seguridad Digital y el diseño de controles versión 1 de Agosto de 2018. Asimismo la metodologia trae ejemplos que permiten identificar y diseñar controles, que respondan a la mitigación del riesgo. Por Ejemplo el Arqueo de Caja es una actividad preventiva, disuasiva y detectiva, el numero de arqueos de caja mejor realizados durante el periodo se registran en la columna Acciones adeantadas a 30/08/2018
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | #REF! | Coordinador GIT Contratación | Dirección | • Deficiencias en los controles de selección de contratistas. • Inadecuada aplicación de la normatividad vigente en contratación, manual de contratación. • Estudios previos incompletos o superficiales. • Amaño en la elaboración de pliegos de condiciones. • Tráfico de influencias. | Direccionamiento de la contratación de la entidad y/o favorecimientos a terceros. Contratación sin cumplimento de requisitos legales. |  | Realizar una revisión aleatoria trimestral de por lo menos 20 carpetas contractuales con el fin de determinar: la pertinencia en la escogencia de la modalidad de selección, el cumplimiento de requisitos mínimos por parte del contratista y/o oferente, publicación en el SECOP. | 2018-01-01 | 2018-12-30 | Se observa cumplimiento en la replicación del control. | Se revisaron 20 carpetas contractuales de los diferentes procesos adelantados por el GIT de contratación así: * prestación de servicios 17 carpetas. * Contratos de Apoyo: 3 carpetas. *Como resultado de la revisión se evidenció que la totalidad de las carpetas cumplen con la documentación exigida para adelantar el proceso contractual respectivo, así mismo, se pudo constatar la publicación en el SECOP de los respectivos documentos y tramites. Cumplimiento 100%. | A 30 DE AGOSTO: De acuerdo con el control propuesto, se procedió a revisar 20 carpetas contractuales de los diferentes procesos adelantados por el GIT de contratación . Como resultado de la revisión se evidenció que la totalidad de las carpetas cumplen con la documentación exigida para adelantar el proceso contractual respectivo, así mismo, se pudo constatar la publicación en el SECOP de los respectivos documentos y tramites. 20 /20*100 = cumplimiento indicador: 100% | Se recomienda para el proximo reporte (31/12/2018) se aplique la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestón, corrupcion y Seguridad Digital y el diseño de controles versión 1 de Agosto de 2018.
GESTIÓN INTEGRAL AL CIUDADANO | #REF! | Coordinadores G.I.T. | Direcciones Técnicas, Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora Jurídica, Secretaría General, Subdirección General | 1. El no cumplimiento de los términos de ley que reglamenta los derechos de petición. 2. Desconocimiento del manejo del aplicativo GESDOC. | Seguimiento inadecuado del GIT de Atención al Ciudadano de los términos para emitir respuesta a los derechos de petición de los ciudadano de los GIT de la entidad propiciando el beneficio propio o de un tercero. |  | Reporte trimestral sobre Peticiones, envío de alertas y envío de información a los servidores sobre la normatividad actualizada sobre el derecho de petición. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se observa mejoras en cuanto a los informes trimestrales y a la generación de alertas. | Se mejoró el sistema de peticiones, donde directamente el sistema coge la fecha de finalizada al petición por el Gesdoc. | A 31 DE AGOSTO: Se viene realizando una mayor revision de las peticiones para lograr que estas se respondan en los terminos. Se ha realizado y publicado dos informes de gestion, del primer y segundo trimestre. | Se recomienda para el proximo reporte (31/12/2018) se aplique la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestón, corrupcion y Seguridad Digital y el diseño de controles versión 1 de Agosto de 2018. Asimismo la metodologia trae ejemplos que permiten identificar y diseñar controles, que respondan a la mitigación del riesgo.
| #REF! | Coordinadora GIT Atención al Ciudadano | Secretaría General | Mala calidad de la respuesta y no adherencia a procedimientos establecidos. | Respuesta incompleta, no pertinentes o manipuladas para beneficio de un tercero. |  | Socialización de procedimientos, seguimiento a resultados de encuestas de calidad por parte de los peticionarios | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se observa mejoras respecto de la aplicación y reporte de cuentas de satisfacción del cliente. | Se actualizó el procedimiento de salidas de producto no conforme y se socializó a los funcionarios y contratistas de la entidad. | A 30 DE AGOSTO: Basados en el informe trimestral de gestion donde se reflejan los evaluaciones de los peticionarios, se extrajo aquellas evaluaciones con calificacion mala y se solicito a los responsables que realizaran el plan de mejoramiento al respecto en el formato SI-FR-001 Control de Servicios y Trámites no Conformes | Se recomienda para el proximo reporte (31/12/2018) se aplique la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestón, corrupcion y Seguridad Digital y el diseño de controles versión 1 de Agosto de 2018. Asimismo la metodologia trae ejemplos que permiten identificar y diseñar controles, que respondan a la mitigación del riesgo.
GESTIÓN JURIDICA | #REF! | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Oficina Asesora Jurídica | 1) Desconocimiento del estado en que se encuentran los procesos Judiciales. 2) Negligencia en las actuaciones procesales. | Omisión al seguimiento de los procesos judiciales que se adelantan a favor y en contra de la entidad. |  | 1) Mantener controles. 2) Base de datos procesos judiciales actualizada. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se deben detallar los controles que se pretenden mantener. Se observa que la Oficina Jurídica cuenta con una base de datos para el control de procesos judiciales. | La Oficina cuenta con una base de 92 procesos judiciales en total; de los cuales se encuentran reportados en el sistema Ekogui un total 78 procesos judiciales, lo anterior teniendo en cuenta que las acciones penales gozan de reserva legal y no son cargadas en el mencionado sistema ( a la fecha se reportan 14 acciones penales). Por lo anterior se tiene en cuenta la diferencia en el momento de realizar el calculo para verificar el seguimiento y la actualización adecuada de la acciones judiciales. | A 30 DE AGOSTO La Oficina cuenta con una base de 119 procesos judiciales en total; de los cuales se encuentran reportados en el sistema Ekogui un total 83 procesos judiciales, lo anterior teniendo en cuenta que existen diferencia en relación con las acciones de nulidad que ingresaron a la entidad el 17 de julio de 2018 ,que hasta ahora estan siendo cargadas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica para el Estado y las acciones penales que gozan de reserva legal y no son cargadas en el mencionado sistema ( a la fecha se reportan 19 acciones penales). Por lo anterior se tiene en cuenta la diferencia en el momento de realizar el calculo para verificar el seguimiento y la actualización adecuada de la acciones judiciales. | Se recomienda para el proximo reporte (31/12/2018) se aplique la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestón, corrupcion y Seguridad Digital y el diseño de controles versión 1 de Agosto de 2018. Asimismo la metodologia trae ejemplos que permiten identificar y diseñar controles, que respondan a la mitigación del riesgo. Asimismo se hace la diferencia entre un riesgo de gestion y corrupción
| #REF! | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Oficina Asesora Jurídica | Omisión en la realización de las acciones necesarias para el recaudo de cartera de la entidad. | Omisión al seguimiento de los procesos de cobro de cartera que adelanta la entidad por sanciones administrativas, impuestos, reintegro de recursos no ejecutados durante la actividad contractual. |  | 1. Mantener base de datos actualizada. 2. Solicitar al área financiera certificación del recaudo de cartera. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se observa la mejora en las actividades relacionadas con el recaudo de cartera de la entidad. | De acuerdo al acta de incorporación No.1 del Contrato Interadministrativo No.000247 de 2017, se la entrega de 69 expedientes contractuales mediante acta de 7 de febrero de 2018. Mediante oficio 2018EE0004307 del 13 de marzo de 2018, se envió para a valoración de cartera a CISA 230 expedientes relacionados con la Ley 1445 de 2011. Así mismo, se encuentra en poder de CISA la documentación correspondiente para la realización de la valoración y presentación de la oferta de la compra de cartera relacionada con las sanciones administrativas impuestas por la Dirección de inspección, Vigilancia y Control. Se continúa con el impulso a 281 procesos por vulneración a Ley 1445 y a la espera de los demás que se han solicitado a la Dirección de Inspección Vigilancia y Control. En atención a los procesos cuyas obligaciones tienen origen en la liquidación de convenios o contratos, cuyo fundamento normativo es el artículo 99 numeral 3° de la Ley 1437 de 2011, se impulsaron 12 procesos, para un total de 363 proceso impulsados. | A 30 DE AGOSTO: La Oficina Jurídica, en cumpimiento de lo dispuesto en el procedimiento para cobro persuasivo y coactivo, recibe de las areas competentes la documentación que contenga obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles y pone en marcha los tramites establecidos para ello para lo cual se realiza una conciliación contable con las areas de financiera y tesorería, se procede con el envío de oficios a los deudores invitandoles a realizar las respectivas consignaciones para lo cual se remiten los numeros de cuenta y las instrucciones de diligenciamiento, pasados 180 días sin recibo alguno, esta cartera es entregada a CISA para su valoración y posterior transferencia. esta transferencia es informada documentalmente a los GIT de Gestión Financiera y Tesorería para lo de su competencia. La Oficina Jurídica cuenta con una base de datos la cual se actualiza con cada actuación para tener el control de pagos realizados o de tranferencia de cartera en cumplimiento del contrato 247 de 2017 - CISA S.A.. | Se recomienda para el proximo reporte (31/12/2018) se aplique la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestón, corrupcion y Seguridad Digital y el diseño de controles versión 1 de Agosto de 2018. Asimismo la metodologia trae ejemplos que permiten identificar y diseñar controles, que respondan a la mitigación del riesgo. Asimismo se hace la diferencia entre un riesgo de gestion y corrupción. Las Acciones adelatadas deben ser relacionadas con la eliminacion de las causas y la mitigación del riesgo, y no la gestión funcional del Área o GIT
GESTION FINANCIERA Y TESORERIA | #REF! | Coordinador GIT Gestión Financiera | Secretaría General | No reporte oportuno de hechos económicos, al área Financiera, generados por las diferentes dependencias, para realizar los registros correspondientes y que se reflejen en los estados financieros. | Desviación de Recursos a tercero diferente a la entidad. |  | Generar comunicación vía web socializando la obligatoriedad para el reporte de hechos económicos. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se han generado comunicaciones sobre la obligatoriedad de reportar los hechos económicos. | Se generó comunicación vía correo electrónico con la obligatoriedad para el reporte de los hechos económicos, cumpliendo con la meta del cuatrimestre. | A 30 DE AGOSTO: Se generó comunicación vía correo electrónico con la obligatoriedad para el reporte de los hechos económicos, cumpliendo con la meta del cuatrimestre. | Se recomienda para el proximo reporte (31/12/2018) se aplique la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestón, corrupcion y Seguridad Digital y el diseño de controles versión 1 de Agosto de 2018. Asimismo la metodologia trae ejemplos que permiten identificar y diseñar controles, que respondan a la mitigación del riesgo.
| #REF! | Coordinador GIT Tesorería | Secretaría General | Destinar el recurso de manera diferente a la registrada en las ordenes de pago. | Apropiación y uso indebido de recursos públicos para pago de obligaciones diferentes al solicitado. |  | Mantener controles: (Registros Contables Conciliaciones Bancarias Soportes Físicos Facturas Control de chequeras) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se observa la aplicación de los controles. | Se han realizado tres conciliaciones durante el primer trimestre, la conciliación de abril de 2018, se realizará en mayo de 2018 | A 30 DE AGOSTO: Se genero comunicación via correo electronico con la obligatoriedad para el reporte de los hechos economicos, cumpliendo con la meta del cuatrimestre. | Se recomienda para el proximo reporte (31/12/2018) se aplique la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestón, corrupcion y Seguridad Digital y el diseño de controles versión 1 de Agosto de 2018.
GESTION DE LOS RECURSOS FISICOS | #REF! | Coordinadora GIT Gestión Administrativa | Secretaría General | 1. Fallas en la ejecución de los contratos de: vigilancia y seguridad, aseo y cafetería, suministros (tiquetes y papelería), prestaciones de servicios técnicos y profesionales. 2. Descuido por parte del responsable del bien (Almacenista y/o usuario final) 3. No aplicación de los controles establecidos 4. No incluir los elementos en el inventario de la Entidad. 5. No llevar un control de la entrada y salida de elementos de la Entidad. | Perdida, daño o mal uso de los bienes y/o servicios contratados en beneficio propio o de un tercero. |  | Mantener controles de seguridad de los equipos y bienes de la Entidad. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se observan mejoras respecto de la seguridad y custodia de los bienes de la entidad. | Minutas de Seguridad: Se realiza una revisión aleatoria en las minutas de las autorizaciones dadas por el supervisor a los funcionarios o contratistas para la salida de elementos. 2. Actas de Inventario: 58 inv realizados = 16 % 334 inventarios El porcentaje es bajo debido a que el sistema SOA no ha sido habilitado en su totalidad para la vigencia 2018 por la implementación de las normas NIIF 3. Reporte de Siniestralidad: Reporte de Siniestralidad primer trimestre del año 2018: 2 novedades | A 30 DE AGOSTO DE 2018 1.) Minutas de Seguridad: Se realiza una revisión aleatoria en las minutas de las autorizaciones dadas por el supervisor a los funcionarios o contratistas para la salida de elementos. (Se anexa evidencias) 5 registros en minuta : 100% 5 registros solicitados 2.) Actas de Inventario: inv realizados = 194 = 22% inventarios por realizar= 873 3.) # de novedades generadas: 2 (Se anexa reporte de siniestralidad) En el mes de abril se presento el robo de una bicicleta perteneciente a un funcionario del area de Inspección Vigilancia y Control,este tramite se encuentra autorizado para indemnización, En el mes de mayo se quemo el monitor del equipo de cómputo HP con placa 23248 perteneciente al area de Financiera, este tramite se encuentra autorizado paraq indemnización, 4). Sensibilización cuidado de bienes: Se realizo en el mes de mayo la socialización de una pieza grafica del cuidado de los bienes (Portatiles y Tablets) Se anexa evidencia | Se recomienda para el proximo reporte (31/12/2018) se aplique la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestón, corrupcion y Seguridad Digital y el diseño de controles versión 1 de Agosto de 2018. Asimismo la metodologia trae ejemplos que permiten identificar y diseñar controles, que respondan a la mitigación del riesgo.
GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES | #REF! | Coordinador TIC | Dir. Recursos y Herramientas del Sistema | 1. No seguimiento por parte de las áreas responsables de la información. 2. Desconocimiento de la Ley de Transparencia por parte de los responsables de la información. 3. No atender las solicitudes hechas por las diferentes áreas de manera oportuna. | Afectación de la calificación del Índice de Transparencia Nacional por no publicación de la información requerida por la Ley. |  | Realizar reuniones mensuales con los enlaces para actualización. Determinar con cada enlace un check list de requisitos mínimos para el cumplimiento de la Ley de Transparencia. | 2018-02-01 | 2018-12-31 | El Git debe revisar el riesgo y los controles. | Se han realizado 20 reuniones con los enlaces para la actualización del esquema de la Ley de Transparencia. Adicionalmente se envió un memorando por parte de la Oficina Asesora de Planeación a todos los coordinadores a manera de requerimiento para el envío de la información pendiente, los cuales han sido contestados en un 90%. Con la respuesta de los coordinadores se avanza en la actualización de la página. | A 30 DE AGOSTO: Se continua realizando reuniones con los enlaces para la actualización del esquema de la Ley de Transparencia. Adicionalmente se envió un memorando por parte de la Oficina Asesora de Planeación a todos los coordinadores a manera de requerimiento para el envío de la información pendiente, los cuales han sido contestados en un 90%. Con la respuesta de los coordinadores se avanza en la actualización de la página. | Se recomienda para el proximo reporte (31/12/2018) se aplique la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestón, corrupcion y Seguridad Digital y el diseño de controles versión 1 de Agosto de 2018. Asimismo la metodologia trae ejemplos que permiten identificar y diseñar controles, que respondan a la mitigación del riesgo
GESTIÓN DOCUMENTAL | #REF! | Coordinadora GIT Gestión Administrativa | Secretaría General | 1. No hay articulación de los lineamientos establecidos en el proceso de Gestión Documental con los demás procesos de la Entidad 2. No se cuenta con suficientes recursos humanos, físicos y presupuestales para el desarrollo del 100% de los planes trazados para el proceso. 3. Resistencia al uso de nuevas tecnologías de la información para disminuir el consumo de papel y optimizar la ejecución de las actividades establecidas en los procesos. | Adulterar o usar en beneficio propio o de un tercero los documentos de la entidad. |  | Levantar acciones preventivas y correctivas respecto a los hallazgos evidenciados en la evaluación realizada a los procesos sobre el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el proceso de Gestión Documental. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | • Disposición y compromiso de parte de la Coordinadora GIT Administrativa y del equipo de trabajo a cargo de la gestión documental para atender la auditoria. • Avance en la integración de la gestión documental que desarrolla el GIT Administrativa con el Sistema de Gestión Documental de la entidad. • Las acciones de mejora implementadas en la administración del archivo central teniendo en cuenta los resultados de la auditoría interna al proceso de Gestión Documental adelantada en la vigencia 2016. • Construcción, uso y control de la base de datos correspondiente al inventario de documentos que se encuentran a cargo del archivo central de la entidad, en el cual se encuentran identificados los documentos históricos. • La práctica del autocontrol que adelanta el GIT Administrativa a través de reuniones internas y periódicas, en lo relacionado con el seguimiento del plan de trabajo anual construido para las actividades de gestión documental. • De acuerdo con el informe de la medición de la percepción de la calidad en el servicio del GIT Administrativa para la vigencia 2017, adelantada por el GIT Atención al Ciudadano, en lo que respecta a Gestión Documental el resultado es de carácter positivo con un índice general del 91.7%. | Se está llevando a acabo la organización de los documentos de las dependencias, por lo cual no se ha efectuado la evaluación semestral. | A 30 DE AGOSTO: Como parte del proceso de centralización de los archivos de gestión de la Entidad a continuación, se describen las actividades desarrolladas hasta el momento: 1. En desarrollo del contrato 1415 de 2017 ya se realizó la organización y digitalización de los documentos de la dirección de inspección, vigilancia y control la cual está conformada por los GIT. Deporte Profesional, Actuaciones Administrativas y Deporte Aficionado, la cantidad de información organizada es de 750 cajas aproximadamente. 2. La información digitalizada en desarrollo de la actividad anterior se está actualizando permanentemente, a fin de que cada expediente digital contenga la información real, lo que facilita su consulta. 3. Se inició con los préstamos documentales en formato digital, lo que permite a los usuarios de la información ir adaptándose a visualizar la información en formato PDF. | Mejorar el ítem correspondiente a la administración del riesgo, teniendo en cuenta que en los actuales Mapas de Riesgos de Gestión y de Corrupción se encuentra un solo riesgo general. • Revisar los mapas de riesgos tanto de Gestión como de Corrupción de la vigencia 2018 para evaluar la correlación entre la causa, el riesgo y los controles, hacer los ajustes del caso. Considerar la inclusión de controles directamente relacionados con la conservación de los acervos documentales. Se recomienda para el proximo reporte (31/12/2018) se aplique la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestón, corrupcion y Seguridad Digital y el diseño de controles versión 1 de Agosto de 2018. Asimismo la metodologia trae ejemplos que permiten identificar y diseñar controles, que respondan a la mitigación del riesgo
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | #REF! | Coordinador GIT de Talento Humano | Secretaría General | 1. Demora en la gestión del archivo de los soportes laborales que se radican en la dependencia. 2. Sobornos 3. Presiones externas o internas 4. Amiguismo. | Pérdida o adulteración de la información que reposa en la Historias laborales activas. |  | 1. Designación escrita de las personas autorizadas al interior del GIT para la consulta de la información de las historias Laborales. 2. Verificación de los soportes de estudio y experiencia de los nuevos funcionarios que se posesionan. 3. Establecer la periodicidad de la gestión de archivo en las Historias Laborales . | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se observa mejoras en el manejo y custodia de las historias laborales. | Se revisa el total de las 175 historias laborales las cuales fueron revisadas en un 100% en base al formato "actualización base de datos en excel ." | A 30 DE AGOSTO: Se revisó un total de 250 historias laborales las cuales fueron revisadas en un 100% de manera periodica de acuerdo a las nuevas necesidades de OPEC, pensiones, encargos y retiros, en base al formato "actualización base de datos en excel ." | Se recomienda para el proximo reporte (31/12/2018) se aplique la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestón, corrupcion y Seguridad Digital y el diseño de controles versión 1 de Agosto de 2018. Asimismo la metodologia trae ejemplos que permiten identificar y diseñar controles, que respondan a la mitigación del riesgo
| #REF! | Coordinador GIT de Talento Humano | Secretaría General | 1. Modificación indebida de la base de datos. 2. Sobornos 3. Presiones externas o internas 4. Amiguismo. | Expedir certificaciones laborales con información adulterada para beneficio de un funcionario o un particular. |  | Incluir en las certificaciones expedidas un elemento de seguridad | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se observan mejoras en el control del trámite de expedición de certificaciones laborales. | 111 certificaciones expedidas con una verificación de 11 certificaciones cumpliendo con los estándares de seguridad en un 100% | A 30 DE AGOSTO: 42 certificaciones expedidas con una verificacion de 11 certificaciones cumpliendo con los estandares de seguridad en un 100% | Se recomienda para el proximo reporte (31/12/2018) se aplique la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestón, corrupcion y Seguridad Digital y el diseño de controles versión 1 de Agosto de 2018. Asimismo la metodologia trae ejemplos que permiten identificar y diseñar controles, que respondan a la mitigación del riesgo
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN | #REF! | Jefe Oficina | Of. Control Interno | 1 .Omisión de procedimiento de auditoría. 2. Falta de seguimiento periódico a los planes de mejora resultantes de auditorías internas, por posible negligencia del auditor encargado y/o del responsable del proceso. | Omitir dar aviso a las instancias competentes la falta de seguimiento, por parte del responsable del proceso, de los hallazgos de auditoría que pueden llegar a materializar posibles hechos de corrupción. |  | 1. Realizar reuniones para el análisis de hallazgos por parte de la Contraloría General de la República en las auditorías externas a Coldeportes. 2. Seguimientos periódicos a planes de mejora producto de auditorias internas. 4. Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y al plan anticorrupción, institucionales. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se ha dado aplicación a los controles. | A 30 de abril de 2018 la Contraloría General de la República: 1) Adelantó una auditoría especial al tema específico de regalías, pero aún no ha emitido el informe. 2) No ha efectuado auditoría externa de gestión a Coldeportes. Se efectuó el seguimiento trimestral a los planes de mejora producto de auditorías internas. | A 30 DE AGOSTO: 1(La Contraloría General de la República adelantó Auditoria de Cumplimiento a los recursos de Funcionamiento del SGR para las vigencias 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. EL día 15 de junio la CGR remitio informe final Auditoría de Cumplimiento AT No. 15-2018 Recursos de Funcionamiento SGR. 2) No se ha realizado auditoría externa de Gestión a Coldeportes vigencia 2017. 3) se realizo seguimiento a los Planes de mejoramiento CGR, encontrando que la entidad cuenta con 147 hallazgos. las areas con hallazgos son: Dirección de recursos y Herramientas del Sistema con 41 hallazgos, Programa Superate 1 hallazgo, GIT Contratación 2 hallazgos, Dirección Posicionamiento y Liderazgo Deportivo 5 hallazgos, Oficina Juridica 3 hallazgos. 4) Se realiza seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y al plan anticorrupción de la Entidad, y son publicados dentro de las fechas establecidas. | La OCI adelantara la actualización de los mapas de riesgos de acuerdo los criterios establecidos en la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestón, corrupcion y Seguridad Digital y el diseño de controles versión 1 de Agosto de 2018.
Note on P8: Autor: Dra. Consuelo copio todas las observaciones del informe del periodo anterior.
Note on P9: Autor: Dra. Consuelo copio todas las observaciones del informe del periodo anterior.