## 256-255
|  | PROCESO: | [9 empty] | Versión 1
|  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | [9 empty] | CÓDIGO:
SG - FR - 009
FORMATO:
|  | INFORME SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO | [9 empty] | Página 1 de 1
PROCESO: |  | Gestión Financiera y de Tesorería 2016
AUDITOR |  | Gloria Stella Riano Penagos
RESPONSABLE PROCESO Y/O UNIDAD AUDITABLE |  | Luis Eduardo Rojas Franky
FECHA DE SUSCRIPCION |  | 2016-10-18
No. INFORME: |  | 1
FECHA DE SEGUIMIENTO |  | 14 de marzo de 2017
Código del hallazgo | Descripcion de los hechos (No mas de 50 caracteres) | Fecha de Cierre proyectada hallazgo | Acción correctiva | Fecha Asignación: | Fecha Compromiso: | Unidad medida y cantidad | Avance Físico de Ejecución: | Resultado Seguimiento: |  | % Cumplimiento | Eficacia | Observación:
256 | Se evidencia la reiteracion de la auditoria anterior: "Durante la auditoria se evidenció que las oportunidades de mejora No. 8 y No.9 detectadas en la pasada auditoria interna, no fueron gestionadas, lo cual genera una desviación al numeral 8.2.2 de la Norma NTCGP 1000:2009, que determina que el responsable del proceso auditado debe asegurarse de realizar las acciones pertinentes sin demora injustificada" | 2016-12-30 | *Revisión de los indicadores para replantearlos. *Revisión y ajuste de los riesgos frente a los cambios generados para mitigar el riesgo inicial. *Capacitación al personal designado en la herramienta de ISOLUCIÓN para la revisión y tratamientos de las oportunidades de mejora. | 2016-11-17 | 2016-12-30 | Informe | 0% | No se presentan avances en ISOLUCION |  | 0% | 0% | Se verifica con el responsable de las acciones a desarrollar, a fin de que realicen en tiempo oportuno los austes respectivos , Debido a que en el aplicativo: No reportan soporte de capacitacion al persoal en la herramienta ISOLUCION, La capacitacion debe desarrollarse sobre la NTCGP 1000:2009, en lo referente al punto 8, MEDICION ANALISIS Y MEJORA
255 | Procedimientos sin reajustar: Durante la auditoria se evidenció que los procedimientos: Cadena Presupuestal, GF-PD-001 V4, Cupo PAC GF-PD-011 V2, Control de Chequera GF-PD-005 V2, entre otros, requieren ajustes de forma y/o de contenido acorde con la realidad actual del proceso, incumpliendo el Procedimiento de Elaboración y Control de Documentos de la Entidad, lo cual genera una desviación en al numeral 4.2.3, ítem b. de la Norma NTCGP 1000:2009, que determina: ”revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente”. | 2016-11-30 | *Revisión de los procesos actuales y dentro de ella plantear los posibles ajustes y actualizaciones *Capacitación a los funcionarios del área financiera en temas de normatividad. | 2016-11-17 | 2016-11-30 | Capacitacion funcionarios | 0% |  |  | 0% |  | Se gestiono con el responsable, para que agilice la mejora propuesta Se espera reporte de avance antes del jueves 16 de marzo del año en curso Sin respuesta al verificar, marzo 17/2017
ELABORADO POR: |  | ISABEL FORERO CRISTANCHO |  |  |  |  | REVISADO POR: |  | NORMA LUCIA AVILA QUINTERO
FECHA DE ELABORACIÓN: |  | Marzo 17 de 2017 |  |  |  |  | FECHA DE REVISIÓN: |  | 2017-03-22
Note on B12: Fechas presentación informes: 1. Primer informe: dentro de los 30 dias siguientes al ingreso a Isolución. 2. Segundo Informe: Periodo enero 01-abril 15, se reporta 30 abril 3. Tercer Informe: Periodo abril 16-agosto 15, se reporta 30 agosto 4. Cuarto Informe: Periodo agosto 16-diciembre 15, reporta 30 diciembre

## 224
|  | PROCESO: | [9 empty] | Versión 1
|  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | [9 empty] | CÓDIGO:
SG - FR - 009
FORMATO:
|  | INFORME SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO | [9 empty] | Página 1 de 1
PROCESO: |  | Seguimiento y Evaluación a la Gestión 2016
AUDITOR |  | Sandra Julieta Gomez Gomez
RESPONSABLE PROCESO Y/O UNIDAD AUDITABLE |  | Norma Lucia Avila
FECHA DE SUSCRIPCION |  | 2016-10-20
No. INFORME: |  | 1
FECHA DE SEGUIMIENTO |  | MARZO 15 DE 2017
Código del hallazgo | Descripcion de los hechos (No mas de 50 caracteres) | Fecha de Cierre proyectada hallazgo | Acción correctiva | Fecha Asignación: | Fecha Compromiso: | Unidad medida y cantidad | Avance Físico de Ejecución: | Resultado Seguimiento: |  | % Cumplimiento | Eficacia | Observación:
224 | Imcumplimiento a la norma; Durante la auditoria realizada al Proceso de Seguimiento y Evaluación a la gestión se observó en Isolución que hallazgos Nos 57,46,38 y 37 del año 2015 que corresponden a los Programas de Convivencia y Paz y Deporte Social Comunitario se encuentran pendientes de cierre por lo que se ha configurado un hallazgo teniendo en cuenta el numeral 8.2.2. de la Norma NTCGP:1000 2009 con lo que tiene que ver con "el responsable del proceso que este siendo auditado debe asegurarse de que se realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias sin demora injustificada para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas y 8.5.2. la entidad debe tomar acciones para eliminar las causas de las no conformidades con el objeto de evitar que vuelvan a ocurrir." | 2016-12-02 | Actualización de procedimiento, que incluya acciones en caso de que el responsable del proceso, no implemente las acciones correctivas | 2016-11-25 | 2016-12-02 | Documento | 1 | Se realizaron reuniones de revisión y ajuste al procedimiento de auditorias generando la versión No 5 con la totalidad de formatos asociados. Se remitió a la Oficina Asesora de Planeación para su publicación la cual quedó aprobada en Isolución el 24 de enero de 2017 |  | 100% | Eficaz | Cerrada el 14 de marzo de 2017 Posterior a la fecha acordada
|  | 2016-12-16 | Actividades de sensibilización, asesoría y acompañamiento a responsables de proceso para la construcción de planes de mejora y seguimiento | 2016-11-25 | 2016-12-16 | Documento | 1 | Se elaboró Manual de auditorías como como complemento del procedimiento de auditoria interna el cual fue revisado en conjunto por el equipo de auditores de la OCI. El resultado ha sido el cierre de varias observaciones producto de las auditorías internas de calidad y de gestión, así como de hallazgos de la auditoría realizada por la CGR |  | 100% | Eficaz | Cerrada el 14 de marzo de 2017 Posterior a la fecha acordada No Conformidad Cerrada por Sandra Julieta Gomez Gomez el 14/Mar/2017
ELABORADO POR: |  | ISABEL FORERO CRISTANCHO |  |  |  |  | REVISADO POR: |  | NORMA LUCIA AVILA QUINTERO
FECHA DE ELABORACIÓN: |  | MARZO 14 DE 2017 |  |  |  |  | FECHA DE REVISIÓN: |  | MARZO 22 DE 2017
Note on B12: Fechas presentación informes: 1. Primer informe: dentro de los 30 dias siguientes al ingreso a Isolución. 2. Segundo Informe: Periodo enero 01-abril 15, se reporta 30 abril 3. Tercer Informe: Periodo abril 16-agosto 15, se reporta 30 agosto 4. Cuarto Informe: Periodo agosto 16-diciembre 15, reporta 30 diciembre

## 223
|  | PROCESO: | [9 empty] | Versión 1
|  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | [9 empty] | CÓDIGO:
SG - FR - 009
FORMATO:
|  | INFORME SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO | [9 empty] | Página 1 de 1
PROCESO: |  | Servicio Integral de Atención al Ciudadano 2016
AUDITOR |  | José Leonardo Rodríguez Ariza
RESPONSABLE PROCESO Y/O UNIDAD AUDITABLE |  | Maria Patricia Cardenas Jimenez
FECHA DE SUSCRIPCION |  | 2016-10-06
No. INFORME: |  | 1
FECHA DE SEGUIMIENTO |  | Marzo 15 de 2017
Código del hallazgo | Descripcion de los hechos (No mas de 50 caracteres) | Fecha de Cierre proyectada hallazgo | Acción correctiva | Fecha Asignación: | Fecha Compromiso: | Unidad medida y cantidad | Avance Físico de Ejecución: | Resultado Seguimiento: |  | % Cumplimiento | Eficacia | Observación:
223 | Formular nueva accion: Se evidenció que el indicador “Asignación oportuna de peticiones”, desde el seguimiento realizado el 12 de mayo de 2016, se ha planteado la necesidad de su reformulación. A pesar de identificar dicha necesidad, se ha venido realizando su medición, yendo en contravía a lo expuesto en el Numeral 8.4., de la norma, la cual establece que la entidad debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la conveniencia, adecuación, eficacia y efectividad del sistema de gestión de calidad y para evaluar donde puede realizarse la mejora continua de su eficacia, eficiencia y efectividad. |  | Actualizar el procedimiento de recepcion tramite y seguimiento a las peticiones | 2016-11-17 | 2016-11-30 |  |  | Sin registro |  | 0% | 0% | Envio correo Electronico a la responsable de realizar las mejoras, debido a que la fecha de compromiso demejora se encuentra vencida :Respetada doctora María Patricia , revisado el plan de mejoramiento Auditoria interna de Calidad vigencia 2016, le recomendamos verificar las acciones desarrolladas al hallazgo 223 proceso Servicio Integral de Atención al Ciudadano, las cuales no registran reporte o avance y se encuentran vencidas Dado que esta dependencia hará un primer reporte de seguimiento con con corte a marzo 17 de 2017
|  |  | Construir un nuevo indicador para la nueva forma de maneo de peticiones. | 2016-11-17 | 2017-03-31 |  |  | Sin registro |  | 0% | 0% | Indicador de eficacia nulo Sin respuesta al requerimiento de correo electronico
ELABORADO POR: |  | ISABEL FORERO CRISTANCHO |  |  |  |  | REVISADO POR: |  | NORMA LUCIA AVILA QUINTERO
FECHA DE ELABORACIÓN: |  | Marzo 17 de 2017 |  |  |  |  | FECHA DE REVISIÓN: |  | Marzo 22 de 2017
Note on B12: Fechas presentación informes: 1. Primer informe: dentro de los 30 dias siguientes al ingreso a Isolución. 2. Segundo Informe: Periodo enero 01-abril 15, se reporta 30 abril 3. Tercer Informe: Periodo abril 16-agosto 15, se reporta 30 agosto 4. Cuarto Informe: Periodo agosto 16-diciembre 15, reporta 30 diciembre

## 222
|  | PROCESO: | [9 empty] | Versión 1
|  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | [9 empty] | CÓDIGO:
SG - FR - 009
FORMATO:
|  | INFORME SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO | [9 empty] | Página 1 de 1
PROCESO: |  | Formulación y Adopción de Políticas, Planes y programas 2016
AUDITOR |  | Adriana Teresa Quitian Marin
RESPONSABLE PROCESO Y/O UNIDAD AUDITABLE |  | Afranio Luis Restrepo Villarroel
FECHA DE SUSCRIPCION |  | 2016-10-07
No. INFORME: |  | 1
FECHA DE SEGUIMIENTO |  | Marzo 15 de 2017
Código del hallazgo | Descripcion de los hechos (No mas de 50 caracteres) | Fecha de Cierre proyectada hallazgo | Acción correctiva | Fecha Asignación: | Fecha Compromiso: | Unidad medida y cantidad | Avance Físico de Ejecución: | Resultado Seguimiento: |  | % Cumplimiento | Eficacia | Observación:
222 | De acuerdo al procedimiento FP-PD-001, en el numeral 3.2.2, se establece un responsable de la Formulación, quien será elegido en Comité Directivo situación que no se pudo evidenciar durante la auditoría por falta de soportes. | 18/NOV./2016 | Enviar comunicación al equipo de trabajo responsable de la formulación, el cual fue designado mediante acta de comité de dirección. | 2016-11-16 | 2016-11-18 | Documentos soportes | Anexo de documentos | Se solicitó el acta del Comité Directivo a la persona responsable de archivar en la Secretaria General, esta se gestionó para su seguimiento. Se anexo el acta como soporte documental, donde se designa al Director y Subdirector como responsables de la formulación y adopción de planes, políticas y programas. Usuario: Heriberto Barbosa Morales |  | 100% | 100% | Cumplido la accion propuesta se observa que no se ha cerrado por parte del responsable, por tanto:Se llama al auditor Interno de Calidad el 15/03/2017 y se envia correro electronico para que proceda a la revision , y verificiiacion y cierre de la accion No Conformidad Cerrada por Adriana Teresa Quitian Marin el 15/Mar/2017 Es importante recordar la labor del Auditor de Calidad en el seguimiento al plan de mejoramiento
ELABORADO POR: |  | ISABEL FORERO CRISTANCHO |  |  |  |  | REVISADO POR: |  | NORMA LUCIA AVILA QUINTERO
FECHA DE ELABORACIÓN: |  | Marzo 15 de 2017 |  |  |  |  | FECHA DE REVISIÓN: |  | Marzo 22 de 2017
Note on B12: Fechas presentación informes: 1. Primer informe: dentro de los 30 dias siguientes al ingreso a Isolución. 2. Segundo Informe: Periodo enero 01-abril 15, se reporta 30 abril 3. Tercer Informe: Periodo abril 16-agosto 15, se reporta 30 agosto 4. Cuarto Informe: Periodo agosto 16-diciembre 15, reporta 30 diciembre

## 221
|  | PROCESO: | [9 empty] | Versión 1
|  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | [9 empty] | CÓDIGO:
SG - FR - 009
FORMATO:
|  | INFORME SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO | [9 empty] | Página 1 de 1
PROCESO: |  | Formulación y Adopción de Políticas, Planes y programas 2016 / Posicionamiento y Liderazgo Deportivo
AUDITOR |  | Adriana Teresa Quitian Marin
RESPONSABLE PROCESO Y/O UNIDAD AUDITABLE |  | AFRANIO LUIS RESTREPO
FECHA DE SUSCRIPCION |  | 2016-10-07
No. INFORME: |  | 1
FECHA DE SEGUIMIENTO |  | 2017-03-14
Código del hallazgo | Descripcion de los hechos (No mas de 50 caracteres) | Fecha de Cierre proyectada hallazgo | Acción correctiva | Fecha Asignación: | Fecha Compromiso: | Unidad medida y cantidad | Avance Físico de Ejecución: | Resultado Seguimiento: |  | % Cumplimiento | Eficacia | Observación:
221 | Soporte aprobacion de Politica; De acuerdo al procedimiento FP-PD-001, en el numeral 13, la política se aprueba y se adopta mediante el acto administrativo pertinente situación que no se pudo evidenciar durante la auditoría por falta de soportes. | 2016-11-25 | Revisar y ajustar el plan de trabajo | 2016-11-17 | 2016-11-25 | DOCUMENTO |  | El proceso de formulación se encuentra en la actividad número 6 del procedimiento de Formulación de Política; en esta etapa se encuentra en ejecución el plan de trabajo, etapa que tiene como producto la expedición del documento borrador de política pública. |  | 0% | 0% | Avance con propuesta formulacion de la politica borrador verificar si la politica fue aprobada para proceder al cierre. VENCIDA
ELABORADO POR: |  | ISABEL FORERO CRISTANCHO |  |  |  |  | REVISADO POR: |  | NORMA LUCIA AVILA QUINTERO
FECHA DE ELABORACIÓN: |  | MARZO 17 DE 2017 |  |  |  |  | FECHA DE REVISIÓN: |  | MARZO 22 DE 2017
Note on B12: Fechas presentación informes: 1. Primer informe: dentro de los 30 dias siguientes al ingreso a Isolución. 2. Segundo Informe: Periodo enero 01-abril 15, se reporta 30 abril 3. Tercer Informe: Periodo abril 16-agosto 15, se reporta 30 agosto 4. Cuarto Informe: Periodo agosto 16-diciembre 15, reporta 30 diciembre

## 220
|  | PROCESO: | [9 empty] | Versión 1
|  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | [9 empty] | CÓDIGO:
SG - FR - 009
FORMATO:
|  | INFORME SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO | [9 empty] | Página 1 de 1
PROCESO: |  | Formulación y Adopción de Políticas, Planes y programas 2016 /Posicionamiento y Liderazgo Deportivo
AUDITOR |  | Adriana Teresa Quitian Marin
RESPONSABLE PROCESO Y/O UNIDAD AUDITABLE |  | Afranio Luis Restrepo Villarroel
FECHA DE SUSCRIPCION |  | 2016-10-07
No. INFORME: |  | 1
FECHA DE SEGUIMIENTO |  | 2017-03-14
Código del hallazgo | Descripcion de los hechos (No mas de 50 caracteres) | Fecha de Cierre proyectada hallazgo | Acción correctiva | Fecha Asignación: | Fecha Compromiso: | Unidad medida y cantidad | Avance Físico de Ejecución: | Resultado Seguimiento: |  | % Cumplimiento | Eficacia | Observación:
220 | Falta de soportes: De acuerdo al procedimiento FP-PD-001, en el numeral 3.2.1 se establece que las iniciativas para iniciar el procedimiento deben ser presentadas para aprobación del Comité, situación que no se pudo evidenciar durante la auditoría por falta de soportes.situación que no se pudo evidenciar durante la auditoría por falta de soportes. |  | *Solicitar al comité el acta en la que se presentó la necesidad de la formulación de política y pública *Ajustar el procedimiento a la normatividad viegente y a la realidad de la entidad | 2016-11-17 | 2016-11-30 | 1 | Documentos | Se solicitó el acta del comité directivo donde se presentó la necesidad de la formulación de política y pública. Se anexaron las presentaciones de la necesidad de la formulación de Política. |  | 50% | Sin eficacia | Se avanzo en presentación Revisar el estado de la politica publica. No se evidencia avace o ajuste al procedimiento No se evidencia ajuste al procedimiento: Ajustar el procedimiento a la normatividad viegente y a la realidad de la entidad
ELABORADO POR: |  | ISABEL FORERO CRISTANCHO |  |  |  |  | REVISADO POR: |  | NORMA LUCIA AVILA QUINTERO
FECHA DE ELABORACIÓN: |  | Marzo 17 de 2017 |  |  |  |  | FECHA DE REVISIÓN: |  | Marzo 22 de 2017
Note on B12: Fechas presentación informes: 1. Primer informe: dentro de los 30 dias siguientes al ingreso a Isolución. 2. Segundo Informe: Periodo enero 01-abril 15, se reporta 30 abril 3. Tercer Informe: Periodo abril 16-agosto 15, se reporta 30 agosto 4. Cuarto Informe: Periodo agosto 16-diciembre 15, reporta 30 diciembre

## 219
|  | PROCESO: | [9 empty] | Versión 1
|  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | [9 empty] | CÓDIGO:
SG - FR - 009
FORMATO:
|  | INFORME SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO | [9 empty] | Página 1 de 1
PROCESO: |  | Formulación y Adopción de Políticas, Planes y programas 2016
AUDITOR |  | Adriana Teresa Quitian Marin
RESPONSABLE PROCESO Y/O UNIDAD AUDITABLE |  | Afranio Luis Restrepo Villarroel
FECHA DE SUSCRIPCION |  | 2016-10-07
No. INFORME: |  | 1
FECHA DE SEGUIMIENTO |  | MARZO 16 DE 2017
Código del hallazgo | Descripcion de los hechos (No mas de 50 caracteres) | Fecha de Cierre proyectada hallazgo | Acción correctiva | Fecha Asignación: | Fecha Compromiso: | Unidad medida y cantidad | Avance Físico de Ejecución: | Resultado Seguimiento: |  | % Cumplimiento | Eficacia | Observación:
219 | No se evidencias registros de medicion: Durante la auditoría no se pudo evidenciar mecanismos de medición sobre el cumplimiento del objetivo del proceso, sobre cómo la formulación y adopción de Políticas Públicas en materia de Recreación, Deporte, Actividad Física contribuye a la salud pública, a la educación y a la cultura conforme lo descrito en el objetivo de la caracterización. |  | Solicitar asesoria a la Oficina de Planeación para revisar y ajustar de ser necesario el inicador definido por el proceso | 2016-11-17 | 3011/2016 |  |  | Se realizaron las solicitudes a la oficina de Planeación para el ajuste y revisión de los indicadores. |  |  | Sin eficacia | Enviado correo Electronico, marzo 16 del año en curso al responble asignado :Respetado Dr, revisado el plan de mejoramiento Auditoria interna de Calidad vigencia 2016, le recomendamos verificar las acciones desarrolladas al hallazgo 219 proceso Formulación y Adopción de Políticas, Planes y programas 2016, las cuales no registran reporte o avance y se encuentran vencidas Dado que esta dependencia hará un primer reporte de seguimiento con corte a marzo 17 de 2017 No se registra Respuesta
ELABORADO POR: |  | ISABEL FORERO CRISTANCHO |  |  |  |  | REVISADO POR: |  | NORMA LUCIA AVILA QUINTERO
FECHA DE ELABORACIÓN: |  | MARZO 17 DE 2017 |  |  |  |  | FECHA DE REVISIÓN: |  | MARZO 22 DE 2017
Note on B12: Fechas presentación informes: 1. Primer informe: dentro de los 30 dias siguientes al ingreso a Isolución. 2. Segundo Informe: Periodo enero 01-abril 15, se reporta 30 abril 3. Tercer Informe: Periodo abril 16-agosto 15, se reporta 30 agosto 4. Cuarto Informe: Periodo agosto 16-diciembre 15, reporta 30 diciembre

## 218
|  | PROCESO: | [9 empty] | Versión 1
|  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | [9 empty] | CÓDIGO:
SG - FR - 009
FORMATO:
|  | INFORME SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO | [9 empty] | Página 1 de 1
PROCESO: |  | Ejecución y Articulación de Politicas, Planes y Programas 2016
AUDITOR |  | Diana Gisela Jimenez Cuervo
RESPONSABLE PROCESO Y/O UNIDAD AUDITABLE |  | Director de Recursos y Herramientas del Sistema / Auditoria Intena de Calidad
FECHA DE SUSCRIPCION |  | 2016-11-03
No. INFORME: |  | 1
FECHA DE SEGUIMIENTO |  | 2017-03-14
Código del hallazgo | Descripcion de los hechos (No mas de 50 caracteres) | Fecha de Cierre proyectada hallazgo | Acción correctiva | Fecha Asignación: | Fecha Compromiso: | Unidad medida y cantidad | Avance Físico de Ejecución: | Resultado Seguimiento: |  | % Cumplimiento | Eficacia | Observación:
218 | Reiteracion de la no conformidad: Se observa que no se realizaron las acciones establecidas por el GIT de infraestructura dentro del plazo definido para eliminar la no conformidad #46 originada en la auditoría realizada al proceso en la vigencia 2015, con lo cual se está incumpliendo el numeral 8.2.2 de la Norma Técnica de Calidad NTCGP 1000:2009. | 20/01/2017 | Comunicar a la Dirección de Recursos y herramientas del SND la asignación de una persona para el seguimiento y realización de la tareas propias de Calidad | 16/11/2016 | 20/01/2017 |  | 0 | Se estableció al interior del GIT de infraestructura a una persona para el reporte de la información. y una vez consultada la no conformidad se evidencia que el auditor ya dio cierre a la mism |  | 0% |  | No se tiene una persona responsable del seguimiento y realización de estas tareas por parte del GIT de infraestructura. No se realizaron los seguimiento, la eficacia es nula
|  | 2016-12-20 | Solicitar el acompañamiento al GIT de planeacion para la socialización del funcionamiento de la herramienta | 2016-11-16 | 2016-12-20 |  | 0 |  |  | 0% |  | Fecha de cumplimiento vencida
ELABORADO POR: |  | ISABEL FORERO CRISTANCHO |  |  |  |  | REVISADO POR: |  | NORMA LUCIA AVILA QUINTERO
FECHA DE ELABORACIÓN: |  | Marzo 17 de 2017 |  |  |  |  | FECHA DE REVISIÓN: |  | 22 DE MARZO DE 2017
Note on B12: Fechas presentación informes: 1. Primer informe: dentro de los 30 dias siguientes al ingreso a Isolución. 2. Segundo Informe: Periodo enero 01-abril 15, se reporta 30 abril 3. Tercer Informe: Periodo abril 16-agosto 15, se reporta 30 agosto 4. Cuarto Informe: Periodo agosto 16-diciembre 15, reporta 30 diciembre

## 216
|  | PROCESO: | [9 empty] | Versión 1
|  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | [9 empty] | CÓDIGO:
SG - FR - 009
FORMATO:
|  | INFORME SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO | [9 empty] | Página 1 de 1
PROCESO: |  | Ejecución y Articulación de Politicas, Planes y Programas
AUDITOR |  | Diana Gisela Jimenez Cuervo
RESPONSABLE PROCESO Y/O UNIDAD AUDITABLE |  | Luis Carlos Buitrago Echeverry
FECHA DE SUSCRIPCION |  | 2016-11-03
No. INFORME: |  | 1
FECHA DE SEGUIMIENTO |  | marzo 14 de 2016
Código del hallazgo | Descripcion de los hechos (No mas de 50 caracteres) | Fecha de Cierre proyectada hallazgo | Acción correctiva | Fecha Asignación: | Fecha Compromiso: | Unidad medida y cantidad | Avance Físico de Ejecución: | Resultado Seguimiento: |  | % Cumplimiento | Eficacia | Observación:
216 | Falta de diligenciamiento formatos: Se observa debilidad en la planeación y seguimiento periódico debido al no diligenciamiento del instrumento creado para este fin denominado Matriz de Gestión (formato PE-FR-004); situación evidenciada en la matriz diseñada para Juegos y Eventos, Imagen Colombia, Talento y Reserva Deportiva. En Deporte Social Comunitario no se aplica la matriz de gestión y la guía de cofinanciación de 2016 no coincide con la registrada en ISOLUCION; con lo cual se está incumpliendo el numeral 7.1 de la Norma Técnica de Calidad NTCGP 1000:2009. | 2017-02-15 | Asignar a un profesional para el monitoreo y seguimiento a la matriz de gestion | 2016-12-27 | 2016-12-31 | Matriz de gestion diligenciada | 100 | Se registra documentalmente la matriz de gestión donde se evidencia el 100% de ejecución de las actividades del ciclo PHVA suscritas a la gestión del GIT Juegos y Eventos para el año 2015.Documento en Excel En correo remitido por el Licenciado Luis Carlos Buitrago Echeverri el día 02 de enero de 2017 se designa al Lic. Leonardo Ruiz Mendoza como la persona encargada par el monitoreo y seguimiento a la matriz de gestión. Para las vigencias 2015 y 2016 se aplicó seguimiento a través de la matriz de gestión. Según indicaciones de Planeación se desarrolla un nuevo instrumento de medición en cual aplicara para 2017 ya que la matriz será retirada. |  | 100 |  | Se recibe respuesta del funcionario asignado marzo 16 del año en curso, para dar respuesta a la eliminacion de la causa , donde aduce : " En la imagen podrá darse cuenta que se realizo el tramite de este hallazgo el dia 6 de diciembre de 2016, y los tres archivos que ahí aparecen son: -Indicador de efectividad -Consolidado general de juegos -Deportistas de juegos nacionales -Todo esto es con relación a 2015 y lógicamente estos son los soportes de dicha medición, motivo por el cual creo que esta tarea debería estar ya subsanada
|  |  | Formular la matriz de gestión para la vigencia 2017 | 2016-12-27 | 2017-02-15 | Matriz de gestion diligenciada | 100 |  |  | 100 |  | No Conformidad Cerrada por Diana Gisela Jimenez Cuervo el 16/Mar/2017
ELABORADO POR: |  | ISABEL FORERO CRISTANCHO |  |  |  |  | REVISADO POR: |  | NORMA LUCIA AVILA QUINTERO
FECHA DE ELABORACIÓN: |  | MARZO 17 DE 2017 |  |  |  |  | FECHA DE REVISIÓN: |  | 22 DE MARZO DE 2017
Note on B12: Fechas presentación informes: 1. Primer informe: dentro de los 30 dias siguientes al ingreso a Isolución. 2. Segundo Informe: Periodo enero 01-abril 15, se reporta 30 abril 3. Tercer Informe: Periodo abril 16-agosto 15, se reporta 30 agosto 4. Cuarto Informe: Periodo agosto 16-diciembre 15, reporta 30 diciembre

## 215
|  | PROCESO: | [9 empty] | Versión 1
|  | SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN | [9 empty] | CÓDIGO:
SG - FR - 009
FORMATO:
|  | INFORME SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO | [9 empty] | Página 1 de 1
PROCESO: |  | Ejecución y Articulación de Políticas, Planes y Programas
AUDITOR |  | Diana Gisela Jimenez Cuervo
RESPONSABLE PROCESO Y/O UNIDAD AUDITABLE |  | Oficina Asesora de Planeación/Luis Carlos Buitrago Echeverry
FECHA DE SUSCRIPCION |  | 2016-11-03
No. INFORME: |  | 1
FECHA DE SEGUIMIENTO |  | 14 DE MARZO DE 2017
Código del hallazgo | Descripcion de los hechos (No mas de 50 caracteres) | Fecha de Cierre proyectada hallazgo | Acción correctiva | Fecha Asignación: | Fecha Compromiso: | Unidad medida y cantidad | Avance Físico de Ejecución: | Resultado Seguimiento: |  | % Cumplimiento | Eficacia | Observación:
215 | Falta de reportes: Se pudo evidenciar que el GIT Juegos y Eventos no ha efectuado el reporte anual del indicador denominado “Cubrimiento por evento de regiones participantes a nivel nacional o internacional - Juegos y Eventos” en la frecuencia establecida, es decir no hay reporte correspondiente al corte 31/12/2015; con lo cual se está incumpliendo el numeral 8.2.3 de la Norma Técnica de Calidad NTCGP 1000:2009. |  | Revisar la pertinencia del indicador | 22/12/2016 | 15/02/2017 | Documento | 1 | Se recolecto la información fuente de las regiones invitadas vs las regiones participantes con corte a 31 de diciembre de 2015, así como también se hizo la medición a 2016 con corte a diciembre de 2016 |  | 100% | Eficaz | Se mejora el control a los indicadores
|  |  | Asignar a un profesional para el monitoreo de la información referente al indicador. | 22/12/2016 | 31/12/2016 | Documento | 1 | Se designo al profesional Leonardo Ruiz Mendoza para el seguimiento del indicador. |  | 100% | Eficaz
|  |  | Establecer controles para el seguimiento del indicador. | 22/12/2016 | 15/02/2017 | Documento | 1 | como se mencionaba anteriormente este indicador esta en revisión frente a su pertinencia, aun así este se le realizo la medición a 31 de diciembre de 2016. por lo cual se adjuntan la medición con sus soportes. |  | 100% | Eficaz
|  |  | Designar un responsable para seguimiento a indicador. | 2017-01-04 | 2016-12-31 | Documento | 1 | Se designó al Profesional Leonardo Ruiz Mendoza para el seguimiento a los indicadores formulados. |  | 100% | Eficaz | Cerrada el 17 de marzo por el auditor
ELABORADO POR: |  | ISABEL FORERO C |  |  |  |  | REVISADO POR: |  | NORMA LUCIA AVILA QUINTERO
FECHA DE ELABORACIÓN: |  | MARZO 17 DE 2017 |  |  |  |  | FECHA DE REVISIÓN: |  | 22 DE MARZO DE 2017
Note on B12: Fechas presentación informes: 1. Primer informe: dentro de los 30 dias siguientes al ingreso a Isolución. 2. Segundo Informe: Periodo enero 01-abril 15, se reporta 30 abril 3. Tercer Informe: Periodo abril 16-agosto 15, se reporta 30 agosto 4. Cuarto Informe: Periodo agosto 16-diciembre 15, reporta 30 diciembre