## Consolidado
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016
Selecciona el componente que desea consultar:
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción
Componente 2. Racionalización de tramites
Componente 3. Rendición de cuentas
Componente 4. Atención al Ciudadano
Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información
Componente 6. Iniciativas Adicionales - Codigo de Ética y Buen Gobierno

## Riesgos de corrupción
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisar y reformular la Politica de Administración de Riesgos de Coldeportes | Proyecto de Politica Administración de Riesgos | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2016-03-18
| 1.2 | Presentar a comité de Control Interno la Politica de Administración de Riesgos | Acta Aprobación Politica de Administración de Riesgos | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2016-03-29
| 1.3 | Socializar a Servidores Públicos de la entidad la nueva Politica de Administración de Riesgos. | Servidores Publicos con conocimiento de la Politica de Administración de Riesgo | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2016-04-30
| 1.4 | Realizar seguimiento a la apropiación y conocimiento de la politica | Resultado evaluación de Apropiación | Jefe Oficina Control Interno | 2016-06-30
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Elaborar y aplicar encuesta de percepción Riesgos de Corrupción a nivel Directivo | Resultados encuesta de percepción | profesional Oficina de Control Interno | 2016-03-28
| 2.2 | Elaborar el contexto Interno y Externo de los riesgos de corrupción | factores generadores de Riesgos de Corrupción | profesional Oficina asesora de planeación/ oficina de Control Interno. | 09/03/2016 18/03/2016
| 2.3 | Identificar los riesgos de corrupción establecidendo sus causas y consecuencias | Riesgos de Corrupción identificados | Responsables de Proceso | 09/03/2016 18/03/2016
| 2.4 | Valorar los Riesgos de Corrupción definiendo su probabilidad e impacto | Riesgos de Corrupción Valorados | Responsables de Proceso | 09/03/2016 18/03/2016
| 2.5 | Realizar la evaluación de los riesgos de Corrupción identificando la naturaleza de sus controles (preventivos, correctivos, detectivos). Establecer acciones asociadas al control | Riesgo Residual y Controles asociados | Responsables de Proceso | 09/03/2016 18/03/2016
| 2.6 | Consolidar mapas de riesgos de corrupción de cada Proceso/dependencia | Matriz Mapa de Riesgos de Corrupción | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 22/03/2016 29/03/2016
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Difundir el mapa de riesgos de corrupción a los servidores públicos de cada dependencia, con el fin de recoger observaciones o ajustes de ser pertinente | Ajustes Mapa de Riesgos de Corrupción | Responsables de Proceso | 22/03/2016 29/03/2016
| 3.2 | Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado invitando a las partes interesadas a generar observaciones o recomendaciones y realizar los ajustes de acuerdo con la retroalimentación. | Chat Temático mapa de Riesgos de Corrupción | GIT. Comunicaciones, GIT. Atención al Ciudadano y Oficina de Control Interno | 28/03/2016 30/03/2016
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar monitoreo y seguimiento períodico a los controles definidos evaluando la pertinencia del mismo. | Eficacia de los Controles Cambios en el mapa de riesgos | Responsables de Proceso | 01/04/2016 30/12/2016
| 4.2 | Registrar las acciones resultado de los controles definidos con corte a 30 de abril, 31 de agosto, 31 de diciembre y reportar a la Oficina de Control Interno | Avances mapa de Riesgos de Corrupción | Responsables de Proceso | 05/05/2016 30/12/2016
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1. | Realizar seguimiento tres veces al año analizando las cuasas, los riesgos, y la efectividad de los controles. | Seguimiento Mapa de Riesgos | profesional Oficina de Control Interno | 05/05/2016 30/12/2016
| 5.2. | Revisar y actualizar procedimiento de Administración de riesgos y demas documentos relacionados | Procedimiento Revisado | profesional Oficina de planeación | 18/03/2016 30/06/2016
| 5.2. | Consoldar información de seguimiento al Mapa de Riesgos y solicitar su publicación en la pagina web de la entidad | Seguimiento Mapa de Riesgos publicado | Jefe Oficina de Control Interno | 05/05/2016 30/12/2016
Note on A21: Martha Ligia Ortega Santamaria:

## Racionalizacion de tramite
Nombre de la entidad: |  |  | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE -COLDEPORTES-
[10 empty] | Orden: |  | Nacional
Sector administrativo: |  |  | Del Deporte, la Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Libre
[10 empty] | Año vigencia: |  | 2016
Departamento: |  |  | Bogotá D.C
Municipio: |  |  | BOGOTÁ
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  |  | TIPO DE RACIONALIZACIÓN | [5 empty] | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número | Nombre |  | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización |  | Fecha inicio |  | Fecha final | Responsable
Único | 1715 | Autorización de exención de impuestos y tasas de salida del país |  | Inscrito | Regulado internamente con circular del 2011 donde los requisitos requieren ser actualizacion | Actualización de la circular | Mejorara la comprensión y verificación de los requisitos, canal de solicitud y seguimiento del tramite | Administrativa | Estandarización de trámites u otros procedimientos administrativos |  | 22/02/2016 |  | 2016-04-30 | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo
Único | 1715 | Autorización de exención de impuestos y tasas de salida del país |  | Inscrito | Integrar todos los pasos para generar el trámite en un documento dentro del Sistema Integrado de Gestión ( Isolución) | Elaborar y socializar documento | Información disponible y actualizada | Administrativa | Estandarización de trámites u otros procedimientos administrativos |  | 28/03/2016 |  | 2016-06-30 | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo
Único | 2721 | Certificado de Existencia y Representación Legal de Federaciones Deportivas y Clubes Profesionales organizados como Corporaciones y Asociaciones |  | Inscrito | Desactualización del registro de acuerdo para la prestación de servicios y tramites, SI-FR-003. V 2 | Actualizar el registro en todas sus partes. | Información actualizada y disponible | Administrativa | Estandarización de trámites u otros procedimientos administrativos |  | 28/03/2016 |  | 2016-05-30 | Dirección de Inspección Vigilancia y Control
Único | 2721 | Certificado de Existencia y Representación Legal de Federaciones Deportivas y Clubes Profesionales organizados como Corporaciones y Asociaciones |  | Inscrito | Procedimient, codigo EP-PD-012 esta desactualizado | Actualización y socialización del procedimiento | Información actualizada y disponible | Administrativa | Estandarización de trámites u otros procedimientos administrativos |  | 28/03/2016 |  | 2016-05-30 | Dirección de Inspección Vigilancia y Control
Único | 15152 | Permiso a estudiantes para representar al país en competiciones o eventos internacionales oficiales |  | Inscrito | Es firmado por el Señor Director y por sus altos compromisos se tiene el riesgos de incumplir con los días determinados en entregar ( 3 días Hábiles) | Con la asesoria de la Oficina Jurídica realizar los pasos necesarios para que el oficio sea firmada por el Director de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo. (Delegación de firma) | Agilidad en tramitar y entregar a satisfacción, disminuir pasos. | Administrativa | Reducción de pasos en procesos o procedimientos internos |  | 22/02/2016 |  | 2016-05-30 | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo
Único | 15152 | Permiso a estudiantes para representar al país en competiciones o eventos internacionales oficiales |  | Inscrito | Regulado internamente con circular del 2011 donde los requisitos requieren ser actualizacion. | Actualización de la circular | Información actualizada | Administrativa | Estandarización de trámites u otros procedimientos administrativos |  | 22/02/2016 |  | 30/04016 | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo
Único | 15152 | Permiso a estudiantes para representar al país en competiciones o eventos internacionales oficiales |  | Inscrito | Integrar todos los pasos para generar el trámite en un documento dentro del Sistema Integrado de Gestión ( Isolución) | Elaborar y socializar instructivo | Información actualizada y disponible | Administrativa | Estandarización de trámites u otros procedimientos administrativos |  | 28/03/2016 |  | 2016-06-30 | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo
Único | 15154 | Licencia remunerada a deportistas y personal de apoyo a deportistas. |  | Inscrito | Es firmado por el Señor Director y por sus altos compromisos se tiene el riesgos de incumplir con los días determinados en entregar ( 3 días Hábiles) | La licencia remunerada a deportistas y personal de apoyo a deportistas analizar y estudiar la posibilidad que sea firmada por el Director de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo. | Agilidad en realizar el tramite y descongestionar los documentos para la firma del señor Director. | Administrativa | Reducción de pasos en procesos o procedimientos internos |  | 22/02/2016 |  | 30/12/2016 | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo
Único | 15154 | Licencia remunerada a deportistas y personal de apoyo a deportistas. |  | Inscrito | Regulado internamente con circular del 2011 donde los requisitos requieren ser actualizacion | Actualización de la circular | Información actualizada | Administrativa | Estandarización de trámites u otros procedimientos administrativos |  | 22/02/2016 |  | 30/12/2016 | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo
Único | 15154 | Licencia remunerada a deportistas y personal de apoyo a deportistas. |  | Inscrito | Integrar todos los pasos para generar el trámite en un documento dentro del Sistema Integrado de Gestión ( Isolución) | Elaborar y socializar instructivo | información disponible y actualizada | Administrativa | Estandarización de trámites u otros procedimientos administrativos |  | 28/03/2016 |  | 30/12/2016 | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo
Único | 15907 | Inclusión al Programa Glorias del Deporte |  | Inscrito | Están realizando las actividades siguiendo lo establecido en el procedimiento establecido, | Se solicitará a la DIAN una validación de la información de los interesados en ingresar al Programa Glorias del Deporte, prueba piloto para de acuerdo a los resultados se procederá a documentar en el procedimiento. | Contar con una validación que permita tener información confiable. | Administrativa | Reducción de pasos en procesos o procedimientos internos |  | 22/02/2016 |  | 30/12/2016 | Coordinación de Programas y Proyectos Especiales
Único | 16854 | Autorización de Uso Terapéutico de Sustancias y Métodos Prohibidos en el deporte |  | Inscrito | Desactualizado el Manual, codigo EP-MN-001 esta desactualizado | Revisar y actualizar el Manual | Información actualizada y disponible | Administrativa | Estandarización de trámites u otros procedimientos administrativos |  | 04/04/2016 |  | 30/12/2016 | Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Nacional Antidopaje
Único | 16854 | Autorización de Uso Terapéutico de Sustancias y Métodos Prohibidos en el deporte |  | Inscrito | Se requiere una nueva socialización del aplicativo al personal relacionado con el tramite. | Fortalecer el sistema de encriptado de la información confidencial del deportista ( seguridad de la información) | Acciones frente al manejo de la información confidencial (seguridad de la información). | Administrativa | Estandarización de trámites u otros procedimientos administrativos |  | 04/04/2016 |  | 30/12/2016 | Coordinador del Grupo Interno de Trabajo de Nacional Antidopaje
Otros procedimientos administrativos de cara al usuario | 16922 | Certificado de permanencia programas Deportista Apoyado/Glorias del Deporte |  | Inscrito | Esta definido como parcialmente en línea | obtener totalmente en linea el certificado | Optimización de recursos tanto para la entidad como para el ciudadano | Tecnologica | Trámite total en línea |  | 22/02/2016 |  | 2016-04-30 | Coordinación de Programas y Proyectos Especiales
Único | 28242 | Concepto Ejecución de Recursos Telefonía Móvil |  | Inscrito | Se esta realizando el tramite sin embargo hacía falta precisar la actividad en las funciones del Grupo Interno de Trabajo de Planeación y Desarrollo Organizacional | Incluir la actualización de la resolución al tramite | Información actualizada y disponible | Administrativa | Estandarización de trámites u otros procedimientos administrativos |  | 28/03/2016 |  | 30/052016 | Coordinador de Planeación y Desarrollo Organizacional
Único | 28242 | Concepto Ejecución de Recursos Telefonía Móvil |  | Inscrito | El tiempo requerido para la atención del tramite es de 8 días hábiles | Reducir el tiempo a 5 días hábiles | Menor tiempo de respuesta | Administrativa | Reducción del tiempo de duración del trámite |  | 28/03/2016 |  | 2016-05-30 | Coordinador de Planeación y Desarrollo Organizacional

## Rendición de Cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Actualizar y socializar la Política Editorial de la entidad de acuerdo a la normatividad vigente. | Política Editorial Actualizada | GIT Comunicaciones | 2016-04-15
| 1.2 | Determinar lineamientos para la presentación de los informes de gestión por áreas | Documento guía para la elaboración del informe | Oficina Asesora de Planeación | 2016-04-15
| 1.3 | Consolidar y validar información por dependencias | 100% Informes de Gestión elaborados y envidados a la OAP | Directores Técnicos y Jefes de Oficina | Permanente
| 1.4 | Ordenar y analizar la información solicitada por la Oficina Asesora de Planeación | Informe consolidado | Oficina Asesora de Planeación | Permanente
| 1.5 | Revisar y publicar información frente a los parámetros establecidos en la Política Editorial | Información publicada | Secretaria General - GIT Comunicaciones | Permanente
| 1.6 | Documentar los los avances de los compromisos establecidos con la ciudadanía | Informe | Directores Técnicos y Jefes de Oficina | Trimestral
| 1.7 | Cubrir eventos de la entidad y difundir la información por diferentes medios de comunicación | Información publicada | Secretaria General - GIT Comunicaciones | Permanente
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar la consolidación de los ejercicios de caracterización y su respectiva publicación. | Documento publicado | GIT Atención al Ciudadano, Profesional del GIT responsable del proceso de caracterización y Comunicaciones. | 2016-04-15
| 2.2 | Realizar una encuestas de opinión a los ciudadanos sobre los temas de interés. | Resultados de las encuestas | Secretaria General - GIT Atención al Ciudadano | Semestral
| 2.3 | Promover espacios de diálogo con grupos de interés sobre los planes programas y proyectos de Coldeportes de manera presencial y a través de los canales digitales (foros, chat temáticos, hangout). | Evidencias de los espacios (Listas de asistencia, solución de dudas) | Todas las dependencias | Permanente
| 2.4 | Realizar una audiencia de rendición de cuentas presencial y 1 ejercicio a través de estrategiasdigitales. | Audiencia | Oficina Asesora de Planeación | 2016-04-06
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Promover entre las dependencias mecanismos novedosos para llevar a cabo la rendición de cuentas a la ciudadanía. | 1 mecanismo novedoso | Oficina Asesora de Planeación | 2016-12-30
| 3.2 | Incluir la temática de mecanismos de participación ciudadana en los procesos de inducción y re inducción. | Procedimiento de inducción y reinducción actualizado | Secretaria General - GIT Talento Humano | 2016-05-30
| 3.3 | Capacitación virtual a ciudadanos sobre rendicion de cuentas y reconocimiento de participación | Boletines Virtuales | Secretaria General - GIT Comunicaciones | Permanente
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Documentar las acciones hechas durante el cuatrimestre (digitales y presenciales), sobre ejercicios de participación ciudadana y rendición de cuentas. | Presentación de resultados | GIT Comunicaciones | Cuatrimestral
| 4.2 | Realizar seguimiento a la estrategia de Participación Ciudadana | Informe de seguimiento | Secretaria General - GIT Atención al Ciudadano | Semestral
| 4.3 | Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas en el marco del plan anticorrupción | Presentación de resultados | Oficina de Control Interno | Cuatrimestral
| 4.4 | Elaborar un plan de mejoramiento para la rendición de cuentas | Plan de mejoramiento | Oficina Asesora de Planeación | 2016-12-30

## Atencion al Ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 4: Atención al Ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Reporte trimestral sobre peticiones, control de tiempo de respuesta, envío de alertas, envío de información a los servidores sobre normatividad ctualizada que regula el menejo del derecho de petición. | Informe trimestral de Gestión socializado. | Secretaría General/Atención al Ciudadano | Hasta diciembre 31 de 2016
| 1.2 | Elaborar plan de mejoramiento y de acciones preventivas que permitan generar control frente al tiempo y calidad de las respuestas emitidas a las peticiones. Envío a calidad para su verificación. | Presentación Plan de Mejoramiento | Direcciones Técnicas Oficinas Asesoras, Subdirección, Dirección, Secretaría General | De acuerdo al resultado mensual de seguimiento de peticiones
| 1.3 | Presentar propuesta en borrador de la política de privacidad de datos al Comité de desarrollo administrativo, en cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y del Decreto1377 de 2013. | Propuesta Política de privacidad de Datos | Oficina Asesora Jurídica | Junio 30 2016
| 1.4 | Revisar, ajustar, aprobar la Política Institucional sobre privacidad de datos | Política Institucional de Privacidad de Datos la política es ajustada y revisada por la dirección | Comité Desarrollo Administrativo | Julio 30/2016
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Optimizar la administración de peticiones presentadas por los ciudadanos a través del sistema GESDOC. | 100% de Peticiones y denuncias tramitadas a través de GESDOC. | GIT. Atención al Ciudadano/ GIT. Administrativa | Septiembre 30/2016
| 2.2 | Actualización software del servicio del chat fortaleciendo la comunicación con los ciudadanos. | Software actualizado | Atención al Ciudadano | Marzo 31/2016
| 2.3 | Establecer protocolos de servicio al ciudadano en los canales establecidos por la entidad. | Protocolos socializados | Atención al Ciudadano | Julio 30 de 2016
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Generación de estrategias dirigidas a los servidores que permitan socializar lineamientos de atención al ciudadano. | Sensibilización de los servidores en lieneamientos relacionados con Atención al Ciudadano. | Atención al Ciudadano | Diciembre 31 2016
| 3.2 | Elaborar proyecto de aprendizaje en equipo con un enfoque de atención a los ciudadanos. | Proyecto de aprendizaje implementado | Atención al Ciudadano | Junio 30/2016
| 3.3 | Vincular a servidores públicos a las estrategias relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano, cultura del Buen Trato y Estrategia 5S. | Involucrar por lo menos al 70% de los servidores a las estrategias de Buen trato y 5S. | Atención al Ciudadano | Diciembre 31/ 2016
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Capacitar a los servidiores públicos en normatividad vigente, Ley 1712/2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública), Ley 1755/2015 (regula el Derecho Fundamental de Petición), Regimen disciplinario servidores públicos. | Plan de capactacion implementado | Oficina Asesora Jurídica | Septiembre 30/2016
| 4.2 | Actualizar la caracterización del proceso de Atención al ciudadano y documentos relacionados conforme a lineamientos del G.I.T Atención al Ciudadano | Caracterización, procedimietos actualizados | Atención al Ciudadano | Junio 30/2016
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Caracterizar a los ciudadanos, usuarios y/o grupos de interes, con base en los lineamientos definidos por el GIT de Atención al Ciudadano | Minimo un ejercicio de caracterización por Dirección Técnica, oficina de planeación, programa súperate. | Direcciones Tecnicas, Oficina Asesora de Planeación, Súperate. | Septiembre 30/2016
| 5.2 | Coordinar la participacion del Departamento en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano programadas por el DNP a través del Programa Nacional del Servicio al Ciudadano (PNSC) | Participacion en ferias de atención al ciudadano. | Atención al Ciudadano | Diciembre 31/ 2016
| 5.3 | Generar lineamientos de accesibilidad y atención diferencial a población LGTBI | Lineamientos que faciliten la atención de personas que se identifican o pertenecen a grupos poblacionales de comunidad LGTBI. | Atención al ciudadano/Administrativa | Agosto 31/ 2016
| 5.4 | Medición de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional, conforme a lineamientos del G.I.T Atención al Ciudadano | Minimo un ejercicio de medición de la percepción de la calidad del servicio por Dirección Técnica, programa súperate. | Direcciones Tecnicas, Súperate. | Septiembre 30/2016

## Transparencia
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Definir matriz de publicación de información por dependencia y área responsable. | Matriz definida | Oficina Asesora de Planeación / GIT Comunicaciones | 2016-04-15
| 1.2 | Mantener actualizada y publicada la información relevante de la Entidad en la página web.Link " Transparencia y acceso a la información pública" | Información actualizada | Todas las depencias | Permanente
| 1.3 | Actualizar y promover el uso de las APP de la Entidad (Redeactiva, Deporte a la Mano, Juego Limpio) | Información actualizada y campaña de promoción | GIT TIC y Dirección de Posicionamiento | 2016-12-30
| 1.4 | Publicación de información contractual, conforme a lo establecido en decreto 103 de 2015 (Articulos 7,8,9 y 10) | Información Públicada | GIT Contratación | Permanente
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Actualización y divulgación de la resolución de cobro por reproducción de información | Resolución actualizada y divulgada | Secretaría General | 2016-06-30
| 2.2 | Revisión y actualización del procedimiento de Recepción, trámite y seguimiento de peticiones para garantizar una adecuada gestión de las solicitudes de información. | Procedimiento actualizado y divulgado | GIT Atención al Ciudadano | 2016-06-30
| 2.3 | Implementar plantilla de respuesta de todos los PQRS, através del sistema GESDOC, que estandarice contenidos minimos y permita seguimiento a la oportunidad. | 100% Peticiones que ingresen a la entidad tramitadas a través de GESDOC. | GIT Administrativa - GIT Atención al Ciudadano | 2016-09-30
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualización y publicación de Registro de Activos de Información. | Información actualizada | GIT Administrativa - Oficina Asesora de Planeación | 2016-06-30
| 3.2 | Actualización y publicación Índice de Información Clasificada y Reservada. | Información actualizada | GIT Administrativa - Oficina Asesora de Planeación | 2016-06-30
| 3.3 | Elaborar el Esquema de Publicación de Información. | Información actualizada | GIT Comunicaciones | 2016-06-30
| 3.4 | Socialización de las Tablas de Retención Documental | Campaña de socialización | GIT Administrativa | 2016-06-30
| 3.5 | Implementar flujos de trabajo de los procesos de Contratación y Talento Humano | Dos flujos implementados | GIT Administrativa - GIT Contratación- GIT Talento Humano | 2016-06-30
| 3.6 | Actualización y publicación Programa de Gestión Documental. | Programa de Gestion Documental actualizado | GIT Administrativa | 2016-06-30
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Realizar adecuaciones con el fin de mejorar la accesibilidad a población en situación de discapacidad. | Adecuar la recepción de la Entidad | GIT Administrativa | 2016-06-30
| 4.2 | Implementar en el portal de Coldeportes los criterios de Accesibilidad definidos en la NTC 5854 definidos como obligatorios. | Implementar 5 Criterios de accesibilidad priorizados por el GIT de Tics | GIT Comunicaciones y GIT Tics | 2016-12-30
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Incluir dentro del informe trimestral de Atención al Ciudadano: Número de solicitudes recibidas, número de solicitues que fuerón transaladas a otra institucion, el tiempo de respuesta a cada solicitud, el número de solicitudes que se nego el acceso a la información. | Informe de acuerdo al Artículo 52 del decreto 103 de 2015 | GIT Atención al Ciudadano / Todas las dependencias. | 2016-04-30
| 5.2 | Verificación cumplimiento públicación información minima, de acuerdo a matriz de la Procuraduria General de la Nación . | Verificación información minima en la web. | Oficina de Control Interno | 30/04/2016 30/08/2016 31/12/2016

## Iniciativas adicionales
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 6: Iniciativas Adicionales - Codigo de Ética y Buen Gobierno
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada
Subcomponente /proceso 1 Construcción Codigo de Ética y Buen Gobierno | 1.1 | Consolidar y Analizar los resultados encuesta aplicada a Servidores Publicos, sobre gestión etica. | Resultados análisis encuesta | Jefe Oficina de Control Interno | 2016-04-30
| 1.2 | Definir estructura del Codigo de etica y Buen Gobierno de COLDEPORTES | Proyecto documento: Codigo de ética y Buen Gobierno | Comité de Desarrollo administrativo | 2016-05-30
| 1.3 | Revisar, analizar y elaborar propuesta de los Principios y Valores Eticos de COLDEPORTES, planteando, de ser necesario, nuevos principios y /o valores acorde con los resultados de la encuesta | propuesta de Principios y Valores Éticos | Comité de Desarrollo administrativo | 2016-05-30
Subcomponente /proceso 2 Consulta Codigo de Ética y Buen Gobierno | 2.1 | Revisar el documento: "proyecto Codigo de Ética y Buen Gobierno COLDEPORTES" | Documento Revisado por Comité | Integrantes Comité Directivo | 2016-05-30
| 2.2 | Acto administrativo por medio del cual se aprueba el Codigo de ética y Buen Gobierno de COLDEPORTES | Acto Administrativo | Director | 2016-06-30
Subcomponente /proceso 3 Comunicación y Evaluación de la apropiación | 3.1 | Desarrollar estrategia de socialización e interiorización del Codigo de Etica y Buen Gobierno de COLDEPORTES a todos los Servidores Públicos y partes interezadas | Estrategia Socialización e Interniorización Codigo de Ética y Buen Gobierno | Secretaria General - GIT Talento Humano GIT Comunicaciones GIT Atención al Ciudadano | 2016-06-30
| 3.2 | Evaluar conocimiento y apropiación del Codigo de Etica y Buen Gobierno de COLDEPORTES | Resultados evaluación apropiacion Codigo de Etica y Buen Gobierno COLDEPORTES | Jefe Oficina de Control Interno | 2016-08-30