## PLAN DE MEJORAMIENTO
Versión:1 | PROCESO: | [12 empty] | CÓDIGO | CÓDIGO
| CONTROL INTERNO | [12 empty] | FR-CI-006 | FR-DPT-ARD-027
| FORMATO: | [12 empty] | Página 1 de 1 | Página 1 de 1
PLAN DE MEJORAMIENTO
CLASE |  | INSTITUCIONAL
POR PROCESOS
INDIVIDUAL
NOMBRE DEL PROCESO: |  | Gestión de las Comunicaciones
FECHA |  | 2017-03-22
No. | ORIGEN | DESCRIPCION DE LA OBSERVACION | CAUSA | ACCION DE MEJORA | META | INDICADOR | RESPONSABLE DE LA EJECUCION |  | RECURSOS | PLAZO DE EJECUCIÓN |  | SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO
[7 empty] | NOMBRE | CARGO |  | FECHA DE INICIO | FECHA DE TERMINACION | GRADO DE AVANCE FISICO DE EJECUCION DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS | ANALISIS Y SEGUIMIENTO | FECHA DE SEGUIMIENTO
1 | Evaluación estrategia rendición de cuentas | El informe de gestión no contiene información sobre temas de fortalecimiento institucional, talento humano, contratación pública y lucha contra la corrupción | Desconocimiento de criterios de evaluacion de Transparencia por Colombia | Actualizar el formato de informe de gestión. | A 15 de abril contar con el formato actualizado y publicado. | Formato publicado en ISOLUCION | Maria del Pilar Pineda | Jefe Oficina de Planeación | Recursos Propios del área, actividad de gestión | 2017-03-06 | 2017-06-30
2 | Evaluación estrategia rendición de cuentas | La entidad cuenta con la identificación de usuarios para rendición de cuentas. Sin embargo, no cuenta con la caracterización de necesidades de información por grupo de interés. | Procesos de caracterización del ciudadano de rendición de cuentas sin concluir. | Caracterizar por grupos de interés las necesidades de información. | A 30 mayo concluir la caracterización de usuarios para rendición de cuentas con la identificación de necesidades de información. | Documento de caracterización de usuarios. | Yaneth Bibiana Perilla | Coordinación Comunicaciones | Recursos Propios del área, actividad de gestión | 2017-03-06 | 2017-06-30
3 | Evaluación estrategia rendición de cuentas | La audiencia pública de rendición de cuentas, no se realizó durante el primer semestre del año. | Por desarticulación de acciones en cambio de gobierno. | Realizar la audiencia pública durante la primera semana del mes de mayo. | A 30 de mayo contar con el informe de realización de la audiencia pública | Informe publicado | Yaneth Bibiana Perilla | Coordinación Comunicaciones | Recursos Propios del área, actividad de inversión | 2017-03-06 | 2017-06-30
4 | Evaluación estrategia rendición de cuentas | Los otros espacios de rendición de cuentas no contaron con la totalidad de componentes recomendados por el DAFP y transparencia por Colombia o con las evidencias de su realización como: 1, Evidencia de actores consultados sobre temas a tratar en este espacio. 2, Invitación de diversos actores o usuarios de bienes y servicios. 2. No se incluyeron durante los espacios de rendición de cuentas temas como ejecución presupuestal, contratación pública, cumplimiento de metas e indicadores, talento humano, fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción. 3, Evidencia de acciones de dialogo durante espacios de rendicion de cuentas. 4, Evaluación de espacio de rendición de cuentas. 5. Seguimiento a los compromisos de los espacios de rendición de cuentas. | Realización de espacios de rendición de cuentas sin que se encuentren articuladas a la estragegia de rendición de cuentas insitucional y se documenten conforme a lo requerido. | Habilitar un espacio de rendición de cuentas y diálogos con grupos de interés durante dos (2) convocatorias (Encuentros) de la estretegia "COLDEPORTES EN LAS REGIONES", a través del lema "Coldeportes Juega Limpio". | A diciembre 30 de 2017, haber participado en los dos encuentros. | Informe de convocatoria y ejecución de la actividad publicados. | Yaneth Bibiana Perilla | Coordinación Comunicaciones | Recursos Propios del área, actividad de gestión | 2017-03-06 | 2017-06-30
5
6
7
8
9
10
11
| NOMBRE | CARGO | FIRMA
ELABORÓ | Yanneth Bibiana Perilla | Coordinadora GIT Comunicaciones
APROBÓ
REVISÓ

## Instructivo de Diligenciamiento
INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO CLASE: Marque el tipo de plan diseñado de acuerdo a las siguientes definiciones: Plan de mejoramiento institucional: Son aquellos que permiten el mejo¬ramiento continuo y cumplimiento de los objetivos institucionales de la entidad. Integran las acciones de mejoramiento que a nivel de sus procesos debe operar la entidad pública para fortalecer el desempeño institucional, teniendo en cuenta los compromisos adquiridos con los organismos de control fiscal, de control político y con las partes interesadas. El Plan de Mejoramiento Institucional recoge las recomendaciones y análisis generados en el desarrollo de los Componentes de Auditoria Interna, Evaluación Independiente y las observaciones del órgano de Control Fiscal. Planes de mejoramiento por Procesos: Son los planes administrativos con las acciones de mejoramiento que a nivel de los procesos y de las áreas responsables dentro de la entidad deben adelantarse para fortalecer su desempeño y funcionamiento, en procura de las metas y resultados que garantizan el cumplimiento de los objetivos de la entidad pública en su conjunto. Planes de mejoramiento individuales: Contienen las acciones de mejoramiento que debe ejecutar cada uno de los servidores públicos para mejorar su desempeño y el del área organizacional a la cual pertenece, en un marco de tiempo y espacio definidos para una mayor productividad de las actividades y/o tareas bajo su responsabilidad.
NOMBRE DEL PROCESO EVALUADO: En el caso de Planes de Mejoramiento por Procesos, identifique el proceso al cual corresponde el plan de mejoramiento de acuerdo con las caracterizaciones del Departamento. FECHA: Registre la fecha en la cual se realiza el respectivo Plan de Mejoramiento. No: Numeración o consecutivo de la observación o hallazgo de auditoría. ORIGEN: Identifique el origen de la observación de acuerdo con las siguientes fuentes: • Autoevaluación • Auditoría Interna / Evaluación Independiente • Auditoría de Calidad • Auditoría Externa / Órganos de Control • Análisis de Riesgos • Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias • Otro
DESCRIPCION DEL HALLAZGO U OBSERVACION: Registre la observación o hallazgo evidenciado y realice una breve descripción del mismo. CAUSA (S): Exponga las razones concretas que originaron la situación observada. ACCION CORRECTIVA: Entiéndase como las acciones encaminadas a corregir y prevenir la ocurrencia de la observación / hallazgo y sus causas. META: Señale la medida cuantitativa, concreta, realizable y verificable de la acción correctiva que se espera alcanzar en el tiempo definido teniendo en cuenta la realidad y los recursos disponibles. INDICADOR: Registre la formula a través de la cual se pueda observar el cumplimiento de la acción determinada, tenga en cuenta que se debe contar mínimo de dos variables cuantitativas o cualitativas que permite la comparación entre la situación presente de la entidad y la situación deseada. RESPONSABLE DE EJECUCIÓN: Nombre y cargo del funcionario responsable de implementar la acción. RECURSOS: Identifique los recursos físicos, financieros y de talento humano adicionales requeridos para implementar acciones. FECHA DE INICIO: Fecha prevista a partir de la cual se iniciará la ejecución de las acciones, (dd/mm/aa) FECHA DE TERMINACION: Fecha prevista en que se concluirá la ejecución de las acciones. (dd/mm/aa) SEGUIMIENTO POR PARTE DE CONTROL INTERNO: Estas casillas son diligenciadas por el equipo de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, que realice el respectivo seguimiento; las afirmaciones contenidas deben estar soportadas en papeles de trabajo.