## PMA
Entidad: |  | MINISTERIO DEL DEPORTE | [6 empty] | NIT: | 899999306-8
Representante Legal: |  | PATRICIA DUQUE CRUZ | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | 2024-10-22
Responsable del proceso: |  | MIGUEL ANTONIO DE LA HOZ GARCÍA | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | 2026-12-18
Cargo: |  | SECRETARIO GENERAL (E)
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | 15 de enero de 2025 - Sesión Extraordinaria No. 1 Comité Institucional de Gestión y Desempeño 2025 (Numeral 5 de la agenda de la reunión)
Plan de Mejoramiento | [14 empty] | Seguimiento Control Interno |  | Seguimiento AGN |  |  | OBSERVACIÓN
ITEM | HALLAZGO | N°. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. TAREA | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | Actualizar Política de Gestión Documental (numeral 2 del informe) Si bien la entidad cumple con lo establecido en el artículo 2.8.2.5.6 del Decreto 1080 de 2015. con la política de gestión documental, se debe Incluir aspectos de cumplimiento del Sistema Integrado de Conservación - SIC - Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, uso de firmas digitales y/o electrónicas. | ACCION 1 | Dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 2.8.2.5.6 del Decreto 1080 de 2015 y Acuerdo 001 de 2024 del AGN | T2 | Realizar mesas de trabajo con el grupo interno de trabajo TIC, para la adquisición y uso de firmas digitales y/o electrónicas en el aplicativo de gestión documental | 2024-12-05 | 2025-06-30 | -29.5714 | 25% | Acta de Reunión y/o comunicación oficial | 8.333% | Se remitió comunicación interna para realizar mesa de trabajo con el fin de temas del Sistema de Gestión documental | GIT TIC GIT Gestión Administrativa - Proceso Gestión Documental | Comunicación interna | Actividad en ejecución, con avance reportado del 25%, la evidencia incluida corresponde al memorando No. 2024IE0009952 de fecha 07-oct-2024, allí se describió la realización de la reunión para el 8-oct-2024. Observación: no se aportó el acta de reunión, en la cual se observé los objetivos, compromisos y avance de ejecución de la actividad, entre otros. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | T3 | Realizar la actualización al documento de “Política de Gestión Documental”, de conformidad con la norma vigente, incluyendo aspectos de cumplimiento del Sistema Integrado de Conservación - SIC - Plan de Preservación Digital a Largo Plazo, uso de firmas digitales y/o electrónicas, plan estratégico, plan de acción entre otros. | 2025-01-15 | 2025-05-30 | -19.2857 | 0% | Política Actualizada |  | No se ha se ejecutado esta actividad | GIT Gestión Administrativa - Proceso Gestión Documental | N/A | Para el presente seguimiento el proceso no reportó ejecución de esta actividad, sin embargo la misma inicio el 15-ene-2025. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | T4 | Implementación y socialización de la Política de Gestión Documental al interior de la entidad | 2025-06-01 | 2025-12-30 | -30.2857 | 0% | Entérate (pieza Grafica) |  | No se ha se ejecutado esta actividad | GIT Gestión Administrativa - Proceso Gestión Documental | N/A | Sin comentarios, la actividad inicia el 01-jun-2025. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
2 | Programa de Gestión Documental (numeral 4 del informe) El Ministerio del Deporte, cumple con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 594 de 2000, y los artículos 2.8.2.5.10, 2.8.2.5.11, 2.8.2.5.12 2.8.2.5.13 y 2.8.2.5.14 del Decreto 1080 de 2015, y el Artículo 15 de la Ley 1712 de 2014 deberán elaborar matriz de seguimiento y cronograma de metas a corto, mediano y largo para el cumplimiento del PGD, adoptar por acto administrativo la nueva versión del documento (Artículo 2.8.5.2 del Decreto 1080 de 2015). Cumplir con la implementación de los programas específicos frente al SGDEA. (GESDOC) y garantizar el cumplimiento del artículo 2.8.2.5.14 del Decreto 1080 de 2015. | ACCION 2 | Realizar el seguimiento del cronograma propuesto para la implementación del programa de gestión documental | M1 | Elaborar matriz de seguimiento y cronograma de metas a corto, mediano y largo para el cumplimiento del PGD | 2025-01-15 | 2025-05-15 | -17.1429 | 100% | Matriz de seguimiento Cronograma | 25% | Se elaboró la matriz de seguimiento y cronograma de metas en cumplimiento del PGD , se socializo y fue aprobado en Comité Institucional de Gestión y Desempeño. | GIT Gestión Administrativa - Proceso Gestión Documental | Cronograma plan de trabajo | Actividad reportada con cumplimiento del 100% de avance; se observó que el plan de trabajo esta conformado por: 7 proyectos, estos a su vez en 15 proyectos específicos y con un total de 69 actividades. De las cuales se han ejecutado 4 actividades al corte 15 de abril/2024; 31 se encuentran en ejecución y 34 pendientes de ser iniciadas. Recomendación: complementar un documento o informe que genere el entendimiento acerca del avance o ejecución de las actividades, resultados obtenidos y/o concluidos; igualmente, incluir posibles limitantes; esto con la finalidad de generar mayor comprensión y claridad para terceros ajenos al proceso, así como, conservar al interior del Ministerio del Deporte la gestión del conocimiento. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M2 | Implementar los programas específicos frente al SGDEA. (GESDOC) | 2025-06-01 | 2026-12-15 | -80.2857 | 0% | Lista de Asistencia Pieza Grafica Informe de avance Implementación |  | No se ha se ejecutado esta actividad | GIT Gestión Administrativa - Proceso Gestión Documental | N/A | Sin comentarios, la actividad inicia el 01-jun-2025. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M3 | Elaborar y adoptar el acto administrativo la nueva versión del documento. | 2025-11-01 | 2026-02-28 | -17 | 0% | Resolución |  | No se ha se ejecutado esta actividad | GIT Gestión Administrativa - Proceso Gestión Documental | N/A | Sin comentarios, la actividad inicia el 01-nov-2025. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M4 | Socializar el acto administrativo | 2026-03-02 | 2026-05-29 | -12.5714 | 0% | Entérate (pieza Grafica) |  | No se ha se ejecutado esta actividad | GIT Gestión Administrativa - Proceso Gestión Documental | N/A | Sin comentarios, la actividad inicia el 02-mar-2025. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
3 | Actualizar Formatos Inventarios Documentales - FUID (numeral 5 del informe) El Ministerio del Deporte, parcialmente cumple con lo establecido en el artículo 21 de la Ley 594 de 2000, artículo 2.8.2.2.4 del Decreto 1080 de 2015, y Acuerdo 001 de 2024 al no contar con la totalidad de los inventarios documentales actualizados y constituidos en los archivos de gestión como instrumentos de consulta y recuperación de información. | ACCION 3 | Actualizar e Implementar, el Formato-FUID a las dependencias del Ministerio anualmente. | M1 | Actualizar el formato de Inventario Documental - FUID en cumplimiento al Acuerdo 001 de 2024. | 2024-12-01 | 2025-02-28 | -12.7143 | 100% | Formato aprobado | 34% | Se actualizo el formato de Inventario documental V4, en cumplimiento al Acuerdo 001 de 2024 | GIT Gestión Administrativa - Proceso Gestión Documental | Formato Actualizado | Actividad reportada con cumplimiento del 100%, se evidencia que el formato de Inventario Documental FUID, con código GD-FR-029, versión 4, fue actualizado el 26-sep-2024. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M2 | Remitir el formato - FUID aprobado mediante memorando a GIT TIC para la actualización el aplicativo de Gestión Documental. | 2025-03-01 | 2025-03-31 | -4.2857 | 50% | Memorando |  | Se realizo el proceso de actualización del formato inventario documental (FUID) el cual se anexa a continuación como evidencia de esta actividad. | GIT TIC GIT Gestión Administrativa - Proceso Gestión Documental | Formato | Actividad en ejecución, con avance reportado del 50%, el proceso reportó como evidencia lo siguiente: 1. Formato código GD-FR-029 "Inventario Documental FUID", versión 4 del 26-sep-2024. Observación: la presente actividad finalizó el 31-mar-2025, y el proceso reportó como avance el 50%, quedando un 50% sin cumplimiento. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M3 | Actualización del formato en el Aplicativo Gestión Documental | 2025-04-01 | 2025-12-30 | -39 | 0% | FUID generado por el Aplicativo de Gestión Documental |  | No se ha se ejecutado esta actividad | GIT Gestión Administrativa - Proceso Gestión Documental | N/A | Sin comentarios, la actividad inicia el 01-abr-2025. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M4 | Elaborar los inventarios documentales de los archivos de gestión actualizados por todas las dependencias | 2025-04-01 | 2025-12-30 | -39 | 0% | inventarios documentales actualizados |  | No se ha se ejecutado esta actividad | Todas las dependencias | N/A | Sin comentarios, la actividad inicia el 01-abr-2025. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M5 | Socializar y capacitar el formato FUID actualizado a las dependencias del Ministerio para su implementación | 2025-04-01 | 2025-12-30 | -39 | 20% | Lista de Asistencia Presentación Pieza Grafica |  | Se realizó capacitación para dar a conocer el Formato de Inventario Documental FUID actualizado, a dos dependencias | GIT Gestión Administrativa - Proceso Gestión Documental | Lista de Asistencia , presentación , Acta | Actividad en ejecución, con avance reportado del 20%, se evidenciaron dos capacitaciones realizadas a las dependencias GIT Contratación y GIT Comunicaciones. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
4 | Plan Institucional de Archivos (PINAR) (numeral 6 del informe) El Ministerio del Deporte, cumple con lo establecido en el artículo 2.8.2.5.8 del Decreto 1080 de 2015 y Decreto 612 de 2018, Artículo 2.2.22.3.14 del Decreto 1083 de 2015, Observación: en el PINAR no se evidenciaron los recursos económicos, para la ejecución de lo planeado en proceso de gestión documental. | ACCION 4 | Actualizar e implementar el Instrumento Archivístico PINAR | M1 | Actualizar el Diagnóstico Integral de Archivos en los siguientes aspectos: Aspectos del componente tecnológico el cual permita determinar el estado actual de los documentos electrónicos de archivo, físico | 2025-01-02 | 2025-04-30 | -16.8571 | 0% | Diagnostico | 66.67% | No se ha se ejecutado esta actividad | GIT Gestión Administrativa - Proceso Gestión Documental | N/A | Para el presente seguimiento el proceso no reportó ejecución de esta actividad, sin embargo la misma inicio el 02-ene-2025. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M2 | Actualizar el Plan Institucional de Archivos PINAR y su articulación con el plan de acción. | 2025-03-01 | 2025-05-30 | -12.8571 | 100% | PINAR actualizado |  | Se actualizó el Plan Institucional de Archivo Pinar | GIT Gestión Administrativa - Proceso Gestión Documental | Documento PINAR | Actividad reportada con cumplimiento del 100%, se evidencia el documento Plan Institucional de Archivos - PINAR formulado para los años 2025 y 2026, contentivo de 33 páginas. Observación: No se observó la inclusión del tema de los recursos económicos, para la ejecución de lo planeado en el proceso de gestión documental, conforme lo indicado en el hallazgo realizado por el AGN. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M3 | Presentar ante comité de Gestión y Desempeño para su aprobación actualización del PINAR | 2025-06-01 | 2025-08-29 | -12.7143 | 100% | Acta de Comité |  | Se presento ante comité de Gestión y Desempeño sesión del 30 de enero de 2025 | GIT Gestión Administrativa - Proceso Gestión Documental | Acta de Comité | Actividad reportada con cumplimiento del 100%, se evidenció el acta de comité institucional de gestión y desempeño de fecha 30 de enero de 2025, cuyo contenido se observa en la agenda de la reunión, que el numeral 4, relaciona lo siguiente: "Aprobación Plan Institucional de Archivos – PINAR 2024 a cargo del GIT Gestión Administrativa.", cuyo desarrollo de éste, se encuentra descrito en las páginas 6 a la 8 de la misma acta. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
5 | Modelo de Requisitos para la gestión electrónica de documentos. (numeral 7 del informe) El Ministerio del Deporte deberá establecer y aplicar un Modelo de Requisitos para la gestión electrónica de documentos archivísticos, así como desarrollar directrices para la producción, manejo y tratamiento de documentos y expedientes electrónicos, garantizando el cumplimiento de las normativas vigentes, tanto internas como externas, en materia de gestión documental electrónica. Además, deberá implementar los instrumentos archivísticos correspondientes, disponer de la infraestructura tecnológica adecuada y gestionar el sistema de información utilizado internamente. Por lo expuesto, el Ministerio del Deporte, incumple el artículo 2.8.2.5.8. del Decreto 1080 del 2015 y normas reglamentarias. | ACCION 5 | Elaborar e implementar el modelo de requisitos del SGDEA | M1 | Diligenciar la Matriz de Madurez Modelo de Requisitos de un Sistema de Gestión De Documentos Electrónicos - Sgdea | 2025-02-01 | 2025-04-30 | -12.5714 | 0% | Matriz de Madurez | 8.889% | No se ha se ejecutado esta actividad | GIT TIC GIT Gestión Administrativa - Proceso Gestión Documental | N/A | Para el presente seguimiento el proceso no reportó ejecución de esta actividad, sin embargo la misma inicio el 01-feb-2025. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M2 | Elaborar y/o actualizar el diagnostico de documentos electrónicos | 2025-02-01 | 2025-04-30 | -12.5714 | 0% | Diagnostico Documentos Electrónicos |  | No se ha se ejecutado esta actividad | GIT TIC GIT Gestión Administrativa - Proceso Gestión Documental | N/A | Para el presente seguimiento el proceso no reportó ejecución de esta actividad, sin embargo la misma inicio el 01-feb-2025. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M3 | Elaborar el Modelo de Requisitos para la gestión electrónica de documentos. | 2025-05-02 | 2025-08-30 | -17.1429 | 30% | Modelo de Requisitos SGDEA |  | Se inicio con la elaboración del documento Modelo de requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos, se encuentra en versión preliminar 1, igualmente se remitió memorando para la construcción del documento. | GIT Gestión Administrativa - Proceso Gestión Documenta -TICl | Documento preliminar V1 , memorando Lista de Asistencia | Actividad en ejecución, con avance reportado del 30%, se evidenció el documento "Modelo de requisitos", en formato preliminar. Observación: la OCI consultó en el sistema integrado de gestión Isolución, el estado del documento, en donde se evidenció que el código: GD-DI-001, corresponde a otro documento denominado "Programa de Gestión Documental". | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M4 | Presentar ante comité de Gestión y Desempeño para su aprobación el Modelo de Requisitos de Gestión de documentos Electrónicos. | 2025-09-01 | 2025-10-31 | -8.5714 | 0% | Acta de Comité |  | No se ha se ejecutado esta actividad | GIT Gestión Administrativa - Proceso Gestión Documental | N/A | Sin comentarios, la actividad inicia el 01-sep-2025. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M5 | Actualizar las TCA en los siguientes aspectos: niveles de acceso para la creación, modificación, consulta, divulgación, borrado, y en general para uso adecuado y protegido de la información producida y gestionada por la entidad de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y los procesos establecidos por la misma. | 2025-07-01 | 2026-03-30 | -38.8571 | 0% | TCA Actualizada |  | No se ha se ejecutado esta actividad | GIT Gestión Administrativa - Proceso Gestión Documental | N/A | Sin comentarios, la actividad inicia el 01-jul-2025. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M6 | Elaborar el esquema de metadatos | 2025-07-01 | 2026-12-18 | -76.4286 | 0% | Esquema de Metadatos |  | No se ha se ejecutado esta actividad | GIT TIC GIT Gestión Administrativa - Proceso Gestión Documental | N/A | Sin comentarios, la actividad inicia el 01-jul-2025. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M7 | Adquisición y adopción de firmas digitales | 2025-02-02 | 2025-12-31 | -47.4286 | 0% | Registro firma digital |  | No se ha se ejecutado esta actividad | Secretaría General GIT Gestión Administrativa GIT TIC | N/A | Para el presente seguimiento el proceso no reportó ejecución de esta actividad, sin embargo la misma inicio el 02-feb-2025. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M8 | Remitir memorando a TIC del formato Hoja de Control / Índice de Información actualizados para la integración en el aplicativo de Gestión Documental | 2025-02-02 | 2025-06-30 | -21.1429 | 50% | Memorando |  | Se remitió mediante correo electrónico a TIC el formato de Hoja de Control / Índice de Información para la vinculación en la Plataforma de Gestión Documental | GIT Gestión Administrativa - Proceso Gestión Documental | Correo Electrónico y formato | Actividad en ejecución, con avance reportado del 50%, se observaron dos soportes: * Correos electrónicos de fechas 12 y 14 de marzo 2025. * Formato con código GD-FR-038, denominado: "HOJA DE CONTROL / ÍNDICE DE INFORMACIÓN", versión 2, actualizado el 10-ene-2025. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M9 | Elaborar procedimientos para la creación, captura, almacenamiento, acceso y disposición de documentos electrónicos de archivo. | 2025-08-01 | 2026-03-30 | -34.4286 | 0% | Procedimiento |  | No se ha se ejecutado esta actividad | Secretaría General GIT Gestión Administrativa GIT TIC | N/A | Sin comentarios, la actividad inicia el 01-ago-2025. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
6 | Capacitación del Personal de Archivo (numeral 8 del informe) El Ministerio del Deporte, cumple con lo establecido en el Artículo 18 de la Ley 594 de 2000, Observación: La entidad deberá garantizar el cumplimiento del artículo 2.8.2.5.14 del Decreto 1080 de 2015. El GIT Administrativa a través del área de Gestión Documental deberá reforzar las capacitaciones en la conformación de expedientes electrónicos de archivo. | ACCION 6 | Capacitar al personal de archivo en la normatividad archivística vigente | M1 | capacitar a los gestores documentales, funcionarios y contratistas en la conformación de expedientes electrónicos de archivo, instrumentos archivísticos. | 2025-02-02 | 2025-12-15 | -45.1429 | 20% | Lista de Asistencia Presentación Pieza Grafica | 20% | Se realizaron capacitaciones a los gestores documentales, y se inicio el ciclo para los funcionario y contratistas para Conformación de Expedientes físicos y electrónicos | Secretaría General GIT Gestión Administrativa GIT TIC | Lista de Asistencia, presentación | Actividad en ejecución, con avance reportado del 20%, se observaron cuatro soportes: * Presentación de las diapositivas que contienen la organización expedientes físicos y electrónicos, de fecha 10-abr-2025, contentiva de 18 páginas. * Listado de capacitación realizada el 07 de marzo de 2025, con asunto: CAPACITACION ORGANIZACION ARCHIVOS DE GESTION,APLICACION TRD_DEPORTE AFICIONADO * Listado de capacitación realizada el 07 de marzo de 2025, con asunto: CAPACITACION ORGANIZACION EXPEDIENTES FISICO Y ELECTRÓNICOS VIRTUAL JURIDICA * Listado de capacitación realizada el 17 de marzo de 2025, con asunto: Capacitación virtual organización TRD - OCI. Recomendación: Con el fin de generar una mayor trazabilidad, en el suministro de la evidencia, en especial cuando son varios soportes, se recomienda listar o detallar el nombre de cada documento, numerarlos y presentarlos en concordancia al orden cronológico; cuando se trate de listados de asistencia indicar el asunto y la dependencia. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
7 | Unidad de correspondencia (procedimientos) (numeral 9 del informe) El Ministerio del Deporte, cumple con lo establecido en el Acuerdo 01 de 2024. Acción de mejora: actualizar el “PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y TRAMITE” donde se relaciona la descomposición del radicado y los Acuerdos de Niveles de Servicio teniendo en cuenta el canal utilizado por el usuario externo para el trámite de las comunicaciones oficiales. | ACCION 7 | Actualizar y socializar el Procedimiento Gestión y Tramite | M1 | Actualizar y socializar el procedimiento de gestión y Tramite | 2025-02-02 | 2025-07-31 | -25.5714 | 40% | Procedimiento | 20% | Se inicio el proceso de actualización del procedimiento de Gestión y tramite, incluyendo las recomendaciones emitidas en el informe | GIT Gestión Administrativa - Proceso Gestión Documental | Correo electrónico y Versión preliminar No 3 | Actividad en ejecución, con avance reportado del 40%, se evidenció la versión preliminar de la ficha técnica procedimiento de gestión y trámite, código GD-PD-010, versión 2, este documento se encuentra en construcción. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M2 | Socializar el procedimiento de gestión y Tramite | 2025-08-01 | 2025-09-30 | -8.5714 | 0% | Pieza gráfica |  | No se ha se ejecutado esta actividad | Secretaría General GIT Gestión Administrativa proceso GD | N/A | Sin comentarios, la actividad inicia el 01-ago-2025. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
8 | Aplicación de procesos archivísticos (clasificación, ordenación y descripción). (numeral 10 del informe) Las áreas productoras de documentos no están conformando expedientes electrónicos de archivo en su completitud en el sistema de información “GESDOC”, toda vez, que en algunos casos no se encuentra TRD debidamente parametrizada, careciendo de elementos mínimos tales como: (i) documentos electrónicos de archivo, (ii) índice electrónico normalizado y con referencia cruzada para expedientes híbridos, (iv) firma del índice electrónico y metadatos del expediente. Acción de mejora: La entidad deberá garantizar la conformación de expedientes por series y subseries documentales independientemente del medio en que se produce (físico / electrónicos de archivos). | ACCION 8 | Organizar los Expedientes Contractuales de conformidad a los lineamientos internos en cumplimiento a la normatividad interna y externa | M1 | Realizar mesa de trabajo con GIT Contratación para la elaboración de plan de trabajo | 2024-11-06 | 2024-11-20 | -2 | 100% | Plan de Trabajo | 27.76% | Se realizó mesa de trabajo con el GIT de Contratación para la elaboración del Plan | GIT Gestión Administrativa - Proceso Gestión Documental GIT Contratación | Acta de reunión | Actividad reportada con cumplimiento del 100%, se observó acta de reunión del 6-nov-2024, con asunto: mesa de trabajo revisión observaciones Visita AGN. Observación: la evidencia suministrada no corresponde a la descrita en el presente plan de mejoramiento que es un Plan de Trabajo. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M2 | Elaborar y/o actualizar el inventario documental en el formato FUID | 2024-11-12 | 2024-12-15 | -4.7143 | 100% | Inventarios documentales |  | El GIT de Contratación remitió bajo comunicación interna el inventario documental en estado natural de la serie de contratos | GIT Contratación | Inventario documental , Comunicación Interna | Actividad reportada con cumplimiento del 100%, presenta dos soportes: * Formato diligenciado, código GD-FR-029 "Inventario Documental FUID", bajo el nombre de la serie "contratos" * Memorando No. 2024IE0014182 del 17-dic-2024. mediante el cual se evidencia la remisión del formato FUID por parte del GIT Contratación. Se observaron otros soportes en subcarpetas, así: * Presentación elaboración inventarios documentales, documentos de apoyo y formatos del 10 de marzo/2025, en 11 páginas. * Listado de asistencia capacitación del 10-mar-2025, con asunto capacitación organización archivos. * Acta de reunión del 17-feb-2025, con asunto: capacitación organización de archivos de gestión. * Presentación Intervención de los expedientes de la serie contratos, consta de 25 páginas. Recomendación: Con el fin de generar una mayor trazabilidad, en el suministro de la evidencia, en especial cuando son varios soportes, se recomienda listar o detallar el nombre de cada documento, numerarlos y presentarlos en concordancia al orden cronológico; cuando se trate de listados de asistencia indicar el asunto y la dependencia. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M3 | Rotulación provisional a las unidades de Conservación y Almacenamiento y ubicación topográfica | 2024-11-12 | 2024-12-15 | -4.7143 | 90% | Registro fotográfico de las unidades de conservación y almacenamiento; inventario documental |  | Se remite evidencia fotográfica de la rotulación provisional de Unidades de Conservación y almacenamiento de las serie contratos | GIT Contratación | Registro fotográfico | Actividad en ejecución, con avance reportado del 90%, se observó documento con el título Plan de mejoramiento archivístico - PMA evidencias, presenta cuatro imágenes, que reflejan la rotulación de las unidades de conservación, almacenamiento y ubicación topográfica, no se identificó la fecha de la creación de las imágenes. Observación: la presente actividad finalizó el 15-dic-2024, y el proceso reportó como avance el 90%, quedando un 10% sin cumplimiento. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M4 | Intervención documental | 2024-11-18 | 2025-11-30 | -53.8571 | 0% | Inventario Documental FUID |  | No se ha se ejecutado esta actividad | GIT Contratación | N/A | Para el presente seguimiento el proceso no reportó ejecución de esta actividad, sin embargo la misma inicio el 18-nov-2024. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M5 | Aprobación del Plan de trabajo por GIT contratación | 2024-11-18 | 2024-11-27 | -1.2857 | 100% | Comunicación de aprobación |  | Remite correo de aprobación del plan de trabajo para el GIT de Contratación | GIT Contratación | Correo Electrónico de aprobación | Actividad reportada con cumplimiento del 100%, se evidenció correo electrónico de fecha 22-nov-2024, mediante el cual el GIT Contratación remite el plan de trabajo al proceso Gestión Documental. Observación: No se identificó de manera explícita la aprobación por parte del GIT Contratación. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M6 | Remisión del Plan de trabajo a GIT Administrativa | 2024-11-27 | 2024-11-29 | -0.28571 | 100% | Memorias de Capacitación y lista de asistencia Ficha Técnica Intervención Documental Serie Contratos |  | Mediante correo electrónico se recibió el plan de trabajo del GIT Contratación en formato Excel | GIT Contratación | Plan de trabajo | Actividad reportada con cumplimiento del 100%, se evidenció el plan de trabajo relacionado con los contratos estimados 2012 a 2024 a entregar, conformado por 16 actividades a efectuar entre noviembre/2024 a noviembre/2026. Observación: *La evidencia aportada no presenta correlación con la actividad indicada la columna "Productos" del este plan de mejoramiento. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M7 | Elaborar y/o actualizar el inventario documental de todas las dependencias en el formato FUID | 2024-11-12 | 2025-12-16 | -57 | 0% | Expedientes organizados de acuerdo a la TRD Inventario Documental |  | No se ha se ejecutado esta actividad | GIT Contratación | N/A | Para el presente seguimiento el proceso no reportó ejecución de esta actividad, sin embargo la misma inicio el 12-nov-2024. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M8 | Entrega del inventario documental en estado natural a GIT Administrativa | 2024-12-16 | 2024-12-18 | -0.28571 | 100% | Acta de reunión |  | El GIT de Contratación remitió bajo comunicación interna el inventario documental en estado natural de la serie de contratos | GIT Contratación | Inventario documental, Comunicación Interna | Actividad reportada con cumplimiento de 100%, la evidencia aportada por el proceso corresponde al formato diligenciado del "Inventario Documental FUID", correspondiente a la oficina productora: GIT Contratación, reflejado para los años 2012 a 2024. Observación: la evidencia aportada no es coherente con la descrita en el presente plan que corresponde a acta de reunión, sin embargo, se reportó como cumplida. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M9 | Rotulación final a las unidades de Conservación y Almacenamiento y ubicación topográfica | 2024-11-12 | 2024-12-16 | -4.8571 | 0% | Formato diligenciado y archivado |  | No se ha se ejecutado esta actividad | GIT Contratación | N/A | Observación: la presente actividad finalizó el 16-dic-2024, y el proceso no reportó la ejecución de actividades, por lo tanto, presenta incumplimiento. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M10 | Capacitación al personal de contratación para el proceso de intervención Documental de los expedientes contractuales | 2025-02-03 | 2025-04-30 | -12.2857 | 100% | Archivos digitalizados por tipo documental |  | Se efecto capacitación al GIT de Contratación para el proceso de intervención documental de los expedientes contractuales | GIT Contratación | Presentación, Acta de reunión | Actividad reportada con cumplimiento de 100%, la evidencia aportada por el proceso, presenta dos archivos: 1. Acta de reunión del 17-feb-2025, con objetivo: capacitación organización de archivos de gestión. 2. Presentación con título intervención de los expedientes de la serie contratos. Observación: la evidencia aportada por el proceso no tiene correlación con la descrita en este plan de mejoramiento que corresponde a "Archivos digitalizados por tipo documental", sin embargo, se reportó como cumplida. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M11 | Intervención documental (cantidad estimada) | 2025-02-10 | 2026-03-30 | -59 | 0% | Reporte Gesdoc |  | No se ha se ejecutado esta actividad | GIT Contratación | N/A | Para el presente seguimiento el proceso no reportó ejecución de esta actividad, sin embargo la misma inicio el 10-feb-2025. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M12 | Control de calidad y aprobación por parte del Proceso de Gestión Documental | 2025-02-15 | 2026-03-30 | -58.2857 | 0% | Acta de reunión |  | No se ha se ejecutado esta actividad | GIT Contratación | N/A | Para el presente seguimiento el proceso no reportó ejecución de esta actividad, sin embargo la misma inicio el 15-feb-2025. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M13 | Elaboración Hoja de control | 2025-02-15 | 2026-03-30 | -58.2857 | 0% | Registro fotográfico de las unidades de conservación y almacenamiento; inventario documental |  | No se ha se ejecutado esta actividad | GIT Contratación | N/A | Para el presente seguimiento el proceso no reportó ejecución de esta actividad, sin embargo la misma inicio el 15-feb-2025. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M14 | Digitalización de expedientes | 2025-03-03 | 2026-03-30 | -56 | 0% | Inventario FUID de transferencia |  | No se ha se ejecutado esta actividad | GIT Contratación | N/A | Para el presente seguimiento el proceso no reportó ejecución de esta actividad, sin embargo la misma inicio el 03-mar-2025. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M15 | Cargue de información a GESDOC a partir del 2020(Mindeporte) | 2025-03-03 | 2026-06-30 | -69.1429 | 5% | Acta de Seguimiento |  | Se inicio el proceso de organización a los expedientes hibrido para la vigencia 2025 inicialmente | GIT Contratación | Evidencias reporte Cargue a Gesdoc | Actividad en ejecución, con avance reportado del 5%, la evidencia aportada por el proceso, corresponde al documento con título "EVIDENCIAS ORGANIZACIÓN EXPEDIENTES HIBRIDOS CARGUE A GESDOC SERIE DE CONTRATOS". Observaciones: la evidencia observada no es coherente con la registrada en el presente plan de mejoramiento, que corresponde a acta de reunión. 2. No se identificó un total de expedientes, como tampoco el número de cumplimiento a la fecha del presente responde que tenga relación con la rotulación definitiva. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M16 | Control de calidad y aprobación por parte del Proceso de Gestión Documental | 2025-02-15 | 2026-06-30 | -71.4286 | 0% | Acta de reunión |  | No se ha se ejecutado esta actividad | GIT Contratación | N/A | Para el presente seguimiento el proceso no reportó ejecución de esta actividad, sin embargo la misma inicio el 15-feb-2025. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M17 | Rotulación definitiva a las unidades de Conservación y Almacenamiento. | 2025-03-03 | 2026-06-30 | -69.1429 | 0% | Registro fotográfico de las unidades de conservación y almacenamiento; inventario documental |  | No se ha se ejecutado esta actividad | GIT Contratación | N/A | Para el presente seguimiento el proceso no reportó ejecución de esta actividad, sin embargo la misma inicio el 03-mar-2025. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M18 | Entrega Transferencia primaria al Archivo Central | 2025-06-02 | 2026-09-30 | -69.2857 | 0% | Acta de Transferencias |  | No se ha se ejecutado esta actividad | GIT Contratación | N/A | Sin comentarios, la actividad inicia el 02-jun-2025. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M19 | Realizar seguimiento del plan de trabajo del GIT Contratación por parte de GIT Administrativa | 2026-09-30 | 2026-11-30 | -8.7143 | 0% | Informe de seguimiento |  | No se ha se ejecutado esta actividad | GIT Gestión Administrativa - Proceso Gestión Documental | N/A | Sin comentarios, la actividad inicia el 30-sep-2026. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M20 | Elaborar cronograma de visitas técnicas para la organización de los archivos de las dependencias | 2025-02-02 | 2025-03-30 | -8 | 0% | Cronograma |  | No se ha se ejecutado esta actividad | GIT Gestión Administrativa - Proceso Gestión Documental | N/A | Observación: la presente actividad finalizó el 30-mar-2025, y el proceso no reportó la ejecución de actividades, por lo tanto, presenta incumplimiento. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M21 | Socializar inventario documental en el formato FUID Archivos de gestión | 2025-04-01 | 2025-12-31 | -39.1429 | 70% | Pieza gráfica |  | Se inicia con el proceso de socialización a los gestores documentales del formato Fuid actualizado | GIT Gestión Administrativa - Proceso Gestión Documental | Presentación, y lista de asistencia | Actividad en ejecución, con avance reportado del 70%, la evidencia aportada por el proceso, corresponde a: 1. Presentación con título: elaboración inventarios documentales, documentos de apoyo y formatos GD, de fecha 10-mar-2025. 2. Lista de asistencia de fecha 10-mar-2025, nombre del evento: Capacitación organización archivos. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M22 | Capacitación al personal GIT S para el proceso de intervención Documental de los expedientes con respecto a la TRD en GESDOC | 2025-02-02 | 2024-12-15 | 7 | 40% | Listas de asistencia presentación |  | Se formalizo en capacitación el proceso de intervención documental al GIT Contratación | GIT Gestión Administrativa - Proceso Gestión Documental | Presentación acta de reunión | Actividad en ejecución, con avance reportado del 40%, la evidencia aportada por el proceso, corresponde a: 1. Acta de reunión de fecha 17-feb-2025, nombre del evento: Capacitación organización de archivos de gestión. 2. Presentación con título: intervención de los expedientes de la serie contratos. Observación: la presente actividad finalizó el 15-dic-2024, y el proceso reportó como avance el 40%, quedando un 60% sin cumplimiento. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M23 | Intervención documental | 2025-04-01 | 2026-06-30 | -65 | 0% | Inventario documental Expedientes organizados |  | No se ha se ejecutado esta actividad | Todas las dependencias | N/A | Para el presente seguimiento el proceso no reportó ejecución de esta actividad, sin embargo la misma inicio el 01-abr-2025. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M24 | Elaboración Hoja de control | 2025-04-01 | 2026-06-30 | -65 | 0% | Hojas de control |  | No se ha se ejecutado esta actividad | Todas las dependencias | N/A | Para el presente seguimiento el proceso no reportó ejecución de esta actividad, sin embargo la misma inicio el 01-abr-2025. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M25 | Cargue de información a GESDOC a partir del 2020(Mindeporte) | 2025-04-01 | 2026-12-15 | -89 | 0% | Reporte expedientes híbridos Gesdoc |  | No se ha se ejecutado esta actividad | Todas las dependencias | N/A | Para el presente seguimiento el proceso no reportó ejecución de esta actividad, sin embargo la misma inicio el 01-abr-2025. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M26 | Control de calidad y aprobación por parte del Proceso de Gestión Documental | 2025-04-01 | 2026-12-15 | -89 | 0% | Informe de calidad |  | No se ha se ejecutado esta actividad | Todas las dependencias | N/A | Para el presente seguimiento el proceso no reportó ejecución de esta actividad, sin embargo la misma inicio el 01-abr-2025. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M27 | Entrega Transferencia primaria al Archivo Central (Expedientes Híbridos y Electrónicos) | 2025-09-01 | 2026-12-15 | -67.1429 | 0% | Actas de transferencias e inventarios documentales |  | No se ha se ejecutado esta actividad | Todas las dependencias | N/A | Sin comentarios, la actividad inicia el 01-sep-2025. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M28 | Realizar seguimiento por parte de GIT Administrativa | 2025-02-02 | 2026-12-15 |  | 0% | Informe de visitas anual |  | No se ha se ejecutado esta actividad | GIT Gestión Administrativa - Proceso Gestión Documental | N/A | Para el presente seguimiento el proceso no reportó ejecución de esta actividad, sin embargo la misma inicio el 02-feb-2025. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M29 | Solicitar a TIC mediante memorando que medidas de seguridad tecnológica, se implementaran para la conservación y accesibilidad documental ( sistema de gestión documental (SGD), n, dispositivos de almacenamiento (discos, servidores, sistemas en la nube) | 2025-03-01 | 2026-12-15 | -93.4286 | 0% | Memorando |  | No se ha se ejecutado esta actividad | GIT TIC GIT Gestión Administrativa - Proceso Gestión Documental | N/A | Para el presente seguimiento el proceso no reportó ejecución de esta actividad, sin embargo la misma inicio el 01-mar-2025. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
9 | Disposición final de documentos (numeral 10.1 del informe) No tiene convalidado las Tablas de Valoración Documental, instrumento requerido para realizar la disposición final de los documentos en el Archivo Central, por ende, no podrá realizar ningún proceso de eliminación documental al fondo documental acumulado de COLDEPORTES. | ACCION 9 | Aplicar la Disposición final con respecto a la TVD una vez sean convalidadas por el archivo general de la nación | M1 | Ajustar el documento Tabla de Valoración Documental | 2025-02-02 | 2025-06-30 | -21.1429 | 40% | Tabla de Valoración Documental | 8% | El proceso de Gestión Documental inicio los ajustes a la Tabla de Valoración ( Inventarios documentales preliminares; Series Documentales proyectadas, Cuadro cuadro evolutivo; organigramas) de acuerdo a la asistencia técnica por parte del AGN. | GIT Gestión Administrativa - Proceso Gestión Documental | Inventario Inventario estado natural primeros periodos Cuadro evolutivo Organigramas (versiones preliminares) | Actividad en ejecución, con avance reportado del 40%, la evidencia aportada por el proceso, corresponde a: 1. Formato Tabla de Valoración Documental, periodos 1a 4, en versión preliminar. 2. Documento con título: "Cuadro Evolutivo Fondo Documental Acumulado", conformado por 30 folios. 3. Documento con título "INVENTARIO EN ESTADO NATURAL PERIODOS DEL 1 AL 4 TVD", se reflejan los periodos 1 a 4. 4. Presentación con título: Tabla de Valoración Documental - TVD, conformada por 9 páginas. Recomendaciones: 1. Para futuros reportes se sugiere incluir la fecha de elaboración de los documentos. 2. Con el fin de generar una mayor trazabilidad, en el suministro de la evidencia, en especial cuando son varios soportes, se recomienda listar o detallar el nombre de cada documento, numerarlos y presentarlos en concordancia al orden cronológico; cuando se trate de listados de asistencia indicar el asunto y la dependencia. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M2 | Realizar mesas de trabajo con el AGN para revisar las observaciones del instrumento archivistico Tabla de Valoración Documental | 2025-02-02 | 2025-06-30 | -21.1429 | 0% | Acta de Asistencia |  | No se ha se ejecutado esta actividad | GIT Gestión Administrativa - Proceso Gestión Documental | N/A | Para el presente seguimiento el proceso no reportó ejecución de esta actividad, sin embargo la misma inicio el 02-feb-2025. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M3 | Remitir TVD al Archivo General - AGN para su convalidación | 2025-07-01 | 2025-09-30 | -13 | 0% | Comunicación oficial |  | No se ha se ejecutado esta actividad | GIT Gestión Administrativa - Proceso Gestión Documental | N/A | Sin comentarios, la actividad inicia el 01-jul-2025. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M4 | Elaborar y expedir el acto administrativo de adopción de la Tabla de Valoración Documental y remitirlo al Grupo de Inspección y Vigilancia del AGN | 2025-10-01 | 2025-12-15 | -10.7143 | 0% | Acto Administrativo |  | No se ha se ejecutado esta actividad | GIT Gestión Administrativa - Proceso Gestión Documental | N/A | Sin comentarios, la actividad inicia el 01-oct-2025. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M5 | Intervención fondo documental aplicación la TVD convalidada por el AGN | 2026-02-01 | 2026-12-15 | -45.2857 | 0% | Inventario Documentales |  | No se ha se ejecutado esta actividad | GIT Gestión Administrativa - Proceso Gestión Documental | N/A | Sin comentarios, la actividad inicia el 01-feb-2026. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
10 | Transferencias Documentales (numeral 10.2 del informe) La documentación que reposa en el Archivo Central (COLDEPORTES) se encuentra sin proceso de valoración y disposición final por no contar con Tablas de Valoración Documental - TVD evaluadas, convalidadas e implementadas, por ende, no se identifica documentos para transferencias secundarias. Ni plan de transferencias secundarias | ACCION 10 | Realizar las Transfrencias Secundarias en cumplimiento a la normativa interna y externa. | M1 | Aplicación Tabla de retención Documental (Coldeportes Identificación de las series documentales que hayan cumplido el tiempo y de acuerdo a su disposición Final (conservación, eliminación y Selección ) | 2025-04-01 | 2026-11-30 | -86.8571 | 5% | Inventario Documentales | 1.25% | Se inicio la consolidaciòn de los inventarios documentales para iniciar la aplicación de las TRD de manera formulada. | GIT Gestión Administrativa - Proceso Gestión Documental | Inventario documental formulado aplicación trd_ version preliminar | Actividad en ejecución, con avance reportado del 5%, la evidencia aportada por el proceso, corresponde a: 1. Archivo consolidado versión preliminar aplicación de las Tablas de Retención Documental. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M2 | Inventario documental por disposición final | 2025-04-01 | 2026-11-30 | -86.8571 | 0% | Inventario Documentales |  | No se ha se ejecutado esta actividad | GIT Gestión Administrativa - Proceso Gestión Documental | N/A | Para el presente seguimiento el proceso no reportó ejecución de esta actividad, sin embargo la misma inicio el 01-abr-2025. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M3 | Aplicación Tabla de Valoración Documental Identificación de las series documentales que hayan cumplido el tiempo y de acuerdo a su disposición Final | 2026-02-01 | 2026-12-15 | -45.2857 | 0% | Inventarios documentales |  | No se ha se ejecutado esta actividad | GIT Gestión Administrativa - Proceso Gestión Documental | N/A | Sin comentarios, la actividad inicia el 01-feb-2026. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M4 | Elaborar el Plan de transferencias secundarias | 2026-02-01 | 2026-12-15 | -45.2857 | 0% | Plan de Transferencias |  | No se ha se ejecutado esta actividad | GIT Gestión Administrativa - Proceso Gestión Documental | N/A | Sin comentarios, la actividad inicia el 01-feb-2026. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
11 | Organización de Actos Administrativos (numeral 11 del informe) El Ministerio del Deporte, parcialmente cumple con la conformación de expedientes de actos administrativos (criterios archivísticos).Acción de mejora: El Ministerio del Deporte deberá establecer lineamientos específicos y armonizados para la adopción de firmas digitales y/o electrónica, con el fin de garantizar la autenticidad, la fiabilidad, la integridad y el no repudio de los documentos con connotación histórica. | ACCION 11 | Elaborar los Actos Administrativos Electronicos garantizando su autenticidad, la fiabilidad, la integridad | M1 | Generar los requerimientos a TIC para el desarrollo de formulario de Actos Administrativos Electronicos en el aplicativo de gestion documental | 2024-11-29 | 2025-03-30 | -17.2857 | 20% | Correo Electronico y/o Memorando | 36.67% | Se generaron los requirimientos para el desarrollo del formulario de losformatos resolucione para la integraciòn en el aplicativo de gestiòn documental | GIT TIC GIT Gestión Administrativa - Proceso Gestión Documental | Correo Electroníco y requerimiento | Actividad en ejecución, con avance reportado del 20%, la evidencia aportada por el proceso, corresponde a: 1. Documento con título: "Funcionamiento y flujo de la plantilla resoluciones". 2. Plantilla o formato de diseño de las resoluciones internas del Ministerio del Deporte. Observaciones: 1. la evidencia aportada no corresponde a la descrita en el presenta plan de mejoramiento, que corresponde a "Correo Electronico y/o Memorando ". 2. La presente actividad finalizó el 30-mar-2025, y el proceso reportó como avance el 20%, quedando un 80% sin cumplimiento. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M2 | Remitir a gestión contable memorando para validar la disponilidad de firmas digitales para la vinculación en elaboración de los actos administrativos en el aplicativo de gestion documental | 2024-11-18 | 2025-02-28 | -14.5714 | 0% | Memorando |  | No se ha se ejecutado esta actividad | GIT TIC | N/A | Observación: la presente actividad finalizó el 28-feb-2025, y el proceso no reportó la ejecución de actividades, por lo tanto, presenta incumplimiento. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M3 | Solicitar cotización del API( Interfase programación de aplicación) para la adquisión y articulación con el aplicativo de Gestión Documental | 2024-11-20 | 2025-03-31 | -18.7143 | 10% | Correo Electronico y/o Memorando |  | El GIT TIC mediante correo electrónico remitio cotización del API | GIT TIC | Correo Electrónico y cotización | Actividad en ejecución, con avance reportado del 10%, la evidencia aportada por el proceso, corresponde a: 1. Documento tipo carta de fecha 12-nov-2024, con asunto: Propuesta Económica Componente API de Firma digital y estampa cronológica Camercloud" en 8 folios, dirigida al Ministerio del Deporte, suscrita por Camerfirma Colombia. Observación: la evidencia aportada corresponde al certificado de firmas digitales para acceso a SIIF Nación, es decir no le es aplicable para el sistema de gestión documental de la entidad; por tanto, en el presente plan de mejoramiento no se recibio la evidencia que se indica, correspondiente a: "Correo Electrónico y cotización". 1. La presente actividad finalizó el 31-mar-2025, y el proceso reportó como avance el 10%, quedando un 90% sin cumplimiento. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M4 | Implementar y socializar en el aplicativo de gestión documental la elaboración de actos administrativos Electronicos | 2025-02-03 | 2026-11-30 | -95 | 0% | Actos Administrativos |  | No se ha se ejecutado esta actividad | Oficina Asesora Jurídica GIT TIC Gestión Documental | N/A | Para el presente seguimiento el proceso no reportó ejecución de esta actividad, sin embargo la misma inicio el 03-feb-2024. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M5 | Elaborar los formatos de Actas de apertura y cierre, asi como la matriz de consecutivo de actos administrativos | 2024-11-01 | 2025-03-30 | -21.2857 | 100% | Formato de Acta de Apertura Matriz Consecutivo Actos Administrativos |  | Se elaboraron los formatos de acta de apertura y cierre, formato de numeraciòn de actos administrativos V1 | Oficina Asesora Jurídica Gestión Documental | Formatos elaborados y aprobados | Actividad reportada con cumplimiento de 100%, la evidencia aportada por el proceso corresponde a: 1. Formato con código GJ-FR-048, denominado: "Acta de apertura y cierre actos administrativos", versión 1, de fecha 8-oct-2024. 2. Formato con código GJ-FR-049, denominado: "Numeración actos administrativos", versión 1, de fecha 8-oct-2024. La anterior fue corroborado por la OCI, encontrando que dichos formatos se encuentran oficializados en el sistema de gestión de la entidad. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M6 | Actualizar y socializar procedimiento de Actos Administrativos | 2025-03-03 | 2025-04-30 | -8.2857 | 90% | procedimiento |  | Se actualizo el procedimiento de Actos administrativos generando la version 3 | Oficina Asesora Jurídica | Procedimiento Actualizado | Actividad en ejecución, con avance reportado del 10%, la evidencia aportada por el proceso, corresponde a: 1. Procedimiento "ELABORACIÓN, REVISIÓN, EXPEDICIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIONES", código GJ-PD-013, version 3 del 31-dic-2024. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
12 | Administración, custodia y Organización de Historias Laborales. (numeral 12 del informe) Acción de mejora: la entidad deberá garantizar la conformación de expedientes de historias laborales con la respectiva hoja de control de expedientes. | ACCION 12 | Organizar las Historias Laborales de acuerdo a la normatividad interna y externa | M1 | Elaborar plan de trabajo para la conformación de Expedientes de la serie Historias laborales | 2024-11-01 | 2024-12-15 | -6.2857 | 100% | Plan de Trabajo | 52.5% | Se elaboró el plan de trabajo para el proceso de organizaciòn las Historias Laborales | GIT Talento Humano GIT Gestión Documental | Plan de trabajo | Actividad reportada con cumplimiento de 100%, la evidencia aportada por el proceso corresponde a: 1. Documento con el título: "Cantidad contratos estimados Historias Laborales", presenta el detalle de 15 actividades, con fechas de ejecución entre noviembre/2024 y octubre/2025. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M2 | Elaborar y/o actualizar el inventario documental en el formato FUID | 2024-11-25 | 2024-11-27 | -0.28571 | 100% | Inventario Documental |  | Se actualizo el inventario documental para el primer trimestre de la vigencia 2025 | GIT Talento Humano | Inventario documental | Actividad reportada con cumplimiento de 100%, la evidencia aportada por el proceso corresponde a: 1. Formato "Inventario Documental FUID", código GD-FR-029 Documento con el título: "Cantidad contratos estimados Historias Laborales", presenta el detalle de 15 actividades, con fechas de ejecución entre noviembre/2024 y octubre/2025. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M3 | Entrega del inventario documental en estado natural a GIT Administrativa | 2024-12-01 | 2025-02-28 | -12.7143 | 100% | Inventario Documental Memorando |  | Se recibio el inventario documental mediante correo electrónico | GIT Talento Humano | Correo eléctronico e inventario documental | Actividad reportada con cumplimiento de 100%, la evidencia aportada por el proceso corresponde a: 1. Correo electrónico del 10-dic-2024,mediante el cual el GIT Talento Humano remite el FUID de historias laborales al proceso Gestión Documental. 2. Formato diligenciado, el cual incluye información de historias clínicas, correspondientes a los años 1991 al 2024. Observación: el formato aportado en el numeral 2, no presenta información específica en el encabezado, debido a que no indica el nombre del formato, ni el código, ni la fecha; no da certeza de ser el formato aprobado en el sistema de gestión interno y presenta un logo que no esta en uso actualmente en Mindeporte, por lo que se podría inferir que la información esta siendo diligenciada en un formato desactualizado. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M4 | Capacitación al personal de Talento Humano para el proceso de intervención Documental de los expedientes Historias Laborales | 2024-12-17 | 2025-04-30 | -19.1429 | 100% | Lista de Asistencia Presentación |  | Se realizó capacitacion al personal de Talento Humnao para iniciar el proceso de Intervenciòn documental | GIT Gestión Administrativa - Proceso GD | Acta de reunìon | Actividad reportada con cumplimiento de 100%, la evidencia aportada por el proceso corresponde a: 1. Acta de reunión del 01-feb-2025, cuyo objetivo refiere: "Lineamientos organización historias laborales", realizada con el GIT Talento Humano. 2. Acta de reunión del 03-feb-2025, cuyo objetivo describe: "Seguimiento a los lineamientos de organización historias laborales", realizada con el GIT Talento Humano. Observación: la evidencia aportada por el proceso no corresponde a lo reportado en el presente plan de mejoramiento, que corresponde a: "Lista de Asistencia y Presentación", no obstante el acta contiene la lista de asistentes. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M5 | Elaboración ficha Tecnica Organización Historias Laborales | 2025-02-03 | 2025-02-07 | -0.57143 | 90% | Ficha Técnica |  | Se elaboró la ficha tecnica para el proceso de organización de Historias Laborales | GIT Gestión Administrativa - Proceso GD Tlaento Humano | Ficha Técnica y comunicaciòn interna | Actividad en ejecución, con avance reportado del 90%, la evidencia aportada por el proceso, corresponde a: 1. Documento titulado: "Ficha técnica para la organización "Serie historias laborales"", generado en el año 2025, conformado por 35 páginas. 2. Comunicación interna No. 2025IE0002517 del 31-mar-2025, suscrito por el GIT Gestión Administrativa y dirigido al GIT Talento Humano, con asunto: "Remisión de Documento para Revisión y Aprobación- Ficha Técnica Organización Historias Laborales". Observación: la presente actividad finalizó el 7-feb-2025, y el proceso reportó como avance el 90%, quedando un 10% sin cumplimiento. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M6 | Elaboración Procedimiento Historias Laborales | 2025-02-10 | 2025-08-30 | -28.7143 | 0% | Procedimiento |  | No se ha se ejecutado esta actividad | GIT Talento Humano | N/A | Para el presente seguimiento el proceso no reportó ejecución de esta actividad, sin embargo la misma inicio el 10-feb-2025. | 1er Seguimiento 15-abr-2024 |  |  |  | Teniendo en cuenta que la serie de historias laborales, se actualiza diariamente, sera reporte el avance trimestral para cada una de las actividades
|  |  |  | M7 | Intervención documental | 2025-02-17 | 2025-08-30 | -27.7143 | 30% | Inventario Documental |  | Se inicio el proceso de intervenciòn documental para serie de Historias laborales a corte del 31 de marzo se ha intervenido 172 carpetas contenidos en 96 expedientes | GIT Talento Humano | Inventario documental | Actividad en ejecución, con avance reportado del 30%, la evidencia aportada por el proceso, corresponde a: 1. Formato: Tabla de Valoración Documental, de los periodos 1 a 4. Observación: el formato aportado, no presenta información específica en el encabezado; no da certeza de ser el formato aprobado en el sistema de gestión interno, debido a que no indica el código del formato ni la fecha, por lo que se podría inferir que la información esta siendo diligenciada en un formato desactualizado. | 1er Seguimiento 15-abr-2024 |  |  |  | Teniendo en cuenta que la serie de historias laborales, se actualiza diariamente, sera reporte el avance trimestral para cada una de las actividades
|  |  |  | M8 | Control de Calidad por parte Proceso de Gestión Documental | 2025-02-10 | 2025-08-30 | -28.7143 | 20% | Informe |  | Se elaboró el informe parcial de calidad para el proceso de intervención documental | GIT Gestión Administrativa | Informe | Actividad en ejecución, con avance reportado del 20%, la evidencia aportada por el proceso, corresponde a: 1. Documento bajo el título: "Informe Proceso de Calidad Intervención de Historias Laborales", conformado por 5 páginas Observación: el documento aportado no presenta fecha de elaboración, como tampoco el nombre de la dependencia y responsable que lo generó. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M9 | Inserción Documental | 2025-02-10 | 2025-08-30 | -28.7143 | 60% | Inventario documental |  | Mediante correo electronico se informo la entrega de los documentos para inclusion documental a la serie de Historias Laborales , resultado se realizo la incorporaciòn en los expedientes | Talento Humano | Correo eléctronico e inventario documental | Actividad en ejecución, con avance reportado del 60%, la evidencia aportada por el proceso, corresponde a: 1. Documento que se titula: Inserción laboral 31-12-2024, el cual presenta en su contenido un correo electrónico de la misma fecha generado por GIT Talento Humano y dirigido al proceso Gestión Documental, el cual trata de la entrega de documentos. 2. Documento que se titula: Inserción laboral 14-02-2024, el cual presenta en su contenido un correo electrónico de la misma fecha generado por GIT Talento Humano y dirigido al proceso Gestión Documental, el cual trata de la entrega de documentos para inserción en las historias laborales. Documento que se titula: Inserción laboral 14-03-2024, el cual presenta en su contenido un correo electrónico de la misma fecha generado por GIT Talento Humano y dirigido al proceso Gestión Documental, el cual trata de la entrega de documentos para inserción en las historias laborales. Recomendación: para la culminación de la actividad, se sugiere incluir un reporte que evidencie el avance o cumplimiento de la tarea frente a la inserción de documento en las historias laborales. | 1er Seguimiento 15-abr-2024 |  |  |  | Teniendo en cuenta que la serie de historias laborales, se actualiza diariamente, sera reporte el avance trimestral para cada una de las actividades
|  |  |  | M10 | Elaborar y/o actualizar la Hoja de Control | 2025-02-10 | 2025-08-30 | -28.7143 | 60% | Hojas de control |  | Se elaboró y actualizo la Hoja de Contro, Indice de Informaciòn de 96 expedientes , se registra la muestra de las hojas de control | Talento Humano | Muestra de Hoja de Control | Actividad en ejecución, con avance reportado del 60%, la evidencia aportada por el proceso, corresponde a: 1. Formato GD-FR-038 "Hoja de control / Índice de información", el cual evidencia el listado de documentos incluidos en la carpeta de un funcionario, se encuentra diligenciado cronológicamente y fue elaborado por el GIT Talento Humano el 16-dic-2024. 2. Formato GD-FR-038 "Hoja de control / Índice de información", el cual evidencia el listado de documentos incluidos en la carpeta de un funcionario, se encuentra diligenciado cronológicamente y fue elaborado por el GIT Talento Humano el 16-dic-2024. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M11 | Actualizar Inventario Documental | 2025-02-10 | 2025-08-30 | -28.7143 | 70% | Inventario documental |  | Se actualiza el inventario documental resultado de la intervenciòn documental | Talento Humano | Inventario documental | Actividad en ejecución, con avance reportado del 70%, la evidencia aportada por el proceso, corresponde a: 1. Formato GD-FR-029 "Inventario Documental FUID", el cual evidencia el listado de historias laborales del Ministerio del Deporte". | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M12 | Control de Calidad por parte Proceso de Gestión Documental | 2025-02-17 | 2025-09-30 | -32.1429 | 70% | Informe |  | Se elaboró el informe parcial de calidad para el proceso de intervención documental | Talento Humano | Informe | Actividad en ejecución, con avance reportado del 70%, la evidencia aportada por el proceso, corresponde a: 1. Documento bajo el título: "Informe Proceso de Calidad Intervención de Historias Laborales", conformado por 5 páginas Observación: el documento aportado no presenta fecha de elaboración, como tampoco el nombre de la dependencia y responsable que lo generó. Este soporte es igual al aportado en la tarea M8 del presente hallazgo. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M13 | Digitalización Historia Laboral | 2025-02-17 | 2025-09-30 | -32.1429 | 40% | Imágenes |  | Se realizo la digitalizaciòn 96 expedientes iniciales el cual contiene 33,559 imágenes | Talento Humano | Registro fotografico imágenes (muestra) | Actividad en ejecución, con avance reportado del 40%, la evidencia aportada por el proceso, corresponde a: 1. Documento bajo el título: "Plan de Mejoramiento Archivístico - PMA - Evidencias", en el cual se observaron dos imágenes que corresponde a capturas de pantalla tomadas a documentos generados en formato PDF, refleja fechas de creación en los meses enero y febrero de 2025. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M14 | Cargue de información a GESDOC | 2025-02-10 | 2025-09-30 | -33.1429 | 0% | Inventario Documental |  | No se ha se ejecutado esta actividad | Talento Humano | N/A | Para el presente seguimiento el proceso no reportó ejecución de esta actividad, sin embargo la misma inicio el 10-feb-2025. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M15 | Control de Calidad por parte Proceso de Gestión Documental | 2025-02-17 | 2025-12-15 | -43 | 0% | Informe |  | No se ha se ejecutado esta actividad | Talento Humano | N/A | Para el presente seguimiento el proceso no reportó ejecución de esta actividad, sin embargo la misma inicio el 17-feb-2025. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M16 | Seguimiento cumplimiento plan de trabajo | 2024-12-01 | 2025-12-15 | -54.1429 | 0% | Informe |  | No se ha se ejecutado esta actividad | Talento Humano | N/A | Para el presente seguimiento el proceso no reportó ejecución de esta actividad, sin embargo la misma inicio el 01-dic-2024. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
13 | Tablas de Valoración Documental -TVD (numeral 13 del Informe ) Elaborar, aprobar, evaluar, convalidar, registrar e implementar Tabla de Valoración Documental para la valoración de los fondos documentales acumulados, el cual dará como resultado el establecimiento de los tiempos de retención y su disposición final | ACCION 13 | Elaborar las Tablas de Valoración Documental, que permita la intervención del Fondo acumulado y el cumplimiento del Acuerdo 001 de 2024 | M1 | Ajustar el documento Tabla de Valoración Documental | 2025-02-02 | 2025-06-30 | -21.1429 | 40% | TVD Ajustada | 8% | El proceso de Gestiòn Documental inicio los ajustes a la Tabla de Valoraciòn ( Inventarios documentales preliminares; Series Documentales proyectadas, Cuadro cuadro evolutivo; organigramas) de acuerdo a la asistencia técnica por parte del AGN. | GIT Gestión Administrativa - Proceso Gestión Documental | Inventario Inventario estado natural primeros periodos Cuadro evolutivo Organigramas (versiones preliminares) | Actividad en ejecución, con avance reportado del 40%, la evidencia aportada por el proceso, corresponde a: 1. Documento diligenciado y denominado: "Cuadro evolutivo Fondo Documental Acumulado", conformado por 30 páginas. 2. Formato GD-FR-041 "Tabla de Valoración Documental", version 2 de fecha 19-nov-2024. 3. Formato diligenciado que presenta la información de oficinas productoras de los periodos 1 a 4. 4. Presentación con título: Tabla de Valoración Documental - TVD, conformada por 9 páginas. Recomendaciones: 1. Para futuros reportes se sugiere incluir la fecha de elaboración de los documentos. 2. Con el fin de generar una mayor trazabilidad, en el suministro de la evidencia, en especial cuando son varios soportes, se recomienda listar o detallar el nombre de cada documento, numerarlos y presentarlos en concordancia al orden cronológico; cuando se trate de listados de asistencia indicar el asunto y la dependencia. 3. La evidencia aportada corresponde a la misma que fue incluida en el hallazgo 9 de la tarea M1 | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M2 | Realizar mesas de trabajo con el AGN para revisar las observaciones del instrumento archivistico Tabla de Valoración Documental | 2025-02-02 | 2025-06-30 | -21.1429 | 0% | Actas de reunión |  | No se ha se ejecutado esta actividad | GIT Gestión Administrativa - Proceso GD | N/A | Para el presente seguimiento el proceso no reportó ejecución de esta actividad, sin embargo la misma inicio el 02-feb-2025. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M3 | Remitir TVD al Archivo General - AGN para su convalidación | 2025-07-01 | 2025-09-30 | -13 | 0% | Comunicación oficial |  | No se ha se ejecutado esta actividad | GIT Gestión Administrativa - Proceso GD | N/A | Sin comentarios, la actividad inicia el 01-jul-2025. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M4 | Elaborar y expedir el acto administrativo de adopción de la Tabla de Valoración Documental y remitirlo al Grupo de Inspección y Vigilancia del AGN | 2025-10-01 | 2025-12-15 | -10.7143 | 0% | Resolución |  | No se ha se ejecutado esta actividad | GIT Gestión Administrativa - Proceso GD | N/A | Sin comentarios, la actividad inicia el 01-oct-2025. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M5 | Intervención fondo documental aplicación la TVD convalidada por el AGN | 2026-02-01 | 2026-11-30 | -43.1429 | 0% | Expedientes organizados de acuerdo a la TVD Inventario Documental |  | No se ha se ejecutado esta actividad | GIT Gestión Administrativa - Proceso GD | N/A | Sin comentarios, la actividad inicia el 01-feb-2026. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
14 | Sistema Integrado de Conservación -SIC (numeral 14 del Informe ) El Ministerio del Deporte no cuenta con un archivo que reúna las condiciones de almacenamiento, medio ambiental, de seguridad y de mantenimiento que garantice la adecuada conservación de los acervos documentales en sus fases (Gestión, Central e Histórico) | ACCION 14 | Trasladar el acervo documental del Acchivo Central | M1 | Actualizar el documento Sistema Integrado de Conservación en su dos componentes | 2025-10-01 | 2026-07-30 | -43.1429 | 0% | Documento Actualizado | 20% | No se ha se ejecutado esta actividad | GIT Gestión Administrativa - TIC | N/A | Sin comentarios, la actividad inicia el 01-oct-2025. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M2 | Adquisición de elementos de Monitoreo y control de condiciones ambientales | 2025-07-01 | 2026-11-30 | -73.8571 | 10% | Elementos de Monitoreo y control de condiciones ambientales |  | Se realizaron la solicitud de cotizaciòn para adquisiciòn de elementos de monitoreo y control de condiciones ambientales | GIT Gestión Administrativa - Proceso GD | Cotizaciones, estudio de mercado | Actividad en ejecución, con avance reportado del 10%, la evidencia aportada por el proceso, corresponde a: 1. Cotización bodega de fecha 11-dic-2024, con asunto: "Prestar el servicio de desinfección ambiental a nivel de desinfección, para 12 bodegas espacios de depósito", suscrita por innovación tecnológica y dirigida al Ministerio del Deporte. 2. Cotización de Flumiclean de fecha 11-dic-2024, con asunto: "Saneamiento desinfección, higienización, de depósitos del material de archivo fondo documental", dirigido al Ministerio del Deporte. 3. Archivo que refleja el estudo de cuatro cotizaciones. 4. Cotización de Haerentia, de fecha 2-8-nov-2024, con alcance: "Saneamiento ambiental a nivel de desinfección, para un área de ...", dirigida al Ministerio del Deporte. 5. Propuesta presentada por Software y Documentación Integrados, de fecha 26-nov-2024, con la referencia: "Cotización Servicio de Desinfección Ambiental ", dirigida al Ministerio del Deporte. Recomendación: Con el fin de generar una mayor trazabilidad, en el suministro de la evidencia, en especial cuando son varios soportes, se recomienda listar o detallar el nombre de cada documento, numerarlos y presentarlos en concordancia al orden cronológico; cuando se trate de listados de asistencia indicar el asunto y la dependencia. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
|  |  |  | M3 | Traslado del Acervo documental del archivo central que reúna las condiciones de almacenamiento, medio ambiental, de seguridad y de mantenimiento | 2024-10-22 | 2025-04-21 | -25.8571 | 50% | Traslado Acervo Documental |  | El Ministerio realizo mesas de trabajo con el IDRD con el fin de establecer espacio fisico para el traslado del acervo documental, como avance se generaron comunicaciones oficiales entre las entidades | Secretaria General | Comunicaciones oficiales | Actividad en ejecución, con avance reportado del 50%, la evidencia aportada por el proceso, corresponde a: 1. Comunicación externa No. 2025EE0002553 del 11-feb-2025, dirigida al IDRD, con asunto: "Respuesta Radicado 2025ER0002912 - Mesa de Trabajo Visita Espacios Físicos". 2. Comunicación externa No. 2025EE0004000 del 21-feb-2025, ddirigida al IDRD, con asunto: "Resultado de la Visita - Espacio Físicos Archivo Central; respuesta al radicado 2025000028641". 3. Comunicación externa No. 2025EE0007624 del 27-mar-2025, dirigida al AGN, con asunto: "Rad. No. 1-2024-10952- 2024ER0039305- Solicitud Ampliación de Prorroga – Traslado del Acervo Documental Ministerio del Deporte". 4. Comunicación externa No. 2025EE0006450 del 14-mar-2025, dirigida al IDRD, con asunto: " Solicitud espacio físico para el acervo documental de MINDEPORTE - Reiteraciòn". 5. Comunicación externa No. 2025EE0000946 del 22-ene-2025, dirigida al IDRD, con asunto: " Solicitud espacio físico para el acervo documental de MINDEPORTE". Recomendación: Con el fin de generar una mayor trazabilidad, en el suministro de la evidencia, en especial cuando son varios soportes, se recomienda listar o detallar el nombre de cada documento, numerarlos y presentarlos en concordancia al orden cronológico; cuando se trate de listados de asistencia indicar el asunto y la dependencia. | 1er Seguimiento 15-abr-2024
AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES) |  |  |  | Acción 1 | 8.333% |  |  | 0
|  |  |  | Acción 2 | 25% |  |  | 0
|  |  |  | Acción 3 | 34% |  |  | 0
|  |  |  | Acción 4 | 66.67% |  |  | 0
|  |  |  | Acción 5 | 8.889% |  |  | 0
|  |  |  | Acción 6 | 20% |  |  | 0
|  |  |  | Accion 7 | 20% |  |  | 0
|  |  |  | Acción 8 | 27.76% |  |  | 0
|  |  |  | Acción 9 | 8% |  |  | 0
|  |  |  | Acción 10 | 1.25% |  |  | 0
|  |  |  | Acción 11 | 36.67% |  |  | 0
|  |  |  | Acción 12 | 52.5% |  |  | 0
|  |  |  | Acción 13 | 8% |  |  | 0
|  |  |  | Acción 14 | 20% |  |  | 0
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | 24.08% | sobre 100%

## Instructivo PMA (hidden)
Fecha de iniciación y finalización del PMA | La fecha de inicio cuenta a partir de la aprobación del PMA por parte del Comité de Desarrollo Adminstraivo según corresponda; esto mediante acto administrativo
Diligenciamiento columans A - L
Columna "A" ITEM | Número consecutivo de los hallazgos segun informe de inspección, control o vigilancia
Columna "B" HALLAZGO | Descripción del hallazgo según informe de inspección, control o vigilancia
Columna "C" NÚMERO DE ACCIÓN" | Enumerar la cantidad de acciones necesarias para subsanar el hallazgo. Se pueden agregar la cantidad de acciones que considere la entidad
Columna "D" OBJETIVO | Establecer el / los objetivos según el número de acciones que permitan subsanar el hallazgo
Columna "E" NÚMERO DE TAREA | Enumerar la cantidad de tareas necesarias para subsanar el hallazgo, puede ser una o mas, depende el análsis de cada entidad. Nota: Se pueden agregar la cantidad de tareas que considere la entidad; es indispensable en el momento de realizar este ajuste, validar la formula de la columna J "Porcentaje de avance de las tareas" y verificar la formula de la columna I "Plazo en semanas".
Columna "F" DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS | Describir las tareas idóneas necesarias para subsanar el hallazgo, (teniendo en cuenta la normatividad vigente)
Columna "G Y H" EJECUCIÓN DE LAS TAREAS | Indicar las fechas inicial y final de ejecución de cada una de las tareas, teniendo en cuenta la fecha de inicio y finalizacion del PMA
Columna "I" PLAZO EN SEMANAS | Autocalculado
Columna "J" PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | Establecer el porcentaje según el avance de la tareas propuestas. Estas cifras consolidan el porcentaje promedio por acción propuesta (columna L)
Columna "K" PRODUCTOS | Relacionar el entregable o producto por cada una de las tareas
Columna "L" AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | Autocalculado, el cual promedia las cifras establecidas en la columna J
Nota: En el diligenciamiento del formato, se debe tener en cuenta, NO AGREGAR O ELIMINAR COLUMNAS.

## PLAN DE TRABAJO CONTRA (hidden)
CANTIDAD CONTRATOS ESTIMADOS 2012 A 2024 A ENTREGAR
| CONCEPTO | TOTALES CONTRATOS POR VIGENCIA
| TOTAL CONTRATOS 2012-2024 | 7500
| VIGENCIAS COLDEPORTES 2012 A 2019 | 2500
| VIGENCIAS MINDEPORTE 2020 A 2024 | 5000
CRONOGRAMA DEL PLAN DE TRABAJO ARCHIVISTICO 2024 | [6 empty] | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE
NO. |  | ACTIVIDAD | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | ENTREGABLE | RESPONSABLE |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | FEBRERO
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
| Aplicación de procesos archivísticos (clasificación, ordenación y descripción). Las áreas productoras de documentos no están conformando expedientes electrónicos de archivo en su completitud en el sistema de información “GESDOC”, toda vez, que en algunos casos no se encuentra TRD debidamente parametrizada, careciendo de elementos mínimos tales como: (i) documentos electrónicos de archivo, (ii) índice electrónico normalizado y con referencia cruzada para expedientes híbridos, (iv) firma del índice electrónico y metadatos del expediente. Acción de mejora: La entidad deberá garantizar la conformación de expedientes por series y subseries documentales independientemente del medio en que se produce (físico / electrónicos de archivos). | Realizar mesa de trabajo con GIT Contratación para la elaboración de plan de trabajo | 2024-11-01 | 2024-11-12 | Plan de Trabajo | Proceso de Gestion Documental, Git Contratación | bar: 1 to 2
|  | Aprobación del Plan de trabajo por GIT contratación | 2024-11-18 | 2024-11-27 |  | Git Contratación | bar: 3
|  | Remisión del Plan de trabajo a GIT Administrativa | 2024-11-27 | 2024-11-29 | Comunicación de aprobación | Git Contratación | bar: 3
|  | Elaborar y/o actualizar el inventario documental en el formato FUID | 2024-11-12 | 2024-12-16 | Inventario Documental FUID | Git Contratación (archivo) | bar: 1 to 2
|  | Entrega del inventario documental en estado natural a GIT Administrativa | 2024-12-16 | 2024-12-18 | Inventario Documental FUID | Git Contratación (archivo) | bar: 3
|  | Rotulación provisional a las unidades de Conservación y Almacenamiento y ubicación topografica | 2024-11-12 | 2024-12-16 | Registro fotografico de las unidades de conservacion y almacenamiento; inventario documental | Git Contratación (archivo) | bar: 1 to 3
|  | Capacitación al personal de contratación para el proceso de intervención Documental de los expedientes contractuales | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Memorias de Capacitación y lista de asistencia Ficha Tecnica Intervención Documental Serie Contratos | Proceso de Gestion Documental | bar: 2
|  | Intervención documental (cantida estimada) | 2025-02-10 | 2026-03-30 | Expedientes organizados de acuerdo a la TRD Inventario Documental | Git Contratación (archivo) | 1: CONTROL DE CALIDAD; 1: CONTROL DE CALIDAD; 1: CONTROL DE CALIDAD; 1: CONTROL DE CALIDAD; 1: CONTROL DE CALIDAD; 1: CONTROL DE CALIDAD; 1: CONTROL DE CALIDAD; 1: CONTROL DE CALIDAD; 1: CONTROL DE CALIDAD; 1: CONTROL DE CALIDAD
|  | Control de calidad y aprobación por parte del Proceso de Gestión Documental | 2025-02-15 | 2026-03-30 | Acta de reunión | Proceso de Gestion Documental | bar: 2 to 3
|  | Elaboración Hoja de control | 2025-02-15 | 2026-03-30 | Formato diligenciado y archivado | Git Contratación (archivo) | 1: CONTROL DE CALIDAD; 1: CONTROL DE CALIDAD; 1: CONTROL DE CALIDAD; 1: CONTROL DE CALIDAD; 1: CONTROL DE CALIDAD; 1: CONTROL DE CALIDAD; 1: CONTROL DE CALIDAD; 1: CONTROL DE CALIDAD; 1: CONTROL DE CALIDAD; 1: CONTROL DE CALIDAD
|  | Digitalización de expedientes | 2025-03-03 | 2026-03-30 | Archivos digitalizados por tipo documental | Git Contratación (archivo) | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
|  | Cargue de información a GESDOC a partir del 2020(Mindeporte) | 2025-03-03 | 2026-06-30 | Reporte Gesdoc | Git Contratación (archivo) | bar: 2 to 4
|  | Control de calidad y aprobación por parte del Proceso de Gestión Documental | 2025-02-15 | 2026-06-30 | Acta de reunión | Proceso de Gestion Documental
|  | Rotulación definitiva a las unidades de Conservación y Almacenamiento. | 2025-03-03 | 2026-06-30 | Registro fotografico de las unidades de conservacion y almacenamiento; inventario documental | Git Contratación (archivo) | bar: 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3; 2 to 3
|  | Entrega Transferencia primaria al Archivo Central | 2025-06-02 | 2026-09-30 | Inventario FUID de transferencia | Git Contratación (archivo) | bar: 4; 4; 4
|  | Realizar seguimiento del plan de trabajo del GIT Contratación por parte de GIT Administrativa | 2024-11-29 | 31/11/2026 | Acta de Seguimiento | Proceso de Gestion Documental