## PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
|  |  |  | PLAN ANUAL DE TRABAJO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST | [20 empty] | VERSIÓN | [5 empty] | 1
EMPRESA |  |  |  | MINISTERIO DEL DEPORTE | [20 empty] | FECHA DE APROBACIÓN | [5 empty] | ENERO 2023
OBJETIVO |  |  |  | Diseñar y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de Ministerio del Deporte.
ALCANCE |  |  |  | Aplica a todos los funcionarios y contratistas de Mindeporte en los diferentes escenarios del desarrollo de su actividad laboral.
JUSTIFICACIÓN |  |  |  | Decreto único reglamentario del sector trabajo 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.17 numeral 2.3 Establecer el plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos, en el que se especifiquen actividades claras para su desarrollo, responsables, cronograma y recursos necesarios.
[12 empty] | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
[12 empty] | PLANEADO | EJECUTADO | PLANEADO | EJECUTADO | PLANEADO | EJECUTADO | PLANEADO | EJECUTADO | PLANEADO | EJECUTADO | PLANEADO | EJECUTADO | PLANEADO | EJECUTADO | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
TEMAS |  |  | EQUIVALENTE EJECUCION 100% | OBJETIVO | ACTIVIDAD | META | EJECUCION | RECURSOS | FECHA | RESPONSABLE | OBSERVACION
COMITES |  |  | 0 | Evaluar los resultados obtenidos a través de la evidencia y los informes de avance de gestión, con el fin de identificar dificultades presentadas y realizar planes de mejora. | Seguimiento Plan de acción de auditoria 2022 | 2 |  | Humano / Tecnológico | Cuatrimestral | Profesional SST / Oficina de Control interno | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
[5 empty] | Asesoría frente al cumplimiento de la estrategia organización y objetivos organizacionales en el marco del SG-SST- ARL | 2 |  | Humano / Tecnológico | Febrero | ARL/Profesional SST | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1
[5 empty] | Elaboración, Revisión y Aprobación del Presupuesto | 2 |  | Humano / Tecnológico | Enero | Secretaria General / GIT Planeación |  | 1 | [21 empty] | 1
[5 empty] | Revisión por la Dirección | 2 |  | Humano / Tecnológico | Febrero | Profesional SST / Comité Institucional de Evaluación y Desempeño |  |  |  | 1
[5 empty] | Auditoria interna SG-SST | 2.5 |  | 8000000 | Septiembre | Proveedor Externo | [17 empty] | 1
[5 empty] | Informe de gestión de parte de la ARL | 2 |  | Humano / Tecnológico | Bimensual | Asesor ARL |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | Meta acumulada por tema | 12.5 | 0
PLAN BASICO LEGAL |  |  | 0 | Ejecutar las actividades programadas en el plan de trabajo, con recursos propios y el apoyo de la ARL Positiva, para lograr la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. | Contratación del personal para el SG-SST | 2 |  | 51600000 | Febrero-Marzo | Coordinador Talento Humano |  | 1
[5 empty] | Programar los exámenes médicos de Ingreso - Proyectar estudios previos. | 1.5 |  | 46000000 | Febrero - Agosto | Profesional salud - SST | [9 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
[5 empty] | Programar los exámenes médicos Periódicos - Proyectar estudios previos. | 1.5 |  |  | Febrero - Agosto | Profesional salud - SST | [9 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
[5 empty] | Programar los exámenes médicos Egreso - Proyectar estudios previos. | 1.5 |  |  | Febrero - Agosto | Profesional salud - SST | [9 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
[5 empty] | Seguimiento diagnósticos de condiciones de salud | 2 |  | Humano / Tecnológico | Marzo y Octubre | Profesional salud - SST | [5 empty] | 1 | [13 empty] | 1
[5 empty] | Actualización de Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos de SST. | 2 |  | Humano / Tecnológico | Junio | Profesional SST | [11 empty] | 1
[5 empty] | Divulgación Matriz de identificación, evaluación y valoración del riesgo. | 1.5 |  | Humano / Tecnológico | Julio a Septiembre | Profesional SST | [19 empty] | 1
[5 empty] | Revisión y actualización de Matriz de Requisitos legales | 2 |  | Humano / Tecnológico | Marzo y Abril | OA Jurídica / Profesional en SST | [5 empty] | 1 | [9 empty] | 1
[5 empty] | Reinducción SST y reglamentos | 1.5 |  | Humano / Tecnológico | Abril a Octubre | Profesional SST | [5 empty] | 1
[5 empty] | Investigar todos los accidentes e incidentes y/o enfermedad laboral cuando de presenten | 2.5 |  | Humano / Tecnológico | Cuando se presenten | Profesional en SST/COPASST
[5 empty] | Medición de Indicadores del SG-SST | 2 |  | Humano / Tecnológico | Mensual | Profesional SST |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
[5 empty] | Semana de la salud y seguridad en el trabajo | 3 |  | Humano / Tecnológico | Octubre | Profesional en SST / Profesional salud - SST | [19 empty] | 1
[5 empty] | Meta acumulada por tema | 23 | 0
PLAN DE EMERGENCIAS |  |  | 0 | Dar respuesta oportuna ante la ocurrencia de cualquier evento real o simulado en las instalaciones de la entidad, actuando bajo los protocolos establecidos en el plan de emergencias. | Campaña de fortalecimiento de la Brigada de Emergencia | 2 |  | Humano / Tecnológico | Febrero y Marzo | Profesional salud - SST |  |  |  | 1 |  | 1
[5 empty] | Capacitación integral brigadas, jornada de campo | 2 |  | Humano / Tecnológico | Abril | ARL/Entidad | [7 empty] | 1
[5 empty] | Capacitación en Primero Auxilios | 1 |  | Humano / Tecnológico | Julio | ARL/Entidad | [13 empty] | 1
[5 empty] | Realización simulacro de emergencias. | 2 |  | Humano / Tecnológico | Octubre | ARL/Entidad | [19 empty] | 1
[5 empty] | Realizar Pruebas de Alarmas y Gabinetes | 1 |  | Humano / Tecnológico | Septiembre | Profesional salud - SST | [17 empty] | 1
[5 empty] | Meta acumulada por tema | 8,0 | 0
PROGRAMA DE INSPECCIONES PLANEADAS |  |  | 0 | Identificar los riesgos oportunamente que puedan afectar la salud de los Funcionarios, establecer controles que ayuden a minimizar el riesgo y prevenir la generación de incidentes y/o accidentes de trabajo. | Inspección y Mantenimiento de Botiquines y enfermería | 2 |  | $ 80.000.000 Humano / Tecnológico | Junio | Profesional SST / COPASST | [11 empty] | 1
[5 empty] | Inspección y mantenimiento de Extintores | 2 |  |  | Junio | Profesional SST / COPASST | [11 empty] | 1
[5 empty] | Inspección de Equipos para atención de emergencias (camillas y señalización) | 2 |  |  | Junio | Profesional SST / COPASST | [11 empty] | 1
[5 empty] | Inspección Instalaciones y Puestos de Trabajo (Locativo) | 1 |  | Humano / Tecnológico | Julio y Agosto | Profesional SST / COPASST | [13 empty] | 1 |  | 1
[5 empty] | Inspección Productos Químicos (Sitios de almacenamiento, manejo, transporte). | 1 |  | Humano / Tecnológico | Mayo | Profesional SST / COPASST | [9 empty] | 1
[5 empty] | Inspección de Vehículos | 2 |  | Humano / Tecnológico | Septiembre | Profesional en SST / ARL / Profesional GIT de Administrativa | [17 empty] | 1
[5 empty] | Meta acumulada por tema | 10,0 | 0
PROGRAMA DE RIESGO QUIMICO |  |  | 0 | Controlar la exposición ocupacional de los funcionarios del Ministerio del Deporte, al riesgo químico asociado a la manipulación de sustancias y productos químicos. | Revisión de sustancias químicas en los procesos del laboratorio | 1,5 |  | Humano / Tecnológico / Papelería | Mayo | Coordinación del laboratorio | [9 empty] | 1
[5 empty] | Capacitación en riesgo químico sistema globalmente armonizado | 1.5 |  | Humano / Tecnológico | Junio | ARL / Profesional en SST | [11 empty] | 1
[5 empty] | Establecer e Implementar el programa de riesgo químico | 1.5 |  | Humano / Tecnológico / Papelería | Septiembre | ARL / Profesional en SST | [17 empty] | 1
[5 empty] | Almacenamiento y Etiquetado de la sustancias químicas | 1.5 |  | Humano / Tecnológico / Papelería | Octubre y Noviembre | ARL / Profesional en SST | [19 empty] | 1 |  | 1
[5 empty] | Meta acumulada por tema | 6,0 | 0
PESV |  |  | 0 | Determinar acciones que permitan garantizar las condiciones y parámetros de seguridad vial, para generar comportamientos viales seguros que conduzcan a mantener el índice de accidentalidad en cero como aporte a la mejora continua, del Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. | Actualización del PESV | 2 |  | Humano / Tecnológico / Papelería | Abril | Profesional SST, Asesor de la ARL y asesor de Movilidad | [7 empty] | 1
[5 empty] | Aplicación de la Encuesta Patrones de Movilidad | 1.5 |  | Humano / Tecnológico | Mayo y Junio | ARL / Profesional en SST | [9 empty] | 1 |  | 1
[5 empty] | Capacitación normas de tránsito | 1.5 |  | Humano / Tecnológico | Agosto | ARL / Profesional en SST | [15 empty] | 1
[5 empty] | Capacitación manejo defensivo | 1.5 |  | Humano / Tecnológico | Septiembre | ARL / Profesional en SST | [17 empty] | 1
[5 empty] | Seguimiento de comparendos y multas de conductores | 1.5 |  | Humano / Tecnológico | Mensual | Profesional en SST |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
[5 empty] | Meta acumulada por tema | 8,0 | 0
CUMPLIMIENTO SG-SST CONTRATISTAS |  |  | 0 | Realizar seguimiento al cumplimiento del SG-SSST a las empresas contratistas, para controlar los riesgos y prevenir los accidentes de laborales, que puedan afectar la seguridad y la salud de los colaboradores. | Realizar seguimiento en normas de seguridad industrial al personal contratista que presta servicios de mantenimiento | 1 |  | Humano / Tecnológico / Papelería | Trimestral | Profesional en SST / Empresas contratistas | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Capacitación en normas de Seguridad y Salud en el Trabajo | 1 |  | Humano / Tecnológico / Papelería | Julio y Agosto | Profesional en SST / Tecnólogo en SST / Empresas contratistas | [13 empty] | 1 |  | 1
[5 empty] | Meta acumulada por tema | 2,0 | 0
PVE PSICOSOCIAL |  |  | 0 | Desarrollar e implementar el programa de gestión de riesgo psicosocial en el cual se establezcan estrategias de intervención para mejorar las condiciones de trabajo. | Revisión y Actualización del PVE de Riego Psicosocial (Documento) | 3 |  | Humano / Tecnológico / Papelería | Abril | Profesional salud SST / ARL / IPS Examenes medicos | [7 empty] | 1
[5 empty] | Realización de las Actividades del plan de acción del PVE de riesgo psicosocial | 1.5 |  | Humano / Tecnológico / Papelería | Mayo a Noviembre | Profesional salud SST / ARL | [9 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
[5 empty] | Aplicación de la Batería Psicosocial | 1.5 |  | Humano / Tecnológico / Papelería | Julio y Agosto | Profesional Salud SST / ARL / IPS Examenes medicos | [13 empty] | 1 |  | 1
[5 empty] | Meta acumulada por tema | 6 | 0
PVE OSTEOMUSCULA R |  |  | 0 | Establecer actividades de vigilancia epidemiológica sobre los factores de riesgo biomecánicos presentes en el ambiente laboral, con el fin de implementar medidas de prevención que generen una mejoría en la salud y calidad de vida de los funcionarios. | Revisión y Actualización del PVE Riesgo Biomecánico - Osteomuscular (Documento) | 2 |  | Humano / Tecnológico / Papelería | Mayo | Profesional Salud SST / ARL | [9 empty] | 1
[5 empty] | Seguimiento a casos sintomáticos | 1 |  | Humano / Tecnológico / Papelería | Trimestral | Profesional Salud SST / ARL | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Fomento de pausas activas y practicas de gimnasia laboral | 1 |  | Humano / Tecnológico / Papelería | Mensual | Profesional salud SST / ARL | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
[5 empty] | Meta acumulada por tema | 4,0 | 0
PVE CARDIOVASCULAR |  |  | 0 | Realizar Vigilancia y control Epidemiológico en los funcionarios, ante la presencia de riesgo cardiovascular. | Revisión y Actualización del PVE de Riesgo Cardiovascular | 2 |  | Humano / Tecnológico / Papelería | Abril | Profesional salud SST / ARL | [7 empty] | 1
[5 empty] | Seguimiento de casos identificados con riesgo cardiovascular | 1 |  | Humano / Tecnológico / Papelería | Trimestral | Profesional salud SST | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Realización de las Actividades del plan de acción del PVE de Riesgo Cardiovascular | 1 |  | Humano / Tecnológico / Papelería | Mayo a Noviembre | Profesional Salud SST/ ARL | [9 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
[5 empty] | Meta acumulada por tema | 4,0 | 0
COPASST |  |  | 0 | Promover, vigilar y controlar las normas y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo dentro de la entidad a través de actividades de promoción, información y divulgación. | Reuniones mensuales de integrantes del COPASST | 2 |  | Humano / Tecnológico / Papelería | Mensual | Profesional SST, integrantes del COPASST |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
[5 empty] | Apoyo de actividades de promoción y prevención | 1 |  | Humano / Tecnológico / Papelería | A solicitud | COPASST, Profesional Salud SST. | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
[5 empty] | Cumplimiento del Plan de trabajo del COPASST | 1 |  | Humano / Tecnológico / Papelería | Diciembre | Profesional SST/ COPASST. | [23 empty] | 1
[5 empty] | Meta acumulada por tema | 4 | 0
COMITÉ CONVIVENCIA |  |  | 0 | Brindar un ambiente laboral sano a los funcionarios, mediante la implementación de mecanismos que promuevan el respeto en todos los niveles de la entidad e igualmente, incluir dentro del Programa de Riesgo Psicosocial los casos críticos que afecten el ambiente laboral. | Capacitaciones al Comité de Convivencia Laboral | 1 |  | Humano / Tecnológico / Papelería | A solicitud | Profesional en SST, Asesor de la ARL
[5 empty] | Desarrollar e implementar acciones preventivas y correctivas del acoso laboral | 1 |  | Humano / Tecnológico / Papelería | A solicitud | CCL
[5 empty] | Elaborar informes de gestión | 1 |  | Humano / Tecnológico / Papelería | Semestral | Secretaria del Comité de Convivencia Laboral | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Realizar reuniones trimestrales | 1 |  | Humano / Tecnológico / Papelería | Trimestral | Integrantes del CCL | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
[5 empty] | Meta acumulada por tema | 4,0 | 0
PROMOCIÓN Y PREVENCION |  |  | 0 | Adoptar estilos de vida y trabajo saludables dentro del ámbito laboral, el cual permita crear una conciencia de prevención de enfermedades relacionadas al trabajo, así mismo mantener el bienestar físico, mental y social de los funcionarios. | Actualización Protocolo de Biseguridad | 3 |  | Humano / Tecnológico | Marzo a Junio | Profesional de Enfermería / EPS / ARL |  |  |  | 1
[5 empty] | Campañas de prevención del COVID-19 | 3 |  | Humano / Tecnológico | Mensual | Profesional de Enfermería / EPS / ARL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
[5 empty] | Meta acumulada por tema | 6,0 | 0
SEGUIMIENTO LABORALES |  |  | 0 | Realizar Vigilancia y control de las recomendaciones y/o restricciones médicas de desempeño laboral, emitidas por las entidades de control ARL, EPS y Juntas de calificación de invalidez. | Respuestas a requerimientos de ARL y EPS cuando se requieran | 1 |  | Humano / Tecnológico | A solicitud | Profesional SST
[5 empty] | Seguimiento casos laborales | 1 |  | Humano / Tecnológico | Cuando se presenten | Profesional de Enfermería | [23 empty] | 1
[5 empty] | Meta acumulada por tema | 2 | 0,0
|  |  | 0 |  | Total porcentaje de implementación | 100
INDICADORES
Nombre del Indicador |  |  |  |  | Tipo del indicador | Meta | Formula |  |  | Medición |  | ene |  | feb |  | mar |  | abr |  | may |  | jun |  | jul |  | ago |  | sep |  | oct |  | nov |  | dic
Actividades del plan de trabajo |  |  |  |  | Cumplimiento | 0.9 | No de Actividades Realizadas / x 100 Total actividades programadas |  |  | No. De Actividades realizadas |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[10 empty] | Número total de Actividades Programadas |  | 5 |  | 8 |  | 15 |  | 12 |  | 14 |  | 22 |  | 14 |  | 18 |  | 17 |  | 13 |  | 8 |  | 15
[10 empty] | Porcentaje |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
Incidentes |  |  |  |  | Eficacia | 0.1 | Incidentes generados por falta de seguimiento ANALISIS DE TENDENCIAS |  |  | No. Incidentes en el mes
[10 empty] | Meta |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01
[10 empty] | Comparativo en porcentaje |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100%
PLAN DE ACCION
Acción | [9 empty] | Responsable |  | Fecha de Ejecución | [8 empty] | Seguimiento
RECURSOS
HUMANOS |  |  | Responsable de cada proceso, contratistas
TÉCNICOS |  |  | Hoja de vida de equipos, herramientas
TECNOLÓGICO |  |  | Equipos tecnologicos
FINANCIEROS |  |  | Disponibilidad de recursos propios de la empresa, apoyo de la ARL y Corredor de Seguros.
FICHA TÉCNICA
Aprobó | María Isabel Urrutía - Ministra del Deporte
Revisó |  | Wilson Arley Quimbayo - Coordinador GIT Talento Humano
Elaboró | Nathali Ospina Corso - Profesional Especialista SST | Johanna Patricia Olaya
CONTROL DE CAMBIOS
Fecha de Aprobación