## Hoja2
[19 empty] | VERSIÓN | [5 empty] | 1
EMPRESA | Ministero del Deporte | [17 empty] | FECHA DE APROBACIÓN | [5 empty] | 2024-01-01
OBJETIVO | Diseñar y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de Ministerio del Deporte.
ALCANCE | Aplica a todos los funcionarios y contratistas de Mindeporte en los diferentes escenarios del desarrollo de su actividad laboral.
JUSTIFICACIÓN | Decreto único reglamentario del sector trabajo 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.17 numeral 2.3 Establecer el plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos, en el que se especifiquen actividades claras para su desarrollo, responsables, cronograma y recursos necesarios.
[6 empty] | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
[6 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
TEMAS | ACTIVIDAD | RECURSOS | PERIOCIDAD | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
Medicina Preventiva | Contratacion del grupo de trabajo de SST | Humano Tecnologico | Una vez por año | Coordinador del GIT de Talento Humano |  |  |  | 1
| Proyeccion de estudios previos para contratación de examenes medicos ocupacionales | Humano Tecnologico | Una vez por año | Profesional de apoyo en salud. |  |  |  | 1
| Apoyar el proceso de contratación del proveedor de examenes medicos ocupacionales | Humano Tecnologico | Una vez por año | Lider del SGSST Profesional de apoyo en salud. |  |  |  | 1 |  | 1
| Elaboración de profesiogramas para todos los cargos | Humano Tecnologico | Una vez por año | Profesional de apoyo en salud. IPS de Examenes Ocupacionales | [5 empty] | 1
| Gestionar la realizacion de los examenes medicos ocupacionales de ingreso | Humano Tecnologico | A necesidad según los ingresos . | Lider del SGSST Profesional de apoyo en salud. |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Gestionar la realizacion de los examenes medicos ocupacionales de egreso o retiro | Humano Tecnologico | A necesidad según los retiros | Lider del SGSST Profesional de apoyo en salud. |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Gestionar la realizacion de los examenes medicos ocupacionales de periodicos | Humano Tecnologico | Una vez por año | Lider del SGSST Profesional de apoyo en salud. | [13 empty] | 1 |  | 1
| Gestionar la realizacion de los examenes medicos ocupacionales pos incapacidad | Humano Tecnologico | A necesidad según ausentismo de la entidad | Lider del SGSST Profesional de apoyo en salud. | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Revison y analasis del diagnóstico de condiciones de salud derivado de los examenes ocupacionales del año 2023. | Humano Tecnologico | Una vez por año | Lider del SGSST Profesional de apoyo en salud. | [5 empty] | 1
| Campañas virtuales del cuidado de la salud. (autociodado, estilos de vida saludable, enfermerdades de importancia en salud publica, las derivadas de la identificacion del diagnostco de necesidades año 2023 y diagnostico de condiciones de salud año 2023.) | Humano Tecnologico | Bi mensual | Profesional de apoyo en salud. |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Actualizacion del SVE cardivascular | Humano Tecnologico | Una vez por año | Profesional de apoyo en salud. Asesor de la ARL | [5 empty] | 1 |  | 1
| Actualizacion del SVE psicosocial | Humano Tecnologico | Una vez por año | Profesional de apoyo en salud. Asesor de la ARL | [5 empty] | 1 |  | 1
| Actualizacion del SVE DME | Humano Tecnologico | Una vez por año | Profesional de apoyo en salud. Asesor de la ARL | [5 empty] | 1 |  | 1
| Informe de resultados a las partes interesadas de la aplicacin de la bateria de riesgo psicosocial año 2023 | Humano Tecnologico | Una vez por año | Lider del SGSST. Profesional de apoyo en salud. IPS contratista que aplica los examenes ocupacionales | [7 empty] | 1
| Aplicación de las baterías de riesgo psicosocia | Humano Tecnologico | Una vez por año | Profesional de apoyo en salud. IPS contratista que aplica los examenes ocupacionales | [17 empty] | 1
| Actividades de intervención de riesgo psicosocial de acuerdo a los resultados obtenidos en el 2023 | Humano Tecnologico | De marzo a diciembre según los resultados de la encuesta y las necesidades de intervencion identificadas | Profesional de apoyo en salud. IPS contratista que aplica los examenes ocupacionales | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Seguimiento a casos sintomáticos en DME | Humano Tecnologico | Trimestral o según se identifique la necesidad de seguimiento. | Profesional de apoyo en salud. |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| Estudios individualizados de Puesto de Trabajo |  | A necesidad según: Identificacion de riesgos. Solicitudes. Examanes Ocupacionales. Ausentismo | Lider del SGSST Profesional de apoyo en salud. Asesor de la ARL | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Realización de la semana de la salud | Humano Tecnologico Logistico | Una vez por año | Lider del SGSST | [19 empty] | 1
| Seguimiento de casos identificados con riesgo cardiovascular | Humano Tecnologico | Trimestral o según se identifique la necesidad de seguimiento. | Profesional de apoyo en salud. | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| Revison y Actualización Protocolo de Biseguridad | Humano Tecnologico | Una vez por año | Profesional de apoyo en salud. | [5 empty] | 1
Higiene Industrial | Proyeccion de los estudios previos para recarga, adquisición e instalación de extintores de acuerdo al requerimiento (Planta física y vehículos) | Humano Tecnologico | Una vez por año | Lider del SGSST Profesonal de apoyo al SGSST |  |  |  | 1
| Apoyar el proceso de contratación del proveedor de Recarga, adquisición e instalación de extintores de (Planta física y vehículos) | Humano Tecnologico | Una vez por año | Lider del SGSST Profesional de apoyo al SGSST |  |  |  | 1
| Recarga, adquisición e instalación de extintores de acuerdo al requerimiento (Planta física y vehículos) | Humano Tecnologico | Una vez por año | Profesonal de apoyo al SGSST |  |  |  | 1 |  | 1
| Inspección de Extintores | Humano Tecnologico | Cuatrimestral | Profesional de apoyo al SGSST COPASST | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| Actualización de Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos de SST. | Humano Tecnologico | Una vez por año | Lider del SGSST Profesional de apoyo al SGSST | [11 empty] | 1
| Divulgación Matriz de identificación, evaluación y valoración del riesgo. | Humano Tecnologico | Una vez por año | Lider del SGSST | [13 empty] | 1
| Seguimietno a los controles establecidos en la Matriz de identificación, evaluación y valoración del riesgo. Del año 2023. | Humano Tecnologico | Mensual | Lider del SGSST Profesional de apoyo al SGSST |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Seguimietno a los controles establecidos en la Matriz de identificación, evaluación y valoración del riesgo. Del año 2024 | Humano Tecnologico | Mensual | Lider del SGSST Profesional de apoyo al SGSST | [13 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Revisión y actualización de Matriz de Requisitos legales | Humano Tecnologico | Mensual | Lider del SGSST Profesional de apoyo al SGSST
| Revisar y actualizar el procedimiento de inspecciones | Humano Tecnologico | Una vez por año | Lider del SGSST |  |  |  | 1
| Inspecciones a las areas de trabajo | Humano Tecnologico | Cuatrimestral | Lider del SGSST Profesional de apoyo al SGSST COPASST | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
| Inspección de Equipos para atención de emergencias (camillas y señalización) | Humano Tecnologico | Cuatrimestral | Profesional de apoyo al SGSST Brigada de emergencias COPASST | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| Induccion en SGSST. | Humano Tecnologico | A necesidad según los ingresos | Lider del SGSST
| re induccion en SGSST. | Humano Tecnologico | Una vez por año | Lider del SGSST | [11 empty] | 1
Emfermedades laborales Accidentalidad laboral | Capacitaciones en prevención de accidentes y enfermedades laborales | Humano Tecnologico | Una vez por año | Lider del SGSST Asesor de la ARL | [5 empty] | 1
| Realización de campañas de prevención de accidentes laborales | Humano Tecnologico | Una vez por año | Profesional de apoyo al SGSST | [5 empty] | 1
| Investigar todos los accidentes e incidentes de trabajo | Humano Tecnologico | A necesidad según la accidentalidad | Profesional de apoyo al SGSST |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Diligenciamiento de la matriz de accidentalidad | Humano Tecnologico | A necesidad según la accidentalidad | Profesional de apoyo al SGSST |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Investigar las enfermerdades laborales | Humano Tecnologico | A necesidad según la calificacion de enfermedades laborales. | Profesional de apoyo al SGSST |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Emergencias y Desastres | Campaña convocatoria de la Brigada de Emergencia | Humano Tecnologico | una vez al año | Profesional de apoyo al SGSST |  |  |  | 1 |  | 1
| Capacitación integral brigadad de emergencias. | Humano Tecnologico | Bi mensual | Profesional de apoyo al SGSST | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Jornada de campo | Humano Tecnologico | una vez al año | Profesional de apoyo al SGSST | [23 empty] | 1
| Realización simulacro de emergencias. | Humano Tecnologico | una vez al año | Lider del SGSST Profesional de apoyo al SGSST | [19 empty] | 1
| Actuaizacion planes de emergencia de las sedes. | Humano Tecnologico | una vez al año | Lider del SGSST | [5 empty] | 1
| Apoyar con gestion administrativa las pruebas de las alarmas y los gabinetes | Humano Tecnologico | una vez al año | Lider del SGSST
| Socializacion planes de emergencias de las sedes a las partes interesadas | Humano Tecnologico | una vez al año | Lider del SGSST | [7 empty] | 1
Comites | Vigilancia y control de las reuniones mensuales del COPASST | Humano Tecnologico | Mensual | Lider del SGSST |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Vigilancia y control de las reuniones mensuales del CCL | Humano Tecnologico | Trimestral | Lider del SGSST |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Capacitaciones al Comité de Convivencia Laboral | Humano Tecnologico | A neceisdad de los intregrantes del comité | Lider del SGSST | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| Capacitaciones al COPASST | Humano Tecnologico | A neceisdad de los intregrantes del comité | Lider del SGSST
| Vigilancia y control en la elaboracion de informes de gestion de los comites ( COPASST - CCL) | Humano Tecnologico | Semestral | Lider del SGSST | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1
| Vigilancia y control en el cumplimiento de los planes de trabajo de los comites (CCL - COPASST) | Humano Tecnologico | Trimestral | Lider del SGSST | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| Convocatoria y eleccion de los comites (COPASST - CCL) | Humano Tecnologico | Una vez al año | Lider del SGSST | [23 empty] | 1
PESV | Actualización del PESV | Humano Tecnologico | Una vez al año | Lider del SGSST |  |  |  | 1
| Aplicación de la Encuesta Patrones de Movilidad | Humano Tecnologico | Una vez al año | Profesional de apoyo al SGSST |  |  |  | 1
| Capacitaiones a conductores | Humano Tecnologico | Según las necesidades de capacitacion identificadas en la actualizacion del PESV | Profesional de apoyo al SGSST Asesor de la ARL
| Seguimiento de comparendos y multas de conductores | Humano Tecnologico | Trimestral | Profesional de apoyo al SGSST | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| Inspeccion de vehiculoes | Humano Tecnologico | Semestral | Profesional de apoyo al SGSST | [11 empty] | 1 | [11 empty] | 1
Gestión | Medición y analisis de Indicadores del SG-SST | Humano Tecnologico | Mensual / anual | Lider del SGSST |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Auditoria interna SG-SST | Humano Tecnologico | Anual | Lider del SGSST Profesional especializado externo (contratista) | [23 empty] | 1
| Revisión por la Dirección | Humano Tecnologico | Anual | Lider del SGSST | [23 empty] | 1
| Elaboración, Revisión y Aprobación del Presupuesto | Humano Tecnologico | Anual | Lider del SGSST
| Realizar plan de trabajo anual co la ARL | Humano Tecnologico | Anual | Lider del SGSST |  |  |  | 1
| Seguimiento a los planes de mejora de las auditorias interna y externas de la entidad | Humano Tecnologico | Mensual | Lider del SGSST |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Seguimiento al plan de trabajo anual con la ARL | Humano Tecnologico | Mensual | Lider del SGSST |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Revison de la politica de SST | Humano Tecnologico | Anual | Lider del SGSST |  |  |  | 1
| Revison de los objetivos del SGSST | Humano Tecnologico | Anual | Lider del SGSST |  |  |  | 1
| Divulgacon de la politica y objetivos del SGSST | Humano Tecnologico | Anual | Lider del SGSST | [5 empty] | 1
| Revison y actualizacion de la informacion publicada en la intranet de la entidad relacionada con SGSST | Humano Tecnologico | Anual | Lider del SGSST |  |  |  | 1 |  | 1
INDICADORES
Nombre del Indicador | Tipo del indicador |  |  | Medición |  | ene |  | feb |  | mar |  | abr |  | may |  | jun |  | jul |  | ago |  | sep |  | oct |  | nov |  | dic
Cumplimiento de las actividades del plan anual de trabajo | Cumplimiento |  |  | No. De Actividades ejecutadas |  | 6 |  | 26 |  | 33 |  | 22 |  | 16 |  | 23 |  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 17 |  | 16 |  | 28
|  |  |  | No. De Actividades programadas |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Porcentaje de cumplimiento |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Aprobo | Astrid Rodriguez Ministra del Deporte
Reviso | Luz Amparo Jimenez Coordinadora del GIT de Talento Humano
Elaboro | Luz Adriana Vallejo Robles Contratista del GIT de Talento Humano
244