## Hoja2
| Talento Humano | [17 empty] | VERSIÓN | [5 empty] | 1
EMPRESA | Ministero del Deporte | [17 empty] | FECHA DE APROBACIÓN | [5 empty] | 2025-01-01
OBJETIVO | Diseñar y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de Ministerio del Deporte.
ALCANCE | Aplica a todos los funcionarios y contratistas de Mindeporte en los diferentes escenarios del desarrollo de su actividad laboral.
JUSTIFICACIÓN | Decreto único reglamentario del sector trabajo 1072 de 2015, Artículo 2.2.4.6.17 numeral 2.3 Establecer el plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los objetivos, en el que se especifiquen actividades claras para su desarrollo, responsables, cronograma y recursos necesarios.
OBJETIVO GENERAL DEL SGSST | Diseñar un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST con el fin de promover, mantener y mejorar las condiciones de salud y trabajo en el Ministerio del Deporte, y de preservar un estado de salud, bienestar físico, mental y social de los trabajadores, la prevención de accidentes y enfermedades laborales factibles de intervención, dando cumplimiento a la normatividad vigente.
OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL SGSST | Prevenir las condiciones de riego que puedan dar origen a accidentes y enfermedades laborales del Ministerio del Deporte a través de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos y determinación de controles,
Dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Identificar, evaluar, prevenir, intervenir y realizar seguimiento a los factores de riesgo psicosocial, a los que se exponen los funcionarios del Ministerio del Deporte
Asegurar la Implementación documental y evaluación de los requisitos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo definidos a través del Decreto 1072 de 2015 y resolución 0312 de 2019.
[6 empty] | ENERO |  | FEBRERO |  | MARZO |  | ABRIL |  | MAYO |  | JUNIO |  | JULIO |  | AGOSTO |  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE |  | NOVIEMBRE |  | DICIEMBRE
[6 empty] | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E | P | E
TEMAS | ACTIVIDAD | RECURSOS | PERIOCIDAD | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
Medicina Preventiva | Apoyar el proceso de contratación del proveedor de examenes medicos ocupacionales | Humano Tecnologico | Una vez por año | Lider del SGSST Profesional de apoyo en salud. |  |  |  | 1
| Gestionar la realizacion de los examenes medicos ocupacionales de ingreso | Humano Tecnologico | A necesidad según los ingresos . | Lider del SGSST Profesional de apoyo en salud. |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Gestionar la realizacion de los examenes medicos ocupacionales de egreso o retiro | Humano Tecnologico | A necesidad según los retiros | Lider del SGSST Profesional de apoyo en salud. |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Gestionar la realizacion de los examenes medicos ocupacionales de periodicos | Humano Tecnologico | Una vez por año | Lider del SGSST Profesional de apoyo en salud. |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Gestionar la realizacion de los examenes medicos ocupacionales pos incapacidad | Humano Tecnologico | A necesidad según ausentismo de la entidad | Lider del SGSST Profesional de apoyo en salud. |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Revison y analasis del diagnóstico de condiciones de salud derivado de los examenes ocupacionales del año 2024. | Humano Tecnologico | Una vez por año | Lider del SGSST Profesional de apoyo en salud. |  |  |  | 1
| Informe de resultados a las partes interesadas de la aplicacin de la bateria de riesgo psicosocial año 2023 | Humano Tecnologico | Una vez por año | Lider del SGSST. Profesional de apoyo en salud. IPS contratista que aplica los examenes ocupacionales |  |  |  | 1
| Estudios individualizados de Puesto de Trabajo | Humano Tecnologico | A necesidad según: Identificacion de riesgos. Solicitudes. Examanes Ocupacionales. Ausentismo | Lider del SGSST Profesional de apoyo en salud. Asesor de la ARL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Realización de la semana de la salud | Humano Tecnologico Logistico | Una vez por año | Lider del SGSST Profesional de apoyo en salud. Profesional de apoyo en SST | [17 empty] | 1
| Apoyo tecnico en la adquisision de puestos de trabajo y mejora de los actuales | Humano Tecnologico Logistico | A necesidad según: Identificacion de riesgos. Solicitudes. Examanes Ocupacionales. Ausentismo | Lider del SGSST Profesional de apoyo en salud. Profesional de apoyo en SST
| Plan de trabajo de acuerdo a resultado de la Bateria de rieso psicosocial 2024 | Humano Tecnologico Logistico | A necesidad según: Identificacion de riesgos. Solicitudes. Examanes Ocupacionales. Ausentismo | Lider del SGSST Profesional de apoyo en salud. Profesional de apoyo en SST / ARL |  |  |  | 1
| Intervenciones de acuerdo a resultado de la Bateria de rieso psicosocial 2024 | Humano Tecnologico Logistico | A necesidad según: Identificacion de riesgos. Solicitudes. Examanes Ocupacionales. Ausentismo | Lider del SGSST Profesional de apoyo en salud. Profesional de apoyo en SST / ARL | [5 empty] | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Gestionar la contratación del servicio de area protegida. | Humano Tecnologico Logistico | Una vez por año | Lider del SGSST Profesional de apoyo en salud. Profesional de apoyo en SST |  |  |  | 1 |  | 1
Higiene Industrial | Proyeccion de los estudios previos para recarga, adquisición e instalación de extintores de acuerdo al requerimiento (Planta física y vehículos) | Humano Tecnologico | Una vez por año | Lider del SGSST Profesional de apoyo en salud. Profesional de apoyo en SST | [5 empty] | 1
| Apoyar el proceso de contratación del proveedor de Recarga, adquisición e instalación de extintores de (Planta física y vehículos) | Humano Tecnologico | Una vez por año | Lider del SGSST Profesional de apoyo en salud. Profesional de apoyo en SST | [5 empty] | 1 |  | 1
| apoyar la recarga, adquisición e instalación de extintores de acuerdo al requerimiento (Planta física y vehículos) | Humano Tecnologico | Una vez por año | Lider del SGSST Profesional de apoyo en salud. Profesional de apoyo en SST | [7 empty] | 1 |  | 1
| Inspección de Extintores | Humano Tecnologico | semestral | Lider del SGSST Profesional de apoyo en salud. Profesional de apoyo en SST |  |  |  | 1
| Actualización de Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos de SST. | Humano Tecnologico | Anual | Lider del SGSST Profesional de apoyo en salud. Profesional de apoyo en SST | [11 empty] | 1
| Divulgación Matriz de identificación, evaluación y valoración del riesgo. | Humano Tecnologico | Anual | Lider del SGSST Profesional de apoyo en salud. Profesional de apoyo en SST | [13 empty] | 1
| Seguimietno a los controles establecidos en la Matriz de identificación, evaluación y valoración del riesgo. Del año 2024. | Humano Tecnologico | trimestral | Lider del SGSST Profesional de apoyo en salud. Profesional de apoyo en SST | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| Seguimietno a los controles establecidos en la Matriz de identificación, evaluación y valoración del riesgo. Del año 2025 | Humano Tecnologico | trimestral | Lider del SGSST Profesional de apoyo en salud. Profesional de apoyo en SST
| Revisión y actualización de Matriz de Requisitos legales | Humano Tecnologico | anual | Lider del SGSST Profesional de apoyo en salud. Profesional de apoyo en SST | [13 empty] | 1
| Inspecciones a las areas de trabajo | Humano Tecnologico | A necesidad según: Identificacion de riesgos. Solicitudes. Examanes Ocupacionales. Ausentismo | Lider del SGSST Profesional de apoyo en salud. Profesional de apoyo en SST |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos | Humano Tecnologico | A necesidad según: Identificacion de riesgos. Solicitudes. Examanes Ocupacionales. Ausentismo | Lider del SGSST Profesional de apoyo en salud. Asesor de la ARL |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Registro, reporte e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes del trabajo | Capacitaciones en identificacion de riesgos laborales. | Humano Tecnologico | Una vez por año | Lider del SGSST Asesor de la ARL | [11 empty] | 1
| Realización de campañas de prevención de accidentes laborales y enfermedad laboral | Humano Tecnologico | Dos veces por año | Profesional de apoyo al SGSST | [7 empty] | 1 | [11 empty] | 1
| Investigar los accidentes de trabajo | Humano Tecnologico | A necesidad según la accidentalidad | Profesional de apoyo al SGSST |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Caracterización de la accidentalidad | Humano Tecnologico | A necesidad según la accidentalidad | Profesional de apoyo al SGSST |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Investigar las enfermerdades laborales | Humano Tecnologico | A necesidad según la calificacion de enfermedades laborales. | Profesional de apoyo al SGSST |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Caracterización de las enfermedades laborales. | Humano Tecnologico | A necesidad según la calificacion de enfermedades laborales. | Profesional de apoyo al SGSST |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Gestion de las amenazas | Inspección de Equipos para atención de emergencias (camillas y señalización) | Humano Tecnologico | Dos veces por año | Profesional de apoyo al SGSST | [7 empty] | 1 | [9 empty] | 1
| Convocatoria de la Brigada de Emergencia | Humano Tecnologico | una vez al año | Profesional de apoyo al SGSST |  |  |  | 1
| Capacitación integral brigadad de emergencias. | Humano Tecnologico | Bi mensual | Profesional de apoyo al SGSST | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Jornada de capacitación en campo | Humano Tecnologico | una vez al año | Profesional de apoyo al SGSST | [17 empty] | 1
| Realización simulacro de emergencias. | Humano Tecnologico | una vez al año | Lider del SGSST Profesional de apoyo al SGSST | [17 empty] | 1
| Actualizacion documental planes de emergencia. | Humano Tecnologico | una vez al año | Lider del SGSST | [11 empty] | 1
| Socializacion planes de emergencias de las sedes a las partes interesadas | Humano Tecnologico | una vez al año | Lider del SGSST | [13 empty] | 1
| Inspeccion de extintores | Humano Tecnologico | semestral | Profesional de apoyo al SGSST |  |  |  | 1 | [11 empty] | 1
| Inspeccion de botiquines | Humano Tecnologico | semestral | Profesional de apoyo al SGSST | [5 empty] | 1
Comites | Vigilancia y control de las reuniones normativas del COPASST | Humano Tecnologico | Mensual | Lider del SGSST |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Vigilancia y control de las reuniones normativas del CCL | Humano Tecnologico | Trimestral | Lider del SGSST |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Capacitaciones al Comité de Convivencia Laboral | Humano Tecnologico | A neceisdad de los intregrantes del comité | Lider del SGSST | [7 empty] | 1 | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| Capacitaciones al COPASST | Humano Tecnologico | A neceisdad de los intregrantes del comité | Lider del SGSST |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | [7 empty] | 1
| Vigilancia y control en el cumplimiento de los planes de trabajo de los comites (CCL - COPASST) | Humano Tecnologico | Trimestral | Lider del SGSST |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| Vigilancia y control en la elaboracion de informes de gestion de los comites ( COPASST - CCL) | Humano Tecnologico | Semestral | Lider del SGSST |  | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| Convocatoria y eleccion (COPASST ) | Humano Tecnologico | Bi anual | Lider del SGSST |  | 1
Gestion Documental | Levantamiento documental de riesgo publico | Humano Tecnologico | Anual | Lider del SGSST |  |  |  | 1
| Revison de los obejtivos del SST | Humano Tecnologico | Anual | Lider del SGSST Representante legal |  | 1
| Revisonde la politica del SST | Humano Tecnologico | Anual | Lider del SGSST Representante legal COPASST | [7 empty] | 1
| Revison documentaldel SGSST | Humano Tecnologico | Anual | Lider del SGSST
| Programa d gestion del cambio. | Humano Tecnologico | Anual | Lider del SGSST |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
Gestión y mejora | Asignacion del Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST | Humano Tecnologico | Anual | Representante legal |  | 1
| Definier la Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST | Humano Tecnologico | Anual | Representante legal / ordenador del gasto / liderl del SGSST |  | 1
| Medición y analisis de Indicadores del SG-SST | Humano Tecnologico | Mensual / anual | Lider del SGSST |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Induccion en SGSST | Humano Tecnologico | De acuerdo a los ingresos | Lider del SGSST |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Reindicion en SGSST | Humano Tecnologico | Anual | Lider del SGSST | [11 empty] | 1
| Auditoria interna SG-SST | Humano Tecnologico | Anual | Lider del SGSST Profesional especializado externo (contratista) | [21 empty] | 1
| Revisión por la Dirección | Humano Tecnologico | Anual | Lider del SGSST | [21 empty] | 1
| Realizar plan de trabajo anual co la ARL | Humano Tecnologico | Anual | Lider del SGSST |  |  |  | 1
| Seguimiento a los planes de mejora de las auditorias interna y externas de la entidad | Humano Tecnologico | Mensual | Lider del SGSST |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Seguimiento al plan de trabajo anual con la ARL | Humano Tecnologico | Mensual | Lider del SGSST |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| Divulgacon de la politica y objetivos del SGSST | Humano Tecnologico | Anual | Lider del SGSST | [7 empty] | 1
| Revison y actualizacion de la informacion publicada en la intranet de la entidad relacionada con SGSST | Humano Tecnologico | Anual | Lider del SGSST | [7 empty] | 1
INDICADORES
Nombre del Indicador | Tipo del indicador |  |  | Medición |  | ene |  | feb |  | mar |  | abr |  | may |  | jun |  | jul |  | ago |  | sep |  | oct |  | nov |  | dic
Cumplimiento de las actividades del plan anual de trabajo | Cumplimiento |  |  | No. De Actividades ejecutadas |  | 23 |  | 29 |  | 25 |  | 28 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 20 |  | 25 |  | 21 |  | 22 |  | 17
|  |  |  | No. De Actividades programadas |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Porcentaje de cumplimiento |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
Aprobo | Luz Cristina Lopez Trejos Ministra del Deporte
Reviso | Fabian Dario Romero Moreno Coordinadora del GIT de Talento Humano
Elaboro | Grupo Interno de Trabajo de Talento Humano.
279