## Hoja1
ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES
Entidad: MINISTERIO DEL DEPORTE |  |  |  | Año: 2021
Objetivo: desarrollar mecanismos para prevenir y controlar la aparición de conflictos de intereses en la entidad con el objeto de evitar la afectación del servicio y el interés general. |  |  | Meta: 100% de la implementación de los mecanismos para la prevención de conflictos de interés
Componente | Categoría | Actividades de Gestión | Responsables | Plazos
Planeación | Diseño de la estrategia para la gestión de conflictos de intereses | Incorporar al Plan anual Institucional la estrategia para la gestión del conflicto de intereses y publicarlo en el sitio web. | OAP - GIT PLANEACIÓN Y GESTIÓN | 31 DE ENERO DE 2021
|  | Incorporar a la Gestión de Riesgos - Mapas de Riesgos de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - PAAC, la identificación de riesgos y controles frente a conflictos de intereses. | OAP - GIT PLANEACIÓN Y GESTIÓN | 31 DE ENERO DE 2021
Condiciones institucionales | Comité de Gestión y Desempeño | Hacer seguimiento a la implementación de la estrategia de gestión de conflicto de intereses a través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño | OAP - GIT PLANEACIÓN Y GESTIÓN | 23 DE DICIEMBRE 2021 (seguimientos trimestrales)
| Procesos y procedimientos | Organizar e implementar un canal de comunicación interna (correo, buzón, intranet) para recibir los impedimentos o recusaciones. | OAP - GIT PLANEACIÓN Y GESTIÓN GIT COMUNICACIONES | 15 DE MARZO DE 2021
|  | Establecer el procedimiento interno para el manejo y declaración de conflictos de intereses de conformidad con el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011. | OAP - GIT PLANEACIÓN Y GESTIÓN GIT TALENTO HUMANO | 15 DE MARZO DE 2021
Pedagogía | Sensibilización y capacitación | Realizar estrategias de comunicación (por diferentes medios) y sensibilización relacionadas con los temas de código de Integridad y conflicto de intereses. | GIT COMUNICACIONES | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
|  | Implementar acciones de capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones de acuerdo al artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 a través del plan de capacitación institucional. | GIT TALENTO HUMANO | 15 DE JUNIO DE 2021
| Realización del curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción | Vincular a los servidores y contratistas de la entidad al curso de integridad, transparencia y lucha contra la corrupción establecido por Función Pública para dar cumplimiento a la Ley 2016 de 2020. | GIT TALENTO HUMANO GIT CONTRATACION | 30 DE JUNIO DE 2021
Seguimiento y evaluación | Declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses Ley 2013 de 2019 | Garantizar que el 100% de servidores públicos y contratistas de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. | GIT TALENTO HUMANO GIT CONTRATACION | 30 DE JUNIO DE 2021
| Registro de las declaraciones de conflictos de intereses | Realizar seguimiento y monitoreo al registro de conflictos de intereses han surtido tramite | OAP - GIT PLANEACIÓN Y GESTIÓN | 23 DE DICIEMBRE DE 2021
|  | Realizar el seguimiento y control a la implementación de las estrategias de gestión preventiva del conflicto de intereses formuladas en la planeación institucional y a la publicación de la declaración de bienes, rentas y conflictos de intereses de los servidores públicos y contratistas que se encuentran obligados por la ley 2013 de 2019, a través de las dependencias de control interno. | OFICINA CONTROL INTERNO | 30 DE JUNIO DE 2021 15 DE DICIEMBRE 2021