## PAAI V.2
Sin iniciar
Atrasada
En Ejecución
Preliminar
Finalizada
Reprogramada
Cancelada
PROCESO
|  | EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Y MEJORA CONTINUA | [56 empty] | CÓDIGO:
Formato No Controlado
FORMATO
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA INTERNA
| Vigencia Aplicable: | 2024 | [5 empty] | 2024-05-02 | [48 empty] | Versión del Plan: | 2
| TIPO DE TRABAJO | DENOMINACIÓN DEL TRABAJO | Ene |  |  |  |  | Feb |  |  |  | Mar |  |  |  | Abr |  |  |  |  | May |  |  |  |  | Jun |  |  |  | Jul |  |  |  |  | Ago |  |  |  |  | Sep |  |  |  | Oct |  |  |  | Nov |  |  |  | Dic |  |  |  |  | Observaciones
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites a través del Sistema Único de Información de Trámites -SUIT en cumplimiento de la Política de Racionalización de Trámites (Tramites, servicios y OPAS Mindeporte). | [54 empty] | Trabajo primer semestre | bar: Ene 1 to Ene 3
2 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, Estrategia de Racionalización de Trámites - ERT, SUIT y Mapa de Riesgos de Corrupción, Tercer Cuatrimestre 2023 | [54 empty] | Trabajo primer semestre | bar: Ene 1 to Ene 3
3 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno, segundo semestre 2023 | [54 empty] | Trabajo primer semestre | bar: Ene 2 to Ene 5
4 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Plan de Mejoramiento CGR (Resumen Ministro, Pub. WEB y Reporte en el aplicativo SIRECI) | [54 empty] | Trabajo primer semestre | bar: Ene 2 to Ene 5
5 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Evaluaciones de gestión de cada una de las dependencias | [54 empty] | Trabajo primer semestre | bar: Ene 3 to Ene 5
6 | SEGUIMIENTO PREVENTIVO | Seguimiento a la Política de Riesgos y Evaluación del Mapa de Riesgos de Gestión y Seguridad de la Información. | [54 empty] | Trabajo primer semestre | bar: Ene 3 to Feb 1
7 | AUDITORIA | *Auditoría a solicitud del Representante Legal (Despacho ministra (1)) | [54 empty] | Trabajo primer semestre | bar: Ene 1 to Jul 5
8 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Informe de la evaluación de Control Interno Contable (a través del CHIP) y Cumplimiento del Cierre financiero de la vigencia anterior. | [54 empty] | Trabajo primer semestre | bar: Ene 5 to Feb 4
9 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Elaboración y publicación Estrategias del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción 2024 | [54 empty] | Trabajo primer semestre | bar: Feb 1 to Feb 2
10 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Publicación a 31 de enero y actualizaciones del Plan Anual de Adquisiciones -PAA | [54 empty] | Trabajo primer semestre | bar: Feb 1 to Feb 3
11 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Informe Cumplimiento Normas de Derechos de Autor (vence 15-mar) | [54 empty] | Trabajo primer semestre | bar: Feb 1 to Feb 4
12 | SEGUIMIENTO PREVENTIVO | Avance Planes de Mejoramiento de las Auditorias Internas. | [54 empty] | Trabajo primer semestre | bar: Feb 1 to Mar 1
13 | SEGUIMIENTO PREVENTIVO | Seguimiento trimestral a la ejecución presupuestal de la vigencia y rezago, vigencia 2023 (cuentas por pagar y reserva presupuestal) | [54 empty] | Trabajo primer semestre | bar: Feb 1 to Mar 1
14 | SEGUIMIENTO PREVENTIVO | Seguimiento al cumplimiento y efectividad de las acciones PM suscrito con la CGR - Técnico - Administrativo y Jurídico. | [54 empty] | Trabajo primer semestre | bar: Feb 1 to Mar 1
15 | ASEGURAMIENTO | Especial - Acompañamiento y seguimiento Convenios de Infraestructura Juegos Nacionales 2023. | [54 empty] | Acompañamiento especial primer semestre | bar: Feb 1 to Jun 4
16 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Seguimiento Rendición de Cuentas 2023 (Plan de mejoramiento institucional, cronograma de encuentros para el seguimiento ciudadano a compromisos y audiencia) | [54 empty] | Trabajo primer semestre | bar: Feb 1 to Mar 4
17 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Certificación EKOGUI | [54 empty] | Trabajo primer semestre | bar: Feb 1 to Mar 4
18 | SEGUIMIENTO PREVENTIVO | Mantenimiento y reporte del Sistema de Planeación Institucional (PND - PDA - Plan Estratégico Institucional - Plan Anual de Acción - Indicadores proyectos) | [54 empty] | Trabajo primer semestre | bar: Feb 1 to Mar 4
19 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Reportes al Sistema de Alertas de Control Interno a la CGR - SACI. | [54 empty] | Trabajo primer semestre | bar: Mar 1
20 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Seguimiento al reporte de información que realiza Mindeporte a la Cámara de Representantes, vigencia fiscal 2023. | [54 empty] | Trabajo primer semestre | bar: Mar 1 to Mar 3
21 | SEGUIMIENTO PREVENTIVO | Informe de seguimiento al cumplimiento de los reportes en la categoría contable pública - convergencia la Contaduría General de la Nación a través del CHIP. | [54 empty] | Trabajo primer semestre | bar: Mar 1 to Mar 3
22 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Respuestas de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias PQRSD (Oportunidad y Calidad) | [54 empty] | Trabajo primer semestre | bar: Mar 1 to Abr 1
23 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Seguimiento y monitoreo trimestral de Austeridad en el Gasto Público, último trimestre 2023. | [54 empty] | Trabajo primer semestre | bar: Mar 2 to Abr 1
24 | SEGUIMIENTO PREVENTIVO | Seguimiento al Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo - SGSST | [54 empty] | Trabajo primer semestre | bar: Mar 2 to Abr 1
25 | AUDITORIA INTERNA | Auditoria al Proceso "Adquisición de Bienes y Servicios (BS)" Contratación Convenios de Infraestructura en el Ministerio del Deporte. | [54 empty] | Trabajo primer semestre | bar: Mar 3 to Jun 4
26 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Informe Seguimiento Normativo y Monitoreo a la Austeridad en el Gasto Público, primer trimestre 2024. | [54 empty] | Trabajo primer semestre | bar: Abr 5 to Jun 4
27 | SEGUIMIENTO PREVENTIVO | Seguimiento Implementación del SGA | [54 empty] | Trabajo primer semestre | bar: Abr 5 to Jun 4
28 | SEGUIMIENTO PREVENTIVO | Reporte materialización de Riesgos a la OAP | [54 empty] | Trabajo primer semestre | bar: May 1 to May 5
29 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, Estrategia de Racionalización de Trámites - ERT, SUIT y Mapa de Riesgos de Corrupción, Primer Cuatrimestre 2024 | [54 empty] | Trabajo primer semestre | bar: May 1 to May 3
30 | SEGUIMIENTO PREVENTIVO | Seguimiento al Comité Institucional de Gestión y Desempeño -CIGD y Evaluación del Avance en la Implementación y Mantenimiento del MIPG | [54 empty] | Trabajo primer semestre | bar: Abr 1 to Jun 4
31 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Seguimiento Política de Servicio al Ciudadano - SIC | [54 empty] | Trabajo primer semestre | bar: Abr 1 to Jun 4
32 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Reportes al Sistema de Alertas de Control Interno a la CGR - SACI. | [54 empty] | Trabajo primer semestre | bar: Jun 1 to Jun 2
33 | SEGUIMIENTO PREVENTIVO | Seguimiento Evaluación técnica para verificar el cumplimiento y la efectividad de las acciones establecidas en el plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República. | [54 empty] | Trabajo segundo semestre | bar: Abr 1 to Jul 5
34 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Informe de Arqueos de Cajas Menores. | [54 empty] | Trabajo segundo semestre | bar: May 1 to Ago 5
35 | SEGUIMIENTO PREVENTIVO | Seguimiento a la Política de Riesgos y Evaluación del Mapa de Riesgos Gestión, Fiscales y de Seguridad de la Información, Primer Cuatrimestre 2024. | [54 empty] | Trabajo segundo semestre | bar: Jun 1 to Ago 5
36 | ASEGURAMIENTO | Especial - Acompañamiento y Seguimiento Convenio 1239 de 2020 - Complejo deportivo en el sector la Meseta del Municipio de Girón - Santander | [54 empty] | Acompañamiento especial del segundo semestre | bar: Jun 1 to Dic 5
37 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Evaluación de la Política de Talento Humano y Código de Integridad | [54 empty] | Trabajo segundo semestre | bar: Jun 1 to Ago 5
38 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Evaluación independiente del MIPG y MECI a través del FURAG y resultados consolidados del DAFP | [54 empty] | Trabajo segundo semestre | bar: Jun 1 to Ago 5
39 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno, primer semestre 2024 | [54 empty] | Trabajo segundo semestre | bar: Jul 1 to Jul 5
40 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Plan de Mejoramiento CGR (Resumen Ministro, Pub. WEB y Reporte en el aplicativo SIRECI) | [54 empty] | Trabajo segundo semestre | bar: Jul 1 to Ago 5
41 | SEGUIMIENTO PREVENTIVO | Seguimiento a la ejecución presupuestal del primer semestre de la vigencia 2024 y rezago presupuestal (cuentas por pagar y reserva presupuestal) | [54 empty] | Trabajo segundo semestre | bar: Jul 1 to Ago 5
42 | AUDITORIA INTERNA | Auditoria Proceso Inspección, Vigilancia y Control - Actuaciones Administrativas - Deporte Aficionado - Deporte Profesional. | [54 empty] | Trabajo segundo semestre | bar: Jun 1 to Oct 4
43 | AUDITORIA | *Auditoría a solicitud del Representante Legal (Despacho ministra (2)) | [54 empty] | Trabajo segundo semestre | bar: Jul 1 to Dic 5
44 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Seguimiento y monitoreo trimestral de Austeridad en el Gasto Público, segundo trimestre 2024. | [54 empty] | Trabajo segundo semestre | bar: Jul 1 to Ago 5
45 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Seguimiento al fortalecimiento de la meritocracia en el Estado Colombiano | [54 empty] | Trabajo segundo semestre | bar: Jul 1 to Ago 5
46 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Reporte Información al SIGEP | [54 empty] | Trabajo segundo semestre | bar: Jul 1 to Ago 5
47 | SEGUIMIENTO PREVENTIVO | Seguimiento y Evaluación al Mapa de Aseguramiento | [54 empty] | Trabajo segundo semestre | bar: Jul 1 to Ago 5
48 | SEGUIMIENTO PREVENTIVO | Seguimiento Comité de Contratación (normatividad, reuniones y funciones, entre otros) | [54 empty] | Trabajo segundo semestre | bar: Jul 1 to Ago 5
49 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Respuestas de las Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias (Oportunidad y Calidad) PQRSD | [54 empty] | Trabajo segundo semestre | bar: Jul 1 to Sep 4
50 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Certificación EKOGUI | [54 empty] | Trabajo segundo semestre | bar: Jul 1 to Sep 4
51 | ASEGURAMIENTO | Seguimiento Especial Convenio Infraestructura a solicitud del Representante Legal (1) | [54 empty] | Segundo semestre, se cronograma según necesidad
52 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites a través del Sistema Único de Información de Trámites -SUIT en cumplimiento de la Política de Racionalización de Trámites (Tramites, servicios y OPAS Mindeporte). | [54 empty] | Trabajo segundo semestre | bar: Ago 1 to Sep 2
53 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, Estrategia de Racionalización de Trámites - ERT, SUIT y Mapa de Riesgos de Corrupción y Fiscales, Segundo Cuatrimestre 2024 | [54 empty] | Trabajo segundo semestre | bar: Ago 3 to Sep 2
54 | SEGUIMIENTO PREVENTIVO | Reporte materialización de Riesgos a la OAP | [54 empty] | Trabajo segundo semestre | bar: Sep 1 to Sep 4
55 | SEGUIMIENTO PREVENTIVO | Seguimiento a la Política de Riesgos y Evaluación del Mapa de Riesgos Gestión y de Seguridad de la Información, Segundo Cuatrimestre 2024 | [54 empty] | Trabajo segundo semestre | bar: Sep 1 to Oct 4
56 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Cumplimiento y Mantenimiento de los requisitos de Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública e ITA | [54 empty] | Trabajo segundo semestre | bar: Sep 1 to Oct 4
57 | SEGUIMIENTO PREVENTIVO | Seguimiento Preventivo a solicitud del Representante Legal (1) | [54 empty] | Segundo semestre, se cronograma según necesidad
58 | AUDITORIA INTERNA | Auditoria al Proceso Gestión de Talento Humano (TH): Formalización del Empleo – Teletrabajo – Reestructuración. | [54 empty] | Trabajo segundo semestre | bar: Sep 1 to Oct 4
59 | SEGUIMIENTO PREVENTIVO | Reporte de la información sobre la participación femenina en cargos directivos - Ley de Cuotas (Corte 31-ago) | [54 empty] | Trabajo segundo semestre | bar: Sep 1 to Oct 4
60 | AUDITORIA INTERNA | Auditoría al Proceso Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - Región Pacifico. | [54 empty] | Trabajo segundo semestre | bar: Sep 1 to Dic 5
61 | AUDITORIA INTERNA | Auditoria al Proceso: Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - Región Caribe | [54 empty] | Trabajo segundo semestre | bar: Sep 1 to Dic 5
62 | AUDITORIA INTERNA | Auditoría al Proceso "Altos Logros": Programación y Ejecución Juegos y eventos deportivos nacionales o Internacionales: Campeonato Suramericano Abierto de Natación | [54 empty] | Trabajo segundo semestre | bar: Sep 1 to Nov 4
63 | SEGUIMIENTO PREVENTIVO | Avance Planes de Mejoramiento de las Auditorias Internas, Seguimientos Normativos y Seguimientos Preventivos. | [54 empty] | Trabajo segundo semestre | bar: Sep 1 to Oct 4
64 | SEGUIMIENTO PREVENTIVO | Seguimiento a la formulación y cumplimiento de los Acuerdos de Gestión | [54 empty] | Trabajo segundo semestre | bar: Sep 1 to Oct 4
65 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Seguimiento y monitoreo trimestral de Austeridad en el Gasto Público, tercer trimestre 2024. | [54 empty] | Trabajo segundo semestre | bar: Sep 1 to Oct 4
66 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Informe de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico | [54 empty] | Trabajo segundo semestre | bar: Sep 1 to Oct 4
67 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Seguimiento Normativo a solicitud del Representante Legal (1) | [54 empty] | Segundo semestre, se cronograma según necesidad
68 | AUDITORIA INTERNA | Auditoría al Proceso "Fomento al Desarrollo Humano y Social" | [54 empty] | Trabajo segundo semestre | bar: Sep 1 to Nov 4
69 | SEGUIMIENTO PREVENTIVO | Seguimiento a los comisiones, desplazamientos, viáticos y gastos de viaje, a nivel nacional e internacional del Ministerio del Deporte. | [54 empty] | Trabajo segundo semestre | bar: Oct 1 to Nov 4
70 | AUDITORIA INTERNA | Auditoría al Proceso "Altos Logros": Programación y Ejecución Juegos y eventos deportivos nacionales o Internacionales: Juegos Nacionales Juveniles. | [54 empty] | Trabajo segundo semestre | bar: Oct 1 to Dic 3
71 | ASEGURAMIENTO | Seguimiento Especial Convenio Infraestructura a solicitud del Representante Legal (2) | [54 empty] | Segundo semestre, se cronograma según necesidad
72 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Políticas de Seguridad Financieras SIIF | [54 empty] | Trabajo segundo semestre | bar: Oct 1 to Dic 5
73 | AUDITORIA INTERNA | Auditoria al Proceso "Adquisición de Bienes y Servicios" Contratación Directa con persona jurídica en el Ministerio del Deporte. | [54 empty] | Trabajo segundo semestre | bar: Oct 1 to Dic 5
74 | AUDITORIA INTERNA | Auditoria al Proceso "Gestión de los Recursos Físicos": CAR y Villa Deportiva. | [54 empty] | Trabajo segundo semestre | bar: Oct 1 to Dic 5
75 | AUDITORIA INTERNA | Auditoria al Proceso "Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica": Laboratorio Control Dopaje y Villa Deportiva. | [54 empty] | Trabajo segundo semestre | bar: Oct 1 to Dic 5
76 | AUDITORIA INTERNA | Auditoría al Proceso Apoyo a la Infraestructura Técnica y Científica - Centro Oriente | [54 empty] | Trabajo segundo semestre | bar: Oct 1 to Dic 5
77 | SEGUIMIENTO PREVENTIVO | Mantenimiento y reporte del Sistema de Planeación Institucional (PND - PDA - Plan Estratégico Institucional - Plan Anual de Acción - Indicadores proyectos) | [54 empty] | Trabajo segundo semestre | bar: Nov 1 to Dic 5
78 | SEGUIMIENTO PREVENTIVO | Informe de seguimiento al cumplimiento de los reportes en la categoría contable pública - convergencia la Contaduría General de la Nación a través del CHIP. | [54 empty] | Trabajo segundo semestre | bar: Nov 1 to Dic 5
79 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Informe Ejecutivo de Gestión de la OCI al Ministro(a) del Deporte, vigencia 2024 | [54 empty] | Trabajo segundo semestre | bar: Nov 1 to Dic 5
80 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Seguimiento a la estrategia de racionalización de trámites a través del Sistema Único de Información de Trámites -SUIT en cumplimiento de la Política de Racionalización de Trámites (Tramites, servicios y OPAS Mindeporte). | [54 empty] | Trabajo segundo semestre | bar: Dic 1 to Dic 5
81 | SEGUIMIENTO PREVENTIVO | Seguimiento de resultados auditorias anteriores (Revisión documental), indicadores entre otros Proceso ATC | [54 empty] | Trabajo segundo semestre | bar: Dic 1 to Dic 5
82 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Posibles Actos de Corrupción y traslados a OCID (Directiva Presidencia - RITA) (Cuando se requiera realizar traslado) | [54 empty] | Trabajo segundo semestre | bar: Dic 1 to Dic 5
83 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Seguimiento Rendición de Cuentas 2024 (Plan de mejoramiento institucional, cronograma de encuentros para el seguimiento ciudadano a compromisos y audiencia) | [54 empty] | Trabajo segundo semestre | bar: Dic 1 to Dic 5
84 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Reportes al Sistema de Alertas de Control Interno a la CGR - SACI | [54 empty] | Trabajo segundo semestre | bar: Dic 2
85 | SEGUIMIENTO PREVENTIVO | Seguimiento Preventivo a solicitud del Representante Legal (2) | [54 empty] | Segundo semestre, se cronograma según necesidad
86 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Seguimiento Normativo a solicitud del Representante Legal (2) | [54 empty] | Segundo semestre, se cronograma según necesidad
87 | SEGUIMIENTO PREVENTIVO | Seguimiento Indicadores, Planes de Mejoramiento, riesgos y controles Proceso Gestión TICS. | [54 empty] | Segundo semestre, se cronograma a la contratación de Ingeniero de Sistemas
88 | SEGUIMIENTO NORMATIVO | Seguimiento Plan Estrategico de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones - PETI - Proceso Gestión TICS. | [54 empty] | Segundo semestre, se cronograma a la contratación de Ingeniero de Sistemas
89 | AUDITORIA INTERNA | Auditoria Proceso Gestión TICs - Estrategia Gobierno Abierto -Infraestructura Tecnológica (Aplicativos y Redes). | [54 empty] | Segundo semestre, se cronograma a la contratación de Ingeniero de Sistemas

## PL (hidden)
Cantidad | No. Trabajo | Tipo | Denominación del Trabajo | Norma que regula | Numeración Tipo Trabajo | N° Informe | Fecha Inicio | Fecha Final | Equipo Auditor | Días Háb | Cumple