## Consolidado
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016 Corte al 31 de agosto de 2016
Selecciona el componente que desea consultar:
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción
Componente 2. Racionalización de Trámites
Componente 3. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Componente 4. Rendición de Cuentas
Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Componente 6. Iniciativas adicionales (Código de Ética y Buen Gobierno)

## 1.Gestión Riesgos corrupción
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: |  | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES
Vigencia | 2016
Fecha publicación: | 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Componente: | GESTION DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO | [5 empty] | % Avance | Observaciones
Fecha del Seguimiento: 31 de agosto de 2016 |  |  | Actividades cumplidas | Fecha programada | Responsable
Actividades Programadas
Subcomponente/ Proceso 1: POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | 1.1 | Revisar y reformular la Politica de Administración de Riesgos de Coldeportes |  | 2016-03-18 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 100%
| 1.2 | Presentar a comité de Control Interno la Politica de Administración de Riesgos |  | 2016-03-29 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 100%
| 1.3 | Socializar a Servidores Públicos de la entidad la nueva Politica de Administración de Riesgos. |  | 2016-04-30 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 100%
| 1.4 | Realizar seguimiento a la apropiación y conocimiento de la politica . | Realizada evaluación durante el seguimiento al Plan Anticorrupción con corte al 30 de agosto de 2016. | 2016-06-30 | Jefe Oficina Control Interno | 50% | El análisis del seguimiento se presentará en el informe a la alta Dirección.
Subcomponente/proceso 2: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Elaborar y aplicar encuesta de percepción Riesgos de Corrupción a nivel Directivo. |  | 2016-03-28 | profesional Oficina de Control Interno | 30% | Se realizó diseño y se encuentra pendiente la aplicación.
| 2.2 | Elaborar el contexto Interno y Externo de los riesgos de corrupción. |  | 09/03/2016 18/03/2016 | profesional Oficina asesora de planeación/ oficina de Control Interno. | 100%
| 2.3 | Identificar los riesgos de corrupción establecidendo sus causas y consecuencias. |  | 09/03/2016 18/03/2016 | Responsables de Proceso | 100%
| 2.4 | Valorar los Riesgos de Corrupción definiendo su probabilidad e impacto. |  | 09/03/2016 18/03/2016 | Responsables de Proceso | 100%
| 2.5 | Realizar la evaluación de los riesgos de Corrupción identificando la naturaleza de sus controles (preventivos, correctivos, detectivos). Establecer acciones asociadas al control. |  | 09/03/2016 18/03/2016 | Responsables de Proceso | 100%
| 2.6 | Consolidar mapas de riesgos de corrupción de cada Proceso/dependencia. |  | 22/03/2016 29/03/2016 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 100%
Subcomponente /proceso 3: Consulta y divulgación | 3.1 | Difundir el mapa de riesgos de corrupción a los servidores públicos de cada dependencia, con el fin de recoger observaciones o ajustes de ser pertinente. |  | 22/03/2016 29/03/2016 | Responsables de Proceso | 100%
| 3.2 | Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado invitando a las partes interesadas a generar observaciones o recomendaciones y realizar los ajustes de acuerdo con la retroalimentación. |  | 28/03/2016 30/03/2016 | GIT. Comunicaciones, GIT. Atención al Ciudadano y Oficina de Control Interno | 100%
Subcomponente /proceso 4: Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar monitoreo y seguimiento períodico a los controles definidos evaluando la pertinencia del mismo. | Realizado seguimiento en agosto de 2016. | 01/04/2016 30/12/2016 | Responsables de Proceso | 50%
| 4.2 | Registrar las acciones resultado de los controles definidos con corte a 30 de abril, 31 de agosto, 31 de diciembre y reportar a la Oficina de Control Interno. | Realizados los reportes con corte a 30 de abril y 30 de agosto de 2016. | 05/05/2016 30/12/2016 | Responsables de Proceso | 50%
Subcomponente/proceso 5: Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento tres veces al año analizando las cuasas, los riesgos, y la efectividad de los controles. | Realizado primer seguimiento con corte a 30 de abril. Realizado segundo seguimiento con corte a 30 de agosto. | 05/05/2016 30/12/2016 | profesional Oficina de Control Interno | 70% | Pendiente presentación de análisis del seguimiento a la alta Dirección de Coldeportes.
| 5.2 | Revisar y actualizar procedimiento de Administración de riesgos y demas documentos relacionados . | Ya se aprobó y socializó el procedimiento. | 18/03/2016 30/06/2016 | profesional Oficina de planeación | 100%
| 5.2 | Consoldar información de seguimiento al Mapa de Riesgos y solicitar su publicación en la pagina web de la entidad. |  | 05/05/2016 30/12/2016 | Jefe Oficina de Control Interno | 100%
Cumplido
|  | En ejecución |  | VOLVER A CONSOLIDADO
Incumplido o con atraso significativo

## 2.Racionalizc Tramites
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: |  | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES
Vigencia |  | 2016
Fecha publicación: |  | 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Componente: |  | RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO
Fecha del Seguimiento: 31 de agosto de 2016 |  |  |  |  | % Avance | Observaciones
Número | Nombre | Estado | Fecha final programada | Responsable
1715 | Autorización de exención de impuestos y tasas de salida del país | Inscrito | 2016-12-31 | Director Tecnico de Posicionamiento y Liderazgo | 70% | Se socializó el formato GR-FR-026 de GESDOC para la recolección de las firmas digitalizadas autorizadas.
15152 | Permiso a estudiantes para representar al país en competiciones o eventos internacionales oficiales | Inscrito | 2016-12-31 | Director Tecnico de Posicionamiento y Liderazgo | 70% | Se socializó el formato GR-FR-026 de GESDOC para la recolección de las firmas digitalizadas autorizadas.
15152 | Permiso a estudiantes para representar al país en competiciones o eventos internacionales oficiales | Inscrito | 2016-12-31 | Director Tecnico de Posicionamiento y Liderazgo | 70% | Se socializó el formato GR-FR-026 de GESDOC para la recolección de las firmas digitalizadas autorizadas.
15154 | Licencia remunerada a deportistas y personal de apoyo a deportistas. | Inscrito | 2016-12-31 | Director Tecnico de Posicionamiento y Liderazgo | 70% | Se socializó el formato GR-FR-026 de GESDOC para la recolección de las firmas digitalizadas autorizadas.
15154 | Licencia remunerada a deportistas y personal de apoyo a deportistas. | Inscrito | 2016-12-31 | Director Tecnico de Posicionamiento y Liderazgo | 70% | Se socializó el formato GR-FR-026 de GESDOC para la recolección de las firmas digitalizadas autorizadas.
15907 | Inclusión al Programa Glorias del Deporte | Inscrito | 2016-12-31 | Coordinación de Programas y Proyectos Deportivos | 70% | Se socializó el formato GR-FR-026 de GESDOC para la recolección de las firmas digitalizadas autorizadas.
16853 | Autorización de Uso Terapéutico de Sustancias y Métodos Prohibidos en el deporte | Inscrito | 2016-12-31 | GIT Nacional Antidopaje | 70% | Se socializó el formato GR-FR-026 de GESDOC para la recolección de las firmas digitalizadas autorizadas.
16854 | Autorización de Uso Terapéutico de Sustancias y Métodos Prohibidos en el deporte | Inscrito | 2016-12-31 | GIT Nacional Antidopaje | 70% | Se socializó el formato GR-FR-026 de GESDOC para la recolección de las firmas digitalizadas autorizadas.
15907 | Inclusión al Programa Glorias del Deporte | Inscrito | 2016-12-31 | Coordinación de Programas y Proyectos Deportivos | 70% | Se socializó el formato GR-FR-026 de GESDOC para la recolección de las firmas digitalizadas autorizadas.
16922 | Certificado de permanencia programas Deportista Apoyado/Glorias del Deporte | Inscrito | 2016-12-31 | Coordinación de Programas y Proyectos Deportivos | 70% | Se socializó el formato GR-FR-026 de GESDOC para la recolección de las firmas digitalizadas autorizadas.
28242 | Concepto Ejecución de Recursos Telefonía Móvil | Inscrito | 30/12/2016 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 70% | Se socializó el formato GR-FR-026 de GESDOC para la recolección de las firmas digitalizadas autorizadas.
28242 | Concepto Ejecución de Recursos Telefonía Móvil | Inscrito | 2016-12-31 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 70% | Se socializó el formato GR-FR-026 de GESDOC para la recolección de las firmas digitalizadas autorizadas.
28242 | Concepto Ejecución de Recursos Telefonía Móvil | Inscrito | 2016-12-31 | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 70% | Se socializó el formato GR-FR-026 de GESDOC para la recolección de las firmas digitalizadas autorizadas.
1211 | Renovación reconocimiento deportivo de ligas y asociaciones deportivas departamentales | Inscrito | 2016-12-31 | Director Tecnico IVC | 70% | Se socializó el formato GR-FR-026 de GESDOC para la recolección de las firmas digitalizadas autorizadas.
1211 | Renovación reconocimiento deportivo de ligas y asociaciones deportivas departamentales | Inscrito | 2016-12-31 | Director Tecnico IVC | 70% | Se socializó el formato GR-FR-026 de GESDOC para la recolección de las firmas digitalizadas autorizadas.
1217 | Renovación de Reconocimiento Deportivo para Clubes Profesionales | Inscrito | 2016-12-31 | Director Tecnico IVC | 70% | Se socializó el formato GR-FR-026 de GESDOC para la recolección de las firmas digitalizadas autorizadas.
1217 | Renovación de Reconocimiento Deportivo para Clubes Profesionales | Inscrito | 2016-12-31 | Director Tecnico IVC | 70% | Se socializó el formato GR-FR-026 de GESDOC para la recolección de las firmas digitalizadas autorizadas.
1219 | Renovación del reconocimiento Deportivo de Federaciones Nacionales | Inscrito | 2016-12-31 | Director Tecnico IVC | 70% | Se socializó el formato GR-FR-026 de GESDOC para la recolección de las firmas digitalizadas autorizadas.
1219 | Renovación del reconocimiento Deportivo de Federaciones Nacionales | Inscrito | 2016-12-31 | Director Tecnico IVC | 70% | Se socializó el formato GR-FR-026 de GESDOC para la recolección de las firmas digitalizadas autorizadas.
1216 | Otorgamiento reconocimiento deportivo de clubes profesionales | Inscrito | 2016-12-31 | Director Tecnico IVC | 70% | Se socializó el formato GR-FR-026 de GESDOC para la recolección de las firmas digitalizadas autorizadas.
1216 | Otorgamiento reconocimiento deportivo de clubes profesionales | Inscrito | 2016-12-31 | Director Tecnico IVC | 70% | Se socializó el formato GR-FR-026 de GESDOC para la recolección de las firmas digitalizadas autorizadas.
1213 | Otorgamiento reconocimiento deportivo de ligas y asociaciones deportivas departamentales | Inscrito | 2016-12-31 | Director Tecnico IVC | 70% | Se socializó el formato GR-FR-026 de GESDOC para la recolección de las firmas digitalizadas autorizadas.
| Otorgamiento reconocimiento deportivo de ligas y asociaciones deportivas departamentales | Inscrito | 2016-12-31 | Director Tecnico IVC | 70% | Se socializó el formato GR-FR-026 de GESDOC para la recolección de las firmas digitalizadas autorizadas.
1213 | Otorgamiento de personería jurídica de clubes profesionales organizados como corporaciones o asociaciones | Inscrito | 2016-12-31 | Director Tecnico IVC | 70% | Se socializó el formato GR-FR-026 de GESDOC para la recolección de las firmas digitalizadas autorizadas.
1213 | Otorgamiento de personería jurídica de clubes profesionales organizados como corporaciones o asociaciones | Inscrito | 2016-12-31 | Director Tecnico IVC | 70% | Se socializó el formato GR-FR-026 de GESDOC para la recolección de las firmas digitalizadas autorizadas.
1212 | Otorgamiento personería jurídica a federaciones | Inscrito | 2016-12-31 | Director Tecnico IVC | 70% | Se socializó el formato GR-FR-026 de GESDOC para la recolección de las firmas digitalizadas autorizadas.
1212 | Otorgamiento personería jurídica a federaciones | Inscrito | 2016-12-31 | Director Tecnico IVC | 70% | Se socializó el formato GR-FR-026 de GESDOC para la recolección de las firmas digitalizadas autorizadas.
2672 | Inscripción de Reformas Estatutarias de Federaciones Deportivas y Clubes Profesionales organizados como Corporaciones y Asociaciones | Inscrito | 2016-12-31 | Director Tecnico IVC | 70% | Se socializó el formato GR-FR-026 de GESDOC para la recolección de las firmas digitalizadas autorizadas.
2672 | Inscripción de Reformas Estatutarias de Federaciones Deportivas y Clubes Profesionales organizados como Corporaciones y Asociaciones | Inscrito | 2016-12-31 | Director Tecnico IVC | 70% | Se socializó el formato GR-FR-026 de GESDOC para la recolección de las firmas digitalizadas autorizadas.
2719 | Verificación de Procedencia de Capitales de Asociados y Accionistas de Clubes Profesionales | Inscrito | 2016-12-31 | Director Tecnico IVC | 70% | Se socializó el formato GR-FR-026 de GESDOC para la recolección de las firmas digitalizadas autorizadas.
2719 | Verificación de Procedencia de Capitales de Asociados y Accionistas de Clubes Profesionales | Inscrito | 2016-12-31 | Director Tecnico IVC | 70% | Se socializó el formato GR-FR-026 de GESDOC para la recolección de las firmas digitalizadas autorizadas.
2670 | Inscripción de Miembros Federación Deportiva y Clubes Profesionales organizados como Corporaciones y Asociaciones | Inscrito | 2016-12-31 | Director Tecnico IVC | 70% | Se socializó el formato GR-FR-026 de GESDOC para la recolección de las firmas digitalizadas autorizadas.
2670 | Inscripción de Miembros Federación Deportiva y Clubes Profesionales organizados como Corporaciones y Asociaciones | Inscrito | 2016-12-31 | Director Tecnico IVC | 70% | Se socializó el formato GR-FR-026 de GESDOC para la recolección de las firmas digitalizadas autorizadas.
1215 | Otorgamiento reconocimiento deportivo de federaciones deportivas nacionales | Inscrito | 2016-12-31 | Director Tecnico IVC | 70% | Se socializó el formato GR-FR-026 de GESDOC para la recolección de las firmas digitalizadas autorizadas.
1215 | Otorgamiento reconocimiento deportivo de federaciones deportivas nacionales | Inscrito | 2016-12-31 | Director Tecnico IVC | 70% | Se socializó el formato GR-FR-026 de GESDOC para la recolección de las firmas digitalizadas autorizadas.
Cumplido
| En ejecución |  |  | VOLVER A CONSOLIDADO
Incumplido

## 3.Atención Ciudadano
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES
Vigencia | 2016
Fecha publicación: | 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Componente: | MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO | [5 empty] | % Avance | Observaciones
Fecha del Seguimiento: 31 de agosto de 2016 |  |  | Actividades cumplidas | Fecha programada | Responsable
Actividades Programadas
Subcomponente 1: Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Reporte trimestral sobre peticiones, control de tiempo de respuesta, envío de alertas, envío de información a los servidores sobre normatividad ctualizada que regula el manejo del derecho de petición. | 05 de Abril de 2016 Primer Trimestre Se realizó la publicación del informe del primer trimestre de 2016 05 de Julio de 2016 Segundo Trimestre | Trimestral: - 30 abril - 31 julio - 31 Octubre - 30 Enero 2017 | Secretaría General/Atención al Ciudadano | 50% | El informe del segundo trimestre se encuentra consolidado y esta pendiente la publicación en la pagina web de la Entidad.
| 1.2 | Elaborar plan de mejoramiento y de acciones preventivas que permitan generar control frente al tiempo y calidad de las respuestas emitidas a las peticiones. Envío a calidad para su verificación. |  | De acuerdo al resultado mensual de seguimiento de peticiones | Direcciones Técnicas Oficinas Asesoras, Subdirección, Dirección, Secretaría General | 30% | Debido a los ajustes que se han realizado a la integración entre el GESDOC y el PQR, el informe del primer trimestre se pudo elaborar hasta la primera semana de mayo. En esta fecha se envió a los directores técnicos que presentaron demora en la respuesta para que elaboren plan de mejora.
| 1.3 | Presentar propuesta en borrador de la política de privacidad de datos al Comité de desarrollo administrativo, en cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y del Decreto1377 de 2013. |  | 2016-09-30 | Oficina Asesora Jurídica | 70% | 31/08/2016. A la fecha se encuentra elaborado un borrador de la Política de Protección de datos para presentar al comité de desarrollo administrativo, el cual fue socializado el día 12 de agosto con el GIT TICS, Oficina Asesora de Planeación, GIT Atención al Ciudadano, GIT Administrativa. Con el fin de continuar en la construcción de la política, se acordó que las áreas vincularan cada uno de sus procesos, como es: Gestión documental, caracterización de usuario, política de privacidad de información e interoperabilidad y demás procesos que puedan aportar a la construcción de mencionada política. Así mismo por parte del GIT de Administrativa se adquiere el compromiso de revisar los formatos establecido por la SIC. Así mismo se analiza el objeto y alcance de la política. Se realizó una nueva reunión el día 17 de agosto con el fin de alimentar la política de acuerdo a los compromisos adquiridos y poder llevarla aprobación. A la fecha se encuentra trabajando la política de acuerdo a los compromisos adquiridos en las reuniones sostenidas con las áreas de TICS, Atención al ciudadano y el GIT de Gestión Administrativa con el fin de unificar la información y poderla presentar para su aprobación.
| 1.4 | Revisar, ajustar, aprobar la Política Institucional sobre privacidad de datos. |  | 2016-12-30 | Comité Desarrollo Administrativo | 0% | Depende de la ejecución de la anterior actividad (1.3)
| 1.5 | Actualizar el Plan de Participación Ciudadana en el cual se incluyan acciones concretas mediante un plan donde se detalle cómo, cúando y dónde se realizarán las acciones enfocadas a promover la participación ciudadana y el control social. Consolidar y publicar en la página web la caracterización de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés, actividad que debe realizarse de manera conjunta a nivel de todo el Departamento. |  | 2016-08-30 | Secretaria General / GIT. Atención al Ciudadano | 25% | Se encuentra en proceso de actualización de los procedimientos de participación ciudadana y el instrumento para la construcción del plan de participación ciudadana
Subcomponente 2: Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Optimizar la administración de peticiones presentadas por los ciudadanos a través del sistema GESDOC. | Las peticiones y denuncias se estan ingresando al sistema GESDOC, se realiza seguimiento del trámite. | Septiembre 30/2016 | GIT. Atención al Ciudadano/ GIT. Administrativa | 100%
| 2.2 | Actualización software del servicio del chat fortaleciendo la comunicación con los ciudadanos. | Sofware del chat actualizado. | Marzo 31/2016 | Atención al Ciudadano | 100%
| 2.3 | Establecer protocolos de servicio al ciudadano en los canales establecidos por la entidad. |  | Diciembre 31 2016 | Atención al Ciudadano | 30% | Se está revisando material sobre el tema y lineamientos que hayan sido emitidos por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano.
Subcomponente 3: Talento Humano | 3.1 | Generación de estrategias dirigidas a los servidores que permitan socializar lineamientos de atención al ciudadano. | Se han desarrollado 3 actividades de capacitación: - Participación Ciudadana Efectiva - Enfoque diferencial - Servir con Bienestar, servir con Excelencia | Diciembre 31 2016 | Atención al Ciudadano | 50%
| 3.2 | Elaborar proyecto de aprendizaje en equipo con un enfoque de atención a los ciudadanos. | Se elaboró Proyecto de Aprendizaje en el mes abril en donde se fijaron capacitaciones con plazo de cumplimiento hasta diciembre. | Junio 30/2016 | Atención al Ciudadano | 50%
| 3.3 | Vincular a servidores públicos a las estrategias relacionadas con el mejoramiento del servicio al ciudadano, cultura del Buen Trato y Estrategia 5S. | Se han desarrollado 3 actividades de sensibilizaación - Participación Ciudadana Efectiva - Servir con Bienestar, servir con Excelencia - Directrices sobre el manejo de derechos de Petición | Diciembre 31/ 2016 | Atención al Ciudadano | 25%
Subcomponente 4: Normativo y procedimental | 4.1 | Socialización y sensibilización a los servidiores públicos en normatividad vigente, Ley 1712/2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública), Ley 1755/2015 (regula el Derecho Fundamental de Petición), Regimen disciplinario servidores públicos. | Se realizó jornada de capacitación sobre el contexto normativo del manejo de los derechos de petición Ley 1437 de 2011 y su actualización de la Ley 1755 de 2015 y su realción con las Leyes 1712 de 2014 y Ley 1757 de 2015. | Diciembre 31/ 2016 | Atención al Ciudadano | 100% | Asistierón un total de 49 servidores públicos.
| 4.2 | Actualizar la caracterización del proceso de Atención al ciudadano y documentos relacionados conforme a lineamientos del G.I.T Atención al Ciudadano. | Se ha realizado a justes y actualización de formatos. | Diciembre 31/ 2016 | Atención al Ciudadano | 40%
Subcomponente 5: Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Caracterizar a los ciudadanos, usuarios y/o grupos de interes |  | Septiembre 30/2016 | Direcciones Tecnicas, Oficina Asesora de Planeación | 8% | Son 6 requerimientos que deben elaborarse (1 por cada dirección técnica, oficina de planeación y supérate) y 6 requerimientos que deben ser atendidos, para un total de 12 actividades.
| 5.2 | Coordinar la participacion del Departamento en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano programadas por el DNP a través del Programa Nacional del Servicio al Ciudadano (PNSC). |  | Diciembre 31/ 2016 | Atención al Ciudadano | 34% | El Progama Nacional de Servicio al Ciudadano tiene establecido el desarrollo de 6 ferias durante el 2016.
| 5.3 | Generar acciones de accesibilidad y atención diferencial a los diferentes grupos poblacionales. | Se finalizó la instalaación de la señalización de las tres sedes de Coldeportes y se realizaron las adecuaciones de la recepción de la Sede Administrativa | Diciembre 31/ 2016 | Atención al ciudadano/Administrativa | 100%
| 5.4 | Medición de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional, conforme a lineamientos del G.I.T Atención al Ciudadano. |  | Diciembre 31/ 2016 | Direcciones Tecnicas, Súperate. | 30% | Atención al ciudadano informa que a la fecha de corte se recibió la solicitud por parte de un GIT de la Dirección Técnica de Fometo y Desarrollo y fue atendida una solicitud de GIT de la Dirección Técnica de Recursos y Herramientas del Sistema. Por parte del Programa Supérate Intercolegiados, informa que el Coordinador del GIT de Atención al Ciudadanol brindó información sobre las Ferias que desarrollarán, a las cuales el Programa Supérate Intercolegiados se vinculará con el objetivo de atender y suministrar información a nuestros grupos de interés. En cuanto a la encuesta de satisfacción, el GIT de Atención al Ciudadano igualmente informó que serán los encargados de liderarla debido a los ajustes o reformas que está teniendo la plataforma de la Web de Coldeportes.
Cumplido
En ejecución
|  | Incumplido o con atraso significativo |  | VOLVER A CONSOLIDADO
Note on B22: Admin: Recordar a jurídica

## 4.Rendición cuentas
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES
Vigencia | 2016
Fecha publicación: | 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Componente: | RENDICIÓN DE CUENTAS
SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO | [5 empty] | % Avance | Observaciones
Fecha del Segumiento: 31 de agosto de 2016 |  |  | Actividades cumplidas | Fecha programada | Responsable
Actividades Programadas
Subcomponente 1: Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Actualizar y socializar la Política Editorial de la entidad de acuerdo a la normatividad vigente. | Se redactaron 3 nuevos capítulos (Uso de correo electrónico, lenguaje claro para los ciudadanos, protocolo de cubrimiento de eventos), que se encuentran en revisión por parte del coordinador del GIT. En contrucción la actualización del capítulo de contenidos web, que depende de la aprobación del instructivo de publicación. | 2016-09-23 | GIT Comunicaciones | 80% | Continúa la actualización del capítulo de contenidos web, que depende de la aprobación del instructivo de publicación.
| 1.2 | Determinar lineamientos para la presentación de los informes de gestión por áreas. | En Comité de Dirección del día 27 de abril fue presentado y aprobado los ajustes realizados al formato para presentar los informes de gestión. Se encuentra en ISOLUCION. | 2016-04-15 | Oficina Asesora de Planeación | 100%
| 1.3 | Consolidar y validar información por dependencias. | Se cuenta en los informes de gestión de todas las áreas a 31 diciembre de 2015. se esta solicitando a las dependencias actualmente los del primer trimestre del presente año. | Permanente | Directores Técnicos y Jefes de Oficina | 100% | Se solicitaron los informes de las dependencias con corte a 31 de agosto.
| 1.4 | Ordenar y analizar la información solicitada por la Oficina Asesora de Planeación. | Se cuenta en la pag. Web el informe consolidado a 31 diciembre de 2015 | Permanente | Oficina Asesora de Planeación | 100% | El informe de gestión del primer trimestre del año se encuentra publicado en la página web de la entidad.
| 1.5 | Revisar y publicar información frente a los parámetros establecidos en la Política Editorial. | Modificación del instructivo "Creación y actualización de Contenidos Página Web" y del formato "Solicitud de Creación y Actualización de Información" de acuerdocon los lineamientos establecidos en el manual de estilo y en la Política Editorial. Dichos documentos se encuentran en revisión. Se actualizan a diario los contenidos producto de la gestión de Coldeportes a través de notas de prensa, comunidados oficiales e informes especiales. Se han realizado 36 reuniones en total donde se verificaron compromisos de actualización de la página web. En trabajo conjunto con la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno se ha venido realizando una propuesta del esquema de publicación para cumplir con lo establecido en la Ley de Transparencia y las políticas de la entidad. | Permanente | Secretaria General - GIT Comunicaciones | 100% | Se actualizan a diario los contenidos producto de la gestión de Coldeportes a través de notas de prensa, comunidados oficiales e informes especiales.
| 1.6 | Cubrir eventos de la entidad y difundir la información por diferentes medios de comunicación. | Se han cubrieron 52 eventos de enero a 30 de abril. Se produjeron 250 noticias sobre la gestión de Coldeportes proyectada desde las diferentes áreas. Al 30 de julio de 2016 se han producido 500 noticias, se han elaborado 16 discursos, 4 comunicados oficiales, se han cubierto 97 eventos. | Permanente | Secretaria General - GIT Comunicaciones | 100% | A medida que se desarrollan las programaciones de los eventos se produce la publicación y divulgación.
| 1.7 | Realizar reuniones mensuales con las dependencias para mantener actualizada la información publicada en link de Transparencia y Acceso a la Información. | 36 reuniones con los enlaces de las diferentes áreas, con sus respectivas actas firmadas . | Mensual | Secretaria General - GIT Comunicaciones | 70% | Se han realizado reuniones periodicas con las dependencias, pendiente la oficina asesora juridica.
| 1.8 | Consolidar y publicar en la página web la caracterización de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés, actividad que debe realizarse de manera conjunta a nivel de todo el Departamento. |  | 2016-08-30 | Secretaria General - GIT Comunicaciones, GIT Atención al Ciudadano | 40% | En este momento se acompañan 10 ejercicios de caracterización de ciudadanos, usuarios yo grupos de interés, de los siguientes grupos internos de trabajo (Nacional Antidopaje, Programas y Proyectos Deportivos, Deporte Convencional, Centro de Ciencias del Deporte, Dirección Inspección Vigilancia y Control, Recreación, Actividad Física, Oficina Asesora de Planeación, Atención al Ciudadano).
| 1.9 | Construir un cronograma de eventos de diligenciamiento en línea por cada una de las dependencias, con el fin de obtener la información oportuna y publicada a tiempo, que a su vez esté articulado con el Plan de Participación Ciudadana. |  | 2016-08-30 | Secretaria General - GIT Comunicaciones | 20% | En construcción. Se trabaja en el diseño para el diligenciamiento de las áreas.
Subcomponente 2: Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar la consolidación de los ejercicios de caracterización y su respectiva publicación. |  | 2016-08-30 | GIT Atención al Ciudadano, Profesional del GIT responsable del proceso de caracterización y Comunicaciones. | 40% | En este momento se acompañan 10 ejercicios de caracterización de ciudadanos, usuarios yo grupos de interés, de los siguientes grupos internos de trabajo (Nacional Antidopaje, Programas y Proyectos Deportivos, Deporte Convencional, Centro de Ciencias del Deporte, Dirección Inspección Vigilancia y Control, Recreación, Actividad Física, Oficina Asesora de Planeación, Atención al Ciudadano).
| 2.2 | Ejecución de las actividades de dialogo del Plan de Participación Ciudadana |  | Permanente | Secretaria General - GIT Atención al Ciudadano | 20% | Se han establecido reuniones para definir los parametros del Ejercicio de Participación Ciudadana de la Nueva Ley del Deporte.
| 2.3 | Generar espacios de diálogo presenciales o digitales para realizar rendición de cuentas públicas | Se han realizado a la fecha los siguientes ejercicios de rendición de cuentas presenciales con los siguientes grupos de interés: - Entes departamentales - Federaciones - Deporte Social Comunitario - Recreación | Permanente | Todas las dependencias Apoyo para publicación GIT Comunicaciones | 100% | Se trabajó durante el primer semestre.
| 2.4 | Realizar una audiencia de rendición de cuentas presencial y 1 ejercicio a través de estrategiasdigitales. |  | 2016-09-28 | Secretaria General - GIT Atención al Ciudadano | 5% | Se programó para el día 28 de septiembre de 9:00 a.m. a 12:00 m Se trabaja en: la elaboración de libretos para el material audiovisual, en la definición del plan de difusión a través de medios tradicionales y digitales. A 31 de agosto serán entregados los informes de gestión de cada área al grupo de comunicaciones. Se trabaja en la elaboración de los estudios previos para la contración del apoyo logístico.
Subcomponente 3: Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Incluir la temática de mecanismos de participación ciudadana en los procesos de inducción y re inducción. Organizar una actividad lúdica para realizar un ejercicio de reinducción con motivo de los Juegos Olímpicos. Actualizar el procedimiento de Inducción y Reinducción. | Se realizó un concurso asociado a los Juegos Olímpicos. Se recolectó información con las dependencias responsables de los temas de reinducción. Se actualizó el procedimiento de vinvulación y desvinculación donde fue asociado el tema de inducción y reinducción. Se realizará una inducción sobre los aspectos generales de Coldeportes, donde también participarán las siguientes áreas: GIT Atención al Ciudadano, GIT Comunicaciones, Oficina Asesora de Planeación, GIT Administrativa y GIT TICS. El control se llevará a cabo a través del formato GH-FR-014 PROGRAMA DE INDUCCIÓN GENERAL. | 2016-08-30 | Atención al ciudadano, Comunicaciones, Talento Humano, Planeación | 80% | Procedimiento y formato en actualización para incluir el tema de mecanismos de participación ciudadana
| 3.2 | Capacitación virtual a ciudadanos sobre rendicion de cuentas y reconocimiento de participación. | En total fueron 11 piezas Rendición de Cuentas (2 piezas) -Banner página web -Imagen interna sección Rendición de Cuentas Plan Anticorrupción (3 piezas) -Cover Facebook -Banner página web -Entérate Foro (3 piezas) -Informe Rendición de Cuentas -Cover Facebook -3 post invitación foro Chat (4 piezas) -Benner página web -Mailing -Post Redes Sociales -Cover Facebook | Permanente | Secretaria General - GIT Comunicaciones | 70%
Subcomponente 4: Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Documentar las acciones hechas durante el cuatrimestre (digitales y presenciales), sobre ejercicios de participación ciudadana y rendición de cuentas. | Desde la parte digital se realizaron: -1 Foro Rendición de Cuentas -1 Chat temático Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgo -1 Encuesta Plan Anticorrupción Atención al Ciudadano - 1 Video de logros de los cuatro años y cuatro meses de la administración de Andrés Botero que se publicó en los canales de Youtube, Facebook y Twitter. - 1 Video de agradecimiento por el apoyo del SND y Gobierno a la gestión de Andrés Botero como director de Coldeportes. Desde lo presencial se realizaron: - Diálogos con alcaldes y gobernadores para hacer balance de 2015 y proyectar acciones para 2016. - Diálogo con atletas y entrenadores Altius, sobre balance de 2015, incentivos, ciencias aplicadas al deporte, servicios y apoyos de Coldeportes y proyección de participación en Rio 2016. - Diálogo con presidentes de las Federaciones Nacionales convencionales y paralímpicas, para resentar resultados de 2015, proyectos y acciones conjuntas para 2016 en materia de internacionaleización, IVC, Posicionamiento y Liderzgo Deportivo, Ciencia Aplicadas al Deporte, participación en eventos clasificatorios a Rio 2016 e infraestructura deportiva. - Diálogo con Entes Departamentales y Municipales del Deporte, presentando el balance de cada una de las áreas de Coldeportes (IVC, Recursos y Herramientas del Sistema, Posicionamiento y Liderazgo Deportivo, Fomento y Desarrollo, Agenda Legislativa, Internacionalización, Programa Supérate Intercolegiados, Programa Deporte, Convivencia y Paz, Planeación y Control Interno). - Presentación de los lineamientos en Ciencias Aplicadas al Deporte.Durante este evento, se presentó al equipo especializado el resultado de dos años de trabajo e investigación académica para la producción de 8 títulos (Nutrición, Antidopaje, Fisioterapia, Psicología, Desarrollo Psicosocial, Medicina, Biomecánica, Alto Rendimiento). - El director de Coldeportes participó en el programa de TV Agenda Colombia, de laPresidencia de la República, emisión durante la cual hizo un recuento de los principales logros de Coldeportes en el último año, incluidos los temas de Juegos Nacionbales y Paranacionales; Supérate Intercolegiados; clasificados a Juegos Olímpicos y Paralímpicos, Deporte, Convivcencia y Paz y la apuesta de Coldeportes en el postconflicto. - El equipo directivo de Coldeportes, realizaron diálogos de participación e incentivos con cada uno de los GIT de la Endidad, tanto de la sede administrativa como del Centro de Alto Rendimiento. - Se publica a diario la gestión de Coldeportes a partir de videos producidos por el GIT Comunicaciones y la agencia Sístole, en la recepción de Coldeportes, que muestran evidencia de los logros obtenidos en 2015 y lo corrido de 2016. - Se convocó a los respresentantes del Sistema NAcional del Deporte (federaciones, Presidentes y Directivos del CPC y COC, miembros del Consejo Asesor de Coldeportes, atletas, representantes de los entes territoriales y de gobierno, para presentar la nueva Villa Deportiva Coldeportes, acto en el que se rindió un informe completo de los 4 años y 4 meses de la gestión del equipo de trabajo liderado por Andrés Botero Phillipsbourne, entre ellos, la Villa Deportiva. | Trimestral | GIT Comunicaciones | 70% | No se han realizado actividades adicionales a las del primer semestre.
| 4.2 | Realizar seguimiento al Plan de Participación Ciudadana | Se han adelantado reuniones con el Grupo iinterno de trabajo de Comunicaciones para consolidar el formato de recolección de información de Eventos, como base para la construcción del plan de partiicpación ciudadana. | Semestral | Secretaria General - GIT Atención al Ciudadano | 10%
| 4.3 | Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas en el marco del plan anticorrupción | Realizado seguimiento a 30 de abril 2016 Realizado seguimiento a 30 de agosto 2016 | Trimestral | Oficina de Control Interno | 70%
| 4.4 | Elaborar un plan de mejoramiento para la rendición de cuentas |  | 2016-12-30 | Oficina Asesora de Planeación | 30% | Con la asesoría del DAFP y luego de realizar mesas de trabajo con los responsables de cada componente se realizaron algunos ajustes al Plan lo que generó versión 2, a fecha 30 de agosto de 2016 para validación por parte de la Oficina de Control Interno.
Cumplido
|  | En ejecución | VOLVER A CONSOLIDADO
Incumplido o con atraso significativo

## 5.Transparencia
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES
Vigencia | 2016
Fecha publicación: | 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Componente: | MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO | [5 empty] | % Avance | Observaciones
Fecha del Seguimiento: 31 de agosto de 2016 |  |  | Actividades cumplidas | Fecha programada | Responsable
Actividades Programadas
Subcomponente 1: Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Definir matriz de publicación de información por dependencia y área responsable. |  | 2016-04-15 | Oficina Asesora de Planeación / GIT Comunicaciones | 100% | Se incluyó en el esquema de publicación las columnas de revisión de publicación actualizada por parte de las dependencias
| 1.2 | Mantener actualizada y publicada la información relevante de la Entidad en la página web.Link " Transparencia y acceso a la información pública" |  | Permanente | Todas las depencias | 100%
| 1.3 | Actualizar y promover el uso de las APP de la Entidad (Redeactiva, Deporte a la Mano, Juego Limpio) |  | 2016-12-30 | GIT TIC y Dirección de Posicionamiento | 80% | APPS MÓVILES DE COLDEPORTES Se recibió el App de Redactiva y los profesonales de TIC estan revisando para confirmar recibo a satisfacción . Se estan elaborando los estduios previos para realizar las actualizaciones requeridas a las App´s Deporte a la Mano y Redactivida, para radicar en contratación en el mes de septiembre e igualmente iniciara la fase de promoción.
| 1.4 | Publicación de información contractual, conforme a lo establecido en decreto 103 de 2015 (Articulos 7,8,9 y 10) |  | Permanente | GIT Contratación | 70% | Esta en validación la herramienta por parte del fucnionario delegado del GIT de Contratación
Subcomponente 2: Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Actualización y divulgación de la resolución de cobro por reproducción de información | Se publico la Resolución 1451 del 11 de agosto de 2016 y se publico en el diario oficial el 17 de agosto de 2016. | 2016-09-30 | Secretaría General/ GIT Administrativa | 100%
| 2.2 | Revisión y actualización del procedimiento de Recepción, trámite y seguimiento de peticiones para garantizar una adecuada gestión de las solicitudes de información. |  | 2016-08-30 | GIT Atención al Ciudadano | 75% | Se encuentra en proceso de ajuste a los nuevos requerimientos del decreto 1166 del 19 de julio de 2016, el cual establece nuevas directrices para el manejo de los derechos de petición verbales.
| 2.3 | Implementar plantilla de respuesta de todos los PQRS, através del sistema GESDOC, que estandarice contenidos minimos y permita seguimiento a la oportunidad. | Plantillas implementadas. | 2016-09-30 | GIT Administrativa - GIT Atención al Ciudadano | 80% | Se encuentra en curso la inclusión de la firma digitalizada. Se espera que el 30 de Septiembre de 2016 este disponible en GESDOC
Subcomponente 3: Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualización y publicación de Registro de Activos de Información. | El formato ya se elaboró. | 2016-09-30 | GIT Administrativa - Oficina Asesora de Planeación | 70% | Ya se tiene un consolidado parcial con los inventarios, sólo falta la Dirección de IVC y el Git de Estudios del Deporte. Por correo electrónico se ha insistido en diligenciar lo antes posible
| 3.2 | Actualización y publicación Índice de Información Clasificada y Reservada. |  | 2016-09-30 | GIT Administrativa - Oficina Asesora de Planeación | 70% | Corresponde a la misma actividad del numeral 3,1. se debe unificar.
| 3.3 | Elaborar el Esquema de Publicación de Información. |  | 2016-09-30 | GIT Comunicaciones | 70% | Se encuentra consolidado para ser revisado por el Comité de Desarrollo Administrativo.
| 3.4 | Realizar gestiones con el archivo General de la Nación para la actualización de las TRD |  | 2016-12-31 | GIT Administrativa | 50% | Se está realizando la actualización de las tablas de retención que estan ya cargadas en GESDOC de acuerdo al concepto emitido por el AGN, labor que finalizará en la fecha prevista.
| 3.5 | Implementar flujos de trabajo de los procesos de Contratación y Talento Humano |  | 2016-12-31 | GIT Administrativa - GIT Contratación- GIT Talento Humano | 40% | Fue aprobado el flujo de trabajo de Contratación, sin embargo se está realizando algunas pruebas con el fin de realizar la socialización del mismo cuando se encuentre en situación óptima para su utilización. Una vez se culmine con este se preocedera con la elaboración de los flujos de Talento Humano.
| 3.6 | Actualización y publicación Programa de Gestión Documental. |  | 2016-12-31 | GIT Administrativa | 50% | Se encuentra en proceso de actualización.
Subcomponente 4: Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Realizar adecuaciones con el fin de mejorar la accesibilidad a población en situación de discapacidad. | Ya se realizaron las adecuaciones en la sede Administrativa, en la zona de recepción. | 2016-12-31 | GIT Administrativa | 70% | Pendiente iniciar la adecuación en Correspondencia.
| 4.2 | Implementar en el portal de Coldeportes los criterios de Accesibilidad definidos en la NTC 5854 definidos como obligatorios. |  | 2016-12-30 | GIT Comunicaciones y GIT Tics | 40% | Se firmó el contrato 409/16 con la empresa Micrositios, se realizó el nuevo diseño de la página incluyendo los criterios de accesibilidad se presento y aprobo, el nuevo diseño se implementará para el mes de septiembre.
Subcomponente 5: Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Incluir dentro del informe trimestral de Atención al Ciudadano: Número de solicitudes recibidas, número de solicitues que fueron transladadas a otra institucion, el tiempo de respuesta a cada solicitud, el número de solicitudes que se nego el acceso a la información. | Se realizó la incorpación del los requerimientos establecidos en la ley 1712 de 2014 en lo que tiene que ver con las peticiones de información publica. | 2016-04-30 | GIT Atención al Ciudadano / Todas las dependencias. | 100%
| 5.2 | Verificación cumplimiento públicación información minima, de acuerdo a matriz de la Procuraduria General de la Nación . | Se realizó verificación con corte a 30 de abril de 2016. Se realizó verificación con corte a 30 de agosto de 2016 | 30/04/2016 30/08/2016 31/12/2016 | Oficina de Control Interno | 70%
| 5.3 | Realizar permanente seguimiento a la actualización de vinculación y desvinculación de las hojas de vida de los servidores públicos y contratistas. | Los contratos del presente año están todos vinculados. Frente a los funcionarios por cambios de Administración ya se realizó la desvinculación de los de libre nombramiento y vinculación de los recientemente nombrados. | Permanente | Secretaría General/ GIT Talento Humano/ GIT Contratación | 80% | Falta actualizar algunos de la vigencia 2015, para ello se está pendiente del encargado del SIGEP por parte del DAFP en dar las indicaicones pertinentes al funcionario delegado del GIT Contratación.
| 5.4 | Realizar permanente seguimiento a la actualización de los tramites y servicios inscritos en el SUIT. |  | Permanente | Oficina Asesora de Planeación/ Responsables de los Tramites y servicios | 80% | Se realiza monitoreo permanente a las fichas y en la medida que surjan actualizaciones se realizan en el SUIT.
Cumplido
|  | En ejecución |  | VOLVER A CONSOLIDADO
Incumplido o con atraso significativo

## 6.Iniciativas adicionales
SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES
Vigencia | 2016
Fecha publicación: | 13 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Componente: | INICIATIVAS ADICIONALES
SEGUIMIENTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO | [5 empty] | % Avance | Observaciones
Fecha del Segumiento: 31 de agosto de 2016 |  |  | Actividades cumplidas | Fecha programada | Responsable
Actividades Programadas
Subcomponente /proceso 1 Construcción Codigo de Ética y Buen Gobierno | 1.1 | Consolidar y Analizar los resultados encuesta aplicada a Servidores Publicos, sobre gestión etica. | Se presentaron los resultados de la encuesta de percepción ética, la cual fue aplicada en Coldeportes en el mes de diciembre de 2015: Muestra 120 servidores de Coldeportes (97 de planta y 33 contratistas). | 2016-04-30 | Jefe Oficina de Control Interno | 100%
| 1.2 | Definir estructura del Codigo de etica y Buen Gobierno de COLDEPORTES. | Se presentó a consideración del Comité de Desarrollo institucional una propuesta de estructura. | 2016-05-30 | Comité de Desarrollo administrativo | 50% | La estructura propuesta se encuentra todavía en revisión del Comité de Desarrollo Administrativo.
| 1.3 | Revisar, analizar y elaborar propuesta de los Principios y Valores Eticos de COLDEPORTES, planteando, de ser necesario, nuevos principios y /o valores acorde con los resultados de la encuesta. |  | 2016-05-30 | Comité de Desarrollo administrativo | 30% | Se encuetnra en proceso de analisis y revisión.
Subcomponente /proceso 2 Consulta Codigo de Ética y Buen Gobierno | 2.1 | Revisar el documento: "proyecto Codigo de Ética y Buen Gobierno COLDEPORTES". |  | 2016-05-30 | Integrantes Comité Directivo | 0% | Depende de la actividad 1.3
| 2.2 | Acto administrativo por medio del cual se aprueba el Codigo de ética y Buen Gobierno de COLDEPORTES. |  | 2016-06-30 | Director | 0% | Depende de la actividad 1.3
Subcomponente /proceso 3 Comunicación y Evaluación de la apropiación | 3.1 | Desarrollar estrategia de socialización e interiorización del Codigo de Etica y Buen Gobierno de COLDEPORTES a todos los Servidores Públicos y partes interezadas. |  | 2016-06-30 | Secretaria General - GIT Talento Humano GIT Comunicaciones GIT Atención al Ciudadano | 0% | Depende de la actividad 1.3
| 3.2 | Evaluar conocimiento y apropiación del Codigo de Etica y Buen Gobierno de COLDEPORTES. |  | 2016-08-30 | Jefe Oficina de Control Interno | 0% | Depende de la actividad 1.3
Cumplido
|  | En ejecución |  | VOLVER A CONSOLIDADO
Incumplido o con atraso significativo