## Info General
INFORMACIÓN GENERAL
| TABLA 1. ESCALAS DE CALIFICACIÓN CONTROLES EXISTENTES | [5 empty] | TABLA 2. VALORACION DE CONTROLES
| CRITERIOS DE CALIFICACIÓN |  |  |  | Si | No | RANGOS DE CALIFICACION DE LOS CONTROLES |  | DEPENDIENDO SI EL CONTROL AFECTA LA PROBABILIDAD O EL IMPACTO SE DESPLAZA EN LA MATRIZ DE CALIFICACION, EVALUACION Y RESPUESTA A LOS RIESGOS. (NOTA: LOS CONTROLES PREVENTIVOS AFECTAN LA PROBABILIDAD MIENTRAS QUE LOS CORRECTIVOS AFECTAN EL IMPACTO)
| DO: Control está Documentado? |  |  |  | 20 | 0 |  |  | CUADRANTES A DISMINUIR EN LA PROBABILIDAD | CUADRANTES A DISMINUIR EN EL IMPACTO
| AT- MA: Contol es Automático o Manual |  |  |  | AT: 15 | MA: 10 | 0 | 59 | 0 | 0
| FR: Frecuencia definida para el control |  |  |  | 15 | 0 | 60 | 75 | 1 | 0
| EF: Efectividad de los controles |  |  |  | 30 | 0 | 76 | 100 | 2 | 1
| EV: Evidencias de la efectividad del Control? |  |  |  | 20 | 0
|  | Clase de Riesgo | CLASES DE RIESGO SEGÚN EL DAFP
DESCRIPCION
|  | ESTRATEGICO | Se asocia con la forma en que se administra la Entidad. Se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia.
|  | IMAGEN | Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución.
|  | OPERATIVOS | Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad, de la articulación entre dependencias.
|  | FINANCIEROS | Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluyen: la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes.
|  | DE CUMPLIMIENTO | Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad.
|  | DE TECNOLOGÍA | Están relacionados con la capacidad tecnológica de la Entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión.
nes

## CONSOLID
MATRIZ DEL SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2018 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL DEPORTE, LA RECREACIÓN, LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE - COLDEPORTES
PROCESO | Concatenar | Responsable |  | CAUSA (S) | RIESGO | CONTROL | Cronograma MRC |  | Efectividad de los controles | CONSOLIDADO DE LOS SEGUIMIENTOS VIGENCIA 2018
|  | CARGO | AREA/ DEPENDENCIA | (Debido a…….) |  |  | Elaboración | Publicación |  | Acciones adelantadas con corte a 30 de abril | Observaciones OCI
PLANEACIÓN ESTRATEGICA | #REF! | Coord. GIT Planeación y Desarrollo Organizacional | Oficina Asesora de Planeación | 1. Omisión de procedimientos. 2. Favorecimiento indebido y/o político. | Generar concepto favorable de ejecución de recursos del IVA Telefonía Móvil sin el cumplimiento pleno de requisitos. | 1. Capacitación y socialización de la normatividad a los entes departamentales y municipales. 2. Realizar visitas a los entes departamentales. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | No se han realizado capacitaciones. En cuanto al control de visitas, la Oficina de Planeación deberá evaluar la efectividad del control. | A 30 de Abril no se han generado conceptos favorables debido a la ley de garantías; así mismo, según el artículo 201 de la Ley 1819 de 2016 del Estatuto Tributario, a la fecha no se ha estipulado la reglamentación del mismo y por ende no se ha generado la Tabla de Distribución CONPES. Se ha notificado a los departamentos de la fecha de entrega de la documentación de 2017; y para el Impuesto de Cigarrillos, según el anexo 6 del SGP 26-2018 se envió la tabla de distribución a tener en cuenta. En cuanto a las visitas, estaban programadas para Popayán, Bolívar y Santa Marta pero solo se pudo realizar la de Santa Marta del 14 al 16 de Marzo. | Se recomienda revisar las causas frente al riesgo identificado, éste de acuerdo con la redacción apunta más a ser de gestión. En consecuencia con lo anterior se requiere revisar los controles e indicadores propuestos y hacer en el Mapa de Riesgos de Corrupción los ajustes que correspondan.
GESTIÓN DE COMUNICACIONES | #REF! | Coordinadora GIT Comunicaciones | Dirección | No seguimiento por parte de las áreas responsables de la información. Desconocimiento de la Ley de Transparencia por parte de los responsables de la información. No atender las solicitudes hechas por las diferentes áreas de manera oportuna. | Afectación de la calificación del Índice de Transparencia Nacional por no publicación de la información requerida por la Ley. | Realizar reuniones mensuales con los enlaces para actualización. Determinar con cada enlace un check list de requisitos mínimos para el cumplimiento de la Ley de Transparencia. | 2018-02-01 | 2018-12-31 | Se ha mejorado el acceso a la información pública y se ha avanzado en la actualización y en completar información faltante. | Se han realizado 20 reuniones con los enlaces para la actualización del esquema de la Ley de Transparencia. Adicionalmente se envió un memorando por parte de la Oficina Asesora de Planeación a todos los coordinadores a manera de requerimiento para el envío de la información pendiente, los cuales han sido contestados en un 90%. Con la respuesta de los coordinadores se avanza en la actualización de la página. | Se recomienda revisar las causas frente al riesgo identificado, éste de acuerdo con la redacción apunta más a ser de gestión. En consecuencia con lo anterior se requiere revisar los controles e indicadores propuestos y hacer en el Mapa de Riesgos de Corrupción los ajustes que correspondan.
ALTOS LOGROS | #REF! | Coordinador CCD | Dir. Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | Inconsistencias en la atención brindada a funcionarios vinculados a entidades del estado por las diferentes áreas y servicios del centro de ciencias del deporte. | Atención de funcionarios vinculados a entidades del estado sin el debido registro de las actividades y procedimientos realizados. en el centro de ciencias del deporte. | 1. Realizar seguimiento mensual del numero de funcionarios públicos atendidos en el Centro de ciencias del deporte a partir del registro de atenciones mensuales arrojado por cada profesional. 2. Realizar reporte trimestral de numero de funcionarios públicos atendidos en el centro de ciencias dentro del informe trimestral de actividades presentado a la dirección de posicionamiento y liderazgo deportivo por el coordinador del GIT CCD. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Es necesario revisar el riesgo y los controles. | 1. Se habilita el registro de funcionarios públicos en la historia clínica digital como particulares a partir del mes de febrero de 2018 2. Se realiza seguimiento mensual de la cantidad de funcionarios atendidos a partir del reporte de cada profesional arrojado por la historia clínica digital. Se realiza dicho seguimiento el ultimo día de cada mes. | Se reitera lo manifestado frente a este riesgo y sus controles, en seguimiento realizado en la vigencia 2017: Conforme lo establece la resolución 209 de 2017, una de las funciones del GIT de Centro de Ciencias del Deporte es atender la población objeto que para este caso corresponde a atletas de alto rendimiento; la atención que llegado el caso pudiera prestarse a funcionarios tendría que enmarcarse en el programa de Salud y Seguridad en el Trabajo, canalizado a través del GIT de Talento Humano; por lo anterior desde la Oficina de Control Interno se recomienda que antes de la implementación del procedimiento se realice el análisis de pertinencia a través de la evaluación jurídica y la realización de mesas de trabajo con el Coordinador de Talento Humano, Oficina de Planeación y Coordinador del Centro de Ciencias del Deporte.
| #REF! | Coordinador CCD | Dir. Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | Deficiencias en la comunicación de los resultados y recomendaciones de las valoraciones entre el equipo de salud y el equipo técnico. -falta de controles que permitan verificar el cumplimiento en el procedimiento de valoración multidisciplinaria del rendimiento. | No se realicen todas las valoraciones y pruebas requeridas para el deporte afectando o favoreciendo al atleta que pueda tener un diagnóstico que afecte su logro en competencia. | 1. Programar reuniones para la entrega de los resultados y recomendaciones entre el equipo medico y equipo técnico en donde se establezcan acuerdos, seguimientos y controles por deporte los cuales deben ser registrados en la historia clínica. 2.Realizar seguimiento al plan de acción biomédico de cada uno de los deportes que fueron valorados. (según frecuencia definida en el pab) en fechas estipuladas por cada deporte realizando registro del control y/o seguimiento en la historia clínica. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Si bien se presentan mejoras en el registro de los PAB, esto no permite evaluar la efectividad del control frente a posibles riesgos de corrupción. | Se programa jornada de seguimiento trimestral de los PAB Realizados vs deportes valorados y seguimiento de las actas de entrega de resultados elaboradas por deporte. | Se recomienda revisar las causas frente al riesgo identificado, éste de acuerdo con la redacción apunta más a ser de gestión. En consecuencia con lo anterior se requiere revisar los controles e indicadores propuestos y hacer en el Mapa de Riesgos de Corrupción los ajustes que correspondan.
| #REF! | Coordinador Desarrollo Psicosocial | Dir. Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | Falta de seguridad en la información (no adherencia a los lineamientos para gestión documental de la Entidad, falta de herramientas tecnológicas para salvaguardar la información confidencial). Mal uso de la información por parte del personal del grupo interno de trabajo. Divulgación de información a personal ni relacionado con las funciones desarrolladas por el GIT. Deficiencias en la seguridad informática. | Uso indebido y no autorizado de información confidencial respecto a los datos personales, valoración psicosocial y seguimiento realizado a los atletas y/o entrenadores. | Disponer de elementos de oficina que aseguren acceso restringido a la información. Generar claves para acceso a la información magnética. | 2018-01-23 | 2018-12-31 | No se reportan PQR de acuerdo con el informe trimestral de Atención al Ciudadano. | Se creó una carpeta con acceso restringido en el Google Drive del correo de Desarrollo Psicosocial donde se encuentran registradas las valoraciones y seguimientos de los atletas. | El Git deberá evaluar la efectividad del control de acuerdo con el objeto y naturaleza de las actividades que desarrolla, y hacer en el Mapa de Riesgos de Corrupción los ajustes que correspondan.
| #REF! | Coordinador Desarrollo Psicosocial | Dir. Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | Manipulación inadecuada de la información. Bajo control y seguimiento al desarrollo de las actividades. No disponer de canales de comunicación para que las personas presenten sus peticiones. | Efectuar cobro económico a la población objeto de las actividades adelantadas por el GIT Desarrollo Psicosocial. | Socializar canales de comunicación con los atletas y entrenadores para que de ser necesario presenten sus peticiones. | 2018-01-23 | 2018-12-31 | No se reportan PQR de acuerdo con el informe trimestral de Atención al Ciudadano. | Con corte a 30 de Abril de 2018 no se ha presentado ningún cobro indebido por las actividades realizadas por el grupo de profesionales del GIT de Desarrollo Psicosocial. | Se recomienda revisar las causas frente al riesgo identificado, éste de acuerdo con la redacción apunta más a ser de gestión. En consecuencia con lo anterior se requiere revisar los controles e indicadores propuestos y hacer en el Mapa de Riesgos de Corrupción los ajustes que correspondan.
| #REF! | Coordinador GIT Nacional Antidopaje | Dir. Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | Falta de seguridad en la información (programa inadecuado de gestión documental, falta de herramientas tecnológicas para salvaguardar la información confidencial). Mal uso de la información por parte del personal del grupo interno de trabajo | Uso indebido y no autorizado de información confidencial respecto de una Autorización de Uso Terapéutico (Historia Clínica), una misión de control, muestreo y/o de un proceso de revisión inicial de gestión de resultados. | Anotaciones de información confidencial en los correos electrónicos enviados desde el GIT. Registro de la información en el Sistema ADAMS de la Agencia Mundial Antidopaje. Solicitar al área administrativa un manejo especial para la información antidopaje en el Sistema GESDOC. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se observan las mejoras en la seguridad de la información de Coldeportes. | Como controles para prevenir la vulneración o el uso indebido de la información se adelantaron las siguientes acciones: • Se suscribieron 32 acuerdos de confidencialidad, por parte de los integrantes del comité evaluador Deportista Excelencia. • Se realizaron 6 solicitudes vía email, al GIT de Gestión Administrativa, a través de los correos electrónicos de Contacto@coldeportes.gov.co y Correspondencia@coldeportes.gov.co, con el fin de registrar dentro del sistema de información GESDOC, los números de radicado y la clasificación como información restringida, de información radicada directamente o por medios electrónicos. • Respecto a la Información que se registra en la aplicación ADAMS, se informa que a la fecha, solamente hay 4 usuarios registrados, con su correspondiente clave de acceso. | El Git deberá evaluar la efectividad del control de acuerdo con el objeto y naturaleza de las actividades que desarrolla, y hacer en el Mapa de Riesgos de Corrupción los ajustes que correspondan.
| #REF! | Coordinador GIT Deporte Convencional | Dir. Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | Deficiencia en el manejo de recursos públicos por parte de los organismos deportivos. | Destinación inadecuada de los recursos asignados para ejecución de los proyectos. | Actualizar el procedimiento de informe de ejecución contractual | 2018-01-01 | 2018-12-31 | El Git debe revisar el riesgo y los controles. | Sin reporte de información | Se recomienda revisar las causas frente al riesgo identificado, éste de acuerdo con la redacción apunta más a ser de gestión. En consecuencia con lo anterior se requiere revisar los controles e indicadores propuestos y hacer en el Mapa de Riesgos de Corrupción los ajustes que correspondan.
| #REF! | Coordinador GIT Deporte Convencional | Dir. Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | Falta de verificación real del cumplimiento de las actividades y especificaciones establecidas por las federaciones en la ejecución de los contratos | Ejecución de actividades deficientes con relación a los estimado en el Proyecto presentado | Actualizar el procedimiento de informe de Visita | 2018-01-01 | 2018-12-31 | El Git debe revisar el riesgo y los controles. | Sin reporte de información | Se recomienda revisar las causas frente al riesgo identificado, éste de acuerdo con la redacción apunta más a ser de gestión. En consecuencia con lo anterior se requiere revisar los controles e indicadores propuestos y hacer en el Mapa de Riesgos de Corrupción los ajustes que correspondan.
| #REF! | Coordinador GIT Juegos y Eventos Deportivos | Dir. Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | Decisiones basadas en posturas de orden político o personal y desconocimiento total de los criterios técnicos. | Hacer la evaluación técnica de una sede sin tener en cuenta los criterios establecidos por el GIT para la asignación de un evento deportivo, favoreciendo a un tercero que no cumple. | Mantener Controles Actualizar el procedimiento de evaluación de sedes candidatizadas Realizar evaluación ex-post de cumplimiento de compromisos. | 1/012018 | 31/12/20118 |  | Sin reporte de información | El Git debe evaluar la efectividad de los controles y hacer en el Mapa de Riesgos de Corrupción los ajustes que correspondan.
FOMENTO AL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL | #REF! | Coordinador GIT Deporte Escolar Coordinador GIT Deporte Social Comunitario Coordinador GIT Actividad Física Coordinador GIT Recreación Coordinador GIT Convivencia y paz | Dir. Fomento y Desarrollo. | 1. Debilidad en la construcción de los estudios previos 2. Incumplimiento a los requisitos de selección. 3. Intereses particulares o de terceros. 4. Deficientes instrumentos de seguimiento a la ejecución y cumplimiento de los convenios o contratos. 5. Mala ejecución de los recursos. | Realizar certificación de pagos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en los lineamientos institucionales a favor de terceros. | 1. Guías para la presentación de proyectos. 2. Actualización y socialización con anterioridad de la Guía para promoción de Programas o documento de especificaciones técnicas. 3. Asistencia técnicas. 4. Informes administrativos, financieros y técnicos. 5. Actualización y socialización de formatos de informes administrativos, financieros y técnicos. 6. Capacitación y/o socialización específica en líneas de acción. 7. Revisión periódica en la planeación, ejecución y liquidación de los contratos o convenios por parte de las Coordinaciones de GIT. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | La aplicación de controles está supeditada a la finalización de los procesos licitatorios y al inicio de la ejecución de los contratos. | GIT de Deporte Social Comunitario: Proceso de licitación 002/2018 para ETRC y Proyecto Nacional de Deporte Social Comunitario, en curso. GIT de Recreación: Elaboración de estudios previos, del estudio de mercado para la implementación de los programas de atención en recreación para primera infancia, adolescencia y juventud y persona mayor. GIT de Deporte Escolar y Convivencia y Paz: Proceso de licitación Publica, para el programa de escuelas deportivas para la paz, en curso. GIT Actividad Física: A través de un proceso de vigencia futura el 1° de noviembre de 2017 se firmó el contrato interadministrativo N° 937 de 2017 con FONDECUN para el desarrollo de la Guía de promoción de los HEVS en el territorio durante la vigencia 2018. | Iniciada la aplicación de los controles el Git deberá evaluar la efectividad de los mismos y hacer en el Mapa de Riesgos de Corrupción los ajustes que correspondan.
| #REF! | Coordinador GIT Recreación | Dir. Fomento y Desarrollo. | 1. No se tienen en cuenta los criterios técnicos establecidos para la escogencia de sedes de eventos. 2. Incumplimiento a los requisitos de selección. 3. Intereses personales para favorecer un tercero. | Direccionamiento de sedes para eventos nacionales o regionales a favor de terceros | 1. Divulgación de los criterios técnicos a las ciudades aspirantes a los eventos de los programas. 2. Visitas técnicas de evaluación y verificación oportunas por personal idóneo. 3. Informe de evaluación de los criterios para la selección de eventos. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se observa la implementación de controles para el desarrollo de los programas. | Visita previa, para definición de sede; (desarrollo de ficha técnica para determinar las condiciones espacio, terreno, acceso a servicios básicos, vías de acceso, plan de contingencia, red de apoyo médica, apoyo del ente municipal y departamental) | Se recomienda revisar las causas frente al riesgo identificado, éste de acuerdo con la redacción apunta más a ser de gestión. En consecuencia con lo anterior se requiere revisar los controles e indicadores propuestos y hacer en el Mapa de Riesgos de Corrupción los ajustes que correspondan.
FOMENTO AL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL (PROGRAMA SUPERATE - DIRECCION DE COLDEPORTES) |  | Profesionales de Gestión de Incentivos SUPERATE | Dirección de Coldeportes | Este procedimiento se hace de forma manual. | Publicación de ganadores de incentivos o créditos condonables del Programa SUPERATE Intercolegiados sin cumplimiento de requisitos exigidos en el Manual, para beneficio de terceros. | Utilización de la plataforma tecnológica adquirida para identificar a los campeones con derecho a incentivos. | 2018-02-01 | 2018-12-21 | Se observan mejoras en la implementación del procedimiento. | Verificación del medallero vs la plataforma de inscripciones, la cual permitió evidenciar que más de 20 entrenadores no tenían derecho a incentivos al no estar registrados en la plataforma de inscripciones correctamente. | Se recomienda revisar las causas frente al riesgo identificado, éste de acuerdo con la redacción apunta más a ser de gestión. En consecuencia con lo anterior se requiere revisar los controles e indicadores propuestos y hacer en el Mapa de Riesgos de Corrupción los ajustes que correspondan.
|  | Profesionales de Gestión de Incentivos SUPERATE | Dirección de Coldeportes | Se debe a la inasistencia a los eventos de entregas de incentivos o la entrega de información errada en cuanto a la dirección del destinatario para garantizar un despacho exitoso. | Pérdida de Incentivos del Programa SUPERATE Intercolegiados dentro de las formas preestablecidas por el Programa Supérate. | Diligenciar Planillas de Convocatoria soportadas con actas de entrega . Elaborar Actas de Entrega de Incentivos Deportivos. | 2018-02-01 | 2018-12-21 | En futuras auditorías internas se evaluará el control. | Realización de eventos de equipo y de impacto teniendo en cuenta el cronograma establecido con el fin de cumplirle a la totalidad de ganadores departamentales y nacionales del programa, con derecho a incentivo. | Se recomienda revisar las causas frente al riesgo identificado, éste de acuerdo con la redacción apunta más a ser de gestión. En consecuencia con lo anterior se requiere revisar los controles e indicadores propuestos y hacer en el Mapa de Riesgos de Corrupción los ajustes que correspondan.
| #REF! | Profesionales Gestión Nacional SUPERATE | Dirección de Coldeportes | Los departamentos asignan los cupos a deportistas que no cumplen con los requisitos establecidos en la norma reglamentaria. | Asignación de cupos para participar en fases del Programa SUPERATE Intercolegiados a deportistas que no cumplen la norma. | En 2018 el programa SUPERATE entregara los cupos nominales en deportes individuales y adaptados, de acuerdo con el cumplimiento de la norma por parte de los departamentos (los departamentos no entregarán cupos) | 2018-03-01 | 2018-08-31 | En futuras auditorías internas se evaluará el control. | Cabe aclarar que para el primer periodo de seguimiento las acciones se ven afectadas por la ampliación en las inscripciones al programa, lo que no permite realizar el análisis técnico para la asignación de los cupos a los departamentos | Se recomienda revisar las causas frente al riesgo identificado, éste de acuerdo con la redacción apunta más a ser de gestión. En consecuencia con lo anterior se requiere revisar los controles e indicadores propuestos y hacer en el Mapa de Riesgos de Corrupción los ajustes que correspondan.
| #REF! | Profesionales Gestión Territorial SUPERATE | Dirección de Coldeportes | No se tiene control sobre la calidad del servicio contratado por el ente ejecutor a los proveedores | Deficiente calidad y prestación de servicios a los deportistas participantes de las fase municipales y departamentales del programa SUPERATE Intercolegiados | Supervisión mediante los apoyos técnicos y administrativos a la ejecución durante el desarrollo de las competencias, con el fin de verificar la calidad de cada uno de los servicios. | 2018-01-01 | 2018-08-31 | En futuras auditorías internas se evaluará el control. | Socialización a entes departamentales y municipales con los cuales se tiene convenio, de los formatos de informe técnico y administrativo. El seguimiento a la ejecución y posteriores informes de cada una de las fases del programa aun no ha dado inicio teniendo en cuenta la ampliación de inscripciones. | Se recomienda revisar las causas frente al riesgo identificado, éste de acuerdo con la redacción apunta más a ser de gestión. En consecuencia con lo anterior se requiere revisar los controles e indicadores propuestos y hacer en el Mapa de Riesgos de Corrupción los ajustes que correspondan.
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL |  | Directora Técnica | Dir. Inspección, Vigilancia y Control | 1. Debilidad en la infraestructura física y tecnológica para la protección de la información y los expedientes. 2. Falta de reserva y confiabilidad en el manejo y custodia de la información. 3. Procesos y lineamientos para el manejo de información no estandarizados. | Manipulación y fuga de información de los trámites y actuaciones que adelanta IVC. | 1. Articular acciones con la Dirección de Herramientas del Sistema , para buscar vinculación con el ejercicio del Sistema Nacional de Información. 2. Continuar con la directriz descontinuar con la digitalización de los expedientes en al menos el 50% de la información de la Dirección. . 3. Impartir y documentar directrices sobre la reserva y el manejo de la información privilegiada que produce IVC. (1 documento) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se observa mejora en la estandarización de procedimientos para el manejo de la información en el desarrollo de las actividades de IVC. La Dirección debe evaluar la efectividad de los controles. | 1) Gestiones para aprovechar y utilizar la herramienta del Sistema Nacional de Información, y proponer reunión para integrar la plataforma del SIND. Esto con el fin de contrarrestar la causa de este riesgo, sobre la debilidad tecnológica para la protección de la Información y los expedientes. 2) Se han realizado 2 reuniones con directores técnicos, subdirección y planeación con el fin de establecer directrices claras para comenzar a aprovechar y usar correctamente la plataforma SIND (22 de febrero de 2018 y 12 de marzo). 3) La dirección de I.V.C entregó el 100% del archivo a la empresa 472, la cual se comprometió este año a realizar el proceso de digitalización de los expedientes de I.V.C. Se adelanta seguimiento para conocer cómo va la respectiva digitalización del archivo de la Dirección y poder dar certeza que los documentos de I.V.C tiene la seguridad de la digitalización. 4) La Dirección y sus 3 Grupos Internos de Trabajo diligenciaron por primera vez el inventario de Información de la entidad, en el cual se habla de la reserva en los documentos y archivos de toda la dirección. Esto con el fin de definir qué tipo de información es la que se maneja en la Dirección: publica, publica clasificada, publica parcial o publica reservada. | Se recomienda revisar las causas frente al riesgo identificado, éste de acuerdo con la redacción apunta más a ser de gestión. En consecuencia con lo anterior se requiere revisar los controles e indicadores propuestos y hacer en el Mapa de Riesgos de Corrupción los ajustes que correspondan.
|  | Directora Técnica | Dir. Inspección, Vigilancia y Control | 1. Falta de capacidad operativa, tecnológica y logística de la Dirección de IVC. 2. No se cuenta con Políticas de supervisión, procedimientos, metodologías y sistemas de información óptimo para el desempeño de las funciones de IVC. 3. Intereses de terceros que repercuten en la decisiones adoptadas en la Dirección de IVC. | Tráfico de influencias en la supervisión y ejecución de los trámites de la Dirección de IVC. | 1. Implementar el Manual de Actuaciones Administrativas como guía para el desarrollo de las actuaciones a cargo de IVC 2.Continuar con el desarrollo del Programa Preventivo Regional. 3. Suscribir acuerdos de confidencialidad | 2018-01-01 | 2018-12-31 | La Dirección debe evaluar la efectividad de los controles. | 1) El manual de Actuaciones Administrativas ya se encuentra en borrador en ISOLUTION con el Código IVC-MN-001, con sus anexos. 2) Procedimientos: Diseñados 2, en revisión por Oficina de Planeación. 4 Documentos Internos: Diseñadas 3 Plantillas de trámites internos. La dirección continuara trabajando en el manual para ultimar detalles para la aprobación su aprobación y contar con esta herramienta. 3) Meta: visitar al 100% los equipos de primera división del futbol profesional colombiano para revisar el sistema de prevención y control del lavado de activos SIPFLAT. En el cronograma se tienen pactadas 21 visitas, a corte de 30 de abril se han realizado 10 es decir el 48% de la gestión* *Cronograma Plan Nacional de Capacitación sujeto a disponibilidad presupuestal, según Decreto 662 del 17 de abril de 2018. 4) Se ha elaborado un Acuerdo de Confidencialidad para ser firmado por funcionarios y contratistas de I.V.C. | Se recomienda revisar las causas del riesgo y en consecuencia revisar los controles y hacer en el Mapa de Riesgos de Corrupción los ajustes que correspondan.
APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTIFICA | #REF! | Coordinador GIT Información y Estudios del Deporte. | Dir. Recursos y Herramientas del Sistema | No aplicación de lineamientos para la evaluación de proyectos de investigación en beneficio propio o de un tercero. | Direccionamiento del apoyo o validación de proyectos para favorecer a terceros. | Mantener los controles existentes | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se deben especificar los controles existentes y hacer la respectiva evaluación de su efectividad. | Hasta el momento no se ha evaluado ningún proyecto. | Una vez detallados los controles se deben revisar frente a las causas y el riesgo, y hacer en el Mapa de Riesgos de Corrupción los ajustes que correspondan.
| #REF! | Coordinadora Laboratorio | Dir. Recursos y Herramientas del Sistema | Falta de sentido de pertenencia, Inconformismo salarial, Desmotivación, Sobornos, Presiones para modificación u omisión de resultados, Impunidad, presiones externas | Pérdida de confidencialidad, manipulación fisicoquímica de muestras y/o alteración de resultados analíticos por presiones externas. | Incorporar la lista de chequeo de verificación de los controles propuestos en: la revisión por la Dirección, las auditorías internas y una reunión sesión de cierre de la vigencia con énfasis en compromiso ético. | 2018-01-02 | 2087-12-28 | El Git debe revisar el riesgo y los controles. | 1. Las tres nuevas integrantes del equipo del laboratorio firmaron los compromisos ético y de confidencialidad de la información manejada en el laboratorio, como parte de su proceso de inducción. 2. La lista de chequeo que debe revisar luego del cierre de la vigencia la Dirección, se incluyó dentro del Procedimiento Operativo para que siempre se realice y además que incluya el estado de los controles implementados para minimizar este riesgo. | Se recomienda revisar las causas frente al riesgo identificado, éste de acuerdo con la redacción apunta más a ser de gestión. En consecuencia con lo anterior se requiere revisar los controles e indicadores propuestos y hacer en el Mapa de Riesgos de Corrupción los ajustes que correspondan.
| #REF! | Coordinador GIT Infraestructura | Dir. Recursos y Herramientas del Sistema | • Proyectos radicados por los municipios presentando deficiencias en su estructuración y son aceptados debido a intereses de terceros. • Recepción de un alto volumen de proyectos para revisión y seguimiento, debido a intereses de terceros. | Aprobación de proyectos sin el cumplimiento de los requisitos previstos en las Resoluciones No. 1458 Agosto 11 de 2017 y 1485 de Agosto 18 de 2017. | • Documentar en el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad los instrumentos técnicos para la aplicación de los lineamientos y directrices establecidas en la Resolución No. 1458 del 11 de agosto de 2016 y sus anexos. • Socializar en la página web de la entidad los lineamientos y directrices establecidas en la Resolución No. 1458 del 11 de agosto de 2016 y sus anexos. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se observa la socialización en la web mediante la publicación de la resolución 1458 de 2016, no obstante el Git debe evaluar la efectividad de los controles. | Se encuentra publicado en la pagina web de la entidad los lineamientos y directrices establecidas en la Resolución No. 1458 del 11 de agosto de 2016 y sus anexos Las fichas de evaluación de los proyectos que con concepto favorable, se encuentran a disposición en el Git de Infraestructura | Se recomienda revisar las causas frente al riesgo identificado, éste de acuerdo con la redacción apunta más a ser de gestión. En consecuencia con lo anterior se requiere revisar los controles e indicadores propuestos y hacer en el Mapa de Riesgos de Corrupción los ajustes que correspondan.
| #REF! | Coordinador GIT Infraestructura | Dir. Recursos y Herramientas del Sistema | * Falta de seguimiento y coordinación al Supervisor responsable. * Falta de capacitación a los Supervisores contratados. | Autorización de desembolsos a convenios y/o contratos por parte de Supervisores, debido a presiones políticas o entrega de prebendas. | * Evaluación Supervisores, por Coordinador de zona . * Monitoreo periódico Supervisores. * Acompañamiento del Coordinador en visitas. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se observa que la entidad ha dado capacitaciones a los supervisores e interventores de contratos y convenios. | En 2018 con el fin de asegurar una gestión de supervisión más efectiva, se asignaron unos coordinadores de zona a lo largo del territorio nacional, los cuales integran la gestión de los Supervisores en los 4 sectores del país. | El Git debe evaluar la efectividad de los controles y hacer en el Mapa de Riesgos de Corrupción los ajustes que correspondan.
|  | Coordinador GIT CAR Coordinador Escenarios Deportivos | Dir. Recursos y Herramientas del Sistema | Inadecuado control sobre el alquiler y pago de los espacios y escenarios deportivos del CAR | Recepción de prebendas por parte de servidores públicos adscritos al CAR | Verificar, al menos cuatro veces en el año, el uso de escenarios deportivos frente a los pagos realizados por usuarios, de acuerdo con tarifas vigentes. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se observa la mejora en la implementación de control en los pagos. | A 27 de abril se realizó un corte dando como resultado: Ingresos $139.203.655 contra utilización de escenarios $124.125.655; la diferencia obedece a que el club Santa Fé realizó pago anticipado hasta el 31 de mayo. | El Git debe evaluar la efectividad de los controles y hacer en el Mapa de Riesgos de Corrupción los ajustes que correspondan.
| #REF! | Coordinador GIT CAR | Dir. Recursos y Herramientas del Sistema | Desconocimiento de procedimientos, requisitos y normativas aplicables en términos contractuales y presupuestales | Manejo inadecuado de la caja menor expresados en compras indebidas, rubros inapropiados y en posibles autopréstamos | Realizar al menos tres arqueos de Caja Menor, durante la presente vigencia | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se observa cumplimiento en la realización de arqueos. | El avance de esta acción está programado para reportarse en el segundo informe a Control Interno (Junio-2018). Sin embargo, la Oficina de CI realizó arqueo de caja menor el día 23 de marzo de 2018, sin observación alguna. | Se recomienda revisar las causas frente al riesgo identificado, éste de acuerdo con la redacción apunta más a ser de gestión. En consecuencia con lo anterior se requiere revisar los controles e indicadores propuestos y hacer en el Mapa de Riesgos de Corrupción los ajustes que correspondan.
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | #REF! | Coordinador GIT Contratación | Dirección | • Deficiencias en los controles de selección de contratistas. • Inadecuada aplicación de la normatividad vigente en contratación, manual de contratación. • Estudios previos incompletos o superficiales. • Amaño en la elaboración de pliegos de condiciones. • Tráfico de influencias. | Direccionamiento de la contratación de la entidad y/o favorecimientos a terceros. Contratación sin cumplimento de requisitos legales. | Realizar una revisión aleatoria trimestral de por lo menos 20 carpetas contractuales con el fin de determinar: la pertinencia en la escogencia de la modalidad de selección, el cumplimiento de requisitos mínimos por parte del contratista y/o oferente, publicación en el SECOP. | 2018-01-01 | 2018-12-30 | Se observa cumplimiento en la replicación del control. | Se revisaron 20 carpetas contractuales de los diferentes procesos adelantados por el GIT de contratación así: * prestación de servicios 17 carpetas. * Contratos de Apoyo: 3 carpetas. *Como resultado de la revisión se evidenció que la totalidad de las carpetas cumplen con la documentación exigida para adelantar el proceso contractual respectivo, así mismo, se pudo constatar la publicación en el SECOP de los respectivos documentos y tramites. Cumplimiento 100%. | El Git debe evaluar la efectividad del control y hacer en el Mapa de Riesgos de Corrupción los ajustes que correspondan.
GESTIÓN INTEGRAL AL CIUDADANO | #REF! | Coordinadores G.I.T. | Direcciones Técnicas, Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora Jurídica, Secretaría General, Subdirección General | 1. El no cumplimiento de los términos de ley que reglamenta los derechos de petición. 2. Desconocimiento del manejo del aplicativo GESDOC. | Seguimiento inadecuado del GIT de Atención al Ciudadano de los términos para emitir respuesta a los derechos de petición de los ciudadano de los GIT de la entidad propiciando el beneficio propio o de un tercero. | Reporte trimestral sobre Peticiones, envío de alertas y envío de información a los servidores sobre la normatividad actualizada sobre el derecho de petición. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se observa mejoras en cuanto a los informes trimestrales y a la generación de alertas. | Se mejoró el sistema de peticiones, donde directamente el sistema coge la fecha de finalizada al petición por el Gesdoc. | El Git debe evaluar la efectividad del control y hacer en el Mapa de Riesgos de Corrupción los ajustes que correspondan.
| #REF! | Coordinadora GIT Atención al Ciudadano | Secretaría General | Mala calidad de la respuesta y no adherencia a procedimientos establecidos. | Respuesta incompleta, no pertinentes o manipuladas para beneficio de un tercero. | Socialización de procedimientos, seguimiento a resultados de encuestas de calidad por parte de los peticionarios. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se observa mejoras respecto de la aplicación y reporte de cuentas de satisfacción del cliente. | Se actualizó el procedimiento de salidas de producto no conforme y se socializó a los funcionarios y contratistas de la entidad. | El Git debe evaluar la efectividad del control y hacer en el Mapa de Riesgos de Corrupción los ajustes que correspondan.
GESTIÓN JURIDICA | #REF! | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Oficina Asesora Jurídica | 1) Desconocimiento del estado en que se encuentran los procesos Judiciales. 2) Negligencia en las actuaciones procesales. | Omisión al seguimiento de los procesos judiciales que se adelantan a favor y en contra de la entidad. | 1) Mantener controles. 2) Base de datos procesos judiciales actualizada. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se deben detallar los controles que se pretenden mantener. Se observa que la Oficina Jurídica cuenta con una base de datos para el control de procesos judiciales. | La Oficina cuenta con una base de 92 procesos judiciales en total; de los cuales se encuentran reportados en el sistema Ekogui un total 78 procesos judiciales, lo anterior teniendo en cuenta que las acciones penales gozan de reserva legal y no son cargadas en el mencionado sistema ( a la fecha se reportan 14 acciones penales). Por lo anterior se tiene en cuenta la diferencia en el momento de realizar el calculo para verificar el seguimiento y la actualización adecuada de la acciones judiciales. | Se recomienda revisar las causas frente al riesgo identificado, éste de acuerdo con la redacción apunta más a ser de gestión. En consecuencia con lo anterior se requiere revisar los controles e indicadores propuestos y hacer en el Mapa de Riesgos de Corrupción los ajustes que correspondan.
| #REF! | Jefe Oficina Asesora Jurídica | Oficina Asesora Jurídica | Omisión en la realización de las acciones necesarias para el recaudo de cartera de la entidad. | Omisión al seguimiento de los procesos de cobro de cartera que adelanta la entidad por sanciones administrativas, impuestos, reintegro de recursos no ejecutados durante la actividad contractual. | 1. Mantener base de datos actualizada. 2. Solicitar al área financiera certificación del recaudo de cartera. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se observa la mejora en las actividades relacionadas con el recaudo de cartera de la entidad. | De acuerdo al acta de incorporación No.1 del Contrato Interadministrativo No.000247 de 2017, se la entrega de 69 expedientes contractuales mediante acta de 7 de febrero de 2018. Mediante oficio 2018EE0004307 del 13 de marzo de 2018, se envió para a valoración de cartera a CISA 230 expedientes relacionados con la Ley 1445 de 2011. Así mismo, se encuentra en poder de CISA la documentación correspondiente para la realización de la valoración y presentación de la oferta de la compra de cartera relacionada con las sanciones administrativas impuestas por la Dirección de inspección, Vigilancia y Control. Se continúa con el impulso a 281 procesos por vulneración a Ley 1445 y a la espera de los demás que se han solicitado a la Dirección de Inspección Vigilancia y Control. En atención a los procesos cuyas obligaciones tienen origen en la liquidación de convenios o contratos, cuyo fundamento normativo es el artículo 99 numeral 3° de la Ley 1437 de 2011, se impulsaron 12 procesos, para un total de 363 proceso impulsados. | Se recomienda revisar las causas frente al riesgo identificado, éste de acuerdo con la redacción apunta más a ser de gestión. En consecuencia con lo anterior se requiere revisar los controles e indicadores propuestos y hacer en el Mapa de Riesgos de Corrupción los ajustes que correspondan.
GESTION FINANCIERA Y TESORERIA | #REF! | Coordinador GIT Gestión Financiera | Secretaría General | No reporte oportuno de hechos económicos, al área Financiera, generados por las diferentes dependencias, para realizar los registros correspondientes y que se reflejen en los estados financieros. | Desviación de Recursos a tercero diferente a la entidad. | Generar comunicación vía web socializando la obligatoriedad para el reporte de hechos económicos. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se han generado comunicaciones sobre la obligatoriedad de reportar los hechos económicos. | Se generó comunicación vía correo electrónico con la obligatoriedad para el reporte de los hechos económicos, cumpliendo con la meta del cuatrimestre. | Se recomienda revisar el control, medir su efectividad y hacer en el Mapa de Riesgos de Corrupción los ajustes que correspondan.
| #REF! | Coordinador GIT Tesorería | Secretaría General | Destinar el recurso de manera diferente a la registrada en las ordenes de pago. | Apropiación y uso indebido de recursos públicos para pago de obligaciones diferentes al solicitado. | Mantener controles: (Registros Contables Conciliaciones Bancarias Soportes Físicos Facturas Control de chequeras) | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se observa la aplicación de los controles. | Se han realizado tres conciliaciones durante el primer trimestre, la conciliación de abril de 2018, se realizará en mayo de 2018 | Se recomienda revisar el control, medir su efectividad y hacer en el Mapa de Riesgos de Corrupción los ajustes que correspondan.
GESTION DE LOS RECURSOS FISICOS | #REF! | Coordinadora GIT Gestión Administrativa | Secretaría General | 1. Fallas en la ejecución de los contratos de: vigilancia y seguridad, aseo y cafetería, suministros (tiquetes y papelería), prestaciones de servicios técnicos y profesionales. 2. Descuido por parte del responsable del bien (Almacenista y/o usuario final) 3. No aplicación de los controles establecidos 4. No incluir los elementos en el inventario de la Entidad. 5. No llevar un control de la entrada y salida de elementos de la Entidad. | Perdida, daño o mal uso de los bienes y/o servicios contratados en beneficio propio o de un tercero. | Mantener controles de seguridad de los equipos y bienes de la Entidad. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se observan mejoras respecto de la seguridad y custodia de los bienes de la entidad. | Minutas de Seguridad: Se realiza una revisión aleatoria en las minutas de las autorizaciones dadas por el supervisor a los funcionarios o contratistas para la salida de elementos. 2. Actas de Inventario: 58 inv realizados = 16 % 334 inventarios El porcentaje es bajo debido a que el sistema SOA no ha sido habilitado en su totalidad para la vigencia 2018 por la implementación de las normas NIIF 3. Reporte de Siniestralidad: Reporte de Siniestralidad primer trimestre del año 2018: 2 novedades | Se recomienda revisar el control, medir su efectividad y hacer en el Mapa de Riesgos de Corrupción los ajustes que correspondan.
GESTION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES | #REF! | Coordinador TIC | Dir. Recursos y Herramientas del Sistema | 1. No seguimiento por parte de las áreas responsables de la información. 2. Desconocimiento de la Ley de Transparencia por parte de los responsables de la información. 3. No atender las solicitudes hechas por las diferentes áreas de manera oportuna. | Afectación de la calificación del Índice de Transparencia Nacional por no publicación de la información requerida por la Ley. | Realizar reuniones mensuales con los enlaces para actualización. Determinar con cada enlace un check list de requisitos mínimos para el cumplimiento de la Ley de Transparencia. | 2018-02-01 | 2018-12-31 | El Git debe revisar el riesgo y los controles. | Se han realizado 20 reuniones con los enlaces para la actualización del esquema de la Ley de Transparencia. Adicionalmente se envió un memorando por parte de la Oficina Asesora de Planeación a todos los coordinadores a manera de requerimiento para el envío de la información pendiente, los cuales han sido contestados en un 90%. Con la respuesta de los coordinadores se avanza en la actualización de la página. | Se recomienda revisar las causas frente al riesgo identificado, éste de acuerdo con la redacción apunta más a ser de gestión. En consecuencia con lo anterior se requiere revisar los controles e indicadores propuestos y hacer en el Mapa de Riesgos de Corrupción los ajustes que correspondan.
GESTIÓN DOCUMENTAL | #REF! | Coordinadora GIT Gestión Administrativa | Secretaría General | 1. No hay articulación de los lineamientos establecidos en el proceso de Gestión Documental con los demás procesos de la Entidad 2. No se cuenta con suficientes recursos humanos, físicos y presupuestales para el desarrollo del 100% de los planes trazados para el proceso. 3. Resistencia al uso de nuevas tecnologías de la información para disminuir el consumo de papel y optimizar la ejecución de las actividades establecidas en los procesos. | Adulterar o usar en beneficio propio o de un tercero los documentos de la entidad. | Levantar acciones preventivas y correctivas respecto a los hallazgos evidenciados en la evaluación realizada a los procesos sobre el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el proceso de Gestión Documental. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se observan mejoras en el control de la organización y seguridad documental de la entidad. | Se está llevando a acabo la organización de los documentos de las dependencias, por lo cual no se ha efectuado la evaluación semestral. | El Git debe evaluar la efectividad de los controles y hacer en el Mapa de Riesgos de Corrupción los ajustes que correspondan.
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO | #REF! | Coordinador GIT de Talento Humano | Secretaría General | 1. Demora en la gestión del archivo de los soportes laborales que se radican en la dependencia. 2. Sobornos 3. Presiones externas o internas 4. Amiguismo. | Pérdida o adulteración de la información que reposa en la Historias laborales activas. | 1. Designación escrita de las personas autorizadas al interior del GIT para la consulta de la información de las historias Laborales. 2. Verificación de los soportes de estudio y experiencia de los nuevos funcionarios que se posesionan. 3. Establecer la periodicidad de la gestión de archivo en las Historias Laborales . | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se observa mejoras en el manejo y custodia de las historias laborales. | Se revisa el total de las 175 historias laborales las cuales fueron revisadas en un 100% en base al formato "actualización base de datos en excel ." | El Git debe evaluar la efectividad del control y hacer los ajustes que resulten necesarios.
| #REF! | Coordinador GIT de Talento Humano | Secretaría General | 1. Modificación indebida de la base de datos. 2. Sobornos 3. Presiones externas o internas 4. Amiguismo. | Expedir certificaciones laborales con información adulterada para beneficio de un funcionario o un particular. | Incluir en las certificaciones expedidas un elemento de seguridad | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se observan mejoras en el control del trámite de expedición de certificaciones laborales. | 111 certificaciones expedidas con una verificación de 11 certificaciones cumpliendo con los estándares de seguridad en un 100% | El Git debe evaluar la efectividad del control y hacer en el Mapa de Riesgos de Corrupción los ajustes que correspondan.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN | #REF! | Jefe Oficina | Of. Control Interno | 1 .Omisión de procedimiento de auditoría. 2. Falta de seguimiento periódico a los planes de mejora resultantes de auditorías internas, por posible negligencia del auditor encargado y/o del responsable del proceso. | Omitir dar aviso a las instancias competentes la falta de seguimiento, por parte del responsable del proceso, de los hallazgos de auditoría que pueden llegar a materializar posibles hechos de corrupción. | 1. Realizar reuniones para el análisis de hallazgos por parte de la Contraloría General de la República en las auditorías externas a Coldeportes. 2. Seguimientos periódicos a planes de mejora producto de auditorias internas. 4. Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y al plan anticorrupción, institucionales. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | Se ha dado aplicación a los controles. | A 30 de abril de 2018 la Contraloría General de la República: 1) Adelantó una auditoría especial al tema específico de regalías, pero aún no ha emitido el informe. 2) No ha efectuado auditoría externa de gestión a Coldeportes. Se efectuó el seguimiento trimestral a los planes de mejora producto de auditorías internas. | La Oficina debe evaluar la efectividad de los controles y hacer en el Mapa de Riesgos de Corrupción los ajustes que correspondan.