## Resultados_20161014 (3)
Núm. | Tipo | Estado | Ente de Control | Vigencia Auditoría | Código Hallazgo | Sucursales | Descripción | Reporta | Responsable | Fecha de Creación | Proceso | Area | Acción Eficaz | %Avance Plan de Acciones | % Avance Tratamientos | % Total de Avance | Fecha de Cierre Proyectada | Plazo para resolver (días) | Tiempo en Curso (días)
252 | Hallazgos | Abierta | Control interno | Auditoria de gestión 2016 | DPLD-13 | Nivel Global | Falta de oportunidad en la liquidación de los contratos de apoyo y/o convenios celebrados con los Comités Olímpico, Paralímpico y Federaciones Deportivas (vigencias 2012-2014) dentro de los plazos establecidos según el Estatuto Contractual y Manual de Contratación de Coldeportes, al no realizar las actuaciones correspondientes para lograr la liquidación de acuerdo con las obligaciones que le competen tanto al Supervisor del Contrato y al Coordinador del GIT de Contratación, generándose posible pérdida de competencia y de caducidad de las acciones judiciales y en consecuencia responsabilidades de tipo penal, fiscal, patrimonial y disciplinaria a que haya lugar para el Ordenador del Gasto. | Nicolas Morales Bermudez | Ana Milena Orozco Cañas | 2016-06-08 | Ejecución y Articulación de Políticas, Planes y Programas | Direccion Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | PE | 0% | - | 0% | 2016-12-30 | 77 | 128
251 | Hallazgos | Abierta | Control interno | Auditoria de gestión 2016 | DPLD-12 | Nivel Global | Realizada la verificación de la muestra seleccionada de contratos celebrados durante el segundo semestre de 2015 (4 contratos) y primer trimestre de la vigencia 2016 (20 contratos) correspondientes a los contratos de mayores cuantías celebrados, se evidenciaron las siguientes situaciones: a) Autorización de pagos sin el lleno total de los requisitos exigidos en las clausulas correspondientes a FORMAS DE PAGO/ DESEMBOLSO DE APORTES. b) No constitución de garantías para el desembolsos de recursos en los contratos de Apoyo contratos de Apoyo a actividades de interés público que se suscriben con los Comités Olímpico y Paralímpico y Federaciones Colombianas del Deportes en sus diferentes disciplinas, que aseguren su correcta inversión, teniendo en cuenta que se realizan desembolsos superiores al 50% del valor total del contrato. (Contratos No-. 025/16; 078/16;156/16;163/16;165/16;172/16); c) Expedientes contractuales incompletos que no incluyen todos los documentos, acorde a lo establecido en el Formato “Hoja de Ruta” Código BS-FR-015, en el cual se identifican cada una de las etapas contractuales; d) Incumplimiento disposiciones del Artículo 3 de la Ley 1150 de 2007; Decreto Ley 019 de 2012, Art 223 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en eI SECOP”, pues los documentos del proceso y los actos administrativos de los contratos auditados no fueron publicados por parte del GIT Contratación en el SECOP dentro de los (3) días siguientes a su expedición. | Nicolas Morales Bermudez | Ana Milena Orozco Cañas | 2016-06-08 | Ejecución y Articulación de Políticas, Planes y Programas | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | PE | 0% | - | 0% | 2016-12-30 | 77 | 128
250 | Hallazgos | Abierta | Control interno | Auditoria de gestión 2016 | DPL-PPD-11 | Nivel Global | Incumplimiento en el tiempo máximo establecido para desarrollar del trámite “Inclusión al Programa Glorias del Deporte” de acuerdo con lo establecido en la página web del SIVIRTUAL en la cual se publican oficialmente los requisitos, procedimiento y tiempos para atender los trámites y servicios a cargo de Coldeportes; igualmente se presentan demoras en el tiempo máximo establecido por Ley para responder derechos de petición a las solicitudes realizadas por los usuarios y/o beneficiarios a los diferentes Programas de apoyo y/o incentivo individual | Nicolas Morales Bermudez | Rodrigo Antonio Moreno Quintero | 2016-06-08 | Ejecución y Articulación de Políticas, Planes y Programas | GIT Programas y Proyectos Deportivos | PE | 0% | - | 0% | 2016-12-30 | 77 | 128
249 | Hallazgos | Abierta | Control interno | Auditoria de gestión 2016 | DPLD-10 | Nivel Global | Los Grupos Internos de trabajo auditados carecen de la caracterización de la población al cual están dirigidas todas las actividades que realiza con los recursos asignados de acuerdo a la metodología definida en el Procedimiento: caracterización de ciudadanos, usuarios y/o grupos de interés. SI-PD-009. Esta observación deberá extenderse a todos los Grupos de la Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo que no hayan realizado dicha caracterización. | Nicolas Morales Bermudez | Ana Milena Orozco Cañas | 2016-06-08 | Ejecución y Articulación de Políticas, Planes y Programas | Direccion Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | PE | 0% | - | 0% | 2016-12-30 | 77 | 128
248 | Hallazgos | Abierta | Control interno | Auditoria de gestión 2016 | DPL-JED-09 | Nivel Global | Verificada la información respecto a los resultados de gestión del Grupo interno para la vigencia 2015 y consultando fuentes de información formal de Coldeportes (ISOLUCION, página web) se puedo establecer que el GIT de Juegos y Eventos Deportivos no ha definido indicadores que midan la Eficacia y la Eficiencias de sus acciones y resultados. | Nicolas Morales Bermudez | Luis Carlos Buitrago Echeverry | 2016-06-08 | Ejecución y Articulación de Políticas, Planes y Programas | GIT Juegos y Eventos Deportivos | PE | 0% | - | 0% | 2016-12-30 | 77 | 128
247 | Hallazgos | Abierta | Control interno | Auditoria de gestión 2016 | DPL-JED-08 | Nivel Global | Las actividades que realiza el Grupo Interno para la organización y realización de juegos y eventos y demás actividades definidas mediante resolución 473 de 2015 no están documentadas mediante procedimientos, instructivos y/o manuales aprobados que describan las actividades del grupo para asegurar que su operación se realice de manera continua, garantizando la calidad en la prestación de servicios. | Nicolas Morales Bermudez | Luis Carlos Buitrago Echeverry | 2016-06-08 | Ejecución y Articulación de Políticas, Planes y Programas | GIT Juegos y Eventos Deportivos | PE | 0% | - | 0% | 2016-12-30 | 77 | 128
246 | Hallazgos | Abierta | Control interno | Auditoria de gestión 2016 | DPL-PPD-07 | Nivel Global | El informe de gestión presentado por el GIT Programas y Proyectos Deportivos no refleja la ejecución presupuestal real los programas y proyectos ejecutados en la vigencia 2015 acordes con lo reportado en el Plan de Acción; no incluye las actividades desarrollas con ocasión de los beneficios sociales establecidos en la Resolución 175 de 2011-Artículo 16 que debe realizar Coldeportes; la fragmentación en la ejecución del plan de acción y de la elaboración de los informes finales de gestión correspondientes a un único plan de acción en cabeza de varios GIT con funciones específicas diferentes, conduce a la generación de informes de gestión con datos imprecisos, inciertos y/o no veraces. | Nicolas Morales Bermudez | Rodrigo Antonio Moreno Quintero | 2016-06-08 | Ejecución y Articulación de Políticas, Planes y Programas | GIT Programas y Proyectos Deportivos | PE | 0% | - | 0% | 2016-12-30 | 77 | 128
245 | Hallazgos | Abierta | Control interno | Auditoria de gestión 2016 | DPL-PPD-06 | Nivel Global | Los documentos que soportan el desembolso de los aportes y/o incentivos económicos realizados en desarrollo de los programas auditados (Deportista Apoyado, Incentivos a Medallistas y Glorias del Deporte), no se encuentran organizados en orden cronológico ni en expedientes únicos, situación que no facilita la verificación y trazabilidad de las actuaciones realizadas; no cuenta con un espacio físico adecuado para el almacenamiento y custodia que evite el riesgo de deterioro o pérdida de la documentación. | Nicolas Morales Bermudez | Rodrigo Antonio Moreno Quintero | 2016-06-08 | Ejecución y Articulación de Políticas, Planes y Programas | GIT Programas y Proyectos Deportivos | PE | 0% | - | 0% | 2016-12-30 | 77 | 128
244 | Hallazgos | Abierta | Control interno | Auditoria de gestión 2016 | DPL-PPD-05 | Nivel Global | Los programas destinados a entregar apoyos y/o estímulos económicos de carácter individual, publicados en la plataforma ISOLUCION: “Programa Deportista Apoyado” CODIGO: EP-PD-004, “Incentivo a Medallista” CODIGO: EP-PD-005 y “Programa Glorias del Deporte” CODIGO: EP-PD-003, presentan varias observaciones referentes al desarrollo de los procedimientos: a) Se realizan actividades que difieren de las establecidas en los procedimientos, no se identifican todos los documentos requeridos en cada etapa, no se cuenta con puntos de control efectivo en las diferentes etapas de los programas, que le aseguren al responsable realizar desembolsos de apoyos y/o incentivos económicos con el cumplimiento total de los requisitos establecidos; b) No se organizan carpetas únicas que contenga la trazabilidad de todas las actuaciones y con todos los documentos soportes que se derivan de cada uno de ellos; c) No todos los formatos utilizados en los diferentes programas están codificados ni aprobados en el SIG. | Nicolas Morales Bermudez | Rodrigo Antonio Moreno Quintero | 2016-06-08 | Ejecución y Articulación de Políticas, Planes y Programas | GIT Programas y Proyectos Deportivos | PE | 0% | - | 0% | 2016-12-30 | 77 | 128
243 | Hallazgos | Abierta | Control interno | Auditoria de gestión 2016 | DPL-PPD-04 | Nivel Global | Incumplimiento del Plan de Mejoramiento vigencia 2015 al no subsanar el hallazgo 79 publicado en el aplicativo ISOLUCION “Auditoria Gestión y Resultados” pues no se adelantaron las acciones de mejora ni se registraron los avances en las fechas establecidos para tal fin, incrementando el riesgo de pérdida de competencia para adelantar las acciones pertinentes para cada caso en los tiempos legales establecidos y posibles hallazgos de parte de los Entes de control. | Nicolas Morales Bermudez | Rodrigo Antonio Moreno Quintero | 2016-06-08 | Ejecución y Articulación de Políticas, Planes y Programas | GIT Programas y Proyectos Deportivos | PE | 100% | - | 100% | 2016-12-30 | 77 | 128
242 | Hallazgos | Abierta | Control interno | Auditoria de gestión 2016 | DPLD-NA-03 | Nivel Global | El Acuerdo de Confidencialidad no cuenta con la firma de las dos partes comprometidas en su suscripción (miembro integrante del Comité CAUT y responsable del GIT Nacional Antidopaje); no está incluido en el clausulado la responsabilidad a que haya lugar en caso de violar dicho Acuerdo y de las posibles sanciones y/o consecuencias que ello genere; tampoco indica cual será el destino final de la información compartida una vez realizado y finalizado el AUT (Autorización de Uso Terapéutico) y si la misma será devuelta al GIT Nacional Antidopaje para su custodia. Este formato no esta codificado ni aprobado en el SIG como parte integral del Manual Organización Nacional Antidopaje | Nicolas Morales Bermudez | Orlando Reyes Cruz | 2016-06-08 | Ejecución y Articulación de Políticas, Planes y Programas | GIT. Nacional Antidopaje | PE | 100% | - | 100% | 2016-12-30 | 77 | 128
241 | Hallazgos | Abierta | Control interno | Auditoria de gestión 2016 | DPLD-NA-02 | Nivel Global | En la documentación que normaliza las actividades desarrolladas por el GIT Nacional Antidopaje (Manual, procedimiento, instructivo) no se incluyen acciones a realizar para el tratamiento y la disposición de los residuos o desechos con riesgo biológico o peligroso. Es importante que tales acciones se articulen en el PGIRH de la entidad y se garanticen la gestión integral de los residuos generados por el CCD y el Laboratorio Control al Dopaje. | Nicolas Morales Bermudez | Orlando Reyes Cruz | 2016-06-08 | Ejecución y Articulación de Políticas, Planes y Programas | GIT. Nacional Antidopaje | PE | 33.33% | - | 33.33% | 2016-12-30 | 77 | 128
240 | Hallazgos | Abierta | Control interno | Auditoria de gestión 2016 | 2016-04-01 | Nivel Global | Incumplimiento del Plan de Mejoramiento vigencia 2015 al no subsanar los hallazgos 68 y 69 publicados en el aplicativo ISOLUCION “Auditoria Gestión y Resultados” pues no se adelantaron las acciones de mejora ni se registraron los avances en los tiempos establecidos para tal fin, incrementando el riesgo de pérdida de competencia para adelantar las acciones correspondientes en cada caso, en los tiempos legales establecidos y posibles observaciones de parte de los Entes de control. | Nicolas Morales Bermudez | Orlando Reyes Cruz | 2016-06-08 | Ejecución y Articulación de Políticas, Planes y Programas | GIT. Nacional Antidopaje | PE | 0% | - | 0% | 2016-12-30 | 77 | 128
201 | Hallazgos | Abierta | Control interno | Auditoria de gestión 2016 | DRHS – 14 | Coldeportes | Caracterización de usuarios y calificación de percepción de la satisfacción de productos y/o servicios. Demoras en la caracterización de usuarios que impide la construcción de planes y proyectos que recojan las necesidades de nuestros clientes y usuarios, no hay insumos para planes de mejora y fortalecimiento de la Entidad. No hay evidencia del impacto de los esfuerzos institucionales, a través de los mecanismos actuales de seguimiento. El único grupo interno de trabajo de la Dirección Técnica, que ha realizado estudios de percepción de calidad en el servicio ha sido el grupo interno de trabajo de TICS | Diana Gisela Jimenez Cuervo | Juan Carlos Rueda Angel | 2016-09-02 | Ejecución y Articulación de Políticas, Planes y Programas | Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte | PE | 0% | - | 0% | 2016-12-15 | 62 | 42
200 | Hallazgos | Abierta | Control interno | Auditoria de gestión 2016 | DRHS- 13 | Coldeportes | Indicadores de Gestión a) De la revisión y análisis a los indicadores se presentan las siguientes observaciones: - No todos los indicadores están actualizados a la fecha, no se publican los soportes de medición ni el análisis realizado sobre las novedades presentadas en la revisión de los proyectos no viabilizados. El resultado final de medición de estos indicadores no están incluidos en el Informe de gestión del GIT Infraestructura vigencia 2015, ni se presenta un análisis que identifique oportunidades de mejora. b) no se encontró dentro del proceso EJECUCIÓN Y ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS, PLANES Y PROGRAMAS, indicador alguno que permita medir y/o evaluar la gestión realizada en el desarrollo de sus actividades establecidas para GIT Laboratorio Control Dopaje; Centro Alto Rendimiento; y Información y Estudios del Deporte c) Con los indicadores establecidos no es posible realizar una medición oportuna y efectiva en las diferentes etapas desde la viabilización y ejecución hasta la entrega y puesta en funcionamiento de los diferentes escenarios recreo-deportivos, así como tampoco se logra retroalimentar el proceso. | Diana Gisela Jimenez Cuervo | Juan Carlos Rueda Angel | 2016-09-02 | Ejecución y Articulación de Políticas, Planes y Programas | Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte | PE | 0% | - | 0% | 2016-12-15 | 62 | 42
199 | Hallazgos | Abierta | Control interno | Auditoria de gestión 2016 | DRHSINF-12 | Coldeportes | Revisión de documento fuente que soportan cumplimiento indicadores de gobierno (Sinergia). Se observa que los indicadores SINERGIA, correspondientes a Infraestructura, no se han constituido en una herramienta de gestión que le permita al área técnica seguimiento control y toma oportuna de decisiones considerando que: Presenten deficiencias en avances, incumplimiento de metas pactadas, afectando la evaluación sobre la gestión institucional; situación evidenciada en el informe del Departamento Nacional de Planeación denominado: Balance de resultados 2015- Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. La información de los indicadores no es consistente con la realidad del avance de obras de los juegos deportivos nacionales que estimaba la entrega de 33 obras con 32 escenarios deportivos, y de los cuales quedan pendientes por construir y entregar 19 obras Ver informe final completo | Diana Gisela Jimenez Cuervo | Juan Carlos Rueda Angel | 2016-09-02 | Ejecución y Articulación de Políticas, Planes y Programas | Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte | PE | 0% | - | 0% | 2016-12-15 | 62 | 42
198 | Hallazgos | Abierta | Control interno | Auditoria de gestión 2016 | DRHS – 11 | Coldeportes | Sistema de seguimiento a proyectos-SISPRODE Sistema que la fecha muestra debilidades en aspectos como: cargue de información parcial, inconsistencias de la información registrada y generación de reportes con poco valor agregado para análisis y toma de decisiones. La plataforma no ha entrado en funcionamiento pleno; los supervisores no reportan la totalidad de la información parametrizada; no se actualiza la información de seguimiento como lo son visitas y estados de avance, situación que no es consistente con las ventajas previstas para la inversión en un sistema de seguimiento, cuyo propósito era contar con una fuente de información completa y confiable, teniéndose que volver a consultar los expedientes contractuales a fin de conocer el estado financiero, técnico y vigencia de los proyectos. | Diana Gisela Jimenez Cuervo | Juan Carlos Rueda Angel | 2016-09-02 | Ejecución y Articulación de Políticas, Planes y Programas | Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte | PE | 0% | - | 0% | 2016-12-15 | 62 | 42
197 | Hallazgos | Abierta | Control interno | Auditoria de gestión 2016 | DRHS – 10 | Coldeportes | Verificación cumplimiento de funciones asignadas a GIT Infraestructura a) Existen documentos inactivos en Isolución tales como: el instructivo de Diligenciamiento ficha de evaluación, el Manual de Usuario del sistema de proyectos de cofinanciación y el manual de Usuario del sistema de proyectos de cofinanciación para entes Departamentales b) Las observaciones realizadas por la CGR referentes a proyectos de infraestructura, están relacionadas con debilidades en el seguimiento financiero y contable; pago de actividades no realizadas; debilidades en la revisión de la documentación presentada por los entes territoriales para el desembolso de los recursos, posible pérdida de recursos invertidos por cambio de especificaciones técnicas en la etapa de ejecución del convenio, entre otras, aspectos que están relacionadas con debilidades en el monitoreo, seguimiento y control a los recursos desembolsados por Coldeportes. En lo que respecta a la Resolución 312 de 2016 se evidencian las siguientes situaciones: • Se encuentra publicada en la página web de la Entidad, link Criterios generales para la presentación de proyectos de infraestructura deportiva, pero no se han publicado los instrumentos vigentes relacionados con procedimientos, metodologías y lineamientos acordes con los nuevos requisitos. • No se encuentra la publicación del Sistema de Monitoreo, seguimiento, control y evaluación que establece la Resolución, al cual debe sujetarse la Entidad para garantizar por parte de la entidad territorial la correcta ejecución de los recursos asignados al proyecto, así como el suministro y registro de la información requerida que adopte la entidad. En la página web, se tiene publicado el link Metodología para Seguimiento a los Recursos, pero al acceder a la misma no existe información alguna, a pesar de tener fecha de creación desde el día el martes 18 de febrero de 2014; lo anterior evidencia el incumplimiento a los lineamientos previstos en las resoluciones emitidas por Coldeportes. | Diana Gisela Jimenez Cuervo | Juan Carlos Rueda Angel | 2016-09-02 | Ejecución y Articulación de Políticas, Planes y Programas | Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte | PE | 0% | - | 0% | 2016-12-15 | 62 | 42
196 | Hallazgos | Abierta | Control interno | Auditoria de gestión 2016 | DRHSIED-09 | Coldeportes | Verificación cumplimiento plan de acción y funciones asignadas al GIT Información y estudios del deporte Se observa que el GIT no ha implementado en su planeación y ejecución de actividades las funciones asignadas mediante la resolución No 473 de abril de 2015. No se evidencia el desarrollo de sus funciones a través de documentos, informes, presentaciones, recomendaciones, etc. El plan de acción del grupo registrado en Pensemos, muestra que para 2016 se ha concentrado en acciones relacionadas diagnóstico sobre líneas de investigación y el levantamiento de información para desarrollar los indicadores fijados por Unesco y con los cuales se comprometió Colombia en el marco de la segunda reunión de seguimiento de MINEPS V realizada en Uruguay en octubre de 2014: tarea que se realiza a través de la ejecución del convenio de asociación No 543 de 2015. Adicionalmente, la rotación de personal no facilita que se direccione estratégicamente el quehacer del grupo hacia el cumplimiento de sus funciones de carácter trasversal. | Diana Gisela Jimenez Cuervo | Juan Carlos Rueda Angel | 2016-09-02 | Ejecución y Articulación de Políticas, Planes y Programas | Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte | PE | 0% | - | 0% | 2016-12-15 | 62 | 42
195 | Hallazgos | Abierta | Control interno | Auditoria de gestión 2016 | DRHSCAR-08 | Coldeportes | Uso de espacios Centro de Alto Rendimiento Los espacios destinados al fortalecimiento del alto rendimiento en Colombia presentan situaciones de ocupación por parte de organismos privados que comprometen el uso de bienes públicos al presentar situaciones de ocupación que no tiene origen en ningún contrato o relación jurídico con Coldeportes y tampoco existe una contraprestación por el uso de dichos espacios. - Espacios ocupados por Comité Paralímpico y Comité Olímpico Colombiano - Espacios ocupados por Acord - Antenas Claro - Comodatos vencidos | Diana Gisela Jimenez Cuervo | Juan Carlos Rueda Angel | 2016-09-02 | Ejecución y Articulación de Políticas, Planes y Programas | Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte | PE | 0% | - | 0% | 2016-12-15 | 62 | 42
194 | Hallazgos | Abierta | Control interno | Auditoria de gestión 2016 | DRHSCAR-07 | Coldeportes | Operación Villa Deportiva - La villa deportiva no ha iniciado su operación, existen alternativas para su operación de manera directa o a través de terceros, sin que se haya considerado una evaluación integral que contemple aspectos legales, financieros, administrativos y técnicos. - El plan de acción del Car contempla la suma de $87.693.941 para servicios requeridos para la administración y operación del “Albergue para deportistas”; cifra que no cuenta con sustento documentado sobre costos de puesta en funcionamiento. | Diana Gisela Jimenez Cuervo | Juan Carlos Rueda Angel | 2016-09-02 | Ejecución y Articulación de Políticas, Planes y Programas | Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte | PE | 0% | - | 0% | 2016-12-15 | 62 | 42
193 | Hallazgos | Abierta | Control interno | Auditoria de gestión 2016 | DRHS – 06 | Coldeportes | Verificación de gestión de liquidación de procesos bajo responsabilidad de la Dirección Técnica Se observan inconsistencias en fuentes de información, existen convenios con solicitud de reintegro de recursos, se presentan convenios con reservas presupuestales vencidas a 31 de diciembre de 2015, consultada la oficina asesora de planeación, indican que en la vigencia 2016 la Dirección de recursos y herramientas del sistema GIT Infraestructura, no ha solicitado tramite de vigencias expiradas. Ver informe final completo | Diana Gisela Jimenez Cuervo | Juan Carlos Rueda Angel | 2016-09-02 | Ejecución y Articulación de Políticas, Planes y Programas | Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte | PE | 0% | - | 0% | 2016-12-15 | 62 | 42
192 | Hallazgos | Abierta | Control interno | Auditoria de gestión 2016 | DRHS – 05 | Coldeportes | Seguimiento gestión contractual 2013 - 14 Expedientes contractuales incompletos, carpetas no están organizadas en orden cronológico, se encuentran documentos repetidos y no están debidamente foliadas lo cual facilita la extracción y/o pérdida de documentos. Falta de informes de seguimiento de los supervisores y/o interventoría: No se cumple con los informes mensuales ni hay evidencia seguimiento del supervisor y/o interventoría referente a la ejecución de los recursos y avance físico de las obras incumpliendo obligaciones determinadas el Manual de Contratación, Supervisión., e Interventoría de la Entidad. Prórrogas en todos los convenios y/o contratos celebrados 23 convenios suscritos en la vigencia 2014 que se encuentran en ejecución, frente a los cuales existe incertidumbre sobre % de avance real de ejecución física de las obras, con saldo por pagar de los 23 convenios asciende a la suma de $15.562.515.017, que de no ejecutarse en lo que resta de la vigencia | Diana Gisela Jimenez Cuervo | Juan Carlos Rueda Angel | 2016-09-02 | Ejecución y Articulación de Políticas, Planes y Programas | Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte | PE | 0% | - | 0% | 2016-12-15 | 62 | 42
191 | Hallazgos | Abierta | Control interno | Auditoria de gestión 2016 | DRHS – 04 | Coldeportes | Seguimiento gestión contractual 2015 • Debilidades de seguimiento con relación a la exigencia por parte de los supervisores del cumplimiento de obligaciones contractuales así como del debido ejercicio de las funciones de supervisión. • Incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de los entes ejecutores relacionada con la presentación de informes que indiquen avance de actividades técnicas, administrativas y financieras ( son requisitos para desembolso de recursos) • Debilidades en la trazabilidad de la ejecución del proyecto originadas en expedientes desorganizados, no foliados, con duplicidad de información, sin orden cronológico, sin informes de seguimiento al avance de la ejecución física y de recursos aportados por las contrapartes. • Debilidades en la planeación contractual evidenciada en las continuas solicitudes de prórroga, originadas en: demoras en el inicio de los proceso de contratación, cortos plazos de ejecución en la vigencia, no tomar en cuenta tiempos de procesos contractuales de la contratación derivada y no definición de los cronogramas reales de ejecución de las obras. | Diana Gisela Jimenez Cuervo | Juan Carlos Rueda Angel | 2016-09-02 | Ejecución y Articulación de Políticas, Planes y Programas | Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte | PE | 0% | - | 0% | 2016-12-15 | 62 | 42
190 | Hallazgos | Abierta | Control interno | Auditoria de gestión 2016 | DRHS – 03 | Coldeportes | Seguimiento gestión contractual 2016 Inconsistencia en la información reportada referente al total de convenios y/o contratos suscritos en el primer semestre de 2016, respecto de las fuentes de información , así: a) Sireci: reporta 4 convenios (# 39/16, #203/16, #20916 y #224/16) por valor de $9.626.886.071. b) Base de datos del GIT Infraestructura: 18 de julio de 2016 se indica la suscripción de 3 convenios (#39/16, #224/16 y #253/16) con aportes de Coldeportes por la suma de $14.597.967.124,00. c) Plataforma SISPRODE: reportan dos convenios (# 39/16 y # 253/16) | Diana Gisela Jimenez Cuervo | Juan Carlos Rueda Angel | 2016-09-02 | Ejecución y Articulación de Políticas, Planes y Programas | Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte | PE | 0% | - | 0% | 2016-12-15 | 62 | 42
189 | Hallazgos | Abierta | Control interno | Auditoria de gestión 2016 | DRHS – 02 | Coldeportes | Ejecución presupuestal Vigencia 2015 Inconsistencia de información reportada en la plataforma Pensemos y en las reuniones de seguimiento a la gestión institucional, respecto de los registros del SIIF II Nación, situación que no permite determinar el grado real de ejecución ni el establecimiento de acciones oportunas que garanticen la debida ejecución de la reservas presupuéstales con la entrega del bien y/o prestación del servicio. • De las reservas presupuestales a 31 de dic de 2015, que ascendieron a la suma de $37.650.681.993, de acuerdo con la consulta al SIIF II a corte 30 de junio de 2016 se han ejecutado sólo el valor de $ 2.225.453.703 que equivale al 6% del total constituido quedando pendiente por ejecutar un saldo de $ 35.425.228.290 correspondientes al 94% del valor total constituido Ejecución presupuestal vigencia 2016 El porcentaje de compromisos presupuestales en Inversión a la fecha es sólo del 18%; situación que deja en evidencia debilidades en el proceso de planeación contractual, Para la vigencia 2016, el presupuesto de inversión de la dirección técnica asciende a la suma de $162.619.955.161; se evidencia que a corte 10 de agosto de 2016 sólo se ha comprometido el 18% de su presupuesto y ha realizado pagos equivalentes al 33% de los compromisos. aspecto que amerita verificar la planeación contractual establecida, con el fin de evitar que al final del año se induzca la constitución de reservas presupuestales que superen los límites establecidos sin el lleno de los requisitos legales o como mecanismos para no solicitar y tramitar autorizaciones de vigencias futuras, que constituyan la omisión de un requisito precontractual y conllevar a las acciones fiscales, disciplinarias y penales por parte de los organismos de control. | Diana Gisela Jimenez Cuervo | Juan Carlos Rueda Angel | 2016-09-02 | Ejecución y Articulación de Políticas, Planes y Programas | Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte | PE | 0% | - | 0% | 2016-12-15 | 62 | 42
188 | Hallazgos | Abierta | Control interno | Auditoria de gestión 2016 | DRHS – 01 | Coldeportes | Avances al plan de mejora CGR. La dirección técnica estableció 23 acciones de mejora a la auditoría realizada por la Contraloría General de la República a las vigencias 2013 -2014, de las cuales 18 corresponden al GIT de Infraestructura, reportando un avance del 0% a la fecha. De acuerdo con lo anterior, se evidencia que en el primer semestre sólo se logró un avance del 22%, en la Dirección Técnica respecto al plan de mejoramiento establecido, presentándose un 78% de acciones correctivas y/o preventivas que no han recibido tratamiento. | Diana Gisela Jimenez Cuervo | Juan Carlos Rueda Angel | 2016-09-02 | Ejecución y Articulación de Políticas, Planes y Programas | Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte | PE | 0% | - | 0% | 2016-12-15 | 62 | 42
187 | Hallazgos | Abierta | Control interno | Auditoria de gestión 2016 | DRHS – 01 | Coldeportes | Avances al plan de mejoramiento auditoria interna 2015. Las acciones de mejora sin implementar después de un año desde el momento de aceptación de observaciones, que corresponden al 87% de las acciones propuestas,, especialmente en el GIT de Infraestructura, pone en evidencia la aceptación de los riesgos identificados en los informes de auditoría de la vigencia 2015. | Diana Gisela Jimenez Cuervo | Juan Carlos Rueda Angel | 2016-09-02 | Ejecución y Articulación de Políticas, Planes y Programas | Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte | PE | 0% | - | 0% | 2016-12-15 | 62 | 42
186 | Hallazgos | Abierta | Control interno | Auditoria de gestión 2016 | DRHS - 01 | Coldeportes | Seguimiento riesgos de gestión. Debilidades de los controles propuestos Bajo presupuesto asignado a las actividades relacionadas con el mantenimiento mínimo de la infraestructura. Debilidades en el seguimiento efectivo a los convenios interadministrativos en las distintas etapas contractuales, originada en dificultades en la remisión de información y soportes al GIT de Contratación y que corresponde específicamente a las siguientes novedades: registro y seguimiento a contrapartidas, volumen de contratos por liquidar de las vigencias 2012 a 2015 de los cuales 125 casos tiene reintegros pendientes a favor de la Nación, generando un alto riesgo de pérdida de recursos públicos, los expedientes contractuales presentan escasa evidencia de seguimiento y control a la ejecución por parte de los supervisores., desembolso de un alto porcentaje de recursos con requisitos de perfeccionamiento de los convenios que no están asociados a avances reales en ejecución, la evidencia reportada al seguimiento del Mapa de riesgos realizado al 30 de abril no es consistente con el indicador propuesto | Diana Gisela Jimenez Cuervo | Juan Carlos Rueda Angel | 2016-09-02 | Ejecución y Articulación de Políticas, Planes y Programas | Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte | PE | 0% | - | 0% | 2016-12-15 | 62 | 42
185 | Hallazgos | Abierta | Control interno | Auditoria de gestión 2016 | FD-LC-14 | Coldeportes | La Dirección técnica tiene a cargo la liquidación pendiente de 220 contratos La demora de liquidación dentro de los plazos establecidos en la Ley enfrenta la posibilidad de pérdida de competencia para liquidar, caducidad de las acciones administrativas y judiciales en caso de existir saldos a favor de la entidad. Se encuentra pendiente la recuperación de saldos a favor de Coldeportes, por valor de $129.652.451m/cte, correspondiente a cinco convenios liquidados de 2012 y cuatro liquidados de 2013.La información aquí registrada corresponde al avance de liquidación a la fecha y no al total de contratos con saldos a favor, que pueden generarse en la medida que avanza el proceso de liquidación y firma de actas, de acuerdo con la información suministrada por GIT Contratación. Con respecto a los contratos y/o convenios no liquidados en plazos establecidos por ley y frente a los cuales Coldeportes perdió competencia para liquidar, la información será remitida a la oficina de control interno disciplinario para lo pertinente. Se evidencian debilidades en la trazabilidad del proyecto, originada en expedientes contractuales incompletos. | Diana Gisela Jimenez Cuervo | Danis Antonio Renteria Chala | 2016-06-23 | Ejecución y Articulación de Políticas, Planes y Programas | Dirección de Fomento y Desarrollo | PE | 0% | - | 0% | 2016-11-30 | 47 | 113
184 | Hallazgos | Abierta | Control interno | Auditoria de gestión 2016 | FD-SIC-13 | Coldeportes | La demora en la caracterización de usuarios impide la construcción de planes y proyectos que recojan las necesidades de usuarios, no hay insumos para planes de mejora y fortalecimiento de la Entidad. No hay evidencia del impacto de los esfuerzos institucionales, a través de los mecanismos actuales de seguimiento. | Diana Gisela Jimenez Cuervo | Danis Antonio Renteria Chala | 2016-06-23 | Ejecución y Articulación de Políticas, Planes y Programas | Dirección de Fomento y Desarrollo | PE | 0% | - | 0% | 2016-11-30 | 47 | 113
183 | Hallazgos | Abierta | Control interno | Auditoria de gestión 2016 | FD-S-12 | Coldeportes | Los Indicadores de Plan Nacional de Desarrollo, bajo la responsabilidad de Coldeportes y vinculados con las funciones de la Dirección Técnica de Fomento y Desarrollo, presenten deficiencias en avances, incumplimiento de metas pactadas, afectando la evaluación sobre la gestión institucional. | Diana Gisela Jimenez Cuervo | Danis Antonio Renteria Chala | 2016-06-23 | Ejecución y Articulación de Políticas, Planes y Programas | Dirección de Fomento y Desarrollo | PE | 0% | - | 0% | 2016-11-30 | 47 | 113
182 | Hallazgos | Abierta | Control interno | Auditoria de gestión 2016 | FD- R-11 | Coldeportes | No se ha definido un cronograma ni una metodología de seguimiento al cumplimiento o avance de las estrategias planteadas en el documento: “Plan Nacional de Recreación 2013 -2019”, esté plan incluye un capítulo de monitoreo y evaluación, sin embargo no se encuentran evidencias de su implementación. El Conpes 181/2015 establece que: “a través de Coldeportes se desarrollará y mejorará la oferta existente de espacios recreativos (lúdicos) adecuados para la atención integral a niños y niñas en primera infancia.” Frente a la línea espacios lúdicos en el marco de la atención integral a la primera infancia no se encontró evidencia de articulación institucional que permita identificar avances con recursos provenientes del Sistema General de Participaciones. El Plan Nacional de recreación, en su Parte No 2 incluye capítulo de Investigación; sin embargo no se cuenta con herramientas para su desarrollo, no existen directrices para su abordaje, no se encuentra una articulación con el grupo de Estudios del Deporte de la entidad, que facilite su puesta en marcha con grupos de investigación de Universidades y Colciencias. A corte 31 de diciembre de 2015 y 13 de junio de 2016; el reporte de avance en SINERGIA del indicador “Talento humano cualificado para la atención integral a la primera infancia (Coldeportes)” reporta un avance del cuatrienio en 0%, afectando las metas de desempeño Institucionales y la medición que como SECTOR, realiza el DNP. Los programas desarrollados por este GIT se miden a través de la cobertura en municipios y el número de personas beneficiarias que permiten reporte a las metas SINERGIA, no se han establecido indicadores o mecanismos de seguimiento a los impactos en la población, tal como se encuentra planteado en el capítulo 3 del Plan de Recreación, para los niveles estratégico y operativo. | Diana Gisela Jimenez Cuervo | Diana Marleny Duque Giraldo | 2016-06-23 | Ejecución y Articulación de Políticas, Planes y Programas | Dirección de Fomento y Desarrollo | PE | - | - | - | 2016-11-30 | 47 | 113
181 | Hallazgos | Abierta | Control interno | Auditoria de gestión 2016 | FD-DSC-10 | Coldeportes | GIT Deporte social comunitario No se pudo evidenciar el desarrollo de la actividad participación de las regiones de la política pública de deporte social comunitario para ser incluidas en los nuevos planes de gobierno departamentales, esta actividad no se ejecutó en el plan de acción de 2015 y para la vigencia actual no se observa. La herramienta de sistemas para deporte social comunitario como mecanismo de seguimiento evaluación y control a las actividades de los planes programas y proyectos del grupo es un proceso del que se viene hablando desde 2014 y aún no se evidencian avances. La entidad, en desarrollo de los juegos nacionales de 2015, adquirió a través de Plaza Mayor un software que permite el seguimiento para todo tipo de juegos y eventos debe articularse con el GIT TIC Debilidades en la presentación de los informes de supervisión y los de ejecución a cargo del contratista, que a pesar de contar con formatos no dan cuenta del cumplimiento del objeto contractual ni de las obligaciones previstas en los contratos | Diana Gisela Jimenez Cuervo | Adriana Katherine Almanza Castaneda | 2016-06-23 | Ejecución y Articulación de Políticas, Planes y Programas | Dirección de Fomento y Desarrollo | PE | 0% | - | 0% | 2016-11-30 | 47 | 113
180 | Hallazgos | Abierta | Control interno | Auditoria de gestión 2016 | FD–AF–09 | Coldeportes | GIT Actividad Física La gestión no se puede medir sólo en los recursos invertidos y el número de convenios firmados ya que estos son los mecanismos para promover los hábitos de vida saludables. Pendiente la documentación del desarrollo del objetivo estratégico 23 del Plan Decenal del Deporte, la Recreación, la Educación Física y la Actividad Física. La construcción, validación y socialización de los lineamientos de políticas nacionales son imperantes en cumplimiento de los objetivos misionales. | Diana Gisela Jimenez Cuervo | Oscar Dario Lozano Rojas | 2016-06-23 | Ejecución y Articulación de Políticas, Planes y Programas | Dirección de Fomento y Desarrollo | PE | 0% | - | 0% | 2016-11-30 | 47 | 113
179 | Hallazgos | Abierta | Control interno | Auditoria de gestión 2016 | FD–DE-08 | Coldeportes | GIT Deporte Escolar (Deporte Formativo) No se presentó informe de gestión para la vigencia 2015. Para la vigencia 2016 no se presentó plan de acción no se deja evidencia de las tareas relacionadas con deporte formativo, situación que no es consistente con la información registrada en el.PND 2014-2018. El cual señala: “Por su parte, el programa de escuelas deportivas busca complementar la oferta institucional para la formación integral de niños, niñas y jóvenes, por medio de la promoción de nuevas escuelas deportivas en los municipios…” Aunque no tenga presupuesto si tiene unas funciones asignadas en la Resolución No 0473 del 16 de marzo de 2015. El grupo no cuenta con actividades ni herramientas de planeación no hay evidencia del seguimiento de las actividades. No desarrolla las estrategias descritas en la página web de la Entidad, no hay evidencia del desarrollo y seguimiento a los objetivos 21 y 22 del Plan Decenal del Deporte, la Recreación, la educación física y la actividad física 2009 – 2019. Hay dos Indicadores sinergia que aparecen con reporte negativo ver observación FD-S-12 | Diana Gisela Jimenez Cuervo | Hector Augustin Marin Buitrago | 2016-06-23 | Ejecución y Articulación de Políticas, Planes y Programas | Dirección de Fomento y Desarrollo | PE | 0% | - | 0% | 2016-11-30 | 47 | 113
178 | Hallazgos | Abierta | Control interno | Auditoria de gestión 2016 | FD-EP-07 b | Coldeportes | Programa Convivencia y Paz Los contratos suscritos desde 2012 con la Fundación Grupo Internacional de Paz se encuentran en trámite para liquidación, encontrando que el único que cuenta con proyecto de acta de liquidación es el convenio No 875 de 2013 que se encuentra en firmas ante el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores. En la matriz de gestión de 2015 se observa que está aplazada la entrega del manual operativo del programa a la Dirección. Sin embargo, la Fundación señala que el manual ha sido entregado a Coldeportes. Debe verificarse por parte del Supervisor el cumplimiento de dicha obligación La fase de verificación de la matriz señala entrega de informes de actividades en municipio, diligenciamiento de encuestas sobre actividades del programa, entrega de fichas de seguimiento, informes de actividades por municipio; esta actividad se hace mediante la carga a la plataforma y los informes los genera el GIP. No hay usuarios para Coldeportes ni la posibilidad de generan reportes nosotros mismos. No se evidencia evaluación sobre el impacto del programa, un antes y un después de intervenir en los territorios. La información obtenida en desarrollo del programa no hace parte observatorios o información sustento para la generación de lineamientos de política mucha de la información consignada en el contexto metodológico serviría para articular acciones con otras entidades estatales y organismos no gubernamentales. | Diana Gisela Jimenez Cuervo | Miguelina Pacheco de Leon | 2016-06-23 | Ejecución y Articulación de Políticas, Planes y Programas | Dirección de Fomento y Desarrollo | PE | - | - | - | 2016-11-30 | 47 | 113
177 | Hallazgos | Abierta | Control interno | Auditoria de gestión 2016 | FD–PCP–07 | Coldeportes | Programa Convivencia y Paz. Ejecución de Convenios del programa en la vigencia 2016 Convenio de asociación No 593 de 2015 a) No reposan los informes producidos por la Fundación y/o pronunciamiento de la supervisión frente al cumplimiento de las obligaciones del convenio. La información del expediente es insuficiente para realizar un análisis respecto a: avances en ejecución, territorios atendidos o las acciones adelantadas. b) Contractualmente se estableció el pago de honorarios de 10 gestores regionales por 1 mes 15 días, para atender 67 territorios, que posteriormente serán asumidos por el FRMRE y el Ministerio de justicia una vez se suscriba otro convenio. Situación que denota un uso de recursos de este convenio, para el cumplimiento de obligaciones correspondientes a territorios de fronteras, atendidos a través del convenio No 108/16 c) Inconsistencia en el número de territorios atendidos. Los convenios en ejecución (593/15 y 108/16) establecen 95 territorios mientras que la justificación y estudios previos que señalan, que el programa en 2015 se desarrolló en 117 municipios y la meta para 2016 es incrementarlo en 20 nuevos territorios, para un total de 137 territorios. Convenio de asociación No 108 de 2016. a) La cláusula sexta, establece la atención a 67 territorios en los cuales se incluyen Los Patios en Norte de Santander y Yabaraté en el Vaupés no se encuentran activos No es posible identificar un nuevo territorio que lo reemplace. b) No es posible diferenciar con claridad el cobro del servicio de Sistema de seguimiento y monitoreo, frente a los aportes en bienes y servicios definidos por el socio estratégico c) No se observa la siguiente documentación: conformación de comité técnico, actas de sus sesiones, acta de comité de contratación en el cual se presentó el convenio, informes de avance mensual. | Diana Gisela Jimenez Cuervo | Miguelina Pacheco de Leon | 2016-06-23 | Ejecución y Articulación de Políticas, Planes y Programas | Dirección de Fomento y Desarrollo | PE | - | - | - | 2016-11-30 | 47 | 113
176 | Hallazgos | Abierta | Control interno | Auditoria de gestión 2016 | FD–PCP-06 | Coldeportes | Programa Convivencia y Paz No se ha realizado articulación y formalización del programa en el sistema gestión de Coldeportes, carece de metodología, documentación, procesos, indicadores, seguimientos, identificación y tratamiento de riesgos. El programa no se encuentra dentro del Plan Estratégico de Coldeportes, las actividades están consignadas en un plan de acción denominado convivencia y paz, sin que se encuentre asociado a un grupo interno de trabajo de la dirección técnica. Los indicadores fijados en el proyecto de inversión no permiten conocer el cumplimiento y avance de los objetivos establecidos para el proyecto. | Diana Gisela Jimenez Cuervo | Miguelina Pacheco de Leon | 2016-06-23 | Ejecución y Articulación de Políticas, Planes y Programas | Dirección de Fomento y Desarrollo | PE | - | - | - | 2016-11-30 | 47 | 113
175 | Hallazgos | Abierta | Control interno | Auditoria de gestión 2016 | FD–PCP–05 | Coldeportes | Programa Convivencia y Paz No existe identificación plena en el contrato a cerca de la titularidad de varios componentes del programa, sobre los cuales se desarrolla su operación, tales como: Metodología (proceso de Formador de formadores) Plataforma Operativa (métodos de recolección organizada y procesamiento de datos, incluye sistema de alertas tempranas) Seguimiento (sistema de seguimiento y monitoreo) La propiedad del desarrollo de la plataforma no está clara ya que se encuentra como aporte del GIP pero también existen cobros en los convenios por este concepto | Diana Gisela Jimenez Cuervo | Miguelina Pacheco de Leon | 2016-06-23 | Ejecución y Articulación de Políticas, Planes y Programas | Dirección de Fomento y Desarrollo | PE | - | - | - | 2016-11-30 | 47 | 113
174 | Hallazgos | Abierta | Control interno | Auditoria de gestión 2016 | FD–SGC–04 | Coldeportes | Seguimiento gestión contractual 2015 1.) Verificada la muestra de contratos celebrados en la vigencia anterior, se presentan debilidades en la trazabilidad del proyecto, originada en expedientes contractuales incompletos, situaciones como: • Carencia de información relacionada con el seguimiento al objeto y obligaciones contractuales encontrado que no reposan informes que indiquen avance de actividades técnicas, administrativas y financieras que son requisitos para desembolso. • Existen cuadros o tablas que relacionan actividades sin soportes. • Informes financieros parciales pero no finales que se limitan a relacionar pagos del periodo. No hay informes de los componentes técnico y administrativo, así como tampoco informe de ejecución de los recursos aportados por las contrapartes. • No se evidencian informes de supervisor de Coldeportes y en los casos en que se encontraron no dan cuenta de actividades concretas, entregables, productos, servicios o impacto de la actividad. • Procesos de liquidación que exceden los cuatro meses establecidos en la minuta del convenio, con posibilidad de riesgo por el no recaudo oportuno de los reintegros. 2.) El equipo auditor identificó contratos interadministrativos con objetos que incluyen apoyo logístico, encontrando que a través del contrato se adquieren elementos consumibles como camisetas, gorras y elementos de dotación como colchones, carpas, balones. Con una adecuada planeación la Dirección Técnica puede establecer las cantidades de uniformes, balones y elementos consumibles que permitan hacer una debida planeación de procesos públicos de adquisición de bienes para la cubrir las necesidades de varios elementos requeridos por los distintos grupos. | Diana Gisela Jimenez Cuervo | Danis Antonio Renteria Chala | 2016-06-23 | Ejecución y Articulación de Políticas, Planes y Programas | Dirección de Fomento y Desarrollo | PE | 0% | - | 0% | 2016-11-30 | 47 | 113
173 | Hallazgos | Abierta | Control interno | Auditoria de gestión 2016 | FD–SGC–03 | Coldeportes | Seguimiento gestión contractual 2016 El reporte Sireci del primer trimestre de 2016 presenta inconsistencias en la información reportada por los supervisores que podría ocasionar sanciones de los entes de control por información inexacta. Suscripción de convenios o contratos: se encontró la suscripción de convenios interadministrativos y contratos de apoyo con personas jurídicas, con las cuales no se ha resuelto el estado de liquidación de convenios de vigencias anteriores. Existen convenios sin liquidar y saldos de reintegros por recuperar, situación que no permite verificar el uso eficiente de los recursos públicos y su capacidad para administrar nuevos proyectos | Diana Gisela Jimenez Cuervo | Danis Antonio Renteria Chala | 2016-06-23 | Ejecución y Articulación de Políticas, Planes y Programas | Dirección de Fomento y Desarrollo | PE | 0% | - | 0% | 2016-11-30 | 47 | 113
172 | Hallazgos | Abierta | Control interno | Auditoria de gestión 2016 | FD-EP-02 b | Coldeportes | Ejecución presupuestal Vigencia 2016 No se asignaron partidas para el GIT Deporte Escolar, situación que no es consistente con las metas de gobierno definidas en el PND, donde se establece la responsabilidad de Coldeportes en el cumplimiento de la metas asociadas a dos indicadores del Plan Nacional de Desarrollo asociados a Deporte Escolar: “Municipios con al menos una disciplina en Escuela Deportiva” y “Niños, niñas y adolescentes inscritos en el programa de Escuelas Deportivas” Los grupos de deporte social comunitario y recreación, presentan avances en compromisos presupuestales inferiores al promedio de la dirección, situación que genera riesgos frente a cortos plazos de ejecución que tendrán las entidades territoriales y demás cooperantes, para desarrollar actividades como contratación derivada, organización de eventos, presentación de informes y rendición de cuentas. | Diana Gisela Jimenez Cuervo | Danis Antonio Renteria Chala | 2016-06-23 | Ejecución y Articulación de Políticas, Planes y Programas | Dirección de Fomento y Desarrollo | PE | 0% | - | 0% | 2016-11-30 | 47 | 113
171 | Hallazgos | Abierta | Control interno | Auditoria de gestión 2016 | FD–EP–02 a | Coldeportes | Ejecución presupuestal Vigencia 2015 Las reservas presupuestales constituidas a diciembre 31 de 2015 ascendieron a $362.502.763, equivalentes al 2,22% del presupuesto de la vigencia. A corte 31 de mayo de 2016 se canceló la suma de $84.292.939 que equivale al 23.25%, quedando un saldo de $278.209.824. situación que genera incertidumbre respecto al cumplimiento de obligaciones contractuales, sin que se cuente con información certera como actas de liquidación o de cancelación de reserva, genera riesgo de configuración de pasivos exigibles de vigencias expiradas. | Diana Gisela Jimenez Cuervo | Danis Antonio Renteria Chala | 2016-06-23 | Ejecución y Articulación de Políticas, Planes y Programas | Dirección de Fomento y Desarrollo | PE | - | - | - | 2016-11-30 | 47 | 113
170 | Hallazgos | Abierta | Control interno | Auditoria de gestión 2016 | FD–SR-01b | Coldeportes | Avances al plan de mejora CGR Dentro de la auditoria realizada por la CGR a las vigencias 2013 -2014 existe una acción de mejora, propuesta por la entidad relacionada con las escuelas de formación deportiva, frente a la cual no se encontró evidencia de avance, así: “Promover la constitución de las escuelas de Formación Deportivas UNIDAD DE MEDIDA: Estrategia escuelas deportivas definida; diagnosticar el estado de las escuelas de formación deportiva y la cantidad de beneficiarios, definición de acciones para la implementación de la estrategia” | Diana Gisela Jimenez Cuervo | Hector Augustin Marin Buitrago | 2016-06-23 | Ejecución y Articulación de Políticas, Planes y Programas | Dirección de Fomento y Desarrollo | PE | 0% | - | 0% | 2016-11-30 | 47 | 113
169 | Hallazgos | Abierta | Control interno | Auditoria de gestión 2016 | FD–SR-01 | Coldeportes | Seguimiento riesgos de gestión. Desde 2013 se tienen identificados dos riesgos que se concentran en las debilidades de ejecución y seguimiento a los convenios. Se encontró evidencia respecto a debilidades de los controles propuestos así: • Cofinanciación sin seguimiento, en liquidación no se hace referencia a la ejecución de la contrapartida. • Contratos sin liquidar de vigencias 2011-2015. • Escasa evidencia de seguimiento y control a la ejecución por parte de los supervisores. • Desembolso de un alto porcentaje de recursos con requisitos de perfeccionamiento del convenio, que no están asociados a avances reales en ejecución. | Diana Gisela Jimenez Cuervo | Danis Antonio Renteria Chala | 2016-06-23 | Ejecución y Articulación de Políticas, Planes y Programas | Dirección de Fomento y Desarrollo | PE | 0% | - | 0% | 2016-11-30 | 47 | 113
168 | Hallazgos | Cerrada | Control interno | Auditoria de gestión 2016 | GJ-10 | Coldeportes | No se evidencian gestiones administrativas concretas para terminar el proceso de liquidación de las Junta Administradoras Seccionales de Deportes de Bogotá y del Valle, ni acciones tendientes a determinar las obligaciones que deben ser asumidas por Coldeportes por concepto de Cuotas Partes Pensionales y realizar el traslado a las entidades competentes. | Sandra Liliana Montes Sanchez | Isabel Cristina Giraldo Molina | 2016-06-08 | Gestión Jurídica | Oficina Asesora Jurídica | SI | 100% | - | 100% | 2016-12-30 | - | -
167 | Hallazgos | Cerrada | Control interno | Auditoria de gestión 2016 | GJ-09 | Coldeportes | Coldeportes no establece con claridad las provisiones contables para cada vigencia , presentando información que no corresponde a la realidad de la actividad litigiosa de la entidad. Se presentan inconsistencias en las cuantías reportadas por la OAJ al GIT de Gestión Financiera y Presupuestal. La entidad carece de una herramienta que permita almacenamiento, búsqueda, presentación de informes, calculo del pasivo contingente, seguimiento y almacenamiento de los expedientes judiciales digitalizados. | Sandra Liliana Montes Sanchez | Isabel Cristina Giraldo Molina | 2016-06-08 | Gestión Jurídica | Oficina Asesora Jurídica | SI | 100% | - | 100% | 2016-12-30 | - | -
166 | Hallazgos | Abierta | Control interno | Auditoria de gestión 2016 | GJ-08 | Coldeportes | El manual de formulación e implementación de Políticas de Prevención del Daño Antijurídico versión II, no tiene en cuenta: la metodología y directrices establecidas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para su elaboración: análisis de las reclamaciones administrativas, derechos de petición y demás acciones judiciales: En la elaboración de dicho manual no se tuvo en cuenta la participación de las dependencias en las cuales se inician los hechos generadores del posible daño antijurídico. | Sandra Liliana Montes Sanchez | Isabel Cristina Giraldo Molina | 2016-06-08 | Gestión Jurídica | Oficina Asesora Jurídica | PE | 0% | - | 0% | 2016-12-30 | 77 | 128
165 | Hallazgos | Abierta | Control interno | Auditoria de gestión 2016 | GJ-07 | Coldeportes | No se evidenciaron informes de supervisión que den cuenta del seguimiento y control por parte de Coldeportes a la gestión del contratista encargado de la representación judicial y extrajudicial de la entidad. Certificación para los pagos del contratista elaborados por él mismo. | Sandra Liliana Montes Sanchez | Isabel Cristina Giraldo Molina | 2016-06-08 | Gestión Jurídica | Oficina Asesora Jurídica | PE | 50% | - | 50% | 2016-12-30 | 77 | 128
164 | Hallazgos | Cerrada | Control interno | Auditoria de gestión 2016 | GJ-06 | Coldeportes | La OAJ ha dado cumplimiento con la presentación de informes solicitados por la Agencia Nacional de Defensa jurídica del Estado, sin embargo se identifico que en algunos casos los informes o solicitudes de información no son enviados en los plazos fijados, como tampoco se diligencia de manera correcta los formatos establecidos dicha entidad. | Sandra Liliana Montes Sanchez | Isabel Cristina Giraldo Molina | 2016-06-07 | Gestión Jurídica | Oficina Asesora Jurídica | SI | 100% | - | 100% | 2016-12-30 | - | -
163 | Hallazgos | Cerrada | Control interno | Auditoria de gestión 2016 | GJ-05 | Coldeportes | Cumplimiento a las funciones del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de conformidad con la Resolución 000893 de 2012.Acta No. 07 de 2015, no contemplo la decisión de los miembros. En algunas actas Se hace mención de miembros del comité con cargos y calidades que no corresponde. No se evidencia informes presentados por la secretaria del comité de acuerdo a la resolución en mención en sus artículos 19, 20 y 24. No se deja contemplada en las actas la fecha en la que se expiden. | Sandra Liliana Montes Sanchez | Isabel Cristina Giraldo Molina | 2016-06-07 | Gestión Jurídica | Oficina Asesora Jurídica | SI | 100% | - | 100% | 2016-12-30 | - | -
162 | Hallazgos | Cerrada | Control interno | Auditoria de gestión 2016 | GJ-04 | Coldeportes | En los procesos coactivo y persuasivo no se evidencia una política respecto a los criterios para modificar los acuerdos de pago firmados con entes territoriales. No se encontró cobro por concepto de intereses en los acuerdos firmados con Indermeta, Indernariño, Indervalle, Indernorte; en algunos acuerdos firmados con los entes enunciados no se hizo efectiva la cláusula penal ni la aceleratoria. No se evidencia el inicio de cobro coactivo a los entes deudores. | Sandra Liliana Montes Sanchez | Isabel Cristina Giraldo Molina | 2016-06-07 | Gestión Jurídica | Oficina Asesora Jurídica | SI | 100% | - | 100% | 2016-12-30 | - | -
161 | Hallazgos | Cerrada | Control interno | Auditoria de gestión 2016 | GJ-03 | Coldeportes | Falta de materialización de acciones prioritarias establecidas en el plan de acción tales como el calculo actuarial" para determinar la procedencia del pago de cuotas parte con el fin de realizar su traslado al ente competente. Incertidumbre sobre las obligaciones reales por cuenta de pasivos pensionales , afectando los Estados Financieros. | Sandra Liliana Montes Sanchez | Isabel Cristina Giraldo Molina | 2016-06-07 | Gestión Jurídica | Oficina Asesora Jurídica | SI | 100% | - | 100% | 2016-12-30 | - | -
160 | Hallazgos | Cerrada | Control interno | Auditoria de gestión 2016 | GJ-02 | Coldeportes | El mapa de riesgos de corrupción elaborado por la OAJ, debe incluir consecuencias tales como incidente de desacato, la responsabilidad penal y disciplinaria. Se evidencian riesgos en cuanto a la omisión de seguimientos a los procesos judiciales y los controles definidos carecen de responsables, periodicidad y evidencia. En los cobros coactivos no se incluyen acciones frente a la socialización del Manual, no se establecen mecanismos de acción y articulación éntrelas áreas frente a términos y procedimientos para el cobro de cartera de sanciones administrativas, impuestos, reintegro de recursos no ejecutados de la actividad contractual. | Sandra Liliana Montes Sanchez | Isabel Cristina Giraldo Molina | 2016-06-07 | Gestión Jurídica | Oficina Asesora Jurídica | SI | 100% | - | 100% | 2016-12-30 | - | -
159 | Hallazgos | Cerrada | Control interno | Auditoria de gestión 2016 | GJ-01 | Coldeportes | El mapa de riesgos de gestión de la Oficina Asesora Jurídica, para el segundo periodo del 2015 presentó un cumplimiento al indicador en un 95%, sin embargo no se dio respuesta en los términos de Ley a requerimientos, ocasionando posibles acciones judiciales en contra de la entidad, de igual forma dentro de los controles no se realizó seguimiento a todos los proceso judiciales ocasionando posible pérdida de oportunidad procesal. | Sandra Liliana Montes Sanchez | Isabel Cristina Giraldo Molina | 2016-06-07 | Gestión Jurídica | Oficina Asesora Jurídica | SI | 100% | - | 100% | 2016-12-30 | - | -