## Versión Final 27 Mar 2023
ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2023
ACTIVIDAD | MECANISMOS | ESTRATEGIA ASOCIADA | META | INDICADOR | RECURSOS TECNOLÓGICOS/ | RECURSOS FINANCIEROS | RESPONSABLE | FECHAS PROGRAMADAS | AVANCE | CUMPLIMIENTO | ACCIONES DE MEJORA
Protocolo para la prevención, atención y erradicación de las violencias basadas en género en el deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre. | Encuentros de diálogos participativos. | Capacitaciones, talleres y curso | 2 capacitaciones internas 19 talleres externos 1 curso virtual | # de capacitaciones realizadas / # capacitaciones programadas # de talleres realizados / # de talleres programados # de curso virtual/ # de cursos programados | Equipo de cómputo, equipo técnico despacho Viceministerio, material didáctico y logístico | 0 | Viceministerio | Primer y segundo trimestre 2023 | 0% |  | No se reportó por parte del Viceministerio información de ejecución de la actividad. No se generaron planes de mejoramiento por parte del responsable a partir de la actividad comprometida en el Informé de Estrategia de Rendición de Cuentas.
Escenarios de colaboración y participación para el diseño de los lineamientos de los escenarios deportivos de nuevas tendencias | Encuentros de diálogos participativos. | Talleres regionales de participación | 7 talleres | # talleres realizados / # talleres programados | Equipo de cómputo, equipo técnico despacho Viceministerio | 0 | Viceministerio | Primer y segundo trimestre 2023 | 0% |  | No se reportó por parte del Viceministerio información de ejecución de la actividad.
Talleres, foros y grupos focales regionales de construcción de los lineamientos de la política pública para la equidad de genero | Encuentros de diálogos participativos. | Talleres, foros y grupos focales | Se pretende llegar a las 5 regiones del país | # de ejercicios de participación / # de ejercicios realizados | Equipo de cómputo, equipo técnico despacho Viceministerio, Equipo ONU Mujeres, instrumentos de recolección de información, material didáctico y logístico | N/A | Viceministerio | Primer y segundo trimestre de 2023 | 0%
Enfoque diferencial (Espacio de articulación de la oferta pública con los pueblos indígenas del país - Sesiones de la CONPAE) | Encuentros de diálogos participativos. | Sesiones de la CONPAE | 4 espacios con los pueblos indígenas del país | # de espacios de articulación realizados / # espacios de articulación programados | Equipo de cómputo, equipo técnico despacho Viceministerio, material didáctico y logístico | N/A | Viceministerio | Primer y segundo trimestre de 2023 | 0%
Socialización decreto 1052 de 2022 | Encuentros de diálogo participativo | Socialización formulación de política pública | 2 mesas de socialización | # mesas realizadas / # mesas programadas | Recursos Humanos | N/A | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo deportivo | 2 mesas entre el tercero y cuarto trimestre | 0% | La Dirección de Posicionamiento informa a través de memorando 2023ER0008203 que se suscribirán por una parte el contrato de apoyo con el Comité Olímpico Colombiano para la implementación de la escuela de talentos en los diferentes municipios del país, razón por la cual se va a dar a conocer el Decreto 1052 de 2022 con los entes deportivos departamentales a través de una mesa de socialización que se llevará a cabo en la cuarta semana del mes de septiembre del 2023. Asimismo, aprovechando la suscripción de contratos de apoyo con las Federaciones Deportivas Nacionales para la ejecución del Proyecto Avanzado de Desarrollo – PAD se proyecta realizar la segunda mesa de socialización con las mismas Federaciones finalizando el mes de octubre del 2023. | No se presenta avance de la actividad ya que la actividad está programada para el tercer y cuarto trimestre La dirección de Posicionamiento se establece las fechas en las que se llevaran a cabo 2 mesas de socialización del decreto 1052 de 2022
Socialización de la oferta institucional 2023 | Encuentro de diálogo participativo | Capacitación | 1 capacitación | Número de eventos programados/ Número de eventos ejecutados | Convocatoria a través de la página web Promoción a través de redes sociales Formulario de recolección de información y recomendaciones (Google Forms) Correo electrónico | N/A | GIT Actividad Física | Agosto de 2023 | 0% | El GIT de Actividad Física informa a través de memorando 2023ER0008157 que a la fecha no se ha realizado la contratación del talento humano para los 45 programas de hábitos y estilos de vida saludable en el país, desde el GIT de Actividad Física no se ha realizado la rendición de cuentas del año 2023. Para realizar este ejercicio de rendición de cuentas se dispondrá de dos momentos en el segundo semestre de 2023: Un primer momento que se realizara a mediados de septiembre donde se destinara un espacio en la "Reunión de Lineamientos de Programas de Hábitos y Estilos de Vida Saludable" de manera virtual, donde se socializaran los datos y alcances realizados durante el año 2022 y las proyecciones para esta vigencia. Un segundo momento que se realizara a mediados de diciembre donde se desarrollara la "Rendición de cuentas HEVS 2023" de manera virtual, donde se socializaran las acciones desarrolladas por el grupo de valor que está contratado en cada uno de los programas departamentales y municipales durante esta vigencia. | No se reportó por parte del GIT Actividad Física avance de esta actividad, pero se reporta los momentos y nuevas fechas para su realización.
Encuentro virtual de programas departamentales y municipales de HEVS para la rendición de cuentas 2023 | Encuentro de diálogo participativo | Capacitaciones | 1 capacitación | Número de eventos programados/ Número de eventos ejecutados | Convocatoria a través de la página web Promoción a través de redes sociales Formulario de recolección de información y recomendaciones (Google Forms) Correo electrónico | N/A | GIT Actividad Física | Noviembre de 2023 | 0% |  | No se reportó por parte del GIT Actividad Física información de ejecución de avances de la actividad. ya que la actividad está programada para el cuarto trimestre
Final Nacional de Juegos Intercolegiados 2022 (Evento central) | Encuentro de diálogo participativo | Socialización lúdica de los resultados 2021 de los programas del Git Deporte Escolar | 1 evento | Número de eventos programados/ Número de eventos ejecutados | Funcionarios y contratistas, Físicos, tecnológicos. | N/A | GIT Deporte Escolar | Segundo semestre de 2023 | 100% | Se elaboró Video de rendición de cuentas Git Deporte Escolar, el cual esta publicado en la página web del Ministerio del Deporte para divulgación y participación ciudadana https://www.mindeporte.gov.co/atencion-servicio-ciudadania/politica-institucional-atencion-servicio-ciudadania/foros-consultas-ciudadanas/foros-consultas-ciudadanas-abiertas/rendicion-cuentas-git-deporte-escolar | Actividad cumplida de acuerdo a información presentada
Final Nacional de Juegos del litoral pacifico | Encuentro de diálogo participativo | Socialización lúdica de los resultados 2021 de los programas del Git Deporte social comunitario | 1 evento | Número de eventos programados/ Número de eventos ejecutados | Funcionarios y contratistas, Físicos, tecnológicos. | 0 | GIT Deporte Social Comunitario | Noviembre de 2023 | 0% |  | No se reportó por parte del GIT Deporte
Social Comunitario información de ejecución de avances de la actividad, ya que la actividad está programada para el cuarto trimestre
Socialización de las actividades desarrolladas durante la vigencia 2022 y la proyección de actividades y/o programas que se tiene para la vigencia 2023 | Encuentro de diálogo participativo | Mesa de Trabajo | Mesa de trabajo con 32 departamentos programados | # departamentos programados / # departamentos capacitados | Invitaciones correo electrónico y GESDOC oficial Plataforma virtual de conexión (teams) | N/A | GIT Recreación | Agosto de 2023 | 0% |  | No se reportó por parte del GIT
Recreación información de ejecución de avances de la actividad.
IVC UN PACTO POR EL DEPORTE: Actividad de educación, prevención y asesoramiento de temas legales, contables y financieros de cada organismo deportivo. | Encuentro de dialogo Participativo | Mesas de trabajo | 1.Dos ejercicios de rendición de cuentas In-Situ en los programas de IVC en las regiones. 1.40 dirigentes Deportivos impactados. | 1.(Ejercicio de rendición de cuenta In- Situ Realizados/ Ejercicios de rendición de cuentas programados. 1.(# Dirigentes Deportivos impactados/ Dirigentes deportivos programados para el ejercicio) *100 | Equipo Jurídico y financiero de la Dirección capaz de realizar el acompañamiento a los organismos que lo requieran sobre legislación deportiva y los trámites de la Dirección. | 10000000 | G.I.T Deporte Aficionado | 25 de Junio del 2023 30 de Noviembre del 2023 | 80% | Durante el periodo comprendido entre el mes de abril al mes de junio se adelantaron 3 encuentros con organismos deportivos en los cuales se socializaron los resultados de la gestión y trámites de la Dirección de IVC, frente a reconocimientos deportivos haciendo énfasis en la ruta crítica rumbo a los Juegos Nacionales 2023. Adicionalmente se recalca que en cada uno de los IVC en el territorio realizados hasta la fecha se brinda un espacio de información a todos los asistentes para que conozcan el estado de las ligas deportivas del departamento y se les brinda información de los resultados de la gestión de la Dirección de IVC. * | Se evidencia avance de la actividad, se presentan los informes, presentaciones y registro de asistencia de los diferentes encuentros de dialogo.
Mesa de trabajo para presentación de resultados de préstamo de escenarios deportivos | Encuentro de dialogo Participativo | Mesas de trabajo con las federaciones | 10 Mesas de trabajo | Número de mesas con las federaciones realizadas / Número de mesas programadas | Invitaciones correo electrónico y/o GESDOC oficial; Plataforma virtual de conexión (teams)(virtual), espacios físicos si la mesa es presencial | N/A | Coordinación del GIT CAR | 3.mesas Segundo trimestre de 2023. 3, Mesas trimestre de 2023. 3 mesas Cuarto trimestre (max. 30 nov) de 2023 | 0% |  | No se generaron planes de mejoramiento por parte del responsable a partir de la actividad comprometida en el Informé de Estrategia de Rendición de Cuentas.
Foro de participación y rendición de cuentas sobre inversiones, mejoras y adecuaciones del CAR. | Encuentro de diálogo participativo | Foro virtual | Foro | Foro virtual realizado | Equipos de cómputo y software, equipo técnico y apoyo GIT TIC y GIT Servicio Integral al Ciudadano | N/A | Coordinación del GIT CAR | Segundo trimestre de 2023 | 0% |  | No se generaron planes de mejoramiento por parte del responsable a partir de la actividad comprometida en el Informé de Estrategia de Rendición de Cuentas.
Publicación en las redes sociales dispuestas por el Ministerio del Deporte para la difusión de rendición de cuentas sobre escenarios deportivos entregados en la vigencia 2022 | Diseño de piezas gráficas | Publicaciones en redes sociales | 1 Publicación | Número de publicaciones realizadas / Número de publicaciones programados | Equipos de cómputo y software, equipo técnico y apoyo GIT TIC y GIT comunicaciones | N/A | Dirección de Recursos y Herramientas | 30 de Junio de 2023 | 100% | Se publicó en Twitter una pieza gráfica con cifras destacadas de la gestión en 2022, desde la Dirección de Recursos y Herramientas estaba invitaba a participar a la ciudadanía a través de un forms que registraba su inquietud la cual puede ser consultada en: https://twitter.com/MinDeporteCol/status/1665783039157305345/photo/1 La publicación tuvo 1.664 visualizaciones y produjo 1 registro sin consulta definida. | La dirección presenta las evidencias A través de correo electrónico donde se evidencia la pieza grafica publicada en las redes sociales y los resultados de la participación.
CAPACITACION EN ADMINISTRACIÓN DEPORTIVA: Dar a conocer la Normatividad Deportiva a los integrantes del Sistema Nacional del Deporte y los que pretendan su Vinculación | Encuentro de diálogo participativo | Capacitaciones Presenciales en Adminsitración Deportiva | 1.Dos ejercicios de Rendición en dos cohortes del curso de administración deportiva 1.Porcentaje de percepción del servicio superior al 80% | 1.(# ejercicios de rendición de realizados/ Ejercicios de rendición de cuentas programados en la vigencia 2022) 1.Percepción del servicio por arriba del 80% | Profesionales Calificados para capactiar a los dirigentes deportivos y Equipo de colaboradores con conocimientos contables-financieros y legales para conformar el grupo de tutores. Material y presentación para los incritos a la capacitación en adminmistración deportiva. | 14000000 | Dirección de Inspección, Vigilancia y Control | 25 de Junio del 2023 30 de Noviembre del 2023 | 0%
Foro Rendición de Cuentas Secretaría General para dar a conocer la información sobre la gestión contractual, financiera, de trámite y gestión de peticiones del Ministerio | Foro ciudadano | Consulta a ciudadanía para definición de temáticas para posterior reunión presencial | 1 foro | Número de foros realizados / Número de foros programados | Recurso humano participante, Equipos de cómputo y software, equipo técnico y apoyo GIT TIC, apoyo GIT Comunicaciones | N/A | GIT Servicio integral al ciudadano GIT Contratación GIT Financiera y Tesorería | 30 noviembre de 2023 | 0% |  | No se reportó por parte del GIT Servicio integral al ciudadano GIT Contratación GIT Financiera y Tesorería de ejecución de avances de la actividad.
16.47%