## Consolidado
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019
Selecciona el componente que desea consultar:
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción
Componente 2. Racionalización de tramites
Componente 3. Rendición de cuentas
Componente 4. Atención al Ciudadano
Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información
Componente 6. Iniciativas Adicionales - Código de Ética y Buen Gobierno

## 1.Riesgos corrupción
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2019
Componente 1: Mapa de riesgos de corrupción y medidas para mitigar los riesgos | [5 empty] | Seguimiento Primera Línea de Defensa |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha Programada | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo OCI | Observaciones OCI
Subcomponente/ Proceso 1: Política de Administración de riesgos | 1.1 | Revisar la Política de Administración de Riesgos del Ministerio del Deporte y demás documentos relacionados, acorde con el nuevo modelo de planeación y gestión. | Documentos actualizados | Oficina Asesora de Planeación | 2019-09-30
| 1.2 | Publicar y socializar los documentos actualizados en materia de Administración del Riesgo. | Publicación y Socialización realizada | Oficina Asesora de Planeación | 2019-09-30
Subcomponente/proceso 2: Construcción del modelo de gestión de riesgos de corrupción (Mapa de Riesgos de Corrupción) | 2.1 | Actualizar los riesgos de corrupción estableciendo sus causas y consecuencias. | Matriz actualizada | Líderes de Procesos | 18/01/2019 25/01/2019 (metodologia antigua) 31/12/2019 (nueva metodologia)
| 2.2 | Hacer la valoración de los riesgos de Corrupción definiendo su probabilidad e impacto, y establecer acciones de control. | Matriz actualizada | Líderes de Procesos
| 2.3 | Consolidar los mapas de riesgos de corrupción de cada Proceso/dependencia. | Mapas de riesgo de corrupción consolidado vigencia 2019 | Oficina Asesora de Planeación
Subcomponente /proceso 3: Comunicación y Consulta | 3.1 | Publicar el borrador del mapa de riesgos de corrupción para generar espacios de participación y recibir observaciones o recomendaciones. Realizar los ajustes de acuerdo con la retroalimentación. | Borrador de Mapa de riesgos de corrupción publicado | Oficina Asesora de Planeación | 25-29/01/2019
| 3.2 | Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado para la vigencia 2019. | Publicación en pagina web | Oficina Asesora de Planeación/ GIT Comunicaciones | 2019-01-31
Subcomponente /proceso 4: Monitoreo o revisión | 4.1 | Monitoreo a la efectividad de los controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción 2019, y realizar los ajustes pertinentes. | Reporte de monitoreo al mapa de corrupción | Líderes de Procesos | 31/08/2019 31/12/2019
| 4.2 | Realizar el seguimiento al monitoreo reportado por las responsables de los procesos. | Consolidado de monitoreo realizado por los procesos | Oficina Asesora de Planeación | 31/08/2019 31/12/2019
Subcomponente/proceso 5: Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción mínimo tres veces al año, analizando la efectividad de los controles. | Informes de seguimiento | Oficina de Control Interno | 30/04/2019 31/08/2019 31/12/2019
| 5.2 | Publicar la matriz de seguimiento, en la página web de la entidad. | Matriz de seguimiento publicada | Jefe Oficina de Control Interno | 10/05/2019 13/09/2019 16/01/2020

## Riesgos de corrupción (hidden)
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | [8 empty] | Seguimiento 30 agosto
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades Cumplidas | % Avance 30 abril | Observaciones | % Avance | Observaciones
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisar y reformular la Politica de Administración de Riesgos de Coldeportes | Proyecto de Politica Administración de Riesgos | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2016-03-18 | Elaboración de la Política de Administración del Riesgo, como documento interno, se encuetra en ISOLUCION | 100% |  | 100%
| 1.2 | Presentar a comité de Control Interno la Politica de Administración de Riesgos | Acta Aprobación Politica de Administración de Riesgos | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2016-03-29 | Se socializó la Política para la Administración de Riesgos incluida la Oficina de Control Interno | 100% |  | 100%
| 1.3 | Socializar a Servidores Públicos de la entidad la nueva Politica de Administración de Riesgos. | Servidores Publicos con conocimiento de la Politica de Administración de Riesgo | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2016-04-30 | Vía correo electrónico desde la Oficina Asesora de Planeación se socializó la Política para la Administración de Riesgos | 100% |  | 100%
| 1.4 | Realizar seguimiento a la apropiación y conocimiento de la politica | Resultado evaluación de Apropiación | Jefe Oficina Control Interno | 2016-06-30 | En ejecución | 0%
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Elaborar y aplicar encuesta de percepción Riesgos de Corrupción a nivel Directivo | Resultados encuesta de percepción | profesional Oficina de Control Interno | 2016-03-28 | En ejecución | 0%
| 2.2 | Elaborar el contexto Interno y Externo de los riesgos de corrupción | factores generadores de Riesgos de Corrupción | profesional Oficina asesora de planeación/ oficina de Control Interno. | 09/03/2016 18/03/2016 | Se elaboró previo a la elaboración del mapa de riesgos. | 100% |  | 100%
| 2.3 | Identificar los riesgos de corrupción establecidendo sus causas y consecuencias | Riesgos de Corrupción identificados | Responsables de Proceso | 09/03/2016 18/03/2016 | Se realizó identificación de riesgos de corrupción con el responsable del área, y la asesoria de la oficina de control interno. | 100% |  | 100%
| 2.4 | Valorar los Riesgos de Corrupción definiendo su probabilidad e impacto | Riesgos de Corrupción Valorados | Responsables de Proceso | 09/03/2016 18/03/2016 |  | 100% |  | 100%
| 2.5 | Realizar la evaluación de los riesgos de Corrupción identificando la naturaleza de sus controles (preventivos, correctivos, detectivos). Establecer acciones asociadas al control | Riesgo Residual y Controles asociados | Responsables de Proceso | 09/03/2016 18/03/2016 | Se revisaron y definieron los riesgos de corrupcíon de la Oficina Asesora de Planeación | 100% |  | 100%
| 2.6 | Consolidar mapas de riesgos de corrupción de cada Proceso/dependencia | Matriz Mapa de Riesgos de Corrupción | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 22/03/2016 29/03/2016 | Riesgos de corrupción consolidados y publicados en Isolucion | 100% |  | 100%
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Difundir el mapa de riesgos de corrupción a los servidores públicos de cada dependencia, con el fin de recoger observaciones o ajustes de ser pertinente | Ajustes Mapa de Riesgos de Corrupción | Responsables de Proceso | 22/03/2016 29/03/2016 | Se hizo el planteamiento de los riesgos de Corrupción con participación de los servidores públicos de la Oficina Asesora de Planeación | 100% |  | 100%
| 3.2 | Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado invitando a las partes interesadas a generar observaciones o recomendaciones y realizar los ajustes de acuerdo con la retroalimentación. | Chat Temático mapa de Riesgos de Corrupción | GIT. Comunicaciones, GIT. Atención al Ciudadano y Oficina de Control Interno | 28/03/2016 30/03/2016 | Se realizó chat tematico, atendido por la Oficina de Control Interno, con el apoyo de el GIT de Atención al ciudadano. | 100% |  | 100%
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar monitoreo y seguimiento períodico a los controles definidos evaluando la pertinencia del mismo. | Eficacia de los Controles Cambios en el mapa de riesgos | Responsables de Proceso | 01/04/2016 30/12/2016 | Se hizo revisión y ajustes al Mapa de Riesgos de la Oficina Asesora de Planeación incluyendo los indicadores | 33%
| 4.2 | Registrar las acciones resultado de los controles definidos con corte a 30 de abril, 31 de agosto, 31 de diciembre y reportar a la Oficina de Control Interno | Avances mapa de Riesgos de Corrupción | Responsables de Proceso | 05/05/2016 30/12/2016 | En proceso de elaboración del reporte de seguimiento a Mapa de Riesgos | 33%
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1. | Realizar seguimiento tres veces al año analizando las cuasas, los riesgos, y la efectividad de los controles. | Seguimiento Mapa de Riesgos | profesional Oficina de Control Interno | 05/05/2016 30/12/2016 | Se realizó primer seguimiento con corte a 30 de abril, el segundo se encuentra programado para el mes de agosto de 2016. | 33%
| 5.2. | Revisar y actualizar procedimiento de Administración de riesgos y demas documentos relacionados | Procedimiento Revisado | profesional Oficina de planeación | 18/03/2016 30/06/2016 | Pendiente de ejecución | 0% |  | 100% | Ya se aprobó y socializó el procedimiento.
| 5.2. | Consoldar información de seguimiento al Mapa de Riesgos y solicitar su publicación en la pagina web de la entidad | Seguimiento Mapa de Riesgos publicado | Jefe Oficina de Control Interno | 05/05/2016 30/12/2016 | Mapa consolido y publicado en la web institucional. | 100%
Note on B8: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.
Note on A21: Martha Ligia Ortega Santamaria:

## 2.Racionalización
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO |  |  |  | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2019
Componente 2 - Racionalización de Trámites |  |  |  | Seguimiento Primera Línea de Defensa |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa
Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo OCI | Observaciones OCI
Creación de un usuario de consulta para el GIT de Atención al Ciudadano con el fin de realizar seguimiento de número de certificados generados por medio del sistema, con el fin de incluir en las estadísticas de este grupo | Rol consulta | GIT Tics | 2019-02-28
Monitorear la efectividad de los controles implementados para los tramites/servicios en línea implementados por la Entidad. | Evidencias de monitoreo | Dirección de Posicionamiento e Inspección Vigilancia y Control - IVC | Permanente
Revisión y análisis de los trámites y servicios del Ministerio del Deporte que se encuentra en el SUIT y en la página web de la entidad. | Acuerdo de Servicios revisado | Oficina Asesora de Planeación y Responsables de los Tramites | 2019-12-31
Revisión interna de los requisitos exigidos asociados a los trámites de renovación de reconocimientos deportivos e inscripción de miembros, con el fin de identificar si son susceptibles de racionalización. | Tramites revisados | Inspección Vigilancia y Control | 2019-12-31

## 3,Rendición de Cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2019
Componente 3: Rendición de Cuentas | [5 empty] | Seguimiento Primera Línea de Defensa |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha ajustada | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo OCI | Observaciones OCI
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Analizar y retroalimentar a las áreas sobre la información solicitada por la Oficina Asesora de Planeación, para la elaboración de los informes de gestión por dependencia. | Informe de gestión | Oficina Asesora de Planeación | Semestral
| 1.2 | Actualizar y socializar la guía para la rendición de cuentas del Ministerio del Deporte. | Documento publicado y socializado | GIT Comunicaciones | Marzo de 2019
| 1.3 | Realizar seguimiento periodico de la información proporcionada por las dependencias y publicada en el link de Transparencia de la página web, de acuerdo con la normatividad vigente. | Información actualizada en la página web | Oficina Asesora de Planeación Todas las dependencias GIT Comunicaciones | Trimestral
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Generar espacios de diálogo presenciales (encuentros regionales/grupos de interés) o digitales (chats temáticos o foros virtuales) como acciones o ejercicios de rendición de cuentas permanente. | Informes semestrales por área misional, con soportes, que contengan información sobre acciones de rendición de cuentas cumplidas como: mesas de trabajo, diálogos con grupos de interés, capacitaciones, encuentros regionales, reuniones para ejercicios de planeación. Informe semestral sobre las estrategias virtuales implementadas en cuanto a: Página web: foros, chats temáticos, convocatorias ferias de atención al ciudadano Boletines de prensa y producción periodística Campañas en redes sociales Carteleras electrónicas Boletines internos Especiales en formato audiovisual. | Todas las dependencias Apoyo para publicación GIT Comunicaciones | Semestral
| 2.2 | Realizar un ejercicio de rendición de cuentas sobre la vigencia 2018, con grupos de interés, a través de estrategias de participación con que cuente la entidad (presencial y/o virtual). | Informes de gestión por áreas publicados 1 Audiencia pública de rendición de cuentas | Dirección Oficina Asesora de Planeación Secretaría General GIT Comunicaciones | Primer semestre de 2019
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Socialización de los mecanismos de participación ciudadana con los servidores públicos de la entidad y demás partes interesadas. | Informes con registros y evidencias de los ejercicios de socialización | GIT Comunicaciones | 2019-06-30
| 3.2 | Capacitación virtual a ciudadanos sobre rendición de cuentas y reconocimiento de participación a través de estrategia digital | Campañas digitales | Secretaria General GIT Comunicaciones | 2019-06-30
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Documentar las acciones hechas durante el año (digitales y presenciales), sobre ejercicios de participación ciudadana y rendición de cuentas. | Presentación de resultados | GIT Comunicaciones | 2019-12-30
| 4.2 | Evaluar las actividades suscritas en el componente de Rendición de Cuentas en el marco del Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano. | Tres Informes | Oficina de Control Interno | 14/05/2019 12/09/2019 14/01/2020

## 4.Atencion al Ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2019
Componente 4: Atención al Ciudadano | [5 empty] | Seguimiento Primera Línea de Defensa |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo OCI | Observaciones OCI
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Realizar el diagnóstico y documentar las debilidades y fortalezas de la participación en la implementación de la Política de Participación Ciudadana en cada uno de ciclos de la gestión democrática. | Diagnóstico incluido en el Plan de Participación Ciudadana | Secretaría General/Atención al Ciudadano | 2019-08-15
| 1.2 | Realizar la actualización y publicación del Plan de Participación Ciudadana y sus estrategias de acuerdo a los resultados del diagnóstico realizado sobre el tema, en el que se definan: a. los canales y las metodologías que se emplearán para desarrollar los ejercicios de participación ciudadana para ser incluidas en el plan de participación ciudadana y en el procedimiento de participación ciudadana; b. recursos, alianzas, convenios y presupuesto asociado a las actividades que se implementarán en la entidad para promover la participación ciudadana | Plan de Participación actualizado y publicado | Secretaría General/Atención al Ciudadano | 2019-09-15
| 1.3 | Conformar y capacitar un equipo de trabajo (que cuente con personal de áreas misionales y de apoyo a la gestión) que lidere el proceso de planeación de la participación. | Acta de reunión de conformación / Capacitación realizada | Secretaría General/Atención al Ciudadano / Oficina Asesora de Planeación | 2019-12-15
| 1.4 | Definir una estrategia para capacitar a los grupos de valor con el propósito de cualificar los procesos de participación ciudadana. | Estrategia diseñada | Secretaría General/Atención al Ciudadano | 2019-09-15
| 1.5 | Definir la estrategia para la promoción y conformación de veedurias ciudadanas en la siguiente vigencia. | Estrategia diseñada | Secretaría General/Atención al Ciudadano | 2019-09-15
| 1.6 | Realizar acciones para la inclusión de las políticas de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano en los planes estratégicos de corto, mediano y largo plazo que se definirán en 2019. | Plan de Acción 2020 con componentes de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | Oficina Asesora de Planeación Secretaria General - GIT. Atención al Ciudadano | 2019-12-30
| 1.7 | Realizar acciones para la inclusión de los temas de las políticas de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano en los comités de Gestión y Desempeño que se desarrollen en la entidad en el 2019. | Acciones aprobadas presentadas en Comité de Gestión y Desempeño | Oficina Asesora de Planeación Secretaria General - GIT. Atención al Ciudadano | 2019-12-31
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Proponer mejoras al sistema de gestión de peticiones en especial las dirigidas a la adopción de herramientas que permitan la clasificación de los principales temas y motivos de las solicitudes que ingresan a la entidad. | Mejoras propuestas a las dependencias responsables | Secretaría General/Atención al Ciudadano / GIT Tic's | 2019-12-31
| 2.2 | Proponer mejoras al sistema de gestión de peticiones en especial las dirigidas a la adopción de herramientas que permitan la centralización de todas las comunicaciones con carácter de derecho de petición que ingresan por los diversos medios o canales (Centralización de la recepción de peticiones verbales ARTÍCULO 2.2.3.12.2. Decreto 1166 de 2016 y no utilización de otros formularios digitales para la recepción de solicitudes en el programa supérate Intercolegiados, certificado deportista apoyado, certificado existencia y representación legal) | Mejoras propuestas a las dependencias responsables | Secretaría General/Atención al Ciudadano / GIT Tic's / Programa SUPÉRATE | 2019-12-31
| 2.3 | Realizar el ejercicio de caracterización sobre la utilización de los canales de atención que permita determinar el estado de los canales y las acciones de mejoramiento a desarrollar. | Ejercicio de caracterización realizado | Secretaría General/Atención al Ciudadano / GIT Tic's | 2019-10-31
| 2.4 | Realizar la actualización de los protocolos de atención al ciudadano con la incorporación de los cambios realizados a los sistemas de información y los nuevos canales de atención. | Protocolos actualizados | Secretaría General/GIT Atención al Ciudadano | 2019-06-30
| 2.5 | Realizar la actualización y publicación de la carta del trato digno. | Carta de trato digno 2019 publicada | Secretaría General/GIT Atención al Ciudadano | 2019-07-01
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Desarrollar acciones de formación del componente de la cultura de servicio integral al ciudadano, dirigidas a la implementación de la gestión democrática con enfoque diferencial que garantice en especial las acciones afirmativas de los grupos poblaciones de especial atención. | Capacitaciones realizadas | Secretaría General/GIT Atención al Ciudadano / Talento Humano | 2019-11-30
| 3.2 | Proponer acciones de formación y capacitación que se llevarán durante el 2019, para que sean incluidas en el plan institucional de capacitación del vigencia. | Propuesta de inclusión de acciones en el Plan Institucional de Capacitación 2019 | Secretaría General / GIT Atención al Ciudadano / Talento Humano | 2019-05-01
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Proponer y/o realizar acciones para la adopción de los lineamientos de transparencia activa definidos en el MIPG | Estrategia diseñada | Oficina Asesora de Planeacion / Oficina Jurídica / GIT Comunicaciones / Secretaría General - GIT Atención al Ciudadano | 2019-09-30
| 4.2 | Realizar la actualización del procedimiento de Recepción, Trámite y seguimiento de los derechos de petición y la documentación de cada una de las actividades vinculadas, garantizando la adopción de herramientas técnicas de la reingeniería de procesos, que permitan los cambios enfocados en la eficiencia y eficacia del procedimiento. | Procedimiento actualizado en ISOLUCION | Secretaría General / GIT Atención al Ciudadano | 2019-09-30
| 4.3 | Realizar la definición y expedición del acto administrativo sobre el reglamento manejo institucional de los derechos de petición. | Acto administrativo expedido | Secretaría General/GIT Atención al Ciudadano | 2019-09-15
| 4.4 | Realizar el seguimiento a la implementación de la divulgación de la política de tratamiento de datos personales mediante aviso de privacidad, en su página web y personalmente al titular en el momento de la recolección de los datos. | Política de tratamiento de datos personales divulgada en los canales definidos | Secretaría General/GIT Atención al Ciudadano / Oficina Jurídica / GIT TICs | 2019-08-31
| 4.5 | Definir el protocolo para garantizar que al titular de la información, conozca en cualquier momento la información que exista sobre él en los bancos de datos del Ministerio del Deporte. | Protocolo adoptado | Oficina Jurídica / GIT TICs / Secretaría General/GIT Atención al Ciudadano | 2019-09-30
| 4.6 | Definir y publicar el protocolo para la supresión de los datos personales una vez cumplida la finalidad del tratamiento de los mismos. | Protocolo adoptado | Oficina Jurídica / GIT TICs / Secretaría General/GIT Atención al Ciudadano | 2019-09-30
| 4.7 | Sistema de gestión de peticiones. Realizar la actualización del reglamento del manejo de derechos de petición en especial incluyendo los lineamientos para la atención y gestión de peticiones interpuestas en lenguas nativas o dialectos oficiales de Colombia, diferentes al español, de acuerdo con el decreto 1166 de 2016. | Acto administrativo expedido | Secretaría General/GIT Atención al Ciudadano | 2019-09-15
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Realizar un diagnóstico sobre las necesidades de la Entidad frente a la traducción de los documentos de interés público a lenguas de comunidades indígenas presentes en el país. | Documento de diagnóstico elaborado | Secretaria General / GIT Atención al Ciudadano | 2019-09-30
| 5.2 | Definir el modelo para el desarrollo de la Cultura de Servicio en el Ministerio del Deporte 2019-2022 | Modelo definido | Secretaria General / GIT Atención al Ciudadano | 2019-11-30
| 5.3 | Caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interes: Desarrollar / actualizar ejercicios de caracterización de ciudadanos, usuarios y/o grupos de interes. | Ejercicio de caracterización publicado | Todas las dependencias con apoyo de GIT. Atención al Ciudadano | 2019-09-30
| 5.4 | Realizar la medición de percepción de calidad en el servicio de las diferentes actividades del Ministerio del Deporte de acuerdo al tipo de población y el canal de comunicación definida para cada actividad | Infores de medición de la percepción en la calidad presentados | Secretaria General / GIT Atención al Ciudadano | 2019-12-31
| 5.5 | Publicar la siguiente información en lugares visibles (diferentes al medio electrónico) y de fácil acceso al ciudadano: a) Carta de trato digno; b) Listado de trámites y servicios; c) Responsable (dependencia o nombre o cargo) de la atención de peticiones, quejas, reclamos y/o denuncias; e) Noticias; f) Información relevante de la rendición de cuentas; g) Calendario de actividades. | Cartelera actualizada | Secretaria General / GIT Atención al Ciudadano / GIT Comunicaciones | 2019-12-31
| 5.6 | Canales de atención: Garantizar la atención presencial con el Punto Interactivo de Servicio al Ciudadano en los diferentes eventos institucionales, eventos del gobierno nacional que así lo requieran y Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano. | Punto Interactivo instalado en los eventos convocados | Secretaria General / GIT. Atención al Ciudadano | 2019-12-31
| 5.7 | Protección de datos personales: Realizar el proceso de articulación de los lineamientos de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés con la Política de Protección de datos personales en especial el componente de recolección de datos personales. | Procedimiento de caracterización actualizado | Secretaría General / GIT Atención al Ciudadano / Oficina Jurídica / GIT TICs | 2019-11-30

## 5.Transparencia
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [6 empty] | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2019
Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información | [6 empty] | Seguimiento Primera Línea de Defensa |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha Ajustada | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo OCI | Observaciones OCI
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar la matriz de publicación de información (Esquema de Información) por dependencia y área responsable. | 1 matriz actualizada | Matriz actualizada | Oficina Asesora de Planeación / GIT Comunicaciones | 2019-03-30
| 1.2 | Desarrollar acciones de capacitación y sensibilización sobre los principios, responsabilidades y objetivos de la ley de transparencia y acceso a la información pública. | 2 acciones de capacitacion y/o sensibilización realizadas | Capacitaciones Realizadas / Capacitaciones Programadas | Secretaría General/GIT Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación | 2019-12-31
| 1.3 | Diseñar y aplicar una encuesta de percepción de calidad sobre Transparencia y acceso a la información en su sitio Web oficial | 1 Encuesta aplicada | No. de encuestas aplicadas | Secretaria General / GIT Atención al Ciudadano | 2019-09-30
| 1.4 | Realizar seguimiento a la información mínima que debe estar publicada en la sección de transparencia y acceso a la información pública de acuerdo a lo definido en la ley 1712 de 2014 y sus decretos reglamentarios. | 1 seguimiento realizado | # de seguimientos realizados / # de seguimientos programados | Secretaría General/GIT Atención al Ciudadano / GIT Comunicaciones | 2019-12-31
| 1.5 | Diagnosticar el sitio web con el fin de verificar el cumplimiento de los requerimientos de la ley de trasparencia y acceso a la información información pública, la NTC 5854 y los resultados de caracterización de ciudadanos. | Diagnóstico elaborado | Porcentaje de avance del diagnóstico | GIT Atención al Ciudadano / GIT Comunicaciones/ GIT Tic's | 2019-10-30
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Revisar y hacer los ajustes necesarios al Informe de Gestión de Servicio Integral al Ciudadano, con la finalidad de cumplir con los requerimientos de la Ley 1712/2014, Art.11, literal h); y al Decreto Dec 103/15, Art. 52. | Un modelo de informe ajustado | # de Modelos de Informe Ajustados | Secretaría General/GIT Atención al Ciudadano | 2019-09-30
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualizar y publicar el Registro de Activos de Información./ Información Clasificada y Reservada, de acuerdo con las tablas de retención documental vigentes en la entidad. | Registro de activos de información actualizado | Registro actualizado | Oficina Asesora de Planeación y GIT Administrativa | 2019-12-30
| 3.2 | Elaborar un diagnostico de la gestión documental el cual servirá como insumo para la actualización del Programa de Gestión Documental de la entidad. | Diagnóstico de la Gestión Documental | Porcentaje de avance del diagnóstico de la gestión documental | Secretaría General/GIT Administrativa | 2019-12-30
| 3.3 | Continuar con la centralización de los archivos de gestión organización, digitalización y aplicación de las tablas de retención documental actualizadas en el 2017. | 15% de avance | Porcentaje de avance | Secretaría General/GIT Administrativa | 2019-12-31
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Mantener el portal del Ministerio del Deporte con los criterios de Accesibilidad definidos en la NTC 5854 | Criterios de accesibilidad definidos y aplicados | Porcentaje de cumplimiento de criterios de accesibilidad | GIT Comunicaciones y GIT Tics | Permanente
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Informar a la Alta Dirección los resultados del seguimiento al cumplimiento de publicación de información mínima | Dos informes | No. De informes realizado / No. De Informes programados | Oficina de Control Interno | 02/03/2019 16/09/2019
| 5.4 | Realizar permanente seguimiento a la actualización de los tramites y servicios inscritos en el SUIT. | Tramites y servicios actualizados |  | Oficina Asesora de Planeación/ Responsables de los Tramites y servicios

## 6.Iniciativas adicionales ajust
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | [5 empty] | Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2019
Componente 6: Iniciativas adicionales | [5 empty] | Seguimiento Primera Línea de Defensa |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo OCI | Observaciones OCI
Subcomponente /proceso 1 Comunicación y Evaluación de la apropiación | 1.1 | Socializar el Codigo de Integridad a todos los servidores públicos del Ministerio del Deporte | Código de Integridad Socializado | Secretaría General/GIT Talento Humano | 2019-12-31
| 1.2 | Realizar jornadas de capacitación y prevención en contra de la corrupción y prevención del daño antijurídico dirigido a todos los servidores públicos de la entidad. | Registros de capacitaciòn | Oficina Jurídica | 2019-11-30

## Iniciativas adicionales (hidden)
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 6: Iniciativas Adicionales - Codigo de Ética y Buen Gobierno
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades Cumplidas | % Avance | Observaciones
Subcomponente /proceso 1 Construcción Codigo de Ética y Buen Gobierno | 1.1 | Consolidar y Analizar los resultados encuesta aplicada a Servidores Publicos, sobre gestión etica. | Resultados análisis encuesta | Jefe Oficina de Control Interno | 2016-04-30
| 1.2 | Definir estructura del Codigo de etica y Buen Gobierno de COLDEPORTES | Proyecto documento: Codigo de ética y Buen Gobierno | Comité de Desarrollo administrativo | 2016-05-30
| 1.3 | Revisar, analizar y elaborar propuesta de los Principios y Valores Eticos de COLDEPORTES, planteando, de ser necesario, nuevos principios y /o valores acorde con los resultados de la encuesta | propuesta de Principios y Valores Éticos | Comité de Desarrollo administrativo | 2016-05-30
Subcomponente /proceso 2 Consulta Codigo de Ética y Buen Gobierno | 2.1 | Revisar el documento: "proyecto Codigo de Ética y Buen Gobierno COLDEPORTES" | Documento Revisado por Comité | Integrantes Comité Directivo | 2016-05-30
| 2.2 | Acto administrativo por medio del cual se aprueba el Codigo de ética y Buen Gobierno de COLDEPORTES | Acto Administrativo | Director | 2016-06-30
Subcomponente /proceso 3 Comunicación y Evaluación de la apropiación | 3.1 | Desarrollar estrategia de socialización e interiorización del Codigo de Etica y Buen Gobierno de COLDEPORTES a todos los Servidores Públicos y partes interezadas | Estrategia Socialización e Interniorización Codigo de Ética y Buen Gobierno | Secretaria General - GIT Talento Humano GIT Comunicaciones GIT Atención al Ciudadano | 2016-06-30
| 3.2 | Evaluar conocimiento y apropiación del Codigo de Etica y Buen Gobierno de COLDEPORTES | Resultados evaluación apropiacion Codigo de Etica y Buen Gobierno COLDEPORTES | Jefe Oficina de Control Interno | 2016-08-30
Note on B8: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.