## Consolidado (hidden)
Resultados Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020
Selecciona el componente que desea consultar: | Presupuesto asociado | % Avance reportado por el responsable | % Avance verificado por la OCI | Nivel de Cumplimiento verificado por la OCI
Componente 1: Mapa de riesgos de corrupción y medidas para mitigar los riesgos |  | #REF! | #REF! | #REF!
Componente 2: Racionalización (Estrategia antitrámites) |  | #REF! | #REF! | #REF!
Componente 3. Rendición de cuentas |  | #REF! | #REF! | #REF!
Componente 4. Atención al Ciudadano |  | #REF! | #REF! | #REF!
Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información |  | #REF! | #REF! | #REF!
Componente 6: Iniciativas adicionales |  | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 0 a 59% | ZONA BAJA
|  |  | De 60 a 79% | ZONA MEDIA
|  |  | de 80 a 100% | ZONA ALTA

## Antecedentes
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020
La estrategia anticorrupción para la vigencia 2020, cuenta con un valor de $272.124.583 en recursos distribuidos por componentes así, para la ejecución de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano .
COMPONENTE PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | VALOR
Componente 1: Mapa de riesgos de corrupción y medidas para mitigar los riesgos | 23849301
Componente 2. Racionalización de Trámites | 5307692
Componente 3: Rendición de cuentas | 80000000
Componente 4: Atención al ciudadano | 108830923
Componente 5: Transparencia y Acceso a la información | 54136667
Componente 6: Iniciativas Adicionales | 0

## 1.Riesgos corrupción
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020
[5 empty] | Seguimiento Primer Cuatrimestre |  |  |  | Seguimiento Segundo Cuatrimestre |  |  |  | Seguimiento Tercer Cuatrimestre
Componente 1: Mapa de riesgos de corrupción y medidas para mitigar los riesgos |  |  |  |  | Seguimiento Primera Línea de Defensa Primer Cuatrimestre |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa Primer Cuatrimestre |  | Seguimiento Primera Línea de Defensa Segundo Cuatrimestre |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa Segundo Cuatrimestre |  | Seguimiento Primera Línea de Defensa Tercer Cuatrimestre |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa Tercer Cuatrimestre
Subcomponente | Acción | Meta o Producto | Responsable | Fecha programada | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo OCI | Observaciones OCI | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo OCI | Observaciones OCI | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo OCI | Observaciones OCI
Subcomponente - Proceso 1: Política de Administración de Riesgos | Socializar y promover la aplicación de la política de administración del riesgo del Ministerio del Deporte y los documentos relacionados. | Siete (7) socializaciones mediante piezas comunicativas enviadas por correo electrónico institucional | Oficina Asesora de Planeación/ GIT Comunicaciones | 2020-04-30
| Realizar mesas de trabajo con los responsables y/o personal asignado de cada uno de los procesos de la Entidad, para socializar la aplicación de la política de administración del riesgo y el formato de mapa de riesgos. | Mesas de trabajo realizadas con cada proceso de la Entidad | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-31
Subcomponente - Proceso 2: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Formular el mapa de riesgos institucional de corrupción, atendiendo los lineamientos de la política de administración del riesgo vigente en la Entidad. | Un (1) mapa de Riesgos de Corrupción Institucional. | Líderes de Proceso / Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-31
| Brindar apoyo y asesoría en la identificación y valoración de riesgos de corrupción a los procesos de la Entidad. | Mesas de tabajo realizadas de acuerdo a lo requerido por los procesos de la Entidad | Oficina Asesora de Planeación | 2020-12-15
| Actualizar los riesgos de corrupción de los procesos de acuerdo a los resultados de la implementación de los planes de tratamiento definidos para los riesgos | Un (1) mapa de Riesgos de Corrupción Institucional actualizado | Líderes de Proceso / Oficina Asesora de Planeación | 2020-12-15
| Desarrollar un ejercicio participativo a nivel interno, para la definición y establecimiento del contexto institucional como insumo para fortalecer el proceso de identificación y actualización de los riesgos de corrupción a gestionar en la vigencia 2021. | Contexto Institucional Actualizado | Líderes de Proceso / Oficina Asesora de Planeación | 2020-12-15
Subcomponente - Proceso 3: Consulta y Divulgación | Publicar el Mapa de Riesgos institucional de Corrupción de la vigencia 2020. | Publicación en pagina web | Oficina Asesora de Planeación | 2020-01-31
| Realizar la (las) actualizaciones de la publicación del mapa de riesgos institucional de corrupción cuando sea requerido a partir de los resultados de la aplicación del plan de tratamiento de riesgos. | Publicación en pagina web | Oficina Asesora de Planeación | 2020-12-15
Subcomponente - Proceso 4: Monitoreo o revisión | Realizar el monitoreo y el reporte de avances en la administración de los riesgos por proceso de la Entidad. | Mapa de riesgos con el reporte de monitoreo cuatrimestral | Líderes de Proceso | 24-04-2020 21-08-2020 11-12-2020
| Realizar el seguimiento al monitoreo reportado por las líderes de los procesos. | Consolidado de monitoreo cuatrimestral realizado por los procesos | Oficina Asesora de Planeación | 06-05-2020 03-09-2020 16-12-2020
Subcomponente -Proceso 5: Seguimiento | Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia 2020 cada cuatrimestre del año, emitir y publicar informes. | Dos (2) Informes | Oficina de Control Interno | 15-05-2020 14-09-2020

## 4.1RC (hidden)
N° | Proceso | Informe de monitoreo MRC
|  | corte 30-abr (33%) | corte 31-ago (33%) | corte 31-dic (33%) | % avance
1 | Planeación Estratégica | 33.33% | 33% |  | 66.33%
3 | Gestión de Comunicaciones | 33.33% | 0% |  | 33.33%
5 | Inspección, Vigilancia y Control | 33.33% | 33% |  | 66.33%
6 | Fomento al Desarrollo Humano y Social |  |  |  | 0%
| Recreación | 33.33% | 33.33%
| Deporte Escolar | 33.33% | 33.33%
| Social Comunitario | 33.33% | 33.33%
| Actividad Fisica | 33.33% | 33.33%
| Fomento al Desarrollo Humano y Social - Programa Superate | 0% | 33% |  | 33%
7 | Altos Logros
| Deporte Convencional | 33.33% | 33% |  | 66.33%
| CCD | 0% | 33% |  | 33%
| Programas y proyectos Deportivos | 33.33% | 33% |  | 66.33%
| Deporte Paralimpico | 33.33% | 33% |  | 66.33%
| Nacional Antidopaje | 33.33% | 33% |  | 66.33%
| Juegos y eventos | 33.33% | 33% |  | 66.33%
| Psicosocial | 33.33% | 33% |  | 66.33%
8 | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica
| CAR | 33.33% | 0% |  | 33.33%
| Laboratorio al Dopaje | 33.33% | 0% |  | 33.33%
| Infraestructura | 33.33% | 0% |  | 33.33%
| Informacion y Estudios | 33.33% | 0% |  | 33.33%
9 | Servicio Integral al Ciudadano | 33.33% | 33.33% |  | 66.67%
10 | Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | 33.33% | 33.33% |  | 66.67%
11 | Gestión del Talento Humano | 33.33% | 33.33% |  | 66.67%
12 | Gestión Documental | 33.33% | 33.33% |  | 66.67%
13 | Adquisición de Bienes y Servicios | 33.33% | 33.33% |  | 66.67%
14 | Gestión Financiera y Tesorería | 33.33% | 33.33% |  | 66.67%
15 | Gestión Jurídica | 33.33% | 33.33% |  | 66.67%
16 | Gestión de los Recursos Físicos | 33.33% | 33.33% |  | 66.67%
17 | Seguimiento y Evaluación de la Gestión | 33.33% | 33.33% |  | 66.67%
| Cumplimiento | 30.95% | 27.26% |  | 58.21%

## 2.Racionalización
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020
[5 empty] | Seguimiento Primer Cuatrimestre |  |  |  | Seguimiento Segundo Cuatrimestre |  |  |  | Seguimiento Tercer Cuatrimestre
2. Racionalización de Trámites |  |  |  |  | Seguimiento Primera Línea de Defensa Primer Cuatrimestre |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa Primer Cuatrimestre |  | Seguimiento Primera Línea de Defensa Segundo Cuatrimestre |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa Segundo Cuatrimestre |  | Seguimiento Primera Línea de Defensa Tercer Cuatrimestre |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa Tercer Cuatrimestre
Subcomponente | Actividades | Meta o producto | Responsable | Fecha | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo OCI | Observaciones OCI | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo OCI | Observaciones OCI | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo OCI | Observaciones OCI
Subcomponente 1: Identificación de Trámites | Realizar el Diagnóstico de los trámites y servicios en línea ofrecidos por el Ministerio del Deporte | Un Documento de Diagnostico Realizado | Oficina Asesora de Planeación y Líderes de Proceso | 2020-05-15
Subcomponente 2: Priorización de Trámites | Formular la Estratégia Antitrámites de Acuerdo con los resultados obtenidos en el diagnostico | Una Estrategía Antitrámites Formulada | Oficina Asesora de Planeación y Líderes de Proceso | 2020-05-29
Subcomponente 3: Racionalización de Trámites | Ejecutar las actividades definidas en la Estrategia de Racionalización de Trámites. | Actividades de la Estrategía Antitrámites Ejecutadas | Oficina Asesora de Planeación y Líderes de Proceso | 2020-12-15

## 3.Rendición de Cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020
[5 empty] | Seguimiento Primer Cuatrimestre |  |  |  | Seguimiento Segundo Cuatrimestre |  |  |  | Seguimiento Tercer Cuatrimestre
Componente 3: Rendición de cuentas |  |  |  |  | Seguimiento Primera Línea de Defensa Primer Cuatrimestre |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa Primer Cuatrimestre |  | Seguimiento Primera Línea de Defensa Segundo Cuatrimestre |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa Segundo Cuatrimestre |  | Seguimiento Primera Línea de Defensa Tercer Cuatrimestre |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa Tercer Cuatrimestre
Subcomponente | Acción | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo OCI | Observaciones OCI | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo OCI | Observaciones OCI | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo OCI | Observaciones OCI
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | Realizar la actualización del procedimiento de caracterización de ciudadanos, con el fin de incluir aspectos del MURC y aspectos relevantes para el desarrollo de ejercicios de participación. | Un (1) Procedimiento para la identificación de los Grupo de Valor del Ministerio del Deporte | G.I.T Servicio Integral al Ciudadano. | 2020-04-30
| Realizar el ejercicio de caracterización de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés, de la vigencia 2019. | Un (1)documento de Caracterización actualizada de los Grupos de valor del ministerio. | Todos los GIT MinDeporte, bajo la articulación de G.I.T Servicio Integral al Ciudadano. | 2020-11-30
| Institucionalizar los mecanismos y medios de comunicación con la ciudadania y los grupos de valor del Ministerio. | Una (1)Estrategia de Rendición de cuentas | Comité de Gestion y Desempeño | 2020-04-30
| Informar a la ciudadanía sobre los proyectos y las actividades misionales del Ministerio del Deporte de acuerdo con las funciones otorgadas por Ley, para la vigencia 2020. | Campaña a través de redes sociales para informar a la ciudadanía sobre los proyectos de las áreas misionales proyectados en la vigencia 2020. | GIT Comunicaciones | 2020-11-30
Subcomponente 2. Dialogo de doble vía con la ciudadania y sus organizaciones. | Realizar la consulta a los grupos de valor para la definición de los temas sobre los cuales abordar la rendición de cuentas. | Un foro con los grupos de valor | GIT Servicio Integral al Ciudadano . GIT Comunicaciones con el apoyo de todos los GIT de MinDeporte. | 2020-02-28
| Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2019 | Una (1)Audiencia Pública | Todas las Areas del Ministerios / Lidera Oficina Asesora de Planeación y G.I.T Comunicaciones | 2020-10-15
| Implementar mecanismos de información para la participación de los grupos de valor caracterizados y la ciudadanía | Diseñar e implementar el plan de comunicaciones para la Estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia. | GIT Comunicaciones/ Oficina Asesora de Planeacion/ Oficina Asesora de Planeación | 2020-04-30
| Generar espacios de Rendición de cuentas /masivos regionales y locales. | Difusión y socialización de las convocatorias sobre ejercicios de rendición de cuentas | GIT Comunicaciones | 2020-12-15
|  | Socialización y publicación de los informes sobre las conclusiones generadas en cada encuentro de diálogo con los grupos de valor. | GIT Comunicaciones | 2020-12-15
|  | Espacios de socialización e interacción con la ciudadanía dispuestos desde las plataformas y canales electrónicos del Ministerio | GIT Comunicaciones | 2020-12-15
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | Realizar campañas de comunicación interna sobre la interiorización e importancia de la Rendición de Cuentas | Dos (2) campañas realizadas | Oficina Asesora de Planeación / GIT Comunicaciones | 2020-12-15
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | Consolidar y publicar el informe de acciones de la audiencia pública | Un (1) Informe publicado y socializado | GIT Comunicaciones | 2020-10-30
| Seguimiento y evaluación de la Estratégia de rendición de cuentas | Un (1) informe de Seguimiento de la estratégia de Rendición de Cuentas | Oficina Asesora de Planeación | 2020-12-15
| Hacer seguimiento a las observaciones de los informes de Gestión presentados en la Audiencia publica. | Un (1)Informe de Seguimiento despues de la audiencia publica | Dependencias a quien corresponda las observaciones/ Oficina Asesora de Planeación | 2020-12-15
| Elaborar y publicar el informe de rendición de cuentas de la vigencia 2019 de los compromisos adquiridos y acciones realizadas en el marco del Acuerdo de Paz. | Un (1)Informe de Seguimiento a los Acuerdos de Paz | Oficina Asesora de Planeación | 2020-03-30
| Seguimiento a los avances de las acciones realizadas durante el año 2020 relacionados con la implementación del Acuerdo de Paz asignados al Ministerio del Deporte. | Un (1)Informe de Seguimiento a los avances del Acuerdos de Paz | Oficina Asesora de Planeación | 2020-12-31
| Evaluar las actividades suscritas en el componente de rendición de cuentas en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | Dos (2) Informes | Oficina de Control Interno | 15/05/2020 14/09/2020

## 2.1 RdeC (hidden)
N° | Proceso | Área | Informes 1er semestral 2019 por área misional (50 ptos)
1 | Formulación y Adopción de Políticas, Planes y Programas | Subdirección | 50
2 | Altos Logros | Dirección Técnica de Posicionamiento | 50
3 | Inspección, Vigilancia y Control | Dirección Técnica de IVC | 50
4 | Fomento al Desarrollo Humano y Social | Dirección Técnica de Fomento | 50
5 | Apoyo en Infraestructura Técnica y Científica | Dirección Técnica de Rec y Herram | 50
6 | Servicio Integral al Ciudadano | GIT Atención al Ciudadano | 50
|  | Promedio cumplimiento | 50
N° | Proceso | Área | Informe 1er semestre 2019 sobre las estrategias virtuales implementadas (50 ptos)
1 |  | Dirección - Cooperación | 50
2 | Planeación Estratégica | Oficina Asesora de Planeación | 50
3 | Gestión Organizacional | Oficina Asesora de Planeación | 50
4 | Gestión de Comunicaciones | GIT Comunicaciones | 50
5 | Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones | GIT de TIC's | 50
6 | Gestión del Talento Humano | GIT de TH | 50
7 | Gestión Documental | GIT de Administrativa | 50
8 | Adquisición de Bienes y Servicios | GIT de Administrativa | 50
9 | Gestión Financiera y Tesorería | GIT de Financiera y Presupuesto GIT de Tesoreria | 50
10 | Gestión Jurídica | Oficina Asesora Jurídica | 50
11 | Gestión de los Recursos Físicos | GIT de Administrativa | 50
12 | Seguimiento y Evaluación de la Gestión | OCI | 50
|  | Promedio cumplimiento | 50
|  | Cumplimiento total | 100

## 4.Atencion al Ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020
[5 empty] | Seguimiento Primer Cuatrimestre |  |  |  | Seguimiento Segundo Cuatrimestre |  |  |  | Seguimiento Tercer Cuatrimestre
Componente 4: Atención al ciudadano |  |  |  |  | Seguimiento Primera Línea de Defensa Primer Cuatrimestre |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa Primer Cuatrimestre |  | Seguimiento Primera Línea de Defensa Segundo Cuatrimestre |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa Segundo Cuatrimestre |  | Seguimiento Primera Línea de Defensa Tercer Cuatrimestre |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa Tercer Cuatrimestre
Subcomponente | Acción | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo OCI | Observaciones OCI | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo OCI | Observaciones OCI | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo OCI | Observaciones OCI
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | Diseñar el modelo para el desarrollo de la Cultura de Servicio en el Ministerio del Deporte 2019-2022 | (1)Documento del diseño del modelo | GIT Servicio Integral al Ciudadano | 2020-10-31
| Formular y adoptar la Política de Servicio al Ciudadano y de Participación Ciudadana del sector deporte, recreación, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre con horizonte a 2023, con base en el Plan Estratégico Institucional - PEI. | Un (1) documento de la politica formulada | GIT Servicio Integral al Ciudadano | 2020-12-15
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | Generar acciones en busca de mejoras, a los sistemas de información; que permitan el seguimiento a peticiones incompletas y a negaciones de acceso a la información.. | Dos (2)mejoras implementadas en GESDOC | GIT Servicio Integral al Ciudadano / GIT Gestión Administrativa | 2020-06-29
| Realizar la actualización y publicación de la carta del trato digno. | Un documento actualizado y publicado en la página web | GIT Servicio Integral al Ciudadano | 2020-05-30
| Diseñar y aplicar una encuesta de percepción de calidad, sobre Transparencia y acceso a la información en su sitio Web oficial | Un informe de los resultados de la aplicación de la encuesta | GIT Servicio Integral al Ciudadano | 2020-08-30
| Actualizar el documento de ayuda para la presentación de peticiones. | (1)Documento actualizado | GIT Servicio Integral al Ciudadano | 2020-10-31
| Divulgar los protocolos de atención de servicio al ciudadano del Ministerio con el personal de vigilancia de la entidad. | Una (1) reunión realizada | GIT Servicio Integral al Ciudadano | 2020-12-15
Subcomponente 3 Talento Humano y Atención al ciudadano | Presentar los informes trimestrales sobre la gestión de los de derechos de petición y el servicio al ciudadano de la Entidad a la oficina de control interno de acuerdo a lo definido en la ley 191 de 1995, incorporando un componente relacionado con la percepción de la calidad en tramites y servicios, así como las recomendaciones que surjan desde el análisis de gestión, para mejorar el servicio e incentivar la participación en la gestión pública, que incluya lo siguiente: - Recomendaciones de la entidad sobre los trámites y servicios con mayor número de quejas y reclamos. - Recomendaciones de los particulares dirigidas a mejorar el servicio que preste la entidad. - Recomendaciones de los particulares dirigidas a incentivar la participación en la gestión pública. - Recomendaciones de los particulares dirigidas a racionalizar el empleo de los recursos disponibles | Tres (3) informes de gestión presentados | GIT Servicio Integral al Ciudadano | 30 /04/2020 31 /07/2020 31 /10/2020
| Promover la participación de actividades de capacitación y sensibilización de criterios de la ley de transparencia y acceso a la información pública. | Una (1) capacitación realizada | Oficina Asesora de Planeación | 2020-10-31
| Elaborar, de manera coordinada con las distintas dependencias, el Calendario de eventos del Ministerio en la vigencia 2020, para efectos de su publicación en página web. | Un calendario de eventos publicado en la pagina web | GIT Servicio Integral al Ciudadano/ GIT Comunicaciones | 2020-06-30
| Realizar la actualización y publicación del Plan de Participación Ciudadana y sus estrategias, de acuerdo a los resultados de la caracterización y al Plan de Acción de la entidad para la vigencia | Un plan de participación actualizado y publicado en la página web | GIT Servicio Integral al Ciudadano | 2020-06-30
| Desarrollar los ejercicios de participación ciudadana establecidos en el Plan de Participación Ciudadana de la entidad. | Un (1) Informe de seguimiento y reporte de resultados ejercicios de Participación Ciudadana . | GIT responsables de ejercicios de participación en el Plan de Participación Ciudadana bajo la articulación de G.I.T Servicio Integral al Ciudadano. | 2020-12-15
| Diseñar e implementar espacios de participación para la construcción del Plan de Acción 2021 de la entidad, en conjunto con los GIT Atención al ciudadano y Comunicaciones | Un (1) foro realizado | Oficina Asesora de Planeación | 2020-11-30
Subcomponente 4 Normativo y Procedimental | Realizar la actualización del procedimiento de Recepción, Trámite y seguimiento de los derechos de petición. | (1)Procedimiento actualizado en ISOLUCION | GIT - Servicio Integral al Ciudadano | 2020-05-30
| Vincular politica de protección de datos personales en el protocolo de atención telefónica y de chat virtual de servicio al ciudadano. | (1)Protocolo actualizado y publicados en Isolucion | GIT Servicio Integral al Ciudadano | 2020-11-30
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | Capacitar a los grupos de valor con el propósito de cualificar los procesos de participación ciudadana y fomentar el control social a la gestión pública. | Una (1) capacitación realizada | GIT Servicio Integral al Ciudadano | 2020-12-15
| Divulgar la Política de Tratamiento de datos personales. | un (1) banner de la Política de Tratamiento de Datos Personales publicado en pagina web. | GIT Servicio Integral al Ciudadano/ GIT Comunicaciones/Oficina Asesora Jurídica | 2020-09-30
| Medir la percepción de la calidad en el servicio en los diferentes procesos, proyectos, actividades y eventos institucionales, de acuerdo al calendario de eventos de la entidad, así como en los trámites y servicios inscritos en el SUIT . | Un (1) Informe de la percepción de la calidad en el servicio . | Todos los GIT de MinDeporte bajo la articulación de G.I.T Servicio Integral al Ciudadano.. | 2020-12-15

## 5.Transparencia
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020
[5 empty] | Seguimiento Primer Cuatrimestre |  |  |  | Seguimiento Segundo Cuatrimestre |  |  |  | Seguimiento Tercer Cuatrimestre
Componente 5: Transparencia y Acceso a la información |  |  |  |  | Seguimiento Primera Línea de Defensa Primer Cuatrimestre |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa Primer Cuatrimestre |  | Seguimiento Primera Línea de Defensa Segundo Cuatrimestre |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa Segundo Cuatrimestre |  | Seguimiento Primera Línea de Defensa Tercer Cuatrimestre |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa Tercer Cuatrimestre
Subcomponente | Acción | Meta o producto | Responsable | Fecha | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo OCI | Observaciones OCI | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo OCI | Observaciones OCI | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo OCI | Observaciones OCI
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | Establecer un plan de trabajo en cumplimiento a los lineamientos de Transparencia y Activa, incluyendo acciones encaminadas a la prevención de actos de corrupción en la entidad. | (1) Plan de Trabajo. | Oficina Asesora de Planeación | 2020-05-30
| Generar procedimiento para definir el alcance y directrices a seguir en cuanto a capacitación, actualización, definición de canales e instrumentos a utilizar de manera clara y accesible a los grupos de interés. | (1)Procedimiento. | Oficina Asesora de Planeación | 2020-05-30
| Actualizar la matriz de publicación de información (Esquema de Información) por dependencia y área responsable. | Matriz actualizada | Oficina Asesora de Planeación / GIT Comunicaciones | 2020-06-30
| Realizar seguimiento y monitoreo a la información mínima que debe estar publicada en la sección de transparencia y acceso a la información pública de acuerdo a lo definido en la ley 1712 de 2014 y sus decretos reglamentarios. | Seguimiento realizado | Oficina Asesora de Planeación / GIT Comunicaciones | 2020-12-15
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | Presentar los informes trimestrales sobre la gestión de los de derechos de petición y el servicio al ciudadano de la Entidad a la oficina de control interno de acuerdo a lo definido en la ley 191 de 1995 | Cuatro (4) informes de gestión presentados | GIT Servicio Integral al Ciudadano | 06-05-2020 03-09-2020 16-12-2020
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | Realizar la Actualización de la Politica de Seguridad de la Información | Política Actualizada | G.I.T TICS | 2020-09-30
| Elaboración y publicación matriz activos de información . | Elaboración y publicación matriz activos de información | GIT de Gestión Documental | 2020-12-15
| Centralización de archivos de Gestión de acuerdo a las Tablas de Retención Documental. | Formato Único de Inventario Documental. Informe . | GIT de Gestión Documental | 2020-12-15
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad. | Mantener actualizado de manera permanente ,el portal del Ministerio del Deporte con los criterios de Accesibilidad definidos en la NTC 5854. | Criterios de accesibilidad definidos y aplicados | GIT Comunicaciones y GIT Tics | 2020-12-15
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Informar a la Alta Dirección los resultados del seguimiento al cumplimiento de publicación de información mínima | Dos informes (corte feb y ago) | Oficina de Control Interno | 31/03/2020 30/09/2020

## 6. Iniciativas adicionales.
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2020
[5 empty] | Seguimiento Primer Cuatrimestre |  |  |  | Seguimiento Segundo Cuatrimestre |  |  |  | Seguimiento Tercer Cuatrimestre
Componente 6: Iniciativas Adicionales |  |  |  |  | Seguimiento Primera Línea de Defensa Primer Cuatrimestre |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa Primer Cuatrimestre |  | Seguimiento Primera Línea de Defensa Segundo Cuatrimestre |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa Segundo Cuatrimestre |  | Seguimiento Primera Línea de Defensa Tercer Cuatrimestre |  | Seguimiento Tercera Línea de Defensa Tercer Cuatrimestre
Subcomponente | Acción | Meta o producto | Responsable | Fecha | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo OCI | Observaciones OCI | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo OCI | Observaciones OCI | Avance Cuantitativo | Avance Cualitativo | Avance Cuantitativo OCI | Observaciones OCI
Iniciativas adicionales | Implementar Estrategia Pedagógica para fomentar la Transparencia e integridad de los funcionarios y contratistas .En el desarrollo de la operación del ministerio del deporte, lo anterior a traves de la socialización de reflexiones ,recomendaciones y buenas practicas en la conducta de los servidores. | (7) piezas comunicativas enviadas por correo electrónico institucional "Entérate". | Oficina Asesora Jurídica | 29/05/2020 30/06/2020 31/07/2020 28/08/2020 30/09/2020 30/10/2020 30/11/2020