## PM
Estado Plan de Mejoramiento Informes Anteriores
Acciones Correctivas
Núm. | Tipo | Estado | Descripción | Reporta | Responsable | Proceso | Sucursal | Fecha de Creación | Area | Acción Eficaz | Actividad (es) del Plan de Mejoramiento/Correcciones | Fecha Maxima de Compromisos | Estado a 10-sep-2020 OCI
964 | Hallazgos | Cerrada | H – GO – 001 – 2020 – CONTENIDO POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS: Condición: Como resultado de la verificación del contenido de la Política de Administración de Riesgos GO-PO-002 versión 3, se encontraron las siguientes novedades: ? No se evidenció el establecimiento de los principios básicos. ? Numeral 3. DEFINICIONES y CONSIDERACIONES BASICAS: Compartir el riesgo: no aclara como se aplica esta opción para los riesgos de corrupción. ? Numeral 4. NIVELES DE ACEPTACIÓN RIESGOS DE GESTÓN, CORRUPCION Y DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION: La periodicidad para los seguimientos para riesgos en estos tres (3) niveles es igual, sin denotar una priorización con respecto a los extremos. ? Numeral 5.2.1.2. Análisis de Probabilidad: Los criterios para calificar la probabilidad de los niveles 1 y 2, establecidos en la Tabla 4, no concuerdan con lo establecido en la guía. ? Numeral 5.2.1.3. Análisis de Impacto: En la tabla 5 los criterios para calificar el impacto o consecuencia, consideran la operatividad de la entidad solo en la ejecución de la política pública, planes, programas y proyectos sin tener en cuenta actividades que hacen parte del objetivo del Ministerio del Deporte en el artículo 3 de la Ley 1967 del 11 de julio de 2019 como “formular, adoptar, dirigir, coordinar, inspeccionar, vigilar y controlar (…)”. | Amina Astrid Carabaño Plazas | Monica Monsalvo Torres | Gestión Organizacional | Es Nivel Global | 18/mar./2020 | Oficina Asesora de Planeación | PE | Actualizar la Política para la Administración del Riesgo. | 29/may./2020 | Cerrada el 6-jul-2020
963 | Hallazgos | Vencida | H – PE – 006 – 2020 – INTEGRACIÓN CON EL PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL: Condición: Analizado el contenido del Plan de Acción Institucional de la vigencia 2020, no se observó la integración del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011. | Amina Astrid Carabaño Plazas | Monica Monsalvo Torres | Planeación Estratégica | Es Nivel Global | 18/mar./2020 | Oficina Asesora de Planeación | PE | Revisar y actualizar el plan de acción institucional 2020, verificando la integración de los planes del Decreto 612 de 2018. | 29/may./2020 | Sin reporte de seguimiento
[11 empty] | Actualizar el procedimiento Elaboración, modificación y seguimiento del Plan Estratégico Institucional y del Plan de Acción institucional, identificado con el código PE-PD-015, con el fin de incluir controles para la elaboración y seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. | 29/may./2020
962 | Hallazgos | Cerrada | H – PE – 005 – 2020 – SUBCOMPONENTES: Condición: Dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 no se encontró evidencia de acciones relacionadas con los siguientes subcomponentes: Políticas, estrategias o iniciativas Subcomponente sin acciones Rendición de cuentas Subcomponente 2 - Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones Atención al ciudadano Subcomponente 3 - Talento Humano Transparencia y Acceso de la Información Subcomponente 4 - Criterio Diferencial de Accesibilidad. | Amina Astrid Carabaño Plazas | Monica Monsalvo Torres | Planeación Estratégica | Es Nivel Global | 18/mar./2020 | Oficina Asesora de Planeación | PE | Actualizar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020, ajustando los subcomponentes indicados en el hallazgo. | 24/abr./2020 | Cerrada el 12-jun-2020
[11 empty] | Programar la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la vigencia 2021 , antes de finalizar la vigencia 2020. | 24/abr./2020
961 | Hallazgos | Cerrada | H – PE – 004 – 2020 – COMPONENTE DE INICIATIVAS ADICIONALES: Condición: Dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 no se encontró evidencia de acciones asociadas al componente “Iniciativas adicionales”, encaminadas al fomento de la integridad, la participación ciudadana y la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, u otras que sean necesarias para combatir y prevenir la corrupción. | Amina Astrid Carabaño Plazas | Monica Monsalvo Torres | Planeación Estratégica | Es Nivel Global | 18/mar./2020 | Oficina Asesora de Planeación | PE | Actualizar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020, con la inclusión de una actividad asociada al componente de iniciativas adicionales | 24/abr./2020 | Cerrada el 12-jun-2020
960 | Hallazgos | Cerrada | H – PE – 003 – 2020 – COMPONENTE DE RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES: Condición: En lo referente a la estructuración de la Estrategia de Racionalización de Trámites para la vigencia 2020, no se encontró evidencia de la información mínima que debe contener, tales como: ? Indicar el nombre del trámite, proceso o procedimiento de cara al usuario que será objeto de racionalización. ? Seleccionar el tipo de racionalización a efectuar que puede ser normativa, administrativa o tecnológica. ? Seleccionar la acción específica de racionalización, según el tipo de racionalización elegido. ? Describir de manera concreta la situación actual del trámite, proceso o procedimiento a intervenir. Es decir, antes de realizar la mejora a proponer. ? Describir de manera precisa en qué consiste la acción de mejora o racionalización que se va a realizar al trámite, proceso o procedimiento. ? Indicar el beneficio que obtiene el ciudadano o la entidad con la aplicación de la mejora implementada, expresada en reducción de tiempo o costos. ? Indicar el nombre de la dependencia responsable de liderar o adelantar la acción de racionalización. ? Indicar la fecha de inicio de las acciones a adelantar para racionalizar el trámite, proceso o procedimiento. | Amina Astrid Carabaño Plazas | Monica Monsalvo Torres | Planeación Estratégica | Es Nivel Global | 18/mar./2020 | Oficina Asesora de Planeación | PE | Realizar el Diagnóstico de los trámites y servicios en línea ofrecidos por el Ministerio del Deporte | 29/may./2020 | Cerrada el 12-jun-2020
[11 empty] | Formular la Estrategia Antitrámites de acuerdo con los resultados obtenidos en el diagnostico de los trámites, atendiendo los lineamientos establecidos en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano" vigente . | 29/may./2020
959 | Hallazgos | Vencida | H – PE – 002 – 2020 – ESTRUCTURA DEL PLAN: Condición: Como resultado de la verificación realizada al contenido del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAYAC) 2020 publicado, no se encontró evidencia de información respecto del presupuesto o recursos con los que cuenta la Entidad para adelantar la estrategia anticorrupción, determinación de las metas estratégicas, misionales y de apoyo de la entidad respecto a cada uno de los cinco (5) componentes, ni la formulación de los objetivos generales y específicos que establezcan la apuesta institucional en la lucha contra la corrupción. | Amina Astrid Carabaño Plazas | Monica Monsalvo Torres | Planeación Estratégica | Es Nivel Global | 18/mar./2020 | Oficina Asesora de Planeación | PE | Actualizar el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 2020, incluyendo los componentes descritos en el hallazgo. | 29/may./2020 | No se puede gestionar su cierre debido a que no se evidenció la inclusion de todos los componentes descritos en el hallazgo en la versión 2 y 3 del Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAYAC) 2020.
958 | Hallazgos | Vencida | H – PE – 001 – 2020 – DIAGNÓSTICOS PREVIOS PARA SU ELABORACIÓN: Condición: No se encontró evidencia de la realización de los seis (6) diagnósticos previos requeridos para la elaboración del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano 2020, los cuales: 1. Establecimiento de un panorama sobre posibles hechos susceptibles de corrupción o de actos de corrupción, con un análisis de las principales denuncias sobre la materia. 2. Diagnóstico de los trámites y servicios de la Entidad e Inventario de Tramites. 3. Las necesidades orientadas a la racionalización y simplificación de trámites. 4. Las necesidades de información dirigida a más usuarios y ciudadanos (rendición de cuentas). 5. Diagnóstico de la estrategia de servicio al ciudadano. | Amina Astrid Carabaño Plazas | Monica Monsalvo Torres | Planeación Estratégica | Es Nivel Global | 18/mar./2020 | Oficina Asesora de Planeación | PE | Solicitar al GIT Servicio de Atención al ciudadano, la relación de PQRSD asociadas a posibles hechos de corrupción , con el fin de identificarlos para fortalecer los controles a traves del Mapa de Riesgos de Corrupción. Lo anterior en caso de existir dichas PQRSD por posibles hechos de corrupción. | 29/may./2020 | Sin reporte de seguimiento por parte del reponsable de la tercera actividad.
[11 empty] | Realizar mesa de trabajo con el GIT de Servicio de Atención al Ciudadano, para revisar el estado del diagnóstico de la estrategia de Servicio al ciudadano. | 29/may./2020
[11 empty] | Actualizar el Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano 2020, de acuerdo a lo que se requiera a partir de los diagnósticos y publicar el documento. | 12/jun./2020
[11 empty] | Desarrollar las actividades definidas en el PAYAC 2020, relacionadas con los diagnósticos de racionalización de trámites y la identificación de las necesidades de información de la ciudadanía para la rendición de cuentas. | 29/may./2020
21 | Observación Auditoria OCI | Cerrada | O – GO – 002 – 2020 – DISEÑO RIESGOS Y CONTROLES DE CORRUPCIÓN: Analizado el contenido del Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia 2020, se identificaron las siguientes oportunidades de mejora: ? Controles no relacionados con las causas identificadas (Proceso Altos Logros y Gestión Jurídica). ? Actividades de control que no son congruentes con las la medida de tratamiento a implementar (Proceso Altos Logros). ? El 100% de los riesgos de corrupción de la vigencia 2020 de cinco (5) riesgos identificados, mantienen sus niveles de riesgos inherente y residual se mantienen en zonas Extremas, a pesar de los controles existentes. ? Las actividades de control propuestas en los planes de tratamiento de riesgos no están encaminadas a disminuir la probabilidad o las consecuencias, permitiendo a corto o largo plazo llevar el riesgo a un nivel aceptable. | Amina Astrid Carabaño Plazas | Monica Monsalvo Torres | Sin información | Es Nivel Global | 18/mar./2020 | Oficina Asesora de Planeación | PE | Realizar una mesa de trabajo con los procesos de altos logros y gestión juridica, para recomendar y asesorar las mejoras en la etapa de valoración de los respectivos riesgos. | 30/abr./2020 | Cerrada el 26-jun-2020
20 | Observación Auditoria OCI | Cerrada | O – GO – 001 – 2020 – RIESGOS DE CORRUPCIÓN DE PROCESOS: El Mapa de Riesgos de Corrupción 2020 publicado, solo contiene riesgos de corrupción identificados para cinco (5) procesos de los diecisiete (17) que conforman el Mapa de Procesos de la Entidad (29,4%), lo cual podría trasgredir lo establecido en la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, versión 4 de octubre de 2018, y generar materializaciones de riesgos no previstos y sin planes de contingencia que minimicen sus consecuencias. | Amina Astrid Carabaño Plazas | Monica Monsalvo Torres | Gestión Organizacional | Es Nivel Global | 18/mar./2020 | Oficina Asesora de Planeación | PE | Reiterar la solicitud de actualización de los mapas de riesgos de corrupción a los procesos. | 24/abr./2020 | Cerrada el 26-jun-2020
[11 empty] | Completar y publicar el mapa de riesgos de corrupción de acuerdo a los riesgos identificados y remitidos formalmente a la Oficina Asesora de Planeación por parte de los procesos de la Entidad. | 30/abr./2020
19 | Observación Auditoria OCI | Vencida | O – PE – 001 – 2020 – LINEAMIENTOS PARA CONSTRUCCIÓN Y MONITOREO: No se encontró evidencia de lineamientos adoptados al interior del MINISTERIO DEL DEPORTE en los cuales se establezcan los controles internos (diagnósticos previos requeridos, actividades, responsables, periodicidad, entregables, entre otros) para la elaboración, monitoreo y evaluación permanente de las actividades establecidas en el PAYAC por parte de responsables de cada componente y la Oficina de Planeación. Dicha situación podría contrariar lo establecido en el artículo 2.2.21.5.2 del Decreto 1083 de 2015 que dispone “Manuales de procedimientos. Como instrumento que garantice el cumplimiento del control interno en las organizaciones públicas, éstas elaborarán, adoptarán y aplicarán manuales a través de los cuales se documentarán y formalizarán los procedimientos a partir de la identificación de los procesos institucionales.”. | Amina Astrid Carabaño Plazas | Monica Monsalvo Torres | Gestión Organizacional | Es Nivel Global | 18/mar./2020 | Oficina Asesora de Planeación | PE | Actualizar el procedimiento Elaboración, modificación y seguimiento del Plan Estratégico Institucional y del Plan de Acción institucional, identificado con el código PE-PD-015, con el fin de incluir controles para la elaboración y seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | 29/may./2020 | Sin reporte de seguimiento por parte del reponsable.
38 | Observación Auditoria OCI | Vencida | O – PE – 001 – 2020 - INCUMPLIMIENTO DE ACCIONES EN EL PLAZO ESTABLECIDO: Del total de nueve (9) acciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020 de la Entidad, con fechas programadas de finalización al corte 30 de abril de 2020, se identificó una (1) acción inconclusa (con porcentajes de avance menores de 100%) y vencida según su fecha programada para finalizar. Situación que podría generar a futuro incumplimiento de los compromisos establecidos en la Planeación Estratégica de la Entidad (que incluye el Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano), pérdida de la credibilidad e imagen institucional e investigaciones disciplinarias por parte de los organismos de control. |  |  | Planeación Estratégica |  | 18/may./2020 |  |  | Realizar una mesa de trabajo con el GIT de Servicio Integral al Ciudadano para revisar el estado del procedimiento de caracterización de ciudadanos | 30/may./2020 | No es procedente su cierre debido a que la gestión realizada y el soporte de la primera alerta emitida en la Actividad 2 no está relacionado con las actividades del PAYAC, tema objeto de la observacion.
[11 empty] | Generar 2 alertas tempranas a los líderes del proceso para garantizar el cumplimiento de los reportes en las fechas establecidas (Junio y de Agossto) | 30/ago./2020
39 | Observación Auditoria OCI | Vencida | O – GO – 001 – 2020 – DISEÑO RIESGOS Y CONTROLES DE CORRUPCIÓN: Analizado el contenido del Mapa de Riesgos de Corrupción de la vigencia 2020, se identificaron las siguientes oportunidades de mejora: ? Actividades de control en los Planes de tratamiento que son iguales a los controles existentes y que por lo tanto no corresponde a la implementación de un nuevo control que permita reducir la probabilidad o el impacto del riesgo. ? Los controles existentes no están alineados o relacionados con las causas identificadas y que por lo tanto no permite su mitigación. ? Indicadores de eficacia y efectividad del riesgo establecidos que no permiten medir el cumplimiento y el impacto de las actividades de control en conjunto. ? Riesgo para el cual se identificaron dos (2) medidas de tratamiento diferentes, a pesar que solo se debe establecer una opción para cada riesgo. ? Designación de responsables de ejecutar los controles que no hacen parte de los procesos como primera Línea de Defensa. ? No establecimiento de indicadores de eficacia y/o efectividad del plan de tratamiento del riesgo. ? Controles que no cuentan con la evaluación de su ejecución. ? El 93% de los riesgos de corrupción de la vigencia 2020 de catorce (14) riesgos identificados, mantienen sus niveles de riesgos inherente y residual se mantienen en zonas Extremas, a pesar de los controles existentes. Los cuales podrían generar la materialización de riesgos que pudieran afectar el logro de los objetivos de la Entidad e investigaciones disciplinarias por incumplimiento de la normatividad aplicable. |  |  | Gestión Organizacional |  | 18/may./2020 |  |  | Generar una comunicación a los líderes de los procesos de la entidad para que hagan una verificación de los resultados del informe (PAYAC y Mapa de Riesgos) y se generen los ajustes pertinentes | 22/may./2020 | No se puede gestionar su cierre debido a que el soporte de la primera actividad no se puede visualizar (genera error).
[11 empty] | Revisar y publicar las matrices de riesgos de los procesos con los ajustes realizados | 30/jul./2020
40 | Observación Auditoria OCI | Cerrada | O – GO – 001 – 2020 – NOVEDADES EN LOS REPORTES DE MONITOREO: En lo relacionado con el seguimiento de los Planes de Manejo de los riesgos de corrupción de la vigencia 2020, las novedades más relevantes fueron: ? Ausencia de la medición de indicadores de eficacia y/o efectividad. ? Gestión reportada que no es congruente con las actividades de control establecidas. ? No se recibió evidencia de la ejecución del plan de tratamiento. ? No se registró si se realizaron cambios a las variables de diseño y ejecución de los controles del riesgo." ? No se diligenció información relacionada con la materialización del riesgo. ? No reporte del avance de las actividades de control establecidas en el Plan de Tratamiento. Novedades que podrían generar la materialización de riesgos que pudieran afectar el logro de los objetivos de la Entidad e investigaciones disciplinarias por incumplimiento de la normatividad aplicable. |  |  | Gestión Organizacional |  | 18/may./2020 |  |  | Realizar mesas de trabajo con los líderes y enlaces de los procesos para asesorarlos sobre el correcto reporte de los monitoreos | 30/jun./2020 | Cerrada el 10-sep-2020
[11 empty] | Realizar Monitoreo a los mapas de riesgos, antes del segundo cuatrimestre | 2020-08-05
}
Núm. | Tipo | Estado | Situación Actual |  |  | Proceso |  | Fecha de Creación |  |  | Actividad (es) del Plan de Mejoramiento | Fecha Maxima de Compromisos | Estado a 30-abr-2020 OCI
389 | Observaciones OCI | Cerrada | O–GO–001– INCUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN EL PLAZO ESTABLECIDO: Auditor Angela Johanna Marquez Mora Del total de las sesenta y dos (62) actividades que conforman el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2019 de la Entidad, con fechas programadas de finalización al corte 31 de diciembre de 2019, se identificaron veinticuatro (24) actividades inconclusas (con porcentajes de avance menores de 100%) y vencidas según su fecha programada para finalizar. |  |  | Gestión Organizacional |  | 16/ene./2020 |  |  | Realizar el seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la vigencia 2020. | 15/may./2020 | Cerrada el 19-may-2020