## 1.Riesgos
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 - Versión No. 3
Componente 1: Mapa de riesgos de corrupción y medidas para mitigar los riesgos
Subcomponente |  | Acción | Meta o Producto | Indicador | Responsable | Fecha programada
Subcomponente - Proceso 1: Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Socializar la Política Administración de Riesgo del Ministerio del Deporte al interior de la entidad y a la ciudadania. | Una (1) pieza comunicativa | Número de piezas comunicativas | Oficina Asesora de Planeación. | 2024-06-14
| 1.2 | Divulgar la Política y el procedimiento de Administración del Riesgo del Ministerio del Deporte. | Dos (2) piezas de comunicación Entérate | Número de piezas de comunicación Enterate emitidas | Oficina Asesora de Planeación. | 30/06/2024 30/11/2024
| 1.3 | Revisar y actualizar el mapa de aseguramiento del Ministerio del Deporte. | (1) mapa de aseguramiento actualizado y aprobado | mapa de aseguramiento actualizado | Oficina Asesora de Planeación | 2024-07-31
| 1.4 | Someter a aprobación en el Comité Institucional de de Coordinación de Control Interno(CICCI), las modificaciones realizadas al Mapa de Aseguramiento del Ministerio del Deporte | Un (1) acta de aprobación del CICCI realizada. | Número de actas de aprobación del CICI emitidas | Oficina Asesora de Planeación. | 2024-11-30
| 1.5 | Divulgar la actualización del mapa de aseguramiento en el Ministerio del Deporte. | Una (1) pieza de comunicación Entérate | Número de piezas de comunicación Entérate emitidas | Oficina Asesora de Planeación. | 2024-11-29
Subcomponente - Proceso 2: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Formular y/o actualizar el mapa de riesgos institucional de corrupción de la vigencia 2024. | Un (1) mapa de Riesgos de Corrupción Institucional 2024 | Número de mapas de Riesgos de Corrupción Institucional 2024 formulados | Líderes de Proceso / Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-31
| 2.2 | Brindar apoyo y asesoria en la identificación y valoración del riesgo de corrupción a los procesos de la Entidad, de acuerdo con los requerimientos recibidos | 100% de mesas de trabajo realizadas de acuerdo a lo requerido por los procesos de la Entidad | Número de mesas de trabajo realizadas / Total de requerimentos recibidos *100 | Oficina Asesora de Planeación | 2024-11-30
| 2.3 | Formular y/o actualizar el Contexto Estratégico institucional | Contexto Institucional Actualizado | Número de documentos actualizados | Líderes de Proceso / Oficina Asesora de Planeación | 2024-11-30
Subcomponente - Proceso 3: Consulta y Divulgación | 3.1 | Someter a consulta ciudadana interna y externa el Mapa de Riesgos institucional de Corrupción de la vigencia 2024. | Una (1) Pieza de comunicación interna y Una (1) Pieza en la página web | Número de piezas emitidas | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-31
| 3.2 | Publicar el Mapa de Riesgos Institucional de Corrupción de la vigencia 2024. | Mapa de riesgos institucional de corrupción publicado en pagina web | Número de documentos publicados en pagina web | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-31
Subcomponente - Proceso 4: Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar el monitoreo y el reporte de avances en la administración de los riesgos por proceso de la Entidad. | Mapa de riesgos de cada proceso con el reporte de monitoreo cuatrimestral | Número de monitoreos realizados | Líderes de Proceso | 29/04/2024 29/08/2024 20/12/2024
| 4.2 | Realizar el seguimiento al monitoreo reportado por los líderes de los procesos. | Tres (3) Consolidados de monitoreo realizado por los procesos | Número de Reportes consolidados | Oficina Asesora de Planeación | 06/05/24 06/09/24 26/12/24
Subcomponente -Proceso 5: Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento y evaluación cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción - tercera línea de defensa y publicar en la página web dentro de los diez (10) primeros días hábiles siguientes. | Tres (3) Informes de seguimiento y evaluación de la administración del riesgo- PAAC-2024 publicados | Número de informes de seguimiento y evaluación de la administración del riesgo- PAAC-2024 publicados | Oficina de Control Interno | 16/01/2024 16/05/2024 13/09/2024
VERSIÓN | FECHA | RAZON DE LA ACTUALIZACIÓN
1 | 2023-12-20 | Aprobación Plan Acticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2024
2 | 2024-04-24 | Ajuste de las metas, indicadores y fechas de los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024
3 | 2024-05-29 | Ajuste de fechas en los componentes de Riesgos y Rendición de cuentas del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024

## 2.Racionalización
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 - Versión No. 3
Componente 2: Racionalización de Trámites
Subcomponente |  | Acción | Meta o Producto | Indicador | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1: Identificación de Trámites | 1.1 | Identificar trámites a racionalizar por el Ministerio del Deporte, acorde a los lineamientos definidos y en cumplimiento a la Ley 2052 de 2020. | Un (1) acta de reunión de la identificación de trámites a racionalizar | Número de actas de reunión de la identificación de trámites a racionalizar realizadas | GIT Servicio Integral al Ciudadano y Líderes de Proceso | 2024-02-28
Subcomponente 2: Priorización de Trámites | 2.1 | Formular y cargue en el SUIT la Estratégia de Racionalización de trámites 2024 | Un (1) documento de Estrategia de trámites formulada y cargada en el SUIT | Número de documentos de estrategias de trámites formulada y cargados | GIT Servicio Integral al Ciudadano | 15/05/2024
Subcomponente 3: Racionalización de Trámites | 3.1 | Ejecutar las actividades definidas en la Estrategia de Racionalización de Trámites. | Dos (2) seguimientos a la estrategia de racionalización de trámites en SUIT. | Número de seguimientos realizados a la estrategia de racionalización de trámites | GIT Servicio Integral al Ciudadano | 15/08/2024 30/11/2024

## 3.Rendición de cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 - Versión No. 3
Componente 3: Rendición de Cuentas
Subcomponente |  | Acción | Meta o Producto | Indicador | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Formular y ejecutar la Estratégia de comunicaciones para la Rendición de cuentas 2024 | Una (1) Estrategia de comunicaciones formulado e implementado | Número de Estrategiasde comunicaciones formulados e implementados/ Número de Estratégias de comunicaciones proyectados. | GIT Comunicaciones | 2024-11-30
| 1.2 | Realizar campaña de comunicación para la promoción de la Rendición de Cuentas | Nueve (9) piezas de comunicación para la promoción de la rendición de cuentas | Número de piezas realizadas | GIT Servicio Integral al Ciudadano/ GIT Comunicaciones | 2024-11-30
Subcomponente 2 Desarrollar escenarios de diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Establecer la programación de espacios de rendición de cuentas durante la vigencia | Una programación Institucional de espacios de rendición de cuentas vigencia 2024 publicada en la página web de la entidad | Número de programaciones Institucionales de espacios de rendición de cuentas vigencia 2024 publicada | GIT Servicio Integral al Ciudadano | 15/04/2024
| 2.2 | Ejecutar y hacer seguimiento a la programación de espacios de rendición de cuentas durante la vigencia. | dos (2) informes de seguimiento a la programación de espacios de rendición de cuentas durante la vigencia. | Número de informes de seguimiento a la programación de espacios de rendición de cuentas durante la vigencia realizados | GIT Servicio Integral al Ciudadano | 15/08/2024 09/12/2024
| 2.3 | Realizar consulta a los grupos de valor para la priorización de los temas sobre los cuales abordar la audiencia de rendición de cuentas. | Una (1) consulta ciudadana realizada | Número de consultas ciudadana realizadas | GIT Servicio Integral al Ciudadano | 15/05/2024
| 2.4 | Elaborar y publicar el informe institucional para la consulta ciudadana de la audiencia de rendición de cuentas. | Un (1) Informe institucional para la consulta ciudadana de la audiencia de rendición de cuentas vigencia 2023 publicado. | Número de informes institucionales vigencia 2023 publicados | GIT Servicio Integral al Ciudadano/ Oficina Asesora de Planeación/GIT Comunicaciones | 2024-09-15
| 2.5 | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2023-2024 | Una (1) Audiencia Pública realizada | Número de audiencias públicas realizadas | GIT Servicio Integral al Ciudadano/ Oficina Asesora de Planeación/GIT Comunicaciones | 2024-11-30
| 2.6 | Adelantar las acciones para solicitar la activación del nodo del Sistema de Rendición de Cuentas | 100% de acciones realizadas para la activación del nodo del SRC programadas y ejecutadas | Número de informe de acciones realizadas / Número de informes de acciones programadas | GIT Servicio Integral al Ciudadano | 30/11/2024
Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 3.1 | Informar a la ciudadanía los avances de los espacios de rendición de cuentas | Publicación de (2) reportes del consolidado de la ejecución de los espacios de rendición de cuentas | Número de reportes del consolidado de la ejecución de los espacios de rendición de cuentas publicados | GIT Servicio Integral al Ciudadano | 15/08/2024 09/12/2024
| 3.3 | Elaborar y publicar el informe de acciones de la audiencia pública de rendición de cuentas 2023-2024 | Un (1) informe de acciones de la audiencia de rendición de cuentas publicado en la página web de la entidad. | Número de informes de acciones de la audiencia de rendición de cuentas publicadas | GIT Servicio Integral al Ciudadano/ GIT Comunicaciones | 15/12/2024
| 3.4 | Elaborar y publicar el Informe de rendición de cuentas de los compromisos adquiridos por el Ministerio en el marco del Acuerdo de Paz durante el 2023 | Un (1) informe de seguimiento a los Acuerdos de Paz publicado en la página web de la entidad | Número de Informes de seguimiento a los Acuerdos de Paz realizados y publicados | Oficina Asesora de Planeación | 2024-03-31
| 3.5 | Realizar la evaluación de las actividades suscritas en el componente de rendición de cuentas en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 | Tres (3) informes de evaluación ejecutados y publicados | Número de Informes de evaluación realizados | Oficina de Control Interno | 16/01/2024 16/05/2024 13/09/2024

## 4.Atención al ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 - Versión No. 3
Componente 4: Atención al Ciudadano
Subcomponente |  | Acción | Meta o Producto | Indicador | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 | Realizar la caracterizacion de ciudadanos, usuarios y grupos de interes del Ministerio del Deporte | 24 documentos de caracterización de ciudadanos | Número de documentos de caracterización de ciudadanos realizados | Dependencias y/o GIT del Ministerio que aplique, bajo la articulación de G.I.T Servicio Integral al Ciudadano. | 15/08/2024
| 1.2 | Solicitar ante el Comité Institucional de Gestón y Desempeño la creación de la Oficina de Relación con el Ciudadano de conformidad con el artículo 17 de la Ley 2052 de 2020 | Un (1) acto administrativo de creación | Número de actos administrativos aprobados /Número de actos administrativos programados | Secretaría General-GIT Talento humano | 2024-11-11
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 2.1 | Realizar curso de lenguaje claro a funcionarios del Ministerio. | Un (1) curso de lenguaje claro realizado | Curso de lenguaje claro realizado | GIT Talento Humano | 15/08/2024
| 2.2 | Formar a los funcionarios en Lengua de Señas Colombiana, con el propósito de desarrollar destrezas y habilidades para contribuir a una atención inclusiva | Un (1) curso de lengua de señas realizado | Número de cursos de lengua de señas realizados | GIT Talento Humano | 2024-10-30
| 2.3 | Fortalecer las competencias del Talento Humano frente al Servicio al Ciudadano e integridad en lo público. | Dos (2) capacitaciones en Servicio al Ciudadano e integridad en lo público realizadas | Número de capacitaciones realizadas | GIT Talento Humano | 30/06/2024 30/11/2024
| 2.4 | Entregar incentivos especiales para el personal de servicio al ciudadano, de acuerdo con lo previsto en el marco normativo vigente y en el plan de incentivos. | Una (1) entrega de Incentivos para el personal de servicio al ciudadano de acuerdo al Plan de Estímulos e incentivos 2024 | Número de entregas de Incentivos para el personal de servicio al ciudadano realizadas | GIT Talento Humano | 2024-12-15
| 2.5 | Realizar capacitaciones en torno a la cualificación para la comunicación y atención a personas con discapacidad | Dos (2) actividades de capacitación | Número de actividades de capacitación ejecutadas | GIT Talento Humano | 15/08/2024 30/11/2024
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 3.1 | Implementar mejoras al sistema GESDOC que contribuya a la adecuada gestión y seguimiento de peticiones, quejas, reclamos denuncias, trámites y OPAS | Una (1)mejora en GESDOC implementada | Número de mejoras en GESDOC implementadas | GIT TICS | 2024-11-30
| 3.2 | Implementar CHATBOT que facilite la interaccíón con la ciudadania. | Un (1) CHATBOT | CHATBOT implementado | GIT TICS | 2024-11-30
| 3.3 | Implementar módulo de caracterización de usuarios | Un (1) módulo de caracterización de usuarios implementada | módulo de caracterización implementadas | GIT TICS | 2024-11-30
| 3.4 | Realizar talleres para el uso de herramientas de innovación que permita mejorar la solución de problemas de la entidad con sus grupos de valor. | Tres (3) talleres | Cantidad de talleres realizados | Oficina Asesora de Planeación/ GIT Gestión de Conocimiento | 30/11/2024
| 3.5 | Elaborar, de manera coordinada con las distintas dependencias, el calendario de eventos del Ministerio en la vigencia 2024, para efectos de su publicación en página web. | Un (1) calendario de eventos publicado en la pagina web según reporte de las direcciones técnicas. | calendario de eventos publicados en la pagina web | GIT Servicio Integral al Ciudadano | 2024-06-30
| 3.6 | Publicar la carta del trato digno | Un (1) documento publicado en la página web | Número de documento publicados | GIT Servicio Integral al Ciudadano | 2024-02-28
| 3.7 | Mejorar el contenido de la pestaña Denuncias por Corrupción en la página Web para facilitar la lectura y la gestión de la ciudadanía | Una(1) mejora del contenido en la pestaña de la página Web | Mejora del contenido realizada | GIT Servicio Integral al Ciudadano | 2024-11-30
| 3.8 | Formular y publicar la estrategia de Participación Ciudadana de la vigencia 2024 del Ministerio del Deporte en la pagina web | Una (1) estrategia de participación publicada en la página web | Número de estrategias de participación publicadas en página web | GIT Servicio Integral al Ciudadano | 2024-03-15
| 3.9 | Ejecutar y hacer monitoreo al desarrollo de los espacios de participación ciudadana, conforme a la programación establecida | Dos (2)reportes de seguimiento trimestral a la ejecución de los ejercicios de Participación Ciudadana (EPC) 2024 | Número de Reportes de seguimiento realizados | Servicio Integral al Ciudadano | 15/08/2024 09/12/2024
| 3.10 | Implementar ejercicio de participación ciudadana para la construcción del Plan de Acción 2025 de la entidad | Un (1) ejercicio de participación ciudadana realizado | Número de ejercicios de participación ciudadana realizados | Oficina Asesora de Planeación | 2024-12-15
| 3.11 | Realizar un diagnóstico en el que se indique el estado del cumplimiento de la NTC 6047 socializado a la Alta Dirección del Ministerio del Deporte | Un (1) documento de diagnóstico socializado | 1 documento de diagnostico elaborado y socializado | GIT Gestión Administrativa | 2024-06-30
| 3.12 | Realizar un mantenimiento en alguna de las sedes que ocupa el Ministerio para garantizar la accesibilidad a los espacios físicos con los que se cuentan, conforme lo estable la NTC 6047 | Un (1) actividad de matenimiento y/o o mejora en alguna de las sedes. | Número de actividades de adecuación, matenimiento y/o mejora realizadas | GIT Gestión Administrativa | 30/11/2024
| 3.13 | Promover la cualificación de la ciudadanía en los procesos de participación ciudadana y control social a la gestión pública. | Un (1) curso promocionado de participación ciudadana | Número de cursos desarrollados | GIT Servicio Integral al Ciudadano | 30/11/2024
| 3.14 | Socializar a la ciudadania por medio de piezas divulgativas las acciones prohibidas descritas en la ley 1445 de 2011. | Dos (2) Piezas divulgadas | Número de piezas divulgados | Oficina Asesora Jurídica | 15/04/2024 30/11/2024
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano | 4.1 | Socializar a los grupos de valor la actualidad juridica del Ministerio del Deporte | Dos (2) boletines jurídicos publicados en la intranet y en la pagina web. | Número de boletines juridicos publicados | Oficina Asesora Jurídica | 15/08/2024 30/11/2024
| 4.2 | Publicar en la página web del Ministerio del Deporte el proyecto de agenda regulatoria de la entidad previsto para la vigencia 2025. | Una (1) Publicación realizada en la página web. | Número de publicaciones realizadas en la página web | Oficina Asesora Jurídica | 2024-10-31
| 4.3 | Consolidar la información relacionada con las diferentes interacciones que los ciudadanos han tenido con la entidad en la ejecución de los ejercicios de participación ciudadana en la vigencia anterior | Un informe anual de gestión de la participación ciudadana de la vigencia 2023 publicado y divulgado | Número de informes de la vigencia 2023 publicado y divulgado | GIT Servicio Integral al Ciudadano | 2024-03-30
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 5.1 | Desarrollar la medición de percepción de los grupos de valor y la experiencia del servicio, frente a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias que presentan los ciudadanos y sus tiempos de respuesta. | Cuatro (4) Informes trimestrales de gestión de servicio al ciudadano con un componente relacionado con la percepción de PQRSD. | Número de Informes trimestrales de gestión con un componente relacionado con la percepción de PQRSD realizados | GIT Servicio Integral al Ciudadano | 28/02/2024 30/05/2024 20/08/2024 20/11/2024
| 5.2 | Realizar seguimiento a la Implementación y mantenimiento de la Política de Servicio al Ciudadano al interior del Ministerio del Deporte. | Realizar un (1) informe de seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1499 de 2017 | Número de Informes de seguimiento realizados en el período evaluado | Oficina de Control Interno | 2024-09-15

## 5.Transparencia
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 - Versión No. 3
Componente 5: Transparencia y acceso a la información
Subcomponente |  | Acción | Meta o Producto | Indicador | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Realizar el reporte del Indice de Transparencia y Acceso a la información) en el aplicativo dispuesto por la Procuraduría General de la Nación | Un (1) reporte efectuado en los términos establecidos por la PGN | Número de reportes realizados | GIT Servicio Integral al Ciudadano | 30/11/2024
| 1.2 | Promover la importancia de la Transparencia y el acceso de la información a través de la cualificación a los enlaces de de cada una de la dependencias. | Dos (2) actividades de capacitación | Número de actividades de capacitación realizadas | GIT Servicio Integral al Ciudadano | 15/06/2024 15/11/2024
| 1.3 | Revisar y actualizar el Menú Participa de acuerdo a los lineamientos de la resolución 1519 de 2020 | 88% cumplimiento de los criterios y requerimientos definidos para el menú Participa | Número de criterios y requerimientos definidos para el menú Participa cumplidos/Número de criterios y requerimientos definidos para el menú Participa que aplican a la entidad *100 | GIT Servicio Integral al Ciudadano / Oficina Asesora de Planeación | 2024-11-30
| 1.4 | Actualizar la Política de Tratamiento de datos personales y divulgarla a los grupos de valor. | Una (1) pieza comunicativa de divulgación de la Política de Tratamiento de Datos Personales | Número de piezas de divulgación de la Política de Tratamiento de Datos Personales realizadas /Número de piezas de divulgación de la Política de Tratamiento de Datos Personales programadas | Oficina Asesora Jurídica | 2024-10-30
| 1.5 | Realizar seguimiento y monitoreo a la información mínima que debe estar publicada en la sección de transparencia y acceso a la información pública de acuerdo a lo definido en la ley 1712 de 2014 y sus decretos reglamentarios. | Dos (2) informes de seguimiento y monitoreo a la información mínima que debe estar publicada en la sección de transparencia y acceso a la información pública | Número de informes de seguimiento y monitoreo a la información mínima que debe estar publicada en la sección de transparencia y acceso a la información pública realizados | GIT Comunicaciones | 30/06/2024 30/11/2024
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Medir la percepción de la calidad en el servicio en las diferentes actividades y eventos institucionales, de acuerdo al calendario de eventos de la entidad, así como en los trámites y servicios inscritos en el SUIT . | Cuatro (4) informes trimestrales de gestión con un componente relacionado con la percepción de la calidad en eventos institucionales, trámites y servicios | Número de Informes trimestrales de gestión de gestión con un componente relacionado con la percepción de la calidad realizados | Todos los GIT de MinDeporte bajo la articulación de G.I.T Servicio Integral al Ciudadano. | 28/02/2024 30 /05/2024 20 /08/2024 20 /11/2024
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Realizar seguimiento al plan de seguridad y privacidad de la información. | Un (1)Informe de seguimiento de acuerdo a cronograma. | Número de Informes de seguimiento al plan de seguridad y privacidad de la información elaborados | GIT TICS | 30/11/2024
| 3.2 | Actualizar la matriz activos de información | Una (1) Matriz de activos de información actualizada y publicada | Número de matrices de activos de información actualizadas y publicadas | GIT TICS | 30/11/2024
| 3.3 | Realizar seguimiento semestral a la implementación del Plan Institucional de Archivos (PINAR) y Programa de Gestión Documental (PGD) | Dos (2) informes del seguimiento a la implementación del PINAR socializados | Número de informes del seguimiento a la implementación del PINAR realizados | GIT de Gestión Administrativa | 15/07/2024 30/11/2024
| 3.4 | Recibir las transferencias primarias. | Un (1) Informe de las tranferencias primarias realizadas en el año | Número de FUID e informe de las tranferencias primarias realizadas en el año | GIT de Gestión Administrativa | 30/11/2024
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad. | 4.1 | Verificar el cumplimiento de los criterios de Accesibilidad definidos en la NTC 5854 en el portal web del Ministerio del Deporte | Tres (3) reportes de los Criterios de accesibilidad definidos y aplicados | Número de reportes realizados | GIT TICS | 15/06/2024 15/08/2024 30/11/2024
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Diseñar y aplicar una encuesta de percepción de calidad, sobre Transparencia y acceso a la información en su sitio Web oficial | Un (1) informe de percepción de calidad, sobre transparencia y acceso a la información publicado | Número de Informes de percepción de calidad, sobre Transparencia y acceso a la información realizados y publicado | GIT Servicio Integral al Ciudadano | 2024-08-15

## 6. Iniciativas Adicionales
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024 - Versión No. 3
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Subcomponente |  | Acción | Meta o Producto | Indicador | Responsable | Fecha programada
Iniciativas Adicionales | 1.1 | Garantizar que el 100% de los contratistas de la entidad obligados por la ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes y rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por la Función Pública | El 100% de los contratistas persona natural que ingresen al Ministerio del Deporte durante la vigencia 2024 publiquen la declaración de bienes y rentas y conflicto de intereses | (Número de contratistas persona natural del Ministerio del deporte que publicaron la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses / Número total de contratistas persona natural del Ministerio del Deporte) * 100 | GIT Contratación | 2024-11-30
|  |  | Al menos el 80% de los contratistas persona Jurídica que ingresen al Ministerio del Deporte durante la vigencia 2024 publiquen la declaración de bienes y rentas y conflicto de intereses | (Número de contratistas persona jurídica del Ministerio del deporte que publicaron la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses / Número total de contratistas persona Jurídica del Ministerio del Deporte) * 100 | GIT Contratación | 2024-11-30
| 1.2 | Evaluar a los solicitantes del Programa Glorias del Deporte con criterios claros y transparentes para la inclusión, exclusión y permanencia en el Programa Glorias del Deporte, a traves de una Comisión Técnica Evaluadora. | El 100% de los solicitantes al Programa Glorias del Deporte sean evaluados de acuerdo con los criterios establecidos por la comision Técnica evaluadora | Número de solicitantes seleccionados de acuerdo con los criterios establecidos por el Comité Técnico Interdisciplinario/total de solicitantes evaluados*100 | Coordinador(a) GIT Desarrollo Psicosocial | 2024-03-30
| 1.3 | Garantizar que el 100% de servidores públicos de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019, publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. | El 100% de los funcionarios del Ministerio del Deporte durante la vigencia 2024 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses. | (Número de funcionarios del Ministerio del Deporte que publicaron la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses / Número total de funcionarios del Ministerio del Deporte) *100 | GIT Talento Humano | 2024-12-15
| 1.4 | Garantizar que funcionarios y contratistas participen a los procesos pedagógicos del código de integridad establecidos en el Ministerio. | 30% de los funcionarios y contratistas participen en los procesos pedagógicos del Código de Integridad. | (Número de funcionarios y contratistas del Ministerio del Deporte que participen a los procesos pedagogicos del Código de Integridad / Número total de funcionarios y contratistas del Ministerio del Deporte) *100 | GIT Talento Humano | 2024-11-30
| 1.5 | Socializar los valores del Código de Integridad a los funcionarios y contratistas del Ministerio del Deporte, como parte del proceso de apropiación. | Un (1) Listado de Asistencia de la socialización | Número de socializaciones realizadas | GIT Talento Humano | 30/11/2024
| 1.6 | Vincular a funcionarios en el espacio de la jornada de inducción y reinducción presencial sobre Conflicto de Intereses desarrollado por el GIT de Talento Humano | 100% de los funcionarios participantes en la jornada de Inducción y Reinducción con evaluación | Número de funcionarios evaluados en la jornada de Inducción y Reinducción sobre conflicto de intereses | GIT Talento Humano | 30/11/2024
| 1.7 | Realizar seguimiento a las declaraciones de impedimientos y recusaciones de conflicto de intereses, y si han surtido trámite. | Un (1) informe que evidencie el porcentaje de declaraciones de impedimentos y recusaciones de conflicto de intereses tramitados. | (Número de informes realizados | GIT Talento Humano | 30/11/2024
| 1.8 | Acompañar jurídicamente cuando se requiera a los funcionarios y/o contratistas en la atención a situaciones de conflicto de interés. | 1 informe de asesoria de acompañamiento juridico en situaciones de conflicto de interes. | Número de informes de acompañamiento juridico en situaciones de conflicto de interes realizadas | Oficina juridica | 30/11/2024
| 1.9 | Realizar actividades preventivas a través de la publicación o socialización de referencias disciplinarias sobre el tema conflicto de intereses | Dos (2) referencias disciplinarias publicadas o socializadas | Número de referencias disciplinarias publicadas o socializadas | Oficina de Control Interno Disciplinario | 31/05/2024 30/09/2024
| 1.10 | Realizar actividades preventivas a través de capacitaciones sobre el tema conflicto de intereses | Dos (2) capacitaciones sobre el tema conflicto de interes | Número de capacitaciones realizadas | Oficina de Control Interno Disciplinario | 31/05/2024 30/09/2024
| 1.11 | Informar al GIT Talento Humano el número de investigaciones disciplinarias que se adelantan en la OCID por presunto conflicto de intereses | Un (1) informe con el número de investigaciones disciplinarias que se adelantan en la OCID por presunto conflicto de intereses | Número de informes presentados | Oficina de Control Interno Disciplinario | 2024-11-30