## 1.Riesgos
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024
Componente 1: Mapa de riesgos de corrupción y medidas para mitigar los riesgos
Subcomponente |  | Acción | Meta o Producto | Indicador | Responsable | Fecha programada
Subcomponente - Proceso 1: Política de Administración de Riesgos | 1.1 | Socializar la Política Administración de Riesgo del Ministerio del Deporte al interior de la entidad y a la ciudadania. | Un (1) Listado de Asistencia de la socialización. Una (1) pieza comunicativa | Número de socializaciones realizadas/Número de socializaciones programadas | Oficina Asesora de Planeación. | 2024-06-14
| 1.2 | Divulgar la Política y el procedimiento de Administración del Riesgo del Ministerio del Deporte. | Dos (2) piezas de comunicación Entérate | Número de piezas de comunicación Enterate emitidas/Número de piezas de comunicación Enterate programadas | Oficina Asesora de Planeación. | 30/06/2024 30/11/2024
| 1.3 | Revisar y actualizar el mapa de aseguramiento del Ministerio del Deporte. | (1) acta de reunion por àreas funcionales | Numero de actas de reunión ejecutadas / Numero de actas progrmadas | Oficina Asesora de Planeación / Responsables funciones de Aseguramiento. | 2024-07-31
| 1.4 | Someter a aprobación en el Comité Institucional de Control Interno(CICI), las mdificaciones realizadas al Mapa de Aseguramiento del Ministerio del Deporte | Un (1) acta de aprobación del CICI realizada. | Número de actas de aprobación del CICI emitidas/Número de actas de aprobación del CICI programadas | Oficina Asesora de Planeación. | 2024-11-30
| 1.5 | Divulgar la actualización del mapa de aseguramiento en el Ministerio del Deporte. | Una (1) pieza de comunicación Entérate | Número de piezas de comunicación Entérate emitidas/Número de piezas de comunicación Entérate programadas | Oficina Asesora de Planeación. | 2024-11-29
Subcomponente - Proceso 2: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Formular y/o actualizar el mapa de riesgos institucional de corrupción de la vigencia 2024. | Un (1) mapa de Riesgos de Corrupción Institucional 2024 | Número de mapas de Riesgos de Corrupción Institucional 2024 formulados / Número de mapas de Riesgos de Corrupción Institucional 2024 programados | Líderes de Proceso / Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-31
| 2.2 | Brindar apoyo y asesoria en la identificación y valoración del riesgo de corrupción a los procesos de la Entidad, de acuerdo con los requerimientos recibidos | 100% de mesas de trabajo realizadas de acuerdo a lo requerido por los procesos de la Entidad | Número de mesas de trabajo realizadas / Total de requerimentos recibidos *100 | Oficina Asesora de Planeación | 2024-11-30
| 2.3 | Formular y/o actualizar el Contexto Estratègico institucional, para su aprobación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Contexto Institucional Actualizado | Número de documentos actualizados / Número de documentos proyectados | Líderes de Proceso / Oficina Asesora de Planeación | 2024-08-30
Subcomponente - Proceso 3: Consulta y Divulgación | 3.1 | Someter a consulta pública interna y externa el Mapa de Riesgos institucional de Corrupción de la vigencia 2024. | Una (1) Pieza de comunicación interna y Una (1) Pieza en la página web | Número de piezas emitidas/Número de piezas programadas | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-31
| 3.2 | Publicar el Mapa de Riesgos Institucional de Corrupción de la vigencia 2024. | Mapa de riesgos institucional de corrupción publicado en pagina web | Número de documentos publicados en pagina web / Número de documentos proyectados a publicar | Oficina Asesora de Planeación | 2024-01-31
Subcomponente - Proceso 4: Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar el monitoreo y el reporte de avances en la administración de los riesgos por proceso de la Entidad. | Mapa de riesgos de cada proceso con el reporte de monitoreo cuatrimestral | (Número de procesos*monitoreos realizados) / (Número de procesos *Número de monitoreos programados) | Líderes de Proceso | 29/04/2024 29/08/2024 20/12/2024
| 4.2 | Realizar el seguimiento al monitoreo reportado por los líderes de los procesos. | Tres (3) Consolidados de monitoreo realizado por los procesos | Número de Reportes consolidados / Número de reportes programados | Oficina Asesora de Planeación | 06/05/24 06/09/24 26/12/24
Subcomponente -Proceso 5: Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento y evaluación cuatrimestral al mapa de riesgos de corrupción - tercera línea de defensa y publicar en la página web dentro de los diez (10) primeros días hábiles siguientes. | Tres (3) Informes de seguimiento y evaluaciòn de la administraciòn del riesgo- PAAC-2024 publicados | Número de informes de seguimiento y evaluación de la administraciòn del riesgo- PAAC-2024 publicados / Número de la administraciòn del riesgo- PAAC-2024 programados | Oficina de Control Interno | 16/01/2024 16/05/2024 13/09/2024

## 2.Racionalización
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024
Componente 2: Racionalización de Trámites
Subcomponente |  | Acción | Meta o Producto | Indicador | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1: Identificación de Trámites | 1.1 | Identificar trámites a racionalizar por el Ministerio del Deporte, acorde a los lineamientos definidos y en cumplimiento a la Ley 2052 de 2020. | Un (1) acta de reunión de la identificación de trámites a racionalizar | Número de actas de reunión de la identificación de trámites a racionalizar realizadas/ Número de actas de reunión de la identificación de trámites a racionalizar programadas | GIT Servicio Integral al Ciudadano y Líderes de Proceso | 2024-02-28
Subcomponente 2: Priorización de Trámites | 2.1 | Formular la Estratégia de Racionalización de trámites 2024 | Un (1) documento de Estrategia de trámites formulada | Número de documentos de estrategias de trámites formulada/Número de de documento de estrategias de trámites programadas | GIT Servicio Integral al Ciudadano | 2024-04-30
Subcomponente 3: Racionalización de Trámites | 3.1 | Ejecutar las actividades definidas en la Estrategia de Racionalización de Trámites. | Dos (2) seguimientos a la estrategia de racionalización de trámites | Número de seguimientos realizados a la estrategia de racionalización de trámites /Número de seguimientos programados a realizar a la estrategia de racionalización de trámites | GIT Servicio Integral al Ciudadano | 30/06/2024 30/11/2024

## 3.Rendición de cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024
Componente 3: Rendición de Cuentas
Subcomponente |  | Acción | Meta o Producto | Indicador | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Informar avances y resultados de la gestión con calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Formular y ejecutar el plan de comunicaciones establecido para la estrategia de rendición de cuentas 2024 | Un (1) Plan de comunicaciones formulado e implementado | Número de Planes de comunicaciones formulados e implementados/ Número de Planes de comunicaciones proyectados. | GIT Comunicaciones | 2024-11-30
| 1.2 | Realizar campaña de comunicación interna sobre la importancia de la Rendición de Cuentas | Una (1) campaña realizada | Número de campañas realizadas/Número de campañas programadas | GIT Servicio Integral al Ciudadano/ GIT Comunicaciones | 2024-11-30
| 2.1 | Establecer la programación de espacios de rendición de cuentas durante la vigencia | Una programación Institucional de espacios de rendición de cuentas vigencia 2024 | Número de programaciones Institucionales de espacios de rendición de cuentas vigencia 2024 publicada / Número de programaciones Institucionales de espacios de rendición de cuentas vigencia 2024 programados | GIT Servicio Integral al Ciudadano | 2024-04-30
| 2.2 | Ejecutar y hacer seguimiento a la programación de espacios de rendición de cuentas durante la vigencia. | 4 informes de seguimiento a la programación de espacios de rendición de cuentas durante la vigencia. | Número de informes de seguimiento a la programación de espacios de rendición de cuentas durante la vigencia realizados / Número de informes de seguimiento a la programación de espacios de rendición de cuentas durante la vigencia programados | GIT Servicio Integral al Ciudadano | 15/04/2024 15/07/2024 15/10/2024 15/12/2024
| 2.3 | Realizar consulta a los grupos de valor para la priorización de los temas sobre los cuales abordar la audiencia de rendición de cuentas. | Una (1) consulta ciudadana realizada | Número de consultas ciudadana realizadas/Número de consultas ciudadanas programadas | GIT Servicio Integral al Ciudadano | 2024-04-30
| 2.4 | Elaborar y publicar el informe institucional para la consulta ciudadana de la audiencia de rendición de cuentas. | Un (1) Informe institucional para la consulta ciudadana de la audiencia de rendición de cuentas vigencia 2023 publicado. | Número de informes institucionales vigencia 2023 publicados/Número informes institucionales vigencia 2023 programados | GIT Servicio Integral al Ciudadano/ Oficina Asesora de Planeación/GIT Comunicaciones | 2024-05-31
| 2.5 | Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Vigencia 2023-2024 | Una (1) Audiencia Pública realizada | Número de audiencias públicas realizadas / Número de audiencias públicas programadas | GIT Servicio Integral al Ciudadano/ Oficina Asesora de Planeación/GIT Comunicaciones | 2024-07-02
| 2.6 | Adelantar las acciones para solicitar la activación del nodo del Sistema de Rendicón de Cuentas | Un (1) informe de acciones realizadas | Número de informe de acciones realizadas / Número de informes de acciones programadas | GIT Servicio Integral al Ciudadano | 2024-12-15
Subcomponente 3 Responder a compromisos propuestos, evaluación y retroalimentación en los ejercicios de rendición de cuentas con acciones correctivas para mejora | 3.1 | Informar a la ciudadanía los avances de los espacios de rendición de cuentas | Publicación de (2) reportes del consolidado de la ejecución de los espacios de rendición de cuentas | Número de reportes del consolidado de la ejecución de los espacios de rendición de cuentas publicados /Número de reportes del consolidado de la ejecución de los espacios de rendición de cuentas programados | GIT Servicio Integral al Ciudadano | 30/08/2024 15/12/2024
| 3.3 | Elaborar y publicar el informe de acciones de la audiencia pública de rendición de cuentas 2023-2024 | Un (1) informe de acciones de la audiencia de rendición de cuentas | Número de informes de acciones de la audiencia de rendición de cuentas publicadas/Número de informes de acciones de la audiencia de rendición de cuentas programadas | GIT Servicio Integral al Ciudadano/ GIT Comunicaciones | 30/09/2024
| 3.4 | Elaborar y publicar el Informe de rendición de cuentas de los compromisos adquiridos por el Ministerio en el marco del Acuerdo de Paz durante el 2023 | Un (1) informe de seguimiento a los Acuerdos de Paz | Número de Informes de seguimiento a los Acuerdos de Paz realizados y publicados/ Número de Informes de seguimiento a los Acuerdos de Paz programados | Oficina Asesora de Planeación | 2024-03-31
| 3.5 | Realizar la evaluacion de las actividades suscritas en el componente de rendición de cuentas en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2024 | Tres (3) informes de evaluación | Número de Informes de evaluación realizados/ Número de Informes de evaluación proyectados | Oficina de Control Interno | 16/01/2024 16/05/2024 13/09/2024

## 4.Atención al ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024
Componente 4: Atención al Ciudadano
Subcomponente |  | Acción | Meta o Producto | Indicador | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Planeación estratégica del servicio al ciudadano | 1.1 | Acompañar la realización de las caracterizaciones de los GIT y dependencias vigencia 2023 | 28 documentos de caracterización de ciudadanos | Número de documentos de caracterización de ciudadanos realizados /Número de documentos de caracterizaciones de ciudadanos programados | Todas las dependencias y/o GIT del Ministerio, bajo la articulación de G.I.T Servicio Integral al Ciudadano. | 2024-08-30
| 1.2 | Solicitar ante el Comité Institucional de Gestón y Desempeño la creación de la Oficina de Relación con el Ciudadano de conformidad con el artículo 17 de la Ley 2052 de 2020 | Un (1) acto administrativo de creación | Número de actos administrativos aprobados /Número de actos administrativos programados | Secretaría General-GIT Talento humano | 2024-06-30
Subcomponente 2 Fortalecimiento del talento humano al servicio del ciudadano | 2.1 | Realizar capacitación en curso de lenguaje claro | Una (1) capacitación realizada en curso de lenguaje claro | Número de capacitaciones realizadas en el curso de lenguaje claro/Número de capacitaciones programadas en el curso de lenguaje claro | GIT Talento Humano | 2024-06-30
| 2.2 | Formar a los funcionarios en Lengua de Señas Colombiana, con el propósito de desarrollar destrezas y habilidades para comunicarse con la población sorda, contribuir a una atención inclusiva, divulgar la información y ofrecer los servicios prestados por la entidad. | Un (1) curso de lengua de señas realizado | Número de cursos de lengua de señas realizados/número de cursos de lengua de señas programados | GIT Talento Humano | 2024-10-30
| 2.3 | Realizar capacitación en Servicio al Ciudadano e integridad en lo público. | Dos (2) capacitaciones en Servicio al Ciudadano e integridad en lo público realizadas | Número de capacitaciones realizadas/Número de capacitaciones programadas | GIT Talento Humano | 30/06/2024 30/11/2024
| 2.4 | Entregar incentivos especiales para el personal de servicio al ciudadano, de acuerdo con lo previsto en el marco normativo vigente en el plan de incentivos. | Una (1) entrega de Incentivos para el personal de servicio al ciudadano de acuerdo al Plan de Estímulos e incentivos 2024 | Número de entregas de Incentivos para el personal de servicio al ciudadano realizadas/ Número de entregas de Incentivos para el personal de servicio al ciudadano programados | GIT Talento Humano | 2024-12-15
| 2.5 | Realizar capacitaciones en torno a la cualificación para la atención y comunicación con personas con discapacidad | Dos (2) actividades de capacitación | Número de actividades de capacitación ejecutadas /número de actividades de capacitación programados | GIT Talento Humano | 30/06/2024 30/11/2024
Subcomponente 3 Gestión de relacionamiento con los ciudadanos | 3.1 | Implementar mejoras al sistema GESDOC que contribuya a la adecuada gestión y seguimiento de peticiones, quejas, reclamos denuncias, trámites y OPAS | Una (1)mejora en GESDOC implementada | Número de mejoras en GESDOC implementadas/Número de mejoras en GESDOC programadas | GIT TICS | 2024-11-30
| 3.2 | Implementar mejoras al CHATBOT que contribuya a la adecuada gestión de peticiones, quejas, reclamos denuncias, trámites y OPAS | Una (1) mejora en CHATBOT implementada | Número de mejoras en CHATBOT implementadas/Número de mejoras en CHATBOT programadas | GIT TICS | 2024-11-30
| 3.3 | Implementar mejoras al módulo de caracterización de usuarios | Una (1)mejora en el módulo de caracterización de usuarios implementada | Número de mejoras en el módulo de caracterización implementadas /Número de mejoras en el módulo de caracterización programadas | GIT TICS | 2024-11-30
| 3.4 | Realizar talleres para el uso de herramientas de innovación que permita mejorar la solución de problemas de la entidad con sus grupos de valor. | Tres (3) talleres | Cantidad de talleres realizados/Total de talleres programadas | Oficina Asesora de Planeación/ GIT Gestión de Conocimiento | 2024-12-15
| 3.5 | Elaborar, de manera coordinada con las distintas dependencias, el calendario de eventos del Ministerio en la vigencia 2024, para efectos de su publicación en página web. | Un (1) calendario de eventos publicado en la pagina web según reporte de las direcciones técnicas. | Número de calendario de eventos publicados en la pagina web /Número de calendario de eventos programados | GIT Servicio Integral al Ciudadano | 2024-06-30
| 3.6 | Publicar la carta del trato digno | Un (1) documento publicado en la página web | Número de documento publicados/ Número de documento programados a publicar | GIT Servicio Integral al Ciudadano | 2024-02-28
| 3.7 | Mejorar la pestaña de Denuncias por Corrupción de la página Web para facilitar la lectura y la gestión de la ciudadanía | Una(1) pestaña de la página Web mejorada | Número de pestaña de la página Web mejoradas ejecutadas /número de pestañas de la página Web programadas por mejorar | GIT Servicio Integral al Ciudadano | 2024-11-30
| 3.8 | Formular y publicar la estrategia de Participación Ciudadana de la vigencia 2024 del Ministerio del Deporte en la pagina web | Una (1) estrategia de participación publicada en la página web | Número de estrategias de participación publicadas en página web/Número de estrategias de participación programadas a publicar en pagina web | GIT Servicio Integral al Ciudadano | 2024-03-15
| 3.9 | Ejecutar y hacer monitoreo al desarrollo de los espacios de participación ciudadana, conforme a la programación establecida | Cuatro (4) reportes de seguimiento trimestral a la ejecución de los ejercicios de Participación Ciudadana (EPC) 2024 | Número de Reportes de seguimiento realizados /Número de Reportes de seguimiento programados | Servicio Integral al Ciudadano | 15/04/2024 15/07/2024 15/10/2024 15/12/2024
| 3.10 | Implementar ejercicio de participación ciudadana para la construcción del Plan de Acción 2025 de la entidad | Un (1) ejercicio de participación ciudadana realizado | Número de ejercicios de participación ciudadana realizados/Número de ejercicios de participación ciudadana programados | Oficina Asesora de Planeación | 2024-12-15
| 3.11 | Realizar un diagnóstico en el que se indique el estado del cumplimiento de la NTC 6047 | Un (1) documento de diagnóstico | 1 documento de diagnostico elaborado / 1 documento de diagnostico programado | GIT Gestión Administrativa | 2024-06-30
| 3.12 | Realizar un mantenimiento en alguna de las sedes que ocupa el Ministerio para garantizar la accesibilidad a los espacios físicos con los que se cuentan, conforme lo estable la NTC 6047 | Un (1) actividad de matenimiento y/o o mejora en alguna de las sedes. | Número de actividades de adecuación, matenimiento y/o mejora realizadas/Número de actividades de adecuación o mejora programadas | GIT Gestión Administrativa | 2024-12-15
| 3.13 | Promover la cualificación de la ciudadanía en los procesos de participación ciudadana y control social a la gestión pública. | Un (1) curso en la EVD | Número de cursos en la EVC desarrollados/Número de cursos en la EVC programados | GIT Servicio Integral al Ciudadano | 2024-12-15
| 3.14 | Sensibilizar a aficionados y asistentes a eventos deportivos en cuanto a acciones prohibidas descritas en la ley 1445 de 2011 por medio de piezas divulgativas en redes sociales y portal web. | Dos (2) Piezas divulgadas | Número de piezas divulgados/ Número de piezas programados | Oficina Asesora Jurídica | 31/08/2024 15/12/2024
Subcomponente 4 Conocimiento al servicio al ciudadano | 4.1 | Socializar a los grupos de valor la actualidad juridica del Ministerio del Deporte | Dos (2) boletines jurídicos publicados en la intranet y en la pagina web. | Número de boletines juridicos publicados/ Número de boletines juridicos programados | Oficina Asesora Jurídica | 31/08/2024 15/12/2024
| 4.2 | Públicar en la página web del Ministerio del Deporte el proyecto de agenda regulatoria de la entidad previsto para el siguiente año y la agenda regulatoria definitiva. | Dos (2) Publicaciones realizadas en la página web | Número de publicaciones realizadas en la página web/Número de publicaciones programadas | Oficina Asesora Jurídica | 31/10/2024 31/12/2024
| 4.3 | Organizar la información relacionada con las diferentes interacciones que los ciudadanos han tenido con la entidad en la ejecución de los ejercicios de participación ciudadana en la vigencia anterior, documentando las buenas prácticas internas y divulgarla internamente para tener trazabilidad sobre las decisiones y garantizar homogeneidad de la información. | Un informe anual de gestión de la participación ciudadana de la vigencia 2023 | Número de informes de la vigencia 2023 publicado y divulgado/Número de informes de la vigencia 2023 programados | GIT Servicio Integral al Ciudadano | 2024-03-30
Subcomponente 5 Evaluación de gestión y medición de la percepción ciudadana | 5.1 | Desarrollar la medición de percepción de los grupos de valor y la experiencia del servicio, frente a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias que presentan los ciudadanos y sus tiempos de respuesta. | Cuatro (4) Informes trimestrales de gestión de servicio al ciudadano con un componente relacionado con la percepción de PQRSD. | Número de Informes trimestrales de gestión con un componente relacionado con la percepción de PQRSD realizados/ Número de Informes de gestión con un componente relacionado con la percepción de PQRSD programados | GIT Servicio Integral al Ciudadano | 28/02/2024 30/05/2024 20/08/2024 20/11/2024
| 5.2 | Realizar seguimiento a la Implementación y mantenimiento de la Política de Atención al Ciudadano al interior del Ministerio del Deporte. | Realizar un (1) informe de seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1499 de 2017 ¨Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015¨ | Número de Informes de seguimiento realizados en el período evaluado/Número de Informes programados en el período evaluado | Oficina de Control Interno | 2024-08-25

## 5.Transparencia
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024
Componente 5: Transparencia y acceso a la información
Subcomponente |  | Acción | Meta o Producto | Indicador | Responsable | Fecha programada
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Velar por el cumplimiento de los items incluidos en la Matriz ITA (Indice de Transparencia y Acceso a la información) | Una (1) Matriz actualizada | Número de matrices actualizadas/Número de matrices programadas para actualizar | GIT Servicio Integral al Ciudadano / Dependencias involucradas | 2024-12-15
| 1.2 | Promover la importancia de la Transparencia y el acceso de la información a través de la cualificación a los enlaces de de cada una de la dependencias. | Tres (3) actividades de capacitación | Número de actividades de capacitación realizadas / Número de actividades de capacitación programadas | GIT Servicio Integral al Ciudadano | 15/03/2024 15/06/2024 15/09/2024
| 1.3 | Revisar y actualizar el Menú Participa de acuerdo a los lineamientos de la resolución 1519 de 2020 | 100% cumplimiento de los criterios y requerimientos definidos para el menú Participa. | Número de criterios y requerimientos definidos para el menú Participa cumplidos/Número de criterios y requerimientos definidos para el menú Participa totales *100 | GIT Servicio Integral al Ciudadano / Oficina Asesora de Planeación | 2024-11-30
| 1.4 | Actualizar si se requiere la Política de Tratamiento de datos personales y divulgarla a los grupos de valor. | Una (1) pieza comunicativa de divulgación de la Política de Tratamiento de Datos Personales | Número de piezas de divulgación de la Política de Tratamiento de Datos Personales realizadas /Número de piezas de divulgación de la Política de Tratamiento de Datos Personales programadas | Oficina Asesora Jurídica | 2024-10-30
| 1.5 | Realizar seguimiento y monitoreo a la información mínima que debe estar publicada en la sección de transparencia y acceso a la información pública de acuerdo a lo definido en la ley 1712 de 2014 y sus decretos reglamentarios. | Tres (3) informes de seguimiento y monitoreo a la información mínima que debe estar publicada en la sección de transparencia y acceso a la información pública | Número de informes de seguimiento y monitoreo a la información mínima que debe estar publicada en la sección de transparencia y acceso a la información pública realizados / Número de informes de seguimiento y monitoreo a la información mínima que debe estar publicada en la sección de transparencia y acceso a la información pública programados | GIT Comunicaciones | 15/04/2024 15/08/2024 15/12/2024
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Medir la percepción de la calidad en el servicio en las diferentes actividades y eventos institucionales, de acuerdo al calendario de eventos de la entidad, así como en los trámites y servicios inscritos en el SUIT . | Cuatro (4) informes trimestrales de gestión con un componente relacionado con la percepción de la calidad en eventos institucionales, trámites y servicios | Número de Informes trimestrales de gestión de gestión con un componente relacionado con la percepción de la calidad realizados/ Número de Informes trimestrales de gestión con un componente relacionado con la percepción de la calidad programados | Todos los GIT de MinDeporte bajo la articulación de G.I.T Servicio Integral al Ciudadano. | 28/02/2024 30 /05/2024 20 /08/2024 20 /11/2024
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Realizar seguimiento al plan de seguridad y privacidad de la información. | Un (1)Informe de seguimiento de acuerdo a cronograma. | Número de Informes de seguimiento al plan de seguridad y privacidad de la información elaborados/Número de Informes de seguimiento al plan de seguridad y privacidad de la información programados | GIT TICS | 2024-12-10
| 3.2 | Actualizar la matriz activos de información | Una (1) Matriz de activos de información (1) | Número de matrices de activos de información actualizadas/Número de matrices programadas para actualizar | GIT TICS | 2024-12-10
| 3.3 | Realizar seguimiento semestral a la implementación del Plan Institucional de Archivos (PINAR) y Programa de Gestión Documental (PGD) | Dos (2) informes del seguimiento a la implementación del PINAR socializando los resultados obtenidos producto del seguimiento | Número de informes del seguimiento a la implementación del PINAR realizados/Número de informes semestrales del seguimiento a la implementación del PINAR proyectados | GIT de Gestión Administratival | 30/06/2024 30/11/2024
| 3.4 | Recibir las transferencias primarias. | Formato Único de Inventario Documental (FUID). Un (1) Informe de las tranferencias primarias realizadas en el año | Número de FUID e informe de las tranferencias primarias realizadas en el año / Número de FUID e informe de las tranferencias primarias programados en el año | GIT de Gestión Administrativa | 30/06/2024 15/12/2024
Subcomponente 4. Criterio diferencial de accesibilidad. | 4.1 | Verificar el cumplimiento de los criterios de Accesibilidad definidos en la NTC 5854 en el portal del Ministerio del Deporte | Tres (3) reportes de los Criterios de accesibilidad definidos y aplicados | Número de reportes realizados / Número de reportes programados | GIT TICS | 15/04/2024 15/08/2024 15/12/2024
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Diseñar y aplicar una encuesta de percepción de calidad, sobre Transparencia y acceso a la información en su sitio Web oficial | Un (1) informe de percepción de calidad, sobre transparencia y acceso a la información | Número de Informes de percepción de calidad, sobre Transparencia y acceso a la información realizados/Número de Informes de percepción de calidad, sobre Transparencia y acceso a la información programados | GIT Servicio Integral al Ciudadano | 2024-08-30
SIC

## 6. Iniciativas Adicionales
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2024
Componente 6: Iniciativas Adicionales
Subcomponente |  | Acción | Meta o Producto | Indicador | Responsable | Fecha programada
Iniciativas Adicionales | 1.1 | Garantizar que el 100% de los contratistas de la entidad obligados por la ley 2013 de 2019 publiquen la declaración de bienes y rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por la Función Pública | El 100% de los contratistas persona natural que ingresen al Ministerio del Deporte durante la vigencia 2024 publiquen la declaración de bienes y rentas y conflicto de intereses | (Número de contratistas persona natural del Ministerio del deporte que publicaron la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses / Número total de contratistas persona natural del Ministerio del Deporte) * 100 | GIT Contratación | 2024-11-30
|  |  | Al menos el 80% de los contratistas persona Jurídica que ingresen al Ministerio del Deporte durante la vigencia 2024 publiquen la declaración de bienes y rentas y conflicto de intereses | (Número de contratistas persona jurídica del Ministerio del deporte que publicaron la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses / Número total de contratistas persona Jurídica del Ministerio del Deporte) * 100 | GIT Contratación | 2024-11-30
| 1.2 | Establecer y operar una Comisión Técnica Evaluadora, compuesta por un equipo interdisciplinario de expertos, encargada de evaluar criterios claros y transparentes para la inclusión, exclusión y permanencia de solicitantes en el Programa Glorias del Deporte. Esta comisión tiene como objetivo asegurar que los candidatos sean evaluados de forma justa, basándose únicamente en sus méritos deportivos, y garantizar que el programa beneficie genuinamente a personas con necesidades económicas reales. | Asegurar que el 100% de los solicitantes evaluados para el Programa Glorias del Deporte sean seleccionados de acuerdo con los criterios establecidos por la comision Técnica evaluadora, garantizando así un proceso de selección imparcial y transparente. Instructivo comision tecnica evaluadora | Número de solicitantes seleccionados de acuerdo con los criterios establecidos por el Comité Técnico Interdisciplinario/total de solicitantes evaluados*100 | Coordinador(a) GIT Desarrollo Psicosocial | 2024-03-30
| 1.3 | Garantizar que el 100% de servidores públicos de la entidad obligados por la Ley 2013 de 2019, publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses en el aplicativo establecido por Función Pública. | El 100% de los funcionarios del Ministerio del Deporte durante la vigencia 2023 publiquen la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses. | (Número de funcionarios del Ministerio del Deporte que publicaron la declaración de bienes, rentas y conflicto de intereses / Número total de funcionarios del Ministerio del Deporte) *100 | GIT Talento Humano | 2024-12-15
| 1.4 | Garantizar que funcionarios y contratistas se vinculen a los procesos pedagógicos del código de integridad establecidos en el Ministerio. | 50% de los funcionarios y contratistas se vinculen en los procesos pedagógicos del Código de Integridad. | (Número de funcionarios y contratistas del Ministerio del Deporte que se vincularon a los procesos pedagogicos del Código de Integridad / Número total de funcionarios y contratistas del Ministerio del Deporte) *100 | GIT Talento Humano | 15/12/2024
| 1.5 | Socializar los valores del Código de Integridad a los funcionarios y contratistas del Ministerio del Deporte, como parte del proceso de apropiación. | Un (1) Listado de Asistencia de la socialización | Número de socializaciones realizadas/Número de socializaciones programadas | GIT Talento Humano | 2024-12-15
| 1.6 | Vincular a funcionarios y contratistas en el Curso Taller Conflicto de Intereses desarrollado por el GIT de Talento Humano y la Escuela Virtual del Deporte como parte del proceso de inducción y reinducción | 100% de los funcionarios y contratistas con el curso Taller Conflicto de Intereses desarrollado | Número de funcionarios y contratistas con el Curso Taller Conflicto de Intereses desarrollado / Total de funcionarios y contratistas vinculados*100 | GIT Talento Humano | 2024-12-15
| 1.7 | Realizar seguimiento a las declaraciones de impedimientos y recusaciones de conflicto de intereses, y si han surtido trámite. | Un (1) informe que evidencie el porcentaje de declaraciones de impedimentos y recusaciones de conflicto de intereses tramitados. | (Número de informes realizados/ número de informes programados) | GIT Talento Humano | 2024-12-15
| 1.8 | Acompañar jurídicamente cuando se requiera a los funcionarios y/o contratistas en la atención a situaciones de conflicto de interés. | 1 informe de asesoria de acompañamiento juridico en situaciones de conflicto de interes. | Número de informes de acompañamiento juridico en situaciones de conflicto de interes realizadas/ Número de informes de acompañamiento juridico en situaciones de conflicto de interes programados) | Oficina juridica | 2024-12-15
| 1.9 | Realizar actividades preventivas a través de la publicación o socialización de referencias disciplinarias sobre el tema conflicto de intereses | Dos (2) referencias disciplinarias publicadas o socializadas | Número de referencias disciplinarias publicadas o socializadas/ Número de referencias disciplinarias programadas | Oficina de Control Interno Disciplinario | 31/05/2024 30/09/2024
| 1.10 | Realizar actividades preventivas a través de capacitaciones sobre el tema conflicto de intereses | Dos (2) capacitaciones sobre el tema conflicto de interes | Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas | Oficina de Control Interno Disciplinario | 31/05/2024 30/09/2024
| 1.11 | Informar al GIT Talento Humano el número de investigaciones disciplinarias que se adelantan en la OCID por presunto conflicto de intereses | Un (1) informe con el número de investigaciones disciplinarias que se adelantan en la OCID por presunto conflicto de intereses | Número de informes presentados / Número de informes programados | Oficina de Control Interno Disciplinario | 15/07/2024 15/12/2024