## Hoja1
ACTIVIDADES | CRONOGRAMA IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL COLDEPORTES
| 2015 | [11 empty] | 2016 | [11 empty] | 2017 | [11 empty] | 2018
| ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
ACTUALIZACIÓN TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL
-Presentación y aprobación de las tablas de retención documental y cuadros de clasificación documental al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo | bar: 2015 FEB
-Presentación de las TRD al Archivo General de la Nación | bar: 2015 MAR
-Socialización de Gestión Documental (Política, Manual y Formatos) | bar: 2015 MAR
INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS I
-Actualización cuadros de clasificación documental | bar: 2015 ENE to 2015 FEB
-Ajustes y aprobación politica de gestión documental por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo | bar: 2015 FEB
- Elaboración y aprobación programa de gestión documental por el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo | bar: 2015 FEB
PUBLICACIÓN INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS I *GIT Comunicaciones
-Publicación TRD | bar: 2015 JUL to 2015 AGO
-Publicación CCD | bar: 2015 JUL to 2015 AGO
-Publicación PGD | bar: 2015 JUL to 2015 AGO
-Publicación FUID | bar: 2015 JUL to 2015 AGO
-Socialización
ELABORACIÓN DEL CRONOGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 2015
-Ajustes y aprobación al cronograma de gestión documental | bar: 2015 ENE
-Acompamiento a las áreas para alistar las transferencias documentales | bar: 2015 FEB to 2015 ABR
INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS DEPÓSITOS DE ARCHIVO CENTRAL - DEPOSITO 1
-Traslado de cajas | bar: 2015 MAR
-Ubicación de cajas | bar: 2015 MAR to 2015 ABR
-Identificación topográfica del Archivo Central | bar: 2015 ABR to 2015 JUN
-Ubicación de las cajas nuevas transferencias documentales | bar: 2015 ABR to 2015 JUN
-Identificación topográfica transferencias documentales | bar: 2015 ABR to 2015 JUN
CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES
-Elaboración cronograma de transferencias documentales | bar: 2015 FEB; 2016 FEB; 2017 FEB; 2018 FEB
-Ajustes al cronograma de transferencias documentales por la coordinación administrativa | bar: 2015 FEB; 2016 FEB; 2017 FEB; 2018 FEB
-Aprobación cronograma de transferencias documentales por el comité institucional de desarrollo administrativo *sujeto aprobación Comité | bar: 2015 FEB; 2016 FEB; 2017 FEB; 2018 FEB
-Socialización cronograma de transferencias documentales | bar: 2015 MAR; 2016 MAR; 2017 MAR; 2018 MAR
-Recepción de transferencias documentales | bar: 2015 ABR to 2015 JUN; 2016 ABR to 2016 JUN; 2017 ABR to 2017 JUN; 2018 ABR to 2018 JUN
-Codificación de cajas y carpetas transferencia documental
TRASLADO DE CAJAS HOTEL-CAR - DEPOSITO 2
-Traslado de cajas que se encuentran en el Archivo Central al Hotel - CAR | bar: 2015 JUN to 2015 JUL
-Ubicación de cajas | bar: 2015 JUN to 2015 JUL
-Identificacion topografica del Archivo Central y Hotel de acuerdo a las estructuras organicas | bar: 2015 JUN to 2015 JUL
-Base de datos inventario documental *Pendiente | bar: 2015 AGO to 2015 SEP
BASE DATOS INVENTARIOS DOCUMENTALES
-Actualización base de datos -GESDOC documentación de 2015 hacia atrás | bar: 2015 SEP
VERIFICACIÓN, CORRECCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS INVENTARIOS DOCUMENTALES | bar: 2015 OCT to 2015 NOV
DIGITALIZACIÓN DE TRANSFERENCIAS
-Alistamiento de las series documentales según aplicación de las tabla de retención documental | bar: 2015 OCT to 2015 DIC; 2016 OCT to 2016 DIC; 2017 OCT to 2017 DIC; 2018 SEP to 2018 DIC
-Digitalización de documentos | bar: 2015 OCT to 2015 DIC; 2016 OCT to 2016 DIC; 2017 OCT to 2017 DIC; 2018 SEP to 2018 DIC
-Indexación de datos | bar: 2015 OCT to 2015 DIC; 2016 OCT to 2016 DIC; 2017 OCT to 2017 DIC; 2018 SEP to 2018 DIC
-Rearchivo de documentos | bar: 2015 OCT to 2015 DIC; 2016 OCT to 2016 DIC; 2017 OCT to 2017 DIC; 2018 SEP to 2018 DIC
ACTUALIZACIÓN PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL - CALIDAD
-Actualización de manuales y formatos | bar: 2015 SEP to 2015 NOV; 2016 SEP to 2016 NOV; 2017 SEP to 2017 NOV; 2018 SEP to 2018 NOV
-Actualización de procedimientos | bar: 2015 SEP to 2015 NOV; 2016 SEP to 2016 NOV; 2017 SEP to 2017 NOV; 2018 SEP to 2018 NOV
-Socialización | bar: 2015 SEP to 2015 NOV; 2016 SEP to 2016 NOV; 2017 SEP to 2017 NOV; 2018 SEP to 2018 NOV
-Auditorias internas y/o externas | bar: 2015 SEP to 2015 NOV; 2016 SEP to 2016 NOV; 2017 SEP to 2017 NOV; 2018 SEP to 2018 NOV
-Plan de mejoramiento proceso gestión documental | bar: 2015 SEP to 2015 NOV; 2016 SEP to 2016 NOV; 2017 SEP to 2017 NOV; 2018 SEP to 2018 NOV
INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS II (tablas de control de acceso, pinar, banco terminologico)
Diagnóstico integral de gestión documental
-Metodologia | bar: 2015 ENE to 2015 FEB
-Levantamiento de Información - archivos central y gestión - Procesos, Políticas y Procedimientos | bar: 2015 ENE to 2015 FEB
-Análisis de la Información recolectada | bar: 2015 ENE to 2015 FEB
-Formunación del documento - Diagnostico | bar: 2015 ENE to 2015 FEB
-Plan de mejoramiento proceso gestión documental | bar: 2015 ENE to 2015 FEB
-Publicación | bar: 2015 ENE to 2015 FEB
-Socialización | bar: 2015 FEB
Tablas de control de acceso para el establecimiento de categorías adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos
-Metodologia
-Levantamiento de Información - Dependencias | bar: 2016 FEB to 2016 SEP
-Análisis de la Información recolectada | bar: 2016 FEB to 2016 SEP
-Formunación del documento | bar: 2016 FEB to 2016 SEP
-Publicación | bar: 2016 FEB to 2016 SEP
-Socialización | bar: 2016 SEP
Plan Institucional de Archivos - PINAR
-Metodologia | bar: 2016 FEB to 2016 SEP
-Levantamiento de Información | bar: 2016 FEB to 2016 SEP
-Análisis de la Información recolectada | bar: 2016 FEB to 2016 SEP
-Formunación del documento | bar: 2016 FEB to 2016 SEP
-Publicación | bar: 2016 FEB to 2016 SEP
-Socialización | bar: 2016 SEP
Banco terminológico de tipos, series y sub-series documentales
-Metodologia | bar: 2015 JUN to 2015 AGO
-Levantamiento de Información - Dependencias | bar: 2015 JUN to 2015 AGO
-Análisis de la Información recolectada | bar: 2015 JUN to 2015 AGO
-Formunación del documento | bar: 2015 JUN to 2015 AGO
-Publicación | bar: 2015 JUN to 2015 AGO
-Socialización | bar: 2015 AGO
SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN | bar: 2015 SEP to 2015 NOV
-Metodologia | bar: 2015 SEP to 2015 NOV
-Levantamiento de Información | bar: 2015 SEP to 2015 NOV
-Análisis de la Información recolectada | bar: 2015 SEP to 2015 NOV
-Formunación del documento | bar: 2015 SEP to 2015 NOV
-Publicación | bar: 2015 SEP to 2015 NOV
-Actualización | bar: 2018 JUN to 2018 SEP
-Socialización | bar: 2015 NOV
SOFTWARE GESDOC
Fase actualización módulos (sujeto a las especificaciones y acompañamiento del GIT de Tics)
-Metodologia de trabajo *(Reglamento de acceso y definición de perfiles y permisos documentar). | bar: 2015 JUL to 2015 DIC
-Ajustes al plan de trabajo | bar: 2015 JUL to 2015 DIC; 2017 SEP to 2018 MAY
-Actualización del directorio activo de funcionarios y contratistas | bar: 2015 JUL to 2015 DIC; 2017 SEP to 2018 MAY
-Actualización módulo tablas de retención documental | bar: 2015 JUL to 2015 DIC; 2017 SEP to 2018 MAY
-Actualización módulo cuadros de clasificación documental | bar: 2015 JUL to 2015 DIC; 2017 SEP to 2018 MAY
-Verificación y actualización de las imágenes *Actividad permanente | bar: 2015 JUL to 2015 DIC; 2017 SEP to 2018 MAY
Fase II (sujeto a las especificaciones y acompañamiento del GIT de Tics)
-Metodologia de trabajo | bar: 2015 JUL to 2015 DIC
-Ajustes al plan de trabajo | bar: 2015 JUL to 2015 DIC
-Desarrollo módulos *sujeto a ampliación de las actividades | bar: 2015 JUL to 2015 DIC
-Inicio de prueba piloto | bar: 2015 JUL to 2015 DIC
-Elaboración de flujos documentales por procedimiento *acompañamiento por parte del GIT de planeación y desarrollo organizacional | bar: 2015 JUL to 2015 DIC
-Migración al software de las transferencias digitalizadas | bar: 2015 JUL to 2015 DIC
Fase III capacitaciones
-Capacitaciones por módulos | bar: 2015 AGO; 2015 OCT; 2015 DIC
-Seguimiento a la implementación
Fase IV
-Soporte técnico permanente por parte del GIT de Tics | bar: 2015 JUL to 2016 JUN
-Seguimiento | bar: 2015 JUL to 2016 JUN
-Transferencias digitales software Gesdoc | bar: 2015 JUL to 2016 JUN
-Plan de conservación digital a largo plazo *apoyo GIT de Tics | bar: 2015 JUL to 2016 JUN
PROGRAMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO
-Metodologia de trabajo | bar: 2018 ABR to 2018 OCT
-Levantamiento de Información | bar: 2018 ABR to 2018 OCT
-Análisis de la Información recolectada | bar: 2018 ABR to 2018 OCT
-Formunación del documento | bar: 2018 ABR to 2018 OCT
-Socialización | bar: 2018 ABR to 2018 OCT
-Implementación Programa de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo | bar: 2018 ABR to 2018 DIC
-Seguimiento Programa de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo | bar: 2016 AGO; 2016 DIC; 2017 ABR; 2017 AGO; 2017 DIC; 2018 ABR; 2018 AGO; 2018 DIC
PROGRAMA DE DOCUMENTOS VITALES O ESENCIALES
-Metodologia de trabajo
-Levantamiento de Información | bar: 2017 ENE to 2017 JUL
-Análisis de la Información recolectada | bar: 2017 ENE to 2017 JUL
-Formunación del Programa de Documentos Vitales o Esenciales | bar: 2017 ENE to 2017 JUL
-Socialización | bar: 2017 ENE to 2017 JUL
-Implementación Programa de Documentos Vitales o Esenciales | bar: 2017 ENE to 2017 JUL
-Seguimiento Programa de Documentos Vitales o Esenciales | bar: 2017 ABR; 2017 AGO; 2017 DIC; 2018 ABR; 2018 AGO; 2018 DIC
PROGRAMA DE DOCUMENTOS ESPECIALES
-Metodologia de trabajo | bar: 2017 MAY to 2017 DIC
-Levantamiento de Información | bar: 2017 MAY to 2017 DIC
-Análisis de la Información recolectada | bar: 2017 MAY to 2017 DIC
-Formunación del Programa de Documentos Especieles | bar: 2017 MAY to 2017 DIC
-Socialización | bar: 2017 MAY to 2017 DIC
-Implementación Programa de Documentos Especieles | bar: 2017 MAY to 2017 DIC
-Seguimiento Programa de Documentos Especieles | bar: 2017 DIC; 2018 FEB; 2018 JUN; 2018 OCT
PROGRAMA DE AUDITORIAS Y CONTROL
Evaluar la Gestión Documental de los procesos a fin de contribuir a la mejora continua | bar: 2015 AGO; 2016 AGO; 2017 AGO; 2018 AGO