## PA 2020
[5 empty] | PROCESO | [9 empty] | VERSIÓN: 01
[5 empty] | GESTIÓN ORGANIZACIONAL | [9 empty] | CÓDIGO: GO-DI-034
[5 empty] | DOCUMENTO INTERNO | [9 empty] | Pagina 1 de 1
Plan de Trabajo Anual SGA-2020
[5 empty] | 2020 |  |  |  |  | EJECUTADO | EN DESARROLLO | EN GESTIÓN | APLAZADO | CANCELADO
[10 empty] | ENERO |  |  | FEBRERO |  |  | MARZO |  |  | ABRIL |  |  | MAYO |  |  | JUNIO |  |  | 1er Semestre |  |  | JULIO |  |  | AGOSTO |  |  | SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE |  |  | NOVIEMBRE |  |  | DICIEMBRE |  |  | 2do Semestre
Programa | Actividad | Sub actividad | Objetivo/ Meta | Periodicidad de medición | Indicador | Tipo de indicador | Responsable | Fecha Inicial Planificada | Fecha Final Planificada | P | E | R | P | E | R | P | E | R | P | E | R | P | E | R | P | E | R | P | E | R | P | E | R | P | E | R | P | E | R | P | E | R | P | E | R | P | E | R | P | E | R | Denominador | INDICADOR DE CUMPLIMIENTO | Avances | Logros | Resultados | Observaciones
Uso eficiente del agua | Promover el uso eficiente del recurso hídrico | Desarrollar jornadas de abordaje para promover el fortalecimiento de una cultura ambiental centrada en el uso responsable del recurso hídrico, energía, consumo sostenible, movilidad urbana y residuos a través de conductas de autorregulación | Capacitar 150 personas en el año | Semestral | (No de asistentes a las jornadas de capacitación/No de asistentes esperados)*100 | Cobertura | Líder PIGA | Enero de 2020 Julio de 2020 | Junio de 2020 Diciembre de 2020 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 30 | 32 | 106.7% | 20 | 22 | 110% | 0 | 0 | 0% | 60 | 94 | 156.7% | 110 | 148 | 134.5% | 10 | 4 | 40% | 0 | 0 | 0% | 20 |  | 0% | 10 |  | 0% |  |  | #DIV/0! | 0 |  | 0% | 40 | 4 | 10% | 150 | 101.3% | Se realizan capacitaciones en marzo, abril, junio y julio en los temas correspondientes a los programas del SGA | Se realiza articulación con Aguas de Bogotá, Secretaria Distrital de Ambiente, Ecobot y COPRAT para la realización de las capacitaciones |  |  | 1 | Anual
Uso eficiente del agua | Realizar seguimiento al consumo de agua de la entidad | Hacer seguimiento a consumo de agua en sede administrativa, mediante toma de lecturas mensuales de contadores de agua y actualización del registro en la matriz de control ambiental | Consumo mensual no mayor al 20 % del promedio del consumo de la vigencia anterior | Mensual | (m3 consumo actual - (m3 consumido promedio *20%)) / (m3 consumido promedio *20%)*100 | Gestión | Líder PIGA | Marzo de 2020 | Diciembre de 2020 | 150 | 167 | -7.222% | 150 | 163 | -9.444% | 150 | 154.7 | -14.06% | 150 | 38.4 | -78.67% | 150 | 41 | -77.22% | 150 | 36 | -80% | N/A | N/A | N/A | 150 | 52 | -71.11% | 150 |  | -100% | 150 |  | -100% | 150 |  | -100% | 150 |  | -100% | 150 |  | -100% | N/A | N/A | N/A | 150 | -69.81% |  |  |  |  | 2 | Semestral | Uso eficiente del agua
Uso eficiente del agua | Realizar seguimiento al consumo de agua de la entidad | Hacer seguimiento a consumo de agua en Car, mediante toma de lecturas mensuales de contadores de agua y actualización del registro en la matriz de control ambiental | Consumo mensual no mayor al 20 % del promedio del consumo de la vigencia anterior | Mensual | (m3 consumo actual - (m3 consumido promedio *20%)) / (m3 consumido promedio *20%)*100 | Gestión | Líder PIGA | Marzo de 2020 | Diciembre de 2020 | 1200 | 800 | -44.44% | 1200 | 2158 | 49.86% | 1200 | 2102 | 45.97% | 1200 | 640.8 | -55.5% | 1200 | 887 | -38.4% | 1200 | 263 | -81.74% | N/A | N/A | N/A | 1200 | 707 | -50.9% | 1200 |  | -100% | 1200 |  | -100% | 1200 |  | -100% | 1200 |  | -100% | 1200 |  | -100% | N/A | N/A | N/A | 1200 | -56.26%
Uso eficiente la energía | Realizar seguimiento al consumo de energía de la entidad | Hacer seguimiento a consumo de energía en la sede administrativa, mediante toma de lecturas mensuales de contadores de energía y realizar actualización del registro en la matriz de control ambiental | Consumo mensual no mayor al 30 % del promedio del consumo de la vigencia anterior | Mensual | (Kw/h consumo actual - (Kw/h consumido promedio *30%))/ (Kw/h consumido promedio *30% )*100 | Gestión | Líder Piga | Febrero de 2020 | Diciembre de 2020 | 25860 | 24262.08 | -27.83% | 25860 | 22754.96 | -26.67% | 25860 | 19900.12 | -35.87% | 25860 | 18395 | -40.72% | 25860 | 16201.48 | -47.79% | 25860 | 15734.64 | -49.3% | N/A | N/A | N/A | 25860 | 21044.56 | -32.18% | 25860 |  | -100% | 25860 |  | -100% | 25860 |  | -100% | 25860 |  | -100% | 25860 |  | -100% | N/A | N/A | N/A | 25860 | -62.86%
Uso eficiente la energía | Realizar seguimiento al consumo de energía de la entidad | Hacer seguimiento a consumo de energía en el Car, mediante toma de lecturas mensuales de contadores de energía y realizar actualización del registro en la matriz de control ambiental | Consumo mensual no mayor al 30 % del promedio del consumo de la vigencia anterior | Mensual | (Kw/h consumo actual - (Kw/h consumido promedio *30%))/ (Kw/h consumido promedio *30% ) *100 | Gestión | Líder Piga | Enero de 2020 | Junio de 2020 | 34468 | 28512 | -36.37% | 34468 | 32820 | -26.75% | 34468 | 28111 | -37.26% | 34468 | 20765 | -53.66% | 34468 | 17327 | -61.33% | 34468 | 16464 | -63.26% | N/A | N/A | N/A | 34468 | 20578 | -54.08% | 34468 |  | -100% | 34468 |  | -100% | 34468 |  | -100% | 34468 |  | -100% | 34468 |  | -100% | N/A | N/A | N/A | 34468 | -66.84% | [5 empty] | Semanal
Consumo Sostenible | Realizar seguimiento al consumo de gas de la entidad | Hacer seguimiento a consumo de gas en el Car, mediante toma de lecturas mensuales de contadores de gas y realizar actualización del registro en la matriz de control ambiental | Consumo mensual no mayor al 20% | Mensual | (m3 consumo actual - (m3 consumido promedio *20%)) / (m3 consumido promedio *20% ) *100 | Gestión | Líder Piga | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 660 | 90.29 | -88.6% | 660 | 3985 | 403.2% | 660 | 1825.89 | 130.5% | 660 | 2.372 | -99.7% | 660 | 3.575 | -99.55% | 660 | 1.88 | -99.76% | N/A | N/A | N/A | 660 | 1.72 | -99.78% | 660 | 0 | -100% | 660 | 0 | -100% | 660 | 0 | -100% | 660 | 0 | -100% | 660 | 0 | -100% | N/A | N/A | N/A | 660 | -37.81%
Gestión integral de residuos sólidos | Realizar seguimiento al manejo integral de residuos solidos | Disponer los residuos aprovechables de la entidad con la organización de recicladores avalada por la UAESP | Disposición del 100% de los residuos generados con potencial de aprovechamiento | Mensual | (Kg de residuos aprovechables dispuestos/Kg de residuos aprovechables generados)*100 | Gestión | Líder PIGA | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 1620 | 1620 | 100% | 1376 | 1376 | 100% | 514 | 514 | 100% | 0 | 0 | 0% | 175 | 175 | 100% | 646 | 646 | 100% | N/A | N/A | N/A |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | N/A | N/A | N/A | 4331 | 100% | Se realiza recolección de residuos aprovechables con la organización de recicladores COPRAT (evidencia actas de recolección)
Gestión integral de residuos sólidos | Realizar seguimiento al manejo integral de residuos solidos | Disponer los residuos peligrosos generados en las sedes de la entidad con empresas autorizadas por la autoridad ambiental | Disposición del 100% de los residuos peligrosos generados de manera segura | Anual | (Kg de residuos peligrosos dispuestos/Kg de residuos peligrosos generados)*100 | Gestión | Líder PIGA | Enero de 2020 | Diciembre de 2020 | 315 | 15 | 4.762% | 130 | 82 | 63.08% | 6 | 2 | 33.33% | 19 | 0 | 0% | 7 | 0 | 0% | 79 | 457 | 578.5% | N/A | N/A | N/A |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | N/A | N/A | N/A | 556 | 100% | los residuos peligrosos se disponen con Ecocapital y ambiente y soluciones S.A.S
Prácticas sostenibles de movilidad urbana | Promover practicas sostenibles en movilidad urbana | Promover el uso de la bicicleta, como medio de transporte alternativo para asistir al trabajo | 25 personas que hacen uso de la bicicleta como medio de transporte | Anual | (No de personas que hacen uso de la biciclceta/No de personas programadas)*100 | Cobertura | Líder PIGA | Junio de 2020 | Diciembre de 2020 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | N/A | N/A | N/A | 3 |  | 0% | 3 |  | 0% | 4 |  | 0% | 6 |  | 0% | 5 |  | 0% | 4 |  | 0% | N/A | N/A | N/A | 25 | 0% |  |  |  | Se invita a contratistas y funcionarios a participar en el conversatorio en el dia de la bicicleta
Note on R9: Diana Paola Granados: 05/03/2020 11/03/2020
Note on U9: Diana Paola Granados: 20/04/2020 30/04/2020
Note on AA9: Diana Paola Granados: 10/06/2020 17/06/2020 25/06/2020 26/06/2020
Note on AG9: Diana Paola Granados: 17/07/2020

## Hoja1
Programa | Periodicidad | Tipo de indicador
Uso eficiente del agua | Anual | Cobertura
Uso eficiente la energía | Semestral | Gestión
Consumo Sostenible | Mensual
Gestión integral de residuos sólidos
Prácticas sostenibles de movilidad urbana