## Slide 2
INFORME DE SEGUIMIENTO A PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE 2023 OAP

## Slide 3
INTRODUCCIÓN
Dando cumplimiento a las funciones de seguimiento asignadas a la Oficina Asesora de Planeación - OAP, así como a la Resolución 2359 de , a continuación, se relacionan los avances en la gestión realizados al Plan de Acción para el Cuarto Trimestre de la vigencia 2023.
Seguimiento a Plan de Acción Institucional
El seguimiento al Plan de Acción se realiza partiendo del reporte de las áreas a través de la herramienta en línea denominada SISEG – Sistema de Información de la Secretaria General-, mediante el cual se realiza tanto el reporte de los responsables de cada una de las dependencias del Ministerio, como su evaluación por parte de la OAP. Para este seguimiento, se tomó la información reportada al corte del 31 de Diciembre de 2023.
Es de resaltar que para este tercer trimestre los avances ya son significativos, puesto que algunas áreas han desarrollado algunas de las actividades planeadas, se evidencio un porcentaje (%) de cumplimiento en algunas de las actividades. Se recomienda que para el próximo trimestre las áreas desarrollen las actividades para dar cumplimiento a los objetivos y metas propuestos de manera oportuna.
Para este informe, la Oficina Asesora de Planeación a través del GIT de Seguimiento, consolidó los indicadores de cada uno de los planes desagregados por dirección técnica y Oficinas asesoras presenta en este documento los principales avances reportados. Se estableció una escala de colores como indicador, para identificar el % de avance y el grado cumplimiento de las metas establecidas en los diferentes planes. Este nivel de cumplimiento se constituye en 4 escalas, como se observa en la siguiente gráfica:
El indicador de colores o semáforo, permite identificar las metas o valores que se encuentran rezagados o cercanos a una zona de peligro, pero también muestra sí se ha alcanzado el resultado deseado.
Nota 1: Resolución 2359 de 2019: “Por la cual se establecen los Grupos Internos de Trabajo del Ministerio del Deporte y se asignan sus funciones” y se crea el GIT de Seguimiento.

## Slide 4
Seguimiento Plan de Acción Institucional PAI

## Slide 5
El Plan de Acción Institucional-PAI es un instrumento de programación anual de las metas de la Entidad, que prioriza las iniciativas más importantes de cada una de las áreas del Ministerio para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos para cada vigencia, articulando sus procesos con los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo-PND.
Frecuencia Reporte y Seguimiento
El reporte y la medición de estos indicadores, se realiza a través de la herramienta SISEG.
Mensualmente cada área reporta el avance de los indicadores a su cargo.
El seguimiento se realiza por parte del GIT de Seguimiento, de manera mensual con medición y emisión de informe con periodicidad trimestral.
El objetivo del seguimiento es identificar el avance de las metas establecidas trimestralmente, a fin de determinar si se requiere realizar ajustes a las actividades para cumplir con los objetivos y metas avances necesarios y/o modificaciones para poder lograr los objetivos trazados por la Entidad para la presente vigencia
Metodología y Contenido:
El informe de seguimiento contiene:
Total de indicadores reportados por cada dependencia en el trimestre informado.
El grado de avance reportado representa el % de avance del PAI, calculado con el promedio de las mediciones mensuales de los indicadores reportados en la plataforma SISEG por los enlaces o responsables de cargar dicha medición.
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE

## Slide 6
De acuerdo con el Plan de Acción versión 4, para la vigencia 2023, el Ministerio del Deporte formuló 25 planes de los cuales 5 son de Funcionamiento y 20 de Inversión, con 117 indicadores activos en total.
El seguimiento realizado presenta la información reportada en el aplicativo SISEG al corte del 30 de Diciembre de 2023, con relación al Plan de Acción publicado en la página web de la entidad.
DIRECCIÓN TÉCNICA / ÁREAS | Nº INDICADORES POR PLAN DE ACCIÓN | Nº INDICADORES REPORTADOS POR PLAN DE ACCIÓN
Secretaría General | 34 | 27
Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | 27 | 26
Dirección de Fomento y Desarrollo | 11 | 4
Despacho de la Ministra | 6 | 6
Despacho del viceministerio | 1 | 0
Oficina Asesora Jurídica | 4 | 4
Oficina Control Interno | 3 | 3
Oficina Control Interno Disciplinario | 3 | 3
Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte | 8 | 8
Oficina Asesora de Planeación | 13 | 12
Iinspección Vigilancia y Control | 7 | 7
Total general | 117 | 100
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE

## Slide 7
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE
DESPACHO MINISTRA
Para el Cuarto Trimestre, las dependencias adscritas al Despacho del Ministro llegaron al 139 % del promedio de avance real de los planes de acción. En la siguiente diapositiva se muestra el detalle por cada dependencia.
Los 3 planes de acción del Despacho de la Ministra, están distribuidos así:
Área / GIT | Plan de Acción | % de avance
G.I.T. Comunicaciones | Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional | 145%
G.I.T. Organización Nacional Antidopaje | Apoyo al programa de control dopaje nacional | 173%
Oficina Cooperación Internacional | Asistencia a la cooperación internacional del sector a nivel nacional. | 100%
 | Promedio Total general | 139 %
139%
% de Avance

## Slide 8
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE
DESPACHO MINISTRA
Indicador | Meta 2023 | Avance Cuantitativo | Promedio 145 %
G.I.T. Comunicaciones | Campañas De Comunicación | 100,00 | 105 | 105%
 | Réplicas Por Notas | 100,00 | 184 | 184%
Indicador | Meta 2023 | Avance Cuantitativo | Promedio 100%
G.I.T. Organización Nacional Antidopaje | Porcentaje De Muestras De Control Dopaje Realizadas | 100,00 | 186 | 186%
 | Porcentaje De Personas Capacitadas En Actividades De Educación Y Prevención En Materia Antidopaje Realizadas | 100,00 | 160 | 160%
Indicador | Meta 2023 | Avance Cuantitativo | Promedio 173%
Oficina Cooperación Internacional | Porcentaje de actividades enmarcadas en las concertación y firma de Herramientas de Cooperación Internacional para cumplimiento de compromisos de gobierno efectivamente realizadas | 100,00 | 100 | 100%
 | Porcentaje de eventos de carácter nacional e internacional efectivamente realizados | 100,00 | 100 | 100%

## Slide 9
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE
DESPACHO MINISTRA
Para el IV trimestre de 2023, se destaca lo siguiente:
El 04 de diciembre, tuvo lugar la Asamblea Ordinaria del Consejo Suramericano del Deporte-CONSUDE, en el marco de la cual participaron los 12 países miembros de esta organización intergubernamental.
Dando cumplimiento a los compromisos del Gabinete Binacional Colombia-Ecuador bajo el Plan de Acción de Tulcán e implementado el Calendario de Cooperación Deportiva suscrito el pasado mes de mayo entre el Ministerio de Deporte de la República de Ecuador y el Ministerio del Deporte de la República de Colombia. Se realizó del 1 al 2 de diciembre el Encuentro Binacional: Muévete mi Tumaco en el municipio fronterizo de Tumaco – Nariño.
Se lograron tres nuevos acuerdos de cooperación internacional firmaron Colombia, a través del Ministerio del Deporte, en el marco de la Cumbre Americana del Deporte. Entre las áreas de cooperación establecidas están: deporte para el desarrollo, inspección, vigilancia y control, fisioterapia y preparación física, ciencias del deporte, deporte de alto rendimiento e intercambios deportivos.
Se logro el Cubrimiento de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, que incluyó producción de piezas para redes, productos audiovisuales, notas de prensa diarias y de resumen, informe ejecutivo para la ministra y acompañamiento a la jefe de cartera a distintas actividades en la capital chilena.
Se logro la inclusión, equidad, sostenibilidad ambiental e impacto social, factores que determinan la organización de los eventos multideportivos que hacen historia en América. Así quedó consignado luego de la presentación de experiencias de países como Chile, Puerto Rico, Ecuador, Venezuela, Colombia y Estados Unidos, así como de organismos como UNESCO, WADA y ACES América, en el marco de la Asamblea General del Consejo Americano del Deporte (CADE), realizada en Colombia.
La Organización Nacional Antidopaje del Ministerio del Deporte formulo el plan de educación y prevención para la vigencia 2023 donde se realizaron diferentes actividades enfocadas al cumplimiento de los objetivos pedagógicos propuestos.
En la Vigencia 2023 se realizaron 49 actividades de educación y prevención en las cuales participaron 5990 personas incluyendo las acciones realizadas en el marco de los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales que tuvieron lugar en el Eje Cafetero.

## Slide 10
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE
OFICINAS ASESORAS
Para el IV trimestre de 2023, las oficinas asesoras avanzaron en promedio el 78 % en su plan de acción.
​
78 %
% de Avance Real

## Slide 11
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE
OFICINAS ASESORAS
Área / GIT | Plan de Acción | % de avance
Oficina de Control Interno | Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional | 92%
Oficina Asesora Jurídica | Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional | 46%
Oficina de Control Interno Disciplinario | Oficina de Control Interno Disciplinario | 97%
 | Promedio Total general | 78%
Para el Cuarto Trimestre, las dependencias adscritas al Despacho del viceministro llegaron al 78% del promedio de avance real de los planes de acción. En la siguiente diapositiva se muestra el detalle por cada dependencia.

## Slide 12
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE
OFICINAS ASESORAS
Oficina de Control Interno | Cumplimiento en la Ejecución de Auditorías Internas de Gestión | 100,00 | 79 | 79%
 | Cumplimiento Rol De Enfoque Hacia La Prevención. | 100,00 | 100 | 100%
 | Cumplimiento en la Ejecución de los seguimientos normativos. | 100,00 | 96 | 96%
Oficina de Control Interno Disciplinario | Número de referencias disciplinarias para la prevención y corrección sobre la comisión de conductas | 12,00 | 12 | 100%
 | Porcentaje de jornadas de actualización normativa en Derecho Disciplinario que se realicen | 100,00 | 100 | 100%
 | Porcentaje de quejas evaluadas oportunamente | 95,00 | 90 | 90%
Indicador | Meta 2023 | Avance Cuantitativo | Promedio 92 %
Indicador | Meta 2023 | Avance Cuantitativo | Promedio 96 %

## Slide 13
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE
OFICINAS ASESORAS
Indicador | Meta 2023 | Avance Cuantitativo | Promedio 46 %
Oficina Asesora de Jurídica | Número De Proyectos Decreto Ley Revisados Y Publicados En Sucop | 7,00 | 0 | 0%
 | Porcentaje De Actas De Cierre De Los Contratos De Prestación De Servicios Y De Apoyo A La Gestión Realizadas | 100,00 | 11 | 11%
 | Porcentaje De Éxito Procesal | 90,00 | 73 | 73%
 | Porcentaje De Oportunidad En Contestación De Acciones De Tutela | 100,00 | 100 | 100%

## Slide 14
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE
OFICINAS ASESORAS
De conformidad con los cinco (5) componentes del Sistema de Control Interno, se realizó por parte de la OCI verificación de información que es previamente solicitada y suministrada por los procesos. Para la evaluación, se tienen en cuenta los lineamientos emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública a través de la herramienta dispuesta para la Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno que comprende 81 requerimientos
La Oficina de Control Interno, con el propósito de promover los principios constitucionales del autocontrol, autorregulación y autogestión, realizo cuatro tareas para lograr su apropiación: Píldoras de Control Interno, Seguimiento a Planes de Mejora derivados de hallazgos de la Contraloría General de la República –CGR, Monitoreo a Planes de Mejoramiento derivados de los hallazgos y observaciones, que ha identificado la OCI, producto Auditorías Internas y Seguimientos Normativos y Seguimientos especiales de carácter preventivo.
Para el año 2023, la Oficina Asesora Jurídica emitió un total de cincuenta y nueve (59) conceptos jurídicos sobre aspectos de su competencia, los cuales fueron requeridos en virtud de solicitudes internos y/o externas.
Se recibieron un total de doscientas once (211) tutelas en el año 2023, a las cuales se les brindaro respuesta bajo los lineamientos jurídicos establecidos por la entidad y así mismo dentro de los términos judiciales concedidos
Se recibieron ciento veinticinco (125) derechos de petición y/o consulta, a los que la Oficina Asesora Jurídica emitió respuesta oportuna.
El equipo de defensa judicial gestionó en el año 2023, ochenta y nueve (89) actuaciones judiciales.
Durante la vigencia 2023, la Oficina de Control Interno Disciplinario del Ministerio del Deporte dio impulso procesal a las quejas, informes de servidores públicos y remisiones por competencia que se presentaron contra servidores o exservidores públicos de la entidad
Para la vigencia 2023 se programó la realización de diez (10) jornadas académicas de actualización normativa en asuntos relacionados con el derecho disciplinario, dirigidas a los funcionarios y contratistas de prestación de servicios del Ministerio del Deporte.
se implementó el uso de las herramientas institucionales como GESDOC, SharePoint y buzón de la OCID con el fin de garantizar que la información disciplinaria institucional permanezca en los repositorios creados por el Ministerio del Deporte

## Slide 15
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
La Oficina Asesora de Planeación - OAP da cuenta del plan de acción “Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional – OAP”, donde se miden a través de doce (12) indicadores.
Se avanza en la gestión de seguimiento a los planes institucionales y las metas establecidas por cada una de las áreas, logrando un avance en el plan de acción de 93% por parte de la OAP.
93%
% de Avance Real

## Slide 16
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE
Oficina Asesora De Planeación
Área / GIT | PLAN DE ACCIÓN | % Promedio de avance
Equipo de trabajo de Gestión del Conocimiento e Innovación. | Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional | 101%
Equipo de trabajo de Seguimiento | Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional | 82%
Equipo de trabajo de Planeación y Gestión. | Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional | 97%
Total general |  | 93%

## Slide 17
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE
Oficina Asesora De Planeación
Equipo de trabajo de Gestión del Conocimiento e Innovación | Porcentaje de Avance del proceso de creación del repositorio de información | 100,00 | 100 | 100%
 | Porcentaje de lineamientos publicados en Isolución | 100,00 | 101 | 101%
Equipo de trabajo de Seguimiento | Porcentaje de avance en el diseño y evaluación de la metodología | 100,00 | 100 | 100.00%
 | Porcentaje de avance en la elaboración de documento de identificación y definición del enfoque diferencial para el Ministerio. | 100,00 | 100 | 100.00%
 | Porcentaje de informes de seguimiento realizados | 100,00 | 42 | 42%
Equipo de trabajo de Planeación y Gestión | Anteproyecto 2024 | 100,00 | 100 | 100%
 | Marco de Gasto de Mediano Plazo | 100,00 | 100 | 100%
 | Porcentaje de actividades efectivamente realizadas para la implementación de las políticas | 100,00 | 96 | 96%
 | Porcentaje dé cumplimiento del plan anticorrupción y atención al ciudadano | 100,00 | 88 | 88%
 | Porcentaje de Proyectos de inversión actualizados a Decreto de liquidación | 100,00 | 100 | 100%
Indicador | Meta 2023 | Avance Cuantitativo | Promedio 101 %
Indicador | Meta 2023 | Avance Cuantitativo | Promedio 82 %
Indicador | Meta 2023 | Avance Cuantitativo | Promedio 97 %

## Slide 18
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
Se creo el repositorio institucional, que contiene los proyectos de investigación, desarrollo e innovación productos de convenios y procesos de cooperación que aporten a la generación del conocimiento.
Se diligencio y Resultados FURAG 2022 – Frente al avance de las dos políticas a cargo.
Durante esta vigencia finalizó el proceso de formulación y adopción Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 “Colombia Potencia Mundial de la Vida”. Desde el Ministerio del Deporte en coordinación con el Departamento Nacional de Planeación se definieron las líneas estrategias en las bases del plan, así como los indicadores y los proyectos de inversión regionales incluidos en el Plan Plurianual de Inversión (PPI), trazando así, la ruta de la política pública del deporte, la recreación y la actividad física en Colombia hasta el año 2026.
Desde el Ministerio de Deporte, se acordaron 5 compromisos con comunidades indígenas (3 con MPC y 2 con Mesa Regional Amazónica), 2 con comunidades NARP y 2 con el pueblo Rom.
El Grupo Interno de Trabajo de Planeación y Gestión de la Oficina Asesora de Planeación, lideró la formulación del Plan Estratégico Sectorial 2023 – 2026, en coordinación con el Viceministerio, las Direcciones Técnicas y la Secretaría General de la entidad.
Durante este periodo y cierre de vigencia, la Oficina Asesora de Planeación como líder de la Política de Administración del riesgo de la entidad y en su rol de segunda línea, realiza de manera cuatrimestral el monitoreo y seguimientos a los mapas de riesgos; gestión, corrupción y Seguridad de la información, guardando concordancia con los lineamientos de la Política de Administración del riesgo-ministerio del deporte y la Ley 1474 de 201 para los riesgos de corrupción.

## Slide 19
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE
DESPACHO VICEMINISTERIO
Área / GIT | Plan de Acción | % de avance
Despacho del Viceministro | Desarrollo de políticas públicas e investigación sectorial a nivel nacional | 89%
 | Promedio Total general | 89%
% de Avance Real
89 %

## Slide 20
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE
DESPACHO VICEMINISTERIO
Despacho del Viceministro del Deporte | Numero de asesorías técnicas en líneas de política pública realizadas | 100,00 | 78 | 78%
 | Número de documentos para el diseño de la política pública del sector. | 100,00 | 100 | 100%
Indicador | Meta 2023 | Avance Cuantitativo | Promedio 89 %

## Slide 21
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE
DESPACHO VICEMINISTERIO
Se llevaron a cabo mesas técnicas, socializaciones del protocolo y ruta morada: En materia de Política Pública de Género ha avanzado significativamente en la implementación de estrategias y acciones enmarcadas en el ámbito de género, contribuyendo a la construcción de entornos deportivos más inclusivos y equitativos en Colombia.
Durante el 2023 se firmó el convenio COA-955-2023 entre el ministerio del Deporte y las Autoridades Indígenas de Colombia por la Pacha Mama – AICO cuyo objeto es Brindar acompañamiento técnico para el fortalecimiento de la Comisión Nacional para las Prácticas Ancestrales para la Armonía y el Equilibrio -CONPAE, la cual tiene como objeto la interlocución y articulación de los mecanismos para la implementación, evaluación y seguimiento de los lineamientos Política Pública con enfoque étnico diferencial, según la Resolución 1602 de 2018 por Trescientos Veintidós Millones Setecientos Mil Pesos Moneda Corriente ($ 322.700.000 M/CTE).
NARP: Con los integrantes de la mesa consultiva de la comisión segunda se acordó durante el 2023 asignar una partida presupuestal de 4.000 millones de pesos para el diseño de ruta de política pública con la comunidad Negra, Afrodescendiente, Raizal y Palenque del país que impacte toda su comunidad además de los 121 municipios priorizados a partir del 2024.

## Slide 22
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE
Dirección de Inspección, Vigilancia y Control
Para el IV trimestre la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control presentó un avance del 107% para las actividades e indicadores formulados en el plan de acción “Apoyo a la inspección, vigilancia y control a nivel nacional”.
Dirección de Inspección, Vigilancia y Control | Número Lineamientos técnicos y documentos de regulación expedidos por el Ministerio del Deporte para la implementación del Decreto 1622 de 2022 sobre el Sistema de Validación Nacional de ingreso a los estadios | 1,00 | 1 | 100%
 | Números Actos Administrativos emitidos en la Dirección | 450.00 | 522 | 116%
 | Porcentaje de organismos deportivos del SND con reconocimiento deportivo vigente.​ | 70 | 75 | 75%
 | Porcentaje de Espacios departamentales de capacitación en programas de capacitación para temas legales, Contables y Administrativos. | 100,00 | 148 | 148%
 | Porcentaje de Cierres de contratos | 100,00 | 100 | 100%
 | Auditorías de Inspección a los organismos deportivos realizadas en la vigencia. | 20 | 32 | 112%
 | Porcentaje de Documentos Técnicos del Sistema de Información realizados | 100,00 | 100 | 100%
Indicador | Meta 2023 | Avance Cuantitativo | Promedio 107 %

## Slide 23
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE
Dirección de Inspección, Vigilancia y Control
A corte del 31 de Diciembre, el panorama de los organismos deportivos respecto del reconocimientos deportivos se evidencio así: Total de organismos deportivos:1184 Total de reconocimiento deportivo vigente: 914
A corte de diciembre de 2023, se cuento con 75 Federaciones Deportivas Nacionales, de las cuales sesenta (70) cuentan con el Reconocimiento Deportivo Vigente, mientras que las restantes cinco (5) lo tienen vencido.
De la proyección de hacer presencia en los 33 departamentos (incluyendo Bogotá D.C) se completó un 97% (32 de estos). Cabe resaltar que solo faltó el departamento de Vaupés, al cual se les envió comunicaciones y no tuvieron la disposición para efectuar la actividad en territorio.
En lo transcurrido del año se fortaleció el acompañamiento a las ligas y federaciones deportivas, obteniendo el resultado de 520 reuniones.
Estado de Ligas Deportivas Departamentales:
La apropiación vigente para el año 2023
de la Dirección de Inspección, Vigilancia y Control fue de: $6.000.000.000.
ESTADO | No de LIGAS
VIGENTES | 804 (76%)
VENCIDAS | 254 (24%)
TOTAL | 1058 (100%)
FECHA | LIGAS CON VIGENCIA
Enero 2023 | 722
Diciembre 2023 | 804
RUBRO Y ACTIVIDADES | APROBACIÓN VIGENCIA
C-4302-1604-23-0-4302009-02 | $800.000.000
Apoyar el proceso para la gestión de inspección, vigilancia y control al sistema | $550.000.000
Liderar los temas de seguridad, comodidad y convivencia en el futbol | $250.000.000
C-4302-1604-23-0-4302075-02 | $1.300.000.000
Brindar un amplio escenario de conceptualización a los integrantes del SND | $1.300.000.000
C-4302-1604-23-0-4302076-02 | $3.900.000.000
Desarrollar actividades de advertencia, prevención y orientación encaminadas | $1.300.000.000
Efectuar requerimientos de información, averiguaciones preliminares, | $1.300.000.000
Practicar visitas administrativas y O auditorías a los organismos deportivos | $1.300.000.000
Total general | $6.000.000.000

## Slide 24
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE
Dirección de Recursos y Herramientas del SND
Para el IV trimestre la Dirección de Recursos y Herramientas del SND, presentó un promedio de 99% en el avance de sus tres (3) planes de acción formulados.
Área / GIT | PLAN DE ACCIÓN | % Promedio de avance
G.I.T. Infraestructura | → Apoyo a la infraestructura deportiva, recreativa y de la actividad física a nivel nacional-dirección de recursos y herramientas del SND → Apoyo a la Infraestructura de Alta Competencia a Nivel Nacional | 57%
G.I.T. Laboratorio Control de Dopaje | → Desarrollo al laboratorio del control al dopaje nacional | 0.0%
G.I.T. CAR | → Apoyo a la Infraestructura de Alta Competencia a Nivel Nacional | 242%
 | Promedio Total general | 99%
99%
% de Avance Real

## Slide 25
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE
Dirección de Recursos y Herramientas del SND
G.I.T. Infraestructura | Porcentaje Cumplimiento de adecuaciones, mantenimientos y/o dotaciones ejecutado. | 60,00 | 1 | 1%
 | Porcentaje de Mesas de trabajo con entes territoriales realizadas. | 100,00 | 75 | 75%
 | Porcentaje de implementación de la Herramienta geográfica implementada | 80,00 | 73 | 92%
 | Porcentaje de Proyectos con conceptos técnicos | 100,00 | 71 | 71%
 | Porcentaje del presupuesto efectivamente comprometido | 100,00 | 43 | 43%
 | Porcentaje del presupuesto efectivamente comprometido de Recreativa | 50,00 | 30 | 61%
Indicador | Meta 2023 | Avance Cuantitativo | Promedio 57%

## Slide 26
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE
Dirección de Recursos y Herramientas del SND
G.I.T. Centro de Alto Rendimiento - CAR | Número de usuarios atendidos en el CAR | 80.000 | 193918 | 242%
G.I.T. Laboratorio Control de Dopaje | Porcentaje del presupuesto efectivamente comprometido | 70,00 | 0,00 | 0,00%
Indicador | Meta 2023 | Avance Cuantitativo | Promedio 242 %
Indicador | Meta 2023 | Avance Cuantitativo | Promedio 0,0%

## Slide 27
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE
Dirección de Recursos y Herramientas del SND
Se resalto la generación de 17 conceptos técnicos que permitieron la celebración de convenios interadministrativos con 17 municipios de 8 departamentos que ascienden a más de 79 mil 818 millones de pesos.
Se avanzo en la construcción de la Guía Técnica de presentación de proyectos, la cual busca disminuir el número de proyectos que llegan mal presentados, con deficiencias en formulación y estructuración
La Dirección de Recursos y Herramientas durante el 2023 dirigió recursos a (29) departamentos del país con un comprometido por valor de $168.984 millones; de los cuales $20,957 millones siendo el 12,4% se invirtieron para Construcción de Paz en (79) municipios PDET, $4.465 millones siendo el 2,6% se invirtieron para Enfoque Diferencial con comunidades indígenas en (2) departamentos, el restante se cofinanciaron proyectos de infraestructura deportiva a nivel nacional.
En materia de infraestructura deportiva, el Eje Cafetero (Manizales, Armenia y Pereira), en el marco del desarrollo de los XXII Juegos Deportivos Nacionales y VI Juegos Deportivos Paranacionales 2023, se invirtieron $73.844 millones que atendió a 7.889 atletas en Juegos Nacionales y a 2.824 atletas en Juegos Paranacionales e impactó y benefició a 3.320.222 personas de las diferentes poblaciones.
(15) municipios se beneficiaron con recursos por $75.711 para ejecutar proyectos de infraestructura deportiva aportando en el tejido social y el mejoramiento de la calidad de vida de 697.764 habitantes.
(2) convenios se suscribieron por valor de $4.465 millones que aporta en el cumplimiento de compromisos indígenas con la Comisión Nacional de Prácticas Ancestrales CONPAE de la MPC, beneficiando a 4.413 personas.

## Slide 28
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE
Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo
Para dar cumplimiento a las funciones establecidas en la dirección de Posicionamiento y Liderazgo, se formularon dos (2) planes de acción en los que participan los seis( 6) GIT adscritos.
Área / GIT | PLAN DE ACCIÓN | Promedio de avance
G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos | Apoyo en el desarrollo de juegos y eventos deportivos de rendimiento y alto rendimiento en Colombia | 74%
G.I.T. Centro de Ciencias del Deporte - CCD | Desarrollo del deporte Olímpico, Paralímpico y nivel mundial para el posicionamiento y liderazgo deportivo | 76%
G.I.T. Deporte de Rendimiento Convencional | Desarrollo del deporte Olímpico, Paralímpico y nivel mundial para el posicionamiento y liderazgo deportivo | 247%
G.I.T. Desarrollo Psicosocial | Desarrollo del deporte Olímpico, Paralímpico y nivel mundial para el posicionamiento y liderazgo deportivo | 387%
G.I.T. Deporte de Rendimiento Paralímpico | Desarrollo del deporte Olímpico, Paralímpico y nivel mundial para el posicionamiento y liderazgo deportivo | 204%
G.I.T. Talento y Reserva Deportiva | Desarrollo del deporte Olímpico, Paralímpico y nivel mundial para el posicionamiento y liderazgo deportivo | 42%
 | Promedio Total General | 172%
172%
% de Avance Real

## Slide 29
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE
Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo
G.I.T. Juegos y Eventos Deportivos | Atletas participantes en eventos deportivos y multideportivos de rendimiento y alto rendimiento. | 900,00 | 1020 | 113%
 | Avance del Documento de Lineamiento de Política Pública para la Organización de Eventos Deportivos en Colombia | 80,00 | 17 | 21%
 | Compromisos adquiridos para apoyar la organización de eventos multideportivos asignados al país. | 3,00 | 2 | 67 %
 | Pruebas en evento multideportivo organizado en el país. | 95,00 | 97 | 97%
Indicador | Meta 2023 | Avance Cuantitativo | Promedio 74 %
G.I.T. Centro de Ciencias del Deporte - CCD | Crecimiento en las atenciones en ciencias del deporte efectivamente realizadas en la vigencia (Olímpico) | 30,00 | 2 | 5%
 | Crecimiento en las atenciones en ciencias del deporte efectivamente realizadas en la vigencia (Paralímpico) | 30,00 | 22 | 74%
 | Investigaciones publicadas en revistas indexadas | 2,00 | 3 | 150%
Indicador | Meta 2023 | Avance Cuantitativo | Promedio 76 %

## Slide 30
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE
Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo
G.I.T. Deporte de Rendimiento Convencional | Atletas clasificados a Paris 2024 | 20,00 | 30 | 150%
 | Cantidad de atletas apoyados en eventos de participación internacional en el trimestre | 650,00 | 1077 | 166%
 | Cantidad de eventos organizados en Colombia apoyados en el trimestre | 325,00 | 313 | 96%
 | Medallas Obtenidas | 100,00 | 100 | 100%
 | Participación femenina en eventos multideportivos internacionales | 50,00 | 444 | 888%
 | Planes de Entrenamiento aprobados | 95,00 | 78 | 82%
Indicador | Meta 2023 | Avance Cuantitativo | Promedio 247 %
G.I.T. Deporte de Rendimiento Paralímpico | Atletas clasificados Paris 2024 | 20,00 | 33 | 165%
 | Cantidad de atletas participantes en eventos Internacionales apoyados en el trimestre | 180,00 | 481 | 267%
 | Cantidad de eventos organizados en Colombia apoyados en el trimestre | 10,00 | 40 | 400%
 | Medallas Obtenidas | 100,00 | 161 | 161%
 | Planes de entrenamiento aprobados | 100,00 | 26 | 26%
Indicador | Meta 2023 | Avance Cuantitativo | Promedio 204 %

## Slide 31
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE
Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo
G.I.T. Desarrollo Psicosocial | Estimulo atletas | 80,00 | 930 | 1162%
 | Incentivo glorias del deporte sector olímpico | 80,00 | 101 | 126%
 | Incentivos medallas entrenadores y atletas | 80,00 | 100 | 125%
 | Percepción de satisfacción | 75,00 | 100 | 134%
Indicador | Meta 2023 | Avance Cuantitativo | Promedio 387%
G.I.T. Talento y Reserva Deportiva | Confirmar Talentos deportivos | 300,00 | 367 | 122%
 | Documentos actualizados y socializados por cada uno de los deportes priorizados | 10,00 | 0,00 | 0,00%
 | Identificar Talentos Deportivos | 500,00 | 19 | 4%
Indicador | Meta 2023 | Avance Cuantitativo | Promedio 42 %

## Slide 32
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE
Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo
Para dar cumplimiento a las funciones establecidas en la dirección de Posicionamiento y Liderazgo, se formularon dos (2) planes de acción en los que participan los seis( 6) GIT adscritos.
Para la vigencia 2023, el grupo interno de juegos y eventos deportivos apoyo económicamente tres grandes eventos : V JUEGOS PARA PANAMERICANOS JUVENILES – BOGOTÁ 2023 , V JUEGOS SURAMERICANOS DE MAR Y PLAYA – SANTA MARTA 2023, XXII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y VI JUEGOS PARANACIONALES - EJE CAFETERO 2023 .
Durante la presente vigencia se adelantó la totalidad (100%) de las liquidaciones y cierres de contratos suscritos con recursos asociados al presupuesto asignado para la Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo para las vigencias 2020 y 2021.
En el año 2023 se apoyó al Comité Olímpico Colombiano: JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUEGOS SURAMERICANOS DE MAR Y PLAYA, JUEGOS PANAMERICANOS SANTIAGO 2023.
Deporte Convencional: Para la vigencia 2023 se suscribieron 55 Contratos de Apoyo de Interés de Publico con las Federaciones, incluyendo el CAIP suscrito con el Comité Olímpico Colombiano: $108.114.999.900.
Deporte Paralímpico: En apoyo a los eventos de ciclo paralímpico la inversión fue por $ 4.077.023.099 suscribiendo el contrato con el Comité Paralímpico Colombiano, recurso que fue invertido para apoyar la participación y el aseguramiento biomédico a nuestros para atletas a los V Juegos Parapanamericanos Juveniles, en el seminario de Jefes de misión Paris 2024 y los VII Juegos Parapanamericanos Santiago de Chile 2023.
Talento y Reserva Deportiva: Se realizo el contrato 1246 de 2023: Suscrito con el Comité Olímpico Colombiano, por un valor de $11.745.006.400, con acta de inicio del 27 de septiembre de la presente vigencia y se encuentra prorrogado hasta el 31 de marzo de 2024. Los resultados de este programa con corte diciembre de 2023 son: la atención de 2.212 niños atendidos, de los 32 departamentos del país, más el distrito capital, 79 municipios y en 29 modalidades.

## Slide 33
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE
Dirección de Fomento y Desarrollo
La dirección de Fomento y Desarrollo cuenta con cuatro (4) planes de acción en donde se formularon diez (10) indicadores, de los cuales fueron reportados en su totalidad en relación con el avance cualitativo. En promedio el avance en de 234% en los planes de acción a cargo de esta dirección.
Área / GIT | PLAN DE ACCIÓN | % Promedio de avance
G.I.T. Recreación | → Fomento y promoción de la práctica deportiva, recreativa y de actividad física en Colombia | 500%
G.I.T. Deporte Escolar | →Fortalecimiento del deporte y la educación física de los niños, niñas y adolescentes en edad escolar. | 193%
G.I.T. Deporte Social Comunitario | → Fomento y promoción de la práctica deportiva, recreativa y de actividad física en Colombia | 136%
G.I.T. Actividad Física | → Fomento y promoción de la práctica deportiva, recreativa y de actividad física en Colombia | 107%
 | Promedio Total general | 234%
234%
% de Avance Real

## Slide 34
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE
Dirección de Fomento y Desarrollo
G.I.T. Recreación | Eventos y /o encuentros desarrollos por el GIT Recreación | 4,00 | 20 | 500%
G.I.T. Actividad Física | Documentos técnicos orientadores de recreación, deporte social comunitario y actividad física | 7,00 | 6 | 86%
 | Personas capacitadas o cualificadas en recreación y actividad física en el territorio nacional | 5500,00 | 7092 | 129%
Indicador | Meta 2023 | Avance Cuantitativo | Promedio 107 %
Indicador | Meta 2023 | Avance Cuantitativo | Promedio 325 %

## Slide 35
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE
Dirección de Fomento y Desarrollo
Indicador | Meta 2023 | Avance Cuantitativo | Promedio 193 %
G.I.T. Deporte Escolar | Número de Eventos realizados | 8,00 | 7 | 88%
 | Número de lineamientos formulados | 1,00 | 4 | 400%
 | Número de mecanismos de divulgación deportiva desarrollados | 120,00 | 365 | 304%
 | Número de municipios impactados con el programa de Escuelas Deportivas | 500,00 | 345 | 60%
 | Número de Niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos en el programa de Jornada Deportiva Complementaria / Escuelas Deportivas​ | 30000 | 21965 | 92%
 | Número de Niños, niñas, adolescentes y jóvenes inscritos en el programa de Juegos Intercolegiados​ | 460000 | 469570 | 110%
G.I.T. Deporte Social Comunitario | Personas beneficiadas por los programas de recreación, deporte social comunitario y actividad física | 487000,00 | 68407 | 140%
 | Personas que participan en juegos y eventos deportivos | 3600,00 | 4765 | 132%
Indicador | Meta 2023 | Avance Cuantitativo | Promedio 136 %

## Slide 36
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE
Dirección de Fomento y Desarrollo
PROGRAMA NACIONAL DE VIAS ACTIVAS Y SALUDABLES :Para esta vigencia se contrataron 23 articuladores VAS y se realizaron reportes de las jornadas VAS en los siguientes territorios del país: Armenia, Tebaida, Pasto, Tunja, Albán, Bucaramanga, Cartagena, Cúcuta, Garagoa, Ibagué, Taminango, Valledupar, Funes, Margarita, Mompox, Pijao, Santo Tomás, Silvia, Yaguará, Girón, Cajamarca, Urumita, Tadó, Arauca y Fresno reportando 569.567 atenciones a personas en 90 jornadas VAS diagnóstico y jornadas VAS regulares.
Actividad Física: Se participó en 19 eventos académicos relacionados con la actividad física, estos se realizaron en diferentes universidades del país, sociedades científicas, entidades públicas.
Actividad Física: Se participó en trece (13) conceptos técnicos de proyectos de ley relacionados con temas de promoción de actividad física en Colombia.
Deporte Escolar :En la versión de los Juegos Intercolegiados Nacionales de la vigencia 2023 participaron 469.570 deportistas.
Deporte Escolar: Resultados de los VI Juegos Escolares Centro americanos y del caribe Venezuela 2023: 135 medallas
Deporte Escolar: Programa Jornada Deportiva Escolar Complementaria/ Escuelas Deportivas : Total de Escritos 15.699.
Deporte Escolar: Se evidencio una articulación entre lo técnico y motor con el componente psicosocial en la construcción de las orientaciones metodológicas y técnicas del programa Deportivo Escolar Complementaria.
Durante el 2023 se realizó una asignación $17.333.000.000 pesos comprometiendo $15.450.009.713 pesos y obligado $7.281.757.005 pesos, teniendo en cuenta que existieron procesos de adiciones y pendiente pagos de OPS, convenios y otras cuentas. La ejecución durante la vigencia se desarrolla por medio de convenios con diferentes entidades.
Enfoque Diferencial: Se firmo del convenio con la organización indígena de AICO- COID 971-2023 por un valor de $3.000.000.000 millones en el marco de la CONPAE, para la implantación de plan de acción de la resolución 1608 del 2018 dando cumplimento a los acuerdos del plan Nacional de Desarrollo.
Enfoque Diferencial: Se concerto del presupuesto con la MPC para la vigencia 20214 por un valor de $3.500.000.000 millones de pesos para la implementación del pan de acción de la resolución 1602 de 2018.

## Slide 37
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE
Dirección de Fomento y Desarrollo
En la vigencia 2023 se impactaron 31 departamentos y 213 municipios del país, con una inversión aproximada de $4.500.000.000
Deporte Social Comunitario
PROGRAMA DEPORTES+:
Juegos de Litoral Pacífico (17 al 25 de septiembre de 2023: Integrar a las comunidades afrodescendientes y propias de la región pacífica colombiana en el desarrollo de prácticas deportivas tradicionales, autóctonas y convencionales. Municipios sede: Guapi, Timbiquí y Buenaventura. Se beneficiaron alrededor de 335 beneficiarios directos con el desarrollo de los juegos. Inversión: $1.800.000.000.
Se llevo a cabo los juegos deportivos nacionales del magisterio, enmarcado por la alianza interinstitucional celebrada entre el Ministerio de Educación Nacional - MEN, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación-FECODE, el Ministerio del Deporte – MINDEPORTE. Se beneficiaron alrededor de 3.795 beneficiarios directos con el desarrollo de los juegos.
Se llevo a cabo el Torneo Rodemos el Balón por la Paz: Se beneficiaron alrededor de 1.029 beneficiarios directos con el desarrollo de los juegos. Inversión: $836.000.000
Recreación
Durante el 2023 se realiza una asignación $17.333.000.000 pesos comprometiendo $15.450.009.713 pesos y obligado $7.281.757.005 pesos.
La ejecución durante la vigencia se desarrolla por medio de convenios con diferentes entidades como. Universidades(6) e Instituto Departamental(1).
Se desarrollaron actividades recreativas en el marco del Plan Nacional de Recreación según el curso de vida, enfocándose en el programa correspondiente, se beneficiaron 85.128 .
El programa que más acogida presento en el territorio nacional es Un Viaje Entre Mundos, con 23.626 participantes niños y niñas entre los 6 a los 13 años. Siguiendo Mandalavida con22.408 niños y niñas de 0 a los 5 años.

## Slide 38
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE
Secretaría General
Para medir la ejecución de los planes de acción se tienen 34 indicadores los cuales se les realizo el seguimiento con el fin de evaluar el porcentaje de avance en la ejecución de las actividades.
Se evidencio que las áreas o GIT llevaron a cabo acciones correctivas teniendo en cuenta las recomendaciones orientadas, lo anterior con el fin de que el resultado de los avances fuera real de acuerdo al desarrollo de las actividades propuestas.
Para dar cumplimiento a las funciones de la Secretaría General establecidas en la Resolución 2359 de 2019 “Por la cual se establecen los Grupos Internos de Trabajo del Ministerio del Deporte y se asignan sus funciones”, la Secretaria tiene a su cargo 8 Grupos Internos de Trabajo. Los cuales dan cuenta de los planes de acción de la Secretaría; para lo cual se tiene que 2 grupos ejecutan los planes de inversión y los 6 restantes de funcionamiento.
Dada la naturaleza de las actividades de los GIT de la Secretaria General se evidencia que en el Cuarto Trimestre presenta un avance promedio de 92 % .
92%
% de Avance Real

## Slide 39
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE
Secretaría General
Área / GIT | PLAN DE ACCIÓN | % Promedio de avance
G.I.T. Servicio Integral al Ciudadano | Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional | 70%
G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC's | Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional | 96%
G.I.T. Contratación | Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional | 87%
G.I.T. Gestión Administrativa | Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional | 94%
G.I.T. Gestión Presupuestal | Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional | 100%
G.I.T Gestión Contable | Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional | 100%
G.I.T. Talento Humano | Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional | 102%
G.I.T. Tesorería | Apoyo al fortalecimiento del sector a nivel nacional | 84%
Total, general |  | 92%

## Slide 40
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE
Secretaría General
Indicador | Meta 2023 | Avance Cuantitativo | Promedio 94%
G.I.T. Gestión Administrativa | Cumplimiento del PINAR | 100,00 | 100 | 100%
 | Cumplimiento del plan de conservación documental | 100,00 | 81 | 81%
 | Cumplimiento del programa de gestión documental | 100,00 | 100 | 100%
 | Gestión Administrativa | 100,00 | 100 | 100%
 | Gestión de Caja Menor | 100,00 | 100 | 100%
 | Gestión de Inventarios | 100,00 | 80 | 80%
 | Gestión del parque automotor | 100,00 | 100 | 100%
 | Gestión para suministro de tiquetes | 100,00 | 100 | 100%
 | Número de contratos que incorporan fichas técnicas ambientales | 100,00 | 92 | 92%
 | Porcentaje de implementación del Sistema de Gestión Ambiental | 100,00 | 86 | 86%

## Slide 41
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE
Secretaría General
G.I.T. Gestión Contable | Porcentaje de estados financieros publicados | 100,00 | 100 | 100%
Indicador | Meta 2023 | Avance Cuantitativo | Promedio 100%
G.I.T. Servicio Integral al Ciudadano | Incidencia de las observaciones ciudadanas | 92,00 | 73 | 79%
 | Número promedio de Días de retraso en respuesta a peticiones | 7,00 | 14 | 14%
 | Porcentaje de percepción positiva de calidad en el servicio | 98,00 | 92 | 92%
 | Porcentaje de Respuesta oportuna a las peticiones | 98,00 | 95 | 95%
G.I.T. Gestión Presupuestal | Porcentaje Informes de seguimiento presupuestal reportados | 100,00 | 100 | 100%
Indicador | Meta 2023 | Avance Cuantitativo | Promedio 100%
Indicador | Meta 2023 | Avance Cuantitativo | Promedio 70 %
G.I.T. Contratación | Número de Modificaciones al PAA | 35,00 | 23 | 66%
 | Porcentaje de contratos liquidados y cerrados | 80,00 | 87 | 109%
Indicador | Meta 2023 | Avance Cuantitativo | Promedio 87%

## Slide 42
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE
Secretaría General
G.I.T. Talento Humano | Porcentaje de cumplimiento al Plan de Vacantes | 100,00 | 105 | 105%
 | Porcentaje de Cumplimiento al Plan de Previsión de Recursos Humanos | 100,00 | 100 | 100%
 | Porcentaje de Cumplimiento del PIC | 100,00 | 100 | 100%
 | Porcentaje de Cumplimiento del Plan Estratégico Talento Humano | 25,00 | 25 | 100%
 | Porcentaje de Cumplimiento del Plan de SST | 100,00 | 110 | 110%
 | Porcentaje de Cumplimiento plan de bienestar e incentivos | 100,00 | 100 | 100%
Indicador | Meta 2023 | Avance Cuantitativo | Promedio 102%

## Slide 43
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE
Secretaría General
G.I.T. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Tics | Número de licencias adquiridas y/o renovadas | 1000,00 | 1100 | 110%
 | Porcentaje de Avance en la ejecución del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | 100,00 | 95 | 95%
 | Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad | 100,00 | 100 | 100%
 | Porcentaje de ejecución del PETI: Promedio de conocimientos de los servicios de TI de Min Deporte, Fallas en los sistemas de información de la entidad, Porcentaje de entrenamiento relacionado con regulación y políticas de TI. | 100,00 | 80 | 80%
G.I.T. Tesorería | Porcentaje de Documentos de Recaudo por Clasificar -DR*C identificados | 97,00 | 97 | 97%
 | Porcentaje de Gestión de pago de obligaciones presupuestales con lleno de requisitos | 100,00 | 100 | 100%
 | Porcentaje de PAC Utilizado 1-3 Transferencias | 95 | 72 | 72%
 | Porcentaje de PAC Utilizado 3-8 de Inversión. | 90,00 | 86 | 86%
 | Porcentaje de PAC Utilizado 1-2 Gastos Generales | 90,00 | 74 | 74%
 | Porcentaje de PAC Utilizado 3-8 Inversión | 90,00 | 72 | 72%
Indicador | Meta 2023 | Avance Cuantitativo | Promedio 96 %
Indicador | Meta 2023 | Avance Cuantitativo | Promedio 84 %

## Slide 44
SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
INSTITUCIONAL IV TRIMESTRE
Recomendaciones
Se reitera la importancia de dar cumplimiento a los reportes dentro los primeros cinco(5) días del mes con el fin de realizar el seguimiento preciso para posteriormente elaborar el informe correspondiente. Para la vigencia 2024 se sugiere que el aplicativo se cierre a partir del 7 día, los reportes de avance que no se suban en estas fechas se consideran extemporáneos y solo se podrán reportarse hasta el mes siguiente.
Se sugiere que se incorporen desarrollos a la aplicación SIGEG que permitan una mejor consolidación, interpretación y análisis de los resultados una vez subidos los avances cuantitativos y cualitativos de los indicadores a cargo de las dependencias en el plan de acción institucional de la entidad reportes mensuales seguimiento del desarrollo de las actividades planeadas por cada una de las áreas y sus GIT.
Durante la vigencia 2023 se evidencio que algunos indicadores están sobre ejecutados debido a que la meta programada por algunas de las dependencias fue estimada para cumplir rápidamente con la meta, por tal razón es importante que se tenga en cuenta la línea base o antecedentes de la(s) vigencias anteriores para realizar una programación adecuada que de cuenta del cumplimiento de las metas durante la vigencia, si los reportes de los indicadores rebasan la meta, se sugiere incluir en el procedimiento su modificación durante los primeros seis meses.
Nota: Las dependencias solo podrán solicitar modificación para aumentar las metas, en ningún caso para su disminución o eliminación.
Los enlaces encargados de los reportes cuantitativos trimestrales deben tener en cuenta la ficha técnica de cada indicador en lo que respecta a su categorización y medición, No todos los indicadores se reportan de manera acumulativa, algunos son de flujo, de capacidad y de stock. Por lo anterior, la forma de medición es diferente. Se sugiere que los indicadores del plan de acción permitan medir resultados y/o productos