## Hoja1
MINISTERIO DEL DEPORTE MATRIZ DE EJERCICIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA VIGENCIA 2020
Nota: Los ejercicios de participación de carácter presencial proyectados podrán ser objeto de redefinición por parte de la entidad de acuerdo a normas expedidas en el marco de la declaratoria de emergencia sanitaria. Por esta misma razón, las fechas y lugares proyectados estarán sujetos a validación.
Ultima actualización: 07 de julio de 2020
Nro. | Actividad a realizar | Derecho fundamental relacionado | Responsable | Equipo de Apoyo | Fecha estimada (sujeto a reprogramación por Emergencia Sanitaria) | Producto | Grupo de interés | Tipo de espacio | Canal / Metodología de Participación | Mecanismo de convocatoria a utilizar para asegurar la participación de los grupos de interés | Ciclo de gestión al que pertenece la actividad (1.Diagnóstico, 2.Planeación(fomulación participativa), 3.Ejecución, 4.Evaluación y control ciudadano) | Estrategia a utilizar para vincular a los grupos de valor
[6 empty] | ENTREGABLE |  | (Virtual / Presencial /Semipresencial) | (Consulta, mesas de trabajo, foros, chat, reuniones, etc.)
1 | I.V.C en las Regiones/ Regularización de Ligas Deportivas | Participación | Dirección de Inspección Vigilancia y Control-IVC | GIT Deporte Aficionado | Fecha de finalización: 31 de Diciembre 2020 | 1. Actas de compromisos. 2. Acciones de mejora implementadas | Dirigentes Deportivos/organismos deportivos del SND | Presencial-Virtual | Mesas de Trabajo | Convocatoria de citación mediante los Institutos y Secretarias Departamentales | Ejecución | Brindar asesoría y acompañamiento a todos los actores del Sistema Nacional del Deporte (SND), especialmente a los dirigentes deportivos de la Ligas Deportivas. Se pretende contribuir con la formalización y regularizacion de los organismos deportivos, agilizar los trámites radicados en la Direcciòn de I.V.C. del Ministerio.
2 | Capacitacion en Adminsitracion Deportiva | Participación | Dirección de Inspección Vigilancia y Control-IVC | Todo el equipo IVC | Fecha de finalización: 31 de Diciembre 2020 | Numero de Personas Certificadas / Ejercicios de medición de la percepción de la calidad realizados | Administrador Publico Mèdico Articulador Coordinador de Club Deportista Dirigente Deportivo Estudiante Educación Superior Instructor Licenciados en Educación Física Líder Comunitario Monitor Deportivo Representante Ente Departamental Tecnólogo de Entrenamiento Deportivo Tecnólogo en Actividad Física entre otros | Presencial-Virtual | Capacitaciones | Convocatoria de citación mediante los Institutos y Secretarias Departamentales | Ejecución | Capacitar a Dirigentes Deportivos, entrenadores, funcionarios de las gobernaciones, estudiantes, profesionales del deporte, entre otros sobre los temas legales, estatutarios, financieros y contables; con el fin de generar una formalización del Sistema Nacional del Deporte (SND)
SANTANDER - ABRIL /2020
CHOCO - MAYO/2020
HUILA - JUNIO /2020
ATLANTICO - JULIO / 2020
3 | Mesa de participación para la actualización de la Estrategia Nacional de Recreación para Primera Infancia | Participación | Dirección de Fomento y Desarrollo- GIT Recreación | GIT Comunicaciones GIT servicio integral al ciudadano ICBF Ente departamental de Deporte y Recreación | 2020-07-01 | Estrategia Nacional de Recreación para la Primera Infancia Actualizada, con reporte del ejercicio de participación realizado | Integrantes Sistema Nacional del Deporte, deportistas, entrenadores, Estado, Organización no Gubernamental, cuidadores, agentes educativos y población en general. | Virtual | 1. Página web del Ministerio 2. Plataformas digitales interactivas *Conversatorios * Entrevistas * Encuestas * Grupos focales * Foros | 1. Pagina web del MInisterio 2. Paginas web de Consultora 3. Correos electronicos 4.Llamadas telefonicas 5. Redes sociales | Diagnóstico | Socialización por diferentes medios virtuales, como Pagina web del Ministerio, Paginas web de Consultora, Correos electronicos y.Llamadas telefonicas, a los actores objeto de convocatoria
4 | Mesa de participación para la actualización de la Estrategia Nacional de Recreación para Adolescencia y Juventud | Participación | Dirección de Fomento y Desarrollo- GIT Recreación | GIT Comunicaciones GIT servicio integral al ciudadano Ente departamental de Deporte y Recreación ICBF Ministerio de Educación Colombia Joven | 2020-07-01 | Estrategia Nacional de Recreación para Adolescencia y Juventud Actualizada, con reporte del ejercicio de participación realizado | Integrantes Sistema Nacional del Deporte, deportistas, entrenadores, Estado, Organización no Gubernamental y población en general. | Virtual | 1. Página web del Ministerio 2. Plataformas digitales interactivas *Conversatorios * Entrevistas * Encuestas * Grupos focales * Foros | 1. Pagina web del MInisterio 2. Paginas web de Consultora 3. Correos electronicos 4.Llamadas telefonicas 5. Redes sociales | Diagnóstico | Socialización por diferentes medios virtuales, como Pagina web del Ministerio, Paginas web de Consultora, Correos electronicos y.Llamadas telefonicas, a los actores objeto de convocatoria
5 | Mesa de participación patra la actualización de la Estrategia Nacional de Recreación para Persona Mayor | Participación | Dirección de Fomento y Desarrollo- GIT Recreación | GIT Comunicaciones GIT servicio integral al ciudadano ICBF Ente departamental de Deporte y Recreación Ministerio de Salud | 2020-07-01 | Estrategia Nacional de Recreación para y con Persona Mayor Actualizada, con reporte del ejercicio de participación realizado | Integrantes Sistema Nacional del Deporte, deportistas, entrenadores, Estado, Organización no Gubernamental, cuidadores y población en general. | Virtual | 1. Página web del Ministerio 2. Plataformas digitales interactivas *Conversatorios * Entrevistas * Encuestas * Grupos focales * Foros | 1. Pagina web del MInisterio 2. Paginas web de Consultora 3. Correos electronicos 4.Llamadas telefonicas 5. Redes sociales | Diagnóstico | Socialización por diferentes medios virtuales, como Pagina web del Ministerio, Paginas web de Consultora, Correos electronicos y.Llamadas telefonicas, a los actores objeto de convocatoria
6 | Mesa de construcción de los lineamientos en recreación para personas con discapacidad | Participación | Dirección de Fomento y Desarrollo- GIT Recreación | GIT Comunicaciones GIT servicio integral al ciudadano Ente departamental de Deporte y Recreación Ministerio de Salud | 2020-07-01 | Documento de lineamientos para la atención en Recreación a las personas con discapacidad, con reporte del ejercicio de participación realizado | Integrantes Sistema Nacional del Deporte, deportistas, entrenadores, Estado, Organización no Gubernamental, cuidadores, población en condición de discapacidad y población en general. | Virtual | 1. Página web del Ministerio 2. Plataformas digitales interactivas *Conversatorios * Entrevistas * Encuestas * Grupos focales * Foros | 1. Pagina web del MInisterio 2. Paginas web de Consultora 3. Correos electronicos 4.Llamadas telefonicas 5. Redes sociales | Diagnóstico | Socialización por diferentes medios virtuales, como Pagina web del Ministerio, Paginas web de Consultora, Correos electronicos y.Llamadas telefonicas, a los actores objeto de convocatoria
7 | Mesa de construcción de los lineamientos en recreación para grupos etnicos | Participación | Dirección de Fomento y Desarrollo- GIT Recreación | GIT Comunicaciones GIT Atención al Ciudadana Ente departamental de Deporte y Recreación Comunidadees Indíegenas | 2020-07-01 | Documento de lineamientos para la atención en Recreación a grupos etnicos | Integrantes Sistema Nacional del Deporte, deportistas, entrenadores, Estado, Organización no Gubernamental, grupos etnicos y población en general. | Virtual | 1. Página web del Ministerio 2. Plataformas digitales interactivas *Conversatorios * Entrevistas * Encuestas * Grupos focales * Foros | 1. Pagina web del MInisterio 2. Paginas web de Consultora 3. Correos electronicos 4.Llamadas telefonicas 5. Redes sociales | Diagnóstico | Socialización por diferentes medios virtuales, como Pagina web del Ministerio, Paginas web de Consultora, Correos electronicos y.Llamadas telefonicas, a los actores objeto de convocatoria
8 | Mesa de construcción de los lineamientos de espacios lúdicos y culturales dirigidos a la infancia y adolescencia | Participación | Dirección de Fomento y Desarrollo- GIT Recreación | GIT Comunicaciones GIT servicio integral al ciudadano ICBF Ente departamental de Deporte y Recreación Ministerio de Cultura | 2020-07-01 | Documento de lineamientos para la gestión de espacios lúdicos y culturales dirigidos a la infancia y adolescencia | Integrantes Sistema Nacional del Deporte, deportistas, entrenadores, Estado, Organización no Gubernamental, cuidadores, agentes educativos y población en general. | Virtual | 1. Página web del Ministerio 2. Plataformas digitales interactivas *Conversatorios * Entrevistas * Encuestas * Grupos focales * Foros | 1. Pagina web del MInisterio 2. Paginas web de Consultora 3. Correos electronicos 4.Llamadas telefonicas 5. Redes sociales | Diagnóstico | Socialización por diferentes medios virtuales, como Pagina web del Ministerio, Paginas web de Consultora, Correos electronicos y.Llamadas telefonicas, a los actores objeto de convocatoria
9 | Socialización de lineamientos técnicos y administrativos con el personal contratadod para la ejecución del programa "Escuelas Deportivas para Todos". | Recreación y deporte | Dirección de Fomento y Desarrollo-GIT Deporte Escolar | 1 supervisor del convenio 1 Apoyo técnico 1. Psicológo | 2020-05-30 | Presentación, formatos socializados, evidencia de ejercicio práctico sobre la aplicación de herramientas técnicas y administrativas. | Formadores Coordinador del programa Psicologo o trabajador social. Supervisor del convenio - Ente Departamental Director Ente Departamental | Virtual | Reuniones con grupos de valor | Convocatoria cerrada al Ente Departamental. | Ejecución | Socialización teorico practica
10 | Mesas regionales para la formulación de la politica pública de las Escuelas Deportivas a nivel Nacional. | Recreación y deporte | Dirección de Fomento y Desarrollo-GIT Deporte Escolar | 4 funcionarios de planta 4. contratistas de apoyo técnico 2. Psicológos. | Por Definir | Informe técnico con los resultados de la realización de las mesas. | Coordinadores programas escuelas Deportivas Directores Entes Departamentales | Por Definir | Reuniones con grupos de valor | Convocatoria cerrada al Ente Departamental. | Planeación | Por Definir
11 | Desarrollo de jornadas nacionales de capacitacion dirigidos a todos los enlaces, monitores municipales, monitores de reintegracion y demas comunidad que desarrolla acciones de deporte social comunitario a lo largo y ancho del territorio nacional | Participación | Dirección de Fomento y Desarrollo-GIT Deporte Social Comunitario | GIT Atencion al Ciudadano | 2020-11-01 | Documento informe donde se evidencie las observaciones y retroalimentacion del desarrollo del programa a nivel nacional durante la vigencia 2020 por parte de los enlaces y monitores. | Enlaces y Monitores que desarrollan el programa deportes + en el territorio nacional | Presencial o virtual | Reuniones con grupos de valor | Invitacion a entes deportivos departamentales | Ejecución | Charlas, Conversatorio.
12 | Socializacion de los juegos del GIT Deporte Social comunitario, que garantice el eficiente desarrollo de las competencias deportivas, de acuerdo a las especificaciones técnicas | Participación | Dirección de Fomento y Desarrollo-GIT Deporte Social Comunitario | GIT Atencion al Ciudadano | 2020-11-01 | Informe de reunion y presentacion elaborada or el GIT para dar a conocer los juegos del GIT DSC | Gjefes de mision representante de las entidades u organizaciones participantes | Presencial o virtual | Reuniones con grupos de valor | Invitacion a entidades u organizaciones participantes | Ejecución | Charlas, Conversatorio.
13 | Primer Curso Virtual de Actividad Física Dirigida Musicalizada y Hábitos y Estilos de Vida Saludable | Participación | Dirección de Fomento y Desarrollo-GIT Actividad Física | N/A | del 1 al 30 de junio de 2020 | Informe Curso Nacional de Actividad Física Dirigida Musicalizada con el grupo de interés | Gestores y Monitores de Hábitos y Esitlos de Vida Saludable | Virtual | Reunión con grupos de interés | Invitación escrita a los entes deportivos departamentales y municipales | EJecución | Talleres, reuniones memorias en la página web de Mindeporte
Recreación y deporte
14 | Capacitación Nacional para el Equipo Colombia de Hábitos y Estilos de Vida Saludable en Actividad Física Dirigida Musicalizada | Participación | Dirección de Fomento y Desarrollo-GIT Actividad Física | N/A | del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2020 | Informe Curso Nacional de Actividad Física Dirigida Musicalizada con el grupo de interés | Gestores y Monitores de Hábitos y Esitlos de Vida Saludable | Presencial representantes de todos los Programas HEVS del país | Reunión con grupos de interés | Invitación escrita a los entes deportivos departamentales y municipales | Ejecución | Talleres, reuniones memorias en la página web de Mindeporte
Recreación y deporte
15 | Encuentro Virtual Nacional de Programas departamentales y municipales de hábitos y estilos de vida saludable | Participación | Dirección de Fomento y Desarrollo-GIT Actividad Física | N/A | Del 1 al 4 de diciembre de 2020 | Informe Encuentro Nacional de Programas departamentales y municipales de hábitos y estilos de vida saludable | Gestores y Monitores de Hábitos y Estilos de Vida Saludable | Virtual | Reunión con grupos de interés | Invitación escrita a los entes deportivos departamentales y municipales | Ejecución | Socialización de metodología para rendición de cuentas de los programas de hábitos y estilos de vida saludable vigencia 2020, proyección 2021
Recreación y deporte
16 | Mesas de trabajo participativas para la aplicación de la metodologia para el desarrollo de proyectos de Infraestructura | Participación | Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema-Coordinador G.I.T de Infraestructura | Funcionarios y Contratistas que Integran el G.I.T de Infraestructura | 2020-10-01 | Actas de Reunión Mesas tecnicas | Entes Territoriales (alcaldes, gobernadores) | Virtual y presencial | Página web |  | Ejecución | Mesas tecnicas
|  | Igualdad |  |  |  | Matriz de mesas tecnicas |  |  |  | Correo Electronico |  | Asistencia Tecnica
|  | Derecho de petición | [6 empty] | Reuniones con grupos de valor | Oficio de Invitación a mesa tecnica
17 | Oferta Institucional de proyectos de Infraestructura que influya en la toma de decisiones. | Participación | Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema-Coordinador G.I.T de Infraestructura |  | 2020-10-01 | Acta de Reunión | Entes Territoriales (alcaldes, gobernadores) | Virtual y presencial | Página web |  | Ejecución | Capacitaciones a las entidades territoriales para la presentación de proyectos de infraestructura de acuerdo a sus necesidades.
|  | Igualdad |  | Funcionarios y Contratistas que Integran el G.I.T de Infraestructura |  | Lista de asistencia |  |  |  | Correo Electronico |  | Mecanismo de retroalimentación dirigido a la mejora de los procesos
|  | Derecho de petición | [6 empty] | Reuniones con grupos de valor | Oficio de Invitación a mesa tecnica
18 | Capacitación en altos Logros con ejercicio participativo que influya en la toma de decisiones | Participación | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | GIT Deporte de Rendimiento Convencional - GIT Deporte de Rendimiento Paralímpico | 30 de noviembre de 2020 | Capacitación dictada a los grupos de interés | Federaciones Deportes de rendimiento Convencional y Paralímpico | Presencial / Virtual | Capacitación | Correo electrónico Oficios enviados por GESDOC | Ejecución/Evaluación y control ciudadano | Firma de contrato para la realización del Programa Nacional de Capacitación del Sistema Nacional del Deporte / Medición de percepción de la calidad
19 | Mesa de trabajo participativa de la Comisión Medica Mindeportes - COC para el diseño de estrategia para centros de medicina del deporte | Participación | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo- Comité Olímpico Colombiano | GIT Centro de Ciencias del Deporte | 27 de Febrero de 2020 | Acta de Reunión de la Comisión médica, con la memoria de lo tratado en la reunión para consulta y uso interno de la entidad. | Integrantes Sistema Nacional del Deporte | Presencial | Reunión | Correos Electrónicos - Oficios de convocatoria por parte del COC | Planeación | Participación activa de los representantes de los centros de medicina del deporte de los entes deportivos departamentales.
20 | Promover el facil acceso a canales de atención para el ejercicio de los derechos de petición, participación y acceso a la información pública | Participación | Secretaria General-GIT servicio integral al ciudadano | GIT comunicaciones | 2020-05-01 |  | Integrantes Sistema Nacional del Deporte, deportistas, entrenadores, ciudadanía en general, Estado, Organización no Gubernamental | Virtual | Página web | Publicación en página web de canales de acceso. |  | Socialización con grupos de valor mediante reunión de los diferentes canales de atención implementados
[6 empty] | Link de página web de la carta de trato digno en donde se describen los canales de atención virtuales, presenciales y de acceso a la información |  |  |  |  | Ejecución
|  | Igualdad | GIT TIC
|  | Derecho de petición | [7 empty] | Socialización con grupos de valor mediante reunión de los diferentes canales de atención implementados.
Recreación y deporte
21 | Consulta ciudadana como parte del diagnóstico requerido para la elaboración de los protocolos de atención con enfoque diferencial de la Entidad. | Participación | Secretaria General-GIT servicio integral al ciudadano |  | 2020-07-31 |  | personas en condición de discapacidad, las comunidades indígenas, campesinas, negras, afrodescendientes, palenqueras, raizales, población ROM y personas pertenecientes a las comunidades definidas por su identidad sexual, de género o por su orientación sexual (LGTBI | Virtual | Página web/ Redes Sociales | Publicación en página web. |  | Envío de link por correo electrónico
|  |  |  | Todas las dependencias de la Entidad | [6 empty] | Diagnóstico
|  | Igualdad |  |  |  | Documento de diagnóstico |  |  | Consultas via email mediante encuesta | Comunicaciones via correo electrónico
práctica de deporte y recreación
22 | Inclusión en el calendario de eventos de la entidad, de acciones con enfoque diferencial | Participación | GIT servicio integral al ciudadano | Todas las dependencias de la Entidad | Julio de 2020 |  | Integrantes Sistema Nacional del Deporte, deportistas, entrenadores, ciudadanía en general, Estado, Organización no Gubernamental | Semipresencial | Página web | Publicación en página web del calendario de eventos |  | Publicación de banner en página web de Mindeporte para redirigir al calendario de eventos
|  | Igualdad |  |  |  | Calendario de eventos publicado, el cual refleje acciones de enfoque diferencial. |  |  | Reunión convocadas por el ministerio para construcción del calendario de eventos |  | Planeación
23 |  | Participación | GIT servicio integral al ciudadano | Dirección de Fomento y Desarrollo/ Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo | Jornadas durante toda la vigencia, hasta culminar la misma. |  | Integrantes Sistema Nacional del Deporte, Entidades Territoriales, deportistas, entrenadores, ciudadanía en general. | Presencial | Reuniones, mesas de trabajo |  |  | Taller tematico presencial en "Mindeporte en las regiones"
| Realizar mesas de participación durante las jornadas de los talleres Mindeporte en las Regiones, con el propósito de recibir aportes ciudadanos que incidan en la gestión de la Entidad. | Igualdad |  |  |  | Informe de resultado de los aportes recibidos en las mesas de participación/Listado de asistencia. |  |  |  | Convocatoria mediante comunicado oficial a entidades del sistema del deporte, Entidades territoriales, deportistas, entrenadores, ciudadania en general. | Evaluación y control ciudadano
24 | Consulta ciudadana al Plan de Participación Ciudadana | Participación |  |  | Junio de 2020 |  | Integrantes Sistema Nacional del Deporte, deportistas, entrenadores, ciudadanía en general, Estado, Organización no Gubernamental | Virtual | Página web/ Redes Sociales | Publicación en página web. | Planeación | Publicación en página web.
|  |  | Secretaria General- GIT Servicio Integral al Ciudadano | GIT Comunicaciones |  | Informe de las observaciones recibidas al plan de participación planteado y las acciones que la Entidad toma al respecto. |  |  |  |  | Planeación
Igualdad
Acceso a la Información
25 | Publicación de los informes de los ejercicios de participación ciudadana, realizados por el Ministerio del Deporte durante 2020. | Participación |  | GIT Comunicaciones | 2021-02-01 |  | Integrantes Sistema Nacional del Deporte, deportistas, entrenadores, ciudadanía en general, Estado, Organización no Gubernamental | Virtual | Página web | Publicación en página web. | Evaluación y control ciudadano | Publicación en página web.
|  |  | GIT Servicio Integral al Ciudadano |  |  | Informes publicados |  |  |  |  | Evaluación y control ciudadano
Igualdad
Acceso a la Información
26 | Consulta ciudadana para la construcción del plan de acción de la entidad y de los programas y proyectos a implementar en la vigencia 2020 | Participación | Oficina Asesora de Planeación | GIT Comunicaciones | 2020-02-01 | Informe de aportes recibidos y ajustes realizados al plan por la entidad con base en los mismos. | Integrantes Sistema Nacional del Deporte, deportistas, entrenadores, ciudadanía en general, Estado, Organización no Gubernamental | Virtual | Recepción de solicitudes y su respuesta via mail institucional | Publicación en página web/ Comunicados oficiales a entidades del sistema del deporte para que participen en construcción del plan | Diagnóstico | Publicación en página web de proyecto del plan para que ciudadania realice aportes al mismo.
Igualdad
Acceso a la Información
Práctica del Deporte y Recreación
27 | Consulta ciudadana para el diseño, construcción y desarrollo del plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2020 | Participación | Oficina Asesora de Planeación | GIT Comunicaciones | 2020-01-01 | Informe de aportes recibidos y ajustes realizados al plan por la entidad con base en los mismos. | Integrantes Sistema Nacional del Deporte, deportistas, entrenadores, ciudadanía en general, Estado, Organización no Gubernamental | Virtual | Recepción de solicitudes y su respuesta via mail institucional | Publicación en página web/ | Planeación | Publicación en página web de proyecto del plan para que ciudadania realice aportes al mismo.
Igualdad
Acceso a la Información
Práctica del Deporte y Recreación
28 | Consulta ciudadana para el diseño, construcción y desarrollo del plan estrategico del Ministerio | Participación | Oficina Asesora de Planeación | GIT Comunicaciones | 2020-04-01 | Informe de aportes recibidos y ajustes realizados al plan por la entidad con base en los mismos. | Integrantes Sistema Nacional del Deporte, deportistas, entrenadores, ciudadanía en general, Estado, Organización no Gubernamental | Virtual / Semipresencial | Página web, reuniones, mesas de trabajo | Publicación en página web/ | Planeación | Publicación en página web de proyecto del plan para que ciudadania realice aportes al mismo.
|  | Igualdad |  | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo | [5 empty] | Comunicados oficiales a entidades del sistema del deporte para que participen en construcción del plan estrategico
|  | Acceso a la Información |  | Dirección de Fomento y Desarrollo
|  | Práctica del Deporte y Recreación |  | Dirección de Inspección Vigilancia y Control
Dirección de Recursos y Herramientas
29 | Implementar instrumentos de medición de la percepción de calidad en todos los eventos que realice la entidad, como insumo para la toma de decisiones de la entidsd. | Participación | GIT Servicio Integral Servicio al Ciudadano | Dirección de Posicionamiento y Liderazgo/ Dirección de Fomento y Desarrollo/ Dirección de Inspección Vigilancia y Control /Dirección de Recursos y Herramientas | Permanente durante toda la vigencia | Informes de medicion de calidad publicados | Integrantes Sistema Nacional del Deporte, deportistas, entrenadores, ciudadanía en general | Presencial | Encuestas de medición en los eventos | Aplicación de medición presencial en los eventos | Evaluación y control ciudadano | Medición presencial e información en todos los eventos para que la ciudadanía conozca que son sujetos de medición
Igualdad
Acceso a la Información
Practica de Deporte y Recreación
30 | Encuesta para priorización de temas a tratar en la audiencia en la audiencia pública de rendición de cuentas a realizase en vigencia 2020 | Participación | Oficina Asesora de Planeación | GIT Comunicaciones | 2020-03-01 | Informe del resultado de la encuesta | Integrantes Sistema Nacional del Deporte, deportistas, entrenadores, ciudadanía en general, Estado | Virtual | Encuesta virtual en línea disponible en la página web, para priorización de temas a tratar en la audiencia en la audiencia pública de rendición de cuentas | Página web |  | Publicación de video y/o piezas gráficas para promoción del evento con tutorial para participar de la sesión de rendición de cuentas
|  | Igualdad |  | GIT Servicio Integral al Ciudadano | [5 empty] | Redes Sociales | Evaluación y control ciudadano
|  | Acceso a la Información | [7 empty] | Publicación de informe de gestión y resultados vigencia 2019
Practica de Deporte y Recreación
31 | Ejercicio de retroalimentación y evaluación de la ciudadanía en la rendición de cuentas para la toma de decisiones | Participación | Oficina Asesora de Planeación | GIT Comunicaciones | 2020-06-01 | Memorias de ejercicio de retroalimentación | Integrantes Sistema Nacional del Deporte, deportistas, entrenadores, ciudadanía en general, Estado | Virtual | Encuesta virtual en línea disponible en la página web, para priorización de temas a tratar en la audiencia en la audiencia pública de rendición de cuentas | Página web |  | Publicación de video y/o piezas gráficas para promoción del evento con tutorial para participar de la sesión de rendición de cuentas
|  | Igualdad |  | GIT Servicio Integral al Ciudadano | [5 empty] | Redes Sociales | Evaluación y control ciudadano
|  | Acceso a la Información | [7 empty] | Publicación de informe de gestión y resultados vigencia 2019
32 | Capacitaciones a equipo de trabajo lider de la participación del Ministerio en temas de gestión de la participación ciudadana, así como a servidores de la entidad en participación ciudadana, rendición de cuentas y control social. Igualmente, identificación de necesidades de capacitación en participación ciudadana a grupos de valor del Ministerio | Participación | Oficina Asesora de Planeación | N/A | 2020-11-01 | Soporte de capacitación con numero de participantes beneficiados | Equipo lider de la gestión de la participación en el Ministerio Servidores de la Entidad Grupos de valor (Sistema Nal. Del Deporte, Academia, Deportistas, ciudadania en general) | Virtual | Capacitación virtual | Correo electrónico institucional y comunicado oficial | Ejecución | Capacitación VIRTUAL
GIT Servicio Integral al Ciudadano
|  | Igualdad | GIT Talento Humano
Acceso a la Información
33 | Seguimiento a cumplimiento de las acciones plasmadas en el plan estratégico del Ministerio | Participación | GIT Servicio Integral al Ciudadano | Oficina Asesora de Planeación | 2020-12-01 | Informe de seguimiento al cumplimiento del plan estrategico | Servidores de la Entidad/Integrantes Sistema Nacional del Deporte | Presencial/Virtual | Mesas de trabajo y reuniones para verificación de cumplimiento del plan estratégico. Informes de gestión | Correo electrónico institucional y comunicado oficial | Evaluación y control ciudadano | Mesas técnicas
Igualdad
34 | Realizar con antelación a su expedición, la consulta pública de proyectos específicos de regulación de carácter general, cuya decisión tenga impacto a nivel externo, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 270 de 2017 | Participación |  | GIT comunicaciones | 2020-12-01 | Informe de gestión del soporte de consulta pública previa de los proyectos específicos de regulación de carácter general | Integrantes Sistema Nacional del Deporte, deportistas, entrenadores, Entes Terrioriales, ciudadanía en general | Virtual | Consulta | Correo electrónico institucional y comunicado oficial por la página web | Planeación | Publicación en página web.
|  | Igualdad | Oficina Asesora Jurídica.
Acceso a la Información
35 | Actualización de la Política de protección de datos personales del Ministerio del Deporte | Acceso a la información Derecho de petición | Oficina Asesora Jurídica. | GIT Servicio integral al ciudadano GIT TICS | 2020-09-01 | Informe de gestión que soporte la participación ciudadana en la actualización de la política | Integrantes Sistema Nacional del Deporte, deportistas, entrenadores, Entes Terrioriales, ciudadanía en general | Virtual | Foro | Correo electrónico institucional y comunicado oficial por la página web | Planeación | Publicación en página web.
36 | Realizar consulta pública del proyecto de ley para la reforma de la Ley 181 de 1995 "Por la cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el Sistema Nacional del Deporte" | Recreación y deporte Participación Igualdad | Despacho Viceministerio | GIT Comunicaciones | Por Definir | Informe de gestión del soporte de consulta pública previa a la expedición de la Ley | Integrantes Sistema Nacional del Deporte, deportistas, entrenadores, Entes Terrioriales, ciudadanía en general | Virtual/Presencial | Consulta y Audiencias | Correo electrónico institucional y comunicado oficial por la página web | Planeación | Audiencias para diálogo participativo y consulta para recepción de aportes al proyecto de ley
37 | Actualización de la Política Pública del Deporte | Recreación y deporte Participación Igualdad Acceso a la información | Despacho Viceministerio | GIT Comunicaciones | Por Definir | Informe de gestión que soporte la participación ciudadana en la actualización de la política pública | Integrantes Sistema Nacional del Deporte, deportistas, entrenadores, Entes Terrioriales, ciudadanía en general | Virtual/Presencial | Mesas de trabajo, foros o conversatorios Consulta | Comunicados oficiales, Correo electrónico institucional y comunicado oficial por la página web | Planeación | Mesas de trabajo, foros o conversatorios