## Portada
v
MINISTERIO DEL DEPORTE
Avenida Cra 68 No 55-65 Bogotá, D.C., Colombia Conmutador: (601) 4377030 Web: www.mindeporte.gov.co contacto@mindeporte.gov.co
Línea gratuita de atención a la ciudadanía: 018000910237
ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2024 VERSIÓN 6
¡HAZ CLIC AQUÍ!

## Menú Principal
Estrategia de Participación Ciudadana 2024
Cronograma y Estrategia De Participación Ciudadana 2024 | ¿Quieres conocer el cronograma y Estrategia de Participación Ciudadana 2024 Versión 6? Haz clic aquí
Formulario de inscripción ciudadana
Volver a la Pestaña Principal | DANDO CLIC AQUÍ VOLVERÁ A LA PORTADA
Cambios con relación a la versión 5 | 1. Se actualiza titulo de la portada. Se cambia de "Versión 4" a "Versión 6"
2. En el menú principal recuadro 2 se actualiza a 6ta versión.
3. En el menú principal recuadro 3 se actualiza de "No 4" a "No 5"
4. En el menú principal recuadro 6 se actualiza de "No 5" a "No 6"
5. En el menú principal recuadro 7 se actualiza de "No 5" a "No 6"
5. En el menú principal recuadro 11 se actualiza de "No 4" a "No 5"
6. En la pestaña "Ruta de formulación" se agrega un ejercicio de participación ciudadana y se cambia la fecha de ejcución del ejercicio No. 14
7. En la pestaña "Ruta de evaluación" se agrega un ejercicio de participación ciudadana y se cambia la fecha de ejecución del ejercicio participativo No 2.
8. En la pestaña "Premio de cuarta categoria" se agregan dos ejercicios participativos (No. 6 y No. 28) y se cambian las fechas de ejercicio participativos (No.14 y No. 2)
9. En la pestaña "Meta" se actualiza la imagen de guia e la página web.
10. En la pestaña "Estrategia de Participación Ciudadana" se agregan dos ejercicios participativos (No. 6 y No. 28) y se cambian las fechas de ejercicio participativos (No.14 y No. 2)
¡HOLA! Acabas de ingresar a la Estrategia de Participación Ciudadana del Ministerio del Deporte en su 6ta versión.
Aquí te contaremos todos los detalles de la propuesta para el año 2024.
¡ COMENCEMOS !
¡Toma tu bici!
Estas a punto de recorrer la "Ruta de la participación ciudadana Mindeporte 2024" (Si quieres conocer los cambios con respecto a la versión 5, estarán identificados en color azul)
Para llegar a la meta, es necesario que conozcas cada punto de la ruta.
¡ADELANTE!
CALENTAMIENTO
¡Debes prepararte para esta gran aventura! Es por ello, que al dar clic aquí encontrarás la importancia de la participación ciudadana.
ETAPA LLANA
¡Enfócate en la ruta! Al dar clic aquí encontrarás las diferentes rutas en las que puedes participar
PREMIO DE CUARTA CATEGORÍA
¡Hidrátate y no pierdas tu objetivo! Al dar clic aquí encontrarás el objetivo y alcance de la estrategia de participación ciudadana.
CONTRARRELOJ
¡No te quedes atrás! Al dar clic aquí encontrarás los componentes estratégicos de la participación ciudadana.
ETAPA DE MONTAÑA
¡Para llegar a la cima, sigamos al lider de carrera! Al dar clic aquí encontrarás la normativa de participación ciudadana.
.
PREMIO DE PRIMERA CATEGORÍA
¡No te rindas,trabaja con tu equipo de carrera! Al dar clic aquí encontrarás cada una de las actividades programadas para ejecutar la estrategia de participación ciudadana.
.
META
¡Súper, lo lograste! Al dar clic aquí puedes consultar las formas de participar activamente.
¡Esperamos haberte ayudado en este recorrido!
Si quieres puedes consultar el documento completo de la Estrategia de Participación Ciudadana 2024 en su 6ta versión, dando click sobre mis compañeros.
¡Antes de irte!
Te recordamos que si quieres, puedes inscribirte en el formulario ciudadano dando click en el icono de la parte de abajo para recibir todas las actualizaciones de eventos y actividades de participación ciudadana.
HAZ CLIC AQUÍ PARA INSCRIBIRTE

## Calentamiento
¿Por qué es importante la participación ciudadana?
Te queremos contar que para el Ministerio del Deporte la participación ciudadana es concebida como la capacidad que tienen los ciudadanos y las organizaciones o grupos para intervenir en nuestra gestión pública, con el fin de garantizar la satisfacción de las necesidades colectivas en materia de Deporte, Recreación, Actividad Física y Aprovechamiento del Tiempo Libre.
Con tu participación queremos darte voz y generar un diálogo constructivo en el cual opines, discutas y recomiendes a la administración sobre cuáles son las mejores alternativas para responder a tus necesidades y colaborar en la construcción de una sociedad más deportiva, con buenos hábitos de actividad física y espacios amplios de recreación.
¡La participación ciudadana debe ser ejercida por todos! Es importante recordarte que toda la ciudadanía tiene el derecho y el deber de hacer control social, con el fin de prevenir, racionalizar, proponer, acompañar, vigilar y controlar la gestión del Ministerio, sus resultados y la prestación de los servicios suministrados.
Haz clic aquí para volver al Menú Principal
Haz clic aquí para ir a la siguiente etapa

## Etapa Llana
Rutas de participación Ciudadana en el Ministerio del Deporte
Las rutas se desarrollarán en cada uno de los ciclos de gestión del Ministerio del Deporte. Te preguntarás: ¿Qué es un ciclo de gestión?
Son las fases que representan de principio a fin todos los aspectos de la gestión de un proyecto. En este caso, cada ejercicio de participación ciudadana le apuntará a mejorar o a proyectar una solución en un ciclo de gestión específico. A continuación, te presentamos cada uno de los ciclos:
Ciclo de Gestión |  | Diagnóstico |  | Formulación participativa | Ejecución | Evaluación y Control
|  | Promover espacios en los que los ciudadanos presenten aportes en la construcción, la formulación o la expedición de una norma, política, plan, programa, proyecto, servicio o trámite, para la identificación de las necesidades que se deben satisfacer. |  | Garantizar la incidencia de los ciudadanos en la formulación de políticas públicas, normas, planes, programas, proyectos, servicios y trámites, y el aporte de opiniones, argumentos, propuestas y sugerencias, para así influir en las decisiones públicas. | Promover el trabajo conjunto entre el Ministerio del Deporte y los actores de la sociedad para que éstos últimos puedan presentar iniciativas para ser productores, creadores, desarrolladores y proveedores de los bienes y los servicios públicos que van a recibir como parte de un programa o proyecto, aportando conocimiento, experiencia y habilidades que contribuyen a la efectividad de las iniciativas. | Garantizar participación ciudadana a la evaluación y la vigilancia de los avances y los resultados de la gestión pública y de las políticas, planes, programas, proyectos, servicios o trámites.
|  | Haz Click aquí para ir a la Ruta de Diagnóstico |  | Haz Click aquí para ir a la Ruta de Formulación Participativa | Haz Click aquí para ir a la Ruta de Ejecución | Haz Click aquí para ir a la Ruta de Evaluación y Control
Haz clic aquí para volver al Menú Principal
Haz clic aquí para ir a la siguiente etapa
Haz clic aquí para ir a la anterior etapa

## Ruta Dx
Ruta de Diagnóstico Participativo en el Ministerio del Deporte
Te preguntarás ¿Qué son las actividades y/o ejercicios de diagnóstico Participativo?
Bueno, te queremos contar que el diagnóstico es el primer paso para la planeación, bien sea de una política pública, un plan, programa, proyecto, presupuesto, iniciativa, norma, servicio o trámite; el cual permite conocer la realidad que se va a intervenir o transformar
Aquí encontrarás los espacios y actividades en donde podrás participar para mejorar los procesos del Ministerio del Deporte
PROCESO DE SEGUIMIENTO ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
SERVICIO INTEGRAL AL CIUDADANO
FORMATO
Programación de ejercicios de Participación Ciudadana
Dependencia/Grupo Interno de Trabajo | Nro. | Nombre del Ejercicio de Participación Ciudadana (EPC) | Objetivo del ejercicio | Articulación con los planes del Ministerio del Deporte | Grupos de interés | Participantes proyectados | ¿Entre los grupos de valor se incluye una instancia de participación formalmente constituida? ¿Cuál (es)? | Tipo de ejercicio de participación | Fecha de realización 1 (Ene-Mar); 2 (Abr-Jun); 3 (Jul-Sep); 4 (Oct-Dic). | Tipo de espacio | Mecanismo de Participación Ciudadana | Mecanismo de convocatoria a utilizar para asegurar la participación de los grupos de interés | 1.Diagnóstico participativo | 2.Formulación participativa | 3. Ejecución participativa | 4.Evaluación y control participativo | Alcance de la participación | Resultado esperado con la acción participativa | Recursos económicos | Otros recursos | Estrategia a utilizar para vincular dentro del desarrollo del EPC a poblaciones con enfoque diferencial y de atención especial
Grupo Interno de Trabajo Servicio Integral al Ciudadano | 1 | Consulta Ciudadana para priorización de temas a tratar en la Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas a realizase en vigencia 2023-2024 | Consultar a la ciudadanía sobre los temas a tratar en la Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas del Ministerio del Deporte 2024, con el fin de priorizar e identificar los más relevantes para la población, fomentando la incidencia ciudadana en la toma de decisiones y promoviendo la transparencia institucional. | Plan de Acción | Deportistas, Para-deportistas, organismos pertenecientes al Sistema Nacional del Deporte, gestores deportivos, academia, lideres comunitarios y deportivos, veedurías ciudadanas, entre otros. | 30 | No | Control y rendición de cuentas. | 2 | Presencial y Virtual | Consulta Ciudadana | Comunicado oficial por la página web, redes sociales, entre otros. | X |  |  |  | Consultar | Un documento de diagnóstico | 0 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos. | Se realizará invitación especial a los grupos de valor y ciudadanías diversas que interactuan con las áreas del Ministerio del Deporte.
Grupo Interno de Trabajo Servicio Integral al Ciudadano | 2 | Consulta Ciudadana sobre la percepción de canales de difusión de la oferta institucional | Conocer la percepción de la ciudadanía sobre los canales de difusión de la oferta institucional, así como su disponibilidad, accesibilidad y efectividad, para mejorar estos aspectos y escuchar las necesidades y sugerencias de los ciudadanos. | Plan de Acción | Deportistas, Para-deportistas, organismos pertenecientes al Sistema Nacional del Deporte, gestores deportivos, academia, lideres comunitarios y deportivos, veedurías ciudadanas, entre otros. | 50 | No | Definición de planes de la entidad. | 4 | Virtual | Consulta Ciudadana | Comunicado oficial por la página web, redes sociales, entre otros. | X |  |  |  | Consultar | Un documento de diagnóstico | 0 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos. | Se realizará una invitación especial a los grupos de valor y ciudadanias diversas que que han accedido a los servicios de la Entidad por alguno de los canales del Ministerio del Deporte.
Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo/ Grupo Interno de Trabajo Desarrollo Psicosocial | 3 | Consulta Ciudadana sobre las necesidades y dificultades del programa Atleta Excelencia. | Consultar a los beneficiarios del programa Atleta Excelencia sobre las necesidades y dificultades que enfrentan al realizar los trámites necesarios para acceder a los beneficios garantizados por el Ministerio del Deporte, considerando la normativa vigente. | Plan de acción | Atletas y Para -Atletas de alto rendimiento, Federaciones y Comité Olímpico. | 40 | No | Solución de problemas. | 4 | Virtual | Consulta Ciudadana | Correo electronico de los Atletas y Para-Atletas | X |  |  |  | Consultar | Un documento de diagnóstico | 0 | Recursos Humanos Recursos Tecnológicos | Conforme a la caracterización de Ciudadanos de 2023, se realizará envió masivo de correos electrónicos a los grupos de valor con enfoque diferencial.
Secretaría General | 4 | Mesas de Trabajo para el Diagnóstico Participativo de la Reestructuración del Ministerio del Deporte | Dialogar con funcionarios y colaboradores de la Entidad para establecer la fase de Diagnóstico Interno en el proceso de reestructuración, incorporando aportes desde todas las áreas. | Plan Estratégico Institucional | Funcionarios y contratistas del Ministerio del Deporte | 150 | NO | Diseño de lineamientos de temáticas misionales. | 3 | Presencial | Mesas de Trabajo | Correo electronico e Intranet | X |  |  |  | Colaborar | Un documento de diagnóstico | 0 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos, Recursos materiales. | Se realizará una invitación a los funcionarios y contratistas del Ministerio del Deporte.
Oficina Asesora de Planeación | 25 | Consulta Ciudadana Proyecto de la Nueva ley del Deporte, la Recreación y Actividad Física | Llevar a cabo una consulta ciudadana con el propósito de recibir las propuestas tanto de los integrantes del Sistema Nacional del Deporte como de la ciudadnaía en general, con el fin de enriquecer y fortalecer la Nueva Ley del Deporte, la Recreación y la Actividad Física mediante un proceso inclusivo, participativo e incidente. | Plan Nacional de Desarrollo | Deportistas, Para-deportistas, organismos pertenecientes al Sistema Nacional del Deporte, gestores deportivos, academia, lideres comunitarios y deportivos, veedurías ciudadanas, entre otros. | 1000 | NO | Construcción de normatividad. | 3 | Virtual | Consulta Ciudadana | Convocatoria por medio de página web y redes sociales. | X |  |  |  | Consultar | Un documento de diagnóstico | 0 | Humanos Tecnológicos | Se realizará invitación especial a los grupos de valor y ciudadanías diversas que interactuan con las áreas del Ministerio del Deporte.
Prográmate y participa activamente de los espacios en donde tú y nosotros construiremos como un solo equipo.
Haz clic aquí para volver al Menú Principal
Haz clic aquí para ir a la siguiente ruta

## Ruta Formu
Ruta de Formulación Participativa en el Ministerio del Deporte
Te preguntarás ¿Qué son las actividades y/o ejercicios de Formulación Participativa?
Bueno, te queremos contar que la formulación participativa es la incidencia de la ciudadanía en la formulación de política pública, planes, programas, proyectos, servicios y trámites.
Aquí encontrarás los espacios y actividades en donde podrás participar para mejorar los procesos del Ministerio del Deporte
PROCESO DE SEGUIMIENTO ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
SERVICIO INTEGRAL AL CIUDADANO
FORMATO
Programación de ejercicios de Participación Ciudadana
Dependencia/Grupo Interno de Trabajo | Nro. | Nombre del Ejercicio de Participación Ciudadana (EPC) | Objetivo del ejercicio | Articulación con los planes del Ministerio del Deporte | Grupos de interés | Participantes proyectados | ¿Entre los grupos de valor se incluye una instancia de participación formalmente constituida? ¿Cuál (es)? | Tipo de ejercicio de participación | Fecha de realización 1 (Ene-Mar); 2 (Abr-Jun); 3 (Jul-Sep); 4 (Oct-Dic). | Tipo de espacio | Mecanismo de Participación Ciudadana | Mecanismo de convocatoria a utilizar para asegurar la participación de los grupos de interés | 1.Diagnóstico participativo | 2.Formulación participativa | 3. Ejecución participativa | 4.Evaluación y control participativo | Alcance de la participación | Resultado esperado con la acción participativa | Recursos económicos | Otros recursos | Estrategia a utilizar para vincular dentro del desarrollo del EPC a poblaciones con enfoque diferencial y de atención especial
Grupo Interno de Trabajo Servicio Integral al Ciudadano | 1 | Consulta Ciudadana Aportes a la Estrategia de Participación Ciudadana 2024 | Facilitar la interacción activa de la ciudadanía con el proyecto de Estrategia de Participación Ciudadana 2024, con el propósito de recibir y considerar sus comentarios y sugerencias de manera significativa e incidir en la configuración final del proyecto. | Plan de Acción | Deportistas, Para-deportistas, organismos pertenecientes al Sistema Nacional del Deporte, gestores deportivos, academia, lideres comunitarios y deportivos, veedurías ciudadanas, entre otros. | 10 | No | Definición de planes de la entidad. | 1 | Virtual | Consulta Ciudadana | Comunicado oficial por la página web, redes sociales, entre otros. |  | X |  |  | Consultar | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | 0 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos. | Conforme a la caracterización de ciudadanos del 2022, se realizará un envío masivo de correos electrónicos a los grupos de valor con enfoque diferencial.
| 2 | Consulta Ciudadana Aportes a la Estrategia de Participación Ciudadana 2025 | Facilitar la interacción activa de la ciudadanía con el proyecto de Estrategia de Participación Ciudadana 2025, con el propósito de recibir y considerar sus comentarios y sugerencias de manera significativa e incidir en la configuración final del proyecto. | Plan de Acción | Deportistas, Para-deportistas, organismos pertenecientes al Sistema Nacional del Deporte, gestores deportivos, academia, lideres comunitarios y deportivos, veedurías ciudadanas, entre otros. | 10 | No | Definición de planes de la entidad. | 4 | Virtual | Consulta Ciudadana | Comunicado oficial por la página web, redes sociales, entre otros. |  | X |  |  | Consultar | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | 0 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos. | Conforme a la caracterización de ciudadanos del 2023, se realizará un envío masivo de correos electrónicos a los grupos de valor con enfoque diferencial
| 3 | Consulta Ciudadana para formulación de la Estrategia de Racionalización de Trámites 2025 | Realizar una consulta ciudadana con el propósito de recabar observaciones, aportes y sugerencias de la ciudadanía en relación con los trámites en la Entidad, y utilizar esta retroalimentación como insumo para la formulación de la Estrategia del próximo año (2025), con especial atención en la racionalización administrativa. | Plan de Acción | Deportistas, Para-deportistas, organismos pertenecientes al Sistema Nacional del Deporte, gestores deportivos, academia, lideres comunitarios y deportivos, veedurías ciudadanas, entre otros. | 30 | No | Definición de planes de la entidad. | 4 | Virtual | Consulta Ciudadana | Comunicado oficial por la página web, redes sociales, entre otros. |  | X |  |  | Consultar | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | 0 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos. | Se realizará una invitación especial a los grupos de valor y ciudadanías diversas que han realizado trámites durante el 2024 del Ministerio del Deporte.
Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo/ Grupo Interno de Trabajo Deporte Rendimiento Paralímpico | 4 | Mesas de trabajo para formular los recursos para el sector paralímpico 2024 | Dialogar con las Federaciones Deportivas Nacionales para la formulación y uso de los recursos para el sector paralímpico del 2024 | Plan de Acción | Organismos del Sistema Nacional del Deporte (SND) | 22 | No | Definición de Proyectos de Inversión | 4 | Presencial y Virtual | Mesas de Trabajo | Correo electrónico, comunicado oficial (GESDOC) |  | X |  |  | Formular y definir | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | 0 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos. | Se invitarán a los líderes y líderesas de las Federaciones Deportivas Nacionales del Sector Paralímpico
Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo/ Grupo Interno de Trabajo Deporte Rendimiento Convencional | 5 | Mesas de trabajo para formular los recursos para el sector convencional 2024 | Dialogar con las Federaciones Deportivas Nacionales para la formulación y uso de los recursos para el sector convencional del 2024 | Plan de acción | Organismos del Sistema Nacional del Deporte (SND) | 50 | No | Definición de Proyectos de Inversión | 4 | Presencial y Virtual | Mesas de Trabajo | Correo electrónico, comunicado oficial (GESDOC) |  | X |  |  | Formular y definir | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | 0 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos. | Recursos técnologicos e interpretes LSC (cuando se requiera)
Dirección de Fomento y Desarrollo/ Grupo Interno de Trabajo Recreación | 6 | Consulta pública: Resolución Programa Campamentos Juveniles | Consultar a la ciudadanía sobre el proyecto normativo de resolución del programa de campamentos juveniles. | Plan de acción | Beneficiarios del Programa Campamentos Juveniles en todo Colombia y líderes campistas del territorio nacional | 40 | NO | Construcción de normatividad. | 1 | Virtual | Consulta Ciudadana | Publicación de la resolución en la pagina oficial del Ministerio del Deporte |  | X |  |  | Consultar | Un documento de diagnóstico | 0 | Recursos Tecnológicos | La consulta publica es dirigida a la comunidad en general y líderes campistas del territorio nacional en la que se espera la participación de personas con enfoque diferencial
Dirección de Fomento y Desarrollo/ Grupo Interno de Trabajo Actividad Física | 7 | Mesas de trabajo para la construcción de los lineamientos de los programas del Grupo Interno de Trabajo Actividad física 2024. | Dialogar con los grupos de valor sobre los lineamientos y directrices del GIT de Actividad Física para la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones y estrategias a realizar por los programas territoriales en el marco del Programa Nacional de Hábitos y Estilos de Vida Saludable, el Programa Nacional de Vías Activas y Saludables y el Programa Nacional de Capacitación para la vigencia 2024. | Plan de acción | *Gestores y Articuladores del Programa Nacional de Hábitos y Estilos de Vida Saludable, el Programa Nacional de Vías Activas y Saludables y el Programa Nacional de capacitación. *Secretarios y Gerentes de los entes deportivos departamentales y municipales | 90 | No | Diseño de lineamientos de temáticas misionales. | 3 | Presencial y Virtual | Mesas de Trabajo | Invitación escrita enviada por correo electrónico a los entes deportivos departamentales y municipales y base de datos. |  | X |  |  | Formular y definir | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | 0 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos, Recursos materiales. | Se realizara una invitación especial a las ciudadnaías diversas que se registran en la caracterización 2023.
| 8 | Encuentro de Líderes de Grupos comunitarios de actividad física | Brindar espacios de participación con la comunidad que permitan fortalcecer los programas a partir de las necesidades de los territorios, generar procesos de capacitación y desarrollo de habilidades blandas y técnicas qué potencien sus capacidades para la labor que llevan a cabo con sus grupos y redunden en una mayor promoción de actividad física y reducción de comportamientos sedentarios en la población | Plan de acción | Orientado a los líderes comunitarios de los grupos regulares y no regulares de actividad física de los programas de Hábitos y Estilos de Vida Ssaludable, | 200 | No | Diseño de programas. | 4 | Presencial | Mesas de Trabajo | Invitación escrita enviada por correo electrónico a los entes deportivos departamentales y municipales |  | X |  |  | Formular y definir | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | 200000000 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos, Recursos materiales. | Invitación especial a los lideres comunitarios beneficiarios de los programas de actividad física.
Oficina Asesora de Planeación | 9 | Consulta Ciudadana para la construcción del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2025. | Facilitar el acceso del público al proyecto del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2025, con el propósito de recoger comentarios y sugerencias de la ciudadanía, con el fin de enriquecer y fortalecer el plan en su implementación y promover la participación activa de la comunidad en la lucha contra la corrupción y el mejoramiento de la atención ciudadana. | Plan de Acción | Deportistas, Para-deportistas, organismos pertenecientes al Sistema Nacional del Deporte, gestores deportivos, academia, lideres comunitarios y deportivos, veedurías ciudadanas, entre otros. | 25 | No | Definición de planes de la entidad. | 4 | Virtual | Consulta Ciudadana | Mecanismos oficiales Página web, redes sociales, correos masivos |  | X |  |  | Consultar | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | 0 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos, Recursos materiales. | La consulta se estipula la participación de los grupos poblacionales con enfoque diferencial
| 10 | Consulta ciudadana Mapa de Riesgos institucional de Corrupción de la vigencia 2024. | Facilitar el acceso de la ciudadanía a la versión preliminar del mapa de riesgo de corrupción 2024, con el propósito de solicitar y recoger sus comentarios y sugerencias. Esto permitirá enriquecer el mapa de riesgo de corrupción mediante la retroalimentación de la comunidad, promoviendo la transparencia y fortaleciendo los mecanismos de prevención y control de la corrupción | Plan de Acción | Deportistas, Para-deportistas, organismos pertenecientes al Sistema Nacional del Deporte, gestores deportivos, academia, lideres comunitarios y deportivos, veedurías ciudadanas, entre otros. | 25 | No | Definición de planes de la entidad. | 1 | Virtual | Consulta Ciudadana | Mecanismos oficiales Página web, redes sociales, correos masivos |  | X |  |  | Consultar | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | 0 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos, Recursos materiales. | La consulta se estipula la participación de los grupos poblacionales con enfoque diferencial
| 11 | Live: el deporte, la recreación y la actividad física en los planes de desarrollo territorial. | Orientar a los entes territoriales en la construcción de sus planes de desarrollo territoriales en concordancia al Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estratégico Sectorial. | Plan Estrategico Sectorial | Entes Territoriales y organismos sector deporte | 400 | No | Diseño de lineamientos de temáticas misionales. | 1 | Virtual | Webinar | Mecanismos oficiales Página web, redes sociales, correos masivos |  | X |  |  | Informar | Una capacitación realizada | 0 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos, Recursos materiales. | La consulta se estipula la participación de los grupos de valor institucionales
| 12 | Consulta Ciudadana para la construcción del Plan de Acción Institucional 2025 | Brindar acceso al proyecto del Plan de Acción Institucional 2025 a la ciudadanía, con el propósito de recabar sus comentarios y sugerencias. Esto permitirá enriquecer el plan con la retroalimentación de la comunidad, asegurando que refleje las necesidades y expectativas de los ciudadanos, y promoviendo así la transparencia y la participación ciudadana en la planificación institucional | Plan de Acción | Deportistas, Para-deportistas, organismos pertenecientes al Sistema Nacional del Deporte, gestores deportivos, academia, lideres comunitarios y deportivos, veedurías ciudadanas, entre otros. | 40 | No | Definición de planes de la entidad. | 4 | Virtual | Consulta Ciudadana | Mecanismos oficiales Página web, redes sociales, correos masivos |  | X |  |  | Colaborar | Un documento de diagnóstico | 0 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos, Recursos materiales. | La consulta se estipula la participación de los grupos poblacionales con enfoque diferencial
Oficina Asesora Jurídica | 13 | Consulta pública proyecto de la Agenda Regulatoria del Ministerio del Deporte prevista para el 2025. | Facilitar el acceso de la ciudadanía al proyecto de agenda regulatoria de la entidad y a las modificaciones que se presenten durante el año, con el propósito de recabar sus comentarios y sugerencias. Esto permitirá incorporar la retroalimentación ciudadana en el proceso regulatorio, promoviendo la transparencia y la participación activa en la elaboración y ajuste de las regulaciones. | Plan de acción | Deportistas, Para-deportistas, organismos pertenecientes al Sistema Nacional del Deporte, gestores deportivos, academia, lideres comunitarios y deportivos, veedurías ciudadanas, entre otros. | 30 | No | Construcción de normatividad. | 4 | Virtual | Consulta pública | Comunicado oficial con invitacion a la ciudadania por la página web del Ministerio del Deporte y redes sociales. |  | X |  |  | Consultar | Un documento de diagnóstico | 0 | Recursos tecnológicos y recursos humanos. | Se realizará convocatoria de manera general para que participen todos los grupos de valor identificados en la caracterizacion del proceso 2023.
Dirección de Recursos y Herramientas del Ssistema Nacional del Deporte /Grupo Interno de Trabajo Infraestructura | 14 | Consulta Ciudadana para la racionalización de la OPA Asesoría en lineamientos técnicos para el desarrollo de infraestructura recreativa, deportiva y lúdica | Consultar a la ciudadanía para conocer sus observaciones,aportes y sugerencias frente a OPA Asesoría en lineamientos técnicos para el desarrollo de infraestructura recreativa, deportiva y lúdica como insumo para su racionalización | Plan de Acción | Entes Territoriales y organismos públicos del sector deporte | 20 | No | Establecimiento o modificación de trámites y servicios. | 4 | Virtual | Consulta Ciudadana | Comunicado oficial por la página web, redes sociales, entre otros. |  | X |  |  | Consultar | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | 0 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos. | Se realizará una invitación especial a la ciudadanía que ha tramitado la OPA en vigencias anteriores y/o grupos valor y ciudadnaías diversas que pueden solicitarlo en el futuro.
Oficina Asesora de Planeación | 26 | Mesas Departamentales para la construcción del Proyecto de la nueva Ley del Deporte, la Recreación y la Actividad Física. | Realizar mesas departamentales para un diálogo constructivo con integrantes del Sistema Nacional del Deporte y la ciudadanía, con el propósito de recibir y analizar propuestas para la Nueva Ley del Deporte, la Recreación y la Actividad Física, promoviendo así una participación activa y representativa en el proceso legislativo | Plan Nacional de Desarrollo | Deportistas, Para-deportistas, organismos pertenecientes al Sistema Nacional del Deporte, gestores deportivos, academia, lideres comunitarios y deportivos, veedurías ciudadanas, entre otros y ciudadania en general | 1500 | NO | Construcción de normatividad. | 3 | Presencial | Mesas de Trabajo | Convocatoria a traves de los entes deportivos departamentales, página web y redes sociales. |  | X |  |  | Formular y definir | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | 150000000 | Humanos Tecnológicos y logistico | Se realizará invitación especial a los grupos de valor y ciudadanías diversas que interactuan con las áreas del Ministerio del Deporte
Dirección de Fomento y Desarrollo/ Grupo Interno de Trabajo Recreación | 27 | Encuentro Nacional de Coordinadores y Lideres Campistas del programa "Campamenros Juveniles". | Fortalecer la Estrategia Nacional de Recreación para la Adolescencia y Juventud, así como el programa de Campamentos Juveniles. Este encuentro fomentará la participación ciudadana y el diálogo constructivo a nivel minucipal, departamental y regional, culminando en un intercambio en el ámbito nacional. | Plan de Acción | Adolescentes (13- 17 años) y Jovenes (18-28 años) | 80 | NO | Diseño de lineamientos de temáticas misionales. | 3 | Presencial | Mesas de Trabajo | Convocatoria Nacional por medio del sistema GESDOC - Comunicación oficial. |  | X |  |  | Formular y definir | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | 118000000 | Humanos Tecnológicos | Se realizará una invitación especial a los grupos de valor correspondientes a campamentos juveniles.
Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo/ Centro de Ciencias del Deporte CCD | 28 | Consulta ciudadana para la racionalizacion de la OPA Capacitación y/o visita al centro de ciencias del deporte | Consultar a la ciudadanía para conocer sus observaciones,aportes y sugerencias frente a OPA Capacitación y/o visita al centro de ciencias del deporte como insumo para su racionalización | Plan de Acción | Institutos Departamentales, Universidades y/o instituciones academicas, federaciones deportivas nacionales sector olímipcio y paralímpico. | 10 | NO | Establecimiento o modificación de trámites y servicios. | 4 | Virtual | Consulta Ciudadana | Comunicado oficial por la página web, redes sociales, entre otros |  | X |  |  | Consultar | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | 0 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos. | Se realizará una invitación especial a la ciudadanía que ha tramitado la OPA en vigencias anteriores y/o grupos valor y ciudadnaías diversas que pueden solicitarlo en el futuro
¡Prográmate y participa activamente de los espacios en donde tú y nosotros construiremos como un solo equipo!
Haz clic aquí para volver al Menú Principal
Haz clic aquí para ir a la siguiente etapa
Haz clic aquí para ir a la ruta anterior

## Ruta Ejecu
Ruta de Ejecución Participativa en el Ministerio del Deporte
Te preguntarás ¿Qué son las actividades y/o ejercicios de Ejecución Participativa?
Bueno, te queremos contar que la ejecución participativa es el trabajo conjunto entre el Ministerio del Deporte y los actores de la sociedad para que éstos últimos puedan ser productores, creadores y desarrolladores de los bienes y los servicios públicos que van a recibir como parte de un programa o proyecto, aportando con conocimiento y experiencia.
Aquí encontrarás los espacios y actividades en donde podrás participar para mejorar los procesos del Ministerio del Deporte
PROCESO DE SEGUIMIENTO ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
SERVICIO INTEGRAL AL CIUDADANO
FORMATO
Programación de ejercicios de Participación Ciudadana
Dependencia/Grupo Interno de Trabajo | Nro. | Nombre del Ejercicio de Participación Ciudadana (EPC) | Objetivo del ejercicio | Articulación con los planes del Ministerio del Deporte | Grupos de interés | Participantes proyectados | ¿Entre los grupos de valor se incluye una instancia de participación formalmente constituida? ¿Cuál (es)? | Tipo de ejercicio de participación | Fecha de realización 1 (Ene-Mar); 2 (Abr-Jun); 3 (Jul-Sep); 4 (Oct-Dic). | Tipo de espacio | Mecanismo de Participación Ciudadana | Mecanismo de convocatoria a utilizar para asegurar la participación de los grupos de interés | 1.Diagnóstico participativo | 2.Formulación participativa | 3. Ejecución participativa | 4.Evaluación y control participativo | Alcance de la participación | Resultado esperado con la acción participativa | Recursos económicos | Otros recursos | Estrategia a utilizar para vincular dentro del desarrollo del EPC a poblaciones con enfoque diferencial y de atención especial
Despacho de la Ministra del Deporte | 23 | Poder Voluntario | Fomentar la participación ciudadana por medio del Programa Nacional de Voluntariado por el Deporte y la Recreación en Colombia, a través de la acción voluntaria y autónoma al servicio de deporte y la recreación en los municipios de Colombia denominado “Poder Voluntario”. | Plan Nacional de Desarrollo | ciudadanía perteneciente a las etapas del ciclo vital: infancia, adolescencia, juventud, adultos y adultos mayores | 180 | NO | Solución de problemas. | 4 | Presencial y Virtual | Mecanismos de ejecución de actividades del programa | Link de inscripcion a traves del portal de la entidad |  |  | X |  | Consultar | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | 900000000 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos. | Se pretende realizar una invitación especial a la población de cada uno de los ciclos de vida
¡Prográmate y participa activamente de los espacios en donde tú y nosotros construiremos como un solo equipo!
Haz clic aquí para volver al Menú Principal
Haz clic aquí para ir a la siguiente etapa
Haz clic aquí para ir a la ruta anterior

## Ruta Ev
Ruta de Evaluación y Control Participativo en el Ministerio del Deporte
Te preguntarás ¿Qué son las actividades y/o ejercicios de Evaluación y Control Participativo?
Bueno, te queremos contar que la evaluación y control participativo es un espacio de interlocución entre los servidores públicos y la ciudadanía. Tiene como finalidad generar transparencia, condiciones de confianza entre gobernantes y ciudadanos y garantizar el ejercicio del control social a la administración, sirviendo además de insumo para ajustar proyectos y planes de acción para su realización.
Aquí encontrarás los espacios y actividades en donde podrás participar para evaluar los procesos del Ministerio del Deporte
PROCESO DE SEGUIMIENTO ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
SERVICIO INTEGRAL AL CIUDADANO
FORMATO
Programación de ejercicios de Participación Ciudadana
Dependencia/Grupo Interno de Trabajo | Nro. | Nombre del Ejercicio de Participación Ciudadana (EPC) | Objetivo del ejercicio | Articulación con los planes del Ministerio del Deporte | Grupos de interés | Participantes proyectados | ¿Entre los grupos de valor se incluye una instancia de participación formalmente constituida? ¿Cuál (es)? | Tipo de ejercicio de participación | Fecha de realización 1 (Ene-Mar); 2 (Abr-Jun); 3 (Jul-Sep); 4 (Oct-Dic). | Tipo de espacio | Mecanismo de Participación Ciudadana | Mecanismo de convocatoria a utilizar para asegurar la participación de los grupos de interés | 1.Diagnóstico participativo | 2.Formulación participativa | 3. Ejecución participativa | 4.Evaluación y control participativo | Alcance de la participación | Resultado esperado con la acción participativa | Recursos económicos | Otros recursos | Estrategia a utilizar para vincular dentro del desarrollo del EPC a poblaciones con enfoque diferencial y de atención especial
Grupo Interno de Trabajo Servicio Integral al Ciudadano | 1 | Consulta Ciudadana: Informe de rendición de cuentas 2023-2024 | Dar a conocer a la ciudadanía el Informe de gestión 2023-2024 del Ministerio del Deporte para conocer sus opiniones y dudas frente a la gestión del Ministerio del Deporte | Plan de Acción | Deportistas, Para-deportistas, organismos pertenecientes al Sistema Nacional del Deporte, gestores deportivos, academia, lideres comunitarios y deportivos, veedurías ciudadanas, entre otros. | 20 | No | Control y rendición de cuentas. | 3 | Virtual | Consulta Ciudadana | Comunicado oficial por la página web, redes sociales, entre otros. |  |  |  | X | Consultar | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado | 0 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos. | Conforme a la caracterización de ciudadanos del 2022, se realizará un envío masivo de correos electrónicos a los grupos de valor con enfoque diferencial
| 2 | Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas del Ministerio del Deporte 2023-2024 | Evaluar y dialogar con la ciudadanía y los grupos de valor la gestión del Ministerio del Deporte en cumplimiento de las responsabilidades, políticas y planes ejecutados durante el 2023-2024 | Plan de Acción | Deportistas, Para-deportistas, organismos pertenecientes al Sistema Nacional del Deporte, gestores deportivos, academia, lideres comunitarios y deportivos, veedurías ciudadanas, entre otros. | 200 | No | Control y rendición de cuentas. | 4 | Presencial | Audiencia Pública Participativa | Comunicado oficial por la página web, redes sociales, entre otros. |  |  |  | X | Controlar y evaluar | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado | 0 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos, Recursos materiales. | Se realizará invitación especial a los grupos de valor y ciudadanías diversas de cada una de las áreas del Ministerio del Deporte.
Dirección de Fomento y Desarrollo/ Grupo Interno de Trabajo Actividad Física | 3 | Rendición de Cuentas de los programas del Grupo Interno de Trabajo de Actividad Física 2024 | Socializar el desarrollo de las acciones, impacto y actividades novedosas realizadas por programas departamentales y municipales de Hábitos y Estilos de Vida Saludable durante la vigencia 2024, recepcionando todas las sugerencias y aportes de mejora del grupo de valor para los diversos programas del GIT de Actividad Física para la próxima vigencia | Plan de acción | *Gestores y Articuladores del Programa Nacional de Hábitos y Estilos de Vida Saludable, el Programa Nacional de Vías Activas y Saludables y el Programa Nacional de capacitación. *Secretarios y Gerentes de los entes deportivos departamentales y municipales | 90 | NO | Control y rendición de cuentas. | 4 | Virtual | Mesas de Trabajo | Invitación escrita enviada por correo electrónico a los entes deportivos departamentales y municipales |  |  |  | X | Controlar y evaluar | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado | 0 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos, Recursos materiales. | Se realizara una invitcación a la ciudadanía diversa que registra en caracterización 2023.
Secretaría General | 4 | Rendición de Cuentas: Secretaría General 2024 | Informar a la ciudadanía sobre los avances y logros de la labor institucional desarrollada durante los meses de la actual vigencia, promoviendo la transparencia y facilitando el control social institucional | Plan Estratégico Institucional | Grupos de interés que han interactuado con las áreas de Secretaría General como: Deportistas, Para-deportistas, organismos pertenecientes al Sistema Nacional del Deporte, gestores deportivos, academia, lideres comunitarios y deportivos, veedurías ciudadanas, entre otros. | 200 | NO | Control y rendición de cuentas. | 3 | Presencial | Audiencia Pública Participativa | Públicación por página web y medios Internos y externos |  |  |  | X | Controlar y evaluar | Al ciudadano se le va a permitir controlar y evaluar | 0 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos, Recursos materiales. | Se realizará una invitación especial de participación a los grupos poblacionales con enfoque diferencial
Grupo Interno de Trabajo Servicio Integral al Ciudadano | 5 | Consulta Ciudadana Actividades de Rendición de Cuentas de Grupos de Trabajo 2025: Transparencia y Participación Ciudadana | Recopilar las opiniones de la ciudadanía sobre los programas de los grupos internos de trabajo que consideran prioritarios para que se realicen procesos de rendición de cuentas en 2025, con el propósito de promover la transparencia, optimizar la gestión pública y fortalecer la participación activa en los procesos de control social. | Plan de Acción | Deportistas, Para-deportistas, organismos pertenecientes al Sistema Nacional del Deporte, gestores deportivos, academia, lideres comunitarios y deportivos, veedurías ciudadanas, entre otros. | 32 | No | Control y rendición de cuentas. | 4 | Virtual | Consulta Ciudadana | Comunicado oficial por la página web, redes sociales, entre otros. |  |  |  | X | Consultar | Un documento de diagnóstico | 0 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos. | Se realizará una invitación especial a los grupos de valor y ciudadanias diversas que que han accedido a los servicios de la Entidad por alguno de los canales del Ministerio del Deporte.
¡Prográmate y participa activamente de los espacios en donde tú y nosotros construiremos como un solo equipo!
Haz clic aquí para volver al Menú Principal
Haz clic aquí para ir a la ruta anterior

## Premio 4ta Categoría
Objetivo y alcance de la Estrategia de Participación Ciudadana
Quiero que conozcas el objetivo general, el cual encamina toda nuestra estrategia.
OBJETIVO GENERAL |  |  | Promover la Incidencia de los grupos de interés en las diferentes etapas de gestión del Ministerio del Deporte, mediante espacios de diálogo que permitan el control social, la consolidación de condiciones institucionales idóneas para la participación y fomentando una cultura institucional de transparencia, gobierno abierto e integridad.
Quiero que conozcas el alcance de toda nuestra estrategia de participación ciudadana 2024.
ALCANCE |  |  | El desarrollo de las actividades contenidas en esta estrategia, aplican a los servidores públicos y constratistas de todas las dependencias del Ministerio del Deporte, quienes deben procurar una comunicación efectiva y de doble vía entre la entidad y sus grupos de interés, con procesos participativos que promuevan el gobierno abierto.
Haz clic aquí para volver al Menú Principal
Haz clic aquí para ir a la siguiente etapa
Haz clic aquí para ir a la anterior etapa

## Contrarreloj
Componentes Estratégicos de la Participación Ciudadana
Los componentes estratégicos son los objetivos que guian las acciones afirmativas del Ministerio del Deporte en materia de participación ciudadana. Aquí te presentamos cada uno de ellos:
CONDICIONES INSTITUCIONALES IDÓNEAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA |  | FOMENTO DE LA CULTURA DE LA PARTICIPACIÓN | PROMOCIÓN EFECTIVA DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Incluye las acciones que se enfocan en superar los retos para avanzar en el cumplimiento de los requisitos metodológicos de cada uno de los niveles de madurez de la política de participación ciudadana en la gestión pública, establecidos por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y que anualmente se evalúa a través del Formulario Único de Reporte a la Gestión. (FURAG) |  | Corresponde a todas aquellas acciones que, por inciativa propia, la Entidad establece y desarrolla para promover una cultura organizacional que promueva e incorpore la participación para la toma de decisiones y la mejora continua. | Corresponde a todas aquellas acciones de diálogo de doble vía con los grupos de interés que se pueden desarrollar para facilitar la participación ciudadana durante todo el ciclo de gestión pública (Diagnóstico, formulación, implementación, seguimiento y evaluación).
¿QUIERES CONOCER LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN CIUDADANA PROGRAMADAS PARA EL 2024? HAZ CLIC AQUÍ |  | ¿QUIERES CONOCER LAS ACTIVIDADES DE CULTURA DE PARTICIPACIÓN PROGRAMADAS PARA EL 2024? HAZ CLIC AQUÍ | ¿QUIERES CONOCER LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE PROMOCIÓN EFECTIVA PARA EL 2024? HAZ CLIC AQUÍ
Haz clic aquí para volver al Menú Principal
Haz clic aquí para ir a la siguiente etapa
Haz clic aquí para ir a la anterior etapa

## Componente 1
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana
Incluye las acciones que se enfocan en superar los retos para avanzar en el cumplimiento de los requisitos metodológicos de cada uno de los niveles de madurez de la política de participación ciudadana en la gestión pública, establecidos por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y que anualmente se evalúa a través del Formulario Único de Reporte a la Gestión. (FURAG)
ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2024
COMPONENTE ESTRATEGICO |  | ACCIONES | PRODUCTO ESPERADO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA DE TERMINACION
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana |  | Realizar la caracterización de los usuarios y grupos de valor que se involucren en ejercicios de participación ciudadana | Componente de caracterización de usuarios y grupos de valor invoucrados en ejercicios de participación ciudadana incluido en el informe de caracterización del GIT de Servicio Integral al ciudadano | Servicio Integral al Ciudadano | 2024-11-30
|  | Conformar el equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana en el Ministerio | Equipo de trabajo consolidado para participación ciudadana 2024 | Servicio Integral al Ciudadano | 2024-03-31
|  | Consolidar las bases de datos de los ciudadanos y grupo de valor para garantizar las convocatorias a espacios de participación y rendición de cuentas | 1 base de datos consolidada y actualizada de relacionamiento ciudadano | Servicio Integral al Ciudadano | 2024-11-30
Haz clic aquí para volver a la pestaña
Haz clic aquí para ir a la siguiente categoría

## Componente 2
Fomento de la cultura de la participación
Corresponde a todas aquellas acciones que, por inciativa propia, la Entidad establece y desarrolla para promover una cultura organizacional que promueva e incorpore la participación para la toma de decisiones y la mejora continua.
ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2024
Fomento de la cultura de la participación |  | Cualificar al equipo de trabajo institucional de Participación ciudadana | 2 capacitaciones | Servicio Integral al Ciudadano | 2024-11-30
|  | Diseñar campaña que permita impulsar y promover los canales y mecanismos de Participación Ciudadana | Una (1) campaña realizada para promover los canales y mecanismos de Participación Ciudadana | Servicio Integral al Ciudadano | 2024-11-30
|  | Promover la cualificación de la ciudadanía en los procesos de participación ciudadana y control social a la gestión pública. | Un curso en la Escuela Virtual del Depote EVD: Participación ciudadana y control social | Servicio Integral al Ciudadano | 2024-11-30
Haz clic aquí para volver a la pestaña
Haz clic aquí para ir a la siguiente categoría
Haz clic aquí para ir a la anterior categoría

## Componente 3
Promoción efectiva de la participación ciudadana
Corresponde a todas aquellas acciones de diálogo de doble vía con los grupos de interés que se pueden desarrollar para facilitar la participación ciudadana durante todo el ciclo de gestión pública (Diagnóstico, formulación, implementación, seguimiento y evaluación).
ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2024
Promoción efectiva de la participación ciudadana |  | Definir y programar las actividades en materia de participación ciudadana que serán realizadas como espacios de diálogo y/o instancias de participación bajo el liderazgo de la Entidad. | Programación Institucional de espacios de participación ciudadana vigencia 2024 | Servicio Integral al Ciudadano | 2024-11-30
|  | Ejecutar y hacer monitoreo al desarrollo de los espacios de participación ciudadana, conforme a la programación establecida | Cuatro (4) reportes de seguimiento trimestral a la ejecución de los ejercicios de Participación Ciudadana (EPC) 2024 | Servicio Integral al Ciudadano | 28/02/2024 30/05/2024 20/08/2024 20/11/2024
|  | Informar a la ciudadanía los avances de los ejercicios y compromisos adquiridos por la Entidad en los espacios de participación ciudadana | Publicación de los informes de los ejercicicios de participación realizados de manera trimestral | Servicio Integral al Ciudadano | 28/02/2024 30/05/2024 20/08/2024 20/11/2024
|  | Organizar la información relacionada con las diferentes interacciones que los ciudadanos han tenido con la entidad en la ejecución de los ejercicios de participación ciudadana en la vigencia anterior, documentando las buenas prácticas internas y divulgarla internamente para tener trazabilidad sobre las decisiones y garantizar homogeneidad de la información. | Un informe anual de gestión de la participación ciudadana de la vigencia 2023 | Servicio Integral al Ciudadano | 2024-03-30
|  | Revisar y actualizar el Menú Participa de acuerdo a los lineamientos de la resolución 1519 de 2020 | Menú participa actualizado (100% cumplimiento de los criterios y requerimientos definidos según resolución 1519) | Servicio Integral al Ciudadano | 2024-11-30
|  | Verificar que la información publicada en el Menú Participa cuente con lenguaje claro e incluyente | Información publicada en el Menú Participa en lenguaje claro e incluyente | Servicio Integral al Ciudadano | 2024-11-30
Haz clic aquí para volver a la pestaña
Haz clic aquí para ir a la anterior categoría

## Etapa de Montaña
Normativa Asociada a la Participación Ciudadana
Nos gustaría contarte que la Estrategia de Participación Ciudadana 2024 se encuentra asociada a la normativa colombiana vigente. ¡En el siguiente recuadro te mencionamos cada una de las normas que dan estructura a nuestra Estrategia!
Normatividad Asociada a la Participación Ciudadana | Constitución Politica de Colombia | Ley 489 de 1998 | Ley 1712 de 2014 | Ley 1757 de 2015
| Conpes 167 de 2013 | Conpes 3654 de 2010 | Decreto 1081 de 2015 | Ley 850 de 2003
| Ley 190 de 1995 | Ley 2294 de 2023 | Ley 2052 de 2020 | Decreto 270 de 2017
| Decreto ley 2106 de 2019 | Conpes 3650 de 2010 | Conpes 3785 de 2013
Haz clic aquí para volver al Menú Principal
Haz clic aquí para ir a la siguiente etapa
Haz clic aquí para ir a la anterior etapa

## Premio de Primera categoría
Actividades de la Estrategia de Participación Ciudadana 2024
Aquí encontrarás cada una de las actividades planteadas por la Entidad con sus productos esperados y los responsables de cada una de ellas
ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2024
COMPONENTE ESTRATEGICO | [6 empty] | ACCIONES |  |  |  |  | PRODUCTO ESPERADO |  |  |  |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  |  |  | FECHA DE TERMINACION
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | [6 empty] | Realizar la caracterización de los usuarios y grupos de valor que se involucren en ejercicios de participación ciudadana |  |  |  |  | Componente de caracterización de usuarios y grupos de valor invoucrados en ejercicios de participación ciudadana incluido en el informe de caracterización del GIT de Servicio Integral al ciudadano |  |  |  |  | Servicio Integral al Ciudadano |  |  |  | 2024-11-30
[7 empty] | Conformar el equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana en el Ministerio |  |  |  |  | Equipo de trabajo consolidado para participación ciudadana 2024 |  |  |  |  | Servicio Integral al Ciudadano |  |  |  | 2024-03-31
[7 empty] | Consolidar las bases de datos de los ciudadanos y grupo de valor para garantizar las convocatorias a espacios de participación y rendición de cuentas |  |  |  |  | 1 base de datos consolidada y actualizada de relacionamiento ciudadano |  |  |  |  | Servicio Integral al Ciudadano |  |  |  | 2024-11-30
Fomento de la cultura de la participación | [6 empty] | Cualificar al equipo de trabajo institucional de Participación ciudadana |  |  |  |  | 2 capacitaciones |  |  |  |  | Servicio Integral al Ciudadano |  |  |  | 2024-11-30
[7 empty] | Diseñar campaña que permita impulsar y promover los canales y mecanismos de Participación Ciudadana |  |  |  |  | Una (1) campaña realizada para promover los canales y mecanismos de Participación Ciudadana |  |  |  |  | Servicio Integral al Ciudadano |  |  |  | 2024-11-30
[7 empty] | Promover la cualificación de la ciudadanía en los procesos de participación ciudadana y control social a la gestión pública. |  |  |  |  | Un curso en la Escuela Virtual del Depote EVD: Participación ciudadana y control social |  |  |  |  | Servicio Integral al Ciudadano |  |  |  | 2024-11-30
Promoción efectiva de la participación ciudadana | [6 empty] | Definir y programar las actividades en materia de participación ciudadana que serán realizadas como espacios de diálogo y/o instancias de participación bajo el liderazgo de la Entidad. (VER ABAJO) |  |  |  |  | Programación Institucional de espacios de participación ciudadana vigencia 2024 |  |  |  |  | Servicio Integral al Ciudadano |  |  |  | 2024-11-30
[7 empty] | Ejecutar y hacer monitoreo al desarrollo de los espacios de participación ciudadana, conforme a la programación establecida |  |  |  |  | Cuatro (4) reportes de seguimiento trimestral a la ejecución de los ejercicios de Participación Ciudadana (EPC) 2024 |  |  |  |  | Servicio Integral al Ciudadano |  |  |  | 28/02/2024 30/05/2024 20/08/2024 20/11/2024
[7 empty] | Informar a la ciudadanía los avances de los ejercicios y compromisos adquiridos por la Entidad en los espacios de participación ciudadana |  |  |  |  | Publicación de los informes de los ejercicicios de participación realizados de manera trimestral |  |  |  |  | Servicio Integral al Ciudadano |  |  |  | 28/02/2024 30/05/2024 20/08/2024 20/11/2024
[7 empty] | Organizar la información relacionada con las diferentes interacciones que los ciudadanos han tenido con la entidad en la ejecución de los ejercicios de participación ciudadana en la vigencia anterior, documentando las buenas prácticas internas y divulgarla internamente para tener trazabilidad sobre las decisiones y garantizar homogeneidad de la información. |  |  |  |  | Un informe anual de gestión de la participación ciudadana de la vigencia 2023 |  |  |  |  | Servicio Integral al Ciudadano |  |  |  | 2024-03-30
[7 empty] | Revisar y actualizar el Menú Participa de acuerdo a los lineamientos de la resolución 1519 de 2020 |  |  |  |  | Menú participa actualizado (100% cumplimiento de los criterios y requerimientos definidos según resolución 1519) |  |  |  |  | Servicio Integral al Ciudadano |  |  |  | 2024-11-30
[7 empty] | Verificar que la información publicada en el Menú Participa cuente con lenguaje claro e incluyente |  |  |  |  | Información publicada en el Menú Participa en lenguaje claro e incluyente |  |  |  |  | Servicio Integral al Ciudadano |  |  |  | 2024-11-30
Aquí encontrarás la programación Institucional de espacios de participación ciudadana 2024,sus productos esperados y los responsables de cada una de ellas.
PROCESO DE SEGUIMIENTO ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
SERVICIO INTEGRAL AL CIUDADANO
FORMATO
Programación de ejercicios de Participación Ciudadana
Dependencia/Grupo Interno de Trabajo | Nro. | Nombre del Ejercicio de Participación Ciudadana (EPC) | Objetivo del ejercicio | Articulación con los planes del Ministerio del Deporte | Grupos de interés | Participantes proyectados | ¿Entre los grupos de valor se incluye una instancia de participación formalmente constituida? ¿Cuál (es)? | Tipo de ejercicio de participación | Fecha de realización 1 (Ene-Mar); 2 (Abr-Jun); 3 (Jul-Sep); 4 (Oct-Dic). | Tipo de espacio | Mecanismo de Participación Ciudadana | Mecanismo de convocatoria a utilizar para asegurar la participación de los grupos de interés | 1.Diagnóstico participativo | 2.Formulación participativa | 3. Ejecución participativa | 4.Evaluación y control participativo | Alcance de la participación | Resultado esperado con la acción participativa | Recursos económicos | Otros recursos | Estrategia a utilizar para vincular dentro del desarrollo del EPC a poblaciones con enfoque diferencial y de atención especial
Grupo Interno de Trabajo Servicio Integral al Ciudadano | 1 | Consulta Ciudadana Aportes a la Estrategia de Participación Ciudadana 2024 | Facilitar la interacción activa de la ciudadanía con el proyecto de Estrategia de Participación Ciudadana 2024, con el propósito de recibir y considerar sus comentarios y sugerencias de manera significativa e incidir en la configuración final del proyecto. | Plan de Acción | Deportistas, Para-deportistas, organismos pertenecientes al Sistema Nacional del Deporte, gestores deportivos, academia, lideres comunitarios y deportivos, veedurías ciudadanas, entre otros. | 10 | No | Definición de planes de la entidad. | 1 | Virtual | Consulta Ciudadana | Comunicado oficial por la página web, redes sociales, entre otros. |  | X |  |  | Consultar | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | 0 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos. | Conforme a la caracterización de ciudadanos del 2022, se realizará un envío masivo de correos electrónicos a los grupos de valor con enfoque diferencial
| 2 | Consulta Ciudadana para priorización de temas a tratar en la Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas a realizase en vigencia 2023-2024 | Consultar a la ciudadanía sobre los temas a tratar en la Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas del Ministerio del Deporte 2024, con el fin de priorizar e identificar los más relevantes para la población, fomentando la incidencia ciudadana en la toma de decisiones y promoviendo la transparencia institucional. | Plan de Acción | Deportistas, Para-deportistas, organismos pertenecientes al Sistema Nacional del Deporte, gestores deportivos, academia, lideres comunitarios y deportivos, veedurías ciudadanas, entre otros. | 30 | No | Control y rendición de cuentas. | 2 | Presencial y Virtual | Consulta Ciudadana | Comunicado oficial por la página web, redes sociales, entre otros. | X |  |  |  | Consultar | Un documento de diagnóstico | 0 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos. | Se realizará invitación especial a los grupos de valor y ciudadanías diversas que interactuan con las áreas del Ministerio del Deporte.
| 3 | Consulta Ciudadana: Informe de rendición de cuentas 2023-2024 | Dar a conocer a la ciudadanía el Informe de gestión 2023-2024 del Ministerio del Deporte para conocer sus opiniones y dudas frente a la gestión del Ministerio del Deporte | Plan de Acción | Deportistas, Para-deportistas, organismos pertenecientes al Sistema Nacional del Deporte, gestores deportivos, academia, lideres comunitarios y deportivos, veedurías ciudadanas, entre otros. | 20 | No | Control y rendición de cuentas. | 2 | Virtual | Consulta Ciudadana | Comunicado oficial por la página web, redes sociales, entre otros. |  |  |  | X | Consultar | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado | 0 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos. | Conforme a la caracterización de ciudadanos del 2022, se realizará un envío masivo de correos electrónicos a los grupos de valor con enfoque diferencial
| 4 | Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas del Ministerio del Deporte 2023-2024 | Evaluar y dialogar con la ciudadanía y los grupos de valor la gestión del Ministerio del Deporte en cumplimiento de las responsabilidades, políticas y planes ejecutados durante el 2023-2024 | Plan de Acción | Deportistas, Para-deportistas, organismos pertenecientes al Sistema Nacional del Deporte, gestores deportivos, academia, lideres comunitarios y deportivos, veedurías ciudadanas, entre otros. | 200 | No | Control y rendición de cuentas. | 4 | Presencial | Audiencia Pública Participativa | Comunicado oficial por la página web, redes sociales, entre otros. |  |  |  | X | Controlar y evaluar | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado | 0 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos, Recursos materiales. | Se realizará invitación especial a los grupos de valor y ciudadanías diversas de cada una de las áreas del Ministerio del Deporte.
| 5 | Consulta Ciudadana Aportes a la Estrategia de Participación Ciudadana 2025 | Facilitar la interacción activa de la ciudadanía con el proyecto de Estrategia de Participación Ciudadana 2025, con el propósito de recibir y considerar sus comentarios y sugerencias de manera significativa e incidir en la configuración final del proyecto. | Plan de Acción | Deportistas, Para-deportistas, organismos pertenecientes al Sistema Nacional del Deporte, gestores deportivos, academia, lideres comunitarios y deportivos, veedurías ciudadanas, entre otros. | 10 | No | Definición de planes de la entidad. | 4 | Virtual | Consulta Ciudadana | Comunicado oficial por la página web, redes sociales, entre otros. |  | X |  |  | Consultar | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | 0 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos. | Conforme a la caracterización de ciudadanos del 2023, se realizará un envío masivo de correos electrónicos a los grupos de valor con enfoque diferencial
| 6 | Consulta Ciudadana Actividades de Rendición de Cuentas de Grupos de Trabajo 2025: Transparencia y Participación Ciudadana | Recopilar las opiniones de la ciudadanía sobre los programas de los grupos internos de trabajo que consideran prioritarios para que se realicen procesos de rendición de cuentas en 2025, con el propósito de promover la transparencia, optimizar la gestión pública y fortalecer la participación activa en los procesos de control social. | Plan de Acción | Deportistas, Para-deportistas, organismos pertenecientes al Sistema Nacional del Deporte, gestores deportivos, academia, lideres comunitarios y deportivos, veedurías ciudadanas, entre otros. | 32 | No | Control y rendición de cuentas. | 4 | Virtual | Consulta Ciudadana | Comunicado oficial por la página web, redes sociales, entre otros. |  |  |  | X | Consultar | Un documento de diagnóstico | 0 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos. | Se realizará una invitación especial a los grupos de valor y ciudadanias diversas que que han accedido a los servicios de la Entidad por alguno de los canales del Ministerio del Deporte.
| 7 | Consulta Ciudadana para formulación de la Estrategia de Racionalización de Trámites 2025 | Realizar una consulta ciudadana con el propósito de recabar observaciones, aportes y sugerencias de la ciudadanía en relación con los trámites en la Entidad, y utilizar esta retroalimentación como insumo para la formulación de la Estrategia del próximo año (2025), con especial atención en la racionalización administrativa. | Plan de Acción | Deportistas, Para-deportistas, organismos pertenecientes al Sistema Nacional del Deporte, gestores deportivos, academia, lideres comunitarios y deportivos, veedurías ciudadanas, entre otros. | 30 | No | Definición de planes de la entidad. | 4 | Virtual | Consulta Ciudadana | Comunicado oficial por la página web, redes sociales, entre otros. |  | X |  |  | Consultar | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | 0 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos. | Se realizará una invitación especial a los grupos de valor y ciudadanías diversas que han realizado trámites durante el 2024 del Ministerio del Deporte.
Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo/ Grupo Interno de Trabajo Deporte Rendimiento Paralímpico | 8 | Mesas de trabajo para formular los recursos para el sector paralímpico 2024 | Dialogar con las Federaciones Deportivas Nacionales para la formulación y uso de los recursos para el sector paralímpico del 2024 | Plan de Acción | Organismos del Sistema Nacional del Deporte (SND) | 22 | No | Definición de Proyectos de Inversión | 4 | Presencial y Virtual | Mesas de Trabajo | Correo electrónico, comunicado oficial (GESDOC) |  | X |  |  | Formular y definir | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | 0 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos. | Se invitarán a los líderes y líderesas de las Federaciones Deportivas Nacionales del Sector Paralímpico
Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo/ Grupo Interno de Trabajo Deporte Rendimiento Convencional | 9 | Mesas de trabajo para formular los recursos para el sector convencional 2024 | Dialogar con las Federaciones Deportivas Nacionales para la formulación y uso de los recursos para el sector convencional del 2024 | Plan de acción | Organismos del Sistema Nacional del Deporte (SND) | 50 | No | Definición de Proyectos de Inversión | 4 | Presencial y Virtual | Mesas de Trabajo | Correo electrónico, comunicado oficial (GESDOC) |  | X |  |  | Formular y definir | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | 0 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos. | Recursos técnologicos e interpretes LSC (cuando se requiera)
Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo/ Grupo Interno de Trabajo Desarrollo Psicosocial | 10 | Consulta Ciudadana sobre las necesidades y dificultades del programa Atleta Excelencia. | Consultar a los beneficiarios del programa Atleta Excelencia sobre las necesidades y dificultades que enfrentan al realizar los trámites necesarios para acceder a los beneficios garantizados por el Ministerio del Deporte, considerando la normativa vigente. | Plan de acción | Atletas y Para -Atletas de alto rendimiento, Federaciones y Comité Olímpico. | 40 | No | Solución de problemas. | 4 | Virtual | Consulta Ciudadana | Correo electronico de los Atletas y Para-Atletas | X |  |  |  | Consultar | Un documento de diagnóstico | 0 | Recursos Humanos Recursos Tecnológicos | Conforme a la caracterización de Ciudadanos de 2023, se realizará envió masivo de correos electrónicos a los grupos de valor con enfoque diferencial.
Dirección de Fomento y Desarrollo/ Grupo Interno de Trabajo Recreación | 11 | Consulta pública: Resolución Programa Campamentos Juveniles | Consultar a la ciudadanía sobre el proyecto normativo de resolución del programa de campamentos juveniles. | Plan de acción | Beneficiarios del Programa Campamentos Juveniles en todo Colombia y líderes campistas del territorio nacional | 40 | NO | Construcción de normatividad. | 1 | Virtual | Consulta Ciudadana | Publicación de la resolución en la pagina oficial del Ministerio del Deporte |  | X |  |  | Consultar | Un documento de diagnóstico | 0 | Recursos Tecnológicos | La consulta publica es dirigida a la comunidad en general y líderes campistas del territorio nacional en la que se espera la participación de personas con enfoque diferencial
Dirección de Fomento y Desarrollo/ Grupo Interno de Trabajo Actividad Física | 12 | Mesas de trabajo para la construcción de los lineamientos de los programas del Grupo Interno de Trabajo Actividad física 2024. | Dialogar con los grupos de valor sobre los lineamientos y directrices del GIT de Actividad Física para la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones y estrategias a realizar por los programas territoriales en el marco del Programa Nacional de Hábitos y Estilos de Vida Saludable, el Programa Nacional de Vías Activas y Saludables y el Programa Nacional de Capacitación para la vigencia 2024. | Plan de acción | *Gestores y Articuladores del Programa Nacional de Hábitos y Estilos de Vida Saludable, el Programa Nacional de Vías Activas y Saludables y el Programa Nacional de capacitación. *Secretarios y Gerentes de los entes deportivos departamentales y municipales | 90 | NO | Diseño de lineamientos de temáticas misionales. | 3 | Presencial y Virtual | Mesas de Trabajo | Invitación escrita enviada por correo electrónico a los entes deportivos departamentales y municipales y base de datos. |  | X |  |  | Formular y definir | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | 0 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos, Recursos materiales. | Se realizara una invitación especial a las ciudadnaías diversas que se registran en la caracterización 2023.
| 13 | Encuentro de Líderes de Grupos comunitarios de actividad física | Brindar espacios de participación con la comunidad que permitan fortalcecer los programas a partir de las necesidades de los territorios, generar procesos de capacitación y desarrollo de habilidades blandas y técnicas qué potencien sus capacidades para la labor que llevan a cabo con sus grupos y redunden en una mayor promoción de actividad física y reducción de comportamientos sedentarios en la población | Plan de acción | Orientado a los líderes comunitarios de los grupos regulares y no regulares de actividad física de los programas de Hábitos y Estilos de Vida Ssaludable, | 200 | NO | Diseño de programas. | 4 | Presencial | Mesas de Trabajo | Invitación escrita enviada por correo electrónico a los entes deportivos departamentales y municipales |  | X |  |  | Formular y definir | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | 200000000 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos, Recursos materiales. | Invitación especial a los lideres comunitarios beneficiarios de los programas de actividad física.
| 14 | Rendición de Cuentas de los programas del Grupo Interno de Trabajo de Actividad Física 2024 | Socializar el desarrollo de las acciones, impacto y actividades novedosas realizadas por programas departamentales y municipales de Hábitos y Estilos de Vida Saludable durante la vigencia 2024, recepcionando todas las sugerencias y aportes de mejora del grupo de valor para los diversos programas del GIT de Actividad Física para la próxima vigencia | Plan de acción | *Gestores y Articuladores del Programa Nacional de Hábitos y Estilos de Vida Saludable, el Programa Nacional de Vías Activas y Saludables y el Programa Nacional de capacitación. *Secretarios y Gerentes de los entes deportivos departamentales y municipales | 90 | NO | Control y rendición de cuentas. | 4 | Virtual | Mesas de Trabajo | Invitación escrita enviada por correo electrónico a los entes deportivos departamentales y municipales |  |  |  | X | Controlar y evaluar | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado | 0 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos, Recursos materiales. | Se realizara una invitcación a la ciudadanía diversa que registra en caracterización 2023.
Secretaría General | 15 | Mesas de Trabajo para el Diagnóstico Participativo de la Reestructuración del Ministerio del Deporte | Dialogar con funcionarios y colaboradores de la Entidad para establecer la fase de Diagnóstico Interno en el proceso de reestructuración, incorporando aportes desde todas las áreas. | Plan Estratégico Institucional | Funcionarios y contratistas del Ministerio del Deporte | 150 | NO | Diseño de lineamientos de temáticas misionales. | 3 | Presencial | Mesas de Trabajo | Correo electronico e Intranet | X |  |  |  | Colaborar | Un documento de diagnóstico | 0 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos, Recursos materiales. | Se realizará una invitación a los funcionarios y contratistas del Ministerio del Deporte.
| 16 | Rendición de Cuentas: Secretaría General 2024 | Informar a la ciudadanía sobre los avances y logros de la labor institucional desarrollada durante los meses de la actual vigencia, promoviendo la transparencia y facilitando el control social institucional | Plan Estratégico Institucional | Grupos de interés que han interactuado con las áreas de Secretaría General como: Deportistas, Para-deportistas, organismos pertenecientes al Sistema Nacional del Deporte, gestores deportivos, academia, lideres comunitarios y deportivos, veedurías ciudadanas, entre otros. | 200 | NO | Control y rendición de cuentas. | 3 | Presencial | Audiencia Pública Participativa | Públicación por página web y medios Internos y externos |  |  |  | X | Controlar y evaluar | Al ciudadano se le va a permitir controlar y evaluar | 0 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos, Recursos materiales. | Se realizará una invitación especial de participación a los grupos poblacionales con enfoque diferencial
Oficina Asesora de Planeación | 17 | Consulta Ciudadana para la construcción del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2025. | Facilitar el acceso del público al proyecto del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2025, con el propósito de recoger comentarios y sugerencias de la ciudadanía, con el fin de enriquecer y fortalecer el plan en su implementación y promover la participación activa de la comunidad en la lucha contra la corrupción y el mejoramiento de la atención ciudadana. | Plan de Acción | Deportistas, Para-deportistas, organismos pertenecientes al Sistema Nacional del Deporte, gestores deportivos, academia, lideres comunitarios y deportivos, veedurías ciudadanas, entre otros. | 25 | No | Definición de planes de la entidad. | 4 | Virtual | Consulta Ciudadana | Mecanismos oficiales Página web, redes sociales, correos masivos |  | X |  |  | Consultar | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | 0 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos, Recursos materiales. | La consulta se estipula la participación de los grupos poblacionales con enfoque diferencial
| 18 | Consulta ciudadana Mapa de Riesgos institucional de Corrupción de la vigencia 2024. | Facilitar el acceso de la ciudadanía a la versión preliminar del mapa de riesgo de corrupción 2024, con el propósito de solicitar y recoger sus comentarios y sugerencias. Esto permitirá enriquecer el mapa de riesgo de corrupción mediante la retroalimentación de la comunidad, promoviendo la transparencia y fortaleciendo los mecanismos de prevención y control de la corrupción | Plan de Acción | Deportistas, Para-deportistas, organismos pertenecientes al Sistema Nacional del Deporte, gestores deportivos, academia, lideres comunitarios y deportivos, veedurías ciudadanas, entre otros. | 25 | No | Definición de planes de la entidad. | 1 | Virtual | Consulta Ciudadana | Mecanismos oficiales Página web, redes sociales, correos masivos |  | X |  |  | Consultar | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | 0 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos, Recursos materiales. | La consulta se estipula la participación de los grupos poblacionales con enfoque diferencial
| 19 | Live: el deporte, la recreación y la actividad física en los planes de desarrollo territorial. | Orientar a los entes territoriales en la construcción de sus planes de desarrollo territoriales en concordancia al Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estratégico Sectorial. | Plan Estrategico Sectorial | Entes Territoriales y organismos sector deporte | 400 | No | Diseño de lineamientos de temáticas misionales. | 1 | Virtual | Webinar | Mecanismos oficiales Página web, redes sociales, correos masivos |  | X |  |  | Informar | Una capacitación realizada | 0 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos, Recursos materiales. | La consulta se estipula la participación de los grupos de valor institucionales
| 20 | Consulta Ciudadana para la construcción del Plan de Acción Institucional 2025 | Brindar acceso al proyecto del Plan de Acción Institucional 2025 a la ciudadanía, con el propósito de recabar sus comentarios y sugerencias. Esto permitirá enriquecer el plan con la retroalimentación de la comunidad, asegurando que refleje las necesidades y expectativas de los ciudadanos, y promoviendo así la transparencia y la participación ciudadana en la planificación institucional | Plan de Acción | Deportistas, Para-deportistas, organismos pertenecientes al Sistema Nacional del Deporte, gestores deportivos, academia, lideres comunitarios y deportivos, veedurías ciudadanas, entre otros. | 40 | No | Definición de planes de la entidad. | 4 | Virtual | Consulta Ciudadana | Mecanismos oficiales Página web, redes sociales, correos masivos |  | X |  |  | Colaborar | Un documento de diagnóstico | 0 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos, Recursos materiales. | La consulta se estipula la participación de los grupos poblacionales con enfoque diferencial
Oficina Asesora Jurídica | 21 | Consulta pública proyecto de la Agenda Regulatoria del Ministerio del Deporte prevista para el 2025. | Facilitar el acceso de la ciudadanía al proyecto de agenda regulatoria de la entidad y a las modificaciones que se presenten durante el año, con el propósito de recabar sus comentarios y sugerencias. Esto permitirá incorporar la retroalimentación ciudadana en el proceso regulatorio, promoviendo la transparencia y la participación activa en la elaboración y ajuste de las regulaciones. | Plan de acción | Deportistas, Para-deportistas, organismos pertenecientes al Sistema Nacional del Deporte, gestores deportivos, academia, lideres comunitarios y deportivos, veedurías ciudadanas, entre otros. | 30 | NO | Construcción de normatividad. | 4 | Virtual | Consulta pública | Comunicado oficial con invitacion a la ciudadania por la página web del Ministerio del Deporte y redes sociales. |  | X |  |  | Consultar | Un documento de diagnóstico | 0 | Recursos tecnológicos y recursos humanos. | Se realizará convocatoria de manera general para que participen todos los grupos de valor identificados en la caracterizacion del proceso 2023.
Dirección de Recursos y Herramientas del Ssistema Nacional del Deporte /Grupo Interno de Trabajo Infraestructura | 22 | Consulta Ciudadana para la racionalización de la OPA Asesoría en lineamientos técnicos para el desarrollo de infraestructura recreativa, deportiva y lúdica | Consultar a la ciudadanía para conocer sus observaciones,aportes y sugerencias frente a OPA Asesoría en lineamientos técnicos para el desarrollo de infraestructura recreativa, deportiva y lúdica como insumo para su recionalización | Plan de Acción | Entes Territoriales y organismos públicos del sector deporte | 20 | NO | Establecimiento o modificación de trámites y servicios. | 4 | Virtual | Consulta Ciudadana | Comunicado oficial por la página web, redes sociales, entre otros. |  | X |  |  | Consultar | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | 0 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos. | Se realizará una invitación especial a la ciudadanía que ha tramitado la OPA en vigencias anteriores y/o grupos valor y ciudadnaías diversas que pueden solicitarlo en el futuro.
Despacho de la Ministra del Deporte | 23 | Poder Voluntario | Fomentar la participación ciudadana por medio del Programa Nacional de Voluntariado por el Deporte y la Recreación en Colombia, a través de la acción voluntaria y autónoma al servicio de deporte y la recreación en los municipios de Colombia denominado “Poder Voluntario”. | Plan Nacional de Desarrollo | ciudadanía perteneciente a las etapas del ciclo vital: infancia, adolescencia, juventud, adultos y adultos mayores | 180 | NO | Solución de problemas. | 4 | Presencial y Virtual | Mecanismos de ejecución de actividades del programa | Link de inscripcion a traves del portal de la entidad |  |  | X |  | Consultar | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | 900000000 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos. | Se pretende realizar una invitación especial a la población de cada uno de los ciclos de vida
Oficina Asesora de Planeación | 25 | Consulta Ciudadana Proyecto de la Nueva ley del Deporte, la Recreación y Actividad Física | Llevar a cabo una consulta ciudadana con el propósito de recibir las propuestas tanto de los integrantes del Sistema Nacional del Deporte como de la ciudadnaía en general, con el fin de enriquecer y fortalecer la Nueva Ley del Deporte, la Recreación y la Actividad Física mediante un proceso inclusivo, participativo e incidente. | Plan Nacional de Desarrollo | Deportistas, Para-deportistas, organismos pertenecientes al Sistema Nacional del Deporte, gestores deportivos, academia, lideres comunitarios y deportivos, veedurías ciudadanas, entre otros. | 1000 | NO | Construcción de normatividad. | 3 | Virtual | Consulta Ciudadana | Convocatoria por medio de página web y redes sociales. | X |  |  |  | Consultar | Un documento de diagnóstico | 0 | Humanos Tecnológicos | Se realizará invitación especial a los grupos de valor y ciudadanías diversas que interactuan con las áreas del Ministerio del Deporte.
Oficina Asesora de Planeación | 26 | Mesas Departamentales para la construcción del Proyecto de la nueva Ley del Deporte, la Recreación y la Actividad Física. | Realizar mesas departamentales para un diálogo constructivo con integrantes del Sistema Nacional del Deporte y la ciudadanía, con el propósito de recibir y analizar propuestas para la Nueva Ley del Deporte, la Recreación y la Actividad Física, promoviendo así una participación activa y representativa en el proceso legislativo | Plan Nacional de Desarrollo | Deportistas, Para-deportistas, organismos pertenecientes al Sistema Nacional del Deporte, gestores deportivos, academia, lideres comunitarios y deportivos, veedurías ciudadanas, entre otros y ciudadania en general | 1500 | NO | Construcción de normatividad. | 3 | Presencial | Mesas de Trabajo | Convocatoria a traves de los entes deportivos departamentales, página web y redes sociales. |  | X |  |  | Formular y definir | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | 150000000 | Humanos Tecnológicos y logistico | Se realizará invitación especial a los grupos de valor y ciudadanías diversas que interactuan con las áreas del Ministerio del Deporte
Dirección de Fomento y Desarrollo/ Grupo Interno de Trabajo Recreación | 27 | Encuentro Nacional de Coordinadores y Lideres Campistas del programa "Campamenros Juveniles". | Fortalecer la Estrategia Nacional de Recreación para la Adolescencia y Juventud, así como el programa de Campamentos Juveniles. Este encuentro fomentará la participación ciudadana y el diálogo constructivo a nivel minucipal, departamental y regional, culminando en un intercambio en el ámbito nacional. | Plan de Acción | Adolescentes (13- 17 años) y Jovenes (18-28 años) | 80 | NO | Diseño de lineamientos de temáticas misionales. | 3 | Presencial | Mesas de Trabajo | Convocatoria Nacional por medio del sistema GESDOC - Comunicación oficial. |  | X |  |  | Formular y definir | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | 118000000 | Humanos Tecnológicos | Se realizará una invitación especial a los grupos de valor correspondientes a campamentos juveniles.
Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo/ Centro de Ciencias del Deporte CCD | 28 | Consulta ciudadana para la racionalizacion de la OPA Capacitación y/o visita al centro de ciencias del deporte | Consultar a la ciudadanía para conocer sus observaciones,aportes y sugerencias frente a OPA Capacitación y/o visita al centro de ciencias del deporte como insumo para su racionalización | Plan de Acción | Institutos Departamentales, Universidades y/o instituciones academicas, federaciones deportivas nacionales sector olímipcio y paralímpico. | 10 | NO | Establecimiento o modificación de trámites y servicios. | 4 | Virtual | Consulta Ciudadana | Comunicado oficial por la página web, redes sociales, entre otros |  | X |  |  | Consultar | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | 0 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos. | Se realizará una invitación especial a la ciudadanía que ha tramitado la OPA en vigencias anteriores y/o grupos valor y ciudadnaías diversas que pueden solicitarlo en el futuro
Haz clic aquí para volver al Menú Principal
Haz clic aquí para ir a la siguiente etapa
Haz clic aquí para ir a la anterior etapa

## Meta
Formas de Participar activamente en el Ministerio del Deporte
El Ministerio del Deporte tiene para ti el Menú Participa en la página web, en donde encontrarás todas las actividades y sus resultados actualizados.
Te invitamos a que lo consultes, lo conozcas e interactúes con cada una de las pestañas en donde encontrarás ¡Caja de herramientas, sitios de interés, informes y mucho más!
¡No te quedes sin visitarlo!
Recuerda que puedes calificar la percepción, darnos sugerencias y contarnos tus expectativas sobre los ejercicios de participación ciudadana que realiza el Ministerio del Deporte ingresando en:
Copia este enlace en tu computadora: https://www.funcionpublica.gov.co/web/suit/evalua-tu-experiencia-con-la-entidad
Haz clic aquí para volver al Menú Principal
Haz clic aquí para ir a la anterior etapa

## Estrategia Participación Ciudad
Estrategia de Participación ciudadana Ministerio del Deporte 2024
ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2024
COMPONENTE ESTRATEGICO | [6 empty] | ACCIONES |  |  |  |  | PRODUCTO ESPERADO |  |  |  |  | DEPENDENCIA RESPONSABLE |  |  |  | FECHA DE TERMINACION
Condiciones institucionales idóneas para la promoción de la participación ciudadana | [6 empty] | Realizar la caracterización de los usuarios y grupos de valor que se involucren en ejercicios de participación ciudadana |  |  |  |  | Componente de caracterización de usuarios y grupos de valor invoucrados en ejercicios de participación ciudadana incluido en el informe de caracterización del GIT de Servicio Integral al ciudadano |  |  |  |  | Servicio Integral al Ciudadano |  |  |  | 2024-11-30
[7 empty] | Conformar el equipo de trabajo que lidere el proceso de planeación e implementación de los ejercicios de participación ciudadana en el Ministerio |  |  |  |  | Equipo de trabajo consolidado para participación ciudadana 2024 |  |  |  |  | Servicio Integral al Ciudadano |  |  |  | 2024-03-31
[7 empty] | Consolidar las bases de datos de los ciudadanos y grupo de valor para garantizar las convocatorias a espacios de participación y rendición de cuentas |  |  |  |  | 1 base de datos consolidada y actualizada de relacionamiento ciudadano |  |  |  |  | Servicio Integral al Ciudadano |  |  |  | 2024-11-30
Fomento de la cultura de la participación | [6 empty] | Cualificar al equipo de trabajo institucional de Participación ciudadana |  |  |  |  | 2 capacitaciones |  |  |  |  | Servicio Integral al Ciudadano |  |  |  | 2024-11-30
[7 empty] | Diseñar campaña que permita impulsar y promover los canales y mecanismos de Participación Ciudadana |  |  |  |  | Una (1) campaña realizada para promover los canales y mecanismos de Participación Ciudadana |  |  |  |  | Servicio Integral al Ciudadano |  |  |  | 2024-11-30
[7 empty] | Promover la cualificación de la ciudadanía en los procesos de participación ciudadana y control social a la gestión pública. |  |  |  |  | Un curso en la Escuela Virtual del Depote EVD: Participación ciudadana y control social |  |  |  |  | Servicio Integral al Ciudadano |  |  |  | 2024-11-30
Promoción efectiva de la participación ciudadana | [6 empty] | Definir y programar las actividades en materia de participación ciudadana que serán realizadas como espacios de diálogo y/o instancias de participación bajo el liderazgo de la Entidad. (VER ABAJO) |  |  |  |  | Programación Institucional de espacios de participación ciudadana vigencia 2024 |  |  |  |  | Servicio Integral al Ciudadano |  |  |  | 2024-11-30
[7 empty] | Ejecutar y hacer monitoreo al desarrollo de los espacios de participación ciudadana, conforme a la programación establecida |  |  |  |  | Cuatro (4) reportes de seguimiento trimestral a la ejecución de los ejercicios de Participación Ciudadana (EPC) 2024 |  |  |  |  | Servicio Integral al Ciudadano |  |  |  | 28/02/2024 30/05/2024 20/08/2024 20/11/2024
[7 empty] | Informar a la ciudadanía los avances de los ejercicios y compromisos adquiridos por la Entidad en los espacios de participación ciudadana |  |  |  |  | Publicación de los informes de los ejercicicios de participación realizados de manera trimestral |  |  |  |  | Servicio Integral al Ciudadano |  |  |  | 28/02/2024 30/05/2024 20/08/2024 20/11/2024
[7 empty] | Organizar la información relacionada con las diferentes interacciones que los ciudadanos han tenido con la entidad en la ejecución de los ejercicios de participación ciudadana en la vigencia anterior, documentando las buenas prácticas internas y divulgarla internamente para tener trazabilidad sobre las decisiones y garantizar homogeneidad de la información. |  |  |  |  | Un informe anual de gestión de la participación ciudadana de la vigencia 2023 |  |  |  |  | Servicio Integral al Ciudadano |  |  |  | 2024-03-30
[7 empty] | Revisar y actualizar el Menú Participa de acuerdo a los lineamientos de la resolución 1519 de 2020 |  |  |  |  | Menú participa actualizado (100% cumplimiento de los criterios y requerimientos definidos según resolución 1519) |  |  |  |  | Servicio Integral al Ciudadano |  |  |  | 2024-11-30
[7 empty] | Verificar que la información publicada en el Menú Participa cuente con lenguaje claro e incluyente |  |  |  |  | Información publicada en el Menú Participa en lenguaje claro e incluyente |  |  |  |  | Servicio Integral al Ciudadano |  |  |  | 2024-11-30
PROCESO DE SEGUIMIENTO ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
SERVICIO INTEGRAL AL CIUDADANO
FORMATO
Programación de ejercicios de Participación Ciudadana
Dependencia/Grupo Interno de Trabajo | Nro. | Nombre del Ejercicio de Participación Ciudadana (EPC) | Objetivo del ejercicio | Articulación con los planes del Ministerio del Deporte | Grupos de interés | Participantes proyectados | ¿Entre los grupos de valor se incluye una instancia de participación formalmente constituida? ¿Cuál (es)? | Tipo de ejercicio de participación | Fecha de realización 1 (Ene-Mar); 2 (Abr-Jun); 3 (Jul-Sep); 4 (Oct-Dic). | Tipo de espacio | Mecanismo de Participación Ciudadana | Mecanismo de convocatoria a utilizar para asegurar la participación de los grupos de interés | 1.Diagnóstico participativo | 2.Formulación participativa | 3. Ejecución participativa | 4.Evaluación y control participativo | Alcance de la participación | Resultado esperado con la acción participativa | Recursos económicos | Otros recursos | Estrategia a utilizar para vincular dentro del desarrollo del EPC a poblaciones con enfoque diferencial y de atención especial
Grupo Interno de Trabajo Servicio Integral al Ciudadano | 1 | Consulta Ciudadana Aportes a la Estrategia de Participación Ciudadana 2024 | Facilitar la interacción activa de la ciudadanía con el proyecto de Estrategia de Participación Ciudadana 2024, con el propósito de recibir y considerar sus comentarios y sugerencias de manera significativa e incidir en la configuración final del proyecto. | Plan de Acción | Deportistas, Para-deportistas, organismos pertenecientes al Sistema Nacional del Deporte, gestores deportivos, academia, lideres comunitarios y deportivos, veedurías ciudadanas, entre otros. | 10 | No | Definición de planes de la entidad. | 1 | Virtual | Consulta Ciudadana | Comunicado oficial por la página web, redes sociales, entre otros. |  | X |  |  | Consultar | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | 0 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos. | Conforme a la caracterización de ciudadanos del 2022, se realizará un envío masivo de correos electrónicos a los grupos de valor con enfoque diferencial
| 2 | Consulta Ciudadana para priorización de temas a tratar en la Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas a realizase en vigencia 2023-2024 | Consultar a la ciudadanía sobre los temas a tratar en la Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas del Ministerio del Deporte 2024, con el fin de priorizar e identificar los más relevantes para la población, fomentando la incidencia ciudadana en la toma de decisiones y promoviendo la transparencia institucional. | Plan de Acción | Deportistas, Para-deportistas, organismos pertenecientes al Sistema Nacional del Deporte, gestores deportivos, academia, lideres comunitarios y deportivos, veedurías ciudadanas, entre otros. | 30 | No | Control y rendición de cuentas. | 2 | Presencial y Virtual | Consulta Ciudadana | Comunicado oficial por la página web, redes sociales, entre otros. | X |  |  |  | Consultar | Un documento de diagnóstico | 0 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos. | Se realizará invitación especial a los grupos de valor y ciudadanías diversas que interactuan con las áreas del Ministerio del Deporte.
| 3 | Consulta Ciudadana: Informe de rendición de cuentas 2023-2024 | Dar a conocer a la ciudadanía el Informe de gestión 2023-2024 del Ministerio del Deporte para conocer sus opiniones y dudas frente a la gestión del Ministerio del Deporte | Plan de Acción | Deportistas, Para-deportistas, organismos pertenecientes al Sistema Nacional del Deporte, gestores deportivos, academia, lideres comunitarios y deportivos, veedurías ciudadanas, entre otros. | 20 | No | Control y rendición de cuentas. | 3 | Virtual | Consulta Ciudadana | Comunicado oficial por la página web, redes sociales, entre otros. |  |  |  | X | Consultar | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado | 0 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos. | Conforme a la caracterización de ciudadanos del 2022, se realizará un envío masivo de correos electrónicos a los grupos de valor con enfoque diferencial
| 4 | Audiencia Pública Participativa de Rendición de Cuentas del Ministerio del Deporte 2023-2024 | Evaluar y dialogar con la ciudadanía y los grupos de valor la gestión del Ministerio del Deporte en cumplimiento de las responsabilidades, políticas y planes ejecutados durante el 2023-2024 | Plan de Acción | Deportistas, Para-deportistas, organismos pertenecientes al Sistema Nacional del Deporte, gestores deportivos, academia, lideres comunitarios y deportivos, veedurías ciudadanas, entre otros. | 200 | No | Control y rendición de cuentas. | 4 | Presencial | Audiencia Pública Participativa | Comunicado oficial por la página web, redes sociales, entre otros. |  |  |  | X | Controlar y evaluar | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado | 0 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos, Recursos materiales. | Se realizará invitación especial a los grupos de valor y ciudadanías diversas de cada una de las áreas del Ministerio del Deporte.
| 5 | Consulta Ciudadana Aportes a la Estrategia de Participación Ciudadana 2025 | Facilitar la interacción activa de la ciudadanía con el proyecto de Estrategia de Participación Ciudadana 2025, con el propósito de recibir y considerar sus comentarios y sugerencias de manera significativa e incidir en la configuración final del proyecto. | Plan de Acción | Deportistas, Para-deportistas, organismos pertenecientes al Sistema Nacional del Deporte, gestores deportivos, academia, lideres comunitarios y deportivos, veedurías ciudadanas, entre otros. | 10 | No | Definición de planes de la entidad. | 4 | Virtual | Consulta Ciudadana | Comunicado oficial por la página web, redes sociales, entre otros. |  | X |  |  | Consultar | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | 0 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos. | Conforme a la caracterización de ciudadanos del 2023, se realizará un envío masivo de correos electrónicos a los grupos de valor con enfoque diferencial
| 6 | Consulta Ciudadana Actividades de Rendición de Cuentas de Grupos de Trabajo 2025: Transparencia y Participación Ciudadana | Recopilar las opiniones de la ciudadanía sobre los programas de los grupos internos de trabajo que consideran prioritarios para que se realicen procesos de rendición de cuentas en 2025, con el propósito de promover la transparencia, optimizar la gestión pública y fortalecer la participación activa en los procesos de control social. | Plan de Acción | Deportistas, Para-deportistas, organismos pertenecientes al Sistema Nacional del Deporte, gestores deportivos, academia, lideres comunitarios y deportivos, veedurías ciudadanas, entre otros. | 32 | No | Control y rendición de cuentas. | 4 | Virtual | Consulta Ciudadana | Comunicado oficial por la página web, redes sociales, entre otros. |  |  |  | X | Consultar | Un documento de diagnóstico | 0 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos. | Se realizará una invitación especial a los grupos de valor y ciudadanias diversas que que han accedido a los servicios de la Entidad por alguno de los canales del Ministerio del Deporte.
| 7 | Consulta Ciudadana para formulación de la Estrategia de Racionalización de Trámites 2025 | Realizar una consulta ciudadana con el propósito de recabar observaciones, aportes y sugerencias de la ciudadanía en relación con los trámites en la Entidad, y utilizar esta retroalimentación como insumo para la formulación de la Estrategia del próximo año (2025), con especial atención en la racionalización administrativa. | Plan de Acción | Deportistas, Para-deportistas, organismos pertenecientes al Sistema Nacional del Deporte, gestores deportivos, academia, lideres comunitarios y deportivos, veedurías ciudadanas, entre otros. | 30 | No | Definición de planes de la entidad. | 4 | Virtual | Consulta Ciudadana | Comunicado oficial por la página web, redes sociales, entre otros. |  | X |  |  | Consultar | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | 0 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos. | Se realizará una invitación especial a los grupos de valor y ciudadanías diversas que han realizado trámites durante el 2024 del Ministerio del Deporte.
Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo/ Grupo Interno de Trabajo Deporte Rendimiento Paralímpico | 8 | Mesas de trabajo para formular los recursos para el sector paralímpico 2024 | Dialogar con las Federaciones Deportivas Nacionales para la formulación y uso de los recursos para el sector paralímpico del 2024 | Plan de Acción | Organismos del Sistema Nacional del Deporte (SND) | 22 | No | Definición de Proyectos de Inversión | 4 | Presencial y Virtual | Mesas de Trabajo | Correo electrónico, comunicado oficial (GESDOC) |  | X |  |  | Formular y definir | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | 0 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos. | Se invitarán a los líderes y líderesas de las Federaciones Deportivas Nacionales del Sector Paralímpico
Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo/ Grupo Interno de Trabajo Deporte Rendimiento Convencional | 9 | Mesas de trabajo para formular los recursos para el sector convencional 2024 | Dialogar con las Federaciones Deportivas Nacionales para la formulación y uso de los recursos para el sector convencional del 2024 | Plan de acción | Organismos del Sistema Nacional del Deporte (SND) | 50 | No | Definición de Proyectos de Inversión | 4 | Presencial y Virtual | Mesas de Trabajo | Correo electrónico, comunicado oficial (GESDOC) |  | X |  |  | Formular y definir | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | 0 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos. | Recursos técnologicos e interpretes LSC (cuando se requiera)
Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo/ Grupo Interno de Trabajo Desarrollo Psicosocial | 10 | Consulta Ciudadana sobre las necesidades y dificultades del programa Atleta Excelencia. | Consultar a los beneficiarios del programa Atleta Excelencia sobre las necesidades y dificultades que enfrentan al realizar los trámites necesarios para acceder a los beneficios garantizados por el Ministerio del Deporte, considerando la normativa vigente. | Plan de acción | Atletas y Para -Atletas de alto rendimiento, Federaciones y Comité Olímpico. | 40 | No | Solución de problemas. | 4 | Virtual | Consulta Ciudadana | Correo electronico de los Atletas y Para-Atletas | X |  |  |  | Consultar | Un documento de diagnóstico | 0 | Recursos Humanos Recursos Tecnológicos | Conforme a la caracterización de Ciudadanos de 2023, se realizará envió masivo de correos electrónicos a los grupos de valor con enfoque diferencial.
Dirección de Fomento y Desarrollo/ Grupo Interno de Trabajo Recreación | 11 | Consulta pública: Resolución Programa Campamentos Juveniles | Consultar a la ciudadanía sobre el proyecto normativo de resolución del programa de campamentos juveniles. | Plan de acción | Beneficiarios del Programa Campamentos Juveniles en todo Colombia y líderes campistas del territorio nacional | 40 | NO | Construcción de normatividad. | 1 | Virtual | Consulta Ciudadana | Publicación de la resolución en la pagina oficial del Ministerio del Deporte |  | X |  |  | Consultar | Un documento de diagnóstico | 0 | Recursos Tecnológicos | La consulta publica es dirigida a la comunidad en general y líderes campistas del territorio nacional en la que se espera la participación de personas con enfoque diferencial
Dirección de Fomento y Desarrollo/ Grupo Interno de Trabajo Actividad Física | 12 | Mesas de trabajo para la construcción de los lineamientos de los programas del Grupo Interno de Trabajo Actividad física 2024. | Dialogar con los grupos de valor sobre los lineamientos y directrices del GIT de Actividad Física para la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones y estrategias a realizar por los programas territoriales en el marco del Programa Nacional de Hábitos y Estilos de Vida Saludable, el Programa Nacional de Vías Activas y Saludables y el Programa Nacional de Capacitación para la vigencia 2024. | Plan de acción | *Gestores y Articuladores del Programa Nacional de Hábitos y Estilos de Vida Saludable, el Programa Nacional de Vías Activas y Saludables y el Programa Nacional de capacitación. *Secretarios y Gerentes de los entes deportivos departamentales y municipales | 90 | NO | Diseño de lineamientos de temáticas misionales. | 3 | Presencial y Virtual | Mesas de Trabajo | Invitación escrita enviada por correo electrónico a los entes deportivos departamentales y municipales y base de datos. |  | X |  |  | Formular y definir | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | 0 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos, Recursos materiales. | Se realizara una invitación especial a las ciudadnaías diversas que se registran en la caracterización 2023.
| 13 | Encuentro de Líderes de Grupos comunitarios de actividad física | Brindar espacios de participación con la comunidad que permitan fortalcecer los programas a partir de las necesidades de los territorios, generar procesos de capacitación y desarrollo de habilidades blandas y técnicas qué potencien sus capacidades para la labor que llevan a cabo con sus grupos y redunden en una mayor promoción de actividad física y reducción de comportamientos sedentarios en la población | Plan de acción | Orientado a los líderes comunitarios de los grupos regulares y no regulares de actividad física de los programas de Hábitos y Estilos de Vida Ssaludable, | 200 | NO | Diseño de programas. | 4 | Presencial | Mesas de Trabajo | Invitación escrita enviada por correo electrónico a los entes deportivos departamentales y municipales |  | X |  |  | Formular y definir | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | 200000000 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos, Recursos materiales. | Invitación especial a los lideres comunitarios beneficiarios de los programas de actividad física.
| 14 | Rendición de Cuentas de los programas del Grupo Interno de Trabajo de Actividad Física 2024 | Socializar el desarrollo de las acciones, impacto y actividades novedosas realizadas por programas departamentales y municipales de Hábitos y Estilos de Vida Saludable durante la vigencia 2024, recepcionando todas las sugerencias y aportes de mejora del grupo de valor para los diversos programas del GIT de Actividad Física para la próxima vigencia | Plan de acción | *Gestores y Articuladores del Programa Nacional de Hábitos y Estilos de Vida Saludable, el Programa Nacional de Vías Activas y Saludables y el Programa Nacional de capacitación. *Secretarios y Gerentes de los entes deportivos departamentales y municipales | 90 | NO | Control y rendición de cuentas. | 4 | Virtual | Mesas de Trabajo | Invitación escrita enviada por correo electrónico a los entes deportivos departamentales y municipales |  |  |  | X | Controlar y evaluar | Un plan, programa, proyecto o servicio evaluado | 0 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos, Recursos materiales. | Se realizara una invitcación a la ciudadanía diversa que registra en caracterización 2023.
Secretaría General | 15 | Mesas de Trabajo para el Diagnóstico Participativo de la Reestructuración del Ministerio del Deporte | Dialogar con funcionarios y colaboradores de la Entidad para establecer la fase de Diagnóstico Interno en el proceso de reestructuración, incorporando aportes desde todas las áreas. | Plan Estratégico Institucional | Funcionarios y contratistas del Ministerio del Deporte | 150 | NO | Diseño de lineamientos de temáticas misionales. | 3 | Presencial | Mesas de Trabajo | Correo electronico e Intranet | X |  |  |  | Colaborar | Un documento de diagnóstico | 0 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos, Recursos materiales. | Se realizará una invitación a los funcionarios y contratistas del Ministerio del Deporte.
| 16 | Rendición de Cuentas: Secretaría General 2024 | Informar a la ciudadanía sobre los avances y logros de la labor institucional desarrollada durante los meses de la actual vigencia, promoviendo la transparencia y facilitando el control social institucional | Plan Estratégico Institucional | Grupos de interés que han interactuado con las áreas de Secretaría General como: Deportistas, Para-deportistas, organismos pertenecientes al Sistema Nacional del Deporte, gestores deportivos, academia, lideres comunitarios y deportivos, veedurías ciudadanas, entre otros. | 200 | NO | Control y rendición de cuentas. | 3 | Presencial | Audiencia Pública Participativa | Públicación por página web y medios Internos y externos |  |  |  | X | Controlar y evaluar | Al ciudadano se le va a permitir controlar y evaluar | 0 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos, Recursos materiales. | Se realizará una invitación especial de participación a los grupos poblacionales con enfoque diferencial
Oficina Asesora de Planeación | 17 | Consulta Ciudadana para la construcción del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2025. | Facilitar el acceso del público al proyecto del Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2025, con el propósito de recoger comentarios y sugerencias de la ciudadanía, con el fin de enriquecer y fortalecer el plan en su implementación y promover la participación activa de la comunidad en la lucha contra la corrupción y el mejoramiento de la atención ciudadana. | Plan de Acción | Deportistas, Para-deportistas, organismos pertenecientes al Sistema Nacional del Deporte, gestores deportivos, academia, lideres comunitarios y deportivos, veedurías ciudadanas, entre otros. | 25 | No | Definición de planes de la entidad. | 4 | Virtual | Consulta Ciudadana | Mecanismos oficiales Página web, redes sociales, correos masivos |  | X |  |  | Consultar | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | 0 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos, Recursos materiales. | La consulta se estipula la participación de los grupos poblacionales con enfoque diferencial
| 18 | Consulta ciudadana Mapa de Riesgos institucional de Corrupción de la vigencia 2024. | Facilitar el acceso de la ciudadanía a la versión preliminar del mapa de riesgo de corrupción 2024, con el propósito de solicitar y recoger sus comentarios y sugerencias. Esto permitirá enriquecer el mapa de riesgo de corrupción mediante la retroalimentación de la comunidad, promoviendo la transparencia y fortaleciendo los mecanismos de prevención y control de la corrupción | Plan de Acción | Deportistas, Para-deportistas, organismos pertenecientes al Sistema Nacional del Deporte, gestores deportivos, academia, lideres comunitarios y deportivos, veedurías ciudadanas, entre otros. | 25 | No | Definición de planes de la entidad. | 1 | Virtual | Consulta Ciudadana | Mecanismos oficiales Página web, redes sociales, correos masivos |  | X |  |  | Consultar | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | 0 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos, Recursos materiales. | La consulta se estipula la participación de los grupos poblacionales con enfoque diferencial
| 19 | Live: el deporte, la recreación y la actividad física en los planes de desarrollo territorial. | Orientar a los entes territoriales en la construcción de sus planes de desarrollo territoriales en concordancia al Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estratégico Sectorial. | Plan Estrategico Sectorial | Entes Territoriales y organismos sector deporte | 400 | No | Diseño de lineamientos de temáticas misionales. | 1 | Virtual | Webinar | Mecanismos oficiales Página web, redes sociales, correos masivos |  | X |  |  | Informar | Una capacitación realizada | 0 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos, Recursos materiales. | La consulta se estipula la participación de los grupos de valor institucionales
| 20 | Consulta Ciudadana para la construcción del Plan de Acción Institucional 2025 | Brindar acceso al proyecto del Plan de Acción Institucional 2025 a la ciudadanía, con el propósito de recabar sus comentarios y sugerencias. Esto permitirá enriquecer el plan con la retroalimentación de la comunidad, asegurando que refleje las necesidades y expectativas de los ciudadanos, y promoviendo así la transparencia y la participación ciudadana en la planificación institucional | Plan de Acción | Deportistas, Para-deportistas, organismos pertenecientes al Sistema Nacional del Deporte, gestores deportivos, academia, lideres comunitarios y deportivos, veedurías ciudadanas, entre otros. | 40 | No | Definición de planes de la entidad. | 4 | Virtual | Consulta Ciudadana | Mecanismos oficiales Página web, redes sociales, correos masivos |  | X |  |  | Colaborar | Un documento de diagnóstico | 0 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos, Recursos materiales. | La consulta se estipula la participación de los grupos poblacionales con enfoque diferencial
Oficina Asesora Jurídica | 21 | Consulta pública proyecto de la Agenda Regulatoria del Ministerio del Deporte prevista para el 2025. | Facilitar el acceso de la ciudadanía al proyecto de agenda regulatoria de la entidad y a las modificaciones que se presenten durante el año, con el propósito de recabar sus comentarios y sugerencias. Esto permitirá incorporar la retroalimentación ciudadana en el proceso regulatorio, promoviendo la transparencia y la participación activa en la elaboración y ajuste de las regulaciones. | Plan de acción | Deportistas, Para-deportistas, organismos pertenecientes al Sistema Nacional del Deporte, gestores deportivos, academia, lideres comunitarios y deportivos, veedurías ciudadanas, entre otros. | 30 | NO | Construcción de normatividad. | 4 | Virtual | Consulta pública | Comunicado oficial con invitacion a la ciudadania por la página web del Ministerio del Deporte y redes sociales. |  | X |  |  | Consultar | Un documento de diagnóstico | 0 | Recursos tecnológicos y recursos humanos. | Se realizará convocatoria de manera general para que participen todos los grupos de valor identificados en la caracterizacion del proceso 2023.
Dirección de Recursos y Herramientas del Ssistema Nacional del Deporte /Grupo Interno de Trabajo Infraestructura | 22 | Consulta Ciudadana para la racionalización de la OPA Asesoría en lineamientos técnicos para el desarrollo de infraestructura recreativa, deportiva y lúdica | Consultar a la ciudadanía para conocer sus observaciones,aportes y sugerencias frente a OPA Asesoría en lineamientos técnicos para el desarrollo de infraestructura recreativa, deportiva y lúdica como insumo para su recionalización | Plan de Acción | Entes Territoriales y organismos públicos del sector deporte | 20 | NO | Establecimiento o modificación de trámites y servicios. | 4 | Virtual | Consulta Ciudadana | Comunicado oficial por la página web, redes sociales, entre otros. |  | X |  |  | Consultar | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | 0 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos. | Se realizará una invitación especial a la ciudadanía que ha tramitado la OPA en vigencias anteriores y/o grupos valor y ciudadnaías diversas que pueden solicitarlo en el futuro.
Despacho de la Ministra del Deporte | 23 | Poder Voluntario | Fomentar la participación ciudadana por medio del Programa Nacional de Voluntariado por el Deporte y la Recreación en Colombia, a través de la acción voluntaria y autónoma al servicio de deporte y la recreación en los municipios de Colombia denominado “Poder Voluntario”. | Plan Nacional de Desarrollo | ciudadanía perteneciente a las etapas del ciclo vital: infancia, adolescencia, juventud, adultos y adultos mayores | 180 | NO | Solución de problemas. | 4 | Presencial y Virtual | Mecanismos de ejecución de actividades del programa | Link de inscripcion a traves del portal de la entidad |  |  | X |  | Consultar | Un plan, programa, proyecto o servicio implementado | 900000000 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos. | Se pretende realizar una invitación especial a la población de cada uno de los ciclos de vida
Oficina Asesora de Planeación | 25 | Consulta Ciudadana Proyecto de la Nueva ley del Deporte, la Recreación y Actividad Física | Llevar a cabo una consulta ciudadana con el propósito de recibir las propuestas tanto de los integrantes del Sistema Nacional del Deporte como de la ciudadnaía en general, con el fin de enriquecer y fortalecer la Nueva Ley del Deporte, la Recreación y la Actividad Física mediante un proceso inclusivo, participativo e incidente. | Plan Nacional de Desarrollo | Deportistas, Para-deportistas, organismos pertenecientes al Sistema Nacional del Deporte, gestores deportivos, academia, lideres comunitarios y deportivos, veedurías ciudadanas, entre otros. | 1000 | NO | Construcción de normatividad. | 3 | Virtual | Consulta Ciudadana | Convocatoria por medio de página web y redes sociales. | X |  |  |  | Consultar | Un documento de diagnóstico | 0 | Humanos Tecnológicos | Se realizará invitación especial a los grupos de valor y ciudadanías diversas que interactuan con las áreas del Ministerio del Deporte.
Oficina Asesora de Planeación | 26 | Mesas Departamentales para la construcción del Proyecto de la nueva Ley del Deporte, la Recreación y la Actividad Física. | Realizar mesas departamentales para un diálogo constructivo con integrantes del Sistema Nacional del Deporte y la ciudadanía, con el propósito de recibir y analizar propuestas para la Nueva Ley del Deporte, la Recreación y la Actividad Física, promoviendo así una participación activa y representativa en el proceso legislativo | Plan Nacional de Desarrollo | Deportistas, Para-deportistas, organismos pertenecientes al Sistema Nacional del Deporte, gestores deportivos, academia, lideres comunitarios y deportivos, veedurías ciudadanas, entre otros y ciudadania en general | 1500 | NO | Construcción de normatividad. | 3 | Presencial | Mesas de Trabajo | Convocatoria a traves de los entes deportivos departamentales, página web y redes sociales. |  | X |  |  | Formular y definir | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | 150000000 | Humanos Tecnológicos y logistico | Se realizará invitación especial a los grupos de valor y ciudadanías diversas que interactuan con las áreas del Ministerio del Deporte
Dirección de Fomento y Desarrollo/ Grupo Interno de Trabajo Recreación | 27 | Encuentro Nacional de Coordinadores y Lideres Campistas del programa "Campamenros Juveniles". | Fortalecer la Estrategia Nacional de Recreación para la Adolescencia y Juventud, así como el programa de Campamentos Juveniles. Este encuentro fomentará la participación ciudadana y el diálogo constructivo a nivel minucipal, departamental y regional, culminando en un intercambio en el ámbito nacional. | Plan de Acción | Adolescentes (13- 17 años) y Jovenes (18-28 años) | 80 | NO | Diseño de lineamientos de temáticas misionales. | 3 | Presencial | Mesas de Trabajo | Convocatoria Nacional por medio del sistema GESDOC - Comunicación oficial. |  | X |  |  | Formular y definir | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | 118000000 | Humanos Tecnológicos | Se realizará una invitación especial a los grupos de valor correspondientes a campamentos juveniles.
Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo/ Centro de Ciencias del Deporte CCD | 28 | Consulta ciudadana para la racionalizacion de la OPA Capacitación y/o visita al centro de ciencias del deporte | Consultar a la ciudadanía para conocer sus observaciones,aportes y sugerencias frente a OPA Capacitación y/o visita al centro de ciencias del deporte como insumo para su racionalización | Plan de Acción | Institutos Departamentales, Universidades y/o instituciones academicas, federaciones deportivas nacionales sector olímipcio y paralímpico. | 10 | NO | Establecimiento o modificación de trámites y servicios. | 4 | Virtual | Consulta Ciudadana | Comunicado oficial por la página web, redes sociales, entre otros |  | X |  |  | Consultar | Un plan, programa, proyecto, presupuesto o servicio formulado | 0 | Recursos Humanos, Recursos tecnológicos. | Se realizará una invitación especial a la ciudadanía que ha tramitado la OPA en vigencias anteriores y/o grupos valor y ciudadnaías diversas que pueden solicitarlo en el futuro
Haz clic aquí para volver al Menú Principal