## Consolidado
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2017
Selecciona el componente que desea consultar:
Componente 1. Gestión del Riesgo de Corrupción
Componente 2. Racionalización de tramites
Componente 3. Rendición de cuentas
Componente 4. Atención al Ciudadano
Componente 5. Transparencia y Acceso a la Información
Componente 6. Iniciativas Adicionales - Codigo de Ética y Buen Gobierno

## 1.Riesgos corrupción
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 1: Mapa de riesgos de corrupción y medidas para mitigar los riesgos
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades Cumplidas | % Avance | Observaciones
Subcomponente/ Proceso 1: POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN | 1.1 | Revisar la Politica de Administración de Riesgos de Coldeportes | Politica de administración del riesgo revisada | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 01/02/2017 15/02/2017
| 1.2 | Revisar procedimiento de Administración de riesgos y demas documentos relacionados . | Procedimientos revisados | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 01/02/2017 15/02/2017
| 1.3 | Socializar y publicar la Politica de Administración de Riesgos. | Socialización realizado. | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 01/02/2017 15/02/2017
Subcomponente/proceso 2: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Actualizar el contexto Interno y Externo de los riesgos de corrupción. | Matriz actualizada | profesional Oficina asesora de planeación/ oficina de Control Interno. | 15/02/2017 -20/02/2017
| 2.2 | Actualizar e Identificar riesgos de corrupción establecidendo sus causas y consecuencias. | Matriz actualizada | Responsables de Proceso | 20/02/2017 20/03/2017
| 2.3 | Valorar los Riesgos de Corrupción definiendo su probabilidad e impacto. | Matriz actualizada | Responsables de Proceso | 20/02/2017 20/03/2017
| 2.4 | Realizar la evaluación de los riesgos de Corrupción, establecer acciones de control | Matriz actualizada | Responsables de Proceso | 20/02/2017 20/03/2017
| 2.5 | Consolidar mapas de riesgos de corrupción de cada Proceso/dependencia. | Mapas de riesgo de corrupción consolidados | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2017-03-24
Subcomponente /proceso 3: Comuniación y Consulta | 3.1 | Socializar el mapa de riesgos con los grupos de interes invitando a generar observaciones o recomendaciones y realizar los ajustes de acuerdo con la retroalimentación. | Socialización realizado. | Responsables de Proceso | 24/03/2017 27/03/2017
| 3.2 | Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado | Publicación en pagina web | GIT. Comunicaciones, GIT. Atención al Ciudadano y Oficina de Control Interno | 2017-03-31
Subcomponente /proceso 4: Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizarseguimiento períodico a los controles definidos con corte a 30 de abril, 31 de agosto, 31 de diciembre y reportar a la Oficina de Control Interno. | Matriz de seguimientos realizados | Responsables de Proceso | 01/04/2017 30/12/2017
| 4.2 | Monitoreo a la efectividad de los controles establecidos en el mapa y realizar los ajustes pertinentes. | Matriz de seguimientos realizados | Responsables de Proceso | 05/05/2017 30/12/2017
Subcomponente/proceso 5: Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento tres veces al año analizando las cuasa y efectividad de los controles. | Matriz de seguimiento realizada | profesional Oficina de Control Interno | 05/05/2017 30/12/2017
| 5.2 | Consoldar información de seguimiento al Mapa de Riesgos y solicitar su publicación en la pagina web de la entidad. | Informe de consolidación y publicación de pagina web | Jefe Oficina de Control Interno | 05/05/2017 30/12/2017

## Riesgos de corrupción (hidden)
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | [8 empty] | Seguimiento 30 agosto
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades Cumplidas | % Avance 30 abril | Observaciones | % Avance | Observaciones
Subcomponente /proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Revisar y reformular la Politica de Administración de Riesgos de Coldeportes | Proyecto de Politica Administración de Riesgos | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2016-03-18 | Elaboración de la Política de Administración del Riesgo, como documento interno, se encuetra en ISOLUCION | 100% |  | 100%
| 1.2 | Presentar a comité de Control Interno la Politica de Administración de Riesgos | Acta Aprobación Politica de Administración de Riesgos | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2016-03-29 | Se socializó la Política para la Administración de Riesgos incluida la Oficina de Control Interno | 100% |  | 100%
| 1.3 | Socializar a Servidores Públicos de la entidad la nueva Politica de Administración de Riesgos. | Servidores Publicos con conocimiento de la Politica de Administración de Riesgo | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 2016-04-30 | Vía correo electrónico desde la Oficina Asesora de Planeación se socializó la Política para la Administración de Riesgos | 100% |  | 100%
| 1.4 | Realizar seguimiento a la apropiación y conocimiento de la politica | Resultado evaluación de Apropiación | Jefe Oficina Control Interno | 2016-06-30 | En ejecución | 0%
Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Elaborar y aplicar encuesta de percepción Riesgos de Corrupción a nivel Directivo | Resultados encuesta de percepción | profesional Oficina de Control Interno | 2016-03-28 | En ejecución | 0%
| 2.2 | Elaborar el contexto Interno y Externo de los riesgos de corrupción | factores generadores de Riesgos de Corrupción | profesional Oficina asesora de planeación/ oficina de Control Interno. | 09/03/2016 18/03/2016 | Se elaboró previo a la elaboración del mapa de riesgos. | 100% |  | 100%
| 2.3 | Identificar los riesgos de corrupción establecidendo sus causas y consecuencias | Riesgos de Corrupción identificados | Responsables de Proceso | 09/03/2016 18/03/2016 | Se realizó identificación de riesgos de corrupción con el responsable del área, y la asesoria de la oficina de control interno. | 100% |  | 100%
| 2.4 | Valorar los Riesgos de Corrupción definiendo su probabilidad e impacto | Riesgos de Corrupción Valorados | Responsables de Proceso | 09/03/2016 18/03/2016 |  | 100% |  | 100%
| 2.5 | Realizar la evaluación de los riesgos de Corrupción identificando la naturaleza de sus controles (preventivos, correctivos, detectivos). Establecer acciones asociadas al control | Riesgo Residual y Controles asociados | Responsables de Proceso | 09/03/2016 18/03/2016 | Se revisaron y definieron los riesgos de corrupcíon de la Oficina Asesora de Planeación | 100% |  | 100%
| 2.6 | Consolidar mapas de riesgos de corrupción de cada Proceso/dependencia | Matriz Mapa de Riesgos de Corrupción | Jefe Oficina Asesora de Planeación | 22/03/2016 29/03/2016 | Riesgos de corrupción consolidados y publicados en Isolucion | 100% |  | 100%
Subcomponente /proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Difundir el mapa de riesgos de corrupción a los servidores públicos de cada dependencia, con el fin de recoger observaciones o ajustes de ser pertinente | Ajustes Mapa de Riesgos de Corrupción | Responsables de Proceso | 22/03/2016 29/03/2016 | Se hizo el planteamiento de los riesgos de Corrupción con participación de los servidores públicos de la Oficina Asesora de Planeación | 100% |  | 100%
| 3.2 | Publicar el Mapa de Riesgos de Corrupción consolidado invitando a las partes interesadas a generar observaciones o recomendaciones y realizar los ajustes de acuerdo con la retroalimentación. | Chat Temático mapa de Riesgos de Corrupción | GIT. Comunicaciones, GIT. Atención al Ciudadano y Oficina de Control Interno | 28/03/2016 30/03/2016 | Se realizó chat tematico, atendido por la Oficina de Control Interno, con el apoyo de el GIT de Atención al ciudadano. | 100% |  | 100%
Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Realizar monitoreo y seguimiento períodico a los controles definidos evaluando la pertinencia del mismo. | Eficacia de los Controles Cambios en el mapa de riesgos | Responsables de Proceso | 01/04/2016 30/12/2016 | Se hizo revisión y ajustes al Mapa de Riesgos de la Oficina Asesora de Planeación incluyendo los indicadores | 33%
| 4.2 | Registrar las acciones resultado de los controles definidos con corte a 30 de abril, 31 de agosto, 31 de diciembre y reportar a la Oficina de Control Interno | Avances mapa de Riesgos de Corrupción | Responsables de Proceso | 05/05/2016 30/12/2016 | En proceso de elaboración del reporte de seguimiento a Mapa de Riesgos | 33%
Subcomponente/proceso 5 Seguimiento | 5.1. | Realizar seguimiento tres veces al año analizando las cuasas, los riesgos, y la efectividad de los controles. | Seguimiento Mapa de Riesgos | profesional Oficina de Control Interno | 05/05/2016 30/12/2016 | Se realizó primer seguimiento con corte a 30 de abril, el segundo se encuentra programado para el mes de agosto de 2016. | 33%
| 5.2. | Revisar y actualizar procedimiento de Administración de riesgos y demas documentos relacionados | Procedimiento Revisado | profesional Oficina de planeación | 18/03/2016 30/06/2016 | Pendiente de ejecución | 0% |  | 100% | Ya se aprobó y socializó el procedimiento.
| 5.2. | Consoldar información de seguimiento al Mapa de Riesgos y solicitar su publicación en la pagina web de la entidad | Seguimiento Mapa de Riesgos publicado | Jefe Oficina de Control Interno | 05/05/2016 30/12/2016 | Mapa consolido y publicado en la web institucional. | 100%
Note on B8: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.
Note on A21: Martha Ligia Ortega Santamaria:

## 2. Racionalización de Tramite
SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR |  |  |  | TIPO DE RACIONALIZACIÓN |  |  |  |  | PLAN DE EJECUCIÓN
Tipo | Número | Nombre | Estado | Situación actual | Mejora a implementar | Beneficio al ciudadano y/o entidad | Tipo racionalización | Acciones racionalización | Fecha inicio | Fecha final | Responsable | ENTREGABLE
OPA | 16922 | Certificado de permanencia programas Deportista Apoyado/Glorias del Deporte | Inscrito | Etapa de pruebas y validación por parte de la Dirección de Posicionamiento | Obtener en linea el certificado | Evitar el desplazamiento del interesado hasta la entidad. Obtener el certificado de manera inmediata | Tecnologica | Servicio Totalmente en línea | 2017-01-23 | 2017-05-01 | Coordinación de Programas y Proyectos Especiales | Oficio

## 3.Rendición de Cuentas
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 3: Rendición de cuentas
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades Cumplidas | % Avance | Observaciones |  |  | Actividades Cumplidas | % Avance | Observaciones
Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Actualizar y socializar la Política Editorial de la entidad de acuerdo a la normatividad vigente. | Política Editorial Actualizada | GIT Comunicaciones | 2017-03-01 | Se redactaron 3 nuevos capítulos (Uso de correo electrónico, lenguaje claro para los ciudadanos, protocolo de cubrimiento de eventos), que se encuentran en revisión por parte del coordinador del GIT. | 80% | En contrucción la actualización del capítulo de contenidos web, que depende de la aprobación del instructivo de publoicación. | 80% | En contrucción la actualización del capítulo de contenidos web, que depende de la aprobación del instructivo de publoicación.
| 1.2 | Actualizar los formatos para la presentación de los informes de gestión de la entidad. | Documento guía para la elaboración del informe | Oficina Asesora de Planeación | 2017-02-28 | En Comité de Dirección del día 27 de abril fue presentado y aprobado los ajustes realizados al formato para presentar los informes de gestión. Se encuentra en ISOLUCION. | 100% |  | 100%
| 1.3 | Analizar y retroalimentar a las áreas sobre la información solicitada por la Oficina Asesora de Planeación. | Informes consolidados | Oficina Asesora de Planeación | Permanente | Se cuenta en los informes de gestión de todas las áreas a 31 diciembre de 2015. se esta solicitando a las dependencias actualmente los del primer trimestre del presente año. | 100% |  | 100% | Se solicitaron los informes de las dependencias con corte a 31 de agosto
| 1.4 | Elaborar y socializar el manual de rendición de Cuentas de Coldeportes. | Manual publicado y socializado | Secretaria General - GIT Comunicaciones / Planeación / Atención al Ciudadano | 2017-03-01 | Se cuenta en la pag. Web el informe consolidado a 31 diciembre de 2015 | 100% |  | 100% | El informe de gestión del primer trimestre del año se encuentra publicado en la página web de la entidad.
| 1.5 | Cubrir eventos de la entidad y difundir la información por diferentes medios de comunicación | Información publicada | Secretaria General - GIT Comunicaciones | Permanente | Se actualizan a diario los contenidos producto de la gestión de Coldeportes a través de notas de prensa, comunidados oficiales e informes especiales. Modificación del instructivo "Creación y actualización de Contenidos Página Web" y del formato "Solicitud de Creación y Actualización de Información" de acuerdocon los lineamientos establecidos en el manual de estilo y en la Política Editorial. Dichos documentos se encuentran en revisión. Se han realizado 2 reuniones mensuales (28 en total) donde se establecieron compromisos de actualización de la página web. Las reuniones se realizan los primeros 7 días de cada mes. Por disponibilidad de tiempo de responsables en las dependencias no se ha logrado realizar las reuniones con el GIT Infraestructura. (Evidencia: Actas que reposan en Comunicaciones) En trabajo conjunto con la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno se ha venido realizando una propuesta del esquema de publicación para cumplir con lo establecido en la Ley de Transparencia, el cual se implementará apartir de mayo, después de verificar la información ya existente. | 100% |  | 100% | Se actualizan a diario los contenidos producto de la gestión de Coldeportes a través de notas de prensa, comunidados oficiales e informes especiales. Se han realizado 36 reuniones en total donde se verificaron compromisos de actualización de la página web. En trabajo conjunto con la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno se ha venido realizando una propuesta del esquema de publicación para cumplir con lo establecido en la Ley de Transparencia y las políticas de la entidad.
| 1.6 | Garantizar que la información proporcionada por las dependencias esté actualizada, publicada en link de Transparencia y de fácil acceso a la ciudadanía. | Evaluación mensual página web | Secretaria General - GIT Comunicaciones | Mensual | Se han cubrieron 52 eventos de enero a 30 de abril. Se produjeron 250 noticias sobre la gestión de Coldeportes proyectada desde las diferentes áreas. | 100% |  | 100% | Al 30 de julio de 2016 se han producido 500 noticias, se han elaborado 16 discursos, 4 comunicados oficiales, se han cubierto 97 eventos.
| 1.7 | Consolidar y publicar en la página web la caracterización de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés, actividad que debe realizarse de manera conjunta a nivel de todo el Departamento | Caracterización públicada | Secretaria General - GIT Comunicaciones, GIT Atención al Ciudadano |  | Se incluye en el mes de julio por recomendación del Departamento Administrativo de la Función Público |  |  | 70% | Se cuenta con actas firmadas de 36 reuniones con los enlaces de las diferentes áreas. Durante el semestre no ha sido posible establecer acuerdo de reunión con la Oficina Jurídica. No han asignado enlace.
| 1.8 | Actualizar el cronograma de eventos de diligenciamiento en línea por cada una de las dependencias, con el fin de obtener la información oportuna y publicada a tiempo, que a su vez esté articulado con el Plan de Participación Ciudadana | Cronograma de eventos en linea | Secretaria General - GIT Comunicaciones | Permanente | Se incluye en el mes de julio por recomendación del Departamento Administrativo de la Función Público |  |  | 0%
| 1.9 | Construir un cronograma de eventos de diligenciamiento en línea por cada una de las dependencias, con el fin de obtener la información oportuna y publicada a tiempo, que a su vez esté articulado con el Plan de Participación Ciudadana | Cronograma de eventos en linea | Secretaria General - GIT Comunicaciones | 2016-08-30 | Se incluye en el mes de julio por recomendación del Departamento Administrativo de la Función Público |  |  | 20% | En construcción. Se trabaja en el diseño para el diligenciamiento de las áreas.
Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Realizar la consolidación de los ejercicios de caracterización y su respectiva publicación. | Documento | GIT Atención al Ciudadano, Profesional del GIT responsable del proceso de caracterización y Comunicaciones. | Permanente | En proceso. | 10% |  | 40% | En este momento se acompañan 10 ejercicios de caracterización de ciudadanos, usuarios yo grupos de interés, de los siguientes grupos internos de trabajo (Nacional Antidopaje, Programas y Proyectos Deportivos, Deporte Convencional, Centro de Ciencias del Deporte, Dirección Inspección Vigilancia y Control, Recreación, Actividad Física, Oficina Asesora de Planeación, Atención al Ciudadano).
| 2.2 | Ejecución de las actividades de diálogo del Plan de Participación Ciudadana | Informe de ejercicios de participación | Secretaria General - GIT Atención al Ciudadano | Permanente |  |  |  | 20% | Se han establecido reuniones para definir los parametros del Ejercicio de Participación Ciudadana de la Nueva Ley del Deporte.
| 2.3 | Generar espacios de diálogo presenciales o digitales para realizar rendición de cuentas públicas | Informes que contengan: - Presentaciones - Listado de asistencias - Fotos Publiaciones en la página Web | Todas las dependencias Apoyo para publicación GIT Comunicaciones | Permanente | Se han realizado a la fecha los siguientes ejercicios de rendición de cuentas presenciales con los siguientes grupos de interés: - Entes departamentales - Federaciones - Deporte Social Comunitario - Recreación |  |  | 100% | Se trabajó durante el primer semestre.
| 2.4 | Realizar ejercicios de rendición de cuentas y 1 ejercicio a través de estrategiasdigitales. | Ejercicios de rendición de cuentas | Secretaria General - GIT Atención al Ciudadano | Abril de 2017 |  |  |  | 5% | Se programó para el día 28 de septiembre de 9:00 a.m. a 12:00 m Se trabaja en: la elaboración de libretos para el material audiovisual, en la definición del plan de difusión a través de medios tradicionales y digitales. A 31 de agosto serán entregados los informes de gestión de cada área al grupo de comunicaciones. Se trabaja en la elaboración de los estudios previos para la contración del apoyo logístico.
Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Socializar los mecanismos participación ciudadana con los servidores públicos de la entidad. | Registro de jornadas/formas de socialización | Atención al ciudadano, Comunicaciones, Talento Humano, Planeación | 2017-12-01 | Se incluye en el mes de julio por recomendación del Departamento Administrativo de la Función Público |  |  | 80% | Se realizó un concurso asociado a los Juegos Olímpicos. Se actualizó el procedimiento de vinvulación y desvinculación donde fue asociado el tema de inducción y reinducción. Se realizará una inducción sobre los aspectos generales de Coldeportes, donde también participarán las siguientes áreas: GIT Atención al Ciudadano, GIT Comunicaciones, Oficina Asesora de Planeación, GIT Administrativa y GIT TICS. El control se llevará a cabo a través del formato GH-FR-014 PROGRAMA DE INDUCCIÓN GENERAL.
| 3.2 | Capacitación virtual a ciudadanos sobre rendicion de cuentas y reconocimiento de participación a través de estrategia digital | Campañas digitales | Secretaria General - GIT Comunicaciones | Permanente | En total fueron 11 piezas Rendición de Cuentas (2 piezas) -Banner página web -Imagen interna sección Rendición de Cuentas Plan Anticorrupción (3 piezas) -Cover Facebook -Banner página web -Entérate Foro (3 piezas) -Informe Rendición de Cuentas -Cover Facebook -3 post invitación foro Chat (4 piezas) -Benner página web -Mailing -Post Redes Sociales -Cover Facebook | 70% |  | 70%
Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 4.1 | Documentar las acciones hechas durante el año (digitales y presenciales), sobre ejercicios de participación ciudadana y rendición de cuentas. | Presentación de resultados | GIT Comunicaciones | Anual | Desde la parte digital se realizaron: -1 Foro Rendición de Cuentas -1 Chat temático Plan Anticorrupción y Mapa de Riesgo -1 Encuesta Plan Anticorrupción Atención al Ciudadano - 1 Video de logros de los cuatro años y cuatro meses de la administración de Andrés Botero que se publicó en los canales de Youtube, Facebook y Twitter. - 1 Video de agradecimiento por el apoyo del SND y Gobierno a la gestión de Andrés Botero como director de Coldeportes. Desde lo presencial se realizaron: - Diálogos con alcaldes y gobernadores para hacer balance de 2015 y proyectar acciones para 2016. - Diálogo con atletas y entrenadores Altius, sobre balance de 2015, incentivos, ciencias aplicadas al deporte, servicios y apoyos de Coldeportes y proyección de participación en Rio 2016. - Diálogo con presidentes de las Federaciones Nacionales convencionales y paralímpicas, para resentar resultados de 2015, proyectos y acciones conjuntas para 2016 en materia de internacionaleización, IVC, Posicionamiento y Liderzgo Deportivo, Ciencia Aplicadas al Deporte, participación en eventos clasificatorios a Rio 2016 e infraestructura deportiva. - Diálogo con Entes Departamentales y Municipales del Deporte, presentando el balance de cada una de las áreas de Coldeportes (IVC, Recursos y Herramientas del Sistema, Posicionamiento y Liderazgo Deportivo, Fomento y Desarrollo, Agenda Legislativa, Internacionalización, Programa Supérate Intercolegiados, Programa Deporte, Convivencia y Paz, Planeación y Control Interno). - Presentación de los lineamientos en Ciencias Aplicadas al Deporte.Durante este evento, se presentó al equipo especializado el resultado de dos años de trabajo e investigación académica para la producción de 8 títulos (Nutrición, Antidopaje, Fisioterapia, Psicología, Desarrollo Psicosocial, Medicina, Biomecánica, Alto Rendimiento). - El director de Coldeportes participó en el programa de TV Agenda Colombia, de laPresidencia de la República, emisión durante la cual hizo un recuento de los principales logros de Coldeportes en el último año, incluidos los temas de Juegos Nacionbales y Paranacionales; Supérate Intercolegiados; clasificados a Juegos Olímpicos y Paralímpicos, Deporte, Convivcencia y Paz y la apuesta de Coldeportes en el postconflicto. - El equipo directivo de Coldeportes, realizaron diálogos de participación e incentivos con cada uno de los GIT de la Endidad, tanto de la sede administrativa como del Centro de Alto Rendimiento. - Se publica a diario la gestión de Coldeportes a partir de videos producidos por el GIT Comunicaciones y la agencia Sístole, en la recepción de Coldeportes, que muestran evidencia de los logros obtenidos en 2015 y lo corrido de 2016. - Se convocó a los respresentantes del Sistema NAcional del Deporte (federaciones, Presidentes y Directivos del CPC y COC, miembros del Consejo Asesor de Coldeportes, atletas, representantes de los entes territoriales y de gobierno, para presentar la nueva Villa Deportiva Coldeportes, acto en el que se rindió un informe completo de los 4 años y 4 meses de la gestión del equipo de trabajo liderado por Andrés Botero Phillipsbourne, entre ellos, la Villa Deportiva. | 70% |  | 70% | No se han realizado actividades adicionales a las del primer semestre.
| 4.2 | Realizar seguimiento al Plan de Participación Ciudadana | Informe de seguimiento | Secretaria General - GIT Atención al Ciudadano | Semestral
| 4.2 | Realizar seguimiento al Plan de Participación Ciudadana | Informe de seguimiento | Secretaria General - GIT Atención al Ciudadano | Semestral |  |  |  | 30% | Con la asesoría del DAFP y luego de realizar mesas de trabajo con los responsables de cada componente se realizaron algunos ajustes al Plan lo que generó versión 2, a fecha 30 de agosto de 2016 para validación por parte de la Oficina de Control Interno
| 4.3 | Evaluación de la estrategia de rendición de cuentas en el marco del plan anticorrupción | Presentación de resultados | Oficina de Control Interno | Trimestral
| 4.4 | Elaborar un plan de mejoramiento para la rendición de cuentas | Plan de mejoramiento | Oficina Asesora de Planeación | 2017-12-30

## 4.Atencion al Ciudadano
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 4: Atención al ciudadano
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades Cumplidas | % Avance | Observaciones |  | Actividades Cumplidas | % Avance | Observaciones
Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Reporte trimestral sobre peticiones, control de tiempo de respuesta, envío de alertas, envío de información a los servidores sobre normatividad atualizada que regula el menejo del derecho de petición. | Informe trimestral de Gestión socializado. | Secretaría General/Atención al Ciudadano | Trimestral: - 30 abril - 31 julio - 31 Octubre - 30 Enero 2018 | Se elaboró informe de gestión del primer trimestre de 2016. | 25% | Anualmente se realizan 4 informes trimestrales. La circular que se envío en el mes de julio de 2016 sobre manejo del derecho de petición se encuentra vigente.
| 1.2 | Elaborar acciones preventivas y de mejoramiento que permitan generar control frente a la oportunidad de respuesta emitidas a las peticiones. | Presentación de acciones de mejoramiento triemestrales. | Secretaría General/Atención al Ciudadano | Trimestral: - 30 abril - 31 julio - 31 Octubre - 30 Enero 2018 |  | 0% |  | 30%
| 1.3 | Realizar seguimiento a las acciones del Plan de Participación Ciudadana. | Matriz de seguimiento del plan de participación ciudadana. | Secretaria General / GIT. Atención al Ciudadano | Trimestral: - 30 abril - 31 julio - 31 Octubre - 30 Enero 2018 | Se ha hecho revisión de legislación sobre tema y se está construyendo cronograma de trabajo con las áreas que recepcionan información de los ciudadanos. | 25% |  | 70%
| 1.4 | Publicar la caracterización del uso de los canales de atención de los diferentes usuarios de la entidad. | Publicar el ejercicio de caracterización | Secretaria General / GIT. Atención al Ciudadano | 30 de Junio de 2018
Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Vincular las cuentas de correo electronico de los grupos internos de trabajo y/o programas al correo contacto@coldeportes.gov.co, garantizando el 100% de las comunicaciones recibias al GESDOC | 100% cuentas de correo electronicos de los grupos internos de trabajo y/o programas vinculadas al correo contacto@coldeportes.gov.co | GIT. Administrativa /GIT. Tic's | Diciembre 30 de 2017 | Las peticiones y denuncias se estan ingresando al sistema GESDOC, se realiza seguimiento del trámite. | 100% |  | 100%
| 2.2 | Implementación y seguimiento del decreto 1166 de 2016. | Software actualizado | GIT. Atención al Ciudadano/ GIT. Administrativa /GIT. Tic's | Diciembre 30 de 2017
| 2.3 | Establecer protocolos de servicio al ciudadano en los canales establecidos por la entidad. | Protocolos elaborados y socializados | Atención al Ciudadano | 30 Junio de 2017 | Sofware del chat actualizado | 100% | Se actualizó en el mes de febrero | 100%
| 2.4 | Implementación del chat virtual en horario de 8 am a 5 pm. | Actualización del protocolo y difusion del canal virtual. | Atención al Ciudadano | 30 de Marzo de 2017 |  | 30% | Se está revisando material sobre el tema y lineamientos que hayan sido emitidos por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano. | 30%
Subcomponente 3 Talento Humano | 3.1 | Generación de estrategias dirigidas a los servidores que permitan socializar lineamientos de atención al ciudadano. | Sensibilización de los servidores en lieneamientos relacionados con Atención al Ciudadano. | Atención al Ciudadano | Diciembre 31 2017 |  | 0% | Se han desarrollado 3 actividades de capacitación: - Participación Ciudadana Efectiva - Enfoque diferencial - Servir con Bienestar, servir con Excelencia | 50%
| 3.2 | Generación de acciones que fortalezcan la cultura del servicio al ciudadano que se encuentran en el Plan Institucional de Capacitación. | Matriz de seguimiento de las acciones realizadas | Atención al Ciudadano/ Talento Humano | Diciembre 31 2017 | Se hizo Proyecto de aprendizaje implementado | 50% | Se elaboró Proyecto de Aprendizaje en el mes abril en donde se fijaron capacitaciones con plazo de cumplimiento hasta diciembre. | 50%
Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Socialización y sensibilización a los servidiores públicos en normatividad vigente, Ley 1712/2014 (Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública), Ley 1755/2015 (regula el Derecho Fundamental de Petición), Regimen disciplinario servidores públicos, Decreto 1166 de 2016. | Soportes de socializaciones y sensibilizaciones | Atención al Ciudadano | Diciembre 31/ 2017 |  | 0% |  | 100%
| 4.2 | Actualizar la caracterización del proceso de Atención al ciudadano y documentos relacionados conforme a lineamientos del G.I.T Atención al Ciudadano | Caracterización, procedimietos actualizados | Atención al Ciudadano | Diciembre 31/ 2017 |  | 40% | Se ha realizado a justes y actualización de formatos. | 40%
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Acompañamiento a los grupos internos de trabajo de la entidad para el desarrollo de ejercicios de caracterización de la entidad. | Informe de acompañamiento. | Secretaria General / GIT. Atención al Ciudadano | Trimestral: - 30 abril - 31 julio - 31 Octubre - 30 Enero 2017 | De acuerdo con el cronograma se ha participado en 2 | 34% | El Progama Nacional de Servicio al Ciudadano tiene establecido el desarrollo de 6 ferias durante el 2016. | 34%
| 5.2 | Coordinar la participacion del Departamento en las Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano programadas por el DNP a través del Programa Nacional del Servicio al Ciudadano (PNSC) | Participacion en ferias de atención al ciudadano. | Atención al Ciudadano | Diciembre 31/ 2017 |  | 0% |  | 100%
| 5.3 | Generar acciones de accesibilidad y atención diferencial a los diferentes grupos poblacionales | Soportes de acciones implementadas | Atención al ciudadano | Diciembre 31/ 2017 | A la fecha de corte se recibió la solicitud por parte de un GIT de la Dirección Técnica de Fometo y Desarrollo y fue atendida y una solicitud de GIT de la Dirección Técnica de Recursos y Herramientas del Sistema. | 30% | Son 5 requerimientos que deben elaborarse (1 por cada dirección técnica y supérate) y 5 requerimientos que deben ser atendidos, para un total de 10 actividades.
| 5.4 | Medición de percepción de los ciudadanos respecto a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional, conforme a lineamientos del G.I.T Atención al Ciudadano | Informes de los estudios publicados | Direcciones Tecnicas, Súperate. | Diciembre 31/ 2017

## 5.Transparencia
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 5: Transparencia y Acceso a la información
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades Cumplidas | % Avance | Observaciones |  |  | Actividades Cumplidas | % Avance | Observaciones
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa | 1.1 | Actualizar matriz de publicación de información por dependencia y área responsable. | Matriz actualizada | Oficina Asesora de Planeación / GIT Comunicaciones | Permanente | Se definieron, por dependencia, los mínimos con los que debe cumplir cada área en el esquema de publicación de Ley de Transparencia. Y GIT con esta matriz realiza las reuniones periódicas con las Areas. | 100% | Se adjunta soporte de la matriz elaborada | 100% | Se incluyó en el esquema de publicación las columnas de revisión de publicación actualizada por parte de las dependencias.
| 1.2 | Mantener actualizada y publicada la información relevante de la Entidad en la página web.Link " Transparencia y acceso a la información pública" | Información actualizada | Todas las depencias | Permanente | Se realiza un seguimiento mensual a través de reuniones específicas con los líderes de cada GIT. Y en la matriz queda la situación actual. | 100% | Se adjunta soporte de la matriz elaborada | 100%
| 1.3 | Actualizar y promover el uso de las APP de la Entidad (Redeactiva, Deporte a la Mano, Juego Limpio) | Información actualizada y campaña de promoción | GIT TIC y Dirección de Posicionamiento | 2017-12-30 | APPS MÓVILES DE COLDEPORTES JUEGO LIMPIO: Aplicativo en formato juego para aprender sobre Antidopaje. No precisa actualización, El juego no necesita actualizarse, pues el área funcional informa que ya cumple su objetivo. Se deben realizar actividades promocionales, para el uso del juego. Fecha: 30/12/2016. Actualizaciones: 100% . Promoción: 0% DEPORTE A LA MANO: Aplicativo Informativo de Eventos en Deporte Convencional. Se requiere la actualización, la cual ya se inició la etapa de Estudios Previos. Actualizaciones, en Android y iOS, para fortalecer el valor misional de la APP. 30/12/016. Actualizaciones: 20% Promoción: 0% REDEACTIVA: Actualmente en Reparación de Errores por Garantía en sistema Android hasta 6 de Mayo de 2016. Reparación de Errores por Garantía en sistema iOS hasta el 31 de mayo de 2016. Actualizaciones del Aplicativo necesarias para fortalecer la interface y contenido del Deporte Paralímpico. Actualizaciones en producción 30/12/2016 Actualizaciones: 0%. Garantías: 80%. Promoción: 0%. | 50% |  | 80% | APPS MÓVILES DE COLDEPORTES Se recibió el App de Redactiva y los profesonales de TIC estan revisando para confirmar recibo a satisfacción . Se estan elaborando los estudios prevvios para realizar las actualizaciones requeridas a las App´s Deporte a la Mano y Redactivida, para radicar en contratación en el mes de septiembre e igualmente iniciara la fase de promoción.
| 1.4 | Publicación de información contractual, conforme a lo establecido en decreto 103 de 2015 (Articulos 7,8,9 y 10) | Información Públicada | GIT Contratación | Permanente | Se realizó reunión con Contratación, Tics, Comunicaciones quedaron compromisos en ajustar la información y publicar, de acuerdo al informe de Evaluación de la Oficina de Control Interno. | 30% |  | 70% | Está en validación la herramienta por parte del fucnionario delegado del GIT de Contratación
Subcomponente 2 Lineamientos de Transparencia Pasiva | 2.1 | Revisión y actualización del procedimiento de Recepción, trámite y seguimiento de peticiones para garantizar una adecuada gestión de las solicitudes de información. | Procedimiento actualizado y divulgado | GIT Atención al Ciudadano |  |  |  |  | 90% | Se tiene previsto publicar la resolución en el Diario Oficial y en la página web de la entidad
| 2.2 | Implementar plantilla de respuesta de todos los PQRS, através del sistema GESDOC, que estandarice contenidos minimos y permita seguimiento a la oportunidad. | 100% Peticiones que ingresen a la entidad tramitadas a través de GESDOC. | GIT Administrativa - GIT Atención al Ciudadano |  |  | 0% |  | 75% | Se encuentra en proceso de ajuste a los nuevos requerimientos del decreto 1166 del 19 de julio de 2016, el cual establece nuevas directrices para el manejo de los derechos de petición verbales.
Subcomponente 3 Elaboración los Instrumentos de Gestión de la Información | 3.1 | Actualización y publicación del Registro de Activos de Información./ Información Clasificada y Reservada. | Información actualizada | Oficina Asesora de Planeación |  | Se definió el formato para solicitar la informacion requerida a las dependecias. Se adjunta soporte. | 30% | Teniendo en cuenta el cambio de administración que se avecina no es posible para la Coordinación de Gestión Administrativa comprometerse a la realización de la tarea en la fecha prevista, por lo que se solicita ampliar la fecha de realización de la tarea hasta el 30 de Diciembre del año en curso. | 70% | Ya se tiene un consolidado parcial con los inventarios, sólo falta la Dirección de IVC y el Git de Estudios del Deporte. Por correo electrónico se ha insistido en diligenciar lo antes posible
| 3.3 | Elaborar el Esquema de Publicación de Información. | Información actualizada | GIT Comunicaciones |  | Ya se elaboró el Esquema de Publicación, esta en validación por parte de la Coordinación de Comunicaciones | 0% | Se adjunta soporte del esquema. | 70% | Se encuentra consolidado para ser revisado por el Comité de Desarrollo Administrativo.
| 3.4 | Realizar gestiones con el archivo General de la Nación para la actualización de las TRD | Soportes del proceso con el AGN | GIT Administrativa |  | Se está realizando el cargo de las nuevas tablas de retención documental en el Sistema GESDOC labor que finalizará en la fecha prevista. | 50% |  | 50% | Se está realizando la actualización de las tablas de retención que estan ya cargadas en GESDOC de acuerdo al concepto emitido por el AGN, labor que finalizará en la fecha prevista.
| 3.5 | Implementar flujos de trabajo de los procesos de Contratación y Talento Humano | Dos flujos implementados | GIT Administrativa - GIT Contratación- GIT Talento Humano |  | Fue aprobado el flujo de trabajo de Contración, sin embargo se está realizando algunas pruebas con el fin de realizar la solcialización del mismo cuando se encuentre en situación óptima para su utilización. | 40% | Teniendo en cuenta que la implementación de los flujos no depende de Administrativa, consideramos necesario ampliar el término previsto para esta tarea. | 40% | Fue aprobado el flujo de trabajo de Contratación, sin embargo se está realizando algunas pruebas con el fin de realizar la socialización del mismo cuando se encuentre en situación óptima para su utilización. Una vez se culmine con este se preocedera con la elaboración de los flujos de Talento Humano.
| 3.6 | Actualización y publicación Programa de Gestión Documental. | Programa de Gestion Documental actualizado | GIT Administrativa |  | Esta actividad se encuentra incluida en el cronograma de actividades del Grupo de Gestión Documental para el segudo semestre del presente año. | 50% | Teniendo en cuenta el cambio de administración que se avecina no es posible para la Coordinación de Gestión Administrativa comprometerse a la realización de la tarea en la fecha prevista, por lo que se solicita ampliar la fecha de realización de la tarea hasta el 30 de Diciembre del año en curso. | 50% | Se encuentra en proceso de actualización.
Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Realizar adecuaciones con el fin de mejorar la accesibilidad a población en situación de discapacidad. | Adecuar la recepción de la Entidad | GIT Administrativa |  | Se esta realizando el levantamiento del mapa de la zona a intervenir con el fin de determinar que no se afecten puntos de red y voz. | 20% | Teniendo en cuenta el cambio de administración que se avecina no es posible para la Coordinación de Gestión Administrativa comprometerse a la realización de la tarea en la fecha prevista, por lo que se solicita ampliar la fecha de realización de la tarea hasta el 30 de Diciembre del año en curso. | 70% | Se han realizado cambios en la recepción de la entidad, faltando un 30% de implementación de lo planeado
| 4.2 | Mantener el portal de Coldeportes con los criterios de Accesibilidad definidos en la NTC 5854 |  | GIT Comunicaciones y GIT Tics |  | El portal cuenta con el lenguaje abreviado para la implementación de software para personas con discapacidad visual. Se avanza en el análisis de posibilidades para la implementación de lo emanado por la norma. | 30% |  | 40% | Se firmo el contrato 409/16 con la empresa Micrositios, se realizó el nuevo diseño de la página incluyendo los criterios de accesibilidad se presento y aprobo, el nuevo diseño se implementará para el mes de septiembre.
Subcomponente 5 Monitoreo del Acceso a la Información Pública | 5.1 | Incluir dentro del informe trimestral de Atención al Ciudadano: Número de solicitudes recibidas, número de solicitues que fueron transaladas a otra institucion, el tiempo de respuesta a cada solicitud, el número de solicitudes que se nego el acceso a la información. | Informe de acuerdo al Artículo 52 del decreto 103 de 2015 | GIT Atención al Ciudadano / Todas las dependencias. |  |  | 0% |  | 100%
| 5.2 | Verificación cumplimiento públicación información minima, de acuerdo a matriz de la Procuraduria General de la Nación . | Verificación información minima en la web. | Oficina de Control Interno | 30/04/2016 30/08/2016 31/12/2016 | Se realizó verificación con corte a 30 de abril de 2016 | 33% | Se realizó verificación con corte a 30 de abril de 2016 | 70% | Se realizó verificación en agosto y diciembre 2016.
| 5.3 | Realizar permanente seguimiento a la actualización de vinculación y desvinculación de las hojas de vida de los servidores públicos y contratistas. | Hojas de vida actualizadas en SIGEP | Secretaría General/ GIT Talento Humano/ GIT Contratación | Permanente | Se incluye en el mes de julio por recomendación del Departamento Administrativo de la Función Público |  |  | 80% | Los contratos del presente año estan todos vinculados, falta actualizar algunos de la vigencia 2015, para ello se está pendiente del encargado del SIGEP por parte del DAFP en dar las indicaciones pertinentes al funcionario delegado del GIT Contratación. Frenta a los funcionarios por cambios de Administración ya se realizó la desvinculación de los de libre nombramiento y vinculación de los recientemente nombrados.
| 5.4 | Realizar permanente seguimiento a la actualización de los tramites y servicios inscritos en el SUIT. | Tramites y servicios actualizados | Oficina Asesora de Planeación/ Responsables de los Tramites y servicios | Permanente | Se incluye en el mes de julio por recomendación del Departamento Administrativo de la Función Público |  |  | 80% | Se realiza monitoreo permanente a las fichas y en la medida que surjan actualizaciones se realizan en el SUIT. | 100% | En la medida que han surgido actualizaciones en las fichas de los tramites se han realizado las gestiones necesarias para actualizaciones en el SUIT.

## 6.Iniciativas adicionales
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Componente 6: Iniciativas adicionales
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades Cumplidas | % Avance | Observaciones
Subcomponente /proceso 1 Comunicación y Evaluación de la apropiación | 1.1 | Desarrollar estrategia de socialización e interiorización del Codigo de Etica y Buen Gobierno de COLDEPORTES a todos los Servidores Públicos y partes interezadas. |  | 2017-06-30 | Secretaria General - GIT Talento Humano GIT Comunicaciones GIT Atención al Ciudadano | 50%
| 2.2 | Evaluar conocimiento y apropiación del Codigo de Etica y Buen Gobierno de COLDEPORTES. |  | 2017-08-30 | Jefe Oficina de Control Interno | 100%

## Iniciativas adicionales (hidden)
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Componente 6: Iniciativas Adicionales - Codigo de Ética y Buen Gobierno
Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Responsable | Fecha programada | Actividades Cumplidas | % Avance | Observaciones
Subcomponente /proceso 1 Construcción Codigo de Ética y Buen Gobierno | 1.1 | Consolidar y Analizar los resultados encuesta aplicada a Servidores Publicos, sobre gestión etica. | Resultados análisis encuesta | Jefe Oficina de Control Interno | 2016-04-30
| 1.2 | Definir estructura del Codigo de etica y Buen Gobierno de COLDEPORTES | Proyecto documento: Codigo de ética y Buen Gobierno | Comité de Desarrollo administrativo | 2016-05-30
| 1.3 | Revisar, analizar y elaborar propuesta de los Principios y Valores Eticos de COLDEPORTES, planteando, de ser necesario, nuevos principios y /o valores acorde con los resultados de la encuesta | propuesta de Principios y Valores Éticos | Comité de Desarrollo administrativo | 2016-05-30
Subcomponente /proceso 2 Consulta Codigo de Ética y Buen Gobierno | 2.1 | Revisar el documento: "proyecto Codigo de Ética y Buen Gobierno COLDEPORTES" | Documento Revisado por Comité | Integrantes Comité Directivo | 2016-05-30
| 2.2 | Acto administrativo por medio del cual se aprueba el Codigo de ética y Buen Gobierno de COLDEPORTES | Acto Administrativo | Director | 2016-06-30
Subcomponente /proceso 3 Comunicación y Evaluación de la apropiación | 3.1 | Desarrollar estrategia de socialización e interiorización del Codigo de Etica y Buen Gobierno de COLDEPORTES a todos los Servidores Públicos y partes interezadas | Estrategia Socialización e Interniorización Codigo de Ética y Buen Gobierno | Secretaria General - GIT Talento Humano GIT Comunicaciones GIT Atención al Ciudadano | 2016-06-30
| 3.2 | Evaluar conocimiento y apropiación del Codigo de Etica y Buen Gobierno de COLDEPORTES | Resultados evaluación apropiacion Codigo de Etica y Buen Gobierno COLDEPORTES | Jefe Oficina de Control Interno | 2016-08-30
Note on B8: Precise los objetivos que la entidad desea lograr en la vigencia y Enuncie una a una las actividades que se realizarán al logro de cada objetivo planteado.